## Sheet1
| Idempreendimento | Id_UG | Num_UG | Quant_UG | Pot_UG | OpTest_Outor_UG | OpCom_Outor_UG | OpTest_R_UG | OpCom_R_UG | UF | PotenciaOutorgada | Leilao | Conexao | Sist_Trans_Outorga | Obras_Outorga | Concretagem_Outorga | Montagem_Outorga | Enchimento_Outorga | Torres_Outorga | Sist_Trans_Real | Obras_Real | Concretagem_Real | Montagem_Real | Enchimento_Real | Torres_Real | observacao1 | observacao2 | ClasseCombustivel | DscComercializacaoEnergia | DscSistema | Skate | FonteDataOC
0 | 30352 | 979 | 1 a 14 | 14 | 29.4 | 2013-06-10 | 2013-07-14 | 2014-02-04 | 2014-03-29 | CE | 29.4 | 03/2009 | SE Pecém II - 230kV | 2012-02-01 | 2011-10-31 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | nan | 2012-02-01 | 2012-10-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | nan | nan | 2013-09-24 | Relatório de enviado por e-mail em 3/2/14. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1 | 30353 | 980 | 1 e 2 | 2 | 2.89 | 2014-04-04 | 2014-05-08 | 2012-05-17 | 2012-07-31 | SC | 2.89 | Nenhum | nan | nan | 2011-07-10 | 2013-06-07 | 2013-11-08 | 2012-08-23 | nan | nan | 2011-02-01 | 2011-06-08 | 2012-01-10 | 2012-04-25 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2 | 30354 | 981 | 1 | 1 | 611.11 | 2016-01-31 | 2016-03-31 | 2016-03-23 | 2016-04-20 | PA | 11233.1 | 06/2009 | SE Xingu 500kV (principal) e SE Altamira 230 kV (secundária) | 2014-03-31 | 2011-05-31 | 2013-01-31 | 2013-10-31 | 2014-12-15 | nan | 2014-09-30 | 2011-08-18 | 2013-03-30 | 2013-11-12 | 2015-11-24 | nan | Dsp. 3.209/2019 OC UG 18 Dsp. 2.953/2019 OT UG18 Dsp. 2.884/2019OC UG17 Dsp. 2.778/2019OT UG17 2.634/2019OC UG 16 Dsp. 2.549/2019OT UG 16 Dsp. 2.301/2019OC UG 15 Dsp. 2.093/2019OT UG 15 Dsp. 1.417/2019OT UG14 Dsp. 1.239/20109 OC UG13 Dsp. 1.013/2019OT UG' | out/19 previsão da ug18 adiantada pela velocidade de montagem. ago/19 previsões mantidas UG16 e 17 (set/out/19) UG 18 (Nov/19) jun/19 previsões mantidas mai/19 previsões alteradas pelo rítimo de montagem. ABR/2019: UG13 teve alterada a previsão de OC | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
3 | 30354 | 982 | 2 | 1 | 611.11 | 2016-03-31 | 2016-05-31 | 2016-06-28 | 2016-07-16 | PA | 11233.1 | 06/2009 | SE Xingu 500kV (principal) e SE Altamira 230 kV (secundária) | 2014-03-31 | 2011-05-31 | 2013-01-31 | 2013-10-31 | 2014-12-15 | nan | 2014-09-30 | 2011-08-18 | 2013-03-30 | 2013-11-12 | 2015-11-24 | nan | Dsp. 3.209/2019 OC UG 18 Dsp. 2.953/2019 OT UG18 Dsp. 2.884/2019OC UG17 Dsp. 2.778/2019OT UG17 2.634/2019OC UG 16 Dsp. 2.549/2019OT UG 16 Dsp. 2.301/2019OC UG 15 Dsp. 2.093/2019OT UG 15 Dsp. 1.417/2019OT UG14 Dsp. 1.239/20109 OC UG13 Dsp. 1.013/2019OT UG' | out/19 previsão da ug18 adiantada pela velocidade de montagem. ago/19 previsões mantidas UG16 e 17 (set/out/19) UG 18 (Nov/19) jun/19 previsões mantidas mai/19 previsões alteradas pelo rítimo de montagem. ABR/2019: UG13 teve alterada a previsão de OC | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
4 | 30354 | 983 | 3 | 1 | 611.11 | 2016-05-31 | 2016-07-31 | 2016-09-20 | 2016-11-02 | PA | 11233.1 | 06/2009 | SE Xingu 500kV (principal) e SE Altamira 230 kV (secundária) | 2014-03-31 | 2011-05-31 | 2013-01-31 | 2013-10-31 | 2014-12-15 | nan | 2014-09-30 | 2011-08-18 | 2013-03-30 | 2013-11-12 | 2015-11-24 | nan | Dsp. 3.209/2019 OC UG 18 Dsp. 2.953/2019 OT UG18 Dsp. 2.884/2019OC UG17 Dsp. 2.778/2019OT UG17 2.634/2019OC UG 16 Dsp. 2.549/2019OT UG 16 Dsp. 2.301/2019OC UG 15 Dsp. 2.093/2019OT UG 15 Dsp. 1.417/2019OT UG14 Dsp. 1.239/20109 OC UG13 Dsp. 1.013/2019OT UG' | out/19 previsão da ug18 adiantada pela velocidade de montagem. ago/19 previsões mantidas UG16 e 17 (set/out/19) UG 18 (Nov/19) jun/19 previsões mantidas mai/19 previsões alteradas pelo rítimo de montagem. ABR/2019: UG13 teve alterada a previsão de OC | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
5 | 30354 | 984 | 4 | 1 | 611.11 | 2016-07-31 | 2016-09-30 | 2016-12-09 | 2017-01-18 | PA | 11233.1 | 06/2009 | SE Xingu 500kV (principal) e SE Altamira 230 kV (secundária) | 2014-03-31 | 2011-05-31 | 2013-01-31 | 2013-10-31 | 2014-12-15 | nan | 2014-09-30 | 2011-08-18 | 2013-03-30 | 2013-11-12 | 2015-11-24 | nan | Dsp. 3.209/2019 OC UG 18 Dsp. 2.953/2019 OT UG18 Dsp. 2.884/2019OC UG17 Dsp. 2.778/2019OT UG17 2.634/2019OC UG 16 Dsp. 2.549/2019OT UG 16 Dsp. 2.301/2019OC UG 15 Dsp. 2.093/2019OT UG 15 Dsp. 1.417/2019OT UG14 Dsp. 1.239/20109 OC UG13 Dsp. 1.013/2019OT UG' | out/19 previsão da ug18 adiantada pela velocidade de montagem. ago/19 previsões mantidas UG16 e 17 (set/out/19) UG 18 (Nov/19) jun/19 previsões mantidas mai/19 previsões alteradas pelo rítimo de montagem. ABR/2019: UG13 teve alterada a previsão de OC | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
6 | 30354 | 985 | 5 | 1 | 611.11 | 2016-09-30 | 2016-11-30 | 2017-03-10 | 2017-04-20 | PA | 11233.1 | 06/2009 | SE Xingu 500kV (principal) e SE Altamira 230 kV (secundária) | 2014-03-31 | 2011-05-31 | 2013-01-31 | 2013-10-31 | 2014-12-15 | nan | 2014-09-30 | 2011-08-18 | 2013-03-30 | 2013-11-12 | 2015-11-24 | nan | Dsp. 3.209/2019 OC UG 18 Dsp. 2.953/2019 OT UG18 Dsp. 2.884/2019OC UG17 Dsp. 2.778/2019OT UG17 2.634/2019OC UG 16 Dsp. 2.549/2019OT UG 16 Dsp. 2.301/2019OC UG 15 Dsp. 2.093/2019OT UG 15 Dsp. 1.417/2019OT UG14 Dsp. 1.239/20109 OC UG13 Dsp. 1.013/2019OT UG' | out/19 previsão da ug18 adiantada pela velocidade de montagem. ago/19 previsões mantidas UG16 e 17 (set/out/19) UG 18 (Nov/19) jun/19 previsões mantidas mai/19 previsões alteradas pelo rítimo de montagem. ABR/2019: UG13 teve alterada a previsão de OC | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
7 | 30354 | 986 | 6 | 1 | 611.11 | 2016-11-30 | 2017-01-31 | 2017-06-28 | 2017-07-19 | PA | 11233.1 | 06/2009 | SE Xingu 500kV (principal) e SE Altamira 230 kV (secundária) | 2014-03-31 | 2011-05-31 | 2013-01-31 | 2013-10-31 | 2014-12-15 | nan | 2014-09-30 | 2011-08-18 | 2013-03-30 | 2013-11-12 | 2015-11-24 | nan | Dsp. 3.209/2019 OC UG 18 Dsp. 2.953/2019 OT UG18 Dsp. 2.884/2019OC UG17 Dsp. 2.778/2019OT UG17 2.634/2019OC UG 16 Dsp. 2.549/2019OT UG 16 Dsp. 2.301/2019OC UG 15 Dsp. 2.093/2019OT UG 15 Dsp. 1.417/2019OT UG14 Dsp. 1.239/20109 OC UG13 Dsp. 1.013/2019OT UG' | out/19 previsão da ug18 adiantada pela velocidade de montagem. ago/19 previsões mantidas UG16 e 17 (set/out/19) UG 18 (Nov/19) jun/19 previsões mantidas mai/19 previsões alteradas pelo rítimo de montagem. ABR/2019: UG13 teve alterada a previsão de OC | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
8 | 30354 | 987 | 7 | 1 | 611.11 | 2017-01-31 | 2017-03-31 | 2017-10-10 | 2017-10-28 | PA | 11233.1 | 06/2009 | SE Xingu 500kV (principal) e SE Altamira 230 kV (secundária) | 2014-03-31 | 2011-05-31 | 2013-01-31 | 2013-10-31 | 2014-12-15 | nan | 2014-09-30 | 2011-08-18 | 2013-03-30 | 2013-11-12 | 2015-11-24 | nan | Dsp. 3.209/2019 OC UG 18 Dsp. 2.953/2019 OT UG18 Dsp. 2.884/2019OC UG17 Dsp. 2.778/2019OT UG17 2.634/2019OC UG 16 Dsp. 2.549/2019OT UG 16 Dsp. 2.301/2019OC UG 15 Dsp. 2.093/2019OT UG 15 Dsp. 1.417/2019OT UG14 Dsp. 1.239/20109 OC UG13 Dsp. 1.013/2019OT UG' | out/19 previsão da ug18 adiantada pela velocidade de montagem. ago/19 previsões mantidas UG16 e 17 (set/out/19) UG 18 (Nov/19) jun/19 previsões mantidas mai/19 previsões alteradas pelo rítimo de montagem. ABR/2019: UG13 teve alterada a previsão de OC | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
9 | 30354 | 988 | 8 | 1 | 611.11 | 2017-03-31 | 2017-05-31 | 2017-12-23 | 2018-02-01 | PA | 11233.1 | 06/2009 | SE Xingu 500kV (principal) e SE Altamira 230 kV (secundária) | 2014-03-31 | 2011-05-31 | 2013-01-31 | 2013-10-31 | 2014-12-15 | nan | 2014-09-30 | 2011-08-18 | 2013-03-30 | 2013-11-12 | 2015-11-24 | nan | Dsp. 3.209/2019 OC UG 18 Dsp. 2.953/2019 OT UG18 Dsp. 2.884/2019OC UG17 Dsp. 2.778/2019OT UG17 2.634/2019OC UG 16 Dsp. 2.549/2019OT UG 16 Dsp. 2.301/2019OC UG 15 Dsp. 2.093/2019OT UG 15 Dsp. 1.417/2019OT UG14 Dsp. 1.239/20109 OC UG13 Dsp. 1.013/2019OT UG' | out/19 previsão da ug18 adiantada pela velocidade de montagem. ago/19 previsões mantidas UG16 e 17 (set/out/19) UG 18 (Nov/19) jun/19 previsões mantidas mai/19 previsões alteradas pelo rítimo de montagem. ABR/2019: UG13 teve alterada a previsão de OC | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
10 | 30354 | 989 | 9 | 1 | 611.11 | 2017-05-31 | 2017-07-31 | 2018-05-25 | 2018-06-13 | PA | 11233.1 | 06/2009 | SE Xingu 500kV (principal) e SE Altamira 230 kV (secundária) | 2014-03-31 | 2011-05-31 | 2013-01-31 | 2013-10-31 | 2014-12-15 | nan | 2014-09-30 | 2011-08-18 | 2013-03-30 | 2013-11-12 | 2015-11-24 | nan | Dsp. 3.209/2019 OC UG 18 Dsp. 2.953/2019 OT UG18 Dsp. 2.884/2019OC UG17 Dsp. 2.778/2019OT UG17 2.634/2019OC UG 16 Dsp. 2.549/2019OT UG 16 Dsp. 2.301/2019OC UG 15 Dsp. 2.093/2019OT UG 15 Dsp. 1.417/2019OT UG14 Dsp. 1.239/20109 OC UG13 Dsp. 1.013/2019OT UG' | out/19 previsão da ug18 adiantada pela velocidade de montagem. ago/19 previsões mantidas UG16 e 17 (set/out/19) UG 18 (Nov/19) jun/19 previsões mantidas mai/19 previsões alteradas pelo rítimo de montagem. ABR/2019: UG13 teve alterada a previsão de OC | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
11 | 30354 | 990 | 10 | 1 | 611.11 | 2017-07-31 | 2017-09-30 | 2018-09-21 | 2018-10-05 | PA | 11233.1 | 06/2009 | SE Xingu 500kV (principal) e SE Altamira 230 kV (secundária) | 2014-03-31 | 2011-05-31 | 2013-01-31 | 2013-10-31 | 2014-12-15 | nan | 2014-09-30 | 2011-08-18 | 2013-03-30 | 2013-11-12 | 2015-11-24 | nan | Dsp. 3.209/2019 OC UG 18 Dsp. 2.953/2019 OT UG18 Dsp. 2.884/2019OC UG17 Dsp. 2.778/2019OT UG17 2.634/2019OC UG 16 Dsp. 2.549/2019OT UG 16 Dsp. 2.301/2019OC UG 15 Dsp. 2.093/2019OT UG 15 Dsp. 1.417/2019OT UG14 Dsp. 1.239/20109 OC UG13 Dsp. 1.013/2019OT UG' | out/19 previsão da ug18 adiantada pela velocidade de montagem. ago/19 previsões mantidas UG16 e 17 (set/out/19) UG 18 (Nov/19) jun/19 previsões mantidas mai/19 previsões alteradas pelo rítimo de montagem. ABR/2019: UG13 teve alterada a previsão de OC | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
12 | 30354 | 991 | 11 | 1 | 611.11 | 2017-09-30 | 2017-11-30 | 2018-11-10 | 2018-11-28 | PA | 11233.1 | 06/2009 | SE Xingu 500kV (principal) e SE Altamira 230 kV (secundária) | 2014-03-31 | 2011-05-31 | 2013-01-31 | 2013-10-31 | 2014-12-15 | nan | 2014-09-30 | 2011-08-18 | 2013-03-30 | 2013-11-12 | 2015-11-24 | nan | Dsp. 3.209/2019 OC UG 18 Dsp. 2.953/2019 OT UG18 Dsp. 2.884/2019OC UG17 Dsp. 2.778/2019OT UG17 2.634/2019OC UG 16 Dsp. 2.549/2019OT UG 16 Dsp. 2.301/2019OC UG 15 Dsp. 2.093/2019OT UG 15 Dsp. 1.417/2019OT UG14 Dsp. 1.239/20109 OC UG13 Dsp. 1.013/2019OT UG' | out/19 previsão da ug18 adiantada pela velocidade de montagem. ago/19 previsões mantidas UG16 e 17 (set/out/19) UG 18 (Nov/19) jun/19 previsões mantidas mai/19 previsões alteradas pelo rítimo de montagem. ABR/2019: UG13 teve alterada a previsão de OC | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
13 | 30354 | 992 | 12 | 1 | 611.11 | 2017-11-30 | 2018-01-31 | 2018-11-29 | 2018-12-06 | PA | 11233.1 | 06/2009 | SE Xingu 500kV (principal) e SE Altamira 230 kV (secundária) | 2014-03-31 | 2011-05-31 | 2013-01-31 | 2013-10-31 | 2014-12-15 | nan | 2014-09-30 | 2011-08-18 | 2013-03-30 | 2013-11-12 | 2015-11-24 | nan | Dsp. 3.209/2019 OC UG 18 Dsp. 2.953/2019 OT UG18 Dsp. 2.884/2019OC UG17 Dsp. 2.778/2019OT UG17 2.634/2019OC UG 16 Dsp. 2.549/2019OT UG 16 Dsp. 2.301/2019OC UG 15 Dsp. 2.093/2019OT UG 15 Dsp. 1.417/2019OT UG14 Dsp. 1.239/20109 OC UG13 Dsp. 1.013/2019OT UG' | out/19 previsão da ug18 adiantada pela velocidade de montagem. ago/19 previsões mantidas UG16 e 17 (set/out/19) UG 18 (Nov/19) jun/19 previsões mantidas mai/19 previsões alteradas pelo rítimo de montagem. ABR/2019: UG13 teve alterada a previsão de OC | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
14 | 30354 | 993 | 13 | 1 | 611.11 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-04-06 | 2019-05-01 | PA | 11233.1 | 06/2009 | SE Xingu 500kV (principal) e SE Altamira 230 kV (secundária) | 2014-03-31 | 2011-05-31 | 2013-01-31 | 2013-10-31 | 2014-12-15 | nan | 2014-09-30 | 2011-08-18 | 2013-03-30 | 2013-11-12 | 2015-11-24 | nan | Dsp. 3.209/2019 OC UG 18 Dsp. 2.953/2019 OT UG18 Dsp. 2.884/2019OC UG17 Dsp. 2.778/2019OT UG17 2.634/2019OC UG 16 Dsp. 2.549/2019OT UG 16 Dsp. 2.301/2019OC UG 15 Dsp. 2.093/2019OT UG 15 Dsp. 1.417/2019OT UG14 Dsp. 1.239/20109 OC UG13 Dsp. 1.013/2019OT UG' | out/19 previsão da ug18 adiantada pela velocidade de montagem. ago/19 previsões mantidas UG16 e 17 (set/out/19) UG 18 (Nov/19) jun/19 previsões mantidas mai/19 previsões alteradas pelo rítimo de montagem. ABR/2019: UG13 teve alterada a previsão de OC | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
15 | 30354 | 994 | 14 | 1 | 611.11 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-05-23 | 2019-06-06 | PA | 11233.1 | 06/2009 | SE Xingu 500kV (principal) e SE Altamira 230 kV (secundária) | 2014-03-31 | 2011-05-31 | 2013-01-31 | 2013-10-31 | 2014-12-15 | nan | 2014-09-30 | 2011-08-18 | 2013-03-30 | 2013-11-12 | 2015-11-24 | nan | Dsp. 3.209/2019 OC UG 18 Dsp. 2.953/2019 OT UG18 Dsp. 2.884/2019OC UG17 Dsp. 2.778/2019OT UG17 2.634/2019OC UG 16 Dsp. 2.549/2019OT UG 16 Dsp. 2.301/2019OC UG 15 Dsp. 2.093/2019OT UG 15 Dsp. 1.417/2019OT UG14 Dsp. 1.239/20109 OC UG13 Dsp. 1.013/2019OT UG' | out/19 previsão da ug18 adiantada pela velocidade de montagem. ago/19 previsões mantidas UG16 e 17 (set/out/19) UG 18 (Nov/19) jun/19 previsões mantidas mai/19 previsões alteradas pelo rítimo de montagem. ABR/2019: UG13 teve alterada a previsão de OC | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
16 | 30354 | 995 | 15 | 1 | 611.11 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-08-01 | 2019-08-21 | PA | 11233.1 | 06/2009 | SE Xingu 500kV (principal) e SE Altamira 230 kV (secundária) | 2014-03-31 | 2011-05-31 | 2013-01-31 | 2013-10-31 | 2014-12-15 | nan | 2014-09-30 | 2011-08-18 | 2013-03-30 | 2013-11-12 | 2015-11-24 | nan | Dsp. 3.209/2019 OC UG 18 Dsp. 2.953/2019 OT UG18 Dsp. 2.884/2019OC UG17 Dsp. 2.778/2019OT UG17 2.634/2019OC UG 16 Dsp. 2.549/2019OT UG 16 Dsp. 2.301/2019OC UG 15 Dsp. 2.093/2019OT UG 15 Dsp. 1.417/2019OT UG14 Dsp. 1.239/20109 OC UG13 Dsp. 1.013/2019OT UG' | out/19 previsão da ug18 adiantada pela velocidade de montagem. ago/19 previsões mantidas UG16 e 17 (set/out/19) UG 18 (Nov/19) jun/19 previsões mantidas mai/19 previsões alteradas pelo rítimo de montagem. ABR/2019: UG13 teve alterada a previsão de OC | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
17 | 30354 | 996 | 16 | 1 | 611.11 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-09-14 | 2019-09-25 | PA | 11233.1 | 06/2009 | SE Xingu 500kV (principal) e SE Altamira 230 kV (secundária) | 2014-03-31 | 2011-05-31 | 2013-01-31 | 2013-10-31 | 2014-12-15 | nan | 2014-09-30 | 2011-08-18 | 2013-03-30 | 2013-11-12 | 2015-11-24 | nan | Dsp. 3.209/2019 OC UG 18 Dsp. 2.953/2019 OT UG18 Dsp. 2.884/2019OC UG17 Dsp. 2.778/2019OT UG17 2.634/2019OC UG 16 Dsp. 2.549/2019OT UG 16 Dsp. 2.301/2019OC UG 15 Dsp. 2.093/2019OT UG 15 Dsp. 1.417/2019OT UG14 Dsp. 1.239/20109 OC UG13 Dsp. 1.013/2019OT UG' | out/19 previsão da ug18 adiantada pela velocidade de montagem. ago/19 previsões mantidas UG16 e 17 (set/out/19) UG 18 (Nov/19) jun/19 previsões mantidas mai/19 previsões alteradas pelo rítimo de montagem. ABR/2019: UG13 teve alterada a previsão de OC | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
18 | 30354 | 997 | 17 | 1 | 611.11 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-10-10 | 2019-10-19 | PA | 11233.1 | 06/2009 | SE Xingu 500kV (principal) e SE Altamira 230 kV (secundária) | 2014-03-31 | 2011-05-31 | 2013-01-31 | 2013-10-31 | 2014-12-15 | nan | 2014-09-30 | 2011-08-18 | 2013-03-30 | 2013-11-12 | 2015-11-24 | nan | Dsp. 3.209/2019 OC UG 18 Dsp. 2.953/2019 OT UG18 Dsp. 2.884/2019OC UG17 Dsp. 2.778/2019OT UG17 2.634/2019OC UG 16 Dsp. 2.549/2019OT UG 16 Dsp. 2.301/2019OC UG 15 Dsp. 2.093/2019OT UG 15 Dsp. 1.417/2019OT UG14 Dsp. 1.239/20109 OC UG13 Dsp. 1.013/2019OT UG' | out/19 previsão da ug18 adiantada pela velocidade de montagem. ago/19 previsões mantidas UG16 e 17 (set/out/19) UG 18 (Nov/19) jun/19 previsões mantidas mai/19 previsões alteradas pelo rítimo de montagem. ABR/2019: UG13 teve alterada a previsão de OC | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
19 | 30354 | 998 | 18 | 1 | 611.11 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-10-31 | 2019-11-20 | PA | 11233.1 | 06/2009 | SE Xingu 500kV (principal) e SE Altamira 230 kV (secundária) | 2014-03-31 | 2011-05-31 | 2013-01-31 | 2013-10-31 | 2014-12-15 | nan | 2014-09-30 | 2011-08-18 | 2013-03-30 | 2013-11-12 | 2015-11-24 | nan | Dsp. 3.209/2019 OC UG 18 Dsp. 2.953/2019 OT UG18 Dsp. 2.884/2019OC UG17 Dsp. 2.778/2019OT UG17 2.634/2019OC UG 16 Dsp. 2.549/2019OT UG 16 Dsp. 2.301/2019OC UG 15 Dsp. 2.093/2019OT UG 15 Dsp. 1.417/2019OT UG14 Dsp. 1.239/20109 OC UG13 Dsp. 1.013/2019OT UG' | out/19 previsão da ug18 adiantada pela velocidade de montagem. ago/19 previsões mantidas UG16 e 17 (set/out/19) UG 18 (Nov/19) jun/19 previsões mantidas mai/19 previsões alteradas pelo rítimo de montagem. ABR/2019: UG13 teve alterada a previsão de OC | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
20 | 30354 | 999 | 19 | 1 | 38.85 | 2014-12-31 | 2015-02-28 | 2016-04-01 | 2016-04-28 | PA | 11233.1 | 06/2009 | SE Xingu 500kV (principal) e SE Altamira 230 kV (secundária) | 2014-03-31 | 2011-05-31 | 2013-01-31 | 2013-10-31 | 2014-12-15 | nan | 2014-09-30 | 2011-08-18 | 2013-03-30 | 2013-11-12 | 2015-11-24 | nan | Dsp. 3.209/2019 OC UG 18 Dsp. 2.953/2019 OT UG18 Dsp. 2.884/2019OC UG17 Dsp. 2.778/2019OT UG17 2.634/2019OC UG 16 Dsp. 2.549/2019OT UG 16 Dsp. 2.301/2019OC UG 15 Dsp. 2.093/2019OT UG 15 Dsp. 1.417/2019OT UG14 Dsp. 1.239/20109 OC UG13 Dsp. 1.013/2019OT UG' | out/19 previsão da ug18 adiantada pela velocidade de montagem. ago/19 previsões mantidas UG16 e 17 (set/out/19) UG 18 (Nov/19) jun/19 previsões mantidas mai/19 previsões alteradas pelo rítimo de montagem. ABR/2019: UG13 teve alterada a previsão de OC | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
21 | 30354 | 1000 | 20 | 1 | 38.85 | 2015-02-28 | 2015-04-30 | 2016-05-25 | 2016-06-08 | PA | 11233.1 | 06/2009 | SE Xingu 500kV (principal) e SE Altamira 230 kV (secundária) | 2014-03-31 | 2011-05-31 | 2013-01-31 | 2013-10-31 | 2014-12-15 | nan | 2014-09-30 | 2011-08-18 | 2013-03-30 | 2013-11-12 | 2015-11-24 | nan | Dsp. 3.209/2019 OC UG 18 Dsp. 2.953/2019 OT UG18 Dsp. 2.884/2019OC UG17 Dsp. 2.778/2019OT UG17 2.634/2019OC UG 16 Dsp. 2.549/2019OT UG 16 Dsp. 2.301/2019OC UG 15 Dsp. 2.093/2019OT UG 15 Dsp. 1.417/2019OT UG14 Dsp. 1.239/20109 OC UG13 Dsp. 1.013/2019OT UG' | out/19 previsão da ug18 adiantada pela velocidade de montagem. ago/19 previsões mantidas UG16 e 17 (set/out/19) UG 18 (Nov/19) jun/19 previsões mantidas mai/19 previsões alteradas pelo rítimo de montagem. ABR/2019: UG13 teve alterada a previsão de OC | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
22 | 30354 | 1001 | 21 | 1 | 38.85 | 2015-04-30 | 2015-06-30 | 2016-07-01 | 2016-08-05 | PA | 11233.1 | 06/2009 | SE Xingu 500kV (principal) e SE Altamira 230 kV (secundária) | 2014-03-31 | 2011-05-31 | 2013-01-31 | 2013-10-31 | 2014-12-15 | nan | 2014-09-30 | 2011-08-18 | 2013-03-30 | 2013-11-12 | 2015-11-24 | nan | Dsp. 3.209/2019 OC UG 18 Dsp. 2.953/2019 OT UG18 Dsp. 2.884/2019OC UG17 Dsp. 2.778/2019OT UG17 2.634/2019OC UG 16 Dsp. 2.549/2019OT UG 16 Dsp. 2.301/2019OC UG 15 Dsp. 2.093/2019OT UG 15 Dsp. 1.417/2019OT UG14 Dsp. 1.239/20109 OC UG13 Dsp. 1.013/2019OT UG' | out/19 previsão da ug18 adiantada pela velocidade de montagem. ago/19 previsões mantidas UG16 e 17 (set/out/19) UG 18 (Nov/19) jun/19 previsões mantidas mai/19 previsões alteradas pelo rítimo de montagem. ABR/2019: UG13 teve alterada a previsão de OC | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
23 | 30354 | 1002 | 22 | 1 | 38.85 | 2015-06-30 | 2015-08-31 | 2016-10-14 | 2016-11-04 | PA | 11233.1 | 06/2009 | SE Xingu 500kV (principal) e SE Altamira 230 kV (secundária) | 2014-03-31 | 2011-05-31 | 2013-01-31 | 2013-10-31 | 2014-12-15 | nan | 2014-09-30 | 2011-08-18 | 2013-03-30 | 2013-11-12 | 2015-11-24 | nan | Dsp. 3.209/2019 OC UG 18 Dsp. 2.953/2019 OT UG18 Dsp. 2.884/2019OC UG17 Dsp. 2.778/2019OT UG17 2.634/2019OC UG 16 Dsp. 2.549/2019OT UG 16 Dsp. 2.301/2019OC UG 15 Dsp. 2.093/2019OT UG 15 Dsp. 1.417/2019OT UG14 Dsp. 1.239/20109 OC UG13 Dsp. 1.013/2019OT UG' | out/19 previsão da ug18 adiantada pela velocidade de montagem. ago/19 previsões mantidas UG16 e 17 (set/out/19) UG 18 (Nov/19) jun/19 previsões mantidas mai/19 previsões alteradas pelo rítimo de montagem. ABR/2019: UG13 teve alterada a previsão de OC | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
24 | 30354 | 1003 | 23 | 1 | 38.85 | 2015-08-31 | 2015-10-31 | 2016-12-21 | 2017-01-06 | PA | 11233.1 | 06/2009 | SE Xingu 500kV (principal) e SE Altamira 230 kV (secundária) | 2014-03-31 | 2011-05-31 | 2013-01-31 | 2013-10-31 | 2014-12-15 | nan | 2014-09-30 | 2011-08-18 | 2013-03-30 | 2013-11-12 | 2015-11-24 | nan | Dsp. 3.209/2019 OC UG 18 Dsp. 2.953/2019 OT UG18 Dsp. 2.884/2019OC UG17 Dsp. 2.778/2019OT UG17 2.634/2019OC UG 16 Dsp. 2.549/2019OT UG 16 Dsp. 2.301/2019OC UG 15 Dsp. 2.093/2019OT UG 15 Dsp. 1.417/2019OT UG14 Dsp. 1.239/20109 OC UG13 Dsp. 1.013/2019OT UG' | out/19 previsão da ug18 adiantada pela velocidade de montagem. ago/19 previsões mantidas UG16 e 17 (set/out/19) UG 18 (Nov/19) jun/19 previsões mantidas mai/19 previsões alteradas pelo rítimo de montagem. ABR/2019: UG13 teve alterada a previsão de OC | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
25 | 30354 | 1004 | 24 | 1 | 38.85 | 2015-10-31 | 2015-12-31 | 2016-12-30 | 2017-01-12 | PA | 11233.1 | 06/2009 | SE Xingu 500kV (principal) e SE Altamira 230 kV (secundária) | 2014-03-31 | 2011-05-31 | 2013-01-31 | 2013-10-31 | 2014-12-15 | nan | 2014-09-30 | 2011-08-18 | 2013-03-30 | 2013-11-12 | 2015-11-24 | nan | Dsp. 3.209/2019 OC UG 18 Dsp. 2.953/2019 OT UG18 Dsp. 2.884/2019OC UG17 Dsp. 2.778/2019OT UG17 2.634/2019OC UG 16 Dsp. 2.549/2019OT UG 16 Dsp. 2.301/2019OC UG 15 Dsp. 2.093/2019OT UG 15 Dsp. 1.417/2019OT UG14 Dsp. 1.239/20109 OC UG13 Dsp. 1.013/2019OT UG' | out/19 previsão da ug18 adiantada pela velocidade de montagem. ago/19 previsões mantidas UG16 e 17 (set/out/19) UG 18 (Nov/19) jun/19 previsões mantidas mai/19 previsões alteradas pelo rítimo de montagem. ABR/2019: UG13 teve alterada a previsão de OC | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
26 | 30355 | 1005 | 1 | 1 | 28.0 | nan | nan | nan | 2011-09-24 | GO | 48.0 | 02/2009 | SE Itapeci - 69 kV | nan | nan | nan | 2010-09-01 | nan | nan | nan | 2009-08-15 | nan | 2010-09-01 | nan | nan | Dsp. 3.056/2018- OC UG3 Dsp. 2.162/2018- OT UG3 RN 6.237/2017 - Alt. Cronograma. A Portaria MME nº 550/2015 autorizou a ampliação em mais 20 MW da usina. | Conexão | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
27 | 30355 | 1006 | 2 | 1 | 20.0 | nan | nan | nan | 2011-09-24 | GO | 48.0 | 02/2009 | SE Itapeci - 69 kV | nan | nan | nan | 2010-09-01 | nan | nan | nan | 2009-08-15 | nan | 2010-09-01 | nan | nan | Dsp. 3.056/2018- OC UG3 Dsp. 2.162/2018- OT UG3 RN 6.237/2017 - Alt. Cronograma. A Portaria MME nº 550/2015 autorizou a ampliação em mais 20 MW da usina. | Conexão | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
28 | 30355 | 1007 | 3 | 1 | 20.0 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2018-09-21 | 2018-12-15 | GO | 48.0 | 02/2009 | SE Itapeci - 69 kV | nan | nan | nan | 2010-09-01 | nan | nan | nan | 2009-08-15 | nan | 2010-09-01 | nan | nan | Dsp. 3.056/2018- OC UG3 Dsp. 2.162/2018- OT UG3 RN 6.237/2017 - Alt. Cronograma. A Portaria MME nº 550/2015 autorizou a ampliação em mais 20 MW da usina. | Conexão | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
29 | 30356 | 1008 | 1 a 18 | 18 | 37.8 | 2012-12-11 | 2012-12-15 | 2013-11-21 | 2014-03-29 | CE | 37.8 | 03/2009 | SE Sobral III - 230kV | 2011-01-01 | 2012-04-10 | 2012-05-30 | 2011-12-01 | nan | 2012-09-15 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 2012-08-01 | 2013-07-15 | nan | 2012-12-01 | Relatório de mar/14 enviado via e-mail em 9/4/14 | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
30 | 30361 | 1009 | 1 a 5 | 5 | 9.125 | nan | nan | 2010-11-09 | 2010-11-10 | RO | 9.125 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2010-02-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
31 | 30369 | 1010 | 1 a 17 | 17 | 25.5 | 2012-06-01 | nan | 2012-10-06 | 2012-10-25 | CE | 25.5 | 03/2009 | nan | nan | 2011-06-01 | 2011-09-01 | 2012-03-01 | nan | nan | nan | 2011-10-05 | 2011-10-24 | 2012-05-30 | nan | 2012-02-28 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
32 | 30370 | 1011 | 1 | 1 | 14.4 | nan | nan | 2011-11-25 | 2011-12-01 | RN | 14.4 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2011-05-23 | 2011-06-27 | 2011-10-24 | nan | 2011-09-30 | nan | nan | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
33 | 30372 | 1012 | 1 a 13 | 13 | 27.3 | 2012-12-07 | 2012-12-15 | 2013-12-11 | 2014-03-29 | CE | 27.3 | 03/2009 | SE Sobral III - 230kV | 2011-01-01 | 2012-04-10 | 2012-05-30 | 2011-12-01 | nan | 2012-09-15 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | 2013-07-15 | nan | 2013-06-01 | Relatório de mar/14 enviado via e-mail em 9/4/14 | ARCE: Data de previsão incoerente. Problemas na montagem. Problemas de terra sem detelhes. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
34 | 30373 | 1013 | 1 a 7 | 7 | 14.7 | 2012-11-19 | 2012-12-15 | 2014-05-07 | 2014-06-19 | CE | 14.7 | 03/2009 | SE Pecém II - 230kV | 2011-01-01 | 2012-04-10 | 2012-05-30 | 2011-12-01 | nan | 2012-09-15 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2013-12-01 | nan | 2013-11-15 | Relatório de jun/14 enviado via e-mail em 10/7/14. Ainda tem que resolver conflito com usina do Proinfa...Previsão de OC em função de não obtenção da DAPR. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
35 | 30378 | 1014 | 1 a 13 | 13 | 26.0 | 2012-06-26 | 2012-06-30 | 2014-03-01 | 2014-04-02 | RN | 30.0 | 03/2009 | SE João Câmara II - 69kV | 2011-05-30 | 2011-09-12 | 2012-01-23 | 2012-03-12 | nan | 2012-10-12 | 2011-05-01 | 2011-08-01 | 2011-12-01 | 2012-04-18 | nan | 2012-03-01 | Alterada Previsão Aneel - Informações do SIGET - Previsão SFG será para 02/04/2014...Relatório de jan/14 enviado por e-mail em 11/2/14 | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
36 | 30378 | 1015 | 15 | 1 | 2.0 | 2012-06-26 | 2012-06-30 | 2014-03-01 | 2014-04-02 | RN | 30.0 | 03/2009 | SE João Câmara II - 69kV | 2011-05-30 | 2011-09-12 | 2012-01-23 | 2012-03-12 | nan | 2012-10-12 | 2011-05-01 | 2011-08-01 | 2011-12-01 | 2012-04-18 | nan | 2012-03-01 | Alterada Previsão Aneel - Informações do SIGET - Previsão SFG será para 02/04/2014...Relatório de jan/14 enviado por e-mail em 11/2/14 | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
37 | 30378 | 1016 | 14 | 1 | 2.0 | 2012-06-26 | 2012-06-30 | 2014-03-01 | 2014-03-29 | RN | 30.0 | 03/2009 | SE João Câmara II - 69kV | 2011-05-30 | 2011-09-12 | 2012-01-23 | 2012-03-12 | nan | 2012-10-12 | 2011-05-01 | 2011-08-01 | 2011-12-01 | 2012-04-18 | nan | 2012-03-01 | Alterada Previsão Aneel - Informações do SIGET - Previsão SFG será para 02/04/2014...Relatório de jan/14 enviado por e-mail em 11/2/14 | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
38 | 30379 | 1017 | 01 a 03 | 3 | 8.7 | 2014-06-01 | 2014-10-01 | 2014-05-27 | 2014-08-23 | SC | 8.7 | Nenhum | SE São Miguel d’Oeste II - 23,1 kV | 2012-12-01 | 2011-10-01 | 2012-06-01 | 2013-12-01 | 2014-05-01 | nan | 2013-10-15 | 2012-11-10 | 2013-07-30 | 2013-10-08 | 2014-05-31 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
39 | 30381 | 1018 | 1 a 13 | 13 | 26.0 | 2012-05-15 | nan | 2012-09-14 | 2012-10-02 | RS | 29.9 | 03/2009 | nan | nan | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | nan | nan | nan | 2011-10-01 | 2012-03-01 | 2012-05-01 | nan | 2012-04-01 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
40 | 30382 | 1019 | 01 | 1 | 4.8 | 2013-10-22 | 2013-11-06 | 2014-04-17 | 2014-06-04 | SC | 9.6 | Nenhum | SE Palmas - 34,5 kV | 2012-12-01 | 2010-12-01 | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-07-30 | 2012-12-19 | 2013-08-30 | 2013-10-30 | nan | nan | Verificar ação para buscar previsão com o agente. Relatório do agente não apresenta previsão adequada. | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
41 | 30382 | 1020 | 02 | 1 | 4.8 | nan | nan | 2014-04-17 | 2014-06-04 | SC | 9.6 | Nenhum | SE Palmas - 34,5 kV | 2012-12-01 | 2010-12-01 | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-07-30 | 2012-12-19 | 2013-08-30 | 2013-10-30 | nan | nan | Verificar ação para buscar previsão com o agente. Relatório do agente não apresenta previsão adequada. | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
42 | 30385 | 1021 | 1 | 1 | 84.0 | 2014-12-01 | 2014-12-30 | 2014-09-02 | 2014-11-04 | AP | 252.0 | 03/2010 | SE Macapá 230 kV | 2011-07-18 | 2011-10-14 | 2012-11-30 | 2013-01-30 | 2014-07-30 | nan | 2012-08-02 | 2011-10-14 | 2012-11-30 | 2013-01-30 | 2014-07-25 | nan | Datas estimadas de acordo com a última fiscalização (realizada no dia 12/11/14). | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
43 | 30385 | 1022 | 2 | 1 | 84.0 | 2015-01-29 | 2015-02-28 | 2014-11-26 | 2014-12-17 | AP | 252.0 | 03/2010 | SE Macapá 230 kV | 2011-07-18 | 2011-10-14 | 2012-11-30 | 2013-01-30 | 2014-07-30 | nan | 2012-08-02 | 2011-10-14 | 2012-11-30 | 2013-01-30 | 2014-07-25 | nan | Datas estimadas de acordo com a última fiscalização (realizada no dia 12/11/14). | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
44 | 30385 | 1023 | 3 | 1 | 84.0 | 2015-04-02 | 2015-04-30 | 2015-04-10 | 2015-04-30 | AP | 252.0 | 03/2010 | SE Macapá 230 kV | 2011-07-18 | 2011-10-14 | 2012-11-30 | 2013-01-30 | 2014-07-30 | nan | 2012-08-02 | 2011-10-14 | 2012-11-30 | 2013-01-30 | 2014-07-25 | nan | Datas estimadas de acordo com a última fiscalização (realizada no dia 12/11/14). | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
45 | 30387 | 1024 | 01 a 02 | 2 | 2.05 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2015-03-06 | 2015-07-23 | SC | 2.05 | Nenhum | RSD-07 (Celesc-D) - 23 kV | 2012-09-01 | 2011-03-03 | 2011-09-01 | 2012-09-01 | 2013-01-01 | nan | nan | 2011-05-03 | 2011-05-03 | 2013-09-30 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
46 | 30389 | 1025 | 1 a 11 | 11 | 23.1 | 2012-06-30 | 2012-07-01 | 2014-01-01 | 2014-02-18 | RN | 23.1 | 03/2009 | SE Mossoró II - 230kV | 2012-02-01 | 2011-10-31 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | nan | 2012-02-01 | 2012-11-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2013-07-22 | nan | 2012-11-01 | Alterada previsão pois não há restrição de transmissão...Relatório de jan/14 enviado via e-mail em 10/2/14. Protocolo não aceito em fev/14. | Verificar o andamento do pleito de características técnicas...Verificar se há dependência das obras da CHESF do Bay de Açu II e LT Mossoró II - Açu II e Paraíso - Açu II...Verificar se há pleito para permiitir a liberação da operação mesmo sem alteração d | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
47 | 30393 | 1026 | 1 | 1 | 12.72 | nan | nan | nan | 2015-04-18 | PE | 12.72 | Nenhum | SE Suape III | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-01-15 | 2012-01-15 | nan | 2012-01-15 | nan | nan | Não tem combustível para realizar os testes. | Verificar a possibilidade de emitir TN. | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
48 | 30394 | 1027 | 01 a 02 | 2 | 2.016 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-12-27 | 2014-08-26 | SC | 2.016 | Nenhum | RSD-07 da CELESC Distribuição - 23 kV | 2012-06-01 | 2011-03-03 | 2012-04-01 | 2012-05-01 | 2012-10-31 | nan | 2013-07-31 | 2012-01-31 | 2012-04-30 | 2013-01-30 | 2013-06-30 | nan | REA 5600/2016: Revogou autorização da usina. | Acompanhar avaliação do PB junto a SGH | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
49 | 30396 | 1028 | 3 | 1 | 25.0 | nan | nan | 2012-11-19 | 2012-12-08 | SE | 25.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2008-01-15 | nan | 2011-12-15 | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
50 | 30400 | 1029 | 01 e 03 | 2 | 4.86 | 2013-08-01 | 2013-09-15 | 2013-12-25 | 2014-05-01 | RS | 4.86 | Nenhum | SE Encruzilhada do Sul - 23,1 kV | 2013-01-03 | nan | 2010-12-01 | 2011-05-01 | 2013-06-20 | nan | 2012-12-01 | 2012-06-15 | 2012-11-15 | 2013-09-03 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
51 | 30407 | 1030 | 01 a 02 | 2 | 2.25 | 2014-02-01 | 2014-03-15 | 2014-10-07 | 2014-11-20 | RS | 2.25 | Nenhum | CERTAJA ENERGIA (Distribuidora) - 23,1 kV | 2013-05-01 | 2010-11-01 | 2011-02-01 | 2013-06-01 | 2013-12-20 | nan | 2008-10-01 | 2012-07-01 | 2012-10-01 | 2013-05-30 | 2014-09-30 | nan | REA 7.751/2019-Revogação da autorização. | Faltam liberações de parte da CEEE D (Comissionamento SMF). | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
52 | 30408 | 1031 | 01 a 02 | 2 | 5.76 | nan | 2012-08-01 | 2016-01-06 | 2016-02-27 | MT | 5.76 | Nenhum | Linha de Distribuição Itanorte - 34,5 kV | 2012-03-01 | 2011-03-01 | 2011-06-01 | 2012-02-01 | 2012-05-20 | nan | 2015-06-15 | 2015-01-12 | 2015-03-25 | 2015-06-09 | 2015-08-13 | nan | Dsp. 500/2016 (26/02/2016) - Libera as UG1 e UG2 para Op. Comercial. Início da abertura de acessos. As "Datas Realizadas" basearam-se nas informações do Agente, pois não foram enviados os uls relatórios para acompanhamento. | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
53 | 30415 | 1032 | 1 | 1 | 63.0 | 2013-08-30 | 2013-09-15 | 2013-09-15 | 2013-09-24 | SC | 191.9 | 03/2010 | SE Abdon Batista 525 kV | 2013-10-30 | 2011-08-30 | 2012-06-30 | 2013-06-30 | 2014-06-30 | nan | 2012-11-01 | 2011-03-21 | 2012-01-02 | 2012-02-01 | 2013-07-11 | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
54 | 30415 | 1033 | 2 | 1 | 63.0 | 2013-09-30 | 2013-10-30 | 2013-10-11 | 2013-10-23 | SC | 191.9 | 03/2010 | SE Abdon Batista 525 kV | 2013-10-30 | 2011-08-30 | 2012-06-30 | 2013-06-30 | 2014-06-30 | nan | 2012-11-01 | 2011-03-21 | 2012-01-02 | 2012-02-01 | 2013-07-11 | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
55 | 30415 | 1034 | 3 | 1 | 63.0 | 2013-11-30 | 2013-12-30 | 2013-11-30 | 2013-12-13 | SC | 191.9 | 03/2010 | SE Abdon Batista 525 kV | 2013-10-30 | 2011-08-30 | 2012-06-30 | 2013-06-30 | 2014-06-30 | nan | 2012-11-01 | 2011-03-21 | 2012-01-02 | 2012-02-01 | 2013-07-11 | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
56 | 30415 | 1035 | 4 | 1 | 2.9 | 2013-07-30 | 2013-08-30 | 2013-10-01 | 2013-10-15 | SC | 191.9 | 03/2010 | SE Abdon Batista 525 kV | 2013-10-30 | 2011-08-30 | 2012-06-30 | 2013-06-30 | 2014-06-30 | nan | 2012-11-01 | 2011-03-21 | 2012-01-02 | 2012-02-01 | 2013-07-11 | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
57 | 30416 | 1036 | 1 a 5 | 5 | 8.35 | 2014-03-30 | 2014-05-30 | 2013-10-04 | 2014-02-01 | RN | 58.45 | 03/2009 | SE Açu II - 230kV | 2011-01-03 | 2011-01-03 | 2011-02-07 | 2011-03-07 | nan | 2011-03-07 | 2012-01-01 | 2012-05-15 | 2012-06-15 | 2013-05-08 | nan | 2012-08-15 | Liberado teste da UG6 -DESPACHO No 1.738, DE 4 DE JUNHO DE 2014 | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
58 | 30416 | 1037 | 7 | 1 | 1.67 | 2014-03-30 | 2014-05-30 | 2013-10-04 | 2014-02-01 | RN | 58.45 | 03/2009 | SE Açu II - 230kV | 2011-01-03 | 2011-01-03 | 2011-02-07 | 2011-03-07 | nan | 2011-03-07 | 2012-01-01 | 2012-05-15 | 2012-06-15 | 2013-05-08 | nan | 2012-08-15 | Liberado teste da UG6 -DESPACHO No 1.738, DE 4 DE JUNHO DE 2014 | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
59 | 30416 | 1038 | 9 a 35 | 27 | 45.09 | 2014-03-30 | 2014-05-30 | 2013-10-04 | 2014-02-01 | RN | 58.45 | 03/2009 | SE Açu II - 230kV | 2011-01-03 | 2011-01-03 | 2011-02-07 | 2011-03-07 | nan | 2011-03-07 | 2012-01-01 | 2012-05-15 | 2012-06-15 | 2013-05-08 | nan | 2012-08-15 | Liberado teste da UG6 -DESPACHO No 1.738, DE 4 DE JUNHO DE 2014 | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
60 | 30416 | 1039 | 6 | 1 | 1.67 | 2014-03-30 | 2014-05-30 | 2014-06-05 | 2016-01-09 | RN | 58.45 | 03/2009 | SE Açu II - 230kV | 2011-01-03 | 2011-01-03 | 2011-02-07 | 2011-03-07 | nan | 2011-03-07 | 2012-01-01 | 2012-05-15 | 2012-06-15 | 2013-05-08 | nan | 2012-08-15 | Liberado teste da UG6 -DESPACHO No 1.738, DE 4 DE JUNHO DE 2014 | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
61 | 30416 | 1040 | 8 | 1 | 1.67 | 2014-03-30 | 2014-05-30 | 2014-10-18 | 2016-01-09 | RN | 58.45 | 03/2009 | SE Açu II - 230kV | 2011-01-03 | 2011-01-03 | 2011-02-07 | 2011-03-07 | nan | 2011-03-07 | 2012-01-01 | 2012-05-15 | 2012-06-15 | 2013-05-08 | nan | 2012-08-15 | Liberado teste da UG6 -DESPACHO No 1.738, DE 4 DE JUNHO DE 2014 | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
62 | 30417 | 1041 | 1 a 36 | 36 | 60.12 | 2014-03-30 | 2014-05-30 | 2013-10-04 | 2014-02-01 | RN | 60.12 | 03/2009 | SE Açu II - 230kV | 2011-01-03 | 2011-06-20 | 2011-07-18 | 2011-08-22 | nan | 2011-07-18 | 2012-01-01 | 2012-07-15 | 2012-08-15 | 2013-03-21 | nan | 2013-03-15 | Ofício para suspender teste. ONS mandou instalar banco de reatores e usina não concorda. ONS disse que agente está refazendo estudos. Está recebendo em teste pelo PLD. | Cobrar uma previsão para operação comercial. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
63 | 30420 | 1042 | 1 e 2 | 2 | 50.0 | nan | 2011-05-02 | 2011-09-22 | 2011-10-07 | SP | 50.0 | Nenhum | Catu - Pedregulho - 69 kV | nan | 2010-04-16 | nan | 2010-12-10 | nan | nan | nan | 2010-05-01 | nan | 2010-10-15 | nan | nan | 48500.000669/2011-58 | Ver documento 48513.029939/2015-00-1 (anexo:001) Sicnet. Anexo um cronograma no processo de outorga. jun/16 - DSP 1.559 libera Op. Com UG3 dsp 1433/2016 - libera UG3 Op. Teste. REA nº 5784/2016 - Ampliação da potência, passando de 50.000 kW para 74.250 kW | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
64 | 30420 | 1043 | 3 | 1 | 25.0 | nan | nan | 2016-06-01 | 2016-06-14 | SP | 74.25 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-10-15 | nan | 2016-01-15 | nan | nan | nan | 48500.000669/2011-58 | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
65 | 30431 | 1044 | 1 | 1 | 25.0 | nan | nan | 2011-02-16 | 2011-09-09 | MG | 25.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2008-10-01 | nan | 2009-04-01 | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
66 | 30437 | 1045 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2012-08-26 | 2012-09-25 | 2014-09-10 | 2014-10-08 | BA | 30.0 | 07/2010 | SE Igaporã II - 230kV | 2011-10-01 | 2012-03-01 | 2012-05-02 | nan | nan | 2012-06-01 | 2012-04-27 | 2012-05-25 | 2012-06-18 | 2013-02-04 | nan | 2012-08-06 | Previsão da extensão do Bay de 230kV da Igaporã II era para 30/8/2014. Por isso, alterada previsão da usina para novembro/2014. | data da extensão do bay de 230 com a SFE. Extensão da 230kV - para 30/8/2014 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
67 | 30438 | 1046 | 1 | 1 | 50.0 | 2014-07-07 | 2014-07-13 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | PE | 200.0 | Nenhum | SE Suape II - 230kV | nan | 2009-07-24 | nan | 2010-12-23 | nan | nan | nan | 2009-04-15 | nan | 2010-10-15 | nan | nan | Dsp. 2.340/2018- OT UG 2 Dsp. 2.339/2018-OT UG 1 - Contabilização. Resolução nº 6.065/16 alterou cronograma de OT E OC das UG2 e 3. (JLUJ-nov/17) | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | sim | sk8
68 | 30443 | 1047 | 1 | 1 | 30.0 | 2012-09-01 | nan | 2013-02-07 | 2013-03-01 | BA | 30.0 | 07/2010 | nan | nan | 2011-11-01 | 2011-12-01 | nan | nan | 2012-03-01 | nan | 2011-11-10 | 2012-03-29 | 2012-09-17 | nan | 2012-08-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
69 | 30445 | 1048 | 2 | 1 | 35.0 | nan | nan | 2013-10-30 | 2013-11-09 | SP | 50.0 | Nenhum | SE Dracena - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Implantação - Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
70 | 30448 | 1049 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2012-10-17 | 2012-11-16 | 2014-09-10 | 2014-10-08 | BA | 30.0 | 07/2010 | SE Igaporã II - 230kV | 2011-10-01 | 2012-03-01 | 2012-05-02 | nan | nan | 2012-06-01 | 2012-04-27 | 2012-05-07 | 2012-05-07 | 2012-11-05 | nan | 2012-07-23 | Previsão da extensão do Bay de 230kV da Igaporã II era para 30/6/2914. Por isso, alterada previsão da usina para setembro/2014. | data da extensão do bay de 230kv com a SFE. Extensão da 230kV - era para 30/6/2014..Não temos previsão nova para o bay de 230kV de Igaporã...Por hora manteremos as usinas em set/2014. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
71 | 30449 | 1050 | 1 a 13 | 13 | 26.0 | 2012-12-15 | nan | 2012-11-10 | 2013-02-01 | RS | 29.9 | 07/2010 | nan | nan | 2012-04-15 | 2012-07-01 | nan | nan | 2012-08-01 | nan | 2012-03-01 | 2012-06-01 | 2012-07-25 | nan | 2012-07-10 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
72 | 30450 | 1051 | 1 | 1 | 11.4 | nan | nan | 2011-04-06 | 2011-04-09 | MG | 11.4 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2007-07-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
73 | 30453 | 1052 | 1 e 2 | 2 | 70.0 | nan | nan | nan | 2012-05-31 | SP | 70.0 | 05/2010 | nan | nan | nan | nan | 2011-09-01 | nan | nan | nan | 2010-10-01 | nan | 2011-02-25 | nan | nan | nan | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
74 | 30454 | 1053 | 1 | 1 | 20.0 | 2012-05-08 | nan | 2013-02-01 | 2013-02-01 | RN | 20.0 | 07/2010 | nan | nan | 2012-01-01 | 2012-03-02 | nan | nan | 2012-04-01 | nan | 2012-02-06 | 2012-03-23 | 2012-06-25 | nan | 2012-06-25 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
75 | 30455 | 1054 | 1 | 1 | 30.0 | 2012-09-20 | nan | 2013-02-07 | 2013-03-01 | BA | 30.0 | 07/2010 | nan | nan | 2011-11-01 | 2011-12-01 | nan | nan | 2012-03-01 | nan | 2011-11-10 | 2012-02-14 | 2012-11-06 | nan | 2012-09-22 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
76 | 30456 | 1055 | 1 | 1 | 30.0 | 2012-09-01 | nan | 2013-02-07 | 2013-03-01 | BA | 30.0 | 07/2010 | nan | nan | 2011-11-01 | 2011-12-01 | nan | nan | 2012-03-01 | nan | 2011-11-10 | 2012-01-24 | 2012-09-05 | nan | 2012-08-25 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
77 | 30457 | 1056 | 1 a 4 e 8 | 5 | 15.0 | 2013-06-22 | 2013-07-01 | 2013-12-14 | 2014-02-19 | RS | 30.0 | 07/2010 | SE Osório 2 - 230kV | 2011-11-01 | 2011-12-01 | 2012-01-01 | nan | nan | 2013-05-02 | 2012-05-01 | 2012-08-01 | 2012-11-01 | 2013-10-29 | nan | 2013-10-15 | Liberada para operação em teste...Verificar com a AGERGS para notificar o agente sobre a previsão de operação. No RMP é apresentada data incoerente, pois iniciou montagem das torres só em outubro...Relatório de jan/14 enviado por e-mail em 10/2/14. | Ligar pro agente e orientar o preenchimento do relatório...AGERGS..Verificar informação sobre altorização do Comar | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
78 | 30457 | 1057 | 5 a 7 e 9 a 10 | 5 | 15.0 | 2013-06-22 | 2013-07-01 | 2013-12-14 | 2014-02-25 | RS | 30.0 | 07/2010 | SE Osório 2 - 230kV | 2011-11-01 | 2011-12-01 | 2012-01-01 | nan | nan | 2013-05-02 | 2012-05-01 | 2012-08-01 | 2012-11-01 | 2013-10-29 | nan | 2013-10-15 | Liberada para operação em teste...Verificar com a AGERGS para notificar o agente sobre a previsão de operação. No RMP é apresentada data incoerente, pois iniciou montagem das torres só em outubro...Relatório de jan/14 enviado por e-mail em 10/2/14. | Ligar pro agente e orientar o preenchimento do relatório...AGERGS..Verificar informação sobre altorização do Comar | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
79 | 30458 | 1058 | 01 | 1 | 6.333 | 2012-09-27 | 2012-11-01 | 2013-04-26 | 2013-05-15 | PR | 19.008 | 07/2010 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
80 | 30458 | 1059 | 02 a 03 | 2 | 12.666 | 2012-09-27 | 2012-11-01 | 2013-04-26 | 2013-07-04 | PR | 19.008 | 07/2010 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
81 | 30460 | 1060 | 1 a 7 | 7 | 11.2 | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2015-03-31 | 2015-04-25 | RS | 11.2 | 07/2010 | SE Viamão 3 - 230kV | 2013-03-30 | 2011-09-18 | 2011-11-18 | nan | nan | 2013-05-30 | 2013-11-15 | 2012-02-15 | 2012-07-15 | 2013-05-01 | nan | 2014-09-03 | Bays de Conexão: Bay da Definitiva via3 foi contratado o projeto e efetuada ordem de compra dos equipamentos e o da provisória projeto SE Alvorada1 foi aprovado pela CEEE-D?, sendo que o CUSD e CCD foram assinados dia 30.12.2014 e a obra foi iniciada em | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
82 | 30461 | 1061 | 1 a 2 | 2 | 6.0 | 2013-06-22 | 2013-07-01 | 2014-03-12 | 2014-03-22 | RS | 30.0 | 07/2010 | SE Osório 2 - 230kV | 2011-11-01 | 2011-10-01 | 2012-01-01 | nan | nan | 2013-05-02 | 2012-05-01 | 2012-07-01 | 2012-09-01 | 2014-01-06 | nan | 2013-12-19 | Relatório de jan/14 enviado em 10/2/14. | AGERGS - verificar possibilidade de notificar para conseguir previsão factível. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
83 | 30461 | 1062 | 3 a 10 | 8 | 24.0 | 2013-06-22 | 2013-07-01 | 2014-02-26 | 2014-03-22 | RS | 30.0 | 07/2010 | SE Osório 2 - 230kV | 2011-11-01 | 2011-10-01 | 2012-01-01 | nan | nan | 2013-05-02 | 2012-05-01 | 2012-07-01 | 2012-09-01 | 2014-01-06 | nan | 2013-12-19 | Relatório de jan/14 enviado em 10/2/14. | AGERGS - verificar possibilidade de notificar para conseguir previsão factível. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
84 | 30462 | 1063 | 1 a10 | 10 | 30.0 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2014-02-14 | 2014-03-01 | RS | 30.0 | 07/2010 | SE Osório 2 - 230kV | 2011-11-01 | 2011-10-01 | 2012-01-01 | nan | nan | 2013-05-01 | 2012-05-01 | 2012-08-01 | 2012-11-01 | 2013-12-04 | nan | 2013-11-22 | Relatório de jan/14 enviado por e-mail em 10/2/14. | AGERGS - Verificar a possibilidade de notificar para questionar cronograma previsto...Ligar e orientar o agente o preenchimento do relatório | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
85 | 30468 | 1064 | 1 a 11 | 11 | 22.0 | 2013-06-29 | 2015-01-01 | 2014-12-23 | 2015-01-15 | RS | 22.0 | 07/2010 | SE Quinta - 69kV | 2012-03-24 | 2011-10-26 | 2012-03-24 | nan | nan | 2012-10-05 | 2012-08-10 | 2012-09-15 | 2012-10-15 | 2013-06-01 | nan | 2013-03-15 | Relatório de jun/14 enviado por correio eletrônico em 3/7/14. Despacho1985/14 alterou OC. | Agente informa parecer de acesso pendente. Ver novo cronograma com SCG. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
86 | 30469 | 1065 | 1 a 11 | 11 | 22.0 | 2013-06-29 | 2015-01-01 | 2014-12-23 | 2015-01-15 | RS | 22.0 | 07/2010 | SE Quinta - 69kV | 2012-03-24 | 2011-10-26 | 2012-03-24 | nan | nan | 2012-10-05 | 2013-01-02 | 2012-08-15 | 2012-10-15 | 2013-06-01 | nan | 2013-03-15 | Relatório de jun/14 enviado por correio eletrônico em 3/7/14. Despacho1985/14 alterou OC. | Agente informa parecer de acesso pendente. Ver novo cronograma com SCG. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
87 | 30473 | 1066 | 1 | 1 | 40.0 | nan | nan | nan | 2012-05-18 | MG | 40.0 | 02/2011 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2011-11-03 | nan | 2012-03-01 | nan | nan | nan | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
88 | 30476 | 1067 | 1 a 14 | 14 | 23.52 | 2014-09-10 | 2014-10-10 | 2014-09-10 | 2014-10-11 | BA | 23.52 | 05/2010 | SE Igaporã II - 230kV | 2012-01-30 | 2011-11-30 | 2011-12-15 | nan | nan | 2012-06-30 | 2013-05-15 | 2013-02-15 | 2013-04-15 | 2013-05-15 | nan | 2013-06-15 | liberada para testes em 10/9/2014 | Extensão da 230kV - era para 30/6/2014..Nova para o bay de 230kV de Igaporã II é 30/8/2014. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
89 | 30477 | 1068 | 1 a 10 | 10 | 20.0 | 2013-06-29 | 2015-01-01 | 2014-12-23 | 2015-01-15 | RS | 20.0 | 07/2010 | SE Quinta - 69kV | 2012-03-01 | 2011-10-01 | 2012-03-01 | nan | nan | 2012-10-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 2013-06-01 | nan | 2013-03-01 | Relatório de jun/14 enviado por correio eletrônico em 3/7/14. Despacho1985/14 alterou OC. | Agente informa parecer de acesso pendente. Ver novo cronograma com SCG. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
90 | 30478 | 1069 | 1 | 1 | 20.0 | 2012-11-15 | nan | 2012-09-06 | 2013-03-01 | RS | 23.0 | 05/2010 | nan | nan | 2012-03-15 | 2012-06-01 | nan | nan | 2012-07-01 | nan | 2011-04-01 | 2011-04-01 | 2012-04-01 | nan | 2012-02-01 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
91 | 30479 | 1070 | 1 | 1 | 50.0 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-10-22 | 2011-11-29 | MS | 50.0 | 05/2010 | nan | nan | nan | nan | 2011-02-08 | nan | nan | nan | 2011-02-15 | nan | 2011-07-15 | nan | nan | Implantação-Planejamento e Execução | Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
92 | 30480 | 1071 | 1 a 3 | 3 | 9.0 | 2013-06-22 | 2013-07-01 | 2013-11-09 | 2014-01-03 | RS | 30.0 | 07/2010 | SE Osório 2 - 230kV | 2011-11-01 | 2011-10-01 | 2012-01-01 | nan | nan | 2013-05-01 | 2012-05-01 | 2012-08-01 | 2012-12-01 | 2013-09-06 | nan | 2013-09-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
93 | 30480 | 1072 | 5 a 7 | 3 | 9.0 | 2013-06-22 | 2013-07-01 | 2013-10-16 | 2014-01-07 | RS | 30.0 | 07/2010 | SE Osório 2 - 230kV | 2011-11-01 | 2011-10-01 | 2012-01-01 | nan | nan | 2013-05-01 | 2012-05-01 | 2012-08-01 | 2012-12-01 | 2013-09-06 | nan | 2013-09-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
94 | 30480 | 1073 | 8 | 1 | 3.0 | 2013-06-22 | 2013-07-01 | 2013-10-16 | 2013-11-14 | RS | 30.0 | 07/2010 | SE Osório 2 - 230kV | 2011-11-01 | 2011-10-01 | 2012-01-01 | nan | nan | 2013-05-01 | 2012-05-01 | 2012-08-01 | 2012-12-01 | 2013-09-06 | nan | 2013-09-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
95 | 30480 | 1074 | 9 a 10 | 2 | 6.0 | 2013-06-22 | 2013-07-01 | 2013-11-09 | 2014-02-13 | RS | 30.0 | 07/2010 | SE Osório 2 - 230kV | 2011-11-01 | 2011-10-01 | 2012-01-01 | nan | nan | 2013-05-01 | 2012-05-01 | 2012-08-01 | 2012-12-01 | 2013-09-06 | nan | 2013-09-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
96 | 30480 | 1075 | 4 | 1 | 3.0 | 2013-06-22 | 2013-07-01 | 2013-11-09 | 2014-02-28 | RS | 30.0 | 07/2010 | SE Osório 2 - 230kV | 2011-11-01 | 2011-10-01 | 2012-01-01 | nan | nan | 2013-05-01 | 2012-05-01 | 2012-08-01 | 2012-12-01 | 2013-09-06 | nan | 2013-09-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
97 | 30490 | 1076 | 1 a 13 | 13 | 21.84 | 2014-09-10 | 2014-10-10 | 2014-09-10 | 2014-10-11 | BA | 21.84 | 05/2010 | SE Igaporã II - 230kV | 2012-01-30 | 2011-11-30 | 2011-12-15 | nan | nan | 2012-06-30 | 2013-05-01 | 2013-02-28 | 2013-04-28 | nan | nan | 2013-05-15 | liberada para operação em teste. | Extensão da 230kV - era para 30/6/2014..Nova para o bay de 230kV de Igaporã II é 30/8/2014...Por hora manteremos as usinas em set/2014. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
98 | 30494 | 1077 | 01 | 1 | 1.565 | 2012-08-05 | 2012-09-20 | 2016-10-01 | 2016-12-24 | SC | 3.13 | Nenhum | SE Cooperzem - 13,8 kV | nan | 2011-06-12 | 2012-01-10 | 2012-04-10 | nan | nan | nan | 2012-08-30 | 2014-12-31 | 2015-07-15 | nan | nan | Resolução 6.446, de 27/6/17 **REVOGOU a autorização Dsp. 3383/2016-Libera as Ugs 1 e 2 para Op Comercial. Dsp. 2628/2016-Libera as Ugs 1 e 2 para Op em testes. Datas de op. Comercial tiradas do horizonte de 2016, pois ritmo lento. | jan/17- entrou em OC em dez/16.; Dez/16: Mantida previsão anterior LI com validade para 3/9/2015. Agente diz que solicitou LAO. | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
99 | 30494 | 1078 | 02 | 1 | 1.565 | 2012-08-05 | 2012-10-20 | 2016-10-01 | 2016-12-24 | SC | 3.13 | Nenhum | SE Cooperzem - 13,8 kV | nan | 2011-06-12 | 2012-01-10 | 2012-04-10 | nan | nan | nan | 2012-08-30 | 2014-12-31 | 2015-07-15 | nan | nan | Resolução 6.446, de 27/6/17 **REVOGOU a autorização Dsp. 3383/2016-Libera as Ugs 1 e 2 para Op Comercial. Dsp. 2628/2016-Libera as Ugs 1 e 2 para Op em testes. Datas de op. Comercial tiradas do horizonte de 2016, pois ritmo lento. | jan/17- entrou em OC em dez/16.; Dez/16: Mantida previsão anterior LI com validade para 3/9/2015. Agente diz que solicitou LAO. | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
100 | 30495 | 1079 | 1 a 19 | 19 | 31.86 | 2014-09-10 | 2014-10-10 | 2014-09-10 | 2014-10-11 | BA | 31.86 | 05/2010 | SE Igaporã II - 230kV | 2012-01-30 | 2011-11-30 | 2011-12-15 | nan | nan | 2012-06-30 | 2013-05-01 | 2013-02-28 | 2013-04-28 | 2013-05-25 | nan | 2013-05-25 | ato legal concatena com conexão. Bay 230kV de Igaporã II - previsão para 30/8/2014. | Extensão da 230kV - era para 30/6/2014..Nova para o bay de 230kV de Igaporã II é 30/8/2014. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
101 | 30497 | 1080 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2013-07-19 | 2013-08-01 | 2014-12-12 | 2015-01-01 | RN | 30.0 | 05/2010 | SE João Câmara III - 138kV | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2013-01-07 | nan | nan | 2013-05-06 | 2013-02-01 | 2013-07-15 | 2013-07-25 | 2014-03-01 | nan | 2014-02-05 | Apta conforme despacho de 13/08/14...DESPACHO No 4.777, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014 (Operação em teste) | Discrepância do relatório mensal (15 Ugs) com a outorga (17 Ugs). Previsão de acordo com SE João Câmara III. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
102 | 30498 | 1081 | 1 a 20 | 20 | 32.0 | 2013-06-01 | 2013-09-01 | 2014-11-20 | 2014-12-06 | RN | 32.0 | 07/2010 | SE João Câmara III - 138kV | 2012-02-01 | 2011-11-01 | 2012-01-01 | nan | nan | 2012-09-01 | 2012-02-15 | 2012-01-15 | 2012-02-15 | 2012-12-15 | nan | 2012-11-15 | nan | Dsp de apta emitido | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
103 | 30499 | 1082 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2013-07-19 | 2013-09-18 | 2014-12-12 | 2015-01-01 | RN | 30.0 | 05/2010 | SE João Câmara III - 138kV | 2012-09-18 | 2012-10-01 | 2013-01-07 | nan | nan | 2013-05-06 | 2013-03-01 | 2013-06-15 | 2013-06-17 | 2014-01-13 | nan | 2013-12-10 | Apta conforme Dsp SFG 3125 de 13/08/14..DESPACHO No 4.777, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014 (Operação em teste) | Discrepância do relatório mensal (15 Ugs) com a outorga (17 Ugs). Acompanhar implantação dos bays. Previsão de acordo com entrada da SE João Câmara III. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
104 | 30500 | 1083 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2013-08-26 | 2013-08-30 | 2014-11-06 | 2014-12-05 | RN | 30.0 | 05/2010 | SE João Câmara III - 138kV | 2012-09-18 | 2012-11-12 | 2013-03-23 | nan | nan | 2013-05-12 | 2012-10-01 | 2012-12-01 | 2013-03-01 | 2013-04-23 | nan | 2013-04-01 | Operação em teste liberada. Comercial liberada em 4/dez/2014. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
105 | 30501 | 1084 | 1 | 1 | 19.8 | 2012-05-19 | nan | 2012-03-09 | 2012-05-01 | RN | 19.8 | 05/2010 | nan | nan | 2011-09-10 | 2011-10-01 | nan | nan | 2012-03-15 | nan | 2011-04-04 | 2011-05-10 | 2012-01-15 | nan | 2012-01-09 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
106 | 30502 | 1085 | 1 a 3 | 3 | 6.0 | 2013-07-10 | 2013-09-01 | 2015-02-03 | 2015-02-25 | RN | 20.0 | 07/2010 | SE João Câmara III - 138kV | 2012-08-01 | 2011-11-01 | 2012-01-01 | nan | nan | 2013-02-01 | 2012-09-01 | 2012-08-01 | 2012-10-01 | 2013-03-01 | nan | 2013-04-01 | Relatório de jun/14 enviado por e-mail em 10/7/14. | Despacho de teste tornar-se-á sem efeito após emissão do despacho de apta. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
107 | 30502 | 1086 | 4 a 10 | 7 | 14.0 | 2013-08-09 | 2013-09-01 | 2015-02-03 | 2015-02-25 | RN | 20.0 | 07/2010 | SE João Câmara III - 138kV | 2012-08-01 | 2011-11-01 | 2012-01-01 | nan | nan | 2013-02-01 | 2012-09-01 | 2012-08-01 | 2012-10-01 | 2013-03-01 | nan | 2013-04-01 | Relatório de jun/14 enviado por e-mail em 10/7/14. | Despacho de teste tornar-se-á sem efeito após emissão do despacho de apta. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
108 | 30503 | 1087 | 1 a 20 | 20 | 30.0 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2014-11-06 | 2014-12-03 | RN | 30.0 | 05/2010 | SE João Câmara III - 138kV | 2012-07-15 | 2011-11-01 | 2012-08-01 | nan | nan | 2013-02-02 | 2013-07-15 | 2011-04-01 | 2011-09-01 | 2013-09-24 | nan | 2013-07-15 | DESPACHO No 4.656, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2014: Operação Comercial. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
109 | 30504 | 1088 | 1 a 20 | 20 | 30.0 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2014-11-06 | 2014-12-03 | RN | 30.0 | 05/2010 | SE João Câmara III - 138kV | 2012-07-15 | 2011-11-01 | 2012-08-01 | nan | nan | 2013-02-02 | 2013-07-10 | 2011-09-01 | 2011-09-15 | 2013-09-07 | nan | 2013-07-05 | DESPACHO No 4.656, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2014: Operação comercial. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
110 | 30505 | 1089 | 1 a 10 | 10 | 27.0 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 2015-06-20 | 2015-08-05 | RN | 27.0 | 07/2010 | SE João Câmara III - 138kV | 2012-06-01 | 2012-08-01 | 2012-10-02 | nan | nan | 2014-08-15 | 2014-11-15 | 2013-11-15 | 2014-01-15 | nan | nan | 2015-02-24 | Fiscalização da ARSEP acionada para ação quanto ao RMP pra SFG...Relatório de jun/14 enviado via e-mail em 10/7/14...Alterada previsão em dez/14 proporcional à outorga. | Cronograma alterado por Dsp 1.837/2013 e Res. 4825/14 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
111 | 30506 | 1090 | 1 a 18 | 18 | 30.24 | 2014-09-10 | 2014-10-10 | 2014-09-10 | 2014-10-11 | BA | 30.24 | 05/2010 | SE Igaporã II - 230kV | 2012-01-30 | 2011-11-30 | 2011-12-15 | nan | nan | 2012-06-30 | 2013-05-01 | 2013-02-28 | 2013-05-15 | 2013-10-01 | nan | 2013-10-15 | Liberada para testes em 10/9/2014 | Extensão da 230kV - era para 30/6/2014..Nova para o bay de 230kV de Igaporã II é 30/8/2014. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
112 | 30507 | 1091 | 1 a 20 | 20 | 32.0 | 2013-06-01 | 2013-09-01 | 2014-11-20 | 2014-12-06 | RN | 32.0 | 07/2010 | SE João Câmara III - 138kV | 2012-02-01 | 2011-11-01 | 2012-01-01 | nan | nan | 2012-09-01 | 2012-05-15 | 2011-10-15 | 2012-12-15 | 2013-02-15 | nan | 2013-02-15 | ARSEP | Dsp de apta emitido | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
113 | 30508 | 1092 | 1 a 20 | 20 | 32.0 | 2013-06-01 | 2013-09-01 | 2014-11-20 | 2014-12-06 | RN | 32.0 | 07/2010 | SE João Câmara III - 138kV | 2012-02-01 | 2011-11-01 | 2012-01-01 | nan | nan | 2012-09-01 | 2012-05-15 | 2011-12-15 | 2012-03-15 | 2012-10-15 | nan | 2012-11-15 | ARSEP | Dsp de apta emitido | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
114 | 30509 | 1093 | 1 a 10 | 10 | 27.0 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 2015-07-04 | 2015-08-20 | RN | 27.0 | 07/2010 | SE João Câmara III - 138kV | 2012-06-01 | 2012-08-01 | 2012-10-02 | nan | nan | 2014-10-15 | 2015-06-15 | 2013-12-15 | 2014-02-09 | nan | nan | 2015-03-12 | ARSEP. Enviado via e-mail relatório de jun/14 em 10/7/14...Cronograma alterado por Dsp 1.837/2013 e Res. 4828/14...Alterado cronograma em nov/14 proporcional à outorga. | Verificar Inicio de Obras, LI e se haverá concatenação com João Câmara. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
115 | 30511 | 1094 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2012-07-28 | 2012-08-27 | 2015-12-23 | 2016-01-30 | RN | 30.0 | 07/2010 | SE Lagoa Nova II - 69kV | 2011-10-01 | 2012-02-01 | 2012-04-03 | nan | nan | 2012-05-03 | 2013-01-01 | 2012-09-01 | 2012-12-01 | 2013-02-11 | nan | 2013-03-01 | Op. Comercial liberada pelo Dsp. 255/2016 (29/01/2016)..Dsp 4.113/2015 (22/12/2015) libera as Ugs 1 a 15 para Op. Comercial. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
116 | 30512 | 1095 | 1 a 7 | 7 | 14.0 | 2012-12-12 | 2013-01-01 | 2015-02-03 | 2015-02-25 | RN | 14.0 | 07/2010 | SE João Câmara III - 138kV | 2012-03-01 | 2011-11-07 | 2012-01-02 | nan | nan | 2012-06-03 | 2012-09-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2013-03-01 | nan | 2013-05-01 | Relatório de jun/14 enviado por e-mail em 10/7/14. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
117 | 30513 | 1096 | 1 a 20 | 20 | 32.0 | 2013-06-01 | 2013-09-01 | 2014-11-20 | 2014-12-06 | RN | 32.0 | 07/2010 | SE João Câmara III - 138kV | 2012-02-01 | 2011-11-01 | 2012-01-01 | nan | nan | 2012-09-01 | 2013-05-15 | 2011-10-15 | 2012-12-15 | 2012-10-15 | nan | 2013-01-15 | ARSEP | Dsp de apta emitido | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
118 | 30514 | 1097 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2013-08-05 | 2013-09-01 | 2014-11-27 | 2014-12-24 | RN | 30.0 | 07/2010 | SE João Câmara III - 138kV | 2012-06-05 | 2013-01-25 | 2013-03-01 | nan | nan | 2013-04-22 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-10-01 | 2013-04-12 | nan | 2013-03-01 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
119 | 30515 | 1098 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2013-07-30 | 2013-09-01 | 2014-11-27 | 2014-12-24 | RN | 30.0 | 07/2010 | SE João Câmara III - 138kV | 2012-06-05 | 2012-11-23 | 2012-12-28 | nan | nan | 2013-03-13 | 2012-08-15 | 2012-03-15 | 2012-08-15 | 2013-02-04 | nan | 2012-12-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
120 | 30516 | 1099 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2013-01-30 | 2013-09-01 | 2014-11-27 | 2014-12-24 | RN | 30.0 | 07/2010 | SE João Câmara III - 138kV | 2012-06-05 | 2012-11-23 | 2012-12-28 | nan | nan | 2013-03-13 | 2012-08-15 | 2012-04-15 | 2012-08-15 | 2013-03-13 | nan | 2013-01-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
121 | 30518 | 1100 | 1 e 2 | 2 | 80.0 | 2013-08-20 | 2013-09-01 | 2013-08-07 | 2013-09-25 | TO | 80.0 | 05/2010 | SE Miracema - 138 kV | nan | 2012-07-20 | nan | 2013-05-10 | nan | nan | nan | 2012-04-01 | nan | 2012-06-15 | nan | nan | nan | Implantação - Planejamento e Execução | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
122 | 30519 | 1101 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2012-10-28 | 2012-11-27 | 2015-12-23 | 2016-01-30 | RN | 30.0 | 07/2010 | SE Lagoa Nova II - 69kV | 2011-10-01 | 2012-03-01 | 2012-05-02 | nan | nan | 2012-06-01 | 2013-01-01 | 2012-09-01 | 2012-12-01 | 2013-04-08 | nan | 2013-04-08 | Op. Comercial liberada pelo Dsp. 255/2016 (29/01/2016)..Dsp 4.113/2015 (22/12/2015) libera as Ugs 1 a 15 para Op. Comercial. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
123 | 30520 | 1102 | 1 a 20 | 20 | 32.0 | 2013-06-01 | 2013-09-01 | 2014-11-20 | 2014-12-06 | RN | 32.0 | 07/2010 | SE João Câmara III - 138kV | 2012-02-01 | 2011-11-01 | 2012-01-01 | nan | nan | 2012-09-01 | 2012-05-15 | 2011-10-15 | 2012-12-15 | 2013-01-15 | nan | 2013-01-15 | ARSEP | Dsp de apta emitido | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
124 | 30525 | 1103 | 1 e 2 | 2 | 5.712 | nan | 2011-08-01 | 2012-07-21 | 2012-08-21 | RS | 5.982 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
125 | 30525 | 1104 | 3 | 1 | 0.27 | nan | 2011-08-01 | 2012-07-21 | 2013-01-26 | RS | 5.982 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
126 | 30526 | 1105 | 1, 2 e 3 | 3 | 9.9 | 2012-04-27 | 2012-05-31 | 2012-11-07 | 2012-12-22 | SC | 9.9 | Nenhum | nan | nan | nan | 2011-07-04 | 2011-12-05 | 2012-04-25 | nan | nan | 2011-02-26 | 2011-10-27 | 2012-05-28 | 2012-09-28 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
127 | 30527 | 1106 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2013-07-30 | 2013-09-01 | 2014-11-27 | 2014-12-24 | RN | 30.0 | 07/2010 | SE João Câmara III - 138kV | 2012-06-05 | 2012-11-23 | 2012-12-28 | nan | nan | 2013-03-13 | 2012-08-15 | 2012-05-15 | 2012-08-15 | 2013-04-06 | nan | 2012-03-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
128 | 30533 | 1107 | 1 | 1 | 20.0 | nan | nan | 2011-07-13 | 2011-08-16 | MG | 20.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2010-09-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
129 | 30536 | 1108 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2012-12-18 | 2013-01-01 | 2015-02-03 | 2015-02-25 | RN | 30.0 | 07/2010 | SE João Câmara III - 138kV | 2012-03-01 | 2011-11-01 | 2012-01-02 | nan | nan | 2012-06-03 | 2012-09-01 | 2012-08-01 | 2012-10-01 | 2013-03-01 | nan | 2013-05-01 | Relatório de jun/14 enviado por correio eletrônico em 10/7/14. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
130 | 30537 | 1109 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2012-11-21 | 2012-12-11 | 2015-12-23 | 2016-01-30 | RN | 30.0 | 07/2010 | SE Lagoa Nova II - 69kV | 2011-10-01 | 2012-03-01 | 2012-05-02 | nan | nan | 2012-06-01 | 2013-01-01 | 2012-09-01 | 2012-12-01 | 2013-05-20 | nan | 2013-03-01 | Op. Comercial liberada pelo Dsp. 255/2016 (29/01/2016)..Dsp 4.113/2015 (22/12/2015) libera as Ugs 1 a 15 para Op. Comercial. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
131 | 30541 | 1110 | 1 a 6 | 6 | 8.495999999999999 | nan | nan | 2015-04-24 | 2015-06-24 | RS | 8.556 | Nenhum | SE Areal - 23 kV | nan | 2012-02-01 | nan | 2012-08-01 | nan | nan | nan | 2014-06-20 | nan | nan | nan | nan | Dsp. 0.339/2020 - ACAT (ampliação de potência) | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | sim | sk8
132 | 30542 | 1111 | 01 | 1 | 1.7 | 2014-12-01 | 2014-12-15 | 2016-01-26 | 2017-03-23 | MG | 3.4 | Nenhum | SE Brumadinho - 13,8 kV | nan | 2012-04-20 | 2012-10-10 | 2012-12-15 | 2014-11-15 | nan | 2014-06-20 | 2013-12-31 | 2014-05-02 | 2014-08-15 | 2015-12-15 | nan | Dsp. 818/2017-Op Comercial UG's 1 e 2 fev/17: previsão conforme empreendedor | jan/17 Lo ainda não emitida.Previsão ajustada . Dez/2016: previsão ajustada porque não entrou em dez/16. Depende da LO para entrar em OC. Fábio - 15/7: previsão de comercial ajustada de acordo com rapeel. Acompanhar emissão da LO. | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
133 | 30542 | 1112 | 02 | 1 | 1.7 | 2014-12-10 | 2014-12-26 | 2016-01-26 | 2017-03-23 | MG | 3.4 | Nenhum | SE Brumadinho - 13,8 kV | nan | 2012-04-20 | 2012-10-10 | 2012-12-15 | 2014-11-15 | nan | 2014-06-20 | 2013-12-31 | 2014-05-02 | 2014-08-15 | 2015-12-15 | nan | Dsp. 818/2017-Op Comercial UG's 1 e 2 fev/17: previsão conforme empreendedor | jan/17 Lo ainda não emitida.Previsão ajustada . Dez/2016: previsão ajustada porque não entrou em dez/16. Depende da LO para entrar em OC. Fábio - 15/7: previsão de comercial ajustada de acordo com rapeel. Acompanhar emissão da LO. | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
134 | 30543 | 1113 | 1 | 1 | 40.0 | 2013-05-27 | 2013-06-21 | 2014-06-02 | 2014-06-12 | SP | 40.0 | Nenhum | SE Flórida Paulista e SE Dracena - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2013-11-01 | nan | nan | nan | nan | O Relatório mostra que as obras iniciaram. | Cronograma atrasado. | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
135 | 30544 | 1114 | 1 a 18 | 18 | 30.0 | 2014-09-10 | 2014-10-10 | 2014-09-10 | 2014-10-11 | BA | 30.0 | 05/2010 | SE Igaporã II - 230kV | 2012-01-30 | 2011-11-30 | 2011-12-15 | nan | nan | 2012-06-30 | 2013-05-01 | 2013-02-15 | 2013-04-15 | 2013-05-15 | nan | 2013-05-15 | Liberada para operação em teste. | Extensão da 230kV - era para 30/6/2014..Nova para o bay de 230kV de Igaporã II é 30/8/2014. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
136 | 30545 | 1115 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2012-09-18 | 2012-10-18 | 2015-12-23 | 2016-01-30 | RN | 30.0 | 07/2010 | SE Lagoa Nova II - 69kV | 2011-10-01 | 2012-02-01 | 2012-04-03 | nan | nan | 2013-05-05 | 2013-03-01 | 2012-09-01 | 2013-02-01 | 2013-04-26 | nan | 2013-03-01 | Op. Comercial liberada pelo Dsp. 255/2016 (29/01/2016)..Dsp 4.113/2015 (22/12/2015) libera as Ugs 1 a 15 para Op. Comercial. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
137 | 30546 | 1116 | 1 a 18 | 18 | 30.24 | 2014-09-10 | 2014-10-10 | 2014-09-10 | 2014-10-11 | BA | 30.24 | 05/2010 | SE Igaporã II - 230kV | 2012-01-30 | 2011-11-30 | 2011-12-15 | nan | nan | 2012-06-30 | 2013-05-01 | 2013-06-15 | 2013-07-15 | 2013-10-05 | nan | 2013-10-15 | Liberada para operação em teste em 10/9/2014 | Extensão da 230kV - era para 30/6/2014..Nova para o bay de 230kV de Igaporã II é 30/8/2014. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
138 | 30547 | 1117 | 1, 3 a 6 | 5 | 13.5 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 2015-07-24 | 2015-10-21 | RN | 27.0 | 07/2010 | SE João Câmara III - 138kV | 2012-06-01 | 2012-08-01 | 2012-10-02 | nan | nan | 2014-09-15 | 2014-03-05 | 2013-12-15 | 2014-03-11 | nan | nan | 2015-04-03 | Fiscalização da ARSEP acionada para ação quanto ao RMP pra SFG...Relatório de jun/14 enviado via e-mail em 10/7/14...Alterada previsão em nov/14 proporcional à outorga. | Cronograma alterado por Dsp 1.837/2013 e Res. 4826/14...Agente em mudança para a COPEL. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
139 | 30547 | 1118 | 2 | 1 | 2.7 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 2015-08-13 | 2015-10-21 | RN | 27.0 | 07/2010 | SE João Câmara III - 138kV | 2012-06-01 | 2012-08-01 | 2012-10-02 | nan | nan | 2014-09-15 | 2014-03-05 | 2013-12-15 | 2014-03-11 | nan | nan | 2015-04-03 | Fiscalização da ARSEP acionada para ação quanto ao RMP pra SFG...Relatório de jun/14 enviado via e-mail em 10/7/14...Alterada previsão em nov/14 proporcional à outorga. | Cronograma alterado por Dsp 1.837/2013 e Res. 4826/14...Agente em mudança para a COPEL. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
140 | 30547 | 1119 | 7 a 10 | 4 | 10.8 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 2015-07-24 | 2015-09-15 | RN | 27.0 | 07/2010 | SE João Câmara III - 138kV | 2012-06-01 | 2012-08-01 | 2012-10-02 | nan | nan | 2014-09-15 | 2014-03-05 | 2013-12-15 | 2014-03-11 | nan | nan | 2015-04-03 | Fiscalização da ARSEP acionada para ação quanto ao RMP pra SFG...Relatório de jun/14 enviado via e-mail em 10/7/14...Alterada previsão em nov/14 proporcional à outorga. | Cronograma alterado por Dsp 1.837/2013 e Res. 4826/14...Agente em mudança para a COPEL. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
141 | 30548 | 1120 | 1 a 10 | 10 | 27.0 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 2015-06-20 | 2015-09-04 | RN | 27.0 | 07/2010 | SE João Câmara III - 138kV | 2012-06-01 | 2012-08-01 | 2012-10-02 | nan | nan | 2014-10-15 | 2014-03-05 | 2013-12-15 | 2014-02-10 | nan | nan | 2015-02-28 | Fiscalização da ARSEP acionada para ação quanto ao RMP pra SFG...Relatório de jun/14 enviado via e-mail em 10/7/14...Alterada previsão em nov/14 de acordo com a outorga. | Cronograma alterado por Dsp 1.837/2013 e Res. 4827/14...Agente em mudança para a COPEL. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
142 | 30549 | 1121 | 1 a 20 | 20 | 30.0 | 2012-12-18 | 2013-01-01 | 2015-02-03 | 2015-02-25 | RN | 30.0 | 07/2010 | SE João Câmara III - 138kV | 2012-03-01 | 2011-11-07 | 2012-01-02 | nan | nan | 2012-06-03 | 2012-09-01 | 2012-08-01 | 2012-10-01 | 2013-03-01 | nan | 2013-05-01 | Relatório de jun/14 enviado por e-mail em 10/7/14. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
143 | 30551 | 1122 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2013-07-30 | 2013-09-01 | 2014-11-27 | 2014-12-24 | RN | 30.0 | 07/2010 | SE João Câmara III - 138kV | 2012-06-05 | 2012-11-23 | 2012-12-28 | nan | nan | 2013-03-13 | 2012-08-15 | 2012-06-15 | 2012-10-15 | 2013-05-06 | nan | 2013-05-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
144 | 30552 | 1123 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2012-12-19 | 2012-12-29 | 2015-12-23 | 2016-01-30 | RN | 30.0 | 07/2010 | SE Lagoa Nova II - 69kV | 2011-10-01 | 2013-03-01 | 2013-05-02 | nan | nan | 2012-06-01 | 2013-01-01 | 2012-09-01 | 2012-12-01 | 2013-05-06 | nan | 2013-03-01 | Op. Comercial liberada pelo Dsp. 255/2016 (29/01/2016)..Dsp 4.113/2015 (22/12/2015) libera as Ugs 1 a 15 para Op. Comercial. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
145 | 30556 | 1124 | 01 | 1 | 2.0 | 2014-11-01 | 2014-11-15 | 2017-02-04 | 2017-06-15 | MG | 4.0 | Nenhum | SE Juliões - 34,5 kV | nan | 2012-03-30 | 2012-09-30 | 2012-11-30 | 2014-10-31 | nan | 2014-06-20 | 2015-02-28 | 2015-04-30 | 2015-06-30 | nan | nan | REA. 8.285/2019-Revoga a outorga. Dsp 1.718/2017 - Libera comercial 1 e 2. Dsp. 323/2017-Libera as Ugs 1 e 2 para Op em testes. DSP SCG 4.184, de 20/10/14, alterou cronograma, conexão e Nº Ugs. | abr/17 - previsão OC conforme previsão do Agente (depende da emissão da LO). Jan/17- agente preve LO em jul/17. Usina ainda com pendencias para solicitar OT. Previsão em jul-16 em função do agente. (JLUJ-jul16) | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
146 | 30556 | 1125 | 02 | 1 | 2.0 | 2014-11-20 | 2014-11-30 | 2017-02-04 | 2017-06-15 | MG | 4.0 | Nenhum | SE Juliões - 34,5 kV | nan | 2012-03-30 | 2012-09-30 | 2012-11-30 | 2014-10-31 | nan | 2014-06-20 | 2015-02-28 | 2015-04-30 | 2015-06-30 | nan | nan | REA. 8.285/2019-Revoga a outorga. Dsp 1.718/2017 - Libera comercial 1 e 2. Dsp. 323/2017-Libera as Ugs 1 e 2 para Op em testes. DSP SCG 4.184, de 20/10/14, alterou cronograma, conexão e Nº Ugs. | abr/17 - previsão OC conforme previsão do Agente (depende da emissão da LO). Jan/17- agente preve LO em jul/17. Usina ainda com pendencias para solicitar OT. Previsão em jul-16 em função do agente. (JLUJ-jul16) | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
147 | 30557 | 1126 | 1 | 1 | 363.96 | 2015-04-01 | 2015-04-30 | 2015-10-03 | 2015-11-07 | PA | 1819.8 | 04/2010 | SE Coletora Norte de 500 kV | 2013-10-01 | 2011-07-15 | 2012-07-01 | 2013-07-31 | 2015-03-01 | nan | 2012-05-21 | 2011-08-22 | 2012-08-20 | 2013-05-02 | 2014-12-31 | nan | Dsp. 2.103/2016 Libera a UG3 a UG5 para operação comercial maior despacho da história da agência. Dsp. 1756/2016Libera a UG5 para Op em Testes. Datas da UG3 a UG5 ajustadas para 2 meses após o término das instalações definitivas de resposabilidade da t | postergado para agosto (data anterior não cumprida) | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
148 | 30557 | 1127 | 2 | 1 | 363.96 | 2015-05-01 | 2015-05-21 | 2015-10-03 | 2015-12-30 | PA | 1819.8 | 04/2010 | SE Coletora Norte de 500 kV | 2013-10-01 | 2011-07-15 | 2012-07-01 | 2013-07-31 | 2015-03-01 | nan | 2012-05-21 | 2011-08-22 | 2012-08-20 | 2013-05-02 | 2014-12-31 | nan | Dsp. 2.103/2016 Libera a UG3 a UG5 para operação comercial maior despacho da história da agência. Dsp. 1756/2016Libera a UG5 para Op em Testes. Datas da UG3 a UG5 ajustadas para 2 meses após o término das instalações definitivas de resposabilidade da t | postergado para agosto (data anterior não cumprida) | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
149 | 30557 | 1128 | 3 | 1 | 363.96 | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 2015-10-03 | 2016-08-04 | PA | 1819.8 | 04/2010 | SE Coletora Norte de 500 kV | 2013-10-01 | 2011-07-15 | 2012-07-01 | 2013-07-31 | 2015-03-01 | nan | 2012-05-21 | 2011-08-22 | 2012-08-20 | 2013-05-02 | 2014-12-31 | nan | Dsp. 2.103/2016 Libera a UG3 a UG5 para operação comercial maior despacho da história da agência. Dsp. 1756/2016Libera a UG5 para Op em Testes. Datas da UG3 a UG5 ajustadas para 2 meses após o término das instalações definitivas de resposabilidade da t | postergado para agosto (data anterior não cumprida) | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
150 | 30557 | 1129 | 4 | 1 | 363.96 | 2015-07-01 | 2015-07-31 | 2015-10-07 | 2016-08-04 | PA | 1819.8 | 04/2010 | SE Coletora Norte de 500 kV | 2013-10-01 | 2011-07-15 | 2012-07-01 | 2013-07-31 | 2015-03-01 | nan | 2012-05-21 | 2011-08-22 | 2012-08-20 | 2013-05-02 | 2014-12-31 | nan | Dsp. 2.103/2016 Libera a UG3 a UG5 para operação comercial maior despacho da história da agência. Dsp. 1756/2016Libera a UG5 para Op em Testes. Datas da UG3 a UG5 ajustadas para 2 meses após o término das instalações definitivas de resposabilidade da t | postergado para agosto (data anterior não cumprida) | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
151 | 30557 | 1130 | 5 | 1 | 363.96 | 2015-08-01 | 2015-08-31 | 2016-07-02 | 2016-08-04 | PA | 1819.8 | 04/2010 | SE Coletora Norte de 500 kV | 2013-10-01 | 2011-07-15 | 2012-07-01 | 2013-07-31 | 2015-03-01 | nan | 2012-05-21 | 2011-08-22 | 2012-08-20 | 2013-05-02 | 2014-12-31 | nan | Dsp. 2.103/2016 Libera a UG3 a UG5 para operação comercial maior despacho da história da agência. Dsp. 1756/2016Libera a UG5 para Op em Testes. Datas da UG3 a UG5 ajustadas para 2 meses após o término das instalações definitivas de resposabilidade da t | postergado para agosto (data anterior não cumprida) | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
152 | 30561 | 1131 | 1-2 | 2 | 60.0 | 2012-04-12 | 2012-04-26 | 2012-05-30 | 2012-06-16 | SP | 60.0 | 02/2011 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2011-05-15 | nan | nan | nan | nan | Implantação-Planejamento e Execução/Conexão | Implantação-Planejamento e Execução Conexão | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
153 | 30562 | 1132 | 1 | 1 | 1.6 | 2014-05-14 | 2014-05-30 | 2014-03-01 | 2014-04-15 | RN | 22.4 | Nenhum | SE João Câmara II - 230kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-02-02 | 2012-01-15 | 2012-01-15 | 2013-01-30 | nan | 2013-01-30 | Alterada Previsão Aneel - Informações do SIGET - Previsão SFG será para 02/04/2014. | nan | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
154 | 30562 | 1133 | 2 a 14 | 13 | 20.8 | 2014-05-14 | 2014-05-30 | 2014-03-01 | 2014-04-05 | RN | 22.4 | Nenhum | SE João Câmara II - 230kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-02-02 | 2012-01-15 | 2012-01-15 | 2013-01-30 | nan | 2013-01-30 | Alterada Previsão Aneel - Informações do SIGET - Previsão SFG será para 02/04/2014. | nan | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
155 | 30563 | 1134 | 1 a 14 | 14 | 22.4 | 2014-05-14 | 2014-05-30 | 2014-03-01 | 2014-04-05 | RN | 22.4 | Nenhum | SE João Câmara II - 230kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-02-02 | 2012-01-15 | 2012-01-15 | 2013-01-17 | nan | 2013-01-17 | Alterada Previsão Aneel - Informações do SIGET - Previsão SFG será para 02/04/2014. | nan | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
156 | 30564 | 1135 | 1 a 14 | 14 | 22.4 | 2014-05-14 | 2014-05-30 | 2014-03-01 | 2014-04-08 | RN | 22.4 | Nenhum | SE João Câmara II - 230kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-02-02 | 2012-01-15 | 2012-01-15 | 2013-02-01 | nan | 2013-01-11 | Alterada Previsão Aneel - Informações do SIGET - Previsão SFG será para 02/04/2014. | nan | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
157 | 30565 | 1136 | 1 a 7 | 7 | 11.2 | 2014-05-14 | 2014-05-30 | 2014-03-01 | 2014-04-08 | RN | 11.2 | Nenhum | SE João Câmara II - 230kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-02-02 | 2012-01-15 | 2012-06-16 | 2013-04-01 | nan | 2013-04-02 | Alterada Previsão Aneel - Informações do SIGET - Previsão SFG será para 02/04/2014. | nan | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
158 | 30566 | 1137 | 1 a 15 | 15 | 24.0 | 2014-05-14 | 2014-05-30 | 2014-03-01 | 2014-04-08 | RN | 24.0 | Nenhum | SE João Câmara II - 230kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-02-02 | 2012-07-01 | 2012-07-15 | 2013-04-30 | nan | 2013-04-30 | Alterada Previsão Aneel - Informações do SIGET - Previsão SFG será para 02/04/2014. | nan | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
159 | 30567 | 1138 | 1 a 8 | 8 | 12.8 | 2014-05-14 | 2014-05-30 | 2014-03-01 | 2014-04-05 | RN | 12.8 | Nenhum | SE João Câmara II - 230kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-02-02 | 2012-08-01 | 2012-08-09 | 2013-08-01 | nan | 2013-05-24 | Alterada Previsão Aneel - Informações do SIGET - Previsão SFG será para 02/04/2014. | nan | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
160 | 30568 | 1139 | 1 a 9 | 9 | 14.4 | 2014-05-14 | 2014-05-30 | 2014-03-01 | 2014-04-05 | RN | 14.4 | Nenhum | SE João Câmara II - 230kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-02-02 | 2012-09-15 | 2012-09-15 | 2013-08-01 | nan | 2013-06-02 | Alterada Previsão Aneel - Informações do SIGET - Previsão SFG será para 02/04/2014. | nan | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
161 | 30569 | 1140 | 1 a 9 | 9 | 14.4 | 2014-05-14 | 2014-05-30 | 2014-03-01 | 2014-04-05 | RN | 14.4 | Nenhum | SE João Câmara II - 230kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-02-02 | 2012-06-15 | 2012-07-22 | 2013-04-01 | nan | 2013-03-28 | Alterada Previsão Aneel - Informações do SIGET - Previsão SFG será para 02/04/2014. | nan | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
162 | 30570 | 1141 | 1 a 7 | 7 | 11.2 | 2014-05-14 | 2014-05-30 | 2014-03-01 | 2014-04-05 | RN | 11.2 | Nenhum | SE João Câmara II - 230kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-02-02 | 2012-05-15 | 2012-06-13 | 2013-03-01 | nan | 2013-04-09 | Alterada Previsão Aneel - Informações do SIGET - Previsão SFG será para 02/04/2014. | nan | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
163 | 30571 | 1142 | 1 a 6 e 8 a 9 | 8 | 12.8 | 2014-05-14 | 2014-05-30 | 2014-03-01 | 2014-04-05 | RN | 14.4 | Nenhum | SE João Câmara II - 230kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-02-02 | 2012-05-15 | 2012-08-03 | 2013-03-01 | nan | 2013-04-25 | Alterada Previsão Aneel - Informações do SIGET - Previsão SFG será para 02/04/2014. | nan | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
164 | 30571 | 1143 | 7 | 1 | 1.6 | 2014-05-14 | 2014-05-30 | 2014-03-01 | 2014-04-15 | RN | 14.4 | Nenhum | SE João Câmara II - 230kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-02-02 | 2012-05-15 | 2012-08-03 | 2013-03-01 | nan | 2013-04-25 | Alterada Previsão Aneel - Informações do SIGET - Previsão SFG será para 02/04/2014. | nan | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
165 | 30572 | 1144 | 01 | 1 | 2.8755 | 2016-10-30 | 2016-11-15 | 2016-03-23 | 2016-08-10 | PE | 5.751 | 06/2013 | SE Rio Formoso - 69 kV | 2016-04-15 | 2015-06-15 | 2015-11-15 | 2016-05-15 | 2016-10-15 | nan | 2015-11-30 | 2014-12-31 | 2015-04-30 | 2016-01-30 | 2016-03-04 | nan | Dsp. 2139/2016-Libera a UG1 para Op Comercial. Dsp. 1812/2016-Libera a UG2 para op Comercial. Fábio - 15/6: campo da licença atualizado para LO. Em 25/3/16, quando já em teste, houve ocorrência grave na galeria de adução, que rompeu durante os testes. Est | dsp 708/2016 (22/3/2016) - libera a UG1 e 2 para Op. Teste. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
166 | 30572 | 1145 | 02 | 1 | 2.8755 | 2016-12-15 | 2016-12-30 | 2016-03-23 | 2016-07-08 | PE | 5.751 | 06/2013 | SE Rio Formoso - 69 kV | 2016-04-15 | 2015-06-15 | 2015-11-15 | 2016-05-15 | 2016-10-15 | nan | 2015-11-30 | 2014-12-31 | 2015-04-30 | 2016-01-30 | 2016-03-04 | nan | Dsp. 2139/2016-Libera a UG1 para Op Comercial. Dsp. 1812/2016-Libera a UG2 para op Comercial. Fábio - 15/6: campo da licença atualizado para LO. Em 25/3/16, quando já em teste, houve ocorrência grave na galeria de adução, que rompeu durante os testes. Est | dsp 708/2016 (22/3/2016) - libera a UG1 e 2 para Op. Teste. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
167 | 30573 | 1146 | 01 | 1 | 3.267 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-08-16 | 2017-09-01 | RO | 9.801 | 01/2016 | SE PCH Cachoeira Cachimbo Alto - 69 kV | nan | 2011-07-01 | 2013-03-01 | 2013-02-01 | nan | nan | 2017-02-15 | 2013-07-30 | 2015-09-30 | 2017-03-15 | nan | nan | Dsp. 3.586/2017-Comercial UG3 Dsp. 3.536/2017-Comercial UG2 Dsp. 3.533/2017-Teste UG3 Dsp. 3.457/2017-Teste UG2 Dsp. 2.761/2017-Comercial UG1 Dsp. 2.497/2017-Teste UG1 abr/17 - início da ME mantive a previsão | Mar/17 - Alterei a previsão para o final do ano pois ainda não iniciou a montagem eletromecânica. Apesar de agente indicar Abr/2017 (não factível). Jan/17- 97%. Montagem eletromecânica não iniciada. Mantida previsão do Agente. Dez/16 - alterada conforme p | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
168 | 30573 | 1147 | 02 | 1 | 3.267 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-10-12 | 2017-10-21 | RO | 9.801 | 01/2016 | SE PCH Cachoeira Cachimbo Alto - 69 kV | nan | 2011-07-01 | 2013-03-01 | 2013-02-01 | nan | nan | 2017-02-15 | 2013-07-30 | 2015-09-30 | 2017-03-15 | nan | nan | Dsp. 3.586/2017-Comercial UG3 Dsp. 3.536/2017-Comercial UG2 Dsp. 3.533/2017-Teste UG3 Dsp. 3.457/2017-Teste UG2 Dsp. 2.761/2017-Comercial UG1 Dsp. 2.497/2017-Teste UG1 abr/17 - início da ME mantive a previsão | Mar/17 - Alterei a previsão para o final do ano pois ainda não iniciou a montagem eletromecânica. Apesar de agente indicar Abr/2017 (não factível). Jan/17- 97%. Montagem eletromecânica não iniciada. Mantida previsão do Agente. Dez/16 - alterada conforme p | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
169 | 30573 | 1148 | 03 | 1 | 3.267 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-10-21 | 2017-10-26 | RO | 9.801 | 01/2016 | SE PCH Cachoeira Cachimbo Alto - 69 kV | nan | 2011-07-01 | 2013-03-01 | 2013-02-01 | nan | nan | 2017-02-15 | 2013-07-30 | 2015-09-30 | 2017-03-15 | nan | nan | Dsp. 3.586/2017-Comercial UG3 Dsp. 3.536/2017-Comercial UG2 Dsp. 3.533/2017-Teste UG3 Dsp. 3.457/2017-Teste UG2 Dsp. 2.761/2017-Comercial UG1 Dsp. 2.497/2017-Teste UG1 abr/17 - início da ME mantive a previsão | Mar/17 - Alterei a previsão para o final do ano pois ainda não iniciou a montagem eletromecânica. Apesar de agente indicar Abr/2017 (não factível). Jan/17- 97%. Montagem eletromecânica não iniciada. Mantida previsão do Agente. Dez/16 - alterada conforme p | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
170 | 30575 | 1149 | 01 a 02 | 2 | 5.6 | 2017-11-02 | 2017-12-20 | 2017-12-09 | 2017-12-23 | SC | 5.6 | 04/2015 | SE Palmas - 138 kV | 2017-08-03 | nan | 2017-03-02 | 2017-06-01 | 2017-10-23 | nan | 2017-02-20 | 2016-10-15 | 2017-01-15 | 2017-07-17 | 2017-11-15 | nan | Dsp. 4.364/2017-OC UG's 1 e 2 Dsp. 4.158/2017-OT UG's 1 e 2 | nov/17-agente informa 100% das obras e comissionamento das Ugs em andamento (OC em 30/11/2017. Foi ajustada data de 04/09/2018 para 31/01/2018, considerando o estágio de obras. LI com validade até 24/07/2019. ago/17-LI vencida e comprovada Montagem eletro | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
171 | 30582 | 1150 | 1 a 15 | 15 | 25.35 | 2016-10-30 | 2016-12-30 | 2016-09-16 | 2016-10-06 | CE | 25.35 | 07/2010 | SE Ibiapina II - 69kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-08-15 | 2015-10-15 | 2015-11-15 | nan | nan | 2015-12-15 | Dsp. 2675/2016-Libera as UG1 a 15 para Op Comercial. Dsp. 2476/2016-Libera as UGs1 a 15 para Op em Testes. REA 5.763/2016, de 12/4/16, alterou caract. Técnicas. | set/16 - Fábio: previsão adiantada para nov/16 em função da energização da SE Ago/2016 98,25% Jul/16: Previsão SFE-SFG SE Ibiapina II: 31/10/2016. Usina concatenada. Agente indica 1/9/16. Avanço 96,5%. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
172 | 30583 | 1151 | 1 | 1 | 113.0 | 2012-09-16 | 2012-10-22 | 2012-12-07 | 2013-09-12 | MS | 214.103 | Nenhum | SE Ilha Solteira/Três Lagoas - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2011-08-01 | nan | 2011-11-01 | nan | nan | nan | Conexão | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
173 | 30583 | 1152 | 2 | 1 | 113.0 | 2012-10-14 | 2012-10-22 | 2012-12-07 | 2013-10-10 | MS | 214.103 | Nenhum | SE Ilha Solteira/Três Lagoas - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2011-08-01 | nan | 2011-11-01 | nan | nan | nan | Conexão | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
174 | 30584 | 1153 | 1 a 16 | 16 | 27.04 | 2016-10-30 | 2016-12-30 | 2016-09-16 | 2016-09-28 | CE | 27.04 | 07/2010 | SE Ibiapina II - 69kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-08-15 | 2015-10-15 | 2015-11-15 | nan | nan | 2016-01-15 | Dsp. 2591/2016-Libera as UG1 a 16 para Op Comercial. Dsp. 2476/2016-Libera as UGs1 a 16 para Op em Testes. REA 5.759/2016, de 12/4/16, alterou caract. Técnicas. | set/16 - Fábio: previsão adiantada para nov/16 em função da energização da SE Jul/16: Previsão SFE-SFG SE Ibiapina II: 31/10/2016. Usina concatenada. Agente indica 1/9/16. Avanço 96,75%. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
175 | 30585 | 1154 | 1 a 15 | 15 | 25.35 | 2016-10-30 | 2016-12-30 | 2016-09-16 | 2016-09-28 | CE | 25.35 | 07/2010 | SE Ibiapina II - 69kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-08-15 | 2015-08-15 | 2015-10-15 | nan | nan | 2015-11-15 | Dsp. 2590/2016-Libera as UGs1 a 15 para Op Comercial Dsp. 2476/2016-Libera as UGs1 a 15 para Op em Testes. REA 5.761/2016, de 12/4/16, alterou caract. Técnicas. | set/16 - Fábio: previsão adiantada para nov/16 em função da energização da SE Jul/16: Previsão SFE-SFG SE Ibiapina II: 31/10/2016. Usina concatenada. Agente indica 1/9/16. Avanço 97,35%. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
176 | 30595 | 1155 | 1 a 15 | 15 | 25.35 | 2016-10-30 | 2016-12-30 | 2016-09-16 | 2016-10-07 | CE | 25.35 | 07/2010 | SE Ibiapina II - 69kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-08-15 | 2015-10-15 | 2015-11-15 | nan | nan | 2016-02-19 | Dsp. 2694/2016-Libera as UG1 a 15 para Op Comercial. Dsp. 2476/2016-Libera as UGs1 a 15 para Op em Testes. REA 5.760/2016, de 12/4/16, alterou caract. Técnicas. | set/16 - Fábio: previsão adiantada para nov/16 em função da energização da SE Jul/16: Previsão SFE-SFG SE Ibiapina II: . Usina concatenada. Agente indica 1/9/16. Avanço 96,43%. Coloquei 15/1/17 previsão de OC devido SE Ibiapina e padronização com outras u | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
177 | 30596 | 1156 | 1 a 16 | 16 | 27.04 | 2016-10-30 | 2016-12-30 | 2016-09-16 | 2016-09-28 | CE | 27.04 | 07/2010 | SE Ibiapina II - 69kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-08-15 | 2015-10-15 | 2015-11-15 | nan | nan | 2015-12-17 | Dsp. 2589/2016-Libera as UGs1 a 16 para Op Comercial. Dsp. 2476/2016-Libera as UGs1 a 16 para Op em Testes. REA 5.762/2016, de 12/4/16, alterou caract. Técnicas. | set/16 - Fábio: previsão adiantada para nov/16 em função da energização da SE Jul/16: Previsão SFE-SFG SE Ibiapina II: 31/10/2016. Usina concatenada. Agente indica 1/9/16. Avanço 97,37%. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
178 | 30597 | 1157 | 1 | 1 | 4.0 | 2013-06-23 | 2013-07-23 | 2012-12-11 | 2012-12-27 | MG | 8.0 | Nenhum | nan | nan | 2011-11-30 | 2012-04-13 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | nan | nan | 2011-09-12 | 2012-02-16 | 2012-05-10 | 2012-12-07 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
179 | 30597 | 1158 | 2 | 1 | 4.0 | 2013-06-23 | 2013-07-23 | 2012-12-11 | 2013-01-12 | MG | 8.0 | Nenhum | nan | nan | 2011-11-30 | 2012-04-13 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | nan | nan | 2011-09-12 | 2012-02-16 | 2012-05-10 | 2012-12-07 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
180 | 30608 | 1159 | 1 | 1 | 18.0 | 2012-11-01 | nan | 2012-08-29 | 2013-06-01 | BA | 18.0 | 05/2010 | nan | nan | 2011-12-10 | 2012-03-10 | nan | nan | 2012-06-15 | nan | 2011-12-05 | 2011-12-08 | nan | nan | 2012-05-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
181 | 30609 | 1160 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2013-04-29 | 2016-01-15 | 2015-12-30 | 2016-03-02 | RN | 30.0 | 05/2010 | SE Lagoa Nova II - 69kV | 2012-06-30 | 2012-05-01 | 2013-08-01 | nan | nan | 2013-01-01 | 2014-10-10 | 2014-07-28 | 2014-07-28 | nan | nan | 2015-01-15 | Dsp. 537/2016 (02/03/2016) - Libera as UG1 a UG15 para Op. Comercial...Dsp 4.146/2015 (29/12/2015) - Libera as Ugs 1 a 15 para operação em teste.....Previsão da SE Lagoa Nova II . Jul/2015. Despacho 3000/13 concatenou com Lagoa Nova mais 2 meses. | Discrepancia entre outorga (16 Ugs) e relatorio (15 Ugs)...Ainda operando em teste (15/02/2016). | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
182 | 30615 | 1161 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2013-04-29 | 2016-01-15 | 2015-12-30 | 2016-03-02 | RN | 30.0 | 05/2010 | SE Lagoa Nova II - 69kV | 2012-07-30 | 2012-05-01 | 2012-08-01 | nan | nan | 2013-01-01 | 2014-06-30 | 2014-06-01 | 2014-06-06 | nan | nan | 2014-10-10 | Dsp. 538/2016 (01/03/2016) - Libera as UG1 a UG15 para Op. Comercial...Dsp 4.146/2015 (29/12/2015) - Libera as Ugs 1 a 15 para operação em teste. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
183 | 30622 | 1162 | 2 a 5 | 4 | 8.0 | 2012-04-21 | 2012-05-21 | 2013-08-17 | 2013-10-01 | RN | 28.0 | 07/2010 | SE Extremoz - 69kV | 2011-10-01 | 2011-12-01 | 2012-01-01 | nan | nan | 2012-03-01 | 2012-01-01 | 2012-04-01 | 2012-07-02 | 2013-08-13 | nan | 2012-08-13 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
184 | 30622 | 1163 | 11, 13 e 14 | 3 | 6.0 | 2012-05-22 | 2012-06-21 | 2013-08-16 | 2013-10-01 | RN | 28.0 | 07/2010 | SE Extremoz - 69kV | 2011-10-01 | 2011-12-01 | 2012-01-01 | nan | nan | 2012-03-01 | 2012-01-01 | 2012-04-01 | 2012-07-02 | 2013-08-13 | nan | 2012-08-13 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
185 | 30622 | 1164 | 6 a10 | 5 | 10.0 | 2012-05-08 | 2012-06-07 | 2013-09-13 | 2013-10-01 | RN | 28.0 | 07/2010 | SE Extremoz - 69kV | 2011-10-01 | 2011-12-01 | 2012-01-01 | nan | nan | 2012-03-01 | 2012-01-01 | 2012-04-01 | 2012-07-02 | 2013-08-13 | nan | 2012-08-13 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
186 | 30622 | 1165 | 1 e 12 | 2 | 4.0 | 2012-05-15 | 2012-06-14 | 2013-09-13 | 2013-10-01 | RN | 28.0 | 07/2010 | SE Extremoz - 69kV | 2011-10-01 | 2011-12-01 | 2012-01-01 | nan | nan | 2012-03-01 | 2012-01-01 | 2012-04-01 | 2012-07-02 | 2013-08-13 | nan | 2012-08-13 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
187 | 30625 | 1166 | 1 a 10 | 10 | 20.0 | 2013-04-29 | 2016-01-15 | 2015-12-30 | 2016-03-02 | RN | 20.0 | 05/2010 | SE Lagoa Nova II - 69kV | 2012-07-01 | 2012-06-10 | 2012-07-01 | nan | nan | 2012-11-15 | 2014-10-10 | 2014-06-15 | 2014-07-30 | nan | nan | 2015-01-28 | Dsp. 536/2016 (01/03/2016) - Libera as UG1 a UG10 para Op. Comercial...Dsp 4.146/2015 (29/12/2015) - Libera as Ugs 1 a 10 para operação em teste. | Discrepancia entre outorga (11 Ugs) e relatorio (10 Ugs)...Ainda operando em teste (15/02/2016) | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
188 | 30639 | 1167 | 1 a 4 | 4 | 8.8 | nan | nan | 2016-11-01 | 2016-11-04 | PI | 30.8 | 10/2013 | SE Tabuleiros II - 138kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-09-11 | 2015-10-15 | 2016-01-30 | nan | nan | 2016-04-30 | Dsp. 2907/2016-Libera as UG1 a 14 para Op Comercial. Dsp. 2859/2016-Libera as Ugs 1 a 4 para Op em testes. Dsp. 2803/2016-Libera as UG 5 a 9 para Op em testes. Dsp. 2752/2016-Libera as UG 10 a 14 para Op em teste. Dsp 1.400/16-1/6/16 - alterar a potencia | Ago/16 90,71% Previsão alterada 2 meses após OC do Agente (01/10/2016). Jul/16: Avanço 86,32%. Datas de OC estimadas pelo agente, apesar de avanço considerável. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
189 | 30639 | 1168 | 10 a 14 | 5 | 11.0 | nan | nan | 2016-10-15 | 2016-11-04 | PI | 30.8 | 10/2013 | SE Tabuleiros II - 138kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-09-11 | 2015-10-15 | 2016-01-30 | nan | nan | 2016-04-30 | Dsp. 2907/2016-Libera as UG1 a 14 para Op Comercial. Dsp. 2859/2016-Libera as Ugs 1 a 4 para Op em testes. Dsp. 2803/2016-Libera as UG 5 a 9 para Op em testes. Dsp. 2752/2016-Libera as UG 10 a 14 para Op em teste. Dsp 1.400/16-1/6/16 - alterar a potencia | Ago/16 90,71% Previsão alterada 2 meses após OC do Agente (01/10/2016). Jul/16: Avanço 86,32%. Datas de OC estimadas pelo agente, apesar de avanço considerável. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
190 | 30639 | 1169 | 5 a 9 | 5 | 11.0 | nan | nan | 2016-10-21 | 2016-11-04 | PI | 30.8 | 10/2013 | SE Tabuleiros II - 138kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-09-11 | 2015-10-15 | 2016-01-30 | nan | nan | 2016-04-30 | Dsp. 2907/2016-Libera as UG1 a 14 para Op Comercial. Dsp. 2859/2016-Libera as Ugs 1 a 4 para Op em testes. Dsp. 2803/2016-Libera as UG 5 a 9 para Op em testes. Dsp. 2752/2016-Libera as UG 10 a 14 para Op em teste. Dsp 1.400/16-1/6/16 - alterar a potencia | Ago/16 90,71% Previsão alterada 2 meses após OC do Agente (01/10/2016). Jul/16: Avanço 86,32%. Datas de OC estimadas pelo agente, apesar de avanço considerável. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
191 | 30642 | 1170 | 01 | 1 | 10.3 | 2014-03-01 | 2014-03-31 | 2016-05-14 | 2016-06-30 | MT | 21.8 | 05/2010 | LT Baruíto - Campo Novo do Parecis - 138 kV | 2013-01-01 | nan | 2012-10-01 | 2013-03-01 | 2014-02-01 | nan | 2014-03-01 | 2012-04-15 | 2012-10-01 | 2013-10-01 | 2014-03-02 | nan | Dsp. 4.239/2017-OC UG3 Dsp. 2.737/2017-Testes UG 3 Dsp. 1730/2016-Libera as UG1 e UG2 para Op Comercial. Dsp. 1255/2016- Libera as UG1 e UG2 para Op. Em Testes. Previsão de OC de acordo com decisão da Diretoria (DSP 2.186/2015) + 1 mês e 15d de atraso da | dez/17-UG3 em teste. Ajustada previsão OC. nov/17-UG3 em teste. Ajustada previsão OC. Lo com validade até 29/06/2019 Jul/17 - Previsão alterada para dez/17 devido ao estágio das obras. Abr/2017- falta somente concluir a UG3 de 1,2 MW da PCH. Mantida a pr | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
192 | 30642 | 1171 | 02 | 1 | 10.3 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2016-05-14 | 2016-06-30 | MT | 21.8 | 05/2010 | LT Baruíto - Campo Novo do Parecis - 138 kV | 2013-01-01 | nan | 2012-10-01 | 2013-03-01 | 2014-02-01 | nan | 2014-03-01 | 2012-04-15 | 2012-10-01 | 2013-10-01 | 2014-03-02 | nan | Dsp. 4.239/2017-OC UG3 Dsp. 2.737/2017-Testes UG 3 Dsp. 1730/2016-Libera as UG1 e UG2 para Op Comercial. Dsp. 1255/2016- Libera as UG1 e UG2 para Op. Em Testes. Previsão de OC de acordo com decisão da Diretoria (DSP 2.186/2015) + 1 mês e 15d de atraso da | dez/17-UG3 em teste. Ajustada previsão OC. nov/17-UG3 em teste. Ajustada previsão OC. Lo com validade até 29/06/2019 Jul/17 - Previsão alterada para dez/17 devido ao estágio das obras. Abr/2017- falta somente concluir a UG3 de 1,2 MW da PCH. Mantida a pr | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
193 | 30642 | 1172 | 03 | 1 | 1.2 | nan | nan | 2017-08-31 | 2017-12-16 | MT | 21.8 | 05/2010 | LT Baruíto - Campo Novo do Parecis - 138 kV | 2013-01-01 | nan | 2012-10-01 | 2013-03-01 | 2014-02-01 | nan | 2014-03-01 | 2012-04-15 | 2012-10-01 | 2013-10-01 | 2014-03-02 | nan | Dsp. 4.239/2017-OC UG3 Dsp. 2.737/2017-Testes UG 3 Dsp. 1730/2016-Libera as UG1 e UG2 para Op Comercial. Dsp. 1255/2016- Libera as UG1 e UG2 para Op. Em Testes. Previsão de OC de acordo com decisão da Diretoria (DSP 2.186/2015) + 1 mês e 15d de atraso da | dez/17-UG3 em teste. Ajustada previsão OC. nov/17-UG3 em teste. Ajustada previsão OC. Lo com validade até 29/06/2019 Jul/17 - Previsão alterada para dez/17 devido ao estágio das obras. Abr/2017- falta somente concluir a UG3 de 1,2 MW da PCH. Mantida a pr | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
194 | 30656 | 1173 | 1 a 13 | 13 | 30.004 | 2012-10-31 | 2012-11-02 | 2014-02-25 | 2014-04-01 | CE | 30.004 | Nenhum | SE Pecém II - 230kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-02-06 | 2012-09-16 | 2012-10-04 | 2013-11-25 | nan | 2013-11-25 | nan | Em op. Comercial desde 1/4/2014. Arquivar processo. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
195 | 30660 | 1174 | 1 a 7 | 7 | 16.1 | 2012-09-01 | 2013-01-01 | 2014-11-06 | 2014-12-05 | RN | 16.1 | 07/2010 | SE João Câmara III - 138kV | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-05-28 | 2012-05-01 | 2012-02-01 | 2012-09-01 | 2014-01-08 | nan | 2014-01-08 | Operação em teste Liberada. Comercial liberada em 5/dez/2014. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
196 | 30661 | 1175 | 1 a 9 | 9 | 20.7 | 2012-11-09 | 2013-01-01 | 2014-11-06 | 2014-12-11 | RN | 20.7 | 07/2010 | SE João Câmara III - 138kV | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-05-28 | 2012-05-15 | 2012-02-01 | 2012-09-01 | 2013-12-20 | nan | 2013-12-20 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
197 | 30662 | 1176 | 1 a 11 | 11 | 25.388 | 2012-10-26 | 2012-10-28 | 2013-10-25 | 2013-11-22 | CE | 25.388 | Nenhum | SE Pecém II - 230kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-06-01 | 2012-04-15 | 2012-08-03 | 2013-03-11 | nan | 2013-01-14 | Operação em teste liberada...Operação em teste liberada...Alterada Previsão ANEEL para concatenar com SE Pecém II (energização do segundo circuito) | cobrar previsão para operação em teste, uma vez que a SE Pecém está sendo energizada. Demais usinas também. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
198 | 30663 | 1177 | 1 a 13 | 13 | 30.004 | 2012-10-31 | 2012-11-02 | 2013-10-25 | 2013-11-22 | CE | 30.004 | Nenhum | SE Pecém II - 230kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-06-01 | 2012-05-15 | 2012-09-13 | 2013-07-13 | nan | 2013-05-31 | Operação Comercial liberada. Operação em teste iniciada...Alterada Previsão ANEEL para concatenar com SE Pecém II (previsão do agente compátivel) | nan | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
199 | 30666 | 1178 | 4 | 1 | 92.487 | 2014-12-15 | 2015-01-15 | 2015-06-12 | 2015-09-18 | RS | 250.994 | Nenhum | SE Guaíba - 230 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2013-12-15 | 2013-11-01 | nan | 2014-08-15 | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
200 | 30666 | 1179 | 5 | 1 | 100.547 | 2014-10-31 | 2014-11-30 | 2015-04-24 | 2015-06-16 | RS | 250.994 | Nenhum | SE Guaíba - 230 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2013-12-15 | 2013-11-01 | nan | 2014-08-15 | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
201 | 30670 | 1180 | 1 a 5 | 5 | 11.54 | 2012-10-31 | 2012-11-02 | 2013-12-19 | 2014-01-28 | CE | 30.004 | Nenhum | SE Pecém II - 230kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-06-01 | 2012-09-01 | 2012-10-31 | 2013-10-01 | nan | 2013-08-12 | nan | Em operação desde 28/01/2014. Arquivar processo. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
202 | 30670 | 1181 | 6 a 13 | 8 | 18.46 | 2012-10-31 | 2012-11-02 | 2013-12-09 | 2014-01-28 | CE | 30.004 | Nenhum | SE Pecém II - 230kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-06-01 | 2012-09-01 | 2012-10-31 | 2013-10-01 | nan | 2013-08-12 | nan | Em operação desde 28/01/2014. Arquivar processo. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
203 | 30671 | 1182 | 1 a 9 | 9 | 20.7 | 2012-11-09 | 2013-01-01 | 2014-11-06 | 2014-12-03 | RN | 20.7 | 07/2010 | SE João Câmara III - 138kV | nan | nan | 2012-05-28 | nan | nan | 2012-05-28 | 2012-05-12 | 2012-02-15 | 2012-09-03 | 2013-11-07 | nan | 2013-11-07 | Operação em teste liberada. Previsão alterada para dez/2014 | acompanhar operação em teste. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
204 | 30672 | 1183 | 1 a 9 | 9 | 20.7 | 2012-11-09 | 2013-01-01 | 2014-11-06 | 2014-12-03 | RN | 20.7 | 07/2010 | SE João Câmara III - 138kV | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-05-28 | 2012-05-01 | 2012-02-01 | 2012-09-01 | 2013-12-10 | nan | 2013-12-10 | Operação em teste liberada. Liberada comercial em 3/dez/2014 | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
205 | 30677 | 1184 | 1 e 2 | 2 | 8.0 | 2011-03-31 | 2011-09-15 | 2011-11-02 | 2011-12-16 | SE | 8.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2010-09-15 | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
206 | 30681 | 1185 | 02 | 1 | 1.04 | 2014-09-01 | 2014-12-30 | 2015-03-13 | 2016-01-13 | SC | 3.2 | Nenhum | SE Elevadora da CODESAM - 13,8 kV | 2014-03-01 | 2013-04-01 | 2013-08-01 | 2014-01-01 | nan | nan | 2014-10-13 | 2014-07-31 | 2014-08-31 | 2014-09-08 | nan | nan | Apenas a UG 02 está sendo implantada. A UG 01 já está em operação desde 1999. DSP 42 (12/01/2016) Liberou UG 2 OC. | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
207 | 30683 | 1186 | 1 | 1 | 33.75 | nan | nan | nan | 2013-01-19 | SP | 33.75 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Implantação - Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
208 | 30691 | 1187 | 1 a 11 | 11 | 29.7 | 2013-12-26 | 2014-01-01 | 2014-06-26 | 2014-08-20 | CE | 29.7 | Nenhum | SE Sobral III - 230kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-06-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2014-05-20 | nan | 2014-03-20 | nan | nan | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
209 | 30695 | 1188 | 1 a 8 | 8 | 21.6 | 2013-12-10 | 2014-01-01 | 2014-07-21 | 2014-09-25 | CE | 21.6 | Nenhum | SE Sobral III - 230kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2013-05-02 | 2013-04-15 | 2013-07-04 | 2014-06-18 | nan | 2014-04-15 | nan | nan | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
210 | 30697 | 1189 | 1 a 9 | 9 | 24.3 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-06-26 | 2014-08-30 | CE | 24.3 | Nenhum | SE Sobral III - 230kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2013-05-02 | 2013-04-01 | 2013-08-20 | 2014-06-02 | nan | 2014-04-15 | Relatório de mar/14 enviado via e-mail em 10/4/14. Relatório de abr/14 não enviado. Previsão em função do estágio das obras. | nan | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
211 | 30699 | 1190 | 1 a 10 | 10 | 21.0 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2018-09-07 | 2018-12-29 | RN | 21.0 | 08/2014 | SE João Câmara III - 138kV | 2017-02-05 | 2016-07-21 | 2016-11-03 | nan | nan | 2017-03-18 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-06-30 | nan | nan | 2017-05-18 | Dsp. 3.192/2018-OC UG's 1 a 10 Dsp. 2023/2018-libera OT Dsp 1.249/17/SCG: Alt pot 21,6 p/ 21 MW e nº UGs 12 para 10. dez/16 - Fábio: relatório fotográfico comprova apenas obras civis de acessos | 10/18:em OT, previsão OC para 15/11/2018 09/18:em OT, previsão OC para 15/10/2018 06/18 79,35% mantida OC. 04/18:OC conf previsor Nov/17 - Previsão conforme o agente. Set/17 - 67,75% não comprovou ST. Jul/16: Avanço: 6,48%. Obras comprovadas no RAPEEL Ju | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
212 | 30700 | 1191 | 3 a 13 | 11 | 23.1 | 2017-09-19 | 2017-09-30 | 2018-09-07 | 2018-12-29 | RN | 27.3 | 08/2014 | SE João Câmara III - 138kV | 2017-02-05 | 2016-07-21 | 2016-11-03 | nan | nan | 2017-03-18 | 2016-05-31 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | nan | nan | 2018-02-15 | Dsp. 1.142/2019-OC UG's 1 e 2 Dsp. 577/2019-OTE Ug's 1 e 2 Dsp. 3.193/2018-OC UG's 03 a 13 Dsp. 2025/2025 - libera OT de UG3 a UG13 Dsp 1.250/2017/SCG: Alt pot 30 p/ 27,3 MW e nº UGs 14 para 13. dez/16 - Fábio: relatório fotográfico mostra estágio com pou | fev/2019 - não liberada para testes. Jan/19 - Previsão Rapeel 10/02/2019. UG ainda não entrou em teste. 08/18: UG 3 a 13 em OT, previsão OC para 15/10/18. 06/18 69,35%, mantida OC. 04/018: OC conf previsor. fev/18: (35,40%) OC ajustada conf prev. agente | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
213 | 30700 | 1192 | 1 a 2 | 2 | 4.2 | 2017-09-19 | 2017-09-30 | 2019-02-26 | 2019-04-17 | RN | 27.3 | 08/2014 | SE João Câmara III - 138kV | 2017-02-05 | 2016-07-21 | 2016-11-03 | nan | nan | 2017-03-18 | 2016-05-31 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | nan | nan | 2018-02-15 | Dsp. 1.142/2019-OC UG's 1 e 2 Dsp. 577/2019-OTE Ug's 1 e 2 Dsp. 3.193/2018-OC UG's 03 a 13 Dsp. 2025/2025 - libera OT de UG3 a UG13 Dsp 1.250/2017/SCG: Alt pot 30 p/ 27,3 MW e nº UGs 14 para 13. dez/16 - Fábio: relatório fotográfico mostra estágio com pou | fev/2019 - não liberada para testes. Jan/19 - Previsão Rapeel 10/02/2019. UG ainda não entrou em teste. 08/18: UG 3 a 13 em OT, previsão OC para 15/10/18. 06/18 69,35%, mantida OC. 04/018: OC conf previsor. fev/18: (35,40%) OC ajustada conf prev. agente | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
214 | 30701 | 1193 | 1 a 11 | 11 | 23.1 | 2017-09-09 | 2017-09-30 | 2018-09-04 | 2018-12-22 | RN | 23.1 | 08/2014 | SE Touros - 230kV | 2017-02-05 | 2016-07-21 | 2016-11-03 | nan | nan | 2017-03-18 | 2016-05-31 | 2016-03-15 | 2016-05-31 | nan | nan | 2017-07-15 | Dsp. 3.128/2018- OC UG's 1 a 11 DSP. 1983/2018: libera OT Dsp 1.248/2017/SCG: Alt pot 25,2 p/ 23,1 MW e nº UGs 14 para 11. Alterada conexão para SE Touros - 230kV por meio do Despacho nº 2241, de 23/8/16. (JLUJ-set/16) | 10/18: em OT, previsão OC para 15/11/18 09/18: em OT, previsão OC para 15/10/2018 06/18 79,35%, mantida prev OC. 04/18: oc conf. previsor Nov/17 - OC conf Agente. ago/2017: iniciou montagem das torres. OC conforme previsor. Dez/16: Inicio da obra de tras | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
215 | 30702 | 1194 | 6 | 1 | 2.1 | 2017-09-19 | 2017-09-30 | 2019-09-14 | 2019-09-20 | RN | 27.3 | 08/2014 | SE João Câmara III - 138kV | 2017-02-05 | 2016-07-21 | 2016-11-03 | nan | nan | 2017-03-18 | 2016-05-31 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | nan | nan | 2018-03-19 | Dsp. 2.593/2019-OC UG's 4,6 e 7 DSp. 2.560/2019-OT UG7 Dsp. 2.550/2019-OT UG6 Dsp. 2.477/2019-OT UG4 Dsp 2.278/19 - OC UG8 Dsp; 2045/2019 - OC UG 3 e 5 Dsp. 1.798/2019-OT UG's 3, 5 e 8 Dsp. 3.190/2018-OC UG's1,2 e 9 a 13 Dsp. 2.296/2018-SFG OT UG's 1,2 e | ago/19 - não iniciou testes das UG 4,6 e 7 abr/19 - previsão igual do agente. Últimas unidades. jan/19: UGs não estão em teste. Previsão para abril/19. Out/18: alterada previsão OC para nov, usina em teste; 06/18 44,01% mantive OC. maio/18 - Iniciou a mon | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
216 | 30702 | 1195 | 1,2 e 9 a 13 | 7 | 14.7 | 2017-09-19 | 2017-09-30 | 2018-10-09 | 2018-12-29 | RN | 27.3 | 08/2014 | SE João Câmara III - 138kV | 2017-02-05 | 2016-07-21 | 2016-11-03 | nan | nan | 2017-03-18 | 2016-05-31 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | nan | nan | 2018-03-19 | Dsp. 2.593/2019-OC UG's 4,6 e 7 DSp. 2.560/2019-OT UG7 Dsp. 2.550/2019-OT UG6 Dsp. 2.477/2019-OT UG4 Dsp 2.278/19 - OC UG8 Dsp; 2045/2019 - OC UG 3 e 5 Dsp. 1.798/2019-OT UG's 3, 5 e 8 Dsp. 3.190/2018-OC UG's1,2 e 9 a 13 Dsp. 2.296/2018-SFG OT UG's 1,2 e | ago/19 - não iniciou testes das UG 4,6 e 7 abr/19 - previsão igual do agente. Últimas unidades. jan/19: UGs não estão em teste. Previsão para abril/19. Out/18: alterada previsão OC para nov, usina em teste; 06/18 44,01% mantive OC. maio/18 - Iniciou a mon | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
217 | 30702 | 1196 | 3 e 5 | 2 | 4.2 | 2017-09-19 | 2017-09-30 | 2019-06-26 | 2019-07-26 | RN | 27.3 | 08/2014 | SE João Câmara III - 138kV | 2017-02-05 | 2016-07-21 | 2016-11-03 | nan | nan | 2017-03-18 | 2016-05-31 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | nan | nan | 2018-03-19 | Dsp. 2.593/2019-OC UG's 4,6 e 7 DSp. 2.560/2019-OT UG7 Dsp. 2.550/2019-OT UG6 Dsp. 2.477/2019-OT UG4 Dsp 2.278/19 - OC UG8 Dsp; 2045/2019 - OC UG 3 e 5 Dsp. 1.798/2019-OT UG's 3, 5 e 8 Dsp. 3.190/2018-OC UG's1,2 e 9 a 13 Dsp. 2.296/2018-SFG OT UG's 1,2 e | ago/19 - não iniciou testes das UG 4,6 e 7 abr/19 - previsão igual do agente. Últimas unidades. jan/19: UGs não estão em teste. Previsão para abril/19. Out/18: alterada previsão OC para nov, usina em teste; 06/18 44,01% mantive OC. maio/18 - Iniciou a mon | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
218 | 30702 | 1197 | 8 | 1 | 2.1 | 2017-09-19 | 2017-09-30 | 2019-06-26 | 2019-08-17 | RN | 27.3 | 08/2014 | SE João Câmara III - 138kV | 2017-02-05 | 2016-07-21 | 2016-11-03 | nan | nan | 2017-03-18 | 2016-05-31 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | nan | nan | 2018-03-19 | Dsp. 2.593/2019-OC UG's 4,6 e 7 DSp. 2.560/2019-OT UG7 Dsp. 2.550/2019-OT UG6 Dsp. 2.477/2019-OT UG4 Dsp 2.278/19 - OC UG8 Dsp; 2045/2019 - OC UG 3 e 5 Dsp. 1.798/2019-OT UG's 3, 5 e 8 Dsp. 3.190/2018-OC UG's1,2 e 9 a 13 Dsp. 2.296/2018-SFG OT UG's 1,2 e | ago/19 - não iniciou testes das UG 4,6 e 7 abr/19 - previsão igual do agente. Últimas unidades. jan/19: UGs não estão em teste. Previsão para abril/19. Out/18: alterada previsão OC para nov, usina em teste; 06/18 44,01% mantive OC. maio/18 - Iniciou a mon | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
219 | 30702 | 1198 | 4 | 1 | 2.1 | 2017-09-19 | 2017-09-30 | 2019-09-04 | 2019-09-20 | RN | 27.3 | 08/2014 | SE João Câmara III - 138kV | 2017-02-05 | 2016-07-21 | 2016-11-03 | nan | nan | 2017-03-18 | 2016-05-31 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | nan | nan | 2018-03-19 | Dsp. 2.593/2019-OC UG's 4,6 e 7 DSp. 2.560/2019-OT UG7 Dsp. 2.550/2019-OT UG6 Dsp. 2.477/2019-OT UG4 Dsp 2.278/19 - OC UG8 Dsp; 2045/2019 - OC UG 3 e 5 Dsp. 1.798/2019-OT UG's 3, 5 e 8 Dsp. 3.190/2018-OC UG's1,2 e 9 a 13 Dsp. 2.296/2018-SFG OT UG's 1,2 e | ago/19 - não iniciou testes das UG 4,6 e 7 abr/19 - previsão igual do agente. Últimas unidades. jan/19: UGs não estão em teste. Previsão para abril/19. Out/18: alterada previsão OC para nov, usina em teste; 06/18 44,01% mantive OC. maio/18 - Iniciou a mon | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
220 | 30702 | 1199 | 7 | 1 | 2.1 | 2017-09-19 | 2017-09-30 | 2019-09-17 | 2019-09-20 | RN | 27.3 | 08/2014 | SE João Câmara III - 138kV | 2017-02-05 | 2016-07-21 | 2016-11-03 | nan | nan | 2017-03-18 | 2016-05-31 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | nan | nan | 2018-03-19 | Dsp. 2.593/2019-OC UG's 4,6 e 7 DSp. 2.560/2019-OT UG7 Dsp. 2.550/2019-OT UG6 Dsp. 2.477/2019-OT UG4 Dsp 2.278/19 - OC UG8 Dsp; 2045/2019 - OC UG 3 e 5 Dsp. 1.798/2019-OT UG's 3, 5 e 8 Dsp. 3.190/2018-OC UG's1,2 e 9 a 13 Dsp. 2.296/2018-SFG OT UG's 1,2 e | ago/19 - não iniciou testes das UG 4,6 e 7 abr/19 - previsão igual do agente. Últimas unidades. jan/19: UGs não estão em teste. Previsão para abril/19. Out/18: alterada previsão OC para nov, usina em teste; 06/18 44,01% mantive OC. maio/18 - Iniciou a mon | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
221 | 30723 | 1200 | 01 | 1 | 5.25 | 2013-11-12 | 2014-01-02 | 2015-12-15 | 2016-05-14 | RS | 10.5 | 04/2015 | SE Vacaria - 138 kV | 2013-09-23 | 2012-06-16 | 2013-05-04 | 2013-06-25 | 2013-10-07 | nan | 2015-04-01 | 2013-07-30 | 2014-03-30 | 2015-01-31 | 2015-12-07 | nan | Dsp 1252/2016 - Libera a UG1 para Op. Comercial. Dsp. 609/2016 (10/03/2016) - Libera a UG para Op Comercial. Data Ajustada conforme o Ofício CAR_GERn° 24/2014 de 8/12/2014. DSP 2629/2015-altera o Sistema de transmissão de interesse restrito | O agente informou que em junho/2014 houve rompimento da ensecadeira de segunda fase do desvio do rio, porém não alterou a previsão da operação comercial. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
222 | 30723 | 1201 | 02 | 1 | 5.25 | 2013-12-23 | 2014-02-21 | 2015-12-15 | 2016-03-11 | RS | 10.5 | 04/2015 | SE Vacaria - 138 kV | 2013-09-23 | 2012-06-16 | 2013-05-04 | 2013-06-25 | 2013-10-07 | nan | 2015-04-01 | 2013-07-30 | 2014-03-30 | 2015-01-31 | 2015-12-07 | nan | Dsp 1252/2016 - Libera a UG1 para Op. Comercial. Dsp. 609/2016 (10/03/2016) - Libera a UG para Op Comercial. Data Ajustada conforme o Ofício CAR_GERn° 24/2014 de 8/12/2014. DSP 2629/2015-altera o Sistema de transmissão de interesse restrito | O agente informou que em junho/2014 houve rompimento da ensecadeira de segunda fase do desvio do rio, porém não alterou a previsão da operação comercial. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
223 | 30725 | 1202 | 1 a 13 | 13 | 29.9 | 2013-08-06 | 2013-09-01 | 2017-08-23 | 2017-12-01 | BA | 29.9 | 05/2010 | SE Morro do Chapéu II - 69kV | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 2013-02-01 | nan | nan | 2013-04-15 | 2012-11-06 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-11-13 | nan | 2013-11-08 | Dsp. 4.041/2017-OC UG's 1 a 13 Dsp. 2.596/2017-Teste UG's 1 a 13 dez/16 - Fábio: previsão da SE Morro do Chapéu no SIGET p/ fev/17 Jul/16: Relatório trimestral SFE (Abr-Jun/16): SE morro do Chapéu II em 22/11/16. Chesf indica 30/10/16. | nov/17 - A usina estava apta. Operando em teste desde 23/8/17. A previsão em dez/17 conforme agente. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
224 | 30726 | 1203 | 1 a 13 | 13 | 29.9 | 2013-08-06 | 2013-09-01 | 2017-08-23 | 2017-11-10 | BA | 29.9 | 05/2010 | SE Morro do chapéu II - 69kV | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 2013-02-01 | nan | nan | 2013-04-17 | 2013-05-15 | 2013-03-15 | 2013-04-15 | nan | nan | 2013-08-15 | dsp 3.779/2017 - comercial Ug's 1 a 13 Dsp. 2.595/2017-Teste UG's 1 a 13 DSP nº 2.477 , de 14/08/2017, contagem de 30d para op. Comercial. | out/17 - Coloquei a previsão 1 mês pra frente. A usina está em teste desde 23/08. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
225 | 30727 | 1204 | 1 a 13 | 13 | 29.9 | 2013-08-06 | 2013-09-01 | 2017-08-23 | 2017-11-10 | BA | 29.9 | 05/2010 | SE Morro do Chapéu II - 69kV | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 2013-02-01 | nan | nan | 2013-04-17 | 2013-05-15 | 2013-06-01 | 2013-08-14 | 2014-02-08 | nan | 2014-02-07 | Dsp 3.778 - comercial Ugs 1 a 13 Dsp. 2.594/2017 - Teste Ugs 1 a 13 DSP nº 2.477 , de 14/08/2017, contagem de 30d para op. Comercial. | ou/17 - Coloquei a previsão 1 mês pra frente. A usinas está em teste desde 23/08. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
226 | 30731 | 1205 | 1 a 9 | 9 | 16.65 | 2014-06-11 | 2014-07-01 | 2016-01-08 | 2016-02-05 | BA | 16.65 | 03/2011 | SE Pindaí II - 69kV | 2013-09-08 | 2013-09-14 | 2013-10-14 | nan | nan | 2014-04-07 | 2013-09-02 | 2013-10-15 | 2013-12-05 | nan | nan | 2014-11-15 | Dsp. 321/2016 (04/02/2016) - Libera as UG1 a UG9 para op comercial.Alterada previsão para concatenar com SE Pindaí II. Considerar energização da SE Pindaí II, pela previsão da CHESF em 15/11/2015, pela seccionamento da LT 500 kV Bom Jesus da Lapa/Ibiocara | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
227 | 30732 | 1206 | 1 a 7 | 7 | 12.95 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2016-01-08 | 2016-02-05 | BA | 12.95 | 03/2011 | SE Pindaí II - 69kV | 2013-09-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | nan | nan | 2014-05-01 | 2013-12-16 | 2013-10-15 | 2013-11-05 | nan | nan | 2014-11-15 | Dsp. 321/2016 (04/02/2016) - Libera as UG1 a UG7 para op comercial. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
228 | 30734 | 1207 | 1 a 13 | 13 | 29.9 | 2013-06-29 | 2013-07-01 | 2014-10-03 | 2014-12-16 | RS | 29.9 | 03/2011 | SE Osório 2 - 69kV | 2012-11-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | nan | nan | 2013-02-01 | 2013-04-25 | 2014-02-15 | 2014-03-15 | nan | nan | 2014-05-05 | Alterada previsão em função da alteração de características técnicas. Parque instalado e comissionamento iniciado...Alterada características técnicas por meio da Resolução 4806/2014. | Verificar implantaão divergente da outorga. Pedido na SCG apenas da interesse restrito, mas tem diferença no número de máquinas também, sem solicitação identificada. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
229 | 30738 | 1208 | 4 a 6, 8 | 4 | 7.4 | 2014-06-14 | 2014-07-01 | 2016-01-12 | 2016-02-17 | BA | 29.6 | 03/2011 | SE Pindaí II - 69kV | 2013-09-08 | 2013-06-26 | 2013-07-26 | nan | nan | 2014-01-17 | 2015-04-15 | 2014-08-15 | 2014-11-20 | nan | nan | 2015-08-19 | Dsp. 388/2016 (16/02/2016) - Libera as UG1 a UG16 para Op. Comercial...Dsp. 320/2016 (04/02/16) - Libera as UG1 a UG3, UG7 e UG9 a UG16 para op em testes...Previsão concatena com SE Pindaí II. Informada obtenção de LI em reunião dia 25/2/2014. ..Alteração | Verificar preenchimento errado das datas no RMP. Ver situação do pedido de alteração de caracteristicas técnicas. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
230 | 30738 | 1209 | 1 a 3, 7,9 a 16 | 12 | 22.2 | 2014-06-14 | 2014-07-01 | 2016-02-05 | 2016-02-17 | BA | 29.6 | 03/2011 | SE Pindaí II - 69kV | 2013-09-08 | 2013-06-26 | 2013-07-26 | nan | nan | 2014-01-17 | 2015-04-15 | 2014-08-15 | 2014-11-20 | nan | nan | 2015-08-19 | Dsp. 388/2016 (16/02/2016) - Libera as UG1 a UG16 para Op. Comercial...Dsp. 320/2016 (04/02/16) - Libera as UG1 a UG3, UG7 e UG9 a UG16 para op em testes...Previsão concatena com SE Pindaí II. Informada obtenção de LI em reunião dia 25/2/2014. ..Alteração | Verificar preenchimento errado das datas no RMP. Ver situação do pedido de alteração de caracteristicas técnicas. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
231 | 30739 | 1210 | 1, 2, 7, 11 e 12 | 5 | 9.25 | 2014-06-13 | 2014-07-12 | 2016-01-12 | 2016-02-16 | BA | 22.2 | 03/2011 | SE Pindaí II - 69kV | 2013-09-08 | 2013-08-13 | 2013-09-12 | nan | nan | 2014-03-06 | 2015-03-15 | 2014-08-15 | 2015-05-15 | nan | nan | 2015-06-02 | Op. Comercial: UG 1 a 12 Dsp 363/2016 | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
232 | 30739 | 1211 | 3 a 6, 8 a 10 | 7 | 12.95 | 2014-06-13 | 2014-07-12 | 2016-02-06 | 2016-02-16 | BA | 22.2 | 03/2011 | SE Pindaí II - 69kV | 2013-09-08 | 2013-08-13 | 2013-09-12 | nan | nan | 2014-03-06 | 2015-03-15 | 2014-08-15 | 2015-05-15 | nan | nan | 2015-06-02 | Op. Comercial: UG 1 a 12 Dsp 363/2016 | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
233 | 30740 | 1212 | 1 a 9 | 9 | 18.0 | 2014-10-11 | 2014-10-26 | 2014-09-04 | 2015-02-24 | RS | 18.0 | 02/2011 | SE Santa Vitória do Palmar - 525kV | 2013-07-01 | 2013-04-25 | 2013-11-07 | nan | nan | 2013-03-05 | 2013-03-26 | 2014-02-15 | 2014-03-15 | 2014-04-15 | nan | 2014-04-25 | Parque todo montado - aguardando conexão e transmissão restrita. Previsão para dezembro devido a alteração de características técnicas. | verificar alteração das características técnicas. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
234 | 30741 | 1213 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2014-10-11 | 2014-10-26 | 2014-10-17 | 2015-02-24 | RS | 30.0 | 02/2011 | SE Santa Vitória do Palmar - 525kV | 2013-07-01 | 2013-05-25 | 2013-12-07 | nan | nan | 2013-03-05 | 2013-03-26 | 2013-10-15 | 2013-11-15 | 2014-06-01 | nan | 2014-04-15 | Parque todo montado - aguardando conexão e transmissão restrita. | verificar alteração das características técnicas. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
235 | 30742 | 1214 | 1 a 10 | 10 | 20.0 | 2014-10-11 | 2014-10-26 | 2014-11-12 | 2015-02-24 | RS | 20.0 | 02/2011 | SE Santa Vitória do Palmar - 525kV | 2013-07-01 | 2013-07-24 | 2014-02-05 | nan | nan | 2013-03-05 | 2013-03-26 | 2014-03-15 | 2014-03-27 | 2014-06-01 | nan | 2014-06-15 | Parque inteiro montado. Falta SE restrito. ..Previsão para dezembro/2014, pela alteração de caracterísiticas no MME. | verificar sobre alteração das características técnicas. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
236 | 30745 | 1215 | 1 a 10 | 10 | 20.0 | 2014-10-11 | 2014-10-26 | 2014-11-12 | 2015-02-24 | RS | 20.0 | 02/2011 | SE Santa Vitória do Palmar - 525kV | 2013-07-01 | 2013-08-23 | 2014-03-07 | nan | nan | 2013-03-05 | 2013-03-26 | 2014-03-15 | 2014-04-24 | 2014-06-25 | nan | 2014-06-15 | Todas as montagens concluídas. Falta terminar SE restrita...Previsão para dezembro - pelo andamento das obras e alteração das características no MME...Iniciada a montagem das torres, algumas naceles montadas e rotores também...Cronograma Alterado pelas RE | Verificar alteração de características técnicas no MME. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
237 | 30746 | 1216 | 1 a 13 | 13 | 26.0 | 2014-10-11 | 2014-10-26 | 2014-11-08 | 2015-02-24 | RS | 26.0 | 02/2011 | SE Santa Vitória do Palmar - 525kV | 2013-07-01 | 2013-06-24 | 2013-01-06 | nan | nan | 2013-03-05 | 2013-03-26 | 2013-10-15 | 2013-11-04 | 2014-06-10 | nan | 2014-06-15 | Previsão alterada para dz/2014 - pelo andamento das obras e divergência de características técnicas...Parque inteiro montado. Falta SE restrita. | verificar sobre alteração das características técnicas. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
238 | 30747 | 1217 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2014-10-11 | 2014-10-26 | 2014-09-04 | 2015-02-24 | RS | 30.0 | 02/2011 | SE santa Vitória do Palmar - 525kV | 2013-07-01 | 2013-03-26 | 2013-10-08 | nan | nan | 2013-03-05 | 2013-03-26 | 2013-09-01 | 2013-09-19 | 2014-01-21 | nan | 2014-01-06 | LO emitida...Parque todo montado - aguardando conexão e transmissão restrita. Não tem parecer de acesso e nem assinatura dos contratos. | verificar na SCG/MME sobre alteração das características da conexão (compartilhamento). | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
239 | 30748 | 1218 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2014-08-27 | 2014-10-14 | 2014-08-09 | 2015-02-24 | RS | 30.0 | 02/2011 | SE Santa Vitória do Palmar - 525kV | 2013-07-01 | 2013-12-26 | 2012-12-05 | nan | nan | 2013-07-10 | 2013-03-26 | 2013-08-01 | 2013-08-27 | 2013-12-14 | nan | 2013-11-15 | Parque todo montado - aguardando conexão e transmissão restrita. Iniciou testes em provisório. | verificar alteração das características técnicas. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
240 | 30749 | 1219 | 1 a 14 | 14 | 28.0 | 2014-08-27 | 2014-09-23 | 2014-07-30 | 2015-02-24 | RS | 28.0 | 02/2011 | SE Santa Vitória do Palmar - 525kV | 2013-07-01 | 2013-01-26 | 2013-06-10 | nan | nan | 2013-03-05 | 2013-03-26 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-11-04 | nan | 2013-10-15 | Parque todo montado - aguardando conexão e transmissão restrita. Não tem parecer de acesso e nem assinatura dos contratos. | Verificar com a SCG/MME a alteração de caracterísiticas ténicas da conexão. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
241 | 30750 | 1220 | 1 a 12 | 12 | 25.2 | 2013-06-23 | 2013-06-30 | 2015-08-05 | 2015-08-27 | RS | 25.2 | 02/2011 | SE Livramento 2 - 230kV | 2012-07-06 | nan | 2012-04-07 | nan | nan | 2012-07-06 | 2012-03-01 | 2012-08-01 | 2012-11-01 | nan | nan | 2014-05-15 | Operação em teste liberada. | Problemas com a impsa. Já tem novo contrato com a Weg. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
242 | 30751 | 1221 | 1 a 17 | 17 | 31.45 | 2014-06-16 | 2014-07-01 | 2016-01-08 | 2016-02-05 | BA | 31.45 | 03/2011 | SE Pindaí II - 69kV | 2013-09-08 | 2013-06-10 | 2013-07-10 | nan | nan | 2014-01-01 | 2013-08-25 | 2014-05-15 | 2014-09-11 | nan | nan | 2015-01-15 | Dsp. 321/2016 (04/02/2016) - Libera as UG1 a UG17 para op comercial...Alterada previsão para concatenar com SE Pindaí II. Considerar energização da SE Pindaí II, pela previsão da CHESF em 15/11/2015, pela seccionamento da LT 500 kV Bom Jesus da Lapa/Ibioc | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
243 | 30752 | 1222 | 1 a 15 | 15 | 27.75 | 2014-06-14 | 2014-07-01 | 2016-01-08 | 2016-02-05 | BA | 27.75 | 03/2011 | SE Pindaí II - 69kV | 2013-09-08 | 2013-07-12 | 2013-08-11 | nan | nan | 2014-02-02 | 2013-08-25 | 2013-10-15 | 2013-11-07 | nan | nan | 2014-09-21 | Dsp. 321/2016 (04/02/2016) - Libera as UG1 a UG15 para op comercial.. Alterada previsão Aneel para concatenar com SE Pindaí II.Considerar energização da SE Pindaí II, pela previsão da CHESF em 15/11/2015, pela seccionamento da LT 500 kV Bom Jesus da Lapa/ | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
244 | 30753 | 1223 | 1 a 16 | 16 | 29.6 | 2014-06-15 | 2014-07-01 | 2016-01-08 | 2016-02-16 | BA | 29.6 | 03/2011 | SE Pindaí II - 69kV | 2013-09-03 | 2013-07-28 | 2013-08-27 | nan | nan | 2014-02-18 | 2015-08-15 | 2014-07-15 | 2014-10-17 | nan | nan | 2015-04-10 | Op comercial: UG 1 a 16 Dsp 362/2016 | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
245 | 30754 | 1224 | 1 a 11 | 11 | 22.0 | 2014-10-11 | 2014-10-26 | 2015-04-29 | 2015-06-09 | RS | 22.0 | 02/2011 | SE Santa Vitória do Palmar - 525kV | 2013-08-15 | 2014-01-18 | 2014-02-17 | nan | nan | 2013-03-05 | 2014-08-15 | 2014-09-15 | 2014-10-02 | 2015-02-02 | nan | 2014-12-15 | Confirmada montagem de torres. | verificar andamento das alterações de caracterísitcas técnicas. Verificar problema do parecer de acesso. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
246 | 30755 | 1225 | 1 a 13 | 13 | 26.0 | 2014-09-16 | 2014-10-26 | 2014-08-26 | 2015-02-24 | RS | 26.0 | 02/2011 | SE Santa Vitória do Palmar - 525kV | 2013-07-01 | 2013-01-25 | 2013-08-09 | nan | nan | 2013-03-05 | 2014-03-05 | 2013-06-01 | 2013-11-15 | 2014-03-05 | nan | 2014-03-15 | Parque todo montado - aguardando conexão e transmissão restrita. Não tem parecer de acesso e nem assinatura dos contratos. | verificar na SCG/MME sobre alteração das características da conexão (compartilhamento). | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
247 | 30756 | 1226 | 1 a 2 | 2 | 4.0 | 2013-06-23 | 2013-06-30 | 2014-06-07 | 2014-10-01 | RS | 24.0 | 02/2011 | SE Livramento 2 - 230kV | 2012-07-05 | nan | 2012-04-06 | nan | nan | 2012-07-05 | 2012-03-01 | 2012-05-01 | 2012-05-01 | 2014-04-29 | nan | 2014-01-15 | Alterada previsão nov/2014 - já tem LO. | Previsão incompatível com andamento das obras e informações incorentes no RMP. Sugerir ação pra AGERGS. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
248 | 30756 | 1227 | 3 | 1 | 2.0 | 2013-06-23 | 2013-06-30 | 2014-06-17 | 2014-10-01 | RS | 24.0 | 02/2011 | SE Livramento 2 - 230kV | 2012-07-05 | nan | 2012-04-06 | nan | nan | 2012-07-05 | 2012-03-01 | 2012-05-01 | 2012-05-01 | 2014-04-29 | nan | 2014-01-15 | Alterada previsão nov/2014 - já tem LO. | Previsão incompatível com andamento das obras e informações incorentes no RMP. Sugerir ação pra AGERGS. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
249 | 30756 | 1228 | 6 | 1 | 2.0 | 2013-06-23 | 2013-06-30 | 2014-07-03 | 2014-10-04 | RS | 24.0 | 02/2011 | SE Livramento 2 - 230kV | 2012-07-05 | nan | 2012-04-06 | nan | nan | 2012-07-05 | 2012-03-01 | 2012-05-01 | 2012-05-01 | 2014-04-29 | nan | 2014-01-15 | Alterada previsão nov/2014 - já tem LO. | Previsão incompatível com andamento das obras e informações incorentes no RMP. Sugerir ação pra AGERGS. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
250 | 30756 | 1229 | 7 | 1 | 2.0 | 2013-06-23 | 2013-06-30 | 2014-08-01 | 2014-10-04 | RS | 24.0 | 02/2011 | SE Livramento 2 - 230kV | 2012-07-05 | nan | 2012-04-06 | nan | nan | 2012-07-05 | 2012-03-01 | 2012-05-01 | 2012-05-01 | 2014-04-29 | nan | 2014-01-15 | Alterada previsão nov/2014 - já tem LO. | Previsão incompatível com andamento das obras e informações incorentes no RMP. Sugerir ação pra AGERGS. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
251 | 30756 | 1230 | 9 e 10 | 2 | 4.0 | 2013-06-23 | 2013-06-30 | 2014-10-10 | 2014-11-06 | RS | 24.0 | 02/2011 | SE Livramento 2 - 230kV | 2012-07-05 | nan | 2012-04-06 | nan | nan | 2012-07-05 | 2012-03-01 | 2012-05-01 | 2012-05-01 | 2014-04-29 | nan | 2014-01-15 | Alterada previsão nov/2014 - já tem LO. | Previsão incompatível com andamento das obras e informações incorentes no RMP. Sugerir ação pra AGERGS. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
252 | 30756 | 1231 | 11 e 12 | 2 | 4.0 | 2013-06-23 | 2013-06-30 | 2014-10-15 | 2014-11-06 | RS | 24.0 | 02/2011 | SE Livramento 2 - 230kV | 2012-07-05 | nan | 2012-04-06 | nan | nan | 2012-07-05 | 2012-03-01 | 2012-05-01 | 2012-05-01 | 2014-04-29 | nan | 2014-01-15 | Alterada previsão nov/2014 - já tem LO. | Previsão incompatível com andamento das obras e informações incorentes no RMP. Sugerir ação pra AGERGS. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
253 | 30756 | 1232 | 4 | 1 | 2.0 | 2013-06-23 | 2013-06-30 | 2014-06-17 | 2014-11-06 | RS | 24.0 | 02/2011 | SE Livramento 2 - 230kV | 2012-07-05 | nan | 2012-04-06 | nan | nan | 2012-07-05 | 2012-03-01 | 2012-05-01 | 2012-05-01 | 2014-04-29 | nan | 2014-01-15 | Alterada previsão nov/2014 - já tem LO. | Previsão incompatível com andamento das obras e informações incorentes no RMP. Sugerir ação pra AGERGS. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
254 | 30756 | 1233 | 5 | 1 | 2.0 | 2013-06-23 | 2013-06-30 | 2014-07-03 | 2014-10-01 | RS | 24.0 | 02/2011 | SE Livramento 2 - 230kV | 2012-07-05 | nan | 2012-04-06 | nan | nan | 2012-07-05 | 2012-03-01 | 2012-05-01 | 2012-05-01 | 2014-04-29 | nan | 2014-01-15 | Alterada previsão nov/2014 - já tem LO. | Previsão incompatível com andamento das obras e informações incorentes no RMP. Sugerir ação pra AGERGS. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
255 | 30756 | 1234 | 8 | 1 | 2.0 | 2013-06-23 | 2013-06-30 | 2014-08-01 | 2014-11-06 | RS | 24.0 | 02/2011 | SE Livramento 2 - 230kV | 2012-07-05 | nan | 2012-04-06 | nan | nan | 2012-07-05 | 2012-03-01 | 2012-05-01 | 2012-05-01 | 2014-04-29 | nan | 2014-01-15 | Alterada previsão nov/2014 - já tem LO. | Previsão incompatível com andamento das obras e informações incorentes no RMP. Sugerir ação pra AGERGS. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
256 | 30760 | 1235 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2014-10-11 | 2014-10-26 | 2015-04-22 | 2015-05-23 | RS | 30.0 | 02/2011 | SE Santa Vitória do Palmar - 525kV | 2013-08-15 | 2013-12-07 | 2014-01-20 | nan | nan | 2013-03-05 | nan | 2014-08-15 | 2014-10-15 | 2015-02-02 | nan | 2014-11-15 | Confirmada montagem de torres. | verificar andamento das alterações de caracterísitcas técnicas. Verificar problema do parecer de acesso. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
257 | 30762 | 1236 | 1 a 3 | 3 | 6.0 | 2013-06-23 | 2013-06-30 | 2013-10-09 | 2013-11-29 | RS | 8.0 | 02/2011 | SE Livramento 2 - 230kV | 2012-07-05 | nan | 2012-04-06 | nan | nan | 2012-07-05 | 2012-03-01 | 2012-02-01 | 2012-06-01 | 2013-06-27 | nan | 2013-06-01 | nan | 1- Verificar valores geração no SMF pela CCEE, e ver se há necessidade de ação sobre o assunto (encaminhar AGERGS). Tirar dúvida, pois também há informação que está em andamento serviços na SE local, que talvez sejam impeditivos para operação...2- Repassa | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
258 | 30762 | 1237 | 4 | 1 | 2.0 | 2013-06-23 | 2013-06-30 | 2013-10-09 | 2014-01-24 | RS | 8.0 | 02/2011 | SE Livramento 2 - 230kV | 2012-07-05 | nan | 2012-04-06 | nan | nan | 2012-07-05 | 2012-03-01 | 2012-02-01 | 2012-06-01 | 2013-06-27 | nan | 2013-06-01 | nan | 1- Verificar valores geração no SMF pela CCEE, e ver se há necessidade de ação sobre o assunto (encaminhar AGERGS). Tirar dúvida, pois também há informação que está em andamento serviços na SE local, que talvez sejam impeditivos para operação...2- Repassa | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
259 | 30767 | 1238 | 1 a 8, 11 | 9 | 18.0 | 2014-10-11 | 2014-10-26 | 2015-04-30 | 2015-06-16 | RS | 24.0 | 02/2011 | SE Santa Vitória do Palmar - 525kV | 2013-08-15 | 2014-03-15 | 2014-04-14 | nan | nan | 2013-03-05 | 2014-08-15 | 2014-09-15 | 2014-10-02 | 2015-02-12 | nan | 2015-01-15 | Confirmada montagem de torres. | Verificar andamento das alterações de caracterísitcas técnicas. Verificar problema do parecer de acesso. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
260 | 30767 | 1239 | 9 | 1 | 2.0 | 2014-10-11 | 2014-10-26 | 2015-04-30 | 2015-06-20 | RS | 24.0 | 02/2011 | SE Santa Vitória do Palmar - 525kV | 2013-08-15 | 2014-03-15 | 2014-04-14 | nan | nan | 2013-03-05 | 2014-08-15 | 2014-09-15 | 2014-10-02 | 2015-02-12 | nan | 2015-01-15 | Confirmada montagem de torres. | Verificar andamento das alterações de caracterísitcas técnicas. Verificar problema do parecer de acesso. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
261 | 30767 | 1240 | 10 e 12 | 2 | 4.0 | 2014-10-11 | 2014-10-26 | 2015-04-30 | 2015-06-18 | RS | 24.0 | 02/2011 | SE Santa Vitória do Palmar - 525kV | 2013-08-15 | 2014-03-15 | 2014-04-14 | nan | nan | 2013-03-05 | 2014-08-15 | 2014-09-15 | 2014-10-02 | 2015-02-12 | nan | 2015-01-15 | Confirmada montagem de torres. | Verificar andamento das alterações de caracterísitcas técnicas. Verificar problema do parecer de acesso. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
262 | 30768 | 1241 | 1 a 18 | 18 | 30.24 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-01-06 | 2015-03-04 | BA | 30.24 | 02/2011 | SE Igaporã II - 230kV | 2013-08-01 | 2013-05-01 | 2013-08-01 | nan | nan | 2013-11-01 | 2013-08-01 | 2013-06-15 | 2013-07-15 | 2013-10-01 | nan | 2013-09-15 | Alterada o ato legal - cronograma e suprimento com a conexão. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
263 | 30769 | 1242 | 1 | 1 | 172.0 | 2013-10-10 | 2014-03-01 | 2014-01-04 | 2014-03-01 | RJ | 530.0 | 02/2011 | Seccionamento da LT Cachoeira Paulista - Adrianópolis - 500 kV | nan | 2012-08-19 | nan | 2013-04-07 | nan | nan | nan | 2012-03-01 | nan | 2013-01-09 | nan | nan | nan | nan | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
264 | 30769 | 1243 | 2 | 1 | 172.0 | 2013-11-10 | 2014-03-01 | 2014-01-16 | 2014-03-01 | RJ | 530.0 | 02/2011 | Seccionamento da LT Cachoeira Paulista - Adrianópolis - 500 kV | nan | 2012-08-19 | nan | 2013-04-07 | nan | nan | nan | 2012-03-01 | nan | 2013-01-09 | nan | nan | nan | nan | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
265 | 30769 | 1244 | 3 | 1 | 186.0 | 2014-05-31 | 2014-11-01 | 2014-10-08 | 2015-01-09 | RJ | 530.0 | 02/2011 | Seccionamento da LT Cachoeira Paulista - Adrianópolis - 500 kV | nan | 2012-08-19 | nan | 2013-04-07 | nan | nan | nan | 2012-03-01 | nan | 2013-01-09 | nan | nan | nan | nan | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
266 | 30776 | 1245 | 1 a 18 | 18 | 30.24 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-01-06 | 2015-03-04 | BA | 30.24 | 02/2011 | SE Igaporã II - 230kV | 2013-08-01 | 2013-05-01 | 2013-08-01 | nan | nan | 2013-11-01 | 2013-08-01 | 2013-06-15 | 2013-07-15 | 2013-10-01 | nan | 2013-10-15 | alterado cronograma e suprimento legal para concatenar com a conexão | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
267 | 30778 | 1246 | 1 a 17 | 17 | 28.56 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-01-06 | 2015-03-04 | BA | 28.56 | 02/2011 | SE Igaporã II - 230kV | 2013-08-01 | 2013-05-01 | 2013-08-01 | nan | nan | 2013-11-01 | 2013-08-01 | 2013-07-30 | 2013-08-05 | 2013-12-09 | nan | 2013-12-09 | cronograma legal alterado para concatenar com a transmissão. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
268 | 30779 | 1247 | 1 a 17 | 17 | 28.56 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-01-06 | 2015-03-04 | BA | 28.56 | 02/2011 | SE Igaporã II - 230kV | 2013-08-01 | 2013-05-01 | 2013-08-01 | nan | nan | 2013-12-01 | 2013-04-28 | 2013-06-20 | 2013-07-05 | 2013-11-01 | nan | 2013-11-15 | cronograma legal alterado para concatenar com a transmissão. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
269 | 30782 | 1248 | 1 e 2 | 2 | 70.0 | nan | nan | nan | 2013-05-04 | SP | 70.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2010-12-15 | nan | 2011-10-15 | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
270 | 30784 | 1249 | 1 a 2 | 2 | 4.0 | 2013-07-23 | 2013-06-30 | 2013-12-14 | 2014-03-01 | RS | 10.0 | 02/2011 | SE Livramento 2 - 230kV | 2012-07-05 | nan | 2012-04-06 | nan | nan | 2012-07-05 | 2012-03-01 | 2012-02-01 | 2012-05-01 | 2013-11-18 | nan | 2013-08-05 | Alterada previsão mar/2014 - testes não iniciados - empresa com problemas para antender o cronograma. Liberada Operação em teste das UG1 e 2...Alterada Previsão para jan/14. Falta muita coisa de transmise considera o cornograma do empreendedor...Relatório | 1- Informa previsão incoerente. Sugerir ação da AGERGS, questionando o cronograma correto. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
271 | 30784 | 1250 | 4 a 5 | 2 | 4.0 | 2013-07-23 | 2013-06-30 | 2013-12-14 | 2014-03-01 | RS | 10.0 | 02/2011 | SE Livramento 2 - 230kV | 2012-07-05 | nan | 2012-04-06 | nan | nan | 2012-07-05 | 2012-03-01 | 2012-02-01 | 2012-05-01 | 2013-11-18 | nan | 2013-08-05 | Alterada previsão mar/2014 - testes não iniciados - empresa com problemas para antender o cronograma. Liberada Operação em teste das UG1 e 2...Alterada Previsão para jan/14. Falta muita coisa de transmise considera o cornograma do empreendedor...Relatório | 1- Informa previsão incoerente. Sugerir ação da AGERGS, questionando o cronograma correto. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
272 | 30784 | 1251 | 3 | 1 | 2.0 | 2013-07-23 | 2013-06-30 | 2014-01-28 | 2014-03-01 | RS | 10.0 | 02/2011 | SE Livramento 2 - 230kV | 2012-07-05 | nan | 2012-04-06 | nan | nan | 2012-07-05 | 2012-03-01 | 2012-02-01 | 2012-05-01 | 2013-11-18 | nan | 2013-08-05 | Alterada previsão mar/2014 - testes não iniciados - empresa com problemas para antender o cronograma. Liberada Operação em teste das UG1 e 2...Alterada Previsão para jan/14. Falta muita coisa de transmise considera o cornograma do empreendedor...Relatório | 1- Informa previsão incoerente. Sugerir ação da AGERGS, questionando o cronograma correto. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
273 | 30786 | 1252 | 1 e 4 | 2 | 4.0 | 2013-06-23 | 2013-06-30 | 2014-03-17 | 2014-05-31 | RS | 12.0 | 02/2011 | SE Livramento 2 - 230kV | 2012-07-05 | nan | 2012-04-06 | nan | nan | 2012-07-05 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 2012-07-01 | 2014-01-22 | nan | 2013-11-20 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
274 | 30786 | 1253 | 5 e 6 | 2 | 4.0 | 2013-06-23 | 2013-06-30 | 2014-03-12 | 2014-05-17 | RS | 12.0 | 02/2011 | SE Livramento 2 - 230kV | 2012-07-05 | nan | 2012-04-06 | nan | nan | 2012-07-05 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 2012-07-01 | 2014-01-22 | nan | 2013-11-20 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
275 | 30786 | 1254 | 2 | 1 | 2.0 | 2013-06-23 | 2013-06-30 | 2014-03-26 | 2014-05-17 | RS | 12.0 | 02/2011 | SE Livramento 2 - 230kV | 2012-07-05 | nan | 2012-04-06 | nan | nan | 2012-07-05 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 2012-07-01 | 2014-01-22 | nan | 2013-11-20 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
276 | 30786 | 1255 | 3 | 1 | 2.0 | 2013-06-23 | 2013-06-30 | 2014-03-26 | 2014-05-31 | RS | 12.0 | 02/2011 | SE Livramento 2 - 230kV | 2012-07-05 | nan | 2012-04-06 | nan | nan | 2012-07-05 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 2012-07-01 | 2014-01-22 | nan | 2013-11-20 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
277 | 30787 | 1256 | 1 a 13 | 13 | 30.5 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-09-19 | 2014-10-25 | RN | 30.55 | 02/2011 | SE João Câmara II - 69kV | 2012-10-01 | 2012-12-01 | 2013-03-01 | nan | nan | 2013-07-01 | 2013-05-01 | 2013-04-01 | 2013-08-03 | 2013-12-10 | nan | 2013-12-15 | Em set/14: previsão de OC alterada para nov/14 pois não pediu OT e ainda precisa terminar comissionamentos na SE. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
278 | 30788 | 1257 | 1 a 11 | 11 | 25.85 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-09-19 | 2014-10-23 | RN | 25.85 | 02/2011 | SE João Câmara II - 69kV | 2012-10-01 | 2012-12-01 | 2013-03-01 | nan | nan | 2013-07-01 | 2013-05-01 | 2013-04-01 | 2013-07-17 | 2013-11-13 | nan | 2013-11-15 | Em set/14: previsão de OC alterada para nov/14 pois não pediu OT e ainda precisa terminar comissionamentos na SE. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
279 | 30789 | 1258 | 1 a 8 | 8 | 18.8 | 2013-12-01 | 2014-02-01 | 2014-11-20 | 2015-02-04 | PE | 18.8 | 02/2011 | Seccionamento na LT Paulo Afonso - Bom Nome - 230kV | 2012-12-01 | 2013-03-01 | 2012-04-01 | nan | nan | 2012-05-01 | 2013-08-15 | 2013-10-15 | 2013-11-15 | 2014-04-23 | nan | 2014-04-10 | DESPACHO No 4.497, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014: Operação em teste. | Questionar o agente sobre dificuldades com a CHESF e repassar denuncia para SFE. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
280 | 30790 | 1259 | 1 a 6, 9, 10 | 8 | 16.0 | 2014-10-11 | 2014-10-26 | 2015-04-29 | 2015-06-16 | RS | 22.0 | 02/2011 | SE Santa Vitória do Palmar - 525kV | 2013-08-15 | 2014-02-15 | 2014-03-17 | nan | nan | 2013-03-05 | 2014-08-15 | 2014-09-15 | 2014-10-15 | 2015-02-05 | nan | 2015-01-15 | Confirmada montagem de torres. | verificar andamento das alterações de caracterísitcas técnicas. Verificar problema do parecer de acesso. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
281 | 30790 | 1260 | 7 | 1 | 2.0 | 2014-10-11 | 2014-10-26 | 2015-04-29 | 2015-06-20 | RS | 22.0 | 02/2011 | SE Santa Vitória do Palmar - 525kV | 2013-08-15 | 2014-02-15 | 2014-03-17 | nan | nan | 2013-03-05 | 2014-08-15 | 2014-09-15 | 2014-10-15 | 2015-02-05 | nan | 2015-01-15 | Confirmada montagem de torres. | verificar andamento das alterações de caracterísitcas técnicas. Verificar problema do parecer de acesso. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
282 | 30790 | 1261 | 8 e 11 | 2 | 4.0 | 2014-10-11 | 2014-10-26 | 2015-04-29 | 2015-06-18 | RS | 22.0 | 02/2011 | SE Santa Vitória do Palmar - 525kV | 2013-08-15 | 2014-02-15 | 2014-03-17 | nan | nan | 2013-03-05 | 2014-08-15 | 2014-09-15 | 2014-10-15 | 2015-02-05 | nan | 2015-01-15 | Confirmada montagem de torres. | verificar andamento das alterações de caracterísitcas técnicas. Verificar problema do parecer de acesso. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
283 | 30791 | 1262 | 1 a 12 | 12 | 24.0 | 2014-10-11 | 2014-10-26 | 2015-04-14 | 2015-05-29 | RS | 24.0 | 02/2011 | SE Santa Vitória do Palmar - 525kV | 2013-08-15 | 2013-08-29 | 2013-11-26 | nan | nan | nan | 2014-05-26 | 2014-07-15 | 2014-08-15 | nan | nan | 2014-09-15 | Previsão para mar/2015. Parque com montagem praticamente finalizada. | Verificar processo de alteração de características técnicas e parecer de acesso. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
284 | 30792 | 1263 | 1 a 18 | 18 | 30.24 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-12-05 | 2016-01-01 | BA | 30.24 | 02/2011 | SE Pindaí II - 69kV | 2013-08-01 | 2013-05-01 | 2013-08-01 | nan | nan | 2013-11-01 | 2013-10-01 | 2013-09-15 | 2013-10-13 | nan | nan | 2014-02-15 | nan | deve iniciar comercial ainda em dez/15 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
285 | 30793 | 1264 | 1 a 13 | 13 | 21.84 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-12-05 | 2016-01-01 | BA | 21.84 | 02/2011 | SE Pindaí II - 69kV | 2013-08-01 | 2013-03-01 | 2013-08-01 | nan | nan | 2013-11-01 | 2013-09-20 | 2013-09-15 | 2013-11-15 | nan | nan | 2014-02-15 | Dsp 4.165/2015 (31/12/2015) - Libera as UGs 1 a 13 para operação comercial. | acompanhar testes | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
286 | 30794 | 1265 | 01 | 1 | 2.0 | 2015-05-01 | 2015-07-01 | 2015-09-01 | 2015-11-18 | SC | 4.0 | 10/2013 | tronco do alimentador CNS-05 - 23 kV (Celesc) | 2013-09-01 | 2014-01-02 | 2014-06-01 | 2014-11-12 | 2014-05-01 | nan | 2015-01-05 | 2014-02-28 | 2015-04-01 | 2015-05-31 | 2015-07-30 | nan | Estão com problemas no canal, com pequenos vazamentos e têm previsão de op comercial para 1/11/2015. | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
287 | 30794 | 1266 | 02 | 1 | 2.0 | 2015-05-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-12-22 | SC | 4.0 | 10/2013 | tronco do alimentador CNS-05 - 23 kV (Celesc) | 2013-09-01 | 2014-01-02 | 2014-06-01 | 2014-11-12 | 2014-05-01 | nan | 2015-01-05 | 2014-02-28 | 2015-04-01 | 2015-05-31 | 2015-07-30 | nan | Estão com problemas no canal, com pequenos vazamentos e têm previsão de op comercial para 1/11/2015. | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
288 | 30800 | 1267 | 1 | 1 | 168.8 | 2013-11-25 | 2014-02-01 | 2014-02-22 | 2016-07-01 | MA | 518.8 | 02/2011 | Seccionamento da LT Presidente Dutra - Miranda II - 500kV | 2013-04-30 | 2012-09-23 | nan | 2013-04-05 | nan | nan | 2013-04-15 | 2012-09-15 | nan | 2013-01-15 | nan | nan | Dsp. 1668/2016-Libera as UG1 a UG3 para Op Comercial. | jun/16 - previsão mantida. Teve fiscalização de campo. Vão manter a data do TAC. Mai/16 - não tem rapeel desde jan/15 jan-15 : - TN emitido. Não tem gás.Em jan/16 alterada todas as Ugs para jul/16 conforme reunião de 15/jan/16. | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
289 | 30800 | 1268 | 2 | 1 | 168.8 | 2013-11-25 | 2014-02-01 | 2014-05-29 | 2016-07-01 | MA | 518.8 | 02/2011 | Seccionamento da LT Presidente Dutra - Miranda II - 500kV | 2013-04-30 | 2012-09-23 | nan | 2013-04-05 | nan | nan | 2013-04-15 | 2012-09-15 | nan | 2013-01-15 | nan | nan | Dsp. 1668/2016-Libera as UG1 a UG3 para Op Comercial. | jun/16 - previsão mantida. Teve fiscalização de campo. Vão manter a data do TAC. Mai/16 - não tem rapeel desde jan/15 jan-15 : - TN emitido. Não tem gás.Em jan/16 alterada todas as Ugs para jul/16 conforme reunião de 15/jan/16. | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
290 | 30800 | 1269 | 3 | 1 | 181.2 | 2014-04-01 | 2014-06-01 | 2014-10-03 | 2016-07-01 | MA | 518.8 | 02/2011 | Seccionamento da LT Presidente Dutra - Miranda II - 500kV | 2013-04-30 | 2012-09-23 | nan | 2013-04-05 | nan | nan | 2013-04-15 | 2012-09-15 | nan | 2013-01-15 | nan | nan | Dsp. 1668/2016-Libera as UG1 a UG3 para Op Comercial. | jun/16 - previsão mantida. Teve fiscalização de campo. Vão manter a data do TAC. Mai/16 - não tem rapeel desde jan/15 jan-15 : - TN emitido. Não tem gás.Em jan/16 alterada todas as Ugs para jul/16 conforme reunião de 15/jan/16. | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
291 | 30801 | 1270 | 1 a 6 | 6 | 14.1 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-08-01 | 2014-09-26 | BA | 28.2 | 02/2011 | SE Igaporã II - 69kV | 2013-02-01 | nan | nan | nan | nan | nan | 2013-05-05 | 2013-06-15 | 2013-09-15 | 2013-12-30 | nan | 2013-12-15 | Previsão para 03/11/14 igual do agente para última UG. | Usina em OT desde 01/08/14. Verificar o que falta para agente pedir OC. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
292 | 30801 | 1271 | 7 a 12 | 6 | 14.1 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-08-01 | 2014-10-02 | BA | 28.2 | 02/2011 | SE Igaporã II - 69kV | 2013-02-01 | nan | nan | nan | nan | nan | 2013-05-05 | 2013-06-15 | 2013-09-15 | 2013-12-30 | nan | 2013-12-15 | Previsão para 03/11/14 igual do agente para última UG. | Usina em OT desde 01/08/14. Verificar o que falta para agente pedir OC. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
293 | 30802 | 1272 | 1 a 11 | 11 | 18.48 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-12-05 | 2016-01-01 | BA | 18.48 | 02/2011 | SE Pindaí II - 69kV | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 2013-08-01 | nan | nan | 2013-11-01 | 2013-09-01 | 2013-09-25 | 2013-10-15 | nan | nan | 2014-02-25 | Dsp 4.165/2015 (31/12/2015) - Libera as UGs 1 a 11 para operação comercial. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
294 | 30803 | 1273 | 1 a 6 | 6 | 10.08 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-12-05 | 2016-01-01 | BA | 10.08 | 02/2011 | SE Pindaí II - 69kV | 2013-08-01 | 2013-05-01 | 2013-08-01 | nan | nan | 2013-11-01 | 2013-09-01 | 2013-09-15 | 2013-10-15 | nan | nan | 2014-02-15 | Dsp 4.165/2015 (31/12/2015) - Libera as UGs 1 a 6 para operação comercial. | SE Igaporã III - Parque concluído. ..Acompanhar testes | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
295 | 30804 | 1274 | 1 a 9 | 9 | 27.0 | 2015-03-01 | 2015-03-30 | 2017-05-20 | 2017-06-20 | RN | 27.0 | 03/2011 | SE Touros - 69kV | 2013-03-01 | 2014-07-30 | 2014-09-30 | nan | nan | 2015-01-01 | 2014-11-15 | 2014-11-01 | 2014-11-06 | nan | nan | 2015-04-15 | Dsp. 1735/2017-Op Comercial UG's 1 a 9 Dsp. 1.392/2017-Op em testes UG1 a 9 | Usina apta. Despacho de contagem de prazo até 20/6/17. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
296 | 30805 | 1275 | 1 a 13 | 13 | 30.5 | 2013-12-01 | 2014-02-01 | 2014-11-20 | 2015-02-04 | PE | 30.55 | 02/2011 | Seccionamento na LT Paulo Afonso - Bom Nome - 230kV | 2012-12-01 | 2013-03-01 | 2012-04-01 | nan | nan | 2012-05-01 | 2013-08-15 | 2013-08-15 | 2013-10-15 | 2014-04-05 | nan | 2014-03-11 | DESPACHO No 4.497, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014: Operação em teste. | Questionar o agente sobre dificuldades com a Chesf e repassar denuncia para SFE. Verifar retificação do DSP Aneel 932/2013 solicitado pelo agente. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
297 | 30806 | 1276 | 1 a 13 | 13 | 30.5 | 2013-12-01 | 2014-02-01 | 2014-11-20 | 2015-02-04 | PE | 30.55 | 02/2011 | Seccionamento na LT Paulo Afonso - Bom Nome - 230kV | 2012-12-01 | 2013-03-01 | 2012-04-01 | nan | nan | 2012-05-01 | 2013-11-25 | 2013-07-15 | 2013-08-03 | 2014-03-27 | nan | 2013-10-15 | DESPACHO No 4.497, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014: Operação em teste. | Não preencheu o relatório corretamente. Verificar ação. Questionar o agente sobre dificuldades com a CHESF e repassar denuncia para SFE. Verifar retificação do DSP ANEEL nº 932/2013 solicitado pelo agente. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
298 | 30807 | 1277 | 1 a 6 | 6 | 14.1 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-08-01 | 2014-10-17 | BA | 28.2 | 02/2011 | SE Igaporã II - 69kV | 2012-12-01 | nan | 2012-04-01 | nan | nan | 2012-05-01 | 2013-05-23 | 2013-06-15 | 2013-08-12 | 2013-11-05 | nan | 2013-10-15 | Previsão para 23/10/14 igual do agente para última UG. | Usina em OT desde 01/08/14. Verificar o que falta para agente pedir OC. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
299 | 30807 | 1278 | 7 a12 | 6 | 14.1 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-08-01 | 2014-10-09 | BA | 28.2 | 02/2011 | SE Igaporã II - 69kV | 2012-12-01 | nan | 2012-04-01 | nan | nan | 2012-05-01 | 2013-05-23 | 2013-06-15 | 2013-08-12 | 2013-11-05 | nan | 2013-10-15 | Previsão para 23/10/14 igual do agente para última UG. | Usina em OT desde 01/08/14. Verificar o que falta para agente pedir OC. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
300 | 30813 | 1279 | 1 e 2 | 2 | 3.95 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-10-23 | 2012-12-21 | MT | 3.4992 | Nenhum | nan | nan | nan | 2012-03-01 | 2012-06-01 | 2012-09-01 | nan | nan | 2011-10-06 | 2012-04-09 | nan | 2012-09-20 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
301 | 30819 | 1280 | 1 a 10 | 10 | 27.0 | 2014-06-01 | 2015-01-01 | 2014-10-22 | 2015-01-23 | RS | 27.0 | 03/2011 | SE Quinta - 138 kV | 2013-05-01 | 2012-10-15 | 2013-06-01 | nan | nan | 2013-11-01 | 2013-05-01 | 2013-04-01 | 2013-07-08 | 2014-02-22 | nan | 2014-01-06 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
302 | 30827 | 1281 | 1 a 4 | 4 | 8.0 | 2014-05-31 | 2014-06-13 | 2014-05-31 | 2014-07-02 | PI | 20.0 | 02/2011 | SE Tabuleiros II - 138kV | 2013-07-11 | 2013-04-02 | 2014-02-01 | nan | nan | 2014-04-21 | 2013-08-15 | 2013-12-15 | 2014-02-01 | nan | nan | nan | Marcos da outorga atualizados de acordo com Desp. 444/14. | Analisar emissão de AI ou Arquivamento do TN devido ao Desp. 444/14. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
303 | 30827 | 1282 | 5 a 10 | 6 | 12.0 | 2014-05-31 | 2014-06-13 | 2014-05-28 | 2014-07-02 | PI | 20.0 | 02/2011 | SE Tabuleiros II - 138kV | 2013-07-11 | 2013-04-02 | 2014-02-01 | nan | nan | 2014-04-21 | 2013-08-15 | 2013-12-15 | 2014-02-01 | nan | nan | nan | Marcos da outorga atualizados de acordo com Desp. 444/14. | Analisar emissão de AI ou Arquivamento do TN devido ao Desp. 444/14. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
304 | 30828 | 1283 | 1 a 6 | 6 | 16.2 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 2015-04-14 | 2015-05-22 | RN | 16.2 | 03/2011 | SE João Câmara III - 138kV | 2013-11-01 | 2013-10-01 | 2014-02-01 | nan | nan | 2014-05-01 | 2013-10-20 | 2013-11-15 | 2014-01-14 | 2014-12-18 | nan | 2014-12-15 | alterada previsão baseada em problemas para obtenção da alteração da outorga. Previsão antecipada de out/15 de acordo com conversas com a equipe...RAPEEL referente a abr/15 não informa LO, mas Agente enviou por e-mail. | Fiscalizar instalação do Bay de conexão e contratos de conexão. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
305 | 30829 | 1284 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2014-09-16 | 2014-10-26 | 2014-11-12 | 2015-02-24 | RS | 30.0 | 02/2011 | SE Santa Vitória do Palmar - 525kV | 2013-07-01 | 2013-02-24 | 2013-09-08 | nan | nan | 2013-03-05 | 2013-03-26 | 2014-03-15 | 2014-05-15 | 2014-06-25 | nan | 2014-06-15 | Torres todas montadas. Falta SE restrita...Previsão para dez/2014 em função da alteração de características técnicas. | verificar alteração das características técnicas. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
306 | 30830 | 1285 | 1 a 10 | 10 | 20.0 | 2014-06-09 | 2014-07-09 | 2014-04-18 | 2014-07-10 | PI | 20.0 | 02/2011 | SE Tabuleiros II - 138kV | 2013-07-11 | 2013-04-02 | 2013-11-16 | nan | nan | 2014-02-17 | 2013-08-15 | 2013-08-23 | 2013-11-16 | 2014-02-25 | nan | 2014-02-25 | TN emitido por atraso. Marcos da outorga atualizados de acordo com Desp. 444/14. | Muito tempo em teste. Verificar ação para entrar em op. Comercial. Verificar multa ou arquivamento do TN devido ao Desp. 444/14. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
307 | 30831 | 1286 | 1 a 9 | 9 | 27.0 | 2015-03-01 | 2015-03-30 | 2017-05-20 | 2017-06-17 | RN | 27.0 | 03/2011 | SE Touros - 69kV | 2013-03-01 | 2014-07-30 | 2014-09-30 | nan | nan | 2015-01-01 | 2014-11-15 | 2014-10-15 | 2014-11-15 | nan | nan | 2014-11-28 | Dsp. 1.725/2017-Op Com UG 1 a 9 Dsp. 1.392/2017-Op em testes UG 1 a 9 | Usina apta. Despacho de contagem de prazo até 20/6/17. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
308 | 30832 | 1287 | 3 a 6 | 4 | 12.0 | 2014-06-01 | 2014-06-30 | 2015-01-13 | 2015-03-24 | RN | 30.0 | 03/2011 | SE Mossoró II - 230kV | 2013-03-01 | 2013-10-30 | 2013-12-30 | nan | nan | 2014-04-01 | 2013-10-30 | 2013-10-15 | 2014-01-15 | nan | nan | 2014-09-10 | Relatório de jun/14 enviado por e-mail em 9/7/14. Previsão de OC modificada pelo agente em mai/14. Previsão em nov/14 do agente. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
309 | 30832 | 1288 | 1 a 2 | 2 | 6.0 | 2014-06-01 | 2014-06-30 | 2015-01-20 | 2015-03-24 | RN | 30.0 | 03/2011 | SE Mossoró II - 230kV | 2013-03-01 | 2013-10-30 | 2013-12-30 | nan | nan | 2014-04-01 | 2013-10-30 | 2013-10-15 | 2014-01-15 | nan | nan | 2014-09-10 | Relatório de jun/14 enviado por e-mail em 9/7/14. Previsão de OC modificada pelo agente em mai/14. Previsão em nov/14 do agente. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
310 | 30832 | 1289 | 9 e 10 | 2 | 6.0 | 2014-06-01 | 2014-06-30 | 2015-01-29 | 2015-03-24 | RN | 30.0 | 03/2011 | SE Mossoró II - 230kV | 2013-03-01 | 2013-10-30 | 2013-12-30 | nan | nan | 2014-04-01 | 2013-10-30 | 2013-10-15 | 2014-01-15 | nan | nan | 2014-09-10 | Relatório de jun/14 enviado por e-mail em 9/7/14. Previsão de OC modificada pelo agente em mai/14. Previsão em nov/14 do agente. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
311 | 30832 | 1290 | 7 e 8 | 2 | 6.0 | 2014-06-01 | 2014-06-30 | 2014-12-31 | 2015-03-24 | RN | 30.0 | 03/2011 | SE Mossoró II - 230kV | 2013-03-01 | 2013-10-30 | 2013-12-30 | nan | nan | 2014-04-01 | 2013-10-30 | 2013-10-15 | 2014-01-15 | nan | nan | 2014-09-10 | Relatório de jun/14 enviado por e-mail em 9/7/14. Previsão de OC modificada pelo agente em mai/14. Previsão em nov/14 do agente. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
312 | 30833 | 1291 | 1 a 6 | 6 | 16.2 | 2014-06-12 | 2015-01-01 | 2015-01-12 | 2015-04-30 | RS | 29.7 | 03/2011 | SE Quinta - 138 kV | 2013-05-01 | 2012-10-15 | 2013-06-01 | nan | nan | 2013-11-01 | 2013-04-01 | 2013-07-15 | 2013-08-28 | 2014-07-02 | nan | 2014-05-21 | Emitido o Despacho autorizando a Operação em Teste. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
313 | 30833 | 1292 | 7 a 11 | 5 | 13.5 | 2014-06-12 | 2015-01-01 | 2015-01-27 | 2015-04-30 | RS | 29.7 | 03/2011 | SE Quinta - 138 kV | 2013-05-01 | 2012-10-15 | 2013-06-01 | nan | nan | 2013-11-01 | 2013-04-01 | 2013-07-15 | 2013-08-28 | 2014-07-02 | nan | 2014-05-21 | Emitido o Despacho autorizando a Operação em Teste. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
314 | 30834 | 1293 | 1 a 11 | 11 | 29.7 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2015-02-27 | 2015-05-06 | RN | 29.7 | 03/2011 | SE João Câmara III - 138kV | 2013-11-01 | 2013-10-08 | 2013-12-01 | nan | nan | 2014-02-01 | 2013-11-15 | 2013-10-15 | 2013-10-23 | 2014-08-10 | nan | 2014-08-15 | Acompanha SE João Câmara III. Relatório de jun/14 enviado via correio eletrônico em 10/7/14. Previsão em nov/14 atualizada correlacionada à outorga. | Relatório (11 Ugs, 29,7 MW) diferente da outorga (19 Ugs, 29,98 MW). | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
315 | 30836 | 1294 | 01 | 1 | 1.85 | 2013-04-30 | 2013-05-31 | 2015-04-25 | 2015-07-18 | PR | 3.7 | Nenhum | SE Marechal Cândido Rondon - 34,5 kV | 2012-07-31 | 2012-03-31 | 2012-08-31 | 2012-12-31 | 2013-01-31 | nan | 2013-08-01 | 2013-02-28 | 2013-04-30 | 2013-11-24 | 2015-02-25 | nan | Datas de OC estimadas de acordo com o agente (um mês a mais). Obra parece bem avançada. | Verificar necessidade de TN. Motivo: envio intermitente dos relatórios de progresso. | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
316 | 30836 | 1295 | 02 | 1 | 1.85 | 2013-04-30 | 2013-05-31 | 2015-04-25 | 2015-07-18 | PR | 3.7 | Nenhum | SE Marechal Cândido Rondon - 34,5 kV | 2012-07-31 | 2012-03-31 | 2012-08-31 | 2012-12-31 | 2013-01-31 | nan | 2013-08-01 | 2013-02-28 | 2013-04-30 | 2013-11-24 | 2015-02-25 | nan | Datas de OC estimadas de acordo com o agente (um mês a mais). Obra parece bem avançada. | Verificar necessidade de TN. Motivo: envio intermitente dos relatórios de progresso. | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
317 | 30837 | 1296 | 1 a 12 | 12 | 20.16 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-12-05 | 2016-01-01 | BA | 20.16 | 02/2011 | SE Pindaí II - 69kV | 2013-08-01 | 2013-05-01 | 2013-08-01 | nan | nan | 2013-11-01 | 2013-09-20 | 2013-10-15 | 2013-10-30 | nan | nan | 2014-02-20 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
318 | 30838 | 1297 | 1 a 5 e 10 a 12 | 8 | 16.0 | 2014-05-21 | 2014-06-20 | 2014-05-21 | 2014-07-02 | PI | 30.0 | 02/2011 | SE Tabuleiros II - 138kV | 2012-08-15 | 2012-05-15 | 2012-07-01 | nan | nan | 2013-03-15 | 2013-08-15 | 2013-10-15 | 2013-11-14 | 2014-03-10 | nan | 2014-03-15 | Datas de operação da outorga atualizadas de acordo com Desp. 444/14. | Analisar penalidade ou arquivamento do TN. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
319 | 30838 | 1298 | 6 a 9 e 13 a 15 | 7 | 14.0 | 2014-05-21 | 2014-06-20 | 2014-05-13 | 2014-07-02 | PI | 30.0 | 02/2011 | SE Tabuleiros II - 138kV | 2012-08-15 | 2012-05-15 | 2012-07-01 | nan | nan | 2013-03-15 | 2013-08-15 | 2013-10-15 | 2013-11-14 | 2014-03-10 | nan | 2014-03-15 | Datas de operação da outorga atualizadas de acordo com Desp. 444/14. | Analisar penalidade ou arquivamento do TN. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
320 | 30840 | 1299 | 1 a 11 | 11 | 29.7 | 2014-06-12 | 2015-01-01 | 2014-12-16 | 2015-04-11 | RS | 29.7 | 03/2011 | SE Quinta - 138 kV | 2013-05-01 | 2012-12-15 | 2013-06-01 | nan | nan | 2013-11-01 | 2013-03-01 | 2013-05-15 | 2013-05-23 | 2014-05-13 | nan | 2014-02-15 | Emitido o Despacho autorizando a Operação em Teste em 16.12.14. | Alterações de caracterísitcas está parada no MME. Verificar se vai impactar na previsão da usina. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
321 | 30841 | 1300 | 1 a 11 | 11 | 23.1 | 2014-06-15 | 2014-06-30 | 2016-09-22 | 2016-10-20 | CE | 23.1 | 03/2011 | SE Ibiapina II - 69 kV | 2013-08-18 | 2013-08-29 | 2013-11-28 | nan | nan | 2014-04-06 | 2014-05-15 | 2014-03-15 | 2014-05-07 | 2014-09-26 | nan | 2014-09-15 | Dsp. 2793/2016-Libera as UGs1 a 11 para Op Comercial. Dsp. 2527/2016-Libera as UG1 a 11 para Op em testes. Dsp. 2495/2016- Estabelece prazo para entrada em Op Comercial. Jul/16: Previsão da SE Ibiapina II, segundo SFE trimestral (Abr-Jun): 31/10/2016. Che | set/16 - Fábio: previsão adiantada para nov/16 em função da energização da SE Usina apta. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
322 | 30842 | 1301 | 5 | 1 | 2.7 | 2014-06-06 | 2015-01-01 | 2014-10-22 | 2015-07-01 | RS | 21.6 | 03/2011 | SE Quinta - 138 kV | 2013-05-01 | 2012-10-15 | 2013-06-01 | nan | nan | 2013-11-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2014-04-29 | nan | 2014-03-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
323 | 30842 | 1302 | 1 a 4 e 6 a 8 | 7 | 18.9 | 2014-06-06 | 2015-01-01 | 2014-10-22 | 2015-02-04 | RS | 21.6 | 03/2011 | SE Quinta - 138 kV | 2013-05-01 | 2012-10-15 | 2013-06-01 | nan | nan | 2013-11-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2014-04-29 | nan | 2014-03-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
324 | 30843 | 1303 | 1 a 9 | 9 | 27.0 | 2015-03-01 | 2015-03-30 | 2017-05-20 | 2017-06-17 | RN | 27.0 | 03/2011 | SE Touros - 69kV | 2013-03-01 | 2014-07-30 | 2014-09-30 | nan | nan | 2015-01-01 | 2014-11-15 | 2014-10-15 | 2014-10-15 | nan | nan | 2014-11-15 | Dsp. 1.724/2017-Op Com UG1 a 9 Dsp. 1.392/2017-Op em testes UG1 a 9 | Usina apta. Despacho de contagem de prazo até 20/6/17. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
325 | 30844 | 1304 | 1 a 11 | 11 | 22.0 | 2014-10-11 | 2014-10-26 | 2015-04-14 | 2015-05-29 | RS | 22.0 | 02/2011 | SE Santa Vitória do Palmar - 525kV | 2013-08-15 | 2013-10-18 | 2013-12-23 | nan | nan | nan | 2014-05-10 | 2014-07-15 | 2014-08-15 | nan | nan | 2014-09-15 | Previsão alterada para março/2015 - em função do estágio das obras. Parques com montagem praticamente completa. | Verificar como anda a alteração de caracterísicas técnicas e Parecer de acesso. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
326 | 30845 | 1305 | 1 | 1 | 1.0 | 2017-04-10 | 2017-05-08 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | SC | 1.0 | 03/2016 | SE Anita Garibaldi | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | CGH já está em operação (registro), despacho 396/2017-SFG somente para contabilização na CCEE. | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
327 | 30849 | 1306 | 1 a 9 | 9 | 27.0 | 2015-03-01 | 2015-03-30 | 2017-05-20 | 2017-06-17 | RN | 27.0 | 03/2011 | SE Touros - 69kV | 2013-03-01 | 2014-07-30 | 2014-09-30 | nan | nan | 2015-01-01 | 2014-11-15 | 2014-11-15 | 2014-11-24 | nan | nan | 2015-02-14 | Dsp. 1.726/2017-Op Com. UG 1 a 9 Dsp. 1.392/2017-Op em testes UG1 a 9. | Usina apta. Despacho de contagem de prazo até 20/6/17. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
328 | 30850 | 1307 | 1 | 1 | 30.0 | nan | nan | 2012-07-06 | 2012-07-26 | MG | 30.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2008-08-15 | nan | 2009-02-15 | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
329 | 30851 | 1308 | 1 | 1 | 30.0 | nan | nan | nan | 2013-03-23 | SP | 30.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
330 | 30856 | 1309 | 1 a 10 | 10 | 20.0 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2016-01-20 | 2016-02-20 | RN | 20.0 | 03/2011 | SE Lagoa Nova II - 69kV | 2013-12-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | nan | nan | 2014-03-01 | 2014-07-31 | 2014-06-01 | 2014-06-16 | 2014-11-04 | nan | 2014-10-15 | Dsp. 419/2016 (19/02/2016) - Libera as UG1 a UG10 para Op. Comercial...Liberadas UG1 a 10 para operação em teste - DSP nº 134/2016 | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
331 | 30860 | 1310 | 1 a 14 | 14 | 28.0 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2016-01-20 | 2016-02-20 | RN | 28.0 | 03/2011 | SE Lagoa Nova II - 69kV | 2013-12-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | nan | nan | 2014-03-01 | 2014-09-29 | 2014-06-30 | 2014-08-01 | 2014-11-20 | nan | 2014-10-01 | Dsp. 418/2016 (19/02/2016) - Libera para Op. Comercial as UG1 a UG14...Liberadas UG1 a 14 para operação em teste - DSP nº 134/2016 | Usina apta. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
332 | 30863 | 1311 | 1 | 1 | 30.0 | nan | nan | 2013-04-08 | 2013-05-17 | MT | 30.0 | 03/2011 | nan | nan | nan | nan | 2012-08-03 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Conexão | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
333 | 30864 | 1312 | 1 a 11 | 11 | 29.7 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-02-27 | 2015-04-23 | RN | 29.7 | 03/2011 | SE João Câmara III - 138kV | 2013-11-01 | 2013-10-08 | 2013-12-01 | nan | nan | 2014-02-01 | 2013-11-15 | 2013-10-15 | 2013-10-31 | 2014-07-10 | nan | 2014-08-15 | Conectada na SE João Câmara III. ..Relatório de jun/14 enviado via correio eletrônico em 10/7/14. Previsão em nov/14 atualizada correlacionada à outorga. | Relatório (11 Ugs, 29,7 MW) diferente da outorga (19 Ugs, 29,98 MW). | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
334 | 30870 | 1313 | 1 a 11 | 11 | 29.7 | 2013-12-02 | 2014-01-01 | 2015-03-05 | 2015-06-27 | RN | 29.7 | Nenhum | SE Extremoz II - 230kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-03-13 | 2013-01-01 | 2014-07-15 | nan | nan | 2015-03-13 | Número de Ugs e potência diferente da outorga. Previsão OC 12 meses após início de obras | verificar com a scg a alteração da outorga. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
335 | 30871 | 1314 | 1 a 10 | 10 | 27.0 | 2013-12-02 | 2014-01-01 | 2015-03-05 | 2015-05-30 | RN | 27.0 | Nenhum | SE Extremoz II - 230kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2014-01-21 | 2013-11-15 | 2014-02-12 | 2014-10-17 | nan | 2015-03-13 | Número de Ugs e potência diferente da outorga. | verificar com a scg alteração da outorga. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
336 | 30872 | 1315 | 1 a 11 | 11 | 29.7 | 2013-12-02 | 2014-01-01 | 2015-03-05 | 2015-05-30 | RN | 29.7 | Nenhum | SE Extremoz II - 230kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-03-13 | 2014-02-14 | 2014-04-30 | 2014-11-06 | nan | 2015-03-13 | Número de Ugs e potência diferente da outorga. | verificar alteração da outorga com a scg. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
337 | 30873 | 1316 | 1 a 11 | 11 | 29.7 | 2013-12-02 | 2014-01-01 | 2015-03-05 | 2015-05-30 | RN | 29.7 | Nenhum | SE Extremoz II - 230kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-03-13 | 2014-02-05 | 2014-03-20 | 2014-11-16 | nan | 2015-03-13 | Número de Ugs e potência diferente da outorga. | verificar alteração da outorga com a scg. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
338 | 30874 | 1317 | 1 a 11 | 11 | 29.7 | 2013-12-02 | 2014-01-01 | 2015-03-05 | 2015-05-30 | RN | 29.7 | Nenhum | SE Extremoz II - 230kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2013-01-21 | 2014-02-24 | 2014-05-23 | 2014-10-27 | nan | 2015-03-13 | Número de Ugs e potência diferente da outorga. Relatório fotográfico mostra apenas acessos. Previsão OC 12 meses após início de obras | verificar alteração da outorga com a scg. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
339 | 30876 | 1318 | 1 a 13 | 13 | 26.0 | 2016-07-15 | 2016-07-31 | 2016-10-27 | 2016-11-17 | RN | 26.0 | 07/2011 | SE João Câmara III - 138kV | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | nan | nan | 2016-05-01 | 2015-03-15 | 2016-02-15 | 2016-03-08 | nan | nan | 2016-04-30 | Dsp. 2985/2016-Libera as Ugs 1 a 13 para Op Comercial. Dsp. 2847/2016-Libera as Ugs 1 a 13 para Op em testes. Características técnicas aprovadas pelo DSP 1458/2016. | Out/16 - Previsão de OC ajustada em função da previsão do agente. Jul/16 - Avanço 58,8%. Previsão OC de acordo com agente. Possivel atraso na entrega de pás. (Rever datas em agosto, ritmo parece lento). | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
340 | 30879 | 1319 | 01 a 02 | 2 | 2.25 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2015-02-06 | 2015-04-10 | RS | 2.25 | Nenhum | SE Santa Rosa 2 (RGE) - 23,1 kV | 2014-06-02 | 2013-01-04 | 2014-03-03 | 2014-06-02 | 2014-08-22 | nan | 2014-11-04 | 2013-02-04 | 2013-08-30 | 2014-02-12 | 2015-08-25 | nan | Com o Início da OT - previsão reduzida. Previsão estimada de acordo com o atraso de 6 meses (tempo que foi solicitado pelo agente no pedido de prorrogação de prazo). | Por meio da Correspondência 48513.027545/2014-00 (Ago/14) o agente solicita prorrogação de 180 dias no cronograma em função das enchentes e novas condicionantes da LI. Acompanhar. | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
341 | 30887 | 1320 | 1 e 2 | 2 | 9.0 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-08-18 | 2018-01-26 | RS | 9.0 | 10/2013 | SE Vacaria - 138 kV | 2016-11-01 | 2015-07-01 | 2016-05-01 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | nan | 2017-05-01 | 2016-07-01 | 2016-10-15 | 2017-03-15 | 2016-07-01 | nan | Dsp. 198/2018-Comercial UG 1 e 2 Dsp. 2.524/2017-Teste UG1 e 2 Cronograma alterado pela REA 6.336/2017- Alt. Cronograma a) Conclusão da montagem eletromecânica: até 1º/6/2017; b) Obtenção da LO: até 1º/8/2017; c) Início do enchimento do reservatório: até | jan/18- OC (1 mês de teste) dez/17: ajustada OC (Usina em OT) nov/17: ajustada OC (Usina em OT) Jul/17:empreendedor prevê OC em novembro/2017 Jun/17: data de OC conforme agente. NOS já emitiu DIR. Jun/17: comprovado em maio o sitema de transmissão de inte | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
342 | 30889 | 1321 | 1 a 18 | 18 | 29.16 | 2015-11-01 | 2016-01-01 | 2015-03-28 | 2015-04-16 | RN | 29.16 | 07/2011 | SE João Câmara III - 138kV | 2014-10-01 | 2013-06-01 | 2013-10-01 | nan | nan | 2014-10-01 | 2013-10-28 | 2012-11-05 | 2013-01-06 | nan | nan | 2015-01-15 | o parque já está todo montado. Não tem parecer de acesso e não tem atualização das características técnicas. | Verificar problemas das caracterísiticas técnicas. Ver se precisa mesmo esperar joão câmara III. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
343 | 30893 | 1322 | 1 | 1 | 8.02 | 2012-09-30 | 2012-10-31 | 2019-08-10 | 2019-08-10 | TO | 8.02 | Nenhum | SE Arraias - 138kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-06-01 | 2012-06-30 | nan | 2012-11-21 | nan | nan | DSP 2.222/2019 - OC UG1 | jun/19 - Sem LO para operação. Parece que é autoprodução total (sem paralelismo) A cogeração vem operando normalmente, e apenas aguarda a liberação, por parte da ANEEL, para operação comercial, tendo sido protocolado requerimento. Mai/19: análise do pedid | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
344 | 30894 | 1323 | 1 a 10 | 10 | 23.0 | 2015-07-01 | 2015-09-01 | 2014-10-03 | 2014-12-16 | RS | 23.0 | 07/2011 | SE Osório 2 - 69kV | 2015-01-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | nan | nan | 2015-04-01 | 2013-04-25 | 2014-05-15 | 2014-06-15 | nan | nan | 2014-07-15 | Previsão não foi adiantada para 2014 porque tem alteração de características técnicas não avaliada ainda. Parque com obras em avanço e comissionamento iniciado. Alteradfa caraccterísticas técnicas pela Resolução 4818/2014. | Verificar implantação divergente da outorga. Pedico na SCG apenas da interesse restrito, mas tem diferença no número de máquinas também, sem solicitação identificada. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
345 | 30895 | 1324 | 3 | 1 | 3.0 | 2015-11-30 | 2015-12-31 | 2015-11-06 | 2015-12-10 | RN | 27.0 | 07/2011 | SE Mossoró II - 230kV | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-07-01 | nan | nan | 2015-10-01 | 2015-02-15 | 2014-12-01 | 2015-01-02 | nan | nan | 2015-06-03 | Relatório de nov/13 enviado por e-mail em 10/12/13. Previsão em função da outorga e obtenção atrasada da LI. Em jun/15, alterada previsão em função das obras e de NT da SCG para conexão em MossoróII. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
346 | 30895 | 1325 | 1,5,6 e 7 | 4 | 12.0 | 2015-11-30 | 2015-12-31 | 2015-11-06 | 2015-12-05 | RN | 27.0 | 07/2011 | SE Mossoró II - 230kV | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-07-01 | nan | nan | 2015-10-01 | 2015-02-15 | 2014-12-01 | 2015-01-02 | nan | nan | 2015-06-03 | Relatório de nov/13 enviado por e-mail em 10/12/13. Previsão em função da outorga e obtenção atrasada da LI. Em jun/15, alterada previsão em função das obras e de NT da SCG para conexão em MossoróII. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
347 | 30895 | 1326 | 2, 4 e 9 | 3 | 9.0 | 2015-11-30 | 2015-12-31 | 2015-11-06 | 2015-12-09 | RN | 27.0 | 07/2011 | SE Mossoró II - 230kV | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-07-01 | nan | nan | 2015-10-01 | 2015-02-15 | 2014-12-01 | 2015-01-02 | nan | nan | 2015-06-03 | Relatório de nov/13 enviado por e-mail em 10/12/13. Previsão em função da outorga e obtenção atrasada da LI. Em jun/15, alterada previsão em função das obras e de NT da SCG para conexão em MossoróII. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
348 | 30895 | 1327 | 8 | 1 | 3.0 | 2015-11-30 | 2015-12-31 | 2015-11-06 | 2015-12-15 | RN | 27.0 | 07/2011 | SE Mossoró II - 230kV | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-07-01 | nan | nan | 2015-10-01 | 2015-02-15 | 2014-12-01 | 2015-01-02 | nan | nan | 2015-06-03 | Relatório de nov/13 enviado por e-mail em 10/12/13. Previsão em função da outorga e obtenção atrasada da LI. Em jun/15, alterada previsão em função das obras e de NT da SCG para conexão em MossoróII. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
349 | 30897 | 1328 | 1 | 1 | 3.0 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 2014-10-22 | 2014-12-09 | RN | 30.0 | 07/2011 | SE Mossoró II - 230kV | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-07-01 | nan | nan | 2015-10-01 | 2013-09-30 | 2013-10-30 | 2014-01-15 | nan | nan | 2014-06-15 | Relatório jun/14 enviado por e-mail em 9/7/14. Previsão de OC estimada em função dos demais marcos. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
350 | 30897 | 1329 | 10 | 1 | 3.0 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 2014-09-12 | 2014-12-09 | RN | 30.0 | 07/2011 | SE Mossoró II - 230kV | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-07-01 | nan | nan | 2015-10-01 | 2013-09-30 | 2013-10-30 | 2014-01-15 | nan | nan | 2014-06-15 | Relatório jun/14 enviado por e-mail em 9/7/14. Previsão de OC estimada em função dos demais marcos. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
351 | 30897 | 1330 | 7 e 8 | 2 | 6.0 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 2014-09-18 | 2014-12-09 | RN | 30.0 | 07/2011 | SE Mossoró II - 230kV | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-07-01 | nan | nan | 2015-10-01 | 2013-09-30 | 2013-10-30 | 2014-01-15 | nan | nan | 2014-06-15 | Relatório jun/14 enviado por e-mail em 9/7/14. Previsão de OC estimada em função dos demais marcos. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
352 | 30897 | 1331 | 5 | 1 | 3.0 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 2014-10-01 | 2014-12-09 | RN | 30.0 | 07/2011 | SE Mossoró II - 230kV | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-07-01 | nan | nan | 2015-10-01 | 2013-09-30 | 2013-10-30 | 2014-01-15 | nan | nan | 2014-06-15 | Relatório jun/14 enviado por e-mail em 9/7/14. Previsão de OC estimada em função dos demais marcos. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
353 | 30897 | 1332 | 2 | 1 | 3.0 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 2014-10-11 | 2014-12-09 | RN | 30.0 | 07/2011 | SE Mossoró II - 230kV | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-07-01 | nan | nan | 2015-10-01 | 2013-09-30 | 2013-10-30 | 2014-01-15 | nan | nan | 2014-06-15 | Relatório jun/14 enviado por e-mail em 9/7/14. Previsão de OC estimada em função dos demais marcos. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
354 | 30897 | 1333 | 4 | 1 | 3.0 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 2014-10-25 | 2014-12-09 | RN | 30.0 | 07/2011 | SE Mossoró II - 230kV | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-07-01 | nan | nan | 2015-10-01 | 2013-09-30 | 2013-10-30 | 2014-01-15 | nan | nan | 2014-06-15 | Relatório jun/14 enviado por e-mail em 9/7/14. Previsão de OC estimada em função dos demais marcos. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
355 | 30897 | 1334 | 3 | 1 | 3.0 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 2014-10-11 | 2014-12-24 | RN | 30.0 | 07/2011 | SE Mossoró II - 230kV | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-07-01 | nan | nan | 2015-10-01 | 2013-09-30 | 2013-10-30 | 2014-01-15 | nan | nan | 2014-06-15 | Relatório jun/14 enviado por e-mail em 9/7/14. Previsão de OC estimada em função dos demais marcos. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
356 | 30897 | 1335 | 6 | 1 | 3.0 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 2014-10-01 | 2014-12-24 | RN | 30.0 | 07/2011 | SE Mossoró II - 230kV | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-07-01 | nan | nan | 2015-10-01 | 2013-09-30 | 2013-10-30 | 2014-01-15 | nan | nan | 2014-06-15 | Relatório jun/14 enviado por e-mail em 9/7/14. Previsão de OC estimada em função dos demais marcos. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
357 | 30897 | 1336 | 9 | 1 | 3.0 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 2014-09-18 | 2014-12-24 | RN | 30.0 | 07/2011 | SE Mossoró II - 230kV | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-07-01 | nan | nan | 2015-10-01 | 2013-09-30 | 2013-10-30 | 2014-01-15 | nan | nan | 2014-06-15 | Relatório jun/14 enviado por e-mail em 9/7/14. Previsão de OC estimada em função dos demais marcos. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
358 | 30898 | 1337 | 1 e 2 | 2 | 6.0 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 2014-12-17 | 2015-03-24 | RN | 30.0 | 07/2011 | SE Mossoró II - 230kV | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-07-01 | nan | nan | 2015-10-01 | 2013-08-19 | 2014-01-15 | 2014-05-16 | 2014-10-02 | nan | 2014-08-15 | Relatório de jun/14 enviado por e-mail em 9/7/14. Aguardando LO. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
359 | 30898 | 1338 | 10 | 1 | 3.0 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 2014-10-22 | 2015-03-24 | RN | 30.0 | 07/2011 | SE Mossoró II - 230kV | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-07-01 | nan | nan | 2015-10-01 | 2013-08-19 | 2014-01-15 | 2014-05-16 | 2014-10-02 | nan | 2014-08-15 | Relatório de jun/14 enviado por e-mail em 9/7/14. Aguardando LO. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
360 | 30898 | 1339 | 8 e 9 | 2 | 6.0 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 2014-11-12 | 2015-03-24 | RN | 30.0 | 07/2011 | SE Mossoró II - 230kV | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-07-01 | nan | nan | 2015-10-01 | 2013-08-19 | 2014-01-15 | 2014-05-16 | 2014-10-02 | nan | 2014-08-15 | Relatório de jun/14 enviado por e-mail em 9/7/14. Aguardando LO. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
361 | 30898 | 1340 | 5 a 7 | 3 | 9.0 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 2014-11-13 | 2015-03-24 | RN | 30.0 | 07/2011 | SE Mossoró II - 230kV | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-07-01 | nan | nan | 2015-10-01 | 2013-08-19 | 2014-01-15 | 2014-05-16 | 2014-10-02 | nan | 2014-08-15 | Relatório de jun/14 enviado por e-mail em 9/7/14. Aguardando LO. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
362 | 30898 | 1341 | 3 e 4 | 2 | 6.0 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 2014-12-04 | 2015-03-24 | RN | 30.0 | 07/2011 | SE Mossoró II - 230kV | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-07-01 | nan | nan | 2015-10-01 | 2013-08-19 | 2014-01-15 | 2014-05-16 | 2014-10-02 | nan | 2014-08-15 | Relatório de jun/14 enviado por e-mail em 9/7/14. Aguardando LO. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
363 | 30900 | 1342 | 1 a 9 | 9 | 12.0 | 2016-07-15 | 2016-07-31 | 2016-10-27 | 2016-11-19 | RN | 18.0 | 07/2011 | SE João Câmara III - 138kV | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | nan | nan | 2016-06-30 | 2015-03-15 | 2015-12-15 | 2016-02-15 | nan | nan | 2016-03-15 | Dsp. 3006/2016-Libera as UGS 1 a 9 para Op Comercial Dsp. 2848/2016-Libera as Ugs 1 a 9 para Op em testes. Características técnicas aprovadas pelo DSP 1.457/2016. | Out/16 - Previsão de OC ajustada em função da previsão do agente. Jul/16 - Avanço 56%. Previsão OC de acordo com agente. Possivel atraso na entrega de pás. Rever datas em agosto, ritmo parece lento. Ver se coloca atrasado no próx. Mês. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
364 | 30901 | 1343 | 1 a 10 | 10 | 27.0 | 2015-11-01 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-01-17 | RS | 27.0 | 07/2011 | SE Viamão 3 - 230 kV | 2014-03-31 | 2014-02-05 | 2014-04-05 | nan | nan | 2015-02-05 | 2014-11-15 | 2015-03-15 | 2015-04-17 | nan | nan | 2015-12-30 | nan | Nov/16 - Alterado em função da previsão da SE Viamão 3 Jun/16: Usina solicitou apta. Em análise. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
365 | 30902 | 1344 | 1, 2, e 7 | 3 | 18.0 | 2015-11-30 | 2015-12-31 | 2015-11-06 | 2015-12-10 | RN | 24.0 | 07/2011 | SE Mossoró II - 230kV | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-07-01 | nan | nan | 2015-10-01 | 2015-02-15 | 2014-12-01 | 2015-01-02 | nan | nan | 2015-04-24 | Enviado Oficio sobre situação ambiental e respondido pelo agente em set/13. Relatório de nov/13 enviado por e-mail em 10/12/13. Atualização em dez/14 ..de acordo com outorga, data de obtenção da LI. Previsão do agente para 31/12/15, mas há problemas na co | Lincenciamento Cancelado. ICMBio posicionou-se contrário ao empreendimento. Haverá necessidade de alteração de local. 1- Verificar se Agente apresentou solicitação de alteração...2- Reclamar do cronograma informado no RMP...3- Verificar se colocaremos "se | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
366 | 30902 | 1345 | 4 e 6 | 2 | 6.0 | 2015-11-30 | 2015-12-31 | 2015-11-06 | 2015-12-05 | RN | 24.0 | 07/2011 | SE Mossoró II - 230kV | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-07-01 | nan | nan | 2015-10-01 | 2015-02-15 | 2014-12-01 | 2015-01-02 | nan | nan | 2015-04-24 | Enviado Oficio sobre situação ambiental e respondido pelo agente em set/13. Relatório de nov/13 enviado por e-mail em 10/12/13. Atualização em dez/14 ..de acordo com outorga, data de obtenção da LI. Previsão do agente para 31/12/15, mas há problemas na co | Lincenciamento Cancelado. ICMBio posicionou-se contrário ao empreendimento. Haverá necessidade de alteração de local. 1- Verificar se Agente apresentou solicitação de alteração...2- Reclamar do cronograma informado no RMP...3- Verificar se colocaremos "se | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
367 | 30902 | 1346 | 3, 5 e 8 | 3 | 9.0 | 2015-11-30 | 2015-12-31 | 2015-11-06 | 2015-12-09 | RN | 24.0 | 07/2011 | SE Mossoró II - 230kV | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-07-01 | nan | nan | 2015-10-01 | 2015-02-15 | 2014-12-01 | 2015-01-02 | nan | nan | 2015-04-24 | Enviado Oficio sobre situação ambiental e respondido pelo agente em set/13. Relatório de nov/13 enviado por e-mail em 10/12/13. Atualização em dez/14 ..de acordo com outorga, data de obtenção da LI. Previsão do agente para 31/12/15, mas há problemas na co | Lincenciamento Cancelado. ICMBio posicionou-se contrário ao empreendimento. Haverá necessidade de alteração de local. 1- Verificar se Agente apresentou solicitação de alteração...2- Reclamar do cronograma informado no RMP...3- Verificar se colocaremos "se | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
368 | 30911 | 1347 | 1 a 12 | 12 | 24.0 | 2014-02-26 | 2014-02-28 | 2014-09-13 | 2014-11-11 | CE | 24.0 | 02/2011 | SE Pecém II - 230kV | 2013-05-02 | 2013-05-02 | 2013-08-01 | nan | nan | 2013-09-02 | 2013-09-16 | 2013-08-05 | 2013-08-12 | nan | nan | 2013-11-05 | Previsão devido estágio das obras. Portaria 40/2014 alterou potência. Alterada previsão devido a informação da diretoria. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
369 | 30912 | 1348 | 1 a 13 | 13 | 26.0 | 2014-02-26 | 2014-02-28 | 2014-09-13 | 2014-11-11 | CE | 26.0 | 02/2011 | SE Pecém II - 230kV | 2013-05-02 | 2013-05-02 | 2013-08-01 | nan | nan | 2013-09-02 | 2013-09-16 | 2013-07-15 | 2013-08-15 | 2013-11-08 | nan | 2013-10-23 | Alterada previsão devido a informação da Arce em abr/14 e diretoria. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
370 | 30914 | 1349 | 2 e 6 | 2 | 6.0 | 2015-11-30 | 2015-12-31 | 2015-11-06 | 2015-12-10 | RN | 24.0 | 07/2011 | SE Mossoró II - 230kV | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-07-01 | nan | nan | 2015-10-01 | 2015-02-15 | 2014-12-01 | 2015-01-02 | nan | nan | 2015-04-21 | Solicitada mudança de conexão e desistência da ICG Cruz devido a proposta de mudança locacional. Em jun/15, alterada previsão em função das obras e de NT da SCG para conexão em MossoróII...Relatório de nov/13 enviado por e-mail em 10/12/13. Em dez/14 alte | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
371 | 30914 | 1350 | 1 e 3 | 2 | 6.0 | 2015-11-30 | 2015-12-31 | 2015-11-06 | 2015-12-05 | RN | 24.0 | 07/2011 | SE Mossoró II - 230kV | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-07-01 | nan | nan | 2015-10-01 | 2015-02-15 | 2014-12-01 | 2015-01-02 | nan | nan | 2015-04-21 | Solicitada mudança de conexão e desistência da ICG Cruz devido a proposta de mudança locacional. Em jun/15, alterada previsão em função das obras e de NT da SCG para conexão em MossoróII...Relatório de nov/13 enviado por e-mail em 10/12/13. Em dez/14 alte | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
372 | 30914 | 1351 | 4, 5 e 7 | 3 | 9.0 | 2015-11-30 | 2015-12-31 | 2015-11-06 | 2015-12-09 | RN | 24.0 | 07/2011 | SE Mossoró II - 230kV | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-07-01 | nan | nan | 2015-10-01 | 2015-02-15 | 2014-12-01 | 2015-01-02 | nan | nan | 2015-04-21 | Solicitada mudança de conexão e desistência da ICG Cruz devido a proposta de mudança locacional. Em jun/15, alterada previsão em função das obras e de NT da SCG para conexão em MossoróII...Relatório de nov/13 enviado por e-mail em 10/12/13. Em dez/14 alte | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
373 | 30914 | 1352 | 8 | 1 | 3.0 | 2015-11-30 | 2015-12-31 | 2015-11-06 | 2015-12-09 | RN | 24.0 | 07/2011 | SE Mossoró II - 230kV | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-07-01 | nan | nan | 2015-10-01 | 2015-02-15 | 2014-12-01 | 2015-01-02 | nan | nan | 2015-04-21 | Solicitada mudança de conexão e desistência da ICG Cruz devido a proposta de mudança locacional. Em jun/15, alterada previsão em função das obras e de NT da SCG para conexão em MossoróII...Relatório de nov/13 enviado por e-mail em 10/12/13. Em dez/14 alte | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
374 | 30915 | 1353 | 1 a 4, e 6 | 5 | 15.0 | 2015-11-30 | 2015-12-31 | 2015-11-06 | 2015-12-09 | RN | 18.0 | 07/2011 | SE Mossoró II - 230kV | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-07-01 | nan | nan | 2015-10-01 | 2014-12-15 | 2014-12-01 | 2015-01-02 | nan | nan | 2015-06-19 | Relatório de nov/13 enviado por e-mail em 10/12/13. Alterada outorga de acordo com LI em dez/14. Previsão do agente para 31/12/15, mas há problemas na conexão a características técnicas e deixou-se mar/16. Em jun/15, alterada previsão em função das obras | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
375 | 30915 | 1354 | 5 | 1 | 3.0 | 2015-11-30 | 2015-12-31 | 2015-11-06 | 2015-12-12 | RN | 18.0 | 07/2011 | SE Mossoró II - 230kV | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-07-01 | nan | nan | 2015-10-01 | 2014-12-15 | 2014-12-01 | 2015-01-02 | nan | nan | 2015-06-19 | Relatório de nov/13 enviado por e-mail em 10/12/13. Alterada outorga de acordo com LI em dez/14. Previsão do agente para 31/12/15, mas há problemas na conexão a características técnicas e deixou-se mar/16. Em jun/15, alterada previsão em função das obras | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
376 | 30916 | 1355 | 1 a 5, e 7 | 6 | 12.0 | 2014-02-08 | 2014-02-28 | 2014-09-13 | 2014-11-11 | CE | 14.0 | 02/2011 | SE Pecém II - 230kV | 2012-11-01 | nan | 2012-09-30 | nan | nan | 2013-01-15 | 2013-09-16 | 2013-10-01 | 2013-10-08 | nan | nan | 2014-01-15 | Alterada previsão devido a informação da Arce em abr/14 e diretoria. Alterada potência para 14MW por meio Resolução 4.632/14 | Previsão de OC em função das obras. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
377 | 30916 | 1356 | 6 | 1 | 2.0 | 2014-02-08 | 2014-02-28 | 2014-09-13 | 2015-01-06 | CE | 14.0 | 02/2011 | SE Pecém II - 230kV | 2012-11-01 | nan | 2012-09-30 | nan | nan | 2013-01-15 | 2013-09-16 | 2013-10-01 | 2013-10-08 | nan | nan | 2014-01-15 | Alterada previsão devido a informação da Arce em abr/14 e diretoria. Alterada potência para 14MW por meio Resolução 4.632/14 | Previsão de OC em função das obras. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
378 | 30918 | 1357 | 1 a 6 | 6 | 12.6 | 2014-05-24 | 2016-01-01 | 2018-10-11 | 2018-12-22 | CE | 12.6 | 07/2011 | SE Russas II - 230kV | 2013-02-18 | 2013-02-01 | 2013-04-19 | nan | nan | 2013-07-18 | 2017-07-15 | 2015-04-10 | 2015-07-09 | nan | nan | 2016-01-06 | Dsp. 3.141/2018- OC UG's 1 a 6 Dsp. 2.320/2018-OT UG's 1 a 6 Dsp. 2.237/2018-Revoga o despacho 1.912/2018. Dsp. 1.912/2018-Estabelece para para entrada em OC e revoga os Despacho de Apta. Dsp. 1538/2016 - Libera como Apta a Op. Comercial as UG1 a UG6. Des | Out/18: mantida previsão OC, usina em teste; Set/2018: usina não está em teste. Agente indica finalização das obras de ST e op. Comercial em nov/2018. . jul/18: não está em OT. Previsão para Out fev/18: 96%, obras ST. Usina apta desde 13/5/2016. Problemas | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
379 | 30920 | 1358 | 1 a 11 | 11 | 23.1 | 2014-12-09 | 2016-01-01 | 2018-10-11 | 2018-12-22 | CE | 23.1 | 07/2011 | SE Russas II - 230kV | 2013-02-18 | 2013-07-18 | 2013-12-05 | nan | nan | 2014-04-04 | 2017-07-15 | 2015-04-07 | 2015-05-30 | nan | nan | 2016-01-15 | Dsp. 3.139/2018- OC UG's 1 a 11 Dsp. 2.322/2018-OT UG's 1 a 11 Dsp. 2.237/2018-Revoga o despacho 1.912/2018. Dsp. 1.912/2018-Estabelece para para entrada em OC e revoga os Despacho de Apta. Dsp. 1327/2016 - Libera como Apta a Op. Comercial as UG1 a UG11. | Out/18: mantida previsão OC, usina em teste; Set/2018: usina não está em teste. Agente indica finalização das obras de ST e op. Comercial em nov/2018. jul/18: não está em OT. Previsão para Out fev/18: mantida OC. Dez/17: mantida OC. 98% Maio/17:-A CHESF | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
380 | 30923 | 1359 | 1 | 1 | 116.73333 | 2018-06-06 | 2018-07-05 | 2019-01-16 | 2019-02-21 | PR | 350.2 | 03/2018 | SE Cascavel Oeste 230 kV | nan | 2013-06-11 | 2013-12-08 | 2017-09-10 | 2018-05-24 | nan | 2013-09-02 | 2013-07-11 | 2014-02-12 | 2016-08-26 | 2018-12-13 | nan | Dsp. 1.037/2019OC UG3 Dsp. 719/2019OT UG3 Dsp. 461/2019OC UG1 Dsp. 384/2019OC UG 2 Dsp. 197/2019OT UG 2 Dsp. 101/2019 OT UG1 Mar/20183º termo aditivo, alteração de cronograma. Set/2016 Termo aditivo foi assinado 48524.008843/2016 altera cronograma. Jan | Jan/19: solicitou OT da UG1 (minutado para liberação em 16/01/19). Previsão OC da UG1 para 15/02/2019, UG2 para março e UG3 para abril (pois não estão em teste) Ago/18: Data alterada conforme previsão do Agente e fiscalização de campo realizada na usina | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
381 | 30923 | 1360 | 2 | 1 | 116.73333 | 2018-08-06 | 2018-09-05 | 2019-01-25 | 2019-02-08 | PR | 350.2 | 03/2018 | SE Cascavel Oeste 230 kV | nan | 2013-06-11 | 2013-12-08 | 2017-09-10 | 2018-05-24 | nan | 2013-09-02 | 2013-07-11 | 2014-02-12 | 2016-08-26 | 2018-12-13 | nan | Dsp. 1.037/2019OC UG3 Dsp. 719/2019OT UG3 Dsp. 461/2019OC UG1 Dsp. 384/2019OC UG 2 Dsp. 197/2019OT UG 2 Dsp. 101/2019 OT UG1 Mar/20183º termo aditivo, alteração de cronograma. Set/2016 Termo aditivo foi assinado 48524.008843/2016 altera cronograma. Jan | Jan/19: solicitou OT da UG1 (minutado para liberação em 16/01/19). Previsão OC da UG1 para 15/02/2019, UG2 para março e UG3 para abril (pois não estão em teste) Ago/18: Data alterada conforme previsão do Agente e fiscalização de campo realizada na usina | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
382 | 30923 | 1361 | 3 | 1 | 116.73333 | 2018-10-05 | 2018-11-03 | 2019-03-14 | 2019-04-10 | PR | 350.2 | 03/2018 | SE Cascavel Oeste 230 kV | nan | 2013-06-11 | 2013-12-08 | 2017-09-10 | 2018-05-24 | nan | 2013-09-02 | 2013-07-11 | 2014-02-12 | 2016-08-26 | 2018-12-13 | nan | Dsp. 1.037/2019OC UG3 Dsp. 719/2019OT UG3 Dsp. 461/2019OC UG1 Dsp. 384/2019OC UG 2 Dsp. 197/2019OT UG 2 Dsp. 101/2019 OT UG1 Mar/20183º termo aditivo, alteração de cronograma. Set/2016 Termo aditivo foi assinado 48524.008843/2016 altera cronograma. Jan | Jan/19: solicitou OT da UG1 (minutado para liberação em 16/01/19). Previsão OC da UG1 para 15/02/2019, UG2 para março e UG3 para abril (pois não estão em teste) Ago/18: Data alterada conforme previsão do Agente e fiscalização de campo realizada na usina | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
383 | 30924 | 1362 | 1 a 9 | 9 | 18.9 | 2014-07-13 | 2016-01-01 | 2018-10-11 | 2018-12-22 | CE | 18.9 | 07/2011 | SE Russas II - 230kV | 2013-02-18 | 2013-05-19 | 2013-09-01 | nan | nan | 2013-12-20 | 2017-08-15 | 2015-05-04 | 2015-08-12 | nan | nan | 2015-11-19 | Dsp. 3.143/2018- OC UG's 1 a 9 Dsp. 2.323/2018-OT UG's 1 a 9 Dsp. 2.237/2018-Revoga o despacho 1.912/2018. Dsp. 1.912/2018-Estabelece para para entrada em OC e revoga os Despacho de Apta. DSP 1/2016 libera como apta à op.comercial as UG1 a 9. Despacho nº | Out/18: mantida previsão OC, usina em teste; Set/2018: usina não está em teste. Agente indica finalização das obras de ST e op. Comercial em nov/2018. jul/18: não está em OT. Previsão para Out fev/18: montagem torres do ST. dez/17 96% OC mantida. set/17- | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
384 | 30925 | 1363 | 1 a 8 | 8 | 16.8 | 2014-08-05 | 2016-01-01 | 2018-10-11 | 2018-12-22 | CE | 16.8 | 07/2011 | SE Russas II - 230kV | 2013-02-01 | 2013-06-18 | 2013-10-21 | nan | nan | 2014-02-03 | 2017-07-15 | 2015-05-04 | 2015-07-29 | nan | nan | 2015-11-15 | Dsp. 3.140/2018- OC UG's 1 a 8 Dsp. 2.319/2018-OT UG's 1 a 8 Dsp. 2.237/2018-Revoga o despacho 1.912/2018. Dsp. 1.912/2018-Estabelece para para entrada em OC e revoga os Despacho de Apta. | Out/18: mantida previsão OC, usina em teste; Set/2018: usina não está em teste. Agente indica finalização das obras de ST e op. Comercial em nov/2018. jul/18: não está em OT. Previsão para Out mar/18 LO emitida. fev/18:obras 96%. obras st. Usina apta | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
385 | 30926 | 1364 | 1 a 13 | 13 | 27.3 | 2014-09-21 | 2016-01-01 | 2018-10-11 | 2018-12-22 | CE | 27.3 | 07/2011 | SE Russas II - 230kV | 2013-02-18 | 2013-03-20 | 2013-06-18 | nan | nan | 2013-10-31 | 2017-07-15 | 2015-02-15 | 2015-05-12 | nan | nan | 2015-07-15 | Dsp. 3.142/2018- OC UG's 1 a 13 Dsp. 2.321/2018-OT UG's 1 a 13 Dsp. 2.237/2018-Revoga o despacho 1.912/2018. Dsp. 1.912/2018-Estabelece para para entrada em OC e revoga os Despacho de Apta. Dsp. 690/2016 - Libera as UG1 a UG13 como apta à Op. Comercial, d | Out/18: mantida previsão OC, usina em teste; Set/2018: usina não está em teste. Agente indica finalização das obras de ST e op. Comercial em nov/2018. jul/18: não está em OT. Previsão para Out fev/18: ñ apresentou evolução desde janeiro (obras 96%). dez/ | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
386 | 30931 | 1365 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2016-07-15 | 2016-07-31 | 2016-03-22 | 2016-05-21 | RN | 30.0 | 07/2011 | SE João Câmara III - 138kV | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | nan | nan | 2015-09-01 | 2015-08-15 | 2014-08-12 | 2015-01-19 | nan | nan | 2015-07-07 | Dsp. 1337/2016-Libera as UG1 a UG15 para Op. Comercial...DSP 688/2016 (21/3/2016) - libera UG1 a 15 para Op. Teste...Mai/16: não enviou Rapeel. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
387 | 30932 | 1366 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2016-07-15 | 2016-07-31 | 2016-03-22 | 2016-05-21 | RN | 30.0 | 07/2011 | SE João Câmara III - 138kV | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | nan | nan | 2015-09-01 | 2015-08-15 | 2014-06-15 | 2014-08-29 | nan | nan | 2014-11-26 | Dsp. 1334/2016-Libera as UG1 a UG15 para Op. Comercial...Mar/16: alteração de cronograma pela REA 5663/2016. ..Mai/16: não enviou Rapeel. | DSP 685/2016 (21/3/2016) - libera UG1 a 15 para Op. Teste. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
388 | 30933 | 1367 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2016-07-15 | 2016-07-31 | 2016-03-22 | 2016-05-21 | RN | 30.0 | 07/2011 | SE João Câmara III - 138kV | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | nan | nan | 2015-09-01 | 2015-08-15 | 2014-06-15 | 2014-12-02 | nan | nan | 2015-03-13 | Dsp. 1335/2016-Libera as UG1 a UG15 para Op. Comercial...DSP 686/2016 (21/3/2016) - libera UG1 a 15 para Op. Teste...Mai/16: não enviou Rapeel. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
389 | 30934 | 1368 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2016-07-15 | 2016-07-31 | 2016-03-22 | 2016-05-21 | RN | 30.0 | 07/2011 | SE João Câmara III - 138kV | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | nan | nan | 2015-09-01 | 2015-08-15 | 2014-06-15 | 2014-11-10 | nan | nan | 2015-01-10 | Dsp. 1336/2016-Libera as UG1 a UG15 para Op. Comercial...Mar/16: alteração cronograma REA 5660/2016 - alterada também a previsão...Mai/16: não enviou Rapeel. | DSP 687/2016 (21/3/2016) - libera UG1 a 15 para Op. Teste. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
390 | 30943 | 1369 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2015-10-27 | 2016-01-23 | BA | 30.0 | 07/2011 | Seccionamento da LT Irecê - Senhor do Bonfim II - 230kV | 2015-04-01 | 2015-03-08 | 2015-08-01 | nan | nan | 2015-09-01 | 2015-05-25 | 2014-11-01 | 2014-11-21 | nan | nan | 2015-04-04 | Em mai/15 Agente descreveu que entra em set/15, mas aguradar próximo quadrimestre, levando em conta que pode ter restrição de escoamento. | Discrepância do relatório mensal (15 Ugs) com a outorga (19 Ugs). | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
391 | 30944 | 1370 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2015-09-25 | 2015-11-14 | BA | 30.0 | 07/2011 | Seccionamento da LT Irecê - Senhor do Bonfim II - 230kV | 2015-04-01 | 2015-03-08 | 2015-08-01 | nan | nan | 2015-09-01 | 2015-05-02 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | nan | nan | 2014-12-05 | Em mai/15 verificou-se que empreendedor prevê para jul/15. Aguardar RAPEEL posteriores para ver se antecipa. Conexão poderá ter restrição. | Discrepância do relatorio mensal (15 Ugs) com a outorga (19 Ugs). | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
392 | 30945 | 1371 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2015-09-25 | 2015-11-14 | BA | 30.0 | 07/2011 | Seccionamento da LT Irecê - Senhor do Bonfim II - 230kV | 2015-04-01 | 2015-03-01 | 2015-09-01 | nan | nan | 2015-10-15 | 2015-05-03 | 2014-08-01 | 2014-10-01 | nan | nan | 2015-02-15 | Em maio de 2015, empreendedor descrveu que entraria em ago/15. Aguardar próximo quadrimestre. | Discrepância do relatório mensal (15 Ugs) com a outorga (19 Ugs). | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
393 | 30946 | 1372 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2015-10-27 | 2016-01-01 | BA | 30.0 | 07/2011 | Seccionamento da LT Irecê - Senhor do Bonfim II - 230kV | 2015-04-01 | 2015-03-08 | 2015-09-01 | nan | nan | 2015-08-01 | 2015-06-10 | 2014-11-15 | 2014-11-15 | nan | nan | 2015-05-14 | Dsp 4.168/2015 (31/12/2015) - Libera as UGs 1 a 15 para operação comercial. | Discrepância do relatório mensal (15 Ugs) com a outorga (19 Ugs). | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
394 | 30959 | 1373 | 1 | 1 | 127.42 | 2013-09-03 | 2013-10-01 | 2013-12-14 | 2014-04-04 | MA | 254.84 | Nenhum | SE Imperatriz - 230 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-10-30 | nan | 2013-01-10 | nan | nan | Previsão de acordo com o RAPEEL. | Implantação - Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
395 | 30959 | 1374 | 2 | 1 | 127.42 | 2013-09-19 | 2013-10-01 | 2013-12-14 | 2014-05-03 | MA | 254.84 | Nenhum | SE Imperatriz - 230 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-10-30 | nan | 2013-01-10 | nan | nan | Previsão de acordo com o RAPEEL. | Implantação - Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
396 | 30961 | 1375 | 01 | 1 | 2.6675 | nan | 2014-05-30 | 2014-07-04 | 2014-07-18 | MG | 5.335 | Nenhum | SE Várzea da Palma 1 - 13,8 kV | 2013-04-20 | 2012-10-01 | 2013-05-01 | 2013-09-01 | 2014-02-15 | nan | 2013-04-22 | 2012-10-31 | 2013-02-20 | 2013-08-30 | 2014-03-20 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
397 | 30961 | 1376 | 02 | 1 | 2.6675 | nan | 2014-06-30 | 2014-07-04 | 2014-07-18 | MG | 5.335 | Nenhum | SE Várzea da Palma 1 - 13,8 kV | 2013-04-20 | 2012-10-01 | 2013-05-01 | 2013-09-01 | 2014-02-15 | nan | 2013-04-22 | 2012-10-31 | 2013-02-20 | 2013-08-30 | 2014-03-20 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
398 | 30973 | 1377 | 01 | 1 | 9.5 | 2017-04-03 | 2017-05-21 | 2018-05-16 | 2018-05-31 | GO | 30.0 | 05/2017 | SE Ipeguari - 138 kV | 2016-11-05 | 2015-10-28 | 2015-12-22 | 2016-03-24 | 2017-03-21 | nan | 2017-10-02 | 2016-08-15 | 2017-01-15 | 2017-06-30 | 2018-03-01 | nan | Dsp. 2.683/2018- OC UG4 Dsp. 1.876/2018- OT UG4 Dsp. 1.789/2018- OC UG3 Dsp. 1.616/2018-OT UG3 Dsp. 1.408/2018- OC UG2 Dsp. 1.293/2018-OT UG 2 Dsp. 1.203/2018-OC UG 1 Dsp. 1.070/2018-OT UG1. DSP 1.863/2017: Alterou Pot., número de UG e ponto de conexão. A | nov/18- UG4 em OT. OC para dez/18. set//18- UG4 em OT. OC para out/18. ago/18-UG4 não está em teste. Postergada para Out/18 jun/18. UG2 em OT. Previsão para julho. Demais para agosto. abril/18:Oc conforme previsor. dez/17-Sistema de transmissão de interes | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
399 | 30973 | 1378 | 02 | 1 | 9.5 | 2017-05-04 | 2017-06-14 | 2018-06-13 | 2018-06-27 | GO | 30.0 | 05/2017 | SE Ipeguari - 138 kV | 2016-11-05 | 2015-10-28 | 2015-12-22 | 2016-03-24 | 2017-03-21 | nan | 2017-10-02 | 2016-08-15 | 2017-01-15 | 2017-06-30 | 2018-03-01 | nan | Dsp. 2.683/2018- OC UG4 Dsp. 1.876/2018- OT UG4 Dsp. 1.789/2018- OC UG3 Dsp. 1.616/2018-OT UG3 Dsp. 1.408/2018- OC UG2 Dsp. 1.293/2018-OT UG 2 Dsp. 1.203/2018-OC UG 1 Dsp. 1.070/2018-OT UG1. DSP 1.863/2017: Alterou Pot., número de UG e ponto de conexão. A | nov/18- UG4 em OT. OC para dez/18. set//18- UG4 em OT. OC para out/18. ago/18-UG4 não está em teste. Postergada para Out/18 jun/18. UG2 em OT. Previsão para julho. Demais para agosto. abril/18:Oc conforme previsor. dez/17-Sistema de transmissão de interes | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
400 | 30973 | 1379 | 03 | 1 | 9.5 | nan | nan | 2018-07-19 | 2018-08-09 | GO | 30.0 | 05/2017 | SE Ipeguari - 138 kV | 2016-11-05 | 2015-10-28 | 2015-12-22 | 2016-03-24 | 2017-03-21 | nan | 2017-10-02 | 2016-08-15 | 2017-01-15 | 2017-06-30 | 2018-03-01 | nan | Dsp. 2.683/2018- OC UG4 Dsp. 1.876/2018- OT UG4 Dsp. 1.789/2018- OC UG3 Dsp. 1.616/2018-OT UG3 Dsp. 1.408/2018- OC UG2 Dsp. 1.293/2018-OT UG 2 Dsp. 1.203/2018-OC UG 1 Dsp. 1.070/2018-OT UG1. DSP 1.863/2017: Alterou Pot., número de UG e ponto de conexão. A | nov/18- UG4 em OT. OC para dez/18. set//18- UG4 em OT. OC para out/18. ago/18-UG4 não está em teste. Postergada para Out/18 jun/18. UG2 em OT. Previsão para julho. Demais para agosto. abril/18:Oc conforme previsor. dez/17-Sistema de transmissão de interes | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
401 | 30973 | 1380 | 04 | 1 | 1.5 | nan | nan | 2018-08-21 | 2018-11-21 | GO | 30.0 | 05/2017 | SE Ipeguari - 138 kV | 2016-11-05 | 2015-10-28 | 2015-12-22 | 2016-03-24 | 2017-03-21 | nan | 2017-10-02 | 2016-08-15 | 2017-01-15 | 2017-06-30 | 2018-03-01 | nan | Dsp. 2.683/2018- OC UG4 Dsp. 1.876/2018- OT UG4 Dsp. 1.789/2018- OC UG3 Dsp. 1.616/2018-OT UG3 Dsp. 1.408/2018- OC UG2 Dsp. 1.293/2018-OT UG 2 Dsp. 1.203/2018-OC UG 1 Dsp. 1.070/2018-OT UG1. DSP 1.863/2017: Alterou Pot., número de UG e ponto de conexão. A | nov/18- UG4 em OT. OC para dez/18. set//18- UG4 em OT. OC para out/18. ago/18-UG4 não está em teste. Postergada para Out/18 jun/18. UG2 em OT. Previsão para julho. Demais para agosto. abril/18:Oc conforme previsor. dez/17-Sistema de transmissão de interes | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
402 | 30975 | 1381 | 1 | 1 | 25.0 | nan | nan | 2013-10-19 | 2013-11-09 | MG | 50.0 | Nenhum | SE Araporã - 69 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-04-01 | nan | 2012-06-15 | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
403 | 30975 | 1382 | 2 | 1 | 25.0 | nan | nan | 2013-10-19 | 2013-11-09 | MG | 50.0 | Nenhum | SE Araporã - 69 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-04-01 | nan | 2012-06-15 | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
404 | 30976 | 1383 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | nan | 2014-03-30 | 2014-09-10 | 2014-10-03 | BA | 30.0 | Nenhum | SE Igaporã II - 230kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-04-27 | 2012-02-13 | 2012-07-02 | 2013-03-28 | nan | 2012-08-13 | Previsão da extensão do Bay de 230kV da Igaporã II era para 30/6/2914. Por isso, alterada previsão da usina para setembro/2014. | extensão prevista para 30/8/2014 | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
405 | 30979 | 1384 | 1 | 1 | 16.79 | nan | nan | 2014-05-17 | 2014-10-31 | BA | 16.79 | 10/2013 | SE Jacaracanga - 230 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-03-15 | nan | 2012-09-10 | nan | nan | Arquivo encaminhado por email. | Implantação - Planejamento e Execução | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
406 | 30994 | 1385 | 1 | 1 | 39.5 | nan | nan | 2013-04-05 | 2013-05-25 | SP | 39.5 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2011-04-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
407 | 31001 | 1386 | 1 | 1 | 6.0 | nan | nan | 2013-04-11 | 2013-07-17 | MS | 6.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2010-06-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
408 | 31005 | 1387 | 01 a 02 | 2 | 1.98 | 2013-04-01 | 2013-08-31 | 2010-02-01 | 2010-02-01 | SC | 1.98 | Nenhum | Ponto 42-B (SE Xanxerê) - 23 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Of. N° 436/2013-SFG/ANEEL - de 4/09/2013 (48532.005200/2013) informou não ser necessário a emissão do DSP de operação comercial. | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
409 | 31010 | 1388 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2015-09-25 | 2015-12-08 | BA | 30.0 | 07/2011 | Seccionamento da LT Irecê - Senhor do Bonfim II - 230kV | 2015-04-01 | 2015-03-08 | 2015-08-01 | nan | nan | 2015-09-01 | 2015-05-04 | 2014-10-13 | 2014-10-15 | nan | nan | 2015-03-13 | Mandou relatório em papel em dez/14. Apesar de o Agente descrever no RAPEEL de mai/15 que entra em ago/15, aguardar os próximos relatórios, pois poderá haver restrição na transmissão. | Discrepância do relatório mensal (15 Ugs) com a outorga (19 Ugs). | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
410 | 31015 | 1389 | 1 a 13 | 13 | 26.0 | 2016-07-15 | 2016-07-31 | 2016-10-27 | 2016-11-17 | RN | 26.0 | 07/2011 | SE João Câmara III - 138kV | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | nan | nan | 2016-06-30 | 2015-03-15 | 2015-11-01 | 2016-02-15 | nan | nan | 2016-05-30 | Dsp. 2984/2016 - Libera as Ugs 1 a 13 para Op Comercial Dsp. 2846/2016-Libera as Ugs 1 a 13 Características técnicas aprovadas pelo DSP 1.456/2016. | Jul/16 - Avanço 55%. Previsão OC de acordo com agente. Possivel atraso na entrega de pás. Rever datas em agosto, ritmo parece lento. Ver se coloca atrasado no próx. Mês. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
411 | 31025 | 1390 | 1, 8 e 9 | 3 | 6.0 | 2015-12-10 | 2015-12-31 | 2016-06-11 | 2016-07-14 | RN | 18.0 | 07/2011 | SE Lagoa Nova II - 69kV | 2015-06-01 | 2015-06-15 | 2015-07-15 | nan | nan | 2015-09-15 | 2016-01-12 | 2015-11-15 | 2015-11-30 | nan | nan | 2016-02-17 | Dsp. 1875/2016 - Libera as UG1 a UG9 para Op Comercial. Dsp. 1547/2016 - Libera as UG1, UG8 e UG9 para Op em teste. 3/jun - Dsp 1476/2016 - Libera op. Teste UG2 a 7. RN 5787/2016, de 19/4/16, altera de 20MW para 18 MW (9 Ugs de 2MW) e Pot Líquida de 17,46 | Jul/16: DAPR já solicitada ao ONS. Agente prevê OC para 15/7/16. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
412 | 31025 | 1391 | 2 a 7 | 6 | 12.0 | 2015-12-10 | 2015-12-31 | 2016-06-04 | 2016-07-14 | RN | 18.0 | 07/2011 | SE Lagoa Nova II - 69kV | 2015-06-01 | 2015-06-15 | 2015-07-15 | nan | nan | 2015-09-15 | 2016-01-12 | 2015-11-15 | 2015-11-30 | nan | nan | 2016-02-17 | Dsp. 1875/2016 - Libera as UG1 a UG9 para Op Comercial. Dsp. 1547/2016 - Libera as UG1, UG8 e UG9 para Op em teste. 3/jun - Dsp 1476/2016 - Libera op. Teste UG2 a 7. RN 5787/2016, de 19/4/16, altera de 20MW para 18 MW (9 Ugs de 2MW) e Pot Líquida de 17,46 | Jul/16: DAPR já solicitada ao ONS. Agente prevê OC para 15/7/16. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
413 | 31026 | 1392 | 1 a 5 | 5 | 10.0 | 2015-12-10 | 2015-12-31 | 2016-06-30 | 2016-07-23 | RN | 18.0 | 07/2011 | SE Lagoa Nova II - 69kV | 2015-06-01 | 2015-06-15 | 2015-07-15 | nan | nan | 2015-09-15 | 2016-03-15 | 2015-09-15 | 2015-11-15 | nan | nan | 2016-02-12 | Dsp. 1938/2016-Libera as UG1 a 9 para Op Comercial. Dsp. 1728/2016-Libera as UG1 a UG5 para op em teste. Dsp. 1664/2016-Libera as UG6 a UG9 para Op em teste. Jun/16: 98%..RN 5.788 (19/4/16) Alterou somente posicionamento dos aerogeradores e manteve 9UGs d | Jul/16: DAPR já solicitada ao ONS. Agente prevê OC para 15/7/16. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
414 | 31026 | 1393 | 6 a 9 | 4 | 8.0 | 2015-12-10 | 2015-12-31 | 2016-06-23 | 2016-07-23 | RN | 18.0 | 07/2011 | SE Lagoa Nova II - 69kV | 2015-06-01 | 2015-06-15 | 2015-07-15 | nan | nan | 2015-09-15 | 2016-03-15 | 2015-09-15 | 2015-11-15 | nan | nan | 2016-02-12 | Dsp. 1938/2016-Libera as UG1 a 9 para Op Comercial. Dsp. 1728/2016-Libera as UG1 a UG5 para op em teste. Dsp. 1664/2016-Libera as UG6 a UG9 para Op em teste. Jun/16: 98%..RN 5.788 (19/4/16) Alterou somente posicionamento dos aerogeradores e manteve 9UGs d | Jul/16: DAPR já solicitada ao ONS. Agente prevê OC para 15/7/16. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
415 | 31033 | 1394 | 1 | 1 | 10.0 | nan | nan | 2016-11-11 | 2017-03-04 | GO | 47.0 | Nenhum | SE Acreúna - 69 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-02-01 | 2014-02-15 | nan | 2014-03-15 | nan | nan | Dsp. 2.739/2017-Comercial UG 2 Dsp. 2500/2017-Teste UG2 Dsp. 1.642/2017-Op Comercial UG3 Dsp. 909/2017-Op em testes da UG 3 Dsp. 601/2017 - Comercial UG1 Dsp. 2946/2016-libera a UG1 para Op em testes. | ago/17:não iniciou testes. OC postergada um mês. Jun17: 98,33% OC UG3 com previsão para 20/06/2017 dez/16 - 90,74%; OC UG1 alterada conforme RAPEEL. Go/16 - previsões mantidas. Jul/16 - agente mudou previsão da UG para outubro/16, e demais UG para 2017 e | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
416 | 31033 | 1395 | 2 | 1 | 14.0 | nan | nan | 2017-08-16 | 2017-08-31 | GO | 47.0 | Nenhum | SE Acreúna - 69 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-02-01 | 2014-02-15 | nan | 2014-03-15 | nan | nan | Dsp. 2.739/2017-Comercial UG 2 Dsp. 2500/2017-Teste UG2 Dsp. 1.642/2017-Op Comercial UG3 Dsp. 909/2017-Op em testes da UG 3 Dsp. 601/2017 - Comercial UG1 Dsp. 2946/2016-libera a UG1 para Op em testes. | ago/17:não iniciou testes. OC postergada um mês. Jun17: 98,33% OC UG3 com previsão para 20/06/2017 dez/16 - 90,74%; OC UG1 alterada conforme RAPEEL. Go/16 - previsões mantidas. Jul/16 - agente mudou previsão da UG para outubro/16, e demais UG para 2017 e | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
417 | 31033 | 1396 | 3 | 1 | 23.0 | nan | nan | 2017-04-01 | 2017-06-10 | GO | 47.0 | Nenhum | SE Acreúna - 69 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-02-01 | 2014-02-15 | nan | 2014-03-15 | nan | nan | Dsp. 2.739/2017-Comercial UG 2 Dsp. 2500/2017-Teste UG2 Dsp. 1.642/2017-Op Comercial UG3 Dsp. 909/2017-Op em testes da UG 3 Dsp. 601/2017 - Comercial UG1 Dsp. 2946/2016-libera a UG1 para Op em testes. | ago/17:não iniciou testes. OC postergada um mês. Jun17: 98,33% OC UG3 com previsão para 20/06/2017 dez/16 - 90,74%; OC UG1 alterada conforme RAPEEL. Go/16 - previsões mantidas. Jul/16 - agente mudou previsão da UG para outubro/16, e demais UG para 2017 e | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
418 | 31034 | 1397 | 1 | 1 | 42.0 | nan | nan | 2014-05-20 | 2014-07-11 | PR | 42.0 | Nenhum | SE Copel Florestópolis - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2013-05-07 | nan | 2013-11-25 | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
419 | 31040 | 1398 | 01 a 03 | 3 | 3.9 | 2018-06-11 | 2018-09-14 | 2015-11-21 | 2016-03-03 | SC | 3.8996 | Nenhum | SE Capinzal da CELESC - 23 kV | 2015-10-04 | 2015-04-20 | 2016-12-12 | 2017-05-15 | 2018-04-09 | nan | 2014-10-31 | 2014-08-04 | 2015-02-10 | 2015-07-07 | 2015-06-02 | nan | REA 7.808/2019-REVOGA a autorização. Dsp. 548/2016 (02/03/2016) - Libera as UG1 a UG3 para Op. Comercial. /DSP 1718/2015 - alterou de 2 para 3 Ugs (1 de 670 kW e 2 de 1615kW, totalizando 3.900kW) e ponto de conexão Agente está antecipado com relação ao c | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
420 | 31042 | 1399 | 01 a 02 | 2 | 14.0 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-11-04 | 2014-11-26 | MT | 14.0 | 10/2013 | SE Nova Mutum - 34,5 kV | 2013-10-01 | 2013-04-01 | 2013-06-01 | 2013-09-01 | 2014-01-01 | nan | 2013-08-30 | 2013-06-30 | 2014-01-31 | 2014-02-28 | 2014-07-26 | nan | DESPACHO Nº 1.452, DE 12 DE MAIO DE 2014 aprova o projeto básico da PCH com duas Ugs. | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
421 | 31050 | 1400 | 01 | 1 | 3.5 | 2014-09-30 | 2014-10-31 | 2014-02-25 | 2014-03-22 | RO | 7.0 | Nenhum | SE Pimenta Bueno - 138 kV | 2014-04-30 | 2013-01-31 | 2013-01-31 | 2013-09-30 | 2014-06-30 | nan | nan | 2013-01-31 | 2013-08-30 | 2013-11-30 | nan | nan | nan | Relatório fora do foro. Concretagem da Casa de força iniciada, mas data não definida. | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
422 | 31050 | 1401 | 02 | 1 | 3.5 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | 2014-02-25 | 2014-03-22 | RO | 7.0 | Nenhum | SE Pimenta Bueno - 138 kV | 2014-04-30 | 2013-01-31 | 2013-01-31 | 2013-09-30 | 2014-06-30 | nan | nan | 2013-01-31 | 2013-08-30 | 2013-11-30 | nan | nan | nan | Relatório fora do foro. Concretagem da Casa de força iniciada, mas data não definida. | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
423 | 31059 | 1402 | 01 | 1 | 3.25 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2018-06-28 | 2018-07-17 | SC | 6.5 | 10/2013 | SE São José do Cedro - 23 kV | 2015-01-01 | 2013-11-01 | 2014-10-01 | 2014-04-01 | 2015-09-01 | nan | 2016-08-15 | 2015-06-30 | 2015-10-30 | 2017-04-15 | nan | nan | Dsp. 1.589/2018-OC UG 1 e 2 Dsp. 1.415/2018-OT UG 1 e 2 | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
424 | 31059 | 1403 | 02 | 1 | 3.25 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2018-06-28 | 2018-07-17 | SC | 6.5 | 10/2013 | SE São José do Cedro - 23 kV | 2015-01-01 | 2013-11-01 | 2014-10-01 | 2014-04-01 | 2015-09-01 | nan | 2016-08-15 | 2015-06-30 | 2015-10-30 | 2017-04-15 | nan | nan | Dsp. 1.589/2018-OC UG 1 e 2 Dsp. 1.415/2018-OT UG 1 e 2 | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
425 | 31069 | 1404 | 8 e 9 | 2 | 4.2 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 2016-05-06 | 2016-07-27 | RN | 25.2 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | 2015-07-01 | 2015-07-27 | 2016-03-03 | nan | nan | 2016-06-22 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-07-17 | nan | nan | 2016-03-07 | Dsp. 2016/2016-Libera as UGS 8 e 9 para op Comercial. Dsp. 1752/2016-Libera a UG5 para Op comercial. Dsp. 1612/2016 - Libera a UG1 para Op. Comercial. 10/jun - DSP 1542/2016 libera UG2, 3 e 4 para Op. Comercial 3/jun - Dsp 1480/2016 - libera UG7, 10, 11 e | nan | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
426 | 31069 | 1405 | 7, 10, 11 e 12 | 4 | 8.4 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 2016-05-06 | 2016-06-04 | RN | 25.2 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | 2015-07-01 | 2015-07-27 | 2016-03-03 | nan | nan | 2016-06-22 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-07-17 | nan | nan | 2016-03-07 | Dsp. 2016/2016-Libera as UGS 8 e 9 para op Comercial. Dsp. 1752/2016-Libera a UG5 para Op comercial. Dsp. 1612/2016 - Libera a UG1 para Op. Comercial. 10/jun - DSP 1542/2016 libera UG2, 3 e 4 para Op. Comercial 3/jun - Dsp 1480/2016 - libera UG7, 10, 11 e | nan | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
427 | 31069 | 1406 | 2, 3 e 4 | 3 | 6.3 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 2016-05-06 | 2016-06-11 | RN | 25.2 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | 2015-07-01 | 2015-07-27 | 2016-03-03 | nan | nan | 2016-06-22 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-07-17 | nan | nan | 2016-03-07 | Dsp. 2016/2016-Libera as UGS 8 e 9 para op Comercial. Dsp. 1752/2016-Libera a UG5 para Op comercial. Dsp. 1612/2016 - Libera a UG1 para Op. Comercial. 10/jun - DSP 1542/2016 libera UG2, 3 e 4 para Op. Comercial 3/jun - Dsp 1480/2016 - libera UG7, 10, 11 e | nan | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
428 | 31069 | 1407 | 1 | 1 | 2.1 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 2016-05-06 | 2016-06-18 | RN | 25.2 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | 2015-07-01 | 2015-07-27 | 2016-03-03 | nan | nan | 2016-06-22 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-07-17 | nan | nan | 2016-03-07 | Dsp. 2016/2016-Libera as UGS 8 e 9 para op Comercial. Dsp. 1752/2016-Libera a UG5 para Op comercial. Dsp. 1612/2016 - Libera a UG1 para Op. Comercial. 10/jun - DSP 1542/2016 libera UG2, 3 e 4 para Op. Comercial 3/jun - Dsp 1480/2016 - libera UG7, 10, 11 e | nan | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
429 | 31069 | 1408 | 5 | 1 | 2.1 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 2016-05-06 | 2016-07-02 | RN | 25.2 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | 2015-07-01 | 2015-07-27 | 2016-03-03 | nan | nan | 2016-06-22 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-07-17 | nan | nan | 2016-03-07 | Dsp. 2016/2016-Libera as UGS 8 e 9 para op Comercial. Dsp. 1752/2016-Libera a UG5 para Op comercial. Dsp. 1612/2016 - Libera a UG1 para Op. Comercial. 10/jun - DSP 1542/2016 libera UG2, 3 e 4 para Op. Comercial 3/jun - Dsp 1480/2016 - libera UG7, 10, 11 e | nan | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
430 | 31069 | 1409 | 6 | 1 | 2.1 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 2016-05-06 | 2016-07-07 | RN | 25.2 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | 2015-07-01 | 2015-07-27 | 2016-03-03 | nan | nan | 2016-06-22 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-07-17 | nan | nan | 2016-03-07 | Dsp. 2016/2016-Libera as UGS 8 e 9 para op Comercial. Dsp. 1752/2016-Libera a UG5 para Op comercial. Dsp. 1612/2016 - Libera a UG1 para Op. Comercial. 10/jun - DSP 1542/2016 libera UG2, 3 e 4 para Op. Comercial 3/jun - Dsp 1480/2016 - libera UG7, 10, 11 e | nan | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
431 | 31071 | 1410 | 1, 2, 3 e 9 | 4 | 8.4 | 2016-07-12 | 2016-07-15 | 2016-04-06 | 2016-05-05 | RN | 25.2 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | 2016-04-05 | 2016-03-31 | 2016-03-29 | nan | nan | 2016-07-12 | 2012-10-29 | 2015-04-15 | 2015-08-03 | nan | nan | 2016-02-24 | 3/jun - dsp. 1479/2016 - Libera Op. Com. UG10. Dsp. 133/2016-Libera as UG6, UG11 e UG12 para Op comercial. Dsp. 1253/2016 - Libera as UG4, UG5, UG7 e UG8 para Op. Comercial. Dsp. 1105/2016 - Libera as UG1, UG2, UG3 e UG9 para Op. Comercial. Dsp. 844/2016 | LI da usina vence em 31/03/2016. (15/03/2016) Parque comercializou no mercado livre... | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
432 | 31071 | 1411 | 4, 5, 7 e 8 | 4 | 8.4 | 2016-07-12 | 2016-07-15 | 2016-04-06 | 2016-05-14 | RN | 25.2 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | 2016-04-05 | 2016-03-31 | 2016-03-29 | nan | nan | 2016-07-12 | 2012-10-29 | 2015-04-15 | 2015-08-03 | nan | nan | 2016-02-24 | 3/jun - dsp. 1479/2016 - Libera Op. Com. UG10. Dsp. 133/2016-Libera as UG6, UG11 e UG12 para Op comercial. Dsp. 1253/2016 - Libera as UG4, UG5, UG7 e UG8 para Op. Comercial. Dsp. 1105/2016 - Libera as UG1, UG2, UG3 e UG9 para Op. Comercial. Dsp. 844/2016 | LI da usina vence em 31/03/2016. (15/03/2016) Parque comercializou no mercado livre... | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
433 | 31071 | 1412 | 6, 11 e 12 | 3 | 6.3 | 2016-07-12 | 2016-07-15 | 2016-04-06 | 2016-05-21 | RN | 25.2 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | 2016-04-05 | 2016-03-31 | 2016-03-29 | nan | nan | 2016-07-12 | 2012-10-29 | 2015-04-15 | 2015-08-03 | nan | nan | 2016-02-24 | 3/jun - dsp. 1479/2016 - Libera Op. Com. UG10. Dsp. 133/2016-Libera as UG6, UG11 e UG12 para Op comercial. Dsp. 1253/2016 - Libera as UG4, UG5, UG7 e UG8 para Op. Comercial. Dsp. 1105/2016 - Libera as UG1, UG2, UG3 e UG9 para Op. Comercial. Dsp. 844/2016 | LI da usina vence em 31/03/2016. (15/03/2016) Parque comercializou no mercado livre... | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
434 | 31071 | 1413 | 10 | 1 | 2.1 | 2016-07-12 | 2016-07-15 | 2016-04-06 | 2016-06-04 | RN | 25.2 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | 2016-04-05 | 2016-03-31 | 2016-03-29 | nan | nan | 2016-07-12 | 2012-10-29 | 2015-04-15 | 2015-08-03 | nan | nan | 2016-02-24 | 3/jun - dsp. 1479/2016 - Libera Op. Com. UG10. Dsp. 133/2016-Libera as UG6, UG11 e UG12 para Op comercial. Dsp. 1253/2016 - Libera as UG4, UG5, UG7 e UG8 para Op. Comercial. Dsp. 1105/2016 - Libera as UG1, UG2, UG3 e UG9 para Op. Comercial. Dsp. 844/2016 | LI da usina vence em 31/03/2016. (15/03/2016) Parque comercializou no mercado livre... | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
435 | 31072 | 1414 | 1, 2 e 4 | 3 | 6.3 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 2016-06-11 | 2016-07-15 | RN | 25.2 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | 2016-04-05 | 2016-02-24 | 2016-02-20 | nan | nan | 2016-06-02 | 2012-10-29 | 2015-07-15 | 2015-08-15 | nan | nan | 2016-04-30 | Dsp. 1.882/2016-Libera UG1, 2 e 4 para Op comercial. Dsp. 1799/2016-Libera a UG3 para Op Comercial. Dsp. 1765/2016-Libera a UG5 para Op comercial. Dsp. 1751/2016-Libera UG6 para Op Comercial. Dsp. 1731/2016-Libera as UG7 e UG9 para Op Comercial. Dsp. 1681 | nan | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
436 | 31072 | 1415 | 10 e 12 | 2 | 4.2 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 2016-06-11 | 2016-06-23 | RN | 25.2 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | 2016-04-05 | 2016-02-24 | 2016-02-20 | nan | nan | 2016-06-02 | 2012-10-29 | 2015-07-15 | 2015-08-15 | nan | nan | 2016-04-30 | Dsp. 1.882/2016-Libera UG1, 2 e 4 para Op comercial. Dsp. 1799/2016-Libera a UG3 para Op Comercial. Dsp. 1765/2016-Libera a UG5 para Op comercial. Dsp. 1751/2016-Libera UG6 para Op Comercial. Dsp. 1731/2016-Libera as UG7 e UG9 para Op Comercial. Dsp. 1681 | nan | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
437 | 31072 | 1416 | 8 e 11 | 2 | 4.2 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 2016-06-11 | 2016-06-25 | RN | 25.2 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | 2016-04-05 | 2016-02-24 | 2016-02-20 | nan | nan | 2016-06-02 | 2012-10-29 | 2015-07-15 | 2015-08-15 | nan | nan | 2016-04-30 | Dsp. 1.882/2016-Libera UG1, 2 e 4 para Op comercial. Dsp. 1799/2016-Libera a UG3 para Op Comercial. Dsp. 1765/2016-Libera a UG5 para Op comercial. Dsp. 1751/2016-Libera UG6 para Op Comercial. Dsp. 1731/2016-Libera as UG7 e UG9 para Op Comercial. Dsp. 1681 | nan | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
438 | 31072 | 1417 | 7 e 9 | 2 | 4.2 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 2016-06-11 | 2016-06-30 | RN | 25.2 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | 2016-04-05 | 2016-02-24 | 2016-02-20 | nan | nan | 2016-06-02 | 2012-10-29 | 2015-07-15 | 2015-08-15 | nan | nan | 2016-04-30 | Dsp. 1.882/2016-Libera UG1, 2 e 4 para Op comercial. Dsp. 1799/2016-Libera a UG3 para Op Comercial. Dsp. 1765/2016-Libera a UG5 para Op comercial. Dsp. 1751/2016-Libera UG6 para Op Comercial. Dsp. 1731/2016-Libera as UG7 e UG9 para Op Comercial. Dsp. 1681 | nan | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
439 | 31072 | 1418 | 6 | 1 | 2.1 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 2016-06-11 | 2016-07-02 | RN | 25.2 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | 2016-04-05 | 2016-02-24 | 2016-02-20 | nan | nan | 2016-06-02 | 2012-10-29 | 2015-07-15 | 2015-08-15 | nan | nan | 2016-04-30 | Dsp. 1.882/2016-Libera UG1, 2 e 4 para Op comercial. Dsp. 1799/2016-Libera a UG3 para Op Comercial. Dsp. 1765/2016-Libera a UG5 para Op comercial. Dsp. 1751/2016-Libera UG6 para Op Comercial. Dsp. 1731/2016-Libera as UG7 e UG9 para Op Comercial. Dsp. 1681 | nan | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
440 | 31072 | 1419 | 5 | 1 | 2.1 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 2016-06-11 | 2016-07-05 | RN | 25.2 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | 2016-04-05 | 2016-02-24 | 2016-02-20 | nan | nan | 2016-06-02 | 2012-10-29 | 2015-07-15 | 2015-08-15 | nan | nan | 2016-04-30 | Dsp. 1.882/2016-Libera UG1, 2 e 4 para Op comercial. Dsp. 1799/2016-Libera a UG3 para Op Comercial. Dsp. 1765/2016-Libera a UG5 para Op comercial. Dsp. 1751/2016-Libera UG6 para Op Comercial. Dsp. 1731/2016-Libera as UG7 e UG9 para Op Comercial. Dsp. 1681 | nan | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
441 | 31072 | 1420 | 3 | 1 | 2.1 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 2016-06-11 | 2016-07-07 | RN | 25.2 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | 2016-04-05 | 2016-02-24 | 2016-02-20 | nan | nan | 2016-06-02 | 2012-10-29 | 2015-07-15 | 2015-08-15 | nan | nan | 2016-04-30 | Dsp. 1.882/2016-Libera UG1, 2 e 4 para Op comercial. Dsp. 1799/2016-Libera a UG3 para Op Comercial. Dsp. 1765/2016-Libera a UG5 para Op comercial. Dsp. 1751/2016-Libera UG6 para Op Comercial. Dsp. 1731/2016-Libera as UG7 e UG9 para Op Comercial. Dsp. 1681 | nan | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
442 | 31073 | 1421 | 1 - 6 | 6 | 8.934 | nan | nan | nan | 2009-04-01 | SP | 8.934 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Que usina é essa? Por que não publicar? Data de operação do Outorgas. | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
443 | 31098 | 1422 | 1 | 1 | 165.0 | 2014-10-15 | 2014-10-30 | 2016-02-24 | 2016-08-06 | PR | 330.0 | Nenhum | Seccionamento da LT 230 kV Mauá - Klabin Monte Alegre | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2014-07-13 | 2014-08-14 | nan | 2015-06-15 | nan | nan | Dsp. 2117/2016-Libera a UG1 para Op Comercial. Dsp. 2034/2016- Libera a UG2 para Op Comercial. Dsp. 707/2016 - liberou UG2 p/ teste. Dsp. 454/2016 - liberou UG1 p/ teste. | jul/16 - Previsão alterada para ago/16. jun/16 - previsão mantida. Mai/2016: Não iniciou operação comercial. Previsão de operação mantida. Não informou qualquer entrave no RAPEEL. Mar-16 : Previsão do agente de Op. Comercial prorrogada p/ jul/2016. | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
444 | 31098 | 1423 | 2 | 1 | 165.0 | 2014-10-15 | 2014-10-30 | 2016-03-23 | 2016-07-29 | PR | 330.0 | Nenhum | Seccionamento da LT 230 kV Mauá - Klabin Monte Alegre | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2014-07-13 | 2014-08-14 | nan | 2015-06-15 | nan | nan | Dsp. 2117/2016-Libera a UG1 para Op Comercial. Dsp. 2034/2016- Libera a UG2 para Op Comercial. Dsp. 707/2016 - liberou UG2 p/ teste. Dsp. 454/2016 - liberou UG1 p/ teste. | jul/16 - Previsão alterada para ago/16. jun/16 - previsão mantida. Mai/2016: Não iniciou operação comercial. Previsão de operação mantida. Não informou qualquer entrave no RAPEEL. Mar-16 : Previsão do agente de Op. Comercial prorrogada p/ jul/2016. | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
445 | 31112 | 1424 | 5 | 1 | 40.0 | 2014-11-27 | 2014-12-31 | 2015-03-26 | 2015-04-30 | SP | 40.0 | Nenhum | SE Local - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2014-05-02 | 2014-05-02 | nan | 2014-05-02 | nan | nan | Alterei previsão de op. Com. para jun/15. Sem rapeel em mar/15. Não apresentou a previsão de Op. Comercial. | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
446 | 31121 | 1425 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2015-10-22 | 2015-11-14 | BA | 30.0 | 06/2012 | SE Morro do Chapéu II - 69kV | 2015-07-02 | 2015-10-01 | 2016-01-01 | nan | nan | 2016-05-10 | 2015-04-15 | 2014-09-26 | 2014-11-28 | nan | nan | 2015-07-07 | ABR/16: em OC e encaminhando relatório.....DSP - DESPACHO 3719/2015 Libera as unidades geradoras UG1 a UG15, para ínicio da operação comercial...Alterada características técnicas por meio da Res. 4853/2014. Diretoria autorizou a conexão provisória e foi | Alteração da pot. De 29,9 p/ 28 MW, de 13 para 14 Ugs e compartilhamento da SE das EOL Damascena, Maniçoba e Dois Riachos. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
447 | 31153 | 1426 | 2 e 3 | 2 | 8.02 | nan | nan | 2013-12-14 | 2014-02-18 | RJ | 12.03 | Nenhum | LSA Metropol - 25kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2013-09-30 | nan | nan | nan | nan | Usina em operação. | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
448 | 31153 | 1427 | 1 | 1 | 4.01 | nan | nan | 2013-12-14 | 2014-04-12 | RJ | 12.03 | Nenhum | LSA Metropol - 25kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2013-09-30 | nan | nan | nan | nan | Usina em operação. | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
449 | 31186 | 1428 | 1 | 1 | 73.0 | 2016-10-30 | 2017-01-01 | 2016-02-24 | 2016-05-05 | AP | 219.0 | 06/2012 | SE Macapá 230 kV | 2015-11-01 | 2013-09-01 | 2014-10-01 | 2015-01-02 | 2016-12-01 | nan | 2015-01-30 | 2013-11-01 | 2014-06-10 | 2014-08-31 | 2016-01-06 | nan | Dsp. 2108/2016Libera a UG3 para Op Comercial. Dsp. 1743/2016Libera a UG3 para Op em testes. Dsp. 1491/2016 Libera a UG2 para Op Comercial. Dsp. 1239/2016 Libera a UG2 para Op. Em teste. Dsp. 1104/2016 Libera a UG1 para Op Comercial. Dsp. 452/2016 (23/0 | Previsão do agente é de fazer testes em 5 dias e OC da UG3 para 30/7/16. Deixei a previsão anterior para 31/8/18, pois tempo na outorga é de 2 meses de OT. Previsão do agente 30/7/16. (JLUJjul/16). | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
450 | 31186 | 1429 | 2 | 1 | 73.0 | 2016-12-30 | 2017-03-01 | 2016-05-13 | 2016-06-07 | AP | 219.0 | 06/2012 | SE Macapá 230 kV | 2015-11-01 | 2013-09-01 | 2014-10-01 | 2015-01-02 | 2016-12-01 | nan | 2015-01-30 | 2013-11-01 | 2014-06-10 | 2014-08-31 | 2016-01-06 | nan | Dsp. 2108/2016Libera a UG3 para Op Comercial. Dsp. 1743/2016Libera a UG3 para Op em testes. Dsp. 1491/2016 Libera a UG2 para Op Comercial. Dsp. 1239/2016 Libera a UG2 para Op. Em teste. Dsp. 1104/2016 Libera a UG1 para Op Comercial. Dsp. 452/2016 (23/0 | Previsão do agente é de fazer testes em 5 dias e OC da UG3 para 30/7/16. Deixei a previsão anterior para 31/8/18, pois tempo na outorga é de 2 meses de OT. Previsão do agente 30/7/16. (JLUJjul/16). | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
451 | 31186 | 1430 | 3 | 1 | 73.0 | 2017-02-28 | 2017-05-01 | 2016-07-01 | 2016-08-05 | AP | 219.0 | 06/2012 | SE Macapá 230 kV | 2015-11-01 | 2013-09-01 | 2014-10-01 | 2015-01-02 | 2016-12-01 | nan | 2015-01-30 | 2013-11-01 | 2014-06-10 | 2014-08-31 | 2016-01-06 | nan | Dsp. 2108/2016Libera a UG3 para Op Comercial. Dsp. 1743/2016Libera a UG3 para Op em testes. Dsp. 1491/2016 Libera a UG2 para Op Comercial. Dsp. 1239/2016 Libera a UG2 para Op. Em teste. Dsp. 1104/2016 Libera a UG1 para Op Comercial. Dsp. 452/2016 (23/0 | Previsão do agente é de fazer testes em 5 dias e OC da UG3 para 30/7/16. Deixei a previsão anterior para 31/8/18, pois tempo na outorga é de 2 meses de OT. Previsão do agente 30/7/16. (JLUJjul/16). | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
452 | 31189 | 1431 | 1 | 1 | 10.0 | nan | nan | 2014-04-02 | 2014-05-22 | SP | 30.0 | Nenhum | SE Local - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2013-12-30 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
453 | 31189 | 1432 | 2 | 1 | 20.0 | nan | nan | 2014-04-02 | 2014-05-22 | SP | 30.0 | Nenhum | SE Local - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2013-12-30 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
454 | 31193 | 1433 | 1 a 3 | 3 | 56.277 | nan | 2013-11-01 | 2013-11-20 | 2013-12-13 | MA | 56.277 | Nenhum | Seccionamento da LT Presidente Dutra - Miranda II - 500kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2013-08-30 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
455 | 31207 | 1434 | 1 | 1 | 15.0 | 2016-09-16 | 2016-11-13 | 2017-03-31 | 2017-04-21 | MG | 30.0 | 10/2013 | SE Monjolos - 138 kV | 2014-08-23 | nan | 2015-08-24 | 2016-04-20 | 2015-07-24 | nan | 2015-11-30 | 2014-08-30 | 2014-11-30 | 2016-02-15 | 2017-02-08 | nan | Dsp. 1.110/2017-OP Comercial UG1 e 2 Dsp. 900/2017-Op em testes UG1 e 2 Despacho 951/16 alterou para 30MW, portanto alterado Ugs de 14,013 para 15. (JLUJ-mai/16) DSP 1.451/2015 aprovou PB com Pot. De 30MW (com 2 Ugs). | Dez/16 (lemos): mantida data anterior. Obras avanço 94,30%. Enchimento não iniciado. Nov/16 (lemos) - agente prevê enchimento de reservatório para dez/16. RAPEEL não veio fotos. Sistema de previsão: jun/17. vendeu também no 01/2016. 15/10/2016 - mantida p | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
456 | 31207 | 1435 | 2 | 1 | 15.0 | 2016-11-14 | 2016-12-14 | 2017-03-31 | 2017-04-21 | MG | 30.0 | 10/2013 | SE Monjolos - 138 kV | 2014-08-23 | nan | 2015-08-24 | 2016-04-20 | 2015-07-24 | nan | 2015-11-30 | 2014-08-30 | 2014-11-30 | 2016-02-15 | 2017-02-08 | nan | Dsp. 1.110/2017-OP Comercial UG1 e 2 Dsp. 900/2017-Op em testes UG1 e 2 Despacho 951/16 alterou para 30MW, portanto alterado Ugs de 14,013 para 15. (JLUJ-mai/16) DSP 1.451/2015 aprovou PB com Pot. De 30MW (com 2 Ugs). | Dez/16 (lemos): mantida data anterior. Obras avanço 94,30%. Enchimento não iniciado. Nov/16 (lemos) - agente prevê enchimento de reservatório para dez/16. RAPEEL não veio fotos. Sistema de previsão: jun/17. vendeu também no 01/2016. 15/10/2016 - mantida p | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
457 | 31208 | 1436 | 01 a 02 | 2 | 9.26 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 2017-08-19 | SC | 9.26 | Nenhum | SE Taió - 69 kV | 2016-05-01 | 2014-01-01 | 2014-03-01 | 2015-10-01 | 2017-02-01 | nan | 2016-09-01 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2016-01-31 | 2017-06-15 | nan | Dsp. 2.552/2017 - Comercial UG1 e 2 Dsp. 1.889/2017 - Teste Ug1 e 2 | jul/17 - avaria no canal adutor. 30 dias para reparo. OC postergada. Jan/17- 80%. Mantida previsão. Dez/16 (lemos) - mantive a data anterior. Pelo previsor é menos conservador. Já tem fotos de sistema de transmissão. Nov/16 - Mantive a data anterior. Não | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
458 | 31229 | 1437 | 1 | 1 | 18.0 | nan | nan | 2016-04-21 | 2016-06-11 | SP | 18.0 | Nenhum | Seccionamento da LT 88kV Baixada Santista – Henry Borden. | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2014-01-01 | nan | 2014-12-09 | nan | nan | jun/16 - Dsp. 1.541/2016 - Libera a UG1 para Op. Comercial. Abr/16- Dsp. 987/2016 - Libera a UG1 para op. Teste. | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
459 | 31241 | 1438 | 1 | 1 | 18.0 | 2015-07-16 | 2015-09-01 | 2016-07-08 | 2016-10-14 | CE | 218.0 | Nenhum | SE Pecém II | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2014-04-01 | 2014-01-01 | nan | 2014-12-01 | nan | nan | dsp 2908/2016 - libera op. Com da ug3 Dsp. 2741/2016-Libera UG1 e UG2 p/ op. Comercial. Dsp. 2169/2016-Libera as UG3 para Op Em testes. Dsp. 1813/2016-Libera a UG 1 para Op em testes. Dsp. 1665/2016-Libera a UG2 para Op. Em testes. | ago/2016- ajustada a previsão conforme agente. Sem LO. Jun/16 - previsão para agosto quando devemos ter o proximo RAPEEL. Ug2 e ug3 mantidas. Mai/16 - não tem rapeel em maio. Previsão mantida do mês anterior. Já indicou atraso na entrada em operação. Inic | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
460 | 31241 | 1439 | 2 | 1 | 100.0 | 2015-07-11 | 2015-10-21 | 2016-06-23 | 2016-10-14 | CE | 218.0 | Nenhum | SE Pecém II | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2014-04-01 | 2014-01-01 | nan | 2014-12-01 | nan | nan | dsp 2908/2016 - libera op. Com da ug3 Dsp. 2741/2016-Libera UG1 e UG2 p/ op. Comercial. Dsp. 2169/2016-Libera as UG3 para Op Em testes. Dsp. 1813/2016-Libera a UG 1 para Op em testes. Dsp. 1665/2016-Libera a UG2 para Op. Em testes. | ago/2016- ajustada a previsão conforme agente. Sem LO. Jun/16 - previsão para agosto quando devemos ter o proximo RAPEEL. Ug2 e ug3 mantidas. Mai/16 - não tem rapeel em maio. Previsão mantida do mês anterior. Já indicou atraso na entrada em operação. Inic | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
461 | 31241 | 1440 | 3 | 1 | 100.0 | 2015-09-21 | 2016-01-03 | 2016-08-16 | 2016-11-04 | CE | 218.0 | Nenhum | SE Pecém II | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2014-04-01 | 2014-01-01 | nan | 2014-12-01 | nan | nan | dsp 2908/2016 - libera op. Com da ug3 Dsp. 2741/2016-Libera UG1 e UG2 p/ op. Comercial. Dsp. 2169/2016-Libera as UG3 para Op Em testes. Dsp. 1813/2016-Libera a UG 1 para Op em testes. Dsp. 1665/2016-Libera a UG2 para Op. Em testes. | ago/2016- ajustada a previsão conforme agente. Sem LO. Jun/16 - previsão para agosto quando devemos ter o proximo RAPEEL. Ug2 e ug3 mantidas. Mai/16 - não tem rapeel em maio. Previsão mantida do mês anterior. Já indicou atraso na entrada em operação. Inic | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
462 | 31244 | 1441 | 01 a 02 | 2 | 6.0 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-09-19 | 2015-10-10 | TO | 6.0 | Nenhum | SE Centro Industrial do Cerrado - 138 kV | 2014-09-01 | 2014-02-01 | 2014-08-01 | 2015-04-01 | 2015-08-01 | nan | 2015-01-20 | 2014-01-31 | 2014-05-22 | 2014-12-01 | 2015-07-01 | nan | DSP 491/2015 alterou o ponto de conexão | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
463 | 31268 | 1442 | 1 | 1 | 41.4 | nan | nan | 2015-02-07 | 2015-06-25 | MG | 41.4 | Nenhum | SE Santa Vitória - 138kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2014-05-01 | nan | 2014-09-01 | nan | nan | REA 6.049, de 27/9/2016 revoga autorização das duas máquinas. Reduz capacidade instalada. Não vai mais implantar a UG2 e UG3. | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
464 | 31270 | 1443 | 3 a 6 e 8 | 5 | 13.5 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2017-05-18 | 2017-06-24 | PI | 29.7 | Nenhum | LT São João do Piauí – Milagres C1 500 kV | 2015-11-27 | 2015-10-02 | 2015-10-26 | nan | nan | 2015-11-28 | 2015-07-15 | 2015-04-10 | 2015-08-10 | nan | nan | 2016-01-20 | Dsp. 2.858/2017-Comercial 1,2,7e9 a 11 Dsp. 1818/2017- Comercial 3 a 6 e 8. Dsp. 1366/2017-OT Testes UG's 1 a 11 Ju/16: agente não enviou RAPEEL. Previsão OC baseada no fato de não estar em teste ainda. | Ago/17-Ugs em teste. Previsão conforme agente. Jul/17 - Ugs em teste. Previsão para 30/08. Maio/17: 81,20% Previsão conforme Agente; Mar/17: usina ainda não entrou em teste, por isso colocamos para maio/2017. Não assinou o CCT. Previsão do agente para com | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
465 | 31270 | 1444 | 1, 2, 7 e 9 a 11 | 6 | 16.2 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2017-05-18 | 2017-09-09 | PI | 29.7 | Nenhum | LT São João do Piauí – Milagres C1 500 kV | 2015-11-27 | 2015-10-02 | 2015-10-26 | nan | nan | 2015-11-28 | 2015-07-15 | 2015-04-10 | 2015-08-10 | nan | nan | 2016-01-20 | Dsp. 2.858/2017-Comercial 1,2,7e9 a 11 Dsp. 1818/2017- Comercial 3 a 6 e 8. Dsp. 1366/2017-OT Testes UG's 1 a 11 Ju/16: agente não enviou RAPEEL. Previsão OC baseada no fato de não estar em teste ainda. | Ago/17-Ugs em teste. Previsão conforme agente. Jul/17 - Ugs em teste. Previsão para 30/08. Maio/17: 81,20% Previsão conforme Agente; Mar/17: usina ainda não entrou em teste, por isso colocamos para maio/2017. Não assinou o CCT. Previsão do agente para com | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
466 | 31272 | 1445 | 3 e 5 a 11 | 8 | 21.6 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2017-08-03 | 2017-08-31 | PI | 29.7 | Nenhum | LT São João do Piauí – Milagres C1 500 kV | 2015-11-27 | 2015-10-02 | 2015-10-26 | nan | nan | 2015-11-28 | 2015-07-15 | 2015-05-15 | 2015-06-05 | nan | nan | 2016-07-15 | Dsp. 2.738/2017-Comercial UG's 3 a 11 Dsp. 2.326/2017-Teste UG's 3, 5 a 11 Dsp. 2.152/2017-Comercial UG's 1 e 2 Dsp. 1.916/2017-Teste Ugs 1,2 e 4 mar/17: muitas Ugs em montagem de torres. Previsão OC baseada no fato de não estar em teste ainda. Solicitou | Ago/17-Ugs OT. Previsão OC 30/09/2017 Não assinou o CCT. Montagem de torres e eletromecânica para iniciar em dezembro. Previsão do agente para comercial: abr/2016. Obra Elétrica em 84% informada pelo agente. Não iniciou OT. (JLUJ-dez/16) | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
467 | 31272 | 1446 | 4 | 1 | 2.7 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2017-07-04 | 2017-08-31 | PI | 29.7 | Nenhum | LT São João do Piauí – Milagres C1 500 kV | 2015-11-27 | 2015-10-02 | 2015-10-26 | nan | nan | 2015-11-28 | 2015-07-15 | 2015-05-15 | 2015-06-05 | nan | nan | 2016-07-15 | Dsp. 2.738/2017-Comercial UG's 3 a 11 Dsp. 2.326/2017-Teste UG's 3, 5 a 11 Dsp. 2.152/2017-Comercial UG's 1 e 2 Dsp. 1.916/2017-Teste Ugs 1,2 e 4 mar/17: muitas Ugs em montagem de torres. Previsão OC baseada no fato de não estar em teste ainda. Solicitou | Ago/17-Ugs OT. Previsão OC 30/09/2017 Não assinou o CCT. Montagem de torres e eletromecânica para iniciar em dezembro. Previsão do agente para comercial: abr/2016. Obra Elétrica em 84% informada pelo agente. Não iniciou OT. (JLUJ-dez/16) | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
468 | 31272 | 1447 | 1 e 2 | 2 | 5.4 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2017-07-04 | 2017-07-19 | PI | 29.7 | Nenhum | LT São João do Piauí – Milagres C1 500 kV | 2015-11-27 | 2015-10-02 | 2015-10-26 | nan | nan | 2015-11-28 | 2015-07-15 | 2015-05-15 | 2015-06-05 | nan | nan | 2016-07-15 | Dsp. 2.738/2017-Comercial UG's 3 a 11 Dsp. 2.326/2017-Teste UG's 3, 5 a 11 Dsp. 2.152/2017-Comercial UG's 1 e 2 Dsp. 1.916/2017-Teste Ugs 1,2 e 4 mar/17: muitas Ugs em montagem de torres. Previsão OC baseada no fato de não estar em teste ainda. Solicitou | Ago/17-Ugs OT. Previsão OC 30/09/2017 Não assinou o CCT. Montagem de torres e eletromecânica para iniciar em dezembro. Previsão do agente para comercial: abr/2016. Obra Elétrica em 84% informada pelo agente. Não iniciou OT. (JLUJ-dez/16) | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
469 | 31273 | 1448 | 1,5 a 7,10,11 | 6 | 16.2 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2017-05-18 | 2017-08-11 | PI | 29.7 | Nenhum | LT São João do Piauí – Milagres C1 500 kV | 2015-11-27 | 2015-10-02 | 2015-10-26 | nan | nan | 2015-11-28 | 2015-07-15 | 2015-04-01 | 2015-04-10 | nan | nan | 2016-03-01 | Dsp 2.446/2017-comercial 1,5,6,7,10 e11 Dsp. 2.263/2017-Comercial UG's 2 a 4, 8 e 9 Dsp. 1367/2017- OP Testes UG's 1 a 11 Jul/16: agente não enviou RAPEEL. Previsão OC baseada no fato de não estar em teste ainda. | Jul/17 - Operando em teste. Previsão para 30/08. Maio/17: 95% prev. OC conforme rappel abril/17. Mar/17: usina ainda não entrou em teste, por isso colocamos para maio/2017. Não assinou o CCT.Previsão do agente para comercial: abr/2016. Obra Elétrica em 84 | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
470 | 31273 | 1449 | 2 a 4, 8 e 9 | 5 | 13.5 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2017-05-18 | 2017-07-28 | PI | 29.7 | Nenhum | LT São João do Piauí – Milagres C1 500 kV | 2015-11-27 | 2015-10-02 | 2015-10-26 | nan | nan | 2015-11-28 | 2015-07-15 | 2015-04-01 | 2015-04-10 | nan | nan | 2016-03-01 | Dsp 2.446/2017-comercial 1,5,6,7,10 e11 Dsp. 2.263/2017-Comercial UG's 2 a 4, 8 e 9 Dsp. 1367/2017- OP Testes UG's 1 a 11 Jul/16: agente não enviou RAPEEL. Previsão OC baseada no fato de não estar em teste ainda. | Jul/17 - Operando em teste. Previsão para 30/08. Maio/17: 95% prev. OC conforme rappel abril/17. Mar/17: usina ainda não entrou em teste, por isso colocamos para maio/2017. Não assinou o CCT.Previsão do agente para comercial: abr/2016. Obra Elétrica em 84 | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
471 | 31274 | 1450 | 3, 5, 7, 9 e 10 | 5 | 13.5 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2016-06-30 | 2017-05-26 | PI | 29.7 | Nenhum | LT São João do Piauí – Milagres C1 500 kV | 2015-11-27 | 2015-10-02 | 2015-10-26 | nan | nan | 2015-11-28 | 2015-07-15 | 2015-04-01 | 2015-04-15 | nan | nan | 2016-03-01 | Dsp. 1.444/2017-Op Comercial UG's 1 a 11 Dsp. 1729/2016-Libera as UG3, 5, 7, 9 e 10 para Op em teste. 03/jun - Dsp 1474/2016 - Libera UG1, 2, 4, 6, 8 e 11 para Op. Teste. | Maio/17: ainda em teste. Prev conforme Agente OC Mar/17: continua em teste. Valeria a pena ação com agente. Fev/17: continua em teste Estão assinando contrato com a GE, responsável pelo comissionamento. Doc do agente cita 31/1/16, mas o anos está errad | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
472 | 31274 | 1451 | 1, 2, 4, 6, 8 e 11 | 6 | 16.2 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2016-06-04 | 2017-05-26 | PI | 29.7 | Nenhum | LT São João do Piauí – Milagres C1 500 kV | 2015-11-27 | 2015-10-02 | 2015-10-26 | nan | nan | 2015-11-28 | 2015-07-15 | 2015-04-01 | 2015-04-15 | nan | nan | 2016-03-01 | Dsp. 1.444/2017-Op Comercial UG's 1 a 11 Dsp. 1729/2016-Libera as UG3, 5, 7, 9 e 10 para Op em teste. 03/jun - Dsp 1474/2016 - Libera UG1, 2, 4, 6, 8 e 11 para Op. Teste. | Maio/17: ainda em teste. Prev conforme Agente OC Mar/17: continua em teste. Valeria a pena ação com agente. Fev/17: continua em teste Estão assinando contrato com a GE, responsável pelo comissionamento. Doc do agente cita 31/1/16, mas o anos está errad | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
473 | 31275 | 1452 | 1 a 11 | 11 | 29.7 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2016-06-04 | 2016-07-05 | PI | 29.7 | Nenhum | LT São João do Piauí – Milagres C1 500 kV | 2015-11-27 | 2015-10-02 | 2015-10-26 | nan | nan | 2015-11-28 | 2015-07-15 | 2015-04-01 | 2015-04-10 | nan | nan | 2016-03-01 | Dsp. 1764/2016-Libera as UG1 a 11 para Op Comercial. 3/jun - Dsp 1473/2016 - Libera para operação em teste - UG1 a 11. | Jun/16 - previsão das máquinas em teste ficou para jul/16. Abr/16: previsão Agente OC para 30/05/2016. Previsor para 03/09/2016 | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
474 | 31276 | 1453 | 3,4,5,6 e 9 | 5 | 13.5 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2017-06-23 | 2017-08-18 | PI | 29.7 | Nenhum | LT São João do Piauí - Milagres C1 500kV | 2015-11-27 | 2015-10-02 | 2015-10-26 | nan | nan | 2015-11-28 | 2015-07-15 | 2015-05-15 | 2015-06-02 | nan | nan | 2016-07-15 | Dsp. 2.530/2017-Comercial UG's 3,4,5,6 e 9 Dsp. 2.151/2017-Comercial UG's 1,2,7,8,10 e 11 Dsp. 1.813/2107 - Teste UG1 a 11 Dsp. 1.301/16 - 18/5/16 - Altera o sistema de transmissão de interesse restrito. | Ago/17-OT. Previsão para 30/09/2017. Jun/16: agente não enviou RAPEEL. Atraso na montagem das torres. Datas conforme demais EOLs do complexo. Já solicitaram DAPR/T ao NOS. Alterado OC para nov/16 pois não iniciou OT. (JLUJ/set-16) Alterado OC para fev/17 | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
475 | 31276 | 1454 | 1,2,7,8,10 e 11 | 6 | 16.2 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2017-06-23 | 2017-07-19 | PI | 29.7 | Nenhum | LT São João do Piauí - Milagres C1 500kV | 2015-11-27 | 2015-10-02 | 2015-10-26 | nan | nan | 2015-11-28 | 2015-07-15 | 2015-05-15 | 2015-06-02 | nan | nan | 2016-07-15 | Dsp. 2.530/2017-Comercial UG's 3,4,5,6 e 9 Dsp. 2.151/2017-Comercial UG's 1,2,7,8,10 e 11 Dsp. 1.813/2107 - Teste UG1 a 11 Dsp. 1.301/16 - 18/5/16 - Altera o sistema de transmissão de interesse restrito. | Ago/17-OT. Previsão para 30/09/2017. Jun/16: agente não enviou RAPEEL. Atraso na montagem das torres. Datas conforme demais EOLs do complexo. Já solicitaram DAPR/T ao NOS. Alterado OC para nov/16 pois não iniciou OT. (JLUJ/set-16) Alterado OC para fev/17 | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
476 | 31292 | 1455 | 1 | 1 | 5.8 | 2015-12-23 | nan | 2015-09-05 | 2015-12-23 | RS | 5.8 | Nenhum | CEEE-D 13,8 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2014-12-15 | nan | 2014-12-15 | nan | nan | Operação Comercial (Dsp 4.112, 22/12/2015) | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
477 | 31302 | 1456 | 1 a 9 | 9 | 27.675 | 2014-08-30 | 2014-09-30 | 2014-11-04 | 2014-12-11 | RS | 27.675 | Nenhum | SE Atlântida 2 - 69kV | 2014-09-30 | 2014-01-16 | 2014-02-21 | nan | nan | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-03-02 | 2014-07-26 | nan | nan | nan | Sem rapeel em set e out/14. Previsão OC após 12 meses do início de obras. | Pedido de cronograma alegando atraso do IPHAN. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | sim | sk8
478 | 31324 | 1457 | 01 | 1 | 12.5 | 2017-09-16 | 2017-11-20 | 2016-12-17 | 2017-01-04 | RS | 25.0 | 03/2015 | SE Lageado Grande - 230 kV | 2017-03-17 | 2016-10-01 | 2016-08-24 | 2016-10-03 | 2017-08-14 | nan | 2016-05-15 | 2015-03-30 | 2015-08-17 | 2016-08-15 | nan | nan | Dsp. 226/2017-Libera a UG 2 para Op. Comercial. Dsp. 009/2017-Lib era a UG1 para Op Comercial. Dsp 3297/2016- Lib UG1 e UG2 para OT. Alterado cronograma por meio da Resolução 5804/16, mas manteve datas previstas de OC, passando a normal. Antecipou em 10 d | Jan/17- 99% das obras . Previsao UG2 do Agente em 20/01/2017, alterei previsão SFG para 15/02/2017 (prox rapeel). Dez/16- Utilizado previsor (previsão 8/10/2017) out/16-mantida previsão set/16 - montagem eletromecânica comprovada. Verifiquei fotos do rape | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
479 | 31324 | 1458 | 02 | 1 | 12.5 | 2017-10-16 | 2017-12-21 | 2016-12-17 | 2017-01-25 | RS | 25.0 | 03/2015 | SE Lageado Grande - 230 kV | 2017-03-17 | 2016-10-01 | 2016-08-24 | 2016-10-03 | 2017-08-14 | nan | 2016-05-15 | 2015-03-30 | 2015-08-17 | 2016-08-15 | nan | nan | Dsp. 226/2017-Libera a UG 2 para Op. Comercial. Dsp. 009/2017-Lib era a UG1 para Op Comercial. Dsp 3297/2016- Lib UG1 e UG2 para OT. Alterado cronograma por meio da Resolução 5804/16, mas manteve datas previstas de OC, passando a normal. Antecipou em 10 d | Jan/17- 99% das obras . Previsao UG2 do Agente em 20/01/2017, alterei previsão SFG para 15/02/2017 (prox rapeel). Dez/16- Utilizado previsor (previsão 8/10/2017) out/16-mantida previsão set/16 - montagem eletromecânica comprovada. Verifiquei fotos do rape | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
480 | 31327 | 1459 | 01 | 1 | 9.133 | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 2017-12-21 | 2017-12-30 | GO | 30.0 | 06/2013 | SE Ipeguari - 138 kV | 2017-04-01 | 2016-01-01 | 2016-07-01 | 2017-03-01 | 2017-09-01 | nan | 2017-03-01 | 2015-06-30 | 2016-07-01 | 2017-01-15 | 2017-05-02 | nan | Dsp. 595/2018- OC UG4 dsp 4.401/2017 - OC UG1 a 3 Dsp. 4.319/2017-OT UG's 1 a 4 Nov/16 - Mantive a previsão anterior. Previsões de op. Comercial de acordo com agente (está adiantado). | mar/18 - solicitado OC da UG4. Fev/18-UG4 em OT. Previsão OC para abril/2018 pois ainda não solicitou DAPR/P e não enviou RAPEEL em fev. Dez/17-Usina não solicitou OT ainda. Previsão OC para 28/02/2018. Nov/17-conforme previsão do Agente out/17-usina irá | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
481 | 31327 | 1460 | 02 | 1 | 9.1333 | 2017-10-01 | 2017-10-31 | 2017-12-21 | 2017-12-30 | GO | 30.0 | 06/2013 | SE Ipeguari - 138 kV | 2017-04-01 | 2016-01-01 | 2016-07-01 | 2017-03-01 | 2017-09-01 | nan | 2017-03-01 | 2015-06-30 | 2016-07-01 | 2017-01-15 | 2017-05-02 | nan | Dsp. 595/2018- OC UG4 dsp 4.401/2017 - OC UG1 a 3 Dsp. 4.319/2017-OT UG's 1 a 4 Nov/16 - Mantive a previsão anterior. Previsões de op. Comercial de acordo com agente (está adiantado). | mar/18 - solicitado OC da UG4. Fev/18-UG4 em OT. Previsão OC para abril/2018 pois ainda não solicitou DAPR/P e não enviou RAPEEL em fev. Dez/17-Usina não solicitou OT ainda. Previsão OC para 28/02/2018. Nov/17-conforme previsão do Agente out/17-usina irá | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
482 | 31327 | 1461 | 03 | 1 | 9.1333 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 2017-12-21 | 2017-12-30 | GO | 30.0 | 06/2013 | SE Ipeguari - 138 kV | 2017-04-01 | 2016-01-01 | 2016-07-01 | 2017-03-01 | 2017-09-01 | nan | 2017-03-01 | 2015-06-30 | 2016-07-01 | 2017-01-15 | 2017-05-02 | nan | Dsp. 595/2018- OC UG4 dsp 4.401/2017 - OC UG1 a 3 Dsp. 4.319/2017-OT UG's 1 a 4 Nov/16 - Mantive a previsão anterior. Previsões de op. Comercial de acordo com agente (está adiantado). | mar/18 - solicitado OC da UG4. Fev/18-UG4 em OT. Previsão OC para abril/2018 pois ainda não solicitou DAPR/P e não enviou RAPEEL em fev. Dez/17-Usina não solicitou OT ainda. Previsão OC para 28/02/2018. Nov/17-conforme previsão do Agente out/17-usina irá | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
483 | 31327 | 1462 | 04 | 1 | 2.6 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 2017-12-21 | 2018-03-16 | GO | 30.0 | 06/2013 | SE Ipeguari - 138 kV | 2017-04-01 | 2016-01-01 | 2016-07-01 | 2017-03-01 | 2017-09-01 | nan | 2017-03-01 | 2015-06-30 | 2016-07-01 | 2017-01-15 | 2017-05-02 | nan | Dsp. 595/2018- OC UG4 dsp 4.401/2017 - OC UG1 a 3 Dsp. 4.319/2017-OT UG's 1 a 4 Nov/16 - Mantive a previsão anterior. Previsões de op. Comercial de acordo com agente (está adiantado). | mar/18 - solicitado OC da UG4. Fev/18-UG4 em OT. Previsão OC para abril/2018 pois ainda não solicitou DAPR/P e não enviou RAPEEL em fev. Dez/17-Usina não solicitou OT ainda. Previsão OC para 28/02/2018. Nov/17-conforme previsão do Agente out/17-usina irá | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
484 | 31335 | 1463 | 1 e 8 | 2 | 4.7 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-11-20 | 2015-12-23 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-12-15 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | nan | nan | 2015-07-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
485 | 31335 | 1464 | 4 | 1 | 2.35 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-08-27 | 2015-11-20 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-12-15 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | nan | nan | 2015-07-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
486 | 31335 | 1465 | 13 | 1 | 2.35 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-09-09 | 2015-11-20 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-12-15 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | nan | nan | 2015-07-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
487 | 31335 | 1466 | 14 | 1 | 2.35 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-09-19 | 2015-11-20 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-12-15 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | nan | nan | 2015-07-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
488 | 31335 | 1467 | 9 | 1 | 2.35 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-09-26 | 2015-11-20 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-12-15 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | nan | nan | 2015-07-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
489 | 31335 | 1468 | 10 | 1 | 2.35 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-10-07 | 2015-12-12 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-12-15 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | nan | nan | 2015-07-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
490 | 31335 | 1469 | 11 | 1 | 2.35 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-10-23 | 2015-12-12 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-12-15 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | nan | nan | 2015-07-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
491 | 31335 | 1470 | 5 | 1 | 2.35 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-10-28 | 2015-12-23 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-12-15 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | nan | nan | 2015-07-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
492 | 31335 | 1471 | 2 e 3 | 2 | 4.7 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-11-07 | 2015-12-12 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-12-15 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | nan | nan | 2015-07-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
493 | 31335 | 1472 | 7 | 1 | 2.35 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-11-11 | 2015-12-23 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-12-15 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | nan | nan | 2015-07-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
494 | 31335 | 1473 | 6 | 1 | 2.35 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-12-01 | 2015-12-23 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-12-15 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | nan | nan | 2015-07-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
495 | 31335 | 1474 | 12 | 1 | 2.35 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-10-28 | 2015-12-12 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-12-15 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | nan | nan | 2015-07-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
496 | 31336 | 1475 | 2 | 1 | 2.35 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-12-22 | 2015-12-30 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-07-15 | 2014-09-15 | 2015-01-15 | nan | nan | 2015-05-29 | Out/14: alterada previsão OC 12 meses após obras. Relatório (32,2 MW, 14 Ugs) diferente da outorga (29,7 MW, 11 Ugs)...Relatório de mai/15 encaminhado por e-mail em 12/6/15. | notificar por atraso. Verificar alteração de características se houver. Usina sem previsão de OC no relatório do Agente em 11.2014. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
497 | 31336 | 1476 | 12 e 14 | 2 | 4.7 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-08-14 | 2015-11-04 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-07-15 | 2014-09-15 | 2015-01-15 | nan | nan | 2015-05-29 | Out/14: alterada previsão OC 12 meses após obras. Relatório (32,2 MW, 14 Ugs) diferente da outorga (29,7 MW, 11 Ugs)...Relatório de mai/15 encaminhado por e-mail em 12/6/15. | notificar por atraso. Verificar alteração de características se houver. Usina sem previsão de OC no relatório do Agente em 11.2014. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
498 | 31336 | 1477 | 1 | 1 | 2.35 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-08-27 | 2015-11-04 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-07-15 | 2014-09-15 | 2015-01-15 | nan | nan | 2015-05-29 | Out/14: alterada previsão OC 12 meses após obras. Relatório (32,2 MW, 14 Ugs) diferente da outorga (29,7 MW, 11 Ugs)...Relatório de mai/15 encaminhado por e-mail em 12/6/15. | notificar por atraso. Verificar alteração de características se houver. Usina sem previsão de OC no relatório do Agente em 11.2014. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
499 | 31336 | 1478 | 11 | 1 | 2.35 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-09-11 | 2015-11-04 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-07-15 | 2014-09-15 | 2015-01-15 | nan | nan | 2015-05-29 | Out/14: alterada previsão OC 12 meses após obras. Relatório (32,2 MW, 14 Ugs) diferente da outorga (29,7 MW, 11 Ugs)...Relatório de mai/15 encaminhado por e-mail em 12/6/15. | notificar por atraso. Verificar alteração de características se houver. Usina sem previsão de OC no relatório do Agente em 11.2014. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
500 | 31336 | 1479 | 13 | 1 | 2.35 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-09-26 | 2015-11-04 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-07-15 | 2014-09-15 | 2015-01-15 | nan | nan | 2015-05-29 | Out/14: alterada previsão OC 12 meses após obras. Relatório (32,2 MW, 14 Ugs) diferente da outorga (29,7 MW, 11 Ugs)...Relatório de mai/15 encaminhado por e-mail em 12/6/15. | notificar por atraso. Verificar alteração de características se houver. Usina sem previsão de OC no relatório do Agente em 11.2014. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
501 | 31336 | 1480 | 10 | 1 | 2.35 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-10-09 | 2015-12-11 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-07-15 | 2014-09-15 | 2015-01-15 | nan | nan | 2015-05-29 | Out/14: alterada previsão OC 12 meses após obras. Relatório (32,2 MW, 14 Ugs) diferente da outorga (29,7 MW, 11 Ugs)...Relatório de mai/15 encaminhado por e-mail em 12/6/15. | notificar por atraso. Verificar alteração de características se houver. Usina sem previsão de OC no relatório do Agente em 11.2014. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
502 | 31336 | 1481 | 8 e 9 | 2 | 4.7 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-10-28 | 2015-12-11 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-07-15 | 2014-09-15 | 2015-01-15 | nan | nan | 2015-05-29 | Out/14: alterada previsão OC 12 meses após obras. Relatório (32,2 MW, 14 Ugs) diferente da outorga (29,7 MW, 11 Ugs)...Relatório de mai/15 encaminhado por e-mail em 12/6/15. | notificar por atraso. Verificar alteração de características se houver. Usina sem previsão de OC no relatório do Agente em 11.2014. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
503 | 31336 | 1482 | 6 | 1 | 2.35 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-11-07 | 2015-12-23 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-07-15 | 2014-09-15 | 2015-01-15 | nan | nan | 2015-05-29 | Out/14: alterada previsão OC 12 meses após obras. Relatório (32,2 MW, 14 Ugs) diferente da outorga (29,7 MW, 11 Ugs)...Relatório de mai/15 encaminhado por e-mail em 12/6/15. | notificar por atraso. Verificar alteração de características se houver. Usina sem previsão de OC no relatório do Agente em 11.2014. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
504 | 31336 | 1483 | 5 | 1 | 2.35 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-11-14 | 2015-12-23 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-07-15 | 2014-09-15 | 2015-01-15 | nan | nan | 2015-05-29 | Out/14: alterada previsão OC 12 meses após obras. Relatório (32,2 MW, 14 Ugs) diferente da outorga (29,7 MW, 11 Ugs)...Relatório de mai/15 encaminhado por e-mail em 12/6/15. | notificar por atraso. Verificar alteração de características se houver. Usina sem previsão de OC no relatório do Agente em 11.2014. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
505 | 31336 | 1484 | 4 | 1 | 2.35 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-11-20 | 2015-12-23 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-07-15 | 2014-09-15 | 2015-01-15 | nan | nan | 2015-05-29 | Out/14: alterada previsão OC 12 meses após obras. Relatório (32,2 MW, 14 Ugs) diferente da outorga (29,7 MW, 11 Ugs)...Relatório de mai/15 encaminhado por e-mail em 12/6/15. | notificar por atraso. Verificar alteração de características se houver. Usina sem previsão de OC no relatório do Agente em 11.2014. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
506 | 31336 | 1485 | 3 | 1 | 2.35 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-12-01 | 2015-12-23 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-07-15 | 2014-09-15 | 2015-01-15 | nan | nan | 2015-05-29 | Out/14: alterada previsão OC 12 meses após obras. Relatório (32,2 MW, 14 Ugs) diferente da outorga (29,7 MW, 11 Ugs)...Relatório de mai/15 encaminhado por e-mail em 12/6/15. | notificar por atraso. Verificar alteração de características se houver. Usina sem previsão de OC no relatório do Agente em 11.2014. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
507 | 31336 | 1486 | 7 | 1 | 2.35 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-10-28 | 2015-12-18 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-07-15 | 2014-09-15 | 2015-01-15 | nan | nan | 2015-05-29 | Out/14: alterada previsão OC 12 meses após obras. Relatório (32,2 MW, 14 Ugs) diferente da outorga (29,7 MW, 11 Ugs)...Relatório de mai/15 encaminhado por e-mail em 12/6/15. | notificar por atraso. Verificar alteração de características se houver. Usina sem previsão de OC no relatório do Agente em 11.2014. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
508 | 31337 | 1487 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2017-09-19 | 2017-12-06 | BA | 30.0 | 05/2013 | SE Morro do Chapéu II - 230kV | 2014-11-01 | 2014-07-01 | 2014-11-01 | nan | nan | 2015-02-01 | 2015-04-15 | 2014-11-15 | 2015-01-15 | nan | nan | 2015-04-29 | Dsp. 4.106/2017-OC UG's 1 a 15 Dsp. 3.023/2017-Teste UG1 a 15 DSP nº 2.477 , de 14/08/2017, contagem de 30d para op. Comercial. | nov/17 - A usina estava apta. Operando em teste desde 19/9/17. Coloquei a previsão 1 mês pra frente, conforme previsão do agente | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
509 | 31338 | 1488 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2016-03-24 | 2016-04-30 | BA | 30.0 | 05/2013 | SE Morro do Chapéu II - 230kV | 2014-11-01 | 2014-07-01 | 2014-11-01 | nan | nan | 2015-02-10 | 2015-03-13 | 2014-10-15 | 2014-12-15 | nan | nan | 2015-03-26 | Dsp. 1049/2016-Libera as UG1 a UG15 para Op Comercial...Dsp. 723/2016-Libera as UG1 a UG15 para op Teste...ABR/16: Previsão SFE (RT 1mar/2016) para entrada em operação SE Morro do Chapeu II em 22/11/2016. | Jul/16: Relatório trimestral SFE (Abr-Jun/16): SE morro do Chapéu II em 22/11/16. Chesf indica 30/10/16. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
510 | 31341 | 1489 | 7 a 10 | 4 | 8.0 | 2015-07-23 | 2015-09-01 | 2016-02-19 | 2016-04-07 | BA | 20.0 | 05/2013 | SE Irecê - 230kV | 2014-08-30 | 2014-07-29 | 2014-10-07 | nan | nan | 2015-02-26 | 2015-01-14 | 2014-11-15 | 2014-12-20 | nan | nan | 2015-09-15 | Dsp. 855/2016 - Libera as UG1 a UG10 para Op. Comercial...Dsp. 406/2016 (18/02/2016) - Libera as UG7 a UG10 para Op. Teste...UG1 a 6 liberadas para operação em testes - DSP nº 218/2016, 26/1/2016 | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
511 | 31341 | 1490 | 1 a 6 | 6 | 12.0 | 2015-07-23 | 2015-09-01 | 2016-01-27 | 2016-04-07 | BA | 20.0 | 05/2013 | SE Irecê - 230kV | 2014-08-30 | 2014-07-29 | 2014-10-07 | nan | nan | 2015-02-26 | 2015-01-14 | 2014-11-15 | 2014-12-20 | nan | nan | 2015-09-15 | Dsp. 855/2016 - Libera as UG1 a UG10 para Op. Comercial...Dsp. 406/2016 (18/02/2016) - Libera as UG7 a UG10 para Op. Teste...UG1 a 6 liberadas para operação em testes - DSP nº 218/2016, 26/1/2016 | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
512 | 31342 | 1491 | 1 a 13 | 13 | 22.1 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-07-31 | 2015-09-09 | BA | 22.1 | 05/2013 | SE Igaporã II - 230kV | nan | 2014-06-01 | 2014-07-01 | nan | nan | 2014-12-15 | 2014-09-10 | 2014-06-01 | 2014-09-17 | nan | nan | 2015-03-13 | Out/14: previsão OC alterada para 12 meses após obras. Agente enviou relatório fotográfico único para Caetité A B e C. Fotos são identificadas por CAA CAB e CAC. | Concretagem das bases e início de obras atrasadas.Verificar discrepância entre a potência outorgada (30MVA) e potência instalada (22 MVA). | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
513 | 31343 | 1492 | 1, 5 a 15 | 12 | 24.0 | 2015-08-07 | 2015-09-01 | 2016-01-08 | 2016-04-05 | BA | 30.0 | 05/2013 | SE Irecê - 230kV | 2014-08-30 | 2014-07-29 | 2014-10-07 | nan | nan | 2015-02-26 | 2015-04-15 | 2015-02-15 | 2015-02-15 | nan | nan | 2015-06-15 | Dsp. 824/2016 - Libera as UG1 a UG15 para Op. Comercial...Dsp. 4093/2015 (21/12/2015) - Libera as UG2 a UG4 para Op em testes...Algumas Ugs operando em teste. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
514 | 31343 | 1493 | 2 a 4 | 3 | 6.0 | 2015-08-07 | 2015-09-01 | 2015-12-22 | 2016-04-05 | BA | 30.0 | 05/2013 | SE Irecê - 230kV | 2014-08-30 | 2014-07-29 | 2014-10-07 | nan | nan | 2015-02-26 | 2015-04-15 | 2015-02-15 | 2015-02-15 | nan | nan | 2015-06-15 | Dsp. 824/2016 - Libera as UG1 a UG15 para Op. Comercial...Dsp. 4093/2015 (21/12/2015) - Libera as UG2 a UG4 para Op em testes...Algumas Ugs operando em teste. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
515 | 31344 | 1494 | 1 a 14 | 14 | 23.8 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-07-31 | 2015-09-09 | BA | 23.8 | 05/2013 | SE Igaporã II - 230kV | nan | 2014-06-01 | 2014-07-01 | nan | nan | 2014-12-15 | 2014-09-10 | 2014-08-06 | 2014-09-17 | nan | nan | 2015-03-13 | Agente enviou relatório fotográfico único para Caetité A B e C. Fotos são identificadas por CAA CAB e CAC | Concretagem das bases e início de obras atrasadas. Discrepância entre potência outorgada (30MVA) e potência instalada (23MVA). | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
516 | 31346 | 1495 | 1 a 17 | 17 | 28.9 | 2015-08-15 | 2015-09-01 | 2015-09-22 | 2015-12-25 | PE | 28.9 | 05/2013 | SE Garanhuns II - 230kV | 2014-12-01 | 2014-11-15 | 2015-01-01 | nan | nan | 2015-04-01 | 2014-08-05 | 2014-10-15 | 2015-04-14 | nan | nan | 2015-04-14 | Dsp 4.139/2015 (24/12/2015) - Libera para Op Comercial as UGs 1 a 17 | RAPEEL não traz nenhuma informação sobre a operação em testes. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
517 | 31352 | 1496 | 13 | 1 | 2.35 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-08-06 | 2015-12-11 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-12-15 | 2014-12-07 | 2014-12-07 | nan | nan | 2015-04-25 | Em mai/15 inicio de montagem de torres. Esperar próximo quadrimestre para ver se adianta OC. Relatório de mai/15 encaminhado por e-mail em 12/6/15. | Notificar por atraso no cronograma. Verificar andamento de alteração da outorga, se houver. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
518 | 31352 | 1497 | 1 | 1 | 2.35 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-12-08 | 2015-12-23 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-12-15 | 2014-12-07 | 2014-12-07 | nan | nan | 2015-04-25 | Em mai/15 inicio de montagem de torres. Esperar próximo quadrimestre para ver se adianta OC. Relatório de mai/15 encaminhado por e-mail em 12/6/15. | Notificar por atraso no cronograma. Verificar andamento de alteração da outorga, se houver. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
519 | 31352 | 1498 | 10 | 1 | 2.35 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-08-14 | 2015-10-14 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-12-15 | 2014-12-07 | 2014-12-07 | nan | nan | 2015-04-25 | Em mai/15 inicio de montagem de torres. Esperar próximo quadrimestre para ver se adianta OC. Relatório de mai/15 encaminhado por e-mail em 12/6/15. | Notificar por atraso no cronograma. Verificar andamento de alteração da outorga, se houver. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
520 | 31352 | 1499 | 9 e 11 | 2 | 4.7 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-08-27 | 2015-10-14 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-12-15 | 2014-12-07 | 2014-12-07 | nan | nan | 2015-04-25 | Em mai/15 inicio de montagem de torres. Esperar próximo quadrimestre para ver se adianta OC. Relatório de mai/15 encaminhado por e-mail em 12/6/15. | Notificar por atraso no cronograma. Verificar andamento de alteração da outorga, se houver. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
521 | 31352 | 1500 | 8 | 1 | 2.35 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-09-09 | 2015-10-14 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-12-15 | 2014-12-07 | 2014-12-07 | nan | nan | 2015-04-25 | Em mai/15 inicio de montagem de torres. Esperar próximo quadrimestre para ver se adianta OC. Relatório de mai/15 encaminhado por e-mail em 12/6/15. | Notificar por atraso no cronograma. Verificar andamento de alteração da outorga, se houver. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
522 | 31352 | 1501 | 7 | 1 | 2.35 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-09-19 | 2015-10-14 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-12-15 | 2014-12-07 | 2014-12-07 | nan | nan | 2015-04-25 | Em mai/15 inicio de montagem de torres. Esperar próximo quadrimestre para ver se adianta OC. Relatório de mai/15 encaminhado por e-mail em 12/6/15. | Notificar por atraso no cronograma. Verificar andamento de alteração da outorga, se houver. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
523 | 31352 | 1502 | 6 | 1 | 2.35 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-09-26 | 2015-11-10 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-12-15 | 2014-12-07 | 2014-12-07 | nan | nan | 2015-04-25 | Em mai/15 inicio de montagem de torres. Esperar próximo quadrimestre para ver se adianta OC. Relatório de mai/15 encaminhado por e-mail em 12/6/15. | Notificar por atraso no cronograma. Verificar andamento de alteração da outorga, se houver. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
524 | 31352 | 1503 | 12 e 14 | 2 | 4.7 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-08-06 | 2015-10-14 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-12-15 | 2014-12-07 | 2014-12-07 | nan | nan | 2015-04-25 | Em mai/15 inicio de montagem de torres. Esperar próximo quadrimestre para ver se adianta OC. Relatório de mai/15 encaminhado por e-mail em 12/6/15. | Notificar por atraso no cronograma. Verificar andamento de alteração da outorga, se houver. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
525 | 31352 | 1504 | 5 | 1 | 2.35 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-10-28 | 2015-11-10 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-12-15 | 2014-12-07 | 2014-12-07 | nan | nan | 2015-04-25 | Em mai/15 inicio de montagem de torres. Esperar próximo quadrimestre para ver se adianta OC. Relatório de mai/15 encaminhado por e-mail em 12/6/15. | Notificar por atraso no cronograma. Verificar andamento de alteração da outorga, se houver. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
526 | 31352 | 1505 | 4 | 1 | 2.35 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-11-14 | 2015-12-23 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-12-15 | 2014-12-07 | 2014-12-07 | nan | nan | 2015-04-25 | Em mai/15 inicio de montagem de torres. Esperar próximo quadrimestre para ver se adianta OC. Relatório de mai/15 encaminhado por e-mail em 12/6/15. | Notificar por atraso no cronograma. Verificar andamento de alteração da outorga, se houver. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
527 | 31352 | 1506 | 3 | 1 | 2.35 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-11-20 | 2015-12-23 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-12-15 | 2014-12-07 | 2014-12-07 | nan | nan | 2015-04-25 | Em mai/15 inicio de montagem de torres. Esperar próximo quadrimestre para ver se adianta OC. Relatório de mai/15 encaminhado por e-mail em 12/6/15. | Notificar por atraso no cronograma. Verificar andamento de alteração da outorga, se houver. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
528 | 31352 | 1507 | 2 | 1 | 2.35 | 2015-08-15 | 2015-08-30 | 2015-12-01 | 2015-12-23 | BA | 32.9 | 05/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2014-09-01 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-12-15 | 2014-12-07 | 2014-12-07 | nan | nan | 2015-04-25 | Em mai/15 inicio de montagem de torres. Esperar próximo quadrimestre para ver se adianta OC. Relatório de mai/15 encaminhado por e-mail em 12/6/15. | Notificar por atraso no cronograma. Verificar andamento de alteração da outorga, se houver. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
529 | 31353 | 1508 | 1 a 17 | 17 | 28.9 | 2015-08-15 | 2015-09-01 | 2015-09-22 | 2015-12-25 | PE | 28.9 | 05/2013 | SE Garanhuns II - 230kV | 2014-12-01 | 2014-11-15 | 2015-01-01 | nan | nan | 2015-04-01 | 2014-08-05 | 2015-02-15 | 2015-02-15 | nan | nan | 2015-06-23 | Dsp 4.139/2015 (24/12/2015) - Libera para Op Comercial as UGs 1 a 17. | RAPEEL não traz nenhuma informação sobre a operação em testes. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
530 | 31354 | 1509 | 1 a 17 | 17 | 28.9 | 2015-08-15 | 2015-09-01 | 2015-09-22 | 2015-12-25 | PE | 28.9 | 05/2013 | SE Garanhuns II - 230kV | 2014-12-01 | 2014-11-15 | 2015-01-01 | nan | nan | 2015-04-01 | 2014-08-05 | 2014-10-15 | 2014-11-15 | nan | nan | 2015-05-15 | Dsp 4.139/2015 (24/12/2015) - Libera para Op Comercial as UGs 1 a 17. | RAPEEL não traz nenhuma informação sobre a operação em testes. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
531 | 31355 | 1510 | 1 a 14 | 14 | 28.0 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2017-09-19 | 2017-12-21 | BA | 28.0 | 05/2013 | SE Morro do Chapéu II - 230kV | 2014-11-01 | 2014-07-01 | 2014-11-01 | nan | nan | 2015-02-10 | 2015-03-15 | 2015-01-28 | 2015-04-15 | nan | nan | 2015-07-17 | Dsp. 4.321/2017-OC UG's 1 a 14 Dsp. 3.025/2017-Teste Ug1 a 14 DSP nº 2.477 , de 14/08/2017, contagem de 30d para op. Comercial. | dez/17 OC p/ jan/18 vide UGs em Teste. nov/17 - Usina estava apta. Em teste desde 19/9/17. postergada para dez/17 conforme previsão do agente. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
532 | 31356 | 1511 | 6 e 9 | 2 | 4.0 | 2015-07-20 | 2015-09-01 | 2016-01-08 | 2016-04-05 | BA | 18.0 | 05/2013 | SE Irecê - 230kV | 2014-08-30 | 2014-07-29 | 2014-10-07 | nan | nan | 2015-02-26 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-05-15 | nan | nan | 2015-08-20 | Dsp. 825/2016 - Libera as UG1 a UG9 para Op. Comercial...Liberadas UG1 a 5 para operação em teste -DSP nº 184/2016 | Todas as UGs operando em teste. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
533 | 31356 | 1512 | 1 a 5 | 5 | 10.0 | 2015-07-20 | 2015-09-01 | 2016-01-23 | 2016-04-05 | BA | 18.0 | 05/2013 | SE Irecê - 230kV | 2014-08-30 | 2014-07-29 | 2014-10-07 | nan | nan | 2015-02-26 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-05-15 | nan | nan | 2015-08-20 | Dsp. 825/2016 - Libera as UG1 a UG9 para Op. Comercial...Liberadas UG1 a 5 para operação em teste -DSP nº 184/2016 | Todas as UGs operando em teste. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
534 | 31356 | 1513 | 7 e 8 | 2 | 4.0 | 2015-07-20 | 2015-09-01 | 2015-12-22 | 2016-04-05 | BA | 18.0 | 05/2013 | SE Irecê - 230kV | 2014-08-30 | 2014-07-29 | 2014-10-07 | nan | nan | 2015-02-26 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-05-15 | nan | nan | 2015-08-20 | Dsp. 825/2016 - Libera as UG1 a UG9 para Op. Comercial...Liberadas UG1 a 5 para operação em teste -DSP nº 184/2016 | Todas as UGs operando em teste. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
535 | 31361 | 1514 | 3 a 15 | 13 | 26.0 | 2015-08-15 | 2015-09-01 | 2015-11-24 | 2015-12-18 | PI | 30.0 | 05/2013 | Seccionamento da LT São João do Piauí - Milagres - 500kV | 2014-12-01 | 2014-11-15 | 2015-01-01 | nan | nan | 2015-04-01 | 2014-11-15 | 2014-10-15 | 2014-11-15 | nan | nan | 2015-07-07 | Eventual problema de sobretensão sistêmico por motivos de atraso na instalação do banco de reator na SE Milagres. | Fazer ofício questionando os problemas para energização da Curral Novo II. Eventual problema de sobretensão sistêmico por motivos de atraso na instalação do banco de reator na SE Milagres. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
536 | 31361 | 1515 | 1 e 2 | 2 | 4.0 | 2015-08-15 | 2015-09-01 | 2015-10-07 | 2015-12-18 | PI | 30.0 | 05/2013 | Seccionamento da LT São João do Piauí - Milagres - 500kV | 2014-12-01 | 2014-11-15 | 2015-01-01 | nan | nan | 2015-04-01 | 2014-11-15 | 2014-10-15 | 2014-11-15 | nan | nan | 2015-07-07 | Eventual problema de sobretensão sistêmico por motivos de atraso na instalação do banco de reator na SE Milagres. | Fazer ofício questionando os problemas para energização da Curral Novo II. Eventual problema de sobretensão sistêmico por motivos de atraso na instalação do banco de reator na SE Milagres. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
537 | 31362 | 1516 | 1 a 11 | 11 | 22.0 | 2015-08-15 | 2015-09-01 | 2015-10-03 | 2015-12-18 | PI | 30.0 | 05/2013 | LT São João do Piauí-Milagres - 500kV | 2014-12-01 | 2014-11-15 | 2015-01-01 | nan | nan | 2015-04-01 | 2014-08-05 | 2014-09-15 | 2014-10-15 | nan | nan | 2015-05-11 | Previsão baseada no atraso da montagem de torres. | Eventual problema de sobretensão sistêmico por motivos de atraso na instalação do banco de reator na SE Milagres. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
538 | 31362 | 1517 | 12 a 15 | 4 | 8.0 | 2015-08-15 | 2015-09-01 | 2015-10-07 | 2015-12-18 | PI | 30.0 | 05/2013 | LT São João do Piauí-Milagres - 500kV | 2014-12-01 | 2014-11-15 | 2015-01-01 | nan | nan | 2015-04-01 | 2014-08-05 | 2014-09-15 | 2014-10-15 | nan | nan | 2015-05-11 | Previsão baseada no atraso da montagem de torres. | Eventual problema de sobretensão sistêmico por motivos de atraso na instalação do banco de reator na SE Milagres. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
539 | 31363 | 1518 | 1 a 16 | 16 | 27.2 | 2015-08-15 | 2015-09-01 | 2015-09-22 | 2015-12-25 | PE | 27.2 | 05/2013 | SE Garanhuns II - 230kV | 2014-12-01 | 2014-11-15 | 2015-01-01 | nan | nan | 2015-04-01 | 2014-08-05 | 2014-10-15 | 2014-11-15 | nan | nan | 2015-04-15 | Dps 4.139 (24/12/2015) libera para Op Comercial as UGs 1 a 16. | RAPEEL não traz nenhuma informação sobre a operação em testes. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
540 | 31364 | 1519 | 1 a 7 | 7 | 14.0 | 2015-08-15 | 2015-09-01 | 2015-10-03 | 2015-12-18 | PI | 30.0 | 05/2013 | LT São João do Piauí-Milagres - 500kV | 2014-12-01 | 2014-11-15 | 2015-01-01 | nan | nan | 2015-04-01 | 2014-11-15 | 2014-08-30 | 2014-10-15 | nan | nan | 2015-06-08 | previsão baseada na montagem de torres atrasada | Eventual problema de sobretensão sistêmico por motivos de atraso na instalação do banco de reator na SE Milagres. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
541 | 31364 | 1520 | 8 a 15 | 8 | 16.0 | 2015-08-15 | 2015-09-01 | 2015-10-07 | 2015-12-18 | PI | 30.0 | 05/2013 | LT São João do Piauí-Milagres - 500kV | 2014-12-01 | 2014-11-15 | 2015-01-01 | nan | nan | 2015-04-01 | 2014-11-15 | 2014-08-30 | 2014-10-15 | nan | nan | 2015-06-08 | previsão baseada na montagem de torres atrasada | Eventual problema de sobretensão sistêmico por motivos de atraso na instalação do banco de reator na SE Milagres. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
542 | 31365 | 1521 | 1 a 8 | 8 | 13.6 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-09-22 | 2015-12-25 | PE | 13.6 | 05/2013 | SE Garanhuns II - 230kV | 2014-12-01 | 2014-11-15 | 2015-01-01 | nan | nan | 2015-04-01 | 2014-08-05 | 2015-03-15 | 2015-03-16 | nan | nan | 2015-07-17 | Dsp 4.139/2015 (24/12/2015) - Libera para Op Comercial as UGs 1 a 8. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
543 | 31366 | 1522 | 1 a 5, e 11 a 15 | 10 | 20.0 | 2015-08-15 | 2015-09-01 | 2015-10-03 | 2015-12-18 | PI | 30.0 | 05/2013 | Seccionamento da LT São João do Piauí - Milagres - 500kV | 2014-12-01 | 2014-11-15 | 2015-01-01 | nan | nan | 2015-04-01 | 2014-11-15 | 2014-09-15 | 2014-10-15 | nan | nan | 2015-04-15 | nan | Fazer ofício questionando os problemas para energização da Curral Novo II. Eventual problema de sobretensão sistêmico por motivos de atraso na instalação do banco de reator na SE Milagres. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
544 | 31366 | 1523 | 6 a 10 | 5 | 10.0 | 2015-08-15 | 2015-09-01 | 2015-10-07 | 2015-12-18 | PI | 30.0 | 05/2013 | Seccionamento da LT São João do Piauí - Milagres - 500kV | 2014-12-01 | 2014-11-15 | 2015-01-01 | nan | nan | 2015-04-01 | 2014-11-15 | 2014-09-15 | 2014-10-15 | nan | nan | 2015-04-15 | nan | Fazer ofício questionando os problemas para energização da Curral Novo II. Eventual problema de sobretensão sistêmico por motivos de atraso na instalação do banco de reator na SE Milagres. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
545 | 31367 | 1524 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2015-08-15 | 2015-09-01 | 2015-10-07 | 2015-12-18 | PI | 30.0 | 05/2013 | Seccionamento da LT São João do Piauí - Milagres - 500kV | 2014-12-01 | 2014-11-15 | 2015-01-01 | nan | nan | 2015-04-01 | 2014-08-05 | 2014-12-15 | 2015-01-15 | nan | nan | 2015-06-17 | previsão baseada na montagem de torres atrasada. | Fazer ofício questionando os problemas para energização da Curral Novo II. Eventual problema de sobretensão sistêmico por motivos de atraso na instalação do banco de reator na SE Milagres. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
546 | 31368 | 1525 | 14 e 15 | 2 | 4.0 | 2015-08-15 | 2015-09-01 | 2015-10-07 | 2015-12-18 | PI | 30.0 | 05/2013 | Seccionamento da LT São João do Piauí - Milagres - 500kV | 2014-12-01 | 2014-11-15 | 2015-01-01 | nan | nan | 2015-04-01 | 2014-11-15 | 2014-04-14 | 2015-04-14 | nan | nan | 2015-07-29 | previsão baseada na montagem de torres atrasada | Fazer ofício questionando os problemas para energização da Curral Novo II. Eventual problema de sobretensão sistêmico por motivos de atraso na instalação do banco de reator na SE Milagres. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
547 | 31368 | 1526 | 1 a 13 | 13 | 26.0 | 2015-08-15 | 2015-09-01 | 2015-11-07 | 2015-12-18 | PI | 30.0 | 05/2013 | Seccionamento da LT São João do Piauí - Milagres - 500kV | 2014-12-01 | 2014-11-15 | 2015-01-01 | nan | nan | 2015-04-01 | 2014-11-15 | 2014-04-14 | 2015-04-14 | nan | nan | 2015-07-29 | previsão baseada na montagem de torres atrasada | Fazer ofício questionando os problemas para energização da Curral Novo II. Eventual problema de sobretensão sistêmico por motivos de atraso na instalação do banco de reator na SE Milagres. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
548 | 31370 | 1527 | 1 a 16 | 16 | 27.2 | 2015-08-15 | 2015-09-01 | 2015-09-22 | 2015-12-25 | PE | 27.2 | 05/2013 | SE Garanhuns II - 230kV | 2014-12-01 | 2014-11-15 | 2015-01-01 | nan | nan | 2015-04-01 | 2014-08-05 | 2014-12-15 | 2015-01-15 | nan | nan | 2015-06-11 | Dsp 4.139/2015 (24/12/2015) - Libera para Op Comercial as UGs 1 a16 | RAPEEL não traz nenhuma informação sobre a operação em testes. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
549 | 31371 | 1528 | 1 | 1 | 30.7 | nan | nan | 2014-09-03 | 2014-10-03 | AL | 30.7 | Nenhum | SE São Miguel dos Campos | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2014-08-01 | nan | nan | nan | nan | dsp 3298/2016 - Comercial UG2 e 3 REA 6.102/2016, de 1/11/16 ampliou a potência e add UG2 e 3. DSP 3.188/2016 liberou UG2 e 3 p/ op. Teste. | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
550 | 31371 | 1529 | 2 | 1 | 15.0 | nan | nan | 2016-12-07 | 2016-12-17 | AL | 30.7 | Nenhum | SE São Miguel dos Campos | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2014-08-01 | nan | nan | nan | nan | dsp 3298/2016 - Comercial UG2 e 3 REA 6.102/2016, de 1/11/16 ampliou a potência e add UG2 e 3. DSP 3.188/2016 liberou UG2 e 3 p/ op. Teste. | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
551 | 31371 | 1530 | 3 | 1 | 16.8 | nan | nan | 2016-12-07 | 2016-12-17 | AL | 30.7 | Nenhum | SE São Miguel dos Campos | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2014-08-01 | nan | nan | nan | nan | dsp 3298/2016 - Comercial UG2 e 3 REA 6.102/2016, de 1/11/16 ampliou a potência e add UG2 e 3. DSP 3.188/2016 liberou UG2 e 3 p/ op. Teste. | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
552 | 31372 | 1531 | 1,2,4,5e6 | 5 | 10.5 | 2016-10-21 | 2016-10-26 | 2016-09-16 | 2016-10-11 | RN | 29.4 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-08-15 | 2015-07-15 | 2015-10-15 | nan | nan | 2016-09-30 | Dsp. 2881/2016-Libera as UG10 e 13 para Op Comercial. Dsp. 2808/2016-Liber as UG 7, 11 e 12 para Op Comercial. Dsp. 2754/2016-Libera as UG3,8,9 e 14 para Op Comercial. Dsp. 2711/2016-Libera as Ugs 1,2,4,5 e 6 para Op Comercial. Dsp. 2552/2016-Libera as Ug | Out/16 - Alterado para previsor. Devido a alteração do fornecedor dos aerogeradores, o projeto do parque está sendo revisado e será submetido à SCG para início do processo de revisão de outorga. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
553 | 31372 | 1532 | 9 e 14 | 2 | 4.2 | 2016-10-21 | 2016-10-26 | 2016-09-23 | 2016-10-15 | RN | 29.4 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-08-15 | 2015-07-15 | 2015-10-15 | nan | nan | 2016-09-30 | Dsp. 2881/2016-Libera as UG10 e 13 para Op Comercial. Dsp. 2808/2016-Liber as UG 7, 11 e 12 para Op Comercial. Dsp. 2754/2016-Libera as UG3,8,9 e 14 para Op Comercial. Dsp. 2711/2016-Libera as Ugs 1,2,4,5 e 6 para Op Comercial. Dsp. 2552/2016-Libera as Ug | Out/16 - Alterado para previsor. Devido a alteração do fornecedor dos aerogeradores, o projeto do parque está sendo revisado e será submetido à SCG para início do processo de revisão de outorga. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
554 | 31372 | 1533 | 7 | 1 | 2.1 | 2016-10-21 | 2016-10-26 | 2016-09-16 | 2016-10-22 | RN | 29.4 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-08-15 | 2015-07-15 | 2015-10-15 | nan | nan | 2016-09-30 | Dsp. 2881/2016-Libera as UG10 e 13 para Op Comercial. Dsp. 2808/2016-Liber as UG 7, 11 e 12 para Op Comercial. Dsp. 2754/2016-Libera as UG3,8,9 e 14 para Op Comercial. Dsp. 2711/2016-Libera as Ugs 1,2,4,5 e 6 para Op Comercial. Dsp. 2552/2016-Libera as Ug | Out/16 - Alterado para previsor. Devido a alteração do fornecedor dos aerogeradores, o projeto do parque está sendo revisado e será submetido à SCG para início do processo de revisão de outorga. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
555 | 31372 | 1534 | 3 | 1 | 2.1 | 2016-10-21 | 2016-10-26 | 2016-09-16 | 2016-10-15 | RN | 29.4 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-08-15 | 2015-07-15 | 2015-10-15 | nan | nan | 2016-09-30 | Dsp. 2881/2016-Libera as UG10 e 13 para Op Comercial. Dsp. 2808/2016-Liber as UG 7, 11 e 12 para Op Comercial. Dsp. 2754/2016-Libera as UG3,8,9 e 14 para Op Comercial. Dsp. 2711/2016-Libera as Ugs 1,2,4,5 e 6 para Op Comercial. Dsp. 2552/2016-Libera as Ug | Out/16 - Alterado para previsor. Devido a alteração do fornecedor dos aerogeradores, o projeto do parque está sendo revisado e será submetido à SCG para início do processo de revisão de outorga. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
556 | 31372 | 1535 | 11 e 12 | 2 | 4.2 | 2016-10-21 | 2016-10-26 | 2016-09-23 | 2016-10-22 | RN | 29.4 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-08-15 | 2015-07-15 | 2015-10-15 | nan | nan | 2016-09-30 | Dsp. 2881/2016-Libera as UG10 e 13 para Op Comercial. Dsp. 2808/2016-Liber as UG 7, 11 e 12 para Op Comercial. Dsp. 2754/2016-Libera as UG3,8,9 e 14 para Op Comercial. Dsp. 2711/2016-Libera as Ugs 1,2,4,5 e 6 para Op Comercial. Dsp. 2552/2016-Libera as Ug | Out/16 - Alterado para previsor. Devido a alteração do fornecedor dos aerogeradores, o projeto do parque está sendo revisado e será submetido à SCG para início do processo de revisão de outorga. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
557 | 31372 | 1536 | 8 | 1 | 2.1 | 2016-10-21 | 2016-10-26 | 2016-09-16 | 2016-10-15 | RN | 29.4 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-08-15 | 2015-07-15 | 2015-10-15 | nan | nan | 2016-09-30 | Dsp. 2881/2016-Libera as UG10 e 13 para Op Comercial. Dsp. 2808/2016-Liber as UG 7, 11 e 12 para Op Comercial. Dsp. 2754/2016-Libera as UG3,8,9 e 14 para Op Comercial. Dsp. 2711/2016-Libera as Ugs 1,2,4,5 e 6 para Op Comercial. Dsp. 2552/2016-Libera as Ug | Out/16 - Alterado para previsor. Devido a alteração do fornecedor dos aerogeradores, o projeto do parque está sendo revisado e será submetido à SCG para início do processo de revisão de outorga. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
558 | 31372 | 1537 | 10 | 1 | 2.1 | 2016-10-21 | 2016-10-26 | 2016-09-23 | 2016-11-02 | RN | 29.4 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-08-15 | 2015-07-15 | 2015-10-15 | nan | nan | 2016-09-30 | Dsp. 2881/2016-Libera as UG10 e 13 para Op Comercial. Dsp. 2808/2016-Liber as UG 7, 11 e 12 para Op Comercial. Dsp. 2754/2016-Libera as UG3,8,9 e 14 para Op Comercial. Dsp. 2711/2016-Libera as Ugs 1,2,4,5 e 6 para Op Comercial. Dsp. 2552/2016-Libera as Ug | Out/16 - Alterado para previsor. Devido a alteração do fornecedor dos aerogeradores, o projeto do parque está sendo revisado e será submetido à SCG para início do processo de revisão de outorga. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
559 | 31372 | 1538 | 13 | 1 | 2.1 | 2016-10-21 | 2016-10-26 | 2016-09-23 | 2016-11-02 | RN | 29.4 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-08-15 | 2015-07-15 | 2015-10-15 | nan | nan | 2016-09-30 | Dsp. 2881/2016-Libera as UG10 e 13 para Op Comercial. Dsp. 2808/2016-Liber as UG 7, 11 e 12 para Op Comercial. Dsp. 2754/2016-Libera as UG3,8,9 e 14 para Op Comercial. Dsp. 2711/2016-Libera as Ugs 1,2,4,5 e 6 para Op Comercial. Dsp. 2552/2016-Libera as Ug | Out/16 - Alterado para previsor. Devido a alteração do fornecedor dos aerogeradores, o projeto do parque está sendo revisado e será submetido à SCG para início do processo de revisão de outorga. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
560 | 31373 | 1539 | 1 | 1 | 2.1 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 2016-08-18 | 2016-10-01 | RN | 29.4 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | 2015-11-02 | 2015-09-03 | 2016-04-10 | nan | nan | 2016-07-29 | 2015-08-15 | 2015-07-15 | 2015-10-15 | nan | nan | 2016-06-06 | DSP 2631/2016 - Libera UG1 e UG7 para Op Comercial Dsp. 2559/2016-Libera as UG2 e 3 para Op Comercial. Dsp. 2291/2016-Libera a UG12 para Op Comercial. Dsp. 2223/2016-Libera as UGs1 a 3 para Op Comercial. Dsp 2.163/2016 - OC Ug4 a UG6, UG8 a UG11 e UG13 e | Mai/16/ - Agente informa alteração de característica e disse que já solicitou. Montagem das torres parece estar próxima. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
561 | 31373 | 1540 | 8 a11,13 e 14 | 6 | 12.6 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 2016-07-21 | 2016-08-13 | RN | 29.4 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | 2015-11-02 | 2015-09-03 | 2016-04-10 | nan | nan | 2016-07-29 | 2015-08-15 | 2015-07-15 | 2015-10-15 | nan | nan | 2016-06-06 | DSP 2631/2016 - Libera UG1 e UG7 para Op Comercial Dsp. 2559/2016-Libera as UG2 e 3 para Op Comercial. Dsp. 2291/2016-Libera a UG12 para Op Comercial. Dsp. 2223/2016-Libera as UGs1 a 3 para Op Comercial. Dsp 2.163/2016 - OC Ug4 a UG6, UG8 a UG11 e UG13 e | Mai/16/ - Agente informa alteração de característica e disse que já solicitou. Montagem das torres parece estar próxima. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
562 | 31373 | 1541 | 4 a 6 | 3 | 6.3 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 2016-07-06 | 2016-08-13 | RN | 29.4 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | 2015-11-02 | 2015-09-03 | 2016-04-10 | nan | nan | 2016-07-29 | 2015-08-15 | 2015-07-15 | 2015-10-15 | nan | nan | 2016-06-06 | DSP 2631/2016 - Libera UG1 e UG7 para Op Comercial Dsp. 2559/2016-Libera as UG2 e 3 para Op Comercial. Dsp. 2291/2016-Libera a UG12 para Op Comercial. Dsp. 2223/2016-Libera as UGs1 a 3 para Op Comercial. Dsp 2.163/2016 - OC Ug4 a UG6, UG8 a UG11 e UG13 e | Mai/16/ - Agente informa alteração de característica e disse que já solicitou. Montagem das torres parece estar próxima. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
563 | 31373 | 1542 | 12 | 1 | 2.1 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 2016-07-21 | 2016-08-30 | RN | 29.4 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | 2015-11-02 | 2015-09-03 | 2016-04-10 | nan | nan | 2016-07-29 | 2015-08-15 | 2015-07-15 | 2015-10-15 | nan | nan | 2016-06-06 | DSP 2631/2016 - Libera UG1 e UG7 para Op Comercial Dsp. 2559/2016-Libera as UG2 e 3 para Op Comercial. Dsp. 2291/2016-Libera a UG12 para Op Comercial. Dsp. 2223/2016-Libera as UGs1 a 3 para Op Comercial. Dsp 2.163/2016 - OC Ug4 a UG6, UG8 a UG11 e UG13 e | Mai/16/ - Agente informa alteração de característica e disse que já solicitou. Montagem das torres parece estar próxima. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
564 | 31373 | 1543 | 7 | 1 | 2.1 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 2016-07-06 | 2016-10-01 | RN | 29.4 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | 2015-11-02 | 2015-09-03 | 2016-04-10 | nan | nan | 2016-07-29 | 2015-08-15 | 2015-07-15 | 2015-10-15 | nan | nan | 2016-06-06 | DSP 2631/2016 - Libera UG1 e UG7 para Op Comercial Dsp. 2559/2016-Libera as UG2 e 3 para Op Comercial. Dsp. 2291/2016-Libera a UG12 para Op Comercial. Dsp. 2223/2016-Libera as UGs1 a 3 para Op Comercial. Dsp 2.163/2016 - OC Ug4 a UG6, UG8 a UG11 e UG13 e | Mai/16/ - Agente informa alteração de característica e disse que já solicitou. Montagem das torres parece estar próxima. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
565 | 31373 | 1544 | 2 e 3 | 2 | 4.2 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 2016-08-18 | 2016-09-24 | RN | 29.4 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | 2015-11-02 | 2015-09-03 | 2016-04-10 | nan | nan | 2016-07-29 | 2015-08-15 | 2015-07-15 | 2015-10-15 | nan | nan | 2016-06-06 | DSP 2631/2016 - Libera UG1 e UG7 para Op Comercial Dsp. 2559/2016-Libera as UG2 e 3 para Op Comercial. Dsp. 2291/2016-Libera a UG12 para Op Comercial. Dsp. 2223/2016-Libera as UGs1 a 3 para Op Comercial. Dsp 2.163/2016 - OC Ug4 a UG6, UG8 a UG11 e UG13 e | Mai/16/ - Agente informa alteração de característica e disse que já solicitou. Montagem das torres parece estar próxima. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
566 | 31388 | 1545 | 1 a 16 | 16 | 29.6 | 2015-08-15 | 2015-09-01 | 2015-06-19 | 2015-07-09 | PI | 29.6 | 05/2013 | SE Picos II - 230kV | 2014-12-01 | 2014-11-15 | 2015-01-01 | nan | nan | 2015-04-01 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | nan | nan | 2015-01-15 | No relatório de out/14 alterar previsão de OC em pois não tem LP. Protocolou rapeel atrasado em papel em set/14. | RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 5.264, DE 9 DE JUNHO DE 2015 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
567 | 31392 | 1546 | 1 a17 | 17 | 28.9 | 2015-08-15 | 2015-09-01 | 2015-06-19 | 2015-07-09 | PI | 28.9 | 05/2013 | SE Picos - 230kV | 2014-12-01 | 2014-11-15 | 2015-01-01 | nan | nan | 2015-04-01 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | 2014-12-15 | nan | nan | 2015-01-15 | Protocolou rapeel atrasado em papel em set/14. | RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 5.262, DE 9 DE JUNHO DE 2015 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
568 | 31393 | 1547 | 1 a 16 | 16 | 29.6 | 2015-08-15 | 2015-09-01 | 2015-06-19 | 2015-07-09 | PI | 29.6 | 05/2013 | SE Picos II - 230kV | 2014-12-01 | 2014-11-15 | 2015-01-01 | nan | nan | 2015-04-01 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | nan | nan | 2015-01-15 | Protocolou rapeel atrasado em papel em set/14. | RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 5.266, DE 9 DE JUNHO DE 2015 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
569 | 31394 | 1548 | 1 a 16 | 16 | 29.6 | 2015-08-15 | 2015-09-01 | 2015-06-19 | 2015-07-09 | PI | 29.6 | 05/2013 | SE Picos II - 230kV | 2014-12-01 | 2014-11-15 | 2015-01-01 | nan | nan | 2015-04-01 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | nan | nan | 2015-01-15 | Protocolou rapeel atrasado em papel em set/14. | RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 5.263, DE 9 DE JUNHO DE 2015 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
570 | 31401 | 1549 | 1 | 1 | 15.0 | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2016-05-21 | 2016-09-17 | MT | 45.0 | 06/2013 | SE Salto Paraíso 138 kV | 2015-01-01 | 2014-03-01 | 2015-03-01 | 2015-08-01 | 2016-05-01 | nan | 2015-06-30 | 2014-07-31 | 2015-05-31 | 2016-04-30 | 2016-04-30 | nan | Dsp. 2488/2016Libera as Ugs 1 a 3 para Op Comercial. Dsp. 2281/2016Libera a UG2 para Op em testes. Dsp. 2122/2016Libera a UG3 para op em testes. Agente informa que iniciou montagem eletromecânica em 15/12/2015, comprovação feita pelo RAPEEL de maio (foto | Set/2016 Usina aguardando emissão da LO. Previsão estimada não no rapeel. Ago/2016: datas de OC baseadas no atraso de Op. Em teste (2 meses para todas). Agente aguarda só emissão da LO para solicitar OC. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
571 | 31401 | 1550 | 2 | 1 | 15.0 | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2016-08-26 | 2016-09-17 | MT | 45.0 | 06/2013 | SE Salto Paraíso 138 kV | 2015-01-01 | 2014-03-01 | 2015-03-01 | 2015-08-01 | 2016-05-01 | nan | 2015-06-30 | 2014-07-31 | 2015-05-31 | 2016-04-30 | 2016-04-30 | nan | Dsp. 2488/2016Libera as Ugs 1 a 3 para Op Comercial. Dsp. 2281/2016Libera a UG2 para Op em testes. Dsp. 2122/2016Libera a UG3 para op em testes. Agente informa que iniciou montagem eletromecânica em 15/12/2015, comprovação feita pelo RAPEEL de maio (foto | Set/2016 Usina aguardando emissão da LO. Previsão estimada não no rapeel. Ago/2016: datas de OC baseadas no atraso de Op. Em teste (2 meses para todas). Agente aguarda só emissão da LO para solicitar OC. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
572 | 31401 | 1551 | 3 | 1 | 15.0 | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2016-08-10 | 2016-09-17 | MT | 45.0 | 06/2013 | SE Salto Paraíso 138 kV | 2015-01-01 | 2014-03-01 | 2015-03-01 | 2015-08-01 | 2016-05-01 | nan | 2015-06-30 | 2014-07-31 | 2015-05-31 | 2016-04-30 | 2016-04-30 | nan | Dsp. 2488/2016Libera as Ugs 1 a 3 para Op Comercial. Dsp. 2281/2016Libera a UG2 para Op em testes. Dsp. 2122/2016Libera a UG3 para op em testes. Agente informa que iniciou montagem eletromecânica em 15/12/2015, comprovação feita pelo RAPEEL de maio (foto | Set/2016 Usina aguardando emissão da LO. Previsão estimada não no rapeel. Ago/2016: datas de OC baseadas no atraso de Op. Em teste (2 meses para todas). Agente aguarda só emissão da LO para solicitar OC. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
573 | 31412 | 1552 | 1 a 7 | 7 | 14.7 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 2016-10-08 | 2016-11-04 | RN | 14.7 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-08-15 | 2015-07-15 | 2016-02-26 | nan | nan | 2016-09-30 | Dsp. 2905/2016-Libera as UGs1 a 7 para Op Comercial. Dsp. 2699/2016-Libera as UG 1 a 7 para Op em testes. Jul/16 - 33,5%. Previsão conforme agente. | Out/16 - Montagem de torres Devido a alteração do fornecedor dos aerogeradores, o projeto do parque está sendo revisado e será submetido à SCG para início do processo de revisão de outorga. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
574 | 31413 | 1553 | 1 | 1 | 30.0 | nan | 2017-03-11 | 2014-06-04 | 2014-06-11 | MG | 30.0 | Nenhum | SE Bambuí - 69 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2014-03-30 | nan | nan | nan | nan | nan | Implantação - Planejamento e Execução Conexão | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
575 | 31414 | 1554 | 1 a 17 | 17 | 28.9 | 2015-08-15 | 2015-09-01 | 2015-06-19 | 2015-07-09 | PI | 28.9 | 05/2013 | SE Picos II - 230kV | 2014-12-01 | 2014-11-15 | 2015-01-01 | nan | nan | 2015-04-01 | 2014-09-15 | 2014-05-15 | 2014-06-15 | nan | nan | 2015-01-15 | No relatório de out/14 alterar previsão de OC em pois não tem LP. Protocolou rapeel atrasado em papel em set/14. | verificar RAPEEL de julho. Parece que as fotos são iguais ao da EOL Ventos de santa Joana IX. RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 5.265, DE 9 DE JUNHO DE 2015 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
576 | 31416 | 1555 | 1 a 17 | 17 | 28.9 | 2015-08-15 | 2015-09-01 | 2015-06-19 | 2015-07-09 | PI | 28.9 | 05/2013 | SE Picos II - 230kV | 2014-12-01 | 2014-11-15 | 2015-01-01 | nan | nan | 2015-04-01 | 2015-01-15 | 2014-05-15 | 2014-09-15 | nan | nan | 2015-01-15 | nan | RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 5.261, DE 9 DE JUNHO DE 2015 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
577 | 31417 | 1556 | 1 a 16 | 16 | 29.6 | 2015-08-15 | 2015-09-01 | 2015-08-15 | 2015-08-27 | PI | 29.6 | 05/2013 | SE Picos II - 230kV | 2014-12-01 | 2014-11-15 | 2015-01-01 | nan | nan | 2015-04-01 | 2014-09-15 | 2014-05-15 | 2014-06-15 | nan | nan | 2014-09-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
578 | 31422 | 1557 | 1 a 16 | 16 | 27.2 | 2015-08-15 | 2015-09-01 | 2015-09-22 | 2015-12-25 | PE | 27.2 | 05/2013 | SE Garanhuns II - 230kV | 2014-12-01 | 2014-11-15 | 2015-01-01 | nan | nan | 2015-04-01 | 2014-08-05 | 2014-10-15 | 2015-02-15 | nan | nan | 2015-04-03 | Dsp 4.139/2015 (24/12/2015) - Libera para Op Comercial as UGs 1 a 16...Res 5.168 (07/04/2015) - redução de Potência. | RAPEEL não traz nenhuma informação sobre a operação em testes. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
579 | 31425 | 1558 | 6 a 10 | 5 | 10.5 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 2016-11-04 | 2016-11-19 | RN | 27.3 | Nenhum | SE João Câmara III 500/138 kV | 2016-01-11 | 2016-02-05 | 2016-08-03 | nan | nan | 2016-11-04 | 2015-08-15 | 2015-08-15 | 2016-02-15 | nan | nan | 2016-09-30 | dsp. 3215/2016 - comercial UG3 Dsp. 3078/2016-Libera as Ugs 2, 4 e 5 para Op Comercial. Dsp. 3007/2016-Libera as Ugs 6 a 10 para Op Comercial. Dsp. 2967/2016-Libera as UG1,11,12 e 13 para OP Comercial Dsp. 2956/2016-Libera as UG2,3 e 4 para Op em testes. | Out/16 - Montagem de torre Devido a alteração do fornecedor dos aerogeradores, o projeto do parque está sendo revisado e será submetido à SCG para início do processo de revisão de outorga. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
580 | 31425 | 1559 | 2 e 4 | 2 | 4.2 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 2016-11-12 | 2016-11-26 | RN | 27.3 | Nenhum | SE João Câmara III 500/138 kV | 2016-01-11 | 2016-02-05 | 2016-08-03 | nan | nan | 2016-11-04 | 2015-08-15 | 2015-08-15 | 2016-02-15 | nan | nan | 2016-09-30 | dsp. 3215/2016 - comercial UG3 Dsp. 3078/2016-Libera as Ugs 2, 4 e 5 para Op Comercial. Dsp. 3007/2016-Libera as Ugs 6 a 10 para Op Comercial. Dsp. 2967/2016-Libera as UG1,11,12 e 13 para OP Comercial Dsp. 2956/2016-Libera as UG2,3 e 4 para Op em testes. | Out/16 - Montagem de torre Devido a alteração do fornecedor dos aerogeradores, o projeto do parque está sendo revisado e será submetido à SCG para início do processo de revisão de outorga. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
581 | 31425 | 1560 | 1,11,12 e 13 | 4 | 8.4 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 2016-11-04 | 2016-11-15 | RN | 27.3 | Nenhum | SE João Câmara III 500/138 kV | 2016-01-11 | 2016-02-05 | 2016-08-03 | nan | nan | 2016-11-04 | 2015-08-15 | 2015-08-15 | 2016-02-15 | nan | nan | 2016-09-30 | dsp. 3215/2016 - comercial UG3 Dsp. 3078/2016-Libera as Ugs 2, 4 e 5 para Op Comercial. Dsp. 3007/2016-Libera as Ugs 6 a 10 para Op Comercial. Dsp. 2967/2016-Libera as UG1,11,12 e 13 para OP Comercial Dsp. 2956/2016-Libera as UG2,3 e 4 para Op em testes. | Out/16 - Montagem de torre Devido a alteração do fornecedor dos aerogeradores, o projeto do parque está sendo revisado e será submetido à SCG para início do processo de revisão de outorga. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
582 | 31425 | 1561 | 5 | 1 | 2.1 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 2016-11-04 | 2016-11-26 | RN | 27.3 | Nenhum | SE João Câmara III 500/138 kV | 2016-01-11 | 2016-02-05 | 2016-08-03 | nan | nan | 2016-11-04 | 2015-08-15 | 2015-08-15 | 2016-02-15 | nan | nan | 2016-09-30 | dsp. 3215/2016 - comercial UG3 Dsp. 3078/2016-Libera as Ugs 2, 4 e 5 para Op Comercial. Dsp. 3007/2016-Libera as Ugs 6 a 10 para Op Comercial. Dsp. 2967/2016-Libera as UG1,11,12 e 13 para OP Comercial Dsp. 2956/2016-Libera as UG2,3 e 4 para Op em testes. | Out/16 - Montagem de torre Devido a alteração do fornecedor dos aerogeradores, o projeto do parque está sendo revisado e será submetido à SCG para início do processo de revisão de outorga. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
583 | 31425 | 1562 | 3 | 1 | 2.1 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 2016-11-12 | 2016-12-09 | RN | 27.3 | Nenhum | SE João Câmara III 500/138 kV | 2016-01-11 | 2016-02-05 | 2016-08-03 | nan | nan | 2016-11-04 | 2015-08-15 | 2015-08-15 | 2016-02-15 | nan | nan | 2016-09-30 | dsp. 3215/2016 - comercial UG3 Dsp. 3078/2016-Libera as Ugs 2, 4 e 5 para Op Comercial. Dsp. 3007/2016-Libera as Ugs 6 a 10 para Op Comercial. Dsp. 2967/2016-Libera as UG1,11,12 e 13 para OP Comercial Dsp. 2956/2016-Libera as UG2,3 e 4 para Op em testes. | Out/16 - Montagem de torre Devido a alteração do fornecedor dos aerogeradores, o projeto do parque está sendo revisado e será submetido à SCG para início do processo de revisão de outorga. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
584 | 31427 | 1563 | 12, 13 e 14 | 3 | 6.3 | 2016-12-30 | 2017-01-03 | 2016-11-22 | 2016-12-09 | RN | 29.4 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | 2015-10-05 | 2015-05-18 | 2016-02-02 | nan | nan | 2016-03-03 | 2015-05-27 | 2015-03-27 | 2015-12-16 | nan | nan | 2016-09-30 | dsp 3358/2016 - comercial UG1 a 5 dsp 3289/2016 - comercial UG6, 7, 8, 9 e 11. dsp 3214/2016 - comercial UG10, 12, 13 e 14. dsp 3155/2016 - libera ug 1 a 6 para testes. Dsp. 3074/2016 - Libera as Ugs 7, 8, 9, 10 e 11 para Op em testes. DSP 3014/2016-Libe | Out/16 - Montagem de torres Jul/16 - 28% de execução (100% das bases). Atraso na montagem das torres (prevista para 30/9/16 pelo agente). Por isso, previsão SFG postergada 7 meses. Se montagem iniciar antes, alterar previsão. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
585 | 31427 | 1564 | 1 a 5 | 5 | 10.5 | 2016-12-30 | 2017-01-03 | 2016-12-03 | 2016-12-22 | RN | 29.4 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | 2015-10-05 | 2015-05-18 | 2016-02-02 | nan | nan | 2016-03-03 | 2015-05-27 | 2015-03-27 | 2015-12-16 | nan | nan | 2016-09-30 | dsp 3358/2016 - comercial UG1 a 5 dsp 3289/2016 - comercial UG6, 7, 8, 9 e 11. dsp 3214/2016 - comercial UG10, 12, 13 e 14. dsp 3155/2016 - libera ug 1 a 6 para testes. Dsp. 3074/2016 - Libera as Ugs 7, 8, 9, 10 e 11 para Op em testes. DSP 3014/2016-Libe | Out/16 - Montagem de torres Jul/16 - 28% de execução (100% das bases). Atraso na montagem das torres (prevista para 30/9/16 pelo agente). Por isso, previsão SFG postergada 7 meses. Se montagem iniciar antes, alterar previsão. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
586 | 31427 | 1565 | 7,8,9 e 11 | 4 | 8.4 | 2016-12-30 | 2017-01-03 | 2016-11-26 | 2016-12-16 | RN | 29.4 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | 2015-10-05 | 2015-05-18 | 2016-02-02 | nan | nan | 2016-03-03 | 2015-05-27 | 2015-03-27 | 2015-12-16 | nan | nan | 2016-09-30 | dsp 3358/2016 - comercial UG1 a 5 dsp 3289/2016 - comercial UG6, 7, 8, 9 e 11. dsp 3214/2016 - comercial UG10, 12, 13 e 14. dsp 3155/2016 - libera ug 1 a 6 para testes. Dsp. 3074/2016 - Libera as Ugs 7, 8, 9, 10 e 11 para Op em testes. DSP 3014/2016-Libe | Out/16 - Montagem de torres Jul/16 - 28% de execução (100% das bases). Atraso na montagem das torres (prevista para 30/9/16 pelo agente). Por isso, previsão SFG postergada 7 meses. Se montagem iniciar antes, alterar previsão. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
587 | 31427 | 1566 | 10 | 1 | 2.1 | 2016-12-30 | 2017-01-03 | 2016-11-26 | 2016-12-09 | RN | 29.4 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | 2015-10-05 | 2015-05-18 | 2016-02-02 | nan | nan | 2016-03-03 | 2015-05-27 | 2015-03-27 | 2015-12-16 | nan | nan | 2016-09-30 | dsp 3358/2016 - comercial UG1 a 5 dsp 3289/2016 - comercial UG6, 7, 8, 9 e 11. dsp 3214/2016 - comercial UG10, 12, 13 e 14. dsp 3155/2016 - libera ug 1 a 6 para testes. Dsp. 3074/2016 - Libera as Ugs 7, 8, 9, 10 e 11 para Op em testes. DSP 3014/2016-Libe | Out/16 - Montagem de torres Jul/16 - 28% de execução (100% das bases). Atraso na montagem das torres (prevista para 30/9/16 pelo agente). Por isso, previsão SFG postergada 7 meses. Se montagem iniciar antes, alterar previsão. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
588 | 31427 | 1567 | 6 | 1 | 2.1 | 2016-12-30 | 2017-01-03 | 2016-12-03 | 2016-12-16 | RN | 29.4 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | 2015-10-05 | 2015-05-18 | 2016-02-02 | nan | nan | 2016-03-03 | 2015-05-27 | 2015-03-27 | 2015-12-16 | nan | nan | 2016-09-30 | dsp 3358/2016 - comercial UG1 a 5 dsp 3289/2016 - comercial UG6, 7, 8, 9 e 11. dsp 3214/2016 - comercial UG10, 12, 13 e 14. dsp 3155/2016 - libera ug 1 a 6 para testes. Dsp. 3074/2016 - Libera as Ugs 7, 8, 9, 10 e 11 para Op em testes. DSP 3014/2016-Libe | Out/16 - Montagem de torres Jul/16 - 28% de execução (100% das bases). Atraso na montagem das torres (prevista para 30/9/16 pelo agente). Por isso, previsão SFG postergada 7 meses. Se montagem iniciar antes, alterar previsão. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
589 | 31428 | 1568 | 1 | 1 | 200.94 | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 2019-07-13 | 2019-10-18 | MT | 401.88 | 06/2013 | SE Cláudia 500 kV | 2015-07-30 | 2015-03-01 | 2015-07-15 | 2016-07-01 | 2017-11-01 | nan | 2016-04-16 | 2014-10-31 | 2015-09-30 | 2016-09-14 | 2019-05-20 | nan | Dsp. 2.854/2019OC UG1 Dsp. 2.561/2019 OC UG2 DSP 1.829/2019 OT UG2 DSP 1.960/2019 OT UG1 | Out/19 LO Suspensa judicialmente Set/2019(Hunind) Previsão OC Alterada tendo em vista o início do teste. ago/19 Mantida as previsões Não emitida a LO jul/19 Reunião de gestão da outorga de 9/7/2019: Agente tem previsão de obtenção da LO para 2/8/201 | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
590 | 31428 | 1569 | 2 | 1 | 200.94 | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-06-28 | 2019-09-17 | MT | 401.88 | 06/2013 | SE Cláudia 500 kV | 2015-07-30 | 2015-03-01 | 2015-07-15 | 2016-07-01 | 2017-11-01 | nan | 2016-04-16 | 2014-10-31 | 2015-09-30 | 2016-09-14 | 2019-05-20 | nan | Dsp. 2.854/2019OC UG1 Dsp. 2.561/2019 OC UG2 DSP 1.829/2019 OT UG2 DSP 1.960/2019 OT UG1 | Out/19 LO Suspensa judicialmente Set/2019(Hunind) Previsão OC Alterada tendo em vista o início do teste. ago/19 Mantida as previsões Não emitida a LO jul/19 Reunião de gestão da outorga de 9/7/2019: Agente tem previsão de obtenção da LO para 2/8/201 | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
591 | 31429 | 1570 | 1 | 1 | 1.0 | 2017-05-15 | 2017-06-30 | 2017-07-22 | 2018-06-20 | SC | 1.0 | 03/2016 | SEAlimentador VDA-01 - 23,1 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2016-04-01 | 2013-01-01 | 2013-09-01 | 2016-08-01 | 2016-10-01 | nan | Dsp. 1360/2018-OC UG1 Dsp 2.185/SFG/2017- OT UG1 a partir de 22/07/2017 | junho/18-em OT. Previsão para junho. 04/18: ñ consegue OC, alega problemas com a CELESC. OC + 30dias. Mar/18- OC (30 dias) Dez/17: conforme previsão empreendedor. nov/17-usina em OT. Ajusta OC para dez/17. LO com validade até 24/9/2019 out/17 - Usina em t | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
592 | 31431 | 1571 | 1 a 4 | 4 | 8.0 | 2015-06-08 | 2015-08-01 | 2019-08-23 | 2019-11-20 | BA | 8.0 | 05/2013 | SE Pindaí II - 230kV | 2014-05-01 | 2013-10-29 | 2014-01-29 | nan | nan | 2015-06-01 | 2015-07-14 | 2017-06-30 | 2017-07-15 | nan | nan | 2019-01-16 | Dsp. 3.210/2019 OC UG's 1 a 4 DSP 2332/2019 - OT UG1 a 4 Dsp 919/2017- alt. Pot e nº Ugs. TN emitido em fev/17. | ago/2019 - previsão igual RAPEEL. Obras 86%. Abr/19: OC conforme previsor Fev/2019: Início de montagem das torres. Jan/19- OC conforme previsor em relação à previsão de MT (prevista para abr/19) Ago/18 - Retomou obras. As fotos para as usinas Acauã, Corru | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
593 | 31433 | 1572 | 1 a 3 | 3 | 6.0 | 2015-06-07 | 2015-08-01 | 2019-06-18 | 2019-11-13 | BA | 6.0 | 05/2013 | SE Pindaí II - 230kV | 2014-05-01 | 2013-10-29 | 2014-01-29 | nan | nan | 2015-06-01 | 2015-06-15 | 2015-08-15 | 2015-09-15 | nan | nan | 2015-11-15 | Dsp. 3.162/2019-OC UG's 1 a 3 Dsp. 1.721/2019-OT UG's 1 a 3 Dsp 912/2017- alt. Pot e nº Ugs. TN emitido em fev/17. | Out/19(hunind) - Previsão OC para Dezembro devido à OpT. set/2019 - previsão mantida. ago/2019 - previsão igual ao RAPEEL. jun/19 - previsão do agente, final de julho. Alterado para agosto, porque está sem LO e tem pendências na LT. abr/19 - previsão adia | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
594 | 31434 | 1573 | 1 e 2 | 2 | 4.0 | 2015-06-06 | 2015-08-01 | 2019-08-23 | 2019-11-21 | BA | 4.0 | 05/2013 | SE Pindaí II - 230kV | 2014-04-01 | 2013-10-29 | 2014-01-29 | nan | nan | 2015-06-01 | 2015-06-15 | 2017-07-15 | 2017-09-14 | nan | nan | 2019-01-23 | Dsp. 3.216/2019 OC UG's 1 e 2 DSP 2331/2019 - OT UG 1 e 2 Dsp 914/2017- alt. Pot e nº Ugs. TN emitido em fev/17. Jul/16: enviou carta informando que obra está paralisada para ajustes em atendimento ao licenciamento ambiental e que cronograma será revisado | Out/19(hunind) - Previsão OC mantida. Empresa aguarda liberação da LO. ago/19 - previsão igual do RAPEEL. abr/19 - OC conforme previsor fev/19 - OC conforme previsor. MT iniciada. jan/19- OC conforme previsor, em relação à previsão de início da MT (abr/19 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
595 | 31435 | 1574 | 1 a 5 | 5 | 10.0 | 2015-06-08 | 2015-08-01 | 2019-05-29 | 2019-09-17 | BA | 10.0 | 05/2013 | SE Pindaí II -230kV | 2014-05-01 | 2013-10-29 | 2014-01-29 | nan | nan | 2015-06-10 | 2015-06-15 | 2015-08-15 | 2015-09-15 | nan | nan | 2015-11-15 | Dsp. 2.562/2019-OC UG's 1 a 5 Dsp. 1.490/2019- OPT UG's 1 a 5 Dsp 913/2017- alt. Pot e nº Ugs. TN emitido em fev/17. Ago/2016: previsão de OC de acordo com carta do agente ao ONS com cópia pra SFG (48513.020343/2016-00) Jul/16: enviou carta informando que | set/2019 - ago/2019 - previsão igual rapeel. Já tem LO. mai/19 - previsão alterada, não iniciou teste. Abr/2019: previsão de OC de acordo com informações do agente pra SFG. Ago/18 - Retomou obras. As fotos para as usinas Acauã, Corrupião 3, Arapapá, e Ta | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
596 | 31436 | 1575 | 1 a 21 | 21 | 29.547 | nan | 2017-04-11 | 2016-06-22 | 2016-07-15 | SP | 29.547 | Nenhum | Seccionamento da LT Cabreúva-Mairiporã - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-07-27 | 2014-12-15 | nan | 2015-05-16 | nan | nan | Dsp. 1883/2016-Libera as UG1 a 21 para Op Comercial. Dsp. 1651/2016 - Libera as UG1 a UG21 para Op em testes. | jun/16 - quadrimestral, sem rapeel. Previsão mantida. Mai/16 - execução em 95%. Entrave relatado são as obras do Sistema de transmissão restrito. Previsão de energizar até o fim de mai/16. Previsão alterada. Ficou igual a do agente. Abr/16 - Previsão igu | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
597 | 31438 | 1576 | 01 | 1 | 4.419 | 2017-11-01 | 2018-01-01 | 2016-05-11 | 2016-07-12 | MS | 8.838 | Nenhum | SE Chapadão do Sul - 34,5 kV | 2016-06-01 | 2016-04-01 | 2016-08-01 | 2017-03-01 | 2017-10-10 | nan | 2015-06-30 | 2014-09-01 | 2014-12-30 | 2015-08-30 | 2016-03-23 | nan | Dsp. 1831/2016-Libera as UG1 e 2 para Operação Comercial. Dsp. 1206/2016 - Libera as UG1 e UG2 para Op em Teste. Agente está antecipando cronograma em 1 ano. | Acompanhar emissão da LO. Projeto SMF previsto para Set/16. | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
598 | 31438 | 1577 | 02 | 1 | 4.419 | 2017-11-21 | 2018-01-01 | 2016-05-11 | 2016-07-12 | MS | 8.838 | Nenhum | SE Chapadão do Sul - 34,5 kV | 2016-06-01 | 2016-04-01 | 2016-08-01 | 2017-03-01 | 2017-10-10 | nan | 2015-06-30 | 2014-09-01 | 2014-12-30 | 2015-08-30 | 2016-03-23 | nan | Dsp. 1831/2016-Libera as UG1 e 2 para Operação Comercial. Dsp. 1206/2016 - Libera as UG1 e UG2 para Op em Teste. Agente está antecipando cronograma em 1 ano. | Acompanhar emissão da LO. Projeto SMF previsto para Set/16. | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
599 | 31440 | 1578 | 4 | 1 | 1.426 | 2018-03-07 | 2018-04-07 | 2016-03-23 | 2016-12-03 | SP | 5.704 | Nenhum | SE Pradópolis 13,8 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2016-01-15 | 2015-11-15 | nan | 2015-12-15 | nan | nan | Dsp. 3.154/2016 (2/12/16) - libera UG4 p/ Op. Comercial Dsp. 709/2016 (22/3/16) - libera UG4 para Op. Teste. | Nov/16 - previsão postergada 1 mês. | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
600 | 31444 | 1579 | 1 | 1 | 175.0 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2017-11-10 | 2017-12-28 | PA | 700.0 | 10/2013 | SE Paranaíta 500 kV | 2016-12-01 | 2014-08-02 | 2015-07-01 | 2016-03-01 | 2017-11-01 | nan | 2016-08-15 | 2014-09-30 | 2015-07-11 | 2016-03-15 | 2017-10-05 | nan | Dsp. 964/2018 OC UG4 Dsp. 594/2018OT UG4 Dsp. 474/2018OC UG3 Dsp. 120/2018OC UG 2 Dsp. 015/2018OT UG 3 Dsp. 4.387/2017OC UG1 Dsp. 4.247/2017OT UG 2. Dsp 3780/2017 teste ug1 Resolução nº 6.462/2017 alterou cronograma: datas de descida dos rotores. (JLUJju | abril/18:mantida OC. mar/18adiantada pra junho. Solicitou teste. Pendente de DAPR. Essa é a previsão para o SEP ficar pronto de acordo com o agente. Dez/17mantida previsões OC. Nov/17 mantida OC para 01/01/2018, considerando que se trata da primeira UG d | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
601 | 31444 | 1580 | 2 | 1 | 175.0 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2017-12-16 | 2018-01-19 | PA | 700.0 | 10/2013 | SE Paranaíta 500 kV | 2016-12-01 | 2014-08-02 | 2015-07-01 | 2016-03-01 | 2017-11-01 | nan | 2016-08-15 | 2014-09-30 | 2015-07-11 | 2016-03-15 | 2017-10-05 | nan | Dsp. 964/2018 OC UG4 Dsp. 594/2018OT UG4 Dsp. 474/2018OC UG3 Dsp. 120/2018OC UG 2 Dsp. 015/2018OT UG 3 Dsp. 4.387/2017OC UG1 Dsp. 4.247/2017OT UG 2. Dsp 3780/2017 teste ug1 Resolução nº 6.462/2017 alterou cronograma: datas de descida dos rotores. (JLUJju | abril/18:mantida OC. mar/18adiantada pra junho. Solicitou teste. Pendente de DAPR. Essa é a previsão para o SEP ficar pronto de acordo com o agente. Dez/17mantida previsões OC. Nov/17 mantida OC para 01/01/2018, considerando que se trata da primeira UG d | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
602 | 31444 | 1581 | 3 | 1 | 175.0 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-01-05 | 2018-03-02 | PA | 700.0 | 10/2013 | SE Paranaíta 500 kV | 2016-12-01 | 2014-08-02 | 2015-07-01 | 2016-03-01 | 2017-11-01 | nan | 2016-08-15 | 2014-09-30 | 2015-07-11 | 2016-03-15 | 2017-10-05 | nan | Dsp. 964/2018 OC UG4 Dsp. 594/2018OT UG4 Dsp. 474/2018OC UG3 Dsp. 120/2018OC UG 2 Dsp. 015/2018OT UG 3 Dsp. 4.387/2017OC UG1 Dsp. 4.247/2017OT UG 2. Dsp 3780/2017 teste ug1 Resolução nº 6.462/2017 alterou cronograma: datas de descida dos rotores. (JLUJju | abril/18:mantida OC. mar/18adiantada pra junho. Solicitou teste. Pendente de DAPR. Essa é a previsão para o SEP ficar pronto de acordo com o agente. Dez/17mantida previsões OC. Nov/17 mantida OC para 01/01/2018, considerando que se trata da primeira UG d | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
603 | 31444 | 1582 | 4 | 1 | 175.0 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-03-16 | 2018-04-26 | PA | 700.0 | 10/2013 | SE Paranaíta 500 kV | 2016-12-01 | 2014-08-02 | 2015-07-01 | 2016-03-01 | 2017-11-01 | nan | 2016-08-15 | 2014-09-30 | 2015-07-11 | 2016-03-15 | 2017-10-05 | nan | Dsp. 964/2018 OC UG4 Dsp. 594/2018OT UG4 Dsp. 474/2018OC UG3 Dsp. 120/2018OC UG 2 Dsp. 015/2018OT UG 3 Dsp. 4.387/2017OC UG1 Dsp. 4.247/2017OT UG 2. Dsp 3780/2017 teste ug1 Resolução nº 6.462/2017 alterou cronograma: datas de descida dos rotores. (JLUJju | abril/18:mantida OC. mar/18adiantada pra junho. Solicitou teste. Pendente de DAPR. Essa é a previsão para o SEP ficar pronto de acordo com o agente. Dez/17mantida previsões OC. Nov/17 mantida OC para 01/01/2018, considerando que se trata da primeira UG d | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
604 | 31445 | 1583 | 1 | 1 | 34.0 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2015-06-27 | 2015-07-22 | SP | 34.0 | 06/2013 | SE Guarani Tanabi - 138 kV | nan | 2016-01-10 | nan | 2017-02-15 | nan | nan | nan | 2014-09-15 | nan | 2015-01-06 | nan | nan | O relatório de out/14 comprovou o início das obras. | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
605 | 31477 | 1584 | 1 a 3 | 3 | 6.0 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-09-19 | 2015-12-16 | RS | 8.0 | 09/2013 | SE Livramento 2 - 230kV | 2014-07-01 | 2014-09-01 | 2015-06-01 | nan | nan | 2015-09-03 | 2014-07-15 | 2014-10-15 | 2015-01-15 | nan | nan | 2015-03-31 | Dsp. 266 - Liberar UG4 para op. Comercial a partir do dia 02/02/2016...Dsp 4.138/2015 - Liberar a unidade geradora UG4, de 2.000 kW de capacidade instalada, da EOL Galpões, para início da operação em teste a partir do dia 25 de dezembro de 2015. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
606 | 31477 | 1585 | 4 | 1 | 2.0 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-12-25 | 2016-02-02 | RS | 8.0 | 09/2013 | SE Livramento 2 - 230kV | 2014-07-01 | 2014-09-01 | 2015-06-01 | nan | nan | 2015-09-03 | 2014-07-15 | 2014-10-15 | 2015-01-15 | nan | nan | 2015-03-31 | Dsp. 266 - Liberar UG4 para op. Comercial a partir do dia 02/02/2016...Dsp 4.138/2015 - Liberar a unidade geradora UG4, de 2.000 kW de capacidade instalada, da EOL Galpões, para início da operação em teste a partir do dia 25 de dezembro de 2015. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
607 | 31482 | 1586 | 1 a 7 | 7 | 21.0 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | CE | 21.0 | 09/2013 | SE Acaraú II - 230 kV | nan | 2014-06-01 | 2014-07-01 | nan | nan | 2014-12-15 | 2015-05-21 | 2015-07-15 | 2015-08-10 | nan | nan | 2015-10-15 | Despacho 4.167/2015 - Libera as unidades geradoras UG1 a UG7, para início da operação comercial, da Central Geradora Eólio-elétrica V, no município de Itarema, (CE), de titularidade da Eólica Itarema V S.A. | Notificar por atraso. Verificar necessidade de prorrogar previsao op teste/comercial | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
608 | 31483 | 1587 | 2 a 7 | 6 | 18.0 | 2015-12-01 | 2016-05-02 | 2015-12-17 | 2016-02-23 | CE | 27.0 | 09/2013 | SE Acaraú II - 230 kV | nan | 2014-06-01 | 2014-07-01 | nan | nan | 2014-12-15 | 2015-05-21 | 2015-07-15 | 2015-08-03 | nan | nan | 2015-10-15 | Dsp. 803/2016 - Libera as UG8 e UG9 para Op. Comercial...Dsp. 597/2016 (09/03/2016) - Libera as UG8 e UG9 para Op. Testes...Dsp. 557/2016 (03/03/2016) - Libera a UG1 para Op comercial...Dsp. 430/2016 (22/02/2016) - Libera as UG2 a UG7 para Op. Comercial.. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
609 | 31483 | 1588 | 8 e 9 | 2 | 6.0 | 2015-12-01 | nan | 2016-03-10 | 2016-04-01 | CE | 27.0 | 09/2013 | SE Acaraú II - 230 kV | nan | 2014-06-01 | 2014-07-01 | nan | nan | 2014-12-15 | 2015-05-21 | 2015-07-15 | 2015-08-03 | nan | nan | 2015-10-15 | Dsp. 803/2016 - Libera as UG8 e UG9 para Op. Comercial...Dsp. 597/2016 (09/03/2016) - Libera as UG8 e UG9 para Op. Testes...Dsp. 557/2016 (03/03/2016) - Libera a UG1 para Op comercial...Dsp. 430/2016 (22/02/2016) - Libera as UG2 a UG7 para Op. Comercial.. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
610 | 31483 | 1589 | 1 | 1 | 3.0 | 2015-12-01 | 2016-05-02 | 2016-01-30 | 2016-03-04 | CE | 27.0 | 09/2013 | SE Acaraú II - 230 kV | nan | 2014-06-01 | 2014-07-01 | nan | nan | 2014-12-15 | 2015-05-21 | 2015-07-15 | 2015-08-03 | nan | nan | 2015-10-15 | Dsp. 803/2016 - Libera as UG8 e UG9 para Op. Comercial...Dsp. 597/2016 (09/03/2016) - Libera as UG8 e UG9 para Op. Testes...Dsp. 557/2016 (03/03/2016) - Libera a UG1 para Op comercial...Dsp. 430/2016 (22/02/2016) - Libera as UG2 a UG7 para Op. Comercial.. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
611 | 31484 | 1590 | 1 a 5 | 5 | 15.0 | 2015-12-01 | 2016-05-02 | 2016-03-17 | 2016-04-06 | CE | 15.0 | 09/2013 | SE Acaraú II - 230 kV | nan | 2014-06-01 | 2014-07-01 | nan | nan | 2014-12-15 | 2015-05-21 | 2015-10-15 | 2015-11-15 | nan | nan | 2015-12-28 | Dsp. 843/2016 - Libera as UG1 a UG5 para Op. Comercial...Previsão alterada (em jan/16). Data informada pelo agente é factível...DSP 384/2016 - altera cronograma (início OC para 2/05/2016) | mar/2016 - DSP 658/2016 liberou UG 1 a UG5 para testes. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
612 | 31485 | 1591 | 6 a 9 | 4 | 12.0 | 2015-12-01 | 2016-05-02 | 2016-02-06 | 2016-04-01 | CE | 27.0 | 09/2013 | SE Acaraú II - 230 kV | nan | 2014-06-01 | 2014-07-01 | nan | nan | 2014-12-15 | 2015-05-21 | 2015-09-15 | 2015-09-30 | nan | nan | 2015-11-15 | Dsp 807/2016 - Libera as UG1 a UG9 para Op. Comercial...Dsp. 429/2016 (22/02/2016) - Libera a UG 1 a UG5 para Op. Testes...Dsp. 333/2016 (05/02/2016)-Libera UG6 a UG9 para op em testes...Previsão alterada em jan/16 - data informada pelo agente factível... | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
613 | 31485 | 1592 | 1 a 5 | 5 | 15.0 | 2015-12-01 | 2016-05-02 | 2016-02-23 | 2016-04-01 | CE | 27.0 | 09/2013 | SE Acaraú II - 230 kV | nan | 2014-06-01 | 2014-07-01 | nan | nan | 2014-12-15 | 2015-05-21 | 2015-09-15 | 2015-09-30 | nan | nan | 2015-11-15 | Dsp 807/2016 - Libera as UG1 a UG9 para Op. Comercial...Dsp. 429/2016 (22/02/2016) - Libera a UG 1 a UG5 para Op. Testes...Dsp. 333/2016 (05/02/2016)-Libera UG6 a UG9 para op em testes...Previsão alterada em jan/16 - data informada pelo agente factível... | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
614 | 31487 | 1593 | 1 a 5, 8, 9, 12 a 14 | 10 | 20.0 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 2015-09-19 | 2015-12-22 | RS | 30.0 | 09/2013 | SE Livramento 2 - 230 kV | 2014-07-01 | 2014-09-01 | 2015-06-01 | nan | nan | 2015-09-03 | 2014-07-15 | 2014-10-15 | 2015-01-15 | nan | nan | 2015-03-31 | características técnicas aprovadas | LO com validade até 2019 (SicNet:48532.007878/2015) | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
615 | 31487 | 1594 | 6, 7, 10 e 15 | 4 | 8.0 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 2015-09-19 | 2015-12-25 | RS | 30.0 | 09/2013 | SE Livramento 2 - 230 kV | 2014-07-01 | 2014-09-01 | 2015-06-01 | nan | nan | 2015-09-03 | 2014-07-15 | 2014-10-15 | 2015-01-15 | nan | nan | 2015-03-31 | características técnicas aprovadas | LO com validade até 2019 (SicNet:48532.007878/2015) | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
616 | 31487 | 1595 | 11 | 1 | 2.0 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 2015-12-19 | 2015-12-25 | RS | 30.0 | 09/2013 | SE Livramento 2 - 230 kV | 2014-07-01 | 2014-09-01 | 2015-06-01 | nan | nan | 2015-09-03 | 2014-07-15 | 2014-10-15 | 2015-01-15 | nan | nan | 2015-03-31 | características técnicas aprovadas | LO com validade até 2019 (SicNet:48532.007878/2015) | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
617 | 31509 | 1596 | 1 a 4 | 4 | 10.8 | 2015-11-01 | 2016-01-01 | 2016-11-17 | 2016-12-02 | RS | 21.6 | 09/2013 | SE Viamão 3 - 230kV | nan | 2014-07-01 | 2015-03-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-12-15 | 2015-04-15 | 2015-06-01 | nan | nan | 2015-12-30 | Dsp. 103/2017-Libera as Ugs 5 a 8 para Op Comercial. Dsp. 3432/2016-Libera as Ugs 5 a 8 para Op em testes. Dsp. 3145/2016-Libera as Ugs 1 a 4 para Op Comercial Dsp. 2986/2016-Libera as Ugs 1 a 4 para Op em testes. Dsp. 2232/2016-Nega como apta à operação | Nov/16 - Alterado em função da previsão da SE Viamão 3. Usina soliticou apta. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
618 | 31509 | 1597 | 5 a 8 | 4 | 10.8 | 2015-11-01 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2017-01-17 | RS | 21.6 | 09/2013 | SE Viamão 3 - 230kV | nan | 2014-07-01 | 2015-03-01 | nan | nan | 2015-07-01 | 2014-12-15 | 2015-04-15 | 2015-06-01 | nan | nan | 2015-12-30 | Dsp. 103/2017-Libera as Ugs 5 a 8 para Op Comercial. Dsp. 3432/2016-Libera as Ugs 5 a 8 para Op em testes. Dsp. 3145/2016-Libera as Ugs 1 a 4 para Op Comercial Dsp. 2986/2016-Libera as Ugs 1 a 4 para Op em testes. Dsp. 2232/2016-Nega como apta à operação | Nov/16 - Alterado em função da previsão da SE Viamão 3. Usina soliticou apta. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
619 | 31510 | 1598 | 1 a 3 e 5 | 4 | 8.0 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 2015-09-19 | 2015-12-16 | RS | 10.0 | 09/2013 | SE Livramento 2 - 230 kV | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2015-06-01 | nan | nan | 2015-09-03 | 2014-07-15 | 2014-10-15 | 2015-01-15 | nan | nan | 2015-03-15 | Dsp 267/2016 (01/02/2016) libera UG4 para Op comercial...Dsp 4.084/2015 (18/12/2015) libera UG4 para Op em teste. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
620 | 31510 | 1599 | 4 | 1 | 2.0 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 2015-12-19 | 2016-02-02 | RS | 10.0 | 09/2013 | SE Livramento 2 - 230 kV | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2015-06-01 | nan | nan | 2015-09-03 | 2014-07-15 | 2014-10-15 | 2015-01-15 | nan | nan | 2015-03-15 | Dsp 267/2016 (01/02/2016) libera UG4 para Op comercial...Dsp 4.084/2015 (18/12/2015) libera UG4 para Op em teste. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
621 | 31511 | 1600 | 1 a 5 | 5 | 10.0 | 2015-10-10 | 2015-12-01 | 2019-06-20 | 2019-10-04 | BA | 10.0 | 09/2013 | SE Pindaí II - 230 kV | 2014-08-31 | 2014-02-28 | 2014-05-31 | nan | nan | 2014-07-31 | 2015-06-15 | 2017-10-30 | 2017-12-15 | nan | nan | 2019-01-14 | Dsp. 2.730/2019-OC UG's 1 a 5 Dsp. 1.741/2019-OT UG's 1 a 5 Rea 6737/DIR/ 28/11/17 - DUP para LT. Dsp 1.207/2017/SCG- Alt. Pot de 18mW para 10 MW, nº UGs de 9 para 5. Despacho 1793/2016:indefere a solicitação de alteração do cronograma | ago/19 - previsão igual rapeel. Ainda sem LO. Jun/19(Hunind): Op Teste. abr/19: sem alterações fev/19 - iniciou montagem de torres. OC conforme previsor. Jan/19 - OC conforme previsor em relação à MT prevista para maio/19. Ago/18 - Retomou obras. As fotos | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
622 | 31517 | 1601 | 1 a 10 | 10 | 17.9 | 2015-10-23 | 2016-01-01 | 2015-08-20 | 2015-10-22 | RS | 17.9 | 09/2013 | SE Santa Vitória do Palmar - 525 kV | 2014-10-08 | 2014-06-18 | 2015-01-04 | nan | nan | 2015-10-02 | 2014-11-15 | 2014-11-15 | 2015-01-15 | nan | nan | 2015-03-13 | características técnicas aprovadas...Mas pode haver entraves. Ver documento: 48513.023334/2015-00. | emissão da DAPR até a semana que vem para liberação da comercial. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
623 | 31518 | 1602 | 1 a 8 | 8 | 16.0 | 2015-10-11 | 2015-12-01 | 2019-05-10 | 2019-09-19 | BA | 16.0 | 09/2013 | SE Pindaí II - 230 kV | 2014-08-31 | 2014-02-28 | 2014-05-31 | nan | nan | 2014-07-31 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-07-03 | nan | nan | 2015-09-15 | Dsp. 2.580/2019-OC UG's 1 a 8 Dsp. 1.296/2019- OT Ugs 1 a 8 Dsp 1.206/2017/SCG- Alt. Pot. de 20 MW para 16 MW, nº UG de 10 p/ 8. TN emitido em fev/17. | ago/19 - previsão igual ao RAPEEL. Já tem LO. mai/19 - previsão alterada, não iniciou teste. jan/19- agente informa previsão OC para fev/19. OC alterada para abril/19 em função do não início da OT. Abr/19: OC alterada para maio/19 em função do não início | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
624 | 31519 | 1603 | 1 a 14 | 14 | 32.9 | 2017-11-01 | 2017-12-20 | 2017-09-19 | 2017-12-11 | BA | 32.9 | 10/2013 | SE Sobradinho - 230 kV | 2016-07-04 | 2016-08-08 | 2016-09-05 | nan | nan | 2016-10-03 | 2017-04-15 | 2016-10-17 | 2017-01-27 | nan | nan | 2017-04-15 | Dsp 4.153/SFG/2017 8/12/2017 - **OC Ug1 a Ug14 **. Dsp. 3.024/2017-Teste UG1 a UG14 Dsp 2.494/SCG/17-Alt. Pot Inst. De cada UG de 2MW p/ 2,35MW - 32,9MW; | nov/17- UGs em OT, previsão alterada para 15/12/2017 conforme previsão do agente. Ago/17: Montagem das torres. Data OC conforme previsor. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
625 | 31520 | 1604 | 1 a 16 | 16 | 27.2 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2015-12-05 | 2016-01-16 | PI | 27.2 | 09/2013 | Seccionamento da LT São João do Piauí - Milagres - 500kV | 2015-04-01 | 2015-03-15 | 2015-05-01 | nan | nan | 2015-08-01 | 2015-02-06 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | nan | nan | 2015-05-15 | Liberada para operação comercial: DSP nº 103/2016 | Fazer ofício questionando os problemas para energização da Curral Novo II | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
626 | 31523 | 1605 | 1 a 5 | 5 | 8.5 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2015-07-31 | 2015-09-09 | BA | 8.5 | 09/2013 | SE Igaporã II - 230 kV | nan | 2014-06-01 | 2014-07-01 | nan | nan | 2015-07-30 | 2014-09-10 | 2014-06-01 | 2014-09-17 | nan | nan | 2015-03-13 | Out/14: Agente enviou relatório fotográfico único para Caetité A B e C. Fotos são identificadas por CAA CAB e CAC.Concretagem das bases e início de obras atrasadas.Verificar discrepância entre a potência outorgada (315MVA) e potência instalada (28,5 MVA). | Concretagem das bases e início de obras atrasadas.Verificar discrepância entre a potência outorgada (15MVA) e potência instalada (8,5 MVA). | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
627 | 31524 | 1606 | 1 a 12 | 12 | 28.2 | 2017-10-30 | 2017-12-20 | 2017-12-09 | 2018-02-28 | BA | 28.2 | 10/2013 | SE Sobradinho - 230 kV | 2016-07-04 | 2016-08-08 | 2016-09-05 | nan | nan | 2016-10-03 | 2017-04-15 | 2017-04-15 | 2017-06-01 | nan | nan | 2017-07-15 | Dsp. 4851/2018-OC UG1 a 12 Dsp 4156/SFG/17 - 8/12/17 - **OT Ugs 1 a UG12**. Dsp 2.495/SCG/17- alt Pot cada Ug de 2MW p/ 2,35MW - Pot de 24MW p/ 28,2MW. | fev/18: ñ apresentou rapeel. OC p/ março vide UGs em teste. DARP/P ONS Emitido em 25/1/18 (conf site ONS). jan/18- OC (1 mês de teste) dez/17- Ugs em OT, OC para jan/18 nov/17 - 86% obras. Out/17- 81% obras. Mantida data conforme previsor. Ago/17: Montag | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
628 | 31537 | 1607 | 1 a 3, e 10 a 14 | 8 | 13.66 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2015-11-21 | 2015-12-18 | PE | 23.92 | 09/2013 | SE Garanhuns II - 230kV | 2015-03-15 | 2014-09-15 | 2014-11-15 | nan | nan | 2015-04-15 | 2014-11-18 | 2015-02-15 | 2015-03-13 | nan | nan | 2015-09-15 | Dsp 4.072/2015 (17/12/2015) - Libera para Op Comercial as UGs 1 a 14. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
629 | 31537 | 1608 | 4 a 9 | 6 | 10.26 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2015-11-27 | 2015-12-18 | PE | 23.92 | 09/2013 | SE Garanhuns II - 230kV | 2015-03-15 | 2014-09-15 | 2014-11-15 | nan | nan | 2015-04-15 | 2014-11-18 | 2015-02-15 | 2015-03-13 | nan | nan | 2015-09-15 | Dsp 4.072/2015 (17/12/2015) - Libera para Op Comercial as UGs 1 a 14. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
630 | 31538 | 1609 | 1 a 17 | 17 | 28.9 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2015-12-05 | 2016-01-22 | PI | 28.9 | 09/2013 | Seccionamento da LT São João do Piauí - Milagres - 500kV | 2015-04-01 | 2015-03-15 | 2015-05-01 | nan | nan | 2015-08-01 | 2015-12-06 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | nan | nan | 2015-06-25 | Liberada para comercial DSP nº 167/2016 | Fazer ofício questionando os problemas para energização da Curral Novo II | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
631 | 31539 | 1610 | 1 a 5 | 5 | 8.95 | 2015-11-13 | 2016-01-01 | 2015-10-15 | 2015-12-11 | RS | 12.53 | 09/2013 | SE Santa Vitória do Palmar - 525 kV | 2014-10-29 | 2014-11-21 | 2015-04-10 | nan | nan | 2015-07-10 | 2014-11-15 | 2015-03-18 | 2015-05-07 | nan | nan | 2015-07-28 | Dsp. 873/2016 - Libera a UG7 para Op. Comercial...Dsp. 420/2016 (19/02/2016) - Libera a UG6 para Op. Comercial. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
632 | 31539 | 1611 | 6 | 1 | 1.79 | 2015-11-13 | 2016-01-01 | 2015-10-15 | 2016-02-20 | RS | 12.53 | 09/2013 | SE Santa Vitória do Palmar - 525 kV | 2014-10-29 | 2014-11-21 | 2015-04-10 | nan | nan | 2015-07-10 | 2014-11-15 | 2015-03-18 | 2015-05-07 | nan | nan | 2015-07-28 | Dsp. 873/2016 - Libera a UG7 para Op. Comercial...Dsp. 420/2016 (19/02/2016) - Libera a UG6 para Op. Comercial. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
633 | 31539 | 1612 | 7 | 1 | 1.79 | 2015-11-13 | 2016-01-01 | 2015-10-15 | 2016-04-09 | RS | 12.53 | 09/2013 | SE Santa Vitória do Palmar - 525 kV | 2014-10-29 | 2014-11-21 | 2015-04-10 | nan | nan | 2015-07-10 | 2014-11-15 | 2015-03-18 | 2015-05-07 | nan | nan | 2015-07-28 | Dsp. 873/2016 - Libera a UG7 para Op. Comercial...Dsp. 420/2016 (19/02/2016) - Libera a UG6 para Op. Comercial. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
634 | 31540 | 1613 | 1 a 13 | 13 | 22.295 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2015-11-05 | 2015-12-18 | PE | 22.295 | 09/2013 | SE Garanhuns II - 230kV | 2015-03-15 | 2014-09-15 | 2014-11-15 | nan | nan | 2015-04-15 | 2014-11-18 | 2014-11-05 | 2015-02-15 | nan | nan | 2015-08-27 | Dsp 4.072/2015 (17/12/2015) Lib UGs 1 a 13 para Op comercial. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
635 | 31541 | 1614 | 1 a 4 | 4 | 7.16 | 2015-12-04 | 2016-01-01 | 2015-10-15 | 2015-11-26 | RS | 7.16 | 09/2013 | SE Santa Vitória do Palmar - 525 kV | 2014-11-19 | 2015-04-26 | 2015-07-15 | nan | nan | 2015-09-14 | 2014-11-15 | 2014-11-15 | 2015-02-15 | nan | nan | 2015-06-01 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
636 | 31557 | 1615 | 1 a 10 | 10 | 17.9 | 2015-10-23 | 2016-01-01 | 2015-10-15 | 2015-12-16 | RS | 17.9 | 09/2013 | SE Santa Vitória do Palmar - 525 kV | 2014-10-18 | 2014-06-18 | 2015-01-04 | nan | nan | 2015-05-05 | 2014-11-15 | 2014-11-15 | 2015-03-13 | nan | nan | 2015-05-18 | características técnicas está na diretoria da aneel. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
637 | 31558 | 1616 | 1 a 5 | 5 | 8.95 | 2015-11-27 | 2016-01-01 | 2015-10-15 | 2015-12-16 | RS | 8.95 | 09/2013 | SE Santa Vitória do Palmar - 525 kV | 2014-11-12 | 2015-03-05 | 2015-06-13 | nan | nan | 2015-08-23 | 2014-11-15 | 2015-04-15 | 2015-04-27 | nan | nan | 2015-07-10 | características técnicas está na diretoria da aneel. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
638 | 31559 | 1617 | 1 a 8 | 8 | 14.32 | 2015-11-06 | 2016-01-01 | 2015-10-15 | 2015-11-26 | RS | 14.32 | 09/2013 | SE Santa Vitória do Palmar - 525 kV | 2014-10-22 | 2015-09-30 | 2015-03-09 | nan | nan | 2015-06-18 | 2014-11-15 | 2015-01-15 | 2015-03-13 | nan | nan | 2015-06-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
639 | 31560 | 1618 | 1 a 7 | 7 | 11.945 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2015-11-27 | 2015-12-18 | PE | 22.235 | 09/2013 | SE Garanhuns II - 230kV | 2015-03-15 | 2014-09-15 | 2014-11-15 | nan | nan | 2015-04-15 | 2014-11-18 | 2015-03-15 | 2015-04-15 | nan | nan | 2015-09-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
640 | 31560 | 1619 | 8 a 13 | 6 | 10.29 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2015-11-14 | 2015-12-18 | PE | 22.235 | 09/2013 | SE Garanhuns II - 230kV | 2015-03-15 | 2014-09-15 | 2014-11-15 | nan | nan | 2015-04-15 | 2014-11-18 | 2015-03-15 | 2015-04-15 | nan | nan | 2015-09-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
641 | 31561 | 1620 | 1 a 11 | 11 | 19.69 | 2015-10-16 | 2016-01-01 | 2015-10-15 | 2015-11-26 | RS | 19.69 | 09/2013 | SE Santa Vitória do Palmar - 525 kV | 2014-10-01 | nan | 2014-12-03 | nan | nan | 2015-04-13 | 2014-11-09 | 2015-01-15 | 2015-02-15 | nan | nan | 2015-06-04 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
642 | 31563 | 1621 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2015-12-25 | 2015-12-30 | 2016-04-05 | 2016-04-26 | BA | 30.0 | 09/2013 | SE Campo Formoso - 230 kV | 2014-11-29 | 2014-09-30 | 2014-11-19 | nan | nan | 2015-08-27 | 2015-11-02 | 2014-11-15 | 2015-01-12 | nan | nan | 2015-11-30 | Dsp. 1000/2016 - Libera as UG2 a UG15 para Op. Comercial...ABR/16: Previsor OC para 26/05/2016..Dsp. 823/2016 - Libera as UG1 a UG15 para op. Teste...DSP 617/2016 - altera ponto de conexão para SE Campo Formoso 230 kV...Informa ter concluído. Depende da a | Alteração de características tecnicas com impacto imediato. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
643 | 31574 | 1622 | 1 a 13 | 13 | 22.295 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2015-11-04 | 2015-12-18 | PE | 22.295 | 09/2013 | SE Garanhuns II - 230kV | 2015-03-15 | 2014-09-15 | 2014-11-15 | nan | nan | 2015-04-15 | 2014-11-18 | 2014-11-15 | 2015-02-15 | nan | nan | 2015-08-22 | Operação em teste (nov/15) | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
644 | 31575 | 1623 | 01 | 1 | 5.5 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2016-05-05 | 2016-05-26 | GO | 16.5 | 10/2013 | SE Serra Azul - 69kV | 2016-01-01 | 2015-03-01 | 2015-12-01 | 2016-04-01 | 2016-11-15 | nan | 2015-08-30 | 2014-11-30 | 2015-05-27 | 2015-09-29 | 2016-01-30 | nan | Dsp. 1691/2016-Libera a UG2 para Op Comercial. Dsp. 1562/2016 - Libera a UG2 para Op. Em testes. Dsp. 1382/2016 - Libera U2 op. Com Dsp. 1205/2016 - Libera a UG3 para op. Comercial. Dsp. 1106/2016 - Libera a UG1 para Op. Testes. Dsp. 845/2016 - Libera a U | Previsões de acordo com o informado pelo agente no RAPEEL (abr/16) | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
645 | 31575 | 1624 | 02 | 1 | 5.5 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2016-06-14 | 2016-06-28 | GO | 16.5 | 10/2013 | SE Serra Azul - 69kV | 2016-01-01 | 2015-03-01 | 2015-12-01 | 2016-04-01 | 2016-11-15 | nan | 2015-08-30 | 2014-11-30 | 2015-05-27 | 2015-09-29 | 2016-01-30 | nan | Dsp. 1691/2016-Libera a UG2 para Op Comercial. Dsp. 1562/2016 - Libera a UG2 para Op. Em testes. Dsp. 1382/2016 - Libera U2 op. Com Dsp. 1205/2016 - Libera a UG3 para op. Comercial. Dsp. 1106/2016 - Libera a UG1 para Op. Testes. Dsp. 845/2016 - Libera a U | Previsões de acordo com o informado pelo agente no RAPEEL (abr/16) | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
646 | 31575 | 1625 | 03 | 1 | 5.5 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2016-04-06 | 2016-05-11 | GO | 16.5 | 10/2013 | SE Serra Azul - 69kV | 2016-01-01 | 2015-03-01 | 2015-12-01 | 2016-04-01 | 2016-11-15 | nan | 2015-08-30 | 2014-11-30 | 2015-05-27 | 2015-09-29 | 2016-01-30 | nan | Dsp. 1691/2016-Libera a UG2 para Op Comercial. Dsp. 1562/2016 - Libera a UG2 para Op. Em testes. Dsp. 1382/2016 - Libera U2 op. Com Dsp. 1205/2016 - Libera a UG3 para op. Comercial. Dsp. 1106/2016 - Libera a UG1 para Op. Testes. Dsp. 845/2016 - Libera a U | Previsões de acordo com o informado pelo agente no RAPEEL (abr/16) | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
647 | 31578 | 1626 | 1 a 7 | 7 | 12.53 | 2015-11-13 | 2016-01-01 | 2015-10-15 | 2015-12-16 | RS | 12.53 | 09/2013 | SE Santa Vitória do Palmar - 525 KV | 2014-10-29 | 2014-11-21 | 2015-04-10 | nan | nan | 2015-07-10 | 2014-11-15 | 2015-01-15 | 2015-03-13 | nan | nan | 2015-05-09 | características técnicas está na diretoria da aneel. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
648 | 31579 | 1627 | 1 a 10 | 10 | 21.0 | 2017-12-27 | 2018-01-01 | 2018-04-06 | 2018-05-18 | CE | 21.0 | 10/2013 | SE Ibiapina II - 230 kV | 2017-04-30 | 2017-03-17 | 2017-06-27 | nan | nan | 2017-08-23 | 2017-04-08 | 2017-01-15 | 2017-02-15 | nan | nan | 2017-09-14 | Dsp. 1.100/2018- OC, UG's 1 a 10 Dsp. 756/2018-OT UG's 1 a 10 Dsp 706-SCG:Alt Pot , nº UGs Tem todas as licenças. Informa como entrave o financiamento. | abr/18: OC confome previsor dez/17 52,52% Oc mantida. Set/17: In Montagem torres. Ago/17: previsão OC conforme previsor. Maio/17 OC mantida SFG. Abr/17: 30%, fotos demonstram inicio sistema de transmissão. Mar/17: Datas informadas pelo agente (coincide co | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
649 | 31580 | 1628 | 1 a 16 | 16 | 29.6 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-02-16 | 2016-03-11 | PI | 29.6 | 09/2013 | Seccionamento da LT São João do Piauí - Milagres - 500kV | 2015-04-01 | 2015-03-15 | 2015-05-01 | nan | nan | 2015-08-01 | 2015-02-06 | 2015-06-15 | 2015-08-15 | nan | nan | 2015-10-15 | Dsp. 610/2016 (10/03/2016) - Libera as UG1 a UG16 para Op Comercial...Operação em teste: UG 1 a 16 liberadas dsp 364/2016 | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
650 | 31581 | 1629 | 1 a 17 | 17 | 28.9 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2015-12-05 | 2016-01-16 | PI | 28.9 | 09/2013 | Seccionamento da LT São João do Piauí - Milagres - 500kV | 2015-04-01 | 2015-03-15 | 2015-05-01 | nan | nan | 2015-08-01 | 2015-02-06 | 2015-01-05 | 2015-01-05 | nan | nan | 2015-05-15 | Liberada para operação comercial: DSP nº 103/2016 | Fazer ofício questionando os problemas para energização da Curral Novo II | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
651 | 31597 | 1630 | 1 a 17 | 17 | 28.9 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2015-12-05 | 2016-01-30 | PI | 28.9 | 09/2013 | Seccionamento da LT São João do Piauí - Milagres - 500kV | 2015-04-01 | 2015-03-15 | 2015-05-01 | nan | nan | 2015-08-01 | 2015-02-06 | 2015-04-15 | 2015-05-15 | nan | nan | 2015-10-15 | Op. Comercial liberada pelo Dsp. 256/2016 (29/01/2016)..Alterada previsão de acordo com apresentação em 25/11/15. | Fazer ofício questionando os problemas para energização da Curral Novo II | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
652 | 31598 | 1631 | 01 | 1 | 5.65 | 2017-11-01 | 2018-01-01 | 2017-11-18 | 2017-12-22 | SC | 22.6 | 10/2013 | SE Curitibanos Distrito Industrial - 138 kV | 2016-12-02 | 2016-01-01 | 2016-08-01 | 2017-01-05 | 2017-10-02 | nan | 2017-02-24 | 2016-05-15 | 2016-10-15 | 2017-03-15 | 2017-11-15 | nan | Dsp. 482/2018-OC UG4 Dsp. 4.339/2017- OC UG's 1 a 3 Dsp. 3.909/2017-OT UG's 3 e 4 Dsp. 3.859/2017- OT UG's 1 e 2 Dsp 2.749/SCG/2017- Alt. Pot de 19,3MW p/ 22,6MW - Pot Ug de 4,825MW p/ 5,65MW RA 6552/DIR/2017- Alt Marcos Int. do Cronograma. Despacho nº 2 | Fev/18- OC (1 mês de teste) Dez/17- Enchimento do reservatório. OC 1 mês OT. abr/17 - início da ME. OC conforme previsor. Jan/17- 41,36% mantida previsão. Dez/16-mantida previsão Nov/16 - Mantive a previsão anterior. Set/16 - Previsão ago/18 obtida do p | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
653 | 31598 | 1632 | 02 | 1 | 5.65 | 2017-11-15 | 2018-01-01 | 2017-11-18 | 2017-12-22 | SC | 22.6 | 10/2013 | SE Curitibanos Distrito Industrial - 138 kV | 2016-12-02 | 2016-01-01 | 2016-08-01 | 2017-01-05 | 2017-10-02 | nan | 2017-02-24 | 2016-05-15 | 2016-10-15 | 2017-03-15 | 2017-11-15 | nan | Dsp. 482/2018-OC UG4 Dsp. 4.339/2017- OC UG's 1 a 3 Dsp. 3.909/2017-OT UG's 3 e 4 Dsp. 3.859/2017- OT UG's 1 e 2 Dsp 2.749/SCG/2017- Alt. Pot de 19,3MW p/ 22,6MW - Pot Ug de 4,825MW p/ 5,65MW RA 6552/DIR/2017- Alt Marcos Int. do Cronograma. Despacho nº 2 | Fev/18- OC (1 mês de teste) Dez/17- Enchimento do reservatório. OC 1 mês OT. abr/17 - início da ME. OC conforme previsor. Jan/17- 41,36% mantida previsão. Dez/16-mantida previsão Nov/16 - Mantive a previsão anterior. Set/16 - Previsão ago/18 obtida do p | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
654 | 31598 | 1633 | 03 | 1 | 5.65 | 2017-11-30 | 2018-01-01 | 2017-11-29 | 2017-12-22 | SC | 22.6 | 10/2013 | SE Curitibanos Distrito Industrial - 138 kV | 2016-12-02 | 2016-01-01 | 2016-08-01 | 2017-01-05 | 2017-10-02 | nan | 2017-02-24 | 2016-05-15 | 2016-10-15 | 2017-03-15 | 2017-11-15 | nan | Dsp. 482/2018-OC UG4 Dsp. 4.339/2017- OC UG's 1 a 3 Dsp. 3.909/2017-OT UG's 3 e 4 Dsp. 3.859/2017- OT UG's 1 e 2 Dsp 2.749/SCG/2017- Alt. Pot de 19,3MW p/ 22,6MW - Pot Ug de 4,825MW p/ 5,65MW RA 6552/DIR/2017- Alt Marcos Int. do Cronograma. Despacho nº 2 | Fev/18- OC (1 mês de teste) Dez/17- Enchimento do reservatório. OC 1 mês OT. abr/17 - início da ME. OC conforme previsor. Jan/17- 41,36% mantida previsão. Dez/16-mantida previsão Nov/16 - Mantive a previsão anterior. Set/16 - Previsão ago/18 obtida do p | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
655 | 31598 | 1634 | 04 | 1 | 5.65 | 2017-11-15 | 2018-01-01 | 2017-11-29 | 2018-03-03 | SC | 22.6 | 10/2013 | SE Curitibanos Distrito Industrial - 138 kV | 2016-12-02 | 2016-01-01 | 2016-08-01 | 2017-01-05 | 2017-10-02 | nan | 2017-02-24 | 2016-05-15 | 2016-10-15 | 2017-03-15 | 2017-11-15 | nan | Dsp. 482/2018-OC UG4 Dsp. 4.339/2017- OC UG's 1 a 3 Dsp. 3.909/2017-OT UG's 3 e 4 Dsp. 3.859/2017- OT UG's 1 e 2 Dsp 2.749/SCG/2017- Alt. Pot de 19,3MW p/ 22,6MW - Pot Ug de 4,825MW p/ 5,65MW RA 6552/DIR/2017- Alt Marcos Int. do Cronograma. Despacho nº 2 | Fev/18- OC (1 mês de teste) Dez/17- Enchimento do reservatório. OC 1 mês OT. abr/17 - início da ME. OC conforme previsor. Jan/17- 41,36% mantida previsão. Dez/16-mantida previsão Nov/16 - Mantive a previsão anterior. Set/16 - Previsão ago/18 obtida do p | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
656 | 31600 | 1635 | 1 a 9 | 9 | 16.11 | 2015-10-30 | 2016-01-01 | 2015-10-15 | 2015-11-26 | RS | 16.11 | 09/2013 | SE Santa Vitória do Palmar - 525kV | 2014-10-15 | 2014-08-09 | 2015-02-05 | nan | nan | 2015-10-09 | 2014-11-15 | 2014-11-15 | 2015-01-15 | nan | nan | 2015-05-11 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
657 | 31601 | 1636 | 1 a 3 | 3 | 5.37 | 2015-09-06 | 2016-01-01 | 2015-11-19 | 2016-01-07 | RS | 14.32 | 09/2013 | SE Santa Vitória do Palmar - 525kV | 2014-10-22 | 2014-09-30 | 2015-03-09 | nan | nan | 2015-06-18 | 2014-11-15 | 2015-03-28 | 2015-07-29 | nan | nan | 2015-11-02 | Dsp. 796/2016 - Libera a UG4 para Op comercial...Dsp. 681/2016 (21/3/2016) - libera a UG8 para Op. Com...Dsp. 515/2016 (29/02/2016) - Libera a UG7 para Op. Comercial. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
658 | 31601 | 1637 | 6 | 1 | 1.79 | 2015-09-06 | 2016-01-01 | 2015-12-24 | 2016-01-07 | RS | 14.32 | 09/2013 | SE Santa Vitória do Palmar - 525kV | 2014-10-22 | 2014-09-30 | 2015-03-09 | nan | nan | 2015-06-18 | 2014-11-15 | 2015-03-28 | 2015-07-29 | nan | nan | 2015-11-02 | Dsp. 796/2016 - Libera a UG4 para Op comercial...Dsp. 681/2016 (21/3/2016) - libera a UG8 para Op. Com...Dsp. 515/2016 (29/02/2016) - Libera a UG7 para Op. Comercial. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
659 | 31601 | 1638 | 7 | 1 | 1.79 | 2015-09-06 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-01 | RS | 14.32 | 09/2013 | SE Santa Vitória do Palmar - 525kV | 2014-10-22 | 2014-09-30 | 2015-03-09 | nan | nan | 2015-06-18 | 2014-11-15 | 2015-03-28 | 2015-07-29 | nan | nan | 2015-11-02 | Dsp. 796/2016 - Libera a UG4 para Op comercial...Dsp. 681/2016 (21/3/2016) - libera a UG8 para Op. Com...Dsp. 515/2016 (29/02/2016) - Libera a UG7 para Op. Comercial. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
660 | 31601 | 1639 | 5 | 1 | 1.79 | 2015-09-06 | 2016-01-01 | 2015-12-22 | 2016-01-07 | RS | 14.32 | 09/2013 | SE Santa Vitória do Palmar - 525kV | 2014-10-22 | 2014-09-30 | 2015-03-09 | nan | nan | 2015-06-18 | 2014-11-15 | 2015-03-28 | 2015-07-29 | nan | nan | 2015-11-02 | Dsp. 796/2016 - Libera a UG4 para Op comercial...Dsp. 681/2016 (21/3/2016) - libera a UG8 para Op. Com...Dsp. 515/2016 (29/02/2016) - Libera a UG7 para Op. Comercial. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
661 | 31601 | 1640 | 8 | 1 | 1.79 | 2015-09-06 | 2016-01-01 | 2016-01-06 | 2016-03-22 | RS | 14.32 | 09/2013 | SE Santa Vitória do Palmar - 525kV | 2014-10-22 | 2014-09-30 | 2015-03-09 | nan | nan | 2015-06-18 | 2014-11-15 | 2015-03-28 | 2015-07-29 | nan | nan | 2015-11-02 | Dsp. 796/2016 - Libera a UG4 para Op comercial...Dsp. 681/2016 (21/3/2016) - libera a UG8 para Op. Com...Dsp. 515/2016 (29/02/2016) - Libera a UG7 para Op. Comercial. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
662 | 31601 | 1641 | 4 | 1 | 1.79 | 2015-09-06 | 2016-01-01 | 2015-11-19 | 2016-03-31 | RS | 14.32 | 09/2013 | SE Santa Vitória do Palmar - 525kV | 2014-10-22 | 2014-09-30 | 2015-03-09 | nan | nan | 2015-06-18 | 2014-11-15 | 2015-03-28 | 2015-07-29 | nan | nan | 2015-11-02 | Dsp. 796/2016 - Libera a UG4 para Op comercial...Dsp. 681/2016 (21/3/2016) - libera a UG8 para Op. Com...Dsp. 515/2016 (29/02/2016) - Libera a UG7 para Op. Comercial. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
663 | 31602 | 1642 | 1 a 10 | 10 | 17.9 | 2015-10-23 | 2016-01-01 | 2015-10-15 | 2015-12-16 | RS | 17.9 | 09/2013 | SE Santa Vitória do Palmar - 525kV | 2014-10-08 | 2014-06-18 | 2015-01-04 | nan | nan | 2015-05-05 | 2014-11-15 | 2015-01-15 | 2015-04-23 | nan | nan | 2015-05-29 | características técnicas está na diretoria da aneel. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
664 | 31603 | 1643 | 1 a 17 | 17 | 28.9 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2015-12-30 | 2016-02-06 | PI | 28.9 | 09/2013 | SE Chapada - 230kV | 2015-04-01 | 2015-03-15 | 2015-05-01 | nan | nan | 2015-08-01 | 2015-05-15 | 2015-01-15 | 2015-02-05 | nan | nan | 2015-05-02 | Dsp. 334/2016 (05/02/2016)-Libera as UG1 a UG17 para op comercial...Dsp 4.147/2015 - Libera as unidades geradoras UG1 a UG17, para início da ..operação em teste totalizando 28,9 MW ...Dsp de 23/12/2015 retificando Pot instalada de 29,6 para 28,9 MW | Fazer ofício questionando os problemas para energização da Curral Novo II | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
665 | 31606 | 1644 | 1 a 8 | 8 | 16.0 | 2017-10-13 | 2017-12-01 | 2019-06-20 | 2019-11-14 | BA | 16.0 | 10/2013 | SE Pindaí II - 230kV | 2016-08-31 | 2016-02-28 | 2016-05-31 | nan | nan | 2016-07-31 | 2015-06-15 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | nan | nan | 2019-01-18 | Dsp. 3.175/2019-OC UG's 1 a 8 Dsp. 1.740/2019-OT UG's 1 a 8 Dsp 966/2017- alt. Pot e Nº UGs. TN emitido em fev/17. Se não iniciar montagem das torres até 31/7/16, alterar cronograma para atrasado. | Ago/2019: previsão OC igual rapeel. Jun/19(Hunind): Op Testes. Abr/2019: Obras no Bay de conexão SE Pindaí II Fev/2019: Início de montagem das torres. Jan/19: OC conforme previsor em relação à MT prevista para jan/19. nov/18: previsão OC conforme indicado | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
666 | 31607 | 1645 | 5 e 9 a 12 | 5 | 11.75 | 2018-04-20 | 2018-05-01 | 2016-02-03 | 2016-03-11 | BA | 32.9 | 10/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | nan | nan | 2018-01-01 | 2015-10-01 | 2015-09-15 | 2015-10-08 | nan | nan | 2015-11-01 | Dsp. 683/2016 (21/03/2016) - Libera as UG3 e UG8 para comercial ..Dsp. 612/2016 (10/03/2016) - Libera as UG5 a UG7 e UG9 a UG13 para Op Comercial...Dsp. 559/2016 (03/03/2016) - Libera as UG2 e UG14 para Op. Testes..Resolução 5.620/2016 (02/02/2016) - Alte | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
667 | 31607 | 1646 | 3 | 1 | 2.35 | 2018-04-20 | 2018-05-01 | 2016-02-05 | 2016-03-22 | BA | 32.9 | 10/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | nan | nan | 2018-01-01 | 2015-10-01 | 2015-09-15 | 2015-10-08 | nan | nan | 2015-11-01 | Dsp. 683/2016 (21/03/2016) - Libera as UG3 e UG8 para comercial ..Dsp. 612/2016 (10/03/2016) - Libera as UG5 a UG7 e UG9 a UG13 para Op Comercial...Dsp. 559/2016 (03/03/2016) - Libera as UG2 e UG14 para Op. Testes..Resolução 5.620/2016 (02/02/2016) - Alte | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
668 | 31607 | 1647 | 1 | 1 | 2.35 | 2018-04-20 | 2018-05-01 | 2016-02-25 | 2016-03-17 | BA | 32.9 | 10/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | nan | nan | 2018-01-01 | 2015-10-01 | 2015-09-15 | 2015-10-08 | nan | nan | 2015-11-01 | Dsp. 683/2016 (21/03/2016) - Libera as UG3 e UG8 para comercial ..Dsp. 612/2016 (10/03/2016) - Libera as UG5 a UG7 e UG9 a UG13 para Op Comercial...Dsp. 559/2016 (03/03/2016) - Libera as UG2 e UG14 para Op. Testes..Resolução 5.620/2016 (02/02/2016) - Alte | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
669 | 31607 | 1648 | 2 e 14 | 2 | 4.7 | 2018-04-20 | 2018-05-01 | 2016-03-04 | 2016-03-17 | BA | 32.9 | 10/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | nan | nan | 2018-01-01 | 2015-10-01 | 2015-09-15 | 2015-10-08 | nan | nan | 2015-11-01 | Dsp. 683/2016 (21/03/2016) - Libera as UG3 e UG8 para comercial ..Dsp. 612/2016 (10/03/2016) - Libera as UG5 a UG7 e UG9 a UG13 para Op Comercial...Dsp. 559/2016 (03/03/2016) - Libera as UG2 e UG14 para Op. Testes..Resolução 5.620/2016 (02/02/2016) - Alte | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
670 | 31607 | 1649 | 8 | 1 | 2.35 | 2018-04-20 | 2018-05-01 | 2016-03-10 | 2016-03-22 | BA | 32.9 | 10/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | nan | nan | 2018-01-01 | 2015-10-01 | 2015-09-15 | 2015-10-08 | nan | nan | 2015-11-01 | Dsp. 683/2016 (21/03/2016) - Libera as UG3 e UG8 para comercial ..Dsp. 612/2016 (10/03/2016) - Libera as UG5 a UG7 e UG9 a UG13 para Op Comercial...Dsp. 559/2016 (03/03/2016) - Libera as UG2 e UG14 para Op. Testes..Resolução 5.620/2016 (02/02/2016) - Alte | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
671 | 31607 | 1650 | 6 e 13 | 2 | 4.7 | 2018-04-20 | 2018-05-01 | 2016-02-05 | 2016-03-11 | BA | 32.9 | 10/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | nan | nan | 2018-01-01 | 2015-10-01 | 2015-09-15 | 2015-10-08 | nan | nan | 2015-11-01 | Dsp. 683/2016 (21/03/2016) - Libera as UG3 e UG8 para comercial ..Dsp. 612/2016 (10/03/2016) - Libera as UG5 a UG7 e UG9 a UG13 para Op Comercial...Dsp. 559/2016 (03/03/2016) - Libera as UG2 e UG14 para Op. Testes..Resolução 5.620/2016 (02/02/2016) - Alte | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
672 | 31607 | 1651 | 7 | 1 | 2.35 | 2018-04-20 | 2018-05-01 | 2016-02-25 | 2016-03-11 | BA | 32.9 | 10/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | nan | nan | 2018-01-01 | 2015-10-01 | 2015-09-15 | 2015-10-08 | nan | nan | 2015-11-01 | Dsp. 683/2016 (21/03/2016) - Libera as UG3 e UG8 para comercial ..Dsp. 612/2016 (10/03/2016) - Libera as UG5 a UG7 e UG9 a UG13 para Op Comercial...Dsp. 559/2016 (03/03/2016) - Libera as UG2 e UG14 para Op. Testes..Resolução 5.620/2016 (02/02/2016) - Alte | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
673 | 31607 | 1652 | 4 | 1 | 2.35 | 2018-04-20 | 2018-05-01 | 2016-02-05 | 2016-03-17 | BA | 32.9 | 10/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | nan | nan | 2018-01-01 | 2015-10-01 | 2015-09-15 | 2015-10-08 | nan | nan | 2015-11-01 | Dsp. 683/2016 (21/03/2016) - Libera as UG3 e UG8 para comercial ..Dsp. 612/2016 (10/03/2016) - Libera as UG5 a UG7 e UG9 a UG13 para Op Comercial...Dsp. 559/2016 (03/03/2016) - Libera as UG2 e UG14 para Op. Testes..Resolução 5.620/2016 (02/02/2016) - Alte | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
674 | 31610 | 1653 | 1 a 12 | 12 | 21.48 | 2015-10-09 | 2016-01-01 | 2015-11-19 | 2015-12-25 | RS | 21.48 | 09/2013 | SE Santa Vitória do Palmar - 525kV | 2014-09-24 | nan | 2014-11-01 | nan | nan | 2015-03-22 | 2014-11-15 | 2015-01-15 | 2015-06-15 | nan | nan | 2015-08-01 | características técnicas está na diretoria da aneel. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
675 | 31611 | 1654 | 5 | 1 | 2.1 | 2017-12-26 | 2018-01-01 | 2018-06-05 | 2018-07-07 | CE | 16.8 | 10/2013 | SE Ibiapina II - 230kV | 2017-04-10 | 2017-02-25 | 2017-06-21 | nan | nan | 2017-09-21 | 2017-02-28 | 2016-10-15 | 2017-01-15 | nan | nan | 2017-10-16 | Dsp. 1.565/2018-OC UG4 Dsp. 1.513/2018-OC - UG6 Dsp. 1.496/2018- OC - UG5 Dsp. 1.471/2018-OC UG3 Dsp. 1.429/2018- OC UG 2 Dsp. 1.382/2018- OC UG1 Dsp. 1.345/2018- OC UG's 7 e 8 Dsp. 1.271/2018 - OT UG 4 Dsp. 1.215/2018- OT UG 5 Dsp. 1.158/2018 OT UG's 1 | maio/2018- OC conforme previsor. Abr/18 - não entrou em teste dez/17:55%, prev OC mantida. Out/17 comprovou montagem torres. 50% Ago/17: previsão OC conforme previsor. Abr/17- 35%; Mar/17: Datas informadas pelo agente (coincide com a outroga). Ago/2016 - | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
676 | 31611 | 1655 | 7 | 1 | 2.1 | 2017-12-26 | 2018-01-01 | 2018-03-20 | 2018-06-16 | CE | 16.8 | 10/2013 | SE Ibiapina II - 230kV | 2017-04-10 | 2017-02-25 | 2017-06-21 | nan | nan | 2017-09-21 | 2017-02-28 | 2016-10-15 | 2017-01-15 | nan | nan | 2017-10-16 | Dsp. 1.565/2018-OC UG4 Dsp. 1.513/2018-OC - UG6 Dsp. 1.496/2018- OC - UG5 Dsp. 1.471/2018-OC UG3 Dsp. 1.429/2018- OC UG 2 Dsp. 1.382/2018- OC UG1 Dsp. 1.345/2018- OC UG's 7 e 8 Dsp. 1.271/2018 - OT UG 4 Dsp. 1.215/2018- OT UG 5 Dsp. 1.158/2018 OT UG's 1 | maio/2018- OC conforme previsor. Abr/18 - não entrou em teste dez/17:55%, prev OC mantida. Out/17 comprovou montagem torres. 50% Ago/17: previsão OC conforme previsor. Abr/17- 35%; Mar/17: Datas informadas pelo agente (coincide com a outroga). Ago/2016 - | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
677 | 31611 | 1656 | 6 | 1 | 2.1 | 2017-12-26 | 2018-01-01 | 2018-05-25 | 2018-07-10 | CE | 16.8 | 10/2013 | SE Ibiapina II - 230kV | 2017-04-10 | 2017-02-25 | 2017-06-21 | nan | nan | 2017-09-21 | 2017-02-28 | 2016-10-15 | 2017-01-15 | nan | nan | 2017-10-16 | Dsp. 1.565/2018-OC UG4 Dsp. 1.513/2018-OC - UG6 Dsp. 1.496/2018- OC - UG5 Dsp. 1.471/2018-OC UG3 Dsp. 1.429/2018- OC UG 2 Dsp. 1.382/2018- OC UG1 Dsp. 1.345/2018- OC UG's 7 e 8 Dsp. 1.271/2018 - OT UG 4 Dsp. 1.215/2018- OT UG 5 Dsp. 1.158/2018 OT UG's 1 | maio/2018- OC conforme previsor. Abr/18 - não entrou em teste dez/17:55%, prev OC mantida. Out/17 comprovou montagem torres. 50% Ago/17: previsão OC conforme previsor. Abr/17- 35%; Mar/17: Datas informadas pelo agente (coincide com a outroga). Ago/2016 - | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
678 | 31611 | 1657 | 4 | 1 | 2.1 | 2017-12-26 | 2018-01-01 | 2018-06-12 | 2018-07-13 | CE | 16.8 | 10/2013 | SE Ibiapina II - 230kV | 2017-04-10 | 2017-02-25 | 2017-06-21 | nan | nan | 2017-09-21 | 2017-02-28 | 2016-10-15 | 2017-01-15 | nan | nan | 2017-10-16 | Dsp. 1.565/2018-OC UG4 Dsp. 1.513/2018-OC - UG6 Dsp. 1.496/2018- OC - UG5 Dsp. 1.471/2018-OC UG3 Dsp. 1.429/2018- OC UG 2 Dsp. 1.382/2018- OC UG1 Dsp. 1.345/2018- OC UG's 7 e 8 Dsp. 1.271/2018 - OT UG 4 Dsp. 1.215/2018- OT UG 5 Dsp. 1.158/2018 OT UG's 1 | maio/2018- OC conforme previsor. Abr/18 - não entrou em teste dez/17:55%, prev OC mantida. Out/17 comprovou montagem torres. 50% Ago/17: previsão OC conforme previsor. Abr/17- 35%; Mar/17: Datas informadas pelo agente (coincide com a outroga). Ago/2016 - | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
679 | 31611 | 1658 | 8 | 1 | 2.1 | 2017-12-26 | 2018-01-01 | 2018-05-25 | 2018-06-16 | CE | 16.8 | 10/2013 | SE Ibiapina II - 230kV | 2017-04-10 | 2017-02-25 | 2017-06-21 | nan | nan | 2017-09-21 | 2017-02-28 | 2016-10-15 | 2017-01-15 | nan | nan | 2017-10-16 | Dsp. 1.565/2018-OC UG4 Dsp. 1.513/2018-OC - UG6 Dsp. 1.496/2018- OC - UG5 Dsp. 1.471/2018-OC UG3 Dsp. 1.429/2018- OC UG 2 Dsp. 1.382/2018- OC UG1 Dsp. 1.345/2018- OC UG's 7 e 8 Dsp. 1.271/2018 - OT UG 4 Dsp. 1.215/2018- OT UG 5 Dsp. 1.158/2018 OT UG's 1 | maio/2018- OC conforme previsor. Abr/18 - não entrou em teste dez/17:55%, prev OC mantida. Out/17 comprovou montagem torres. 50% Ago/17: previsão OC conforme previsor. Abr/17- 35%; Mar/17: Datas informadas pelo agente (coincide com a outroga). Ago/2016 - | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
680 | 31611 | 1659 | 1 | 1 | 2.1 | 2017-12-26 | 2018-01-01 | 2018-05-25 | 2018-06-22 | CE | 16.8 | 10/2013 | SE Ibiapina II - 230kV | 2017-04-10 | 2017-02-25 | 2017-06-21 | nan | nan | 2017-09-21 | 2017-02-28 | 2016-10-15 | 2017-01-15 | nan | nan | 2017-10-16 | Dsp. 1.565/2018-OC UG4 Dsp. 1.513/2018-OC - UG6 Dsp. 1.496/2018- OC - UG5 Dsp. 1.471/2018-OC UG3 Dsp. 1.429/2018- OC UG 2 Dsp. 1.382/2018- OC UG1 Dsp. 1.345/2018- OC UG's 7 e 8 Dsp. 1.271/2018 - OT UG 4 Dsp. 1.215/2018- OT UG 5 Dsp. 1.158/2018 OT UG's 1 | maio/2018- OC conforme previsor. Abr/18 - não entrou em teste dez/17:55%, prev OC mantida. Out/17 comprovou montagem torres. 50% Ago/17: previsão OC conforme previsor. Abr/17- 35%; Mar/17: Datas informadas pelo agente (coincide com a outroga). Ago/2016 - | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
681 | 31611 | 1660 | 2 | 1 | 2.1 | 2017-12-26 | 2018-01-01 | 2018-05-25 | 2018-06-29 | CE | 16.8 | 10/2013 | SE Ibiapina II - 230kV | 2017-04-10 | 2017-02-25 | 2017-06-21 | nan | nan | 2017-09-21 | 2017-02-28 | 2016-10-15 | 2017-01-15 | nan | nan | 2017-10-16 | Dsp. 1.565/2018-OC UG4 Dsp. 1.513/2018-OC - UG6 Dsp. 1.496/2018- OC - UG5 Dsp. 1.471/2018-OC UG3 Dsp. 1.429/2018- OC UG 2 Dsp. 1.382/2018- OC UG1 Dsp. 1.345/2018- OC UG's 7 e 8 Dsp. 1.271/2018 - OT UG 4 Dsp. 1.215/2018- OT UG 5 Dsp. 1.158/2018 OT UG's 1 | maio/2018- OC conforme previsor. Abr/18 - não entrou em teste dez/17:55%, prev OC mantida. Out/17 comprovou montagem torres. 50% Ago/17: previsão OC conforme previsor. Abr/17- 35%; Mar/17: Datas informadas pelo agente (coincide com a outroga). Ago/2016 - | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
682 | 31611 | 1661 | 3 | 1 | 2.1 | 2017-12-26 | 2018-01-01 | 2018-05-25 | 2018-07-04 | CE | 16.8 | 10/2013 | SE Ibiapina II - 230kV | 2017-04-10 | 2017-02-25 | 2017-06-21 | nan | nan | 2017-09-21 | 2017-02-28 | 2016-10-15 | 2017-01-15 | nan | nan | 2017-10-16 | Dsp. 1.565/2018-OC UG4 Dsp. 1.513/2018-OC - UG6 Dsp. 1.496/2018- OC - UG5 Dsp. 1.471/2018-OC UG3 Dsp. 1.429/2018- OC UG 2 Dsp. 1.382/2018- OC UG1 Dsp. 1.345/2018- OC UG's 7 e 8 Dsp. 1.271/2018 - OT UG 4 Dsp. 1.215/2018- OT UG 5 Dsp. 1.158/2018 OT UG's 1 | maio/2018- OC conforme previsor. Abr/18 - não entrou em teste dez/17:55%, prev OC mantida. Out/17 comprovou montagem torres. 50% Ago/17: previsão OC conforme previsor. Abr/17- 35%; Mar/17: Datas informadas pelo agente (coincide com a outroga). Ago/2016 - | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
683 | 31616 | 1662 | 10 a 15 | 6 | 7.79 | nan | 2017-06-30 | 2015-04-02 | 2015-07-09 | PA | 18.75 | Nenhum | SE Tapajós - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2014-08-15 | 2014-08-15 | nan | 2014-08-15 | nan | nan | RA 6499/DIR/2017-**Revoga** outorga. Sem rapeel. Soma da potência das máquinas não bate com potência outorgada. | Solicitar ao agente que envie para a SCG o valor correto da potência. | Fóssil | Fora do ACR | Sistemas Isolados | não | plan
684 | 31616 | 1663 | 1 - 9 | 9 | 10.0 | nan | 2017-06-17 | 2014-07-02 | 2014-08-15 | PA | 18.75 | Nenhum | SE Tapajós - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2014-08-15 | 2014-08-15 | nan | 2014-08-15 | nan | nan | RA 6499/DIR/2017-**Revoga** outorga. Sem rapeel. Soma da potência das máquinas não bate com potência outorgada. | Solicitar ao agente que envie para a SCG o valor correto da potência. | Fóssil | Fora do ACR | Sistemas Isolados | não | plan
685 | 31618 | 1664 | 1 e 2 | 2 | 1.0 | 2019-07-31 | 2019-08-30 | 2014-06-13 | 2014-06-25 | MG | 1.0 | 03/2018 | SE Eugenópolis - 11,4 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Dsp. 1.252/2019-OC UG's 1 e 2 Dsp 4.791/2014 - OT UG's 1 e 2 | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
686 | 31621 | 1665 | 3 e 4 | 2 | 4.2 | 2017-12-27 | 2018-01-01 | 2018-05-03 | 2018-05-18 | CE | 10.5 | 10/2013 | SE Ibiapina II - 230kV | 2017-05-26 | 2017-04-12 | 2017-07-09 | nan | nan | 2017-09-06 | 2017-04-08 | 2017-01-15 | 2017-02-15 | nan | nan | 2017-09-14 | Dsp. 1.099/2018- OC, UG's 1 a 5 Dsp. 987/2018-OT UG's 3 e 4 Dsp. 927/2018-OT UG 1,2 e 5 Tem todas as licenças. Informa como entrave o financiamento. | Abr/18 - não entrou em teste abr/18: em OT (OC 30 dias) jan/18 obras 53%, não demonstra torres montadas. dez/17- fotos não demonstram torres montadas para OT, obras 52%, Nov/17-50%. out/17 50% Set/17 Inicio Montagem torres. Ago/17: Previsão OC conforme p | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
687 | 31621 | 1666 | 1,2 e 5 | 3 | 6.3 | 2017-12-27 | 2018-01-01 | 2018-04-24 | 2018-05-18 | CE | 10.5 | 10/2013 | SE Ibiapina II - 230kV | 2017-05-26 | 2017-04-12 | 2017-07-09 | nan | nan | 2017-09-06 | 2017-04-08 | 2017-01-15 | 2017-02-15 | nan | nan | 2017-09-14 | Dsp. 1.099/2018- OC, UG's 1 a 5 Dsp. 987/2018-OT UG's 3 e 4 Dsp. 927/2018-OT UG 1,2 e 5 Tem todas as licenças. Informa como entrave o financiamento. | Abr/18 - não entrou em teste abr/18: em OT (OC 30 dias) jan/18 obras 53%, não demonstra torres montadas. dez/17- fotos não demonstram torres montadas para OT, obras 52%, Nov/17-50%. out/17 50% Set/17 Inicio Montagem torres. Ago/17: Previsão OC conforme p | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
688 | 31627 | 1667 | 1 a 7 | 7 | 14.7 | 2017-12-29 | 2018-01-01 | 2018-02-09 | 2018-05-10 | CE | 14.7 | 10/2013 | SE Ibiapina II - 230kV | 2017-07-03 | 2017-05-20 | 2017-07-19 | nan | nan | 2017-09-01 | 2017-04-08 | 2016-12-15 | 2017-02-15 | nan | nan | 2017-09-14 | Dsp. 1.034/2018-OC UG's 1 a 7 Dsp. 339/2018-OT UG's 1 a 7 Tem todas as licenças. Informa como entrave o financiamento. | Abr/18: em OT (OC em 30 dias) Mar/18 - Está em teste. Previsão para abril (+1 mês). Fev/18-OC (30 dias) jan/18 - 75% fotos demonstram várias torres montadas (OT previsto para 16/2/18) dez/17- fotos não demonstram torres montadas para OT, obras 52%. Nov/17 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
689 | 31642 | 1668 | 10 a 12 | 3 | 7.875 | 2020-06-03 | 2020-08-03 | 2019-09-26 | 2019-12-17 | RN | 31.5 | Nenhum | SE João Câmara II - 230kV | 2017-02-03 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | nan | nan | 2020-03-14 | 2016-03-07 | 2016-08-01 | 2016-12-15 | nan | nan | 2019-06-15 | Dsp. 3.547/2019-OC UG's 1 a 12 Dsp. 3.302/2019- OT UG's 6 e 7 Dsp. 3.436/2019-OT UG's 1 e 2 Dsp. 3.179/2019-OT UG's 3 a 5 Dsp. 2.967/2019-OT UG's 8 e 9 Dso. 2.654/2019-OT UG's 10 a 12 DSP 2030/2019 - ACAT REA 7.105/2018 - Alteração de Cronograma. Agente s | set/19 - previsão rapeel incompatível. Com a retomada, alterei previsão. Ago/19: Obra retomada. Fotos comprovam MT desde jun/2019. Viabilidade para alta. OC conforme RAPEEL e Outorga. fev/18 nao comprovou retomada. Jul/17:status paralisada. Jun/17: Descon | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
690 | 31642 | 1669 | 8 a 9 | 2 | 5.25 | 2020-06-03 | 2020-08-03 | 2019-11-01 | 2019-12-17 | RN | 31.5 | Nenhum | SE João Câmara II - 230kV | 2017-02-03 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | nan | nan | 2020-03-14 | 2016-03-07 | 2016-08-01 | 2016-12-15 | nan | nan | 2019-06-15 | Dsp. 3.547/2019-OC UG's 1 a 12 Dsp. 3.302/2019- OT UG's 6 e 7 Dsp. 3.436/2019-OT UG's 1 e 2 Dsp. 3.179/2019-OT UG's 3 a 5 Dsp. 2.967/2019-OT UG's 8 e 9 Dso. 2.654/2019-OT UG's 10 a 12 DSP 2030/2019 - ACAT REA 7.105/2018 - Alteração de Cronograma. Agente s | set/19 - previsão rapeel incompatível. Com a retomada, alterei previsão. Ago/19: Obra retomada. Fotos comprovam MT desde jun/2019. Viabilidade para alta. OC conforme RAPEEL e Outorga. fev/18 nao comprovou retomada. Jul/17:status paralisada. Jun/17: Descon | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
691 | 31642 | 1670 | 3 a 5 | 3 | 7.875 | 2020-06-03 | 2020-08-03 | 2019-11-14 | 2019-12-17 | RN | 31.5 | Nenhum | SE João Câmara II - 230kV | 2017-02-03 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | nan | nan | 2020-03-14 | 2016-03-07 | 2016-08-01 | 2016-12-15 | nan | nan | 2019-06-15 | Dsp. 3.547/2019-OC UG's 1 a 12 Dsp. 3.302/2019- OT UG's 6 e 7 Dsp. 3.436/2019-OT UG's 1 e 2 Dsp. 3.179/2019-OT UG's 3 a 5 Dsp. 2.967/2019-OT UG's 8 e 9 Dso. 2.654/2019-OT UG's 10 a 12 DSP 2030/2019 - ACAT REA 7.105/2018 - Alteração de Cronograma. Agente s | set/19 - previsão rapeel incompatível. Com a retomada, alterei previsão. Ago/19: Obra retomada. Fotos comprovam MT desde jun/2019. Viabilidade para alta. OC conforme RAPEEL e Outorga. fev/18 nao comprovou retomada. Jul/17:status paralisada. Jun/17: Descon | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
692 | 31642 | 1671 | 1 a 2 | 2 | 5.25 | 2020-06-03 | 2020-08-03 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | RN | 31.5 | Nenhum | SE João Câmara II - 230kV | 2017-02-03 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | nan | nan | 2020-03-14 | 2016-03-07 | 2016-08-01 | 2016-12-15 | nan | nan | 2019-06-15 | Dsp. 3.547/2019-OC UG's 1 a 12 Dsp. 3.302/2019- OT UG's 6 e 7 Dsp. 3.436/2019-OT UG's 1 e 2 Dsp. 3.179/2019-OT UG's 3 a 5 Dsp. 2.967/2019-OT UG's 8 e 9 Dso. 2.654/2019-OT UG's 10 a 12 DSP 2030/2019 - ACAT REA 7.105/2018 - Alteração de Cronograma. Agente s | set/19 - previsão rapeel incompatível. Com a retomada, alterei previsão. Ago/19: Obra retomada. Fotos comprovam MT desde jun/2019. Viabilidade para alta. OC conforme RAPEEL e Outorga. fev/18 nao comprovou retomada. Jul/17:status paralisada. Jun/17: Descon | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
693 | 31642 | 1672 | 6 a 7 | 2 | 5.25 | 2020-06-03 | 2020-08-03 | 2019-11-28 | 2019-12-17 | RN | 31.5 | Nenhum | SE João Câmara II - 230kV | 2017-02-03 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | nan | nan | 2020-03-14 | 2016-03-07 | 2016-08-01 | 2016-12-15 | nan | nan | 2019-06-15 | Dsp. 3.547/2019-OC UG's 1 a 12 Dsp. 3.302/2019- OT UG's 6 e 7 Dsp. 3.436/2019-OT UG's 1 e 2 Dsp. 3.179/2019-OT UG's 3 a 5 Dsp. 2.967/2019-OT UG's 8 e 9 Dso. 2.654/2019-OT UG's 10 a 12 DSP 2030/2019 - ACAT REA 7.105/2018 - Alteração de Cronograma. Agente s | set/19 - previsão rapeel incompatível. Com a retomada, alterei previsão. Ago/19: Obra retomada. Fotos comprovam MT desde jun/2019. Viabilidade para alta. OC conforme RAPEEL e Outorga. fev/18 nao comprovou retomada. Jul/17:status paralisada. Jun/17: Descon | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
694 | 31643 | 1673 | 2 | 1 | 2.1 | 2018-02-10 | 2018-05-01 | 2018-01-24 | 2018-02-24 | RN | 21.0 | 10/2013 | SE João Câmara II -230kV | 2017-02-03 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | nan | nan | 2017-04-01 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-05-15 | nan | nan | 2016-09-30 | Dsp. 419/2018-OC UG2 Dsp. 219/2018-OC UG4 Dsp. 199/2018-OC UG's 1,3 e 5 a 10 Dsp. 173/2018-OT UG2 Dsp. 4.038/2017-OT UG's 3 a 6 Dsp. 3.966/2017-OT UG's 1,7,8,9 e 10 DSP Nº 1.685/2016:alteração de n° de unidades, potência e características técnicas sistem | fev/18 OC UG4 p/ março jan/18- OC (1 mês de teste) Dez/17_ugs em teste (30 dias) nov/17 - Ainda não entrou em teste então coloquei previsão para fevereiro/18. jan/17 - Previsão conforme indicador. Out/16 - Montagem de torre Jul/16: Avanço: 25,6 %. Possíve | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
695 | 31643 | 1674 | 1,7,8,9 e 10 | 5 | 10.5 | 2018-02-10 | 2018-05-01 | 2017-11-28 | 2018-01-26 | RN | 21.0 | 10/2013 | SE João Câmara II -230kV | 2017-02-03 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | nan | nan | 2017-04-01 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-05-15 | nan | nan | 2016-09-30 | Dsp. 419/2018-OC UG2 Dsp. 219/2018-OC UG4 Dsp. 199/2018-OC UG's 1,3 e 5 a 10 Dsp. 173/2018-OT UG2 Dsp. 4.038/2017-OT UG's 3 a 6 Dsp. 3.966/2017-OT UG's 1,7,8,9 e 10 DSP Nº 1.685/2016:alteração de n° de unidades, potência e características técnicas sistem | fev/18 OC UG4 p/ março jan/18- OC (1 mês de teste) Dez/17_ugs em teste (30 dias) nov/17 - Ainda não entrou em teste então coloquei previsão para fevereiro/18. jan/17 - Previsão conforme indicador. Out/16 - Montagem de torre Jul/16: Avanço: 25,6 %. Possíve | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
696 | 31643 | 1675 | 4 | 1 | 2.1 | 2018-02-10 | 2018-05-01 | 2017-12-01 | 2018-01-30 | RN | 21.0 | 10/2013 | SE João Câmara II -230kV | 2017-02-03 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | nan | nan | 2017-04-01 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-05-15 | nan | nan | 2016-09-30 | Dsp. 419/2018-OC UG2 Dsp. 219/2018-OC UG4 Dsp. 199/2018-OC UG's 1,3 e 5 a 10 Dsp. 173/2018-OT UG2 Dsp. 4.038/2017-OT UG's 3 a 6 Dsp. 3.966/2017-OT UG's 1,7,8,9 e 10 DSP Nº 1.685/2016:alteração de n° de unidades, potência e características técnicas sistem | fev/18 OC UG4 p/ março jan/18- OC (1 mês de teste) Dez/17_ugs em teste (30 dias) nov/17 - Ainda não entrou em teste então coloquei previsão para fevereiro/18. jan/17 - Previsão conforme indicador. Out/16 - Montagem de torre Jul/16: Avanço: 25,6 %. Possíve | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
697 | 31643 | 1676 | 3, 5 e 6 | 3 | 6.3 | 2018-02-10 | 2018-05-01 | 2017-12-01 | 2018-01-26 | RN | 21.0 | 10/2013 | SE João Câmara II -230kV | 2017-02-03 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | nan | nan | 2017-04-01 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-05-15 | nan | nan | 2016-09-30 | Dsp. 419/2018-OC UG2 Dsp. 219/2018-OC UG4 Dsp. 199/2018-OC UG's 1,3 e 5 a 10 Dsp. 173/2018-OT UG2 Dsp. 4.038/2017-OT UG's 3 a 6 Dsp. 3.966/2017-OT UG's 1,7,8,9 e 10 DSP Nº 1.685/2016:alteração de n° de unidades, potência e características técnicas sistem | fev/18 OC UG4 p/ março jan/18- OC (1 mês de teste) Dez/17_ugs em teste (30 dias) nov/17 - Ainda não entrou em teste então coloquei previsão para fevereiro/18. jan/17 - Previsão conforme indicador. Out/16 - Montagem de torre Jul/16: Avanço: 25,6 %. Possíve | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
698 | 31644 | 1677 | 4 | 1 | 2.1 | 2017-12-27 | 2018-01-01 | 2018-06-09 | 2018-07-06 | CE | 23.1 | 10/2013 | SE Ibiapina II - 230kV | 2017-06-07 | 2017-04-24 | 2017-06-30 | nan | nan | 2017-09-18 | 2017-04-07 | 2016-11-15 | 2016-12-15 | nan | nan | 2017-10-16 | Dsp. 1.492/2018- OC UG4 Dsp. 1.389/2018-OC UG9 Ds.p 1.344/2018-OC UG's 1 a 3, 5 a 8, e 10 a 11 Dsp. 1.124/2018- OT UG's 5 e 9 Dsp. 1.037/2018-OT UG's 1 a 3,6,7,10 e 11 Dsp. 617/2018- OT UG8 Dsp 705-SCG:Alt Pot , nº Ugs | Maio- OC conforme previsor. Abr/18 - não entrou em teste jan/18 53%. Torres ainda não montadas. dez/17- fotos não demonstram torres montadas para OT, obras 52%, Nov/17- 50%, não apresentou evolução, OT para dez/17 mantido; Out/17- Inicio Montagem das Tor | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
699 | 31644 | 1678 | 8 | 1 | 2.1 | 2017-12-27 | 2018-01-01 | 2018-03-20 | 2018-06-16 | CE | 23.1 | 10/2013 | SE Ibiapina II - 230kV | 2017-06-07 | 2017-04-24 | 2017-06-30 | nan | nan | 2017-09-18 | 2017-04-07 | 2016-11-15 | 2016-12-15 | nan | nan | 2017-10-16 | Dsp. 1.492/2018- OC UG4 Dsp. 1.389/2018-OC UG9 Ds.p 1.344/2018-OC UG's 1 a 3, 5 a 8, e 10 a 11 Dsp. 1.124/2018- OT UG's 5 e 9 Dsp. 1.037/2018-OT UG's 1 a 3,6,7,10 e 11 Dsp. 617/2018- OT UG8 Dsp 705-SCG:Alt Pot , nº Ugs | Maio- OC conforme previsor. Abr/18 - não entrou em teste jan/18 53%. Torres ainda não montadas. dez/17- fotos não demonstram torres montadas para OT, obras 52%, Nov/17- 50%, não apresentou evolução, OT para dez/17 mantido; Out/17- Inicio Montagem das Tor | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
700 | 31644 | 1679 | 1 a 3,6,7,10 e 11 | 7 | 14.7 | 2017-12-27 | 2018-01-01 | 2018-05-10 | 2018-06-16 | CE | 23.1 | 10/2013 | SE Ibiapina II - 230kV | 2017-06-07 | 2017-04-24 | 2017-06-30 | nan | nan | 2017-09-18 | 2017-04-07 | 2016-11-15 | 2016-12-15 | nan | nan | 2017-10-16 | Dsp. 1.492/2018- OC UG4 Dsp. 1.389/2018-OC UG9 Ds.p 1.344/2018-OC UG's 1 a 3, 5 a 8, e 10 a 11 Dsp. 1.124/2018- OT UG's 5 e 9 Dsp. 1.037/2018-OT UG's 1 a 3,6,7,10 e 11 Dsp. 617/2018- OT UG8 Dsp 705-SCG:Alt Pot , nº Ugs | Maio- OC conforme previsor. Abr/18 - não entrou em teste jan/18 53%. Torres ainda não montadas. dez/17- fotos não demonstram torres montadas para OT, obras 52%, Nov/17- 50%, não apresentou evolução, OT para dez/17 mantido; Out/17- Inicio Montagem das Tor | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
701 | 31644 | 1680 | 9 | 1 | 2.1 | 2017-12-27 | 2018-01-01 | 2018-06-05 | 2018-06-26 | CE | 23.1 | 10/2013 | SE Ibiapina II - 230kV | 2017-06-07 | 2017-04-24 | 2017-06-30 | nan | nan | 2017-09-18 | 2017-04-07 | 2016-11-15 | 2016-12-15 | nan | nan | 2017-10-16 | Dsp. 1.492/2018- OC UG4 Dsp. 1.389/2018-OC UG9 Ds.p 1.344/2018-OC UG's 1 a 3, 5 a 8, e 10 a 11 Dsp. 1.124/2018- OT UG's 5 e 9 Dsp. 1.037/2018-OT UG's 1 a 3,6,7,10 e 11 Dsp. 617/2018- OT UG8 Dsp 705-SCG:Alt Pot , nº Ugs | Maio- OC conforme previsor. Abr/18 - não entrou em teste jan/18 53%. Torres ainda não montadas. dez/17- fotos não demonstram torres montadas para OT, obras 52%, Nov/17- 50%, não apresentou evolução, OT para dez/17 mantido; Out/17- Inicio Montagem das Tor | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
702 | 31644 | 1681 | 5 | 1 | 2.1 | 2017-12-27 | 2018-01-01 | 2018-06-05 | 2018-06-16 | CE | 23.1 | 10/2013 | SE Ibiapina II - 230kV | 2017-06-07 | 2017-04-24 | 2017-06-30 | nan | nan | 2017-09-18 | 2017-04-07 | 2016-11-15 | 2016-12-15 | nan | nan | 2017-10-16 | Dsp. 1.492/2018- OC UG4 Dsp. 1.389/2018-OC UG9 Ds.p 1.344/2018-OC UG's 1 a 3, 5 a 8, e 10 a 11 Dsp. 1.124/2018- OT UG's 5 e 9 Dsp. 1.037/2018-OT UG's 1 a 3,6,7,10 e 11 Dsp. 617/2018- OT UG8 Dsp 705-SCG:Alt Pot , nº Ugs | Maio- OC conforme previsor. Abr/18 - não entrou em teste jan/18 53%. Torres ainda não montadas. dez/17- fotos não demonstram torres montadas para OT, obras 52%, Nov/17- 50%, não apresentou evolução, OT para dez/17 mantido; Out/17- Inicio Montagem das Tor | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
703 | 31645 | 1682 | 1,3,4 e 5 | 4 | 8.4 | 2018-02-10 | 2018-05-01 | 2018-01-18 | 2018-02-21 | RN | 25.2 | 10/2013 | SE João Câmara II - 230kV | 2017-02-03 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | nan | nan | 2017-04-01 | 2016-03-07 | 2016-04-30 | 2016-09-30 | nan | nan | 2016-12-15 | Dsp. 427/2018-OC UG2 Dsp. 417/2018-OC UG6 Dsp. 394/2018-OC UG's 1,3,4,5 e 12 Dsp. 364/2018-OC UG 11 Dsp. 349/2018-OC UG's 7 a 10 Dsp. 110/2018-OT UG's 1 a 6 Dsp. 4.306/2017-OT UG 9 e 11 Dsp. 4.335/2017-OC UG's 10 e 12 Dsp. 4.240/2017-OT UG's 7e 8 DSP Nº 1 | fev/18-em teste jan/18-postergado 2 meses, não inicou OT nov/17 - Ainda não entrou em teste então coloquei previsão para fevereiro/18. Ago/17-mantida previsão anterior jan/17 - Previsão conforme indicador. Out/16 - Concretagem da base Jul/16: 19,6%. Obser | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
704 | 31645 | 1683 | 7 e 8 | 2 | 4.2 | 2018-02-10 | 2018-05-01 | 2017-12-16 | 2018-02-10 | RN | 25.2 | 10/2013 | SE João Câmara II - 230kV | 2017-02-03 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | nan | nan | 2017-04-01 | 2016-03-07 | 2016-04-30 | 2016-09-30 | nan | nan | 2016-12-15 | Dsp. 427/2018-OC UG2 Dsp. 417/2018-OC UG6 Dsp. 394/2018-OC UG's 1,3,4,5 e 12 Dsp. 364/2018-OC UG 11 Dsp. 349/2018-OC UG's 7 a 10 Dsp. 110/2018-OT UG's 1 a 6 Dsp. 4.306/2017-OT UG 9 e 11 Dsp. 4.335/2017-OC UG's 10 e 12 Dsp. 4.240/2017-OT UG's 7e 8 DSP Nº 1 | fev/18-em teste jan/18-postergado 2 meses, não inicou OT nov/17 - Ainda não entrou em teste então coloquei previsão para fevereiro/18. Ago/17-mantida previsão anterior jan/17 - Previsão conforme indicador. Out/16 - Concretagem da base Jul/16: 19,6%. Obser | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
705 | 31645 | 1684 | 10 | 1 | 2.1 | 2018-02-10 | 2018-05-01 | 2017-12-22 | 2018-02-10 | RN | 25.2 | 10/2013 | SE João Câmara II - 230kV | 2017-02-03 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | nan | nan | 2017-04-01 | 2016-03-07 | 2016-04-30 | 2016-09-30 | nan | nan | 2016-12-15 | Dsp. 427/2018-OC UG2 Dsp. 417/2018-OC UG6 Dsp. 394/2018-OC UG's 1,3,4,5 e 12 Dsp. 364/2018-OC UG 11 Dsp. 349/2018-OC UG's 7 a 10 Dsp. 110/2018-OT UG's 1 a 6 Dsp. 4.306/2017-OT UG 9 e 11 Dsp. 4.335/2017-OC UG's 10 e 12 Dsp. 4.240/2017-OT UG's 7e 8 DSP Nº 1 | fev/18-em teste jan/18-postergado 2 meses, não inicou OT nov/17 - Ainda não entrou em teste então coloquei previsão para fevereiro/18. Ago/17-mantida previsão anterior jan/17 - Previsão conforme indicador. Out/16 - Concretagem da base Jul/16: 19,6%. Obser | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
706 | 31645 | 1685 | 9 | 1 | 2.1 | 2018-02-10 | 2018-05-01 | 2017-12-19 | 2018-02-10 | RN | 25.2 | 10/2013 | SE João Câmara II - 230kV | 2017-02-03 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | nan | nan | 2017-04-01 | 2016-03-07 | 2016-04-30 | 2016-09-30 | nan | nan | 2016-12-15 | Dsp. 427/2018-OC UG2 Dsp. 417/2018-OC UG6 Dsp. 394/2018-OC UG's 1,3,4,5 e 12 Dsp. 364/2018-OC UG 11 Dsp. 349/2018-OC UG's 7 a 10 Dsp. 110/2018-OT UG's 1 a 6 Dsp. 4.306/2017-OT UG 9 e 11 Dsp. 4.335/2017-OC UG's 10 e 12 Dsp. 4.240/2017-OT UG's 7e 8 DSP Nº 1 | fev/18-em teste jan/18-postergado 2 meses, não inicou OT nov/17 - Ainda não entrou em teste então coloquei previsão para fevereiro/18. Ago/17-mantida previsão anterior jan/17 - Previsão conforme indicador. Out/16 - Concretagem da base Jul/16: 19,6%. Obser | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
707 | 31645 | 1686 | 11 | 1 | 2.1 | 2018-02-10 | 2018-05-01 | 2017-12-19 | 2018-02-17 | RN | 25.2 | 10/2013 | SE João Câmara II - 230kV | 2017-02-03 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | nan | nan | 2017-04-01 | 2016-03-07 | 2016-04-30 | 2016-09-30 | nan | nan | 2016-12-15 | Dsp. 427/2018-OC UG2 Dsp. 417/2018-OC UG6 Dsp. 394/2018-OC UG's 1,3,4,5 e 12 Dsp. 364/2018-OC UG 11 Dsp. 349/2018-OC UG's 7 a 10 Dsp. 110/2018-OT UG's 1 a 6 Dsp. 4.306/2017-OT UG 9 e 11 Dsp. 4.335/2017-OC UG's 10 e 12 Dsp. 4.240/2017-OT UG's 7e 8 DSP Nº 1 | fev/18-em teste jan/18-postergado 2 meses, não inicou OT nov/17 - Ainda não entrou em teste então coloquei previsão para fevereiro/18. Ago/17-mantida previsão anterior jan/17 - Previsão conforme indicador. Out/16 - Concretagem da base Jul/16: 19,6%. Obser | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
708 | 31645 | 1687 | 12 | 1 | 2.1 | 2018-02-10 | 2018-05-01 | 2017-12-22 | 2018-02-21 | RN | 25.2 | 10/2013 | SE João Câmara II - 230kV | 2017-02-03 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | nan | nan | 2017-04-01 | 2016-03-07 | 2016-04-30 | 2016-09-30 | nan | nan | 2016-12-15 | Dsp. 427/2018-OC UG2 Dsp. 417/2018-OC UG6 Dsp. 394/2018-OC UG's 1,3,4,5 e 12 Dsp. 364/2018-OC UG 11 Dsp. 349/2018-OC UG's 7 a 10 Dsp. 110/2018-OT UG's 1 a 6 Dsp. 4.306/2017-OT UG 9 e 11 Dsp. 4.335/2017-OC UG's 10 e 12 Dsp. 4.240/2017-OT UG's 7e 8 DSP Nº 1 | fev/18-em teste jan/18-postergado 2 meses, não inicou OT nov/17 - Ainda não entrou em teste então coloquei previsão para fevereiro/18. Ago/17-mantida previsão anterior jan/17 - Previsão conforme indicador. Out/16 - Concretagem da base Jul/16: 19,6%. Obser | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
709 | 31645 | 1688 | 2 | 1 | 2.1 | 2018-02-10 | 2018-05-01 | 2018-01-18 | 2018-02-27 | RN | 25.2 | 10/2013 | SE João Câmara II - 230kV | 2017-02-03 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | nan | nan | 2017-04-01 | 2016-03-07 | 2016-04-30 | 2016-09-30 | nan | nan | 2016-12-15 | Dsp. 427/2018-OC UG2 Dsp. 417/2018-OC UG6 Dsp. 394/2018-OC UG's 1,3,4,5 e 12 Dsp. 364/2018-OC UG 11 Dsp. 349/2018-OC UG's 7 a 10 Dsp. 110/2018-OT UG's 1 a 6 Dsp. 4.306/2017-OT UG 9 e 11 Dsp. 4.335/2017-OC UG's 10 e 12 Dsp. 4.240/2017-OT UG's 7e 8 DSP Nº 1 | fev/18-em teste jan/18-postergado 2 meses, não inicou OT nov/17 - Ainda não entrou em teste então coloquei previsão para fevereiro/18. Ago/17-mantida previsão anterior jan/17 - Previsão conforme indicador. Out/16 - Concretagem da base Jul/16: 19,6%. Obser | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
710 | 31645 | 1689 | 6 | 1 | 2.1 | 2018-02-10 | 2018-05-01 | 2018-01-18 | 2018-02-24 | RN | 25.2 | 10/2013 | SE João Câmara II - 230kV | 2017-02-03 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | nan | nan | 2017-04-01 | 2016-03-07 | 2016-04-30 | 2016-09-30 | nan | nan | 2016-12-15 | Dsp. 427/2018-OC UG2 Dsp. 417/2018-OC UG6 Dsp. 394/2018-OC UG's 1,3,4,5 e 12 Dsp. 364/2018-OC UG 11 Dsp. 349/2018-OC UG's 7 a 10 Dsp. 110/2018-OT UG's 1 a 6 Dsp. 4.306/2017-OT UG 9 e 11 Dsp. 4.335/2017-OC UG's 10 e 12 Dsp. 4.240/2017-OT UG's 7e 8 DSP Nº 1 | fev/18-em teste jan/18-postergado 2 meses, não inicou OT nov/17 - Ainda não entrou em teste então coloquei previsão para fevereiro/18. Ago/17-mantida previsão anterior jan/17 - Previsão conforme indicador. Out/16 - Concretagem da base Jul/16: 19,6%. Obser | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
711 | 31646 | 1690 | 1 a 5 | 5 | 15.0 | 2018-04-26 | 2018-04-30 | 2017-04-12 | 2017-05-13 | RS | 15.0 | 10/2013 | SE Marmeleiro 2 - 138 kV | 2017-03-29 | 2017-01-28 | 2017-03-19 | nan | nan | 2017-08-26 | 2016-02-11 | 2015-09-15 | 2015-10-13 | nan | nan | 2017-03-07 | Dsp. 1.298/2017-Op Comercial UG1 a 5 Dsp. 1.018/2017-Op em testes UG's 1 a 5. DESPACHO Nº 2.410, DE 12 DE SETEMBRO DE 2016, altera carac tec | Abr/17: 79,12%, fotos demosntram inicio montagem das torres, data conforme agente. Mar/17: agente indica datas no passado. Ainda não inicou a montagem das torres. Mantida data conforme previsor. Não enviou RAPEEL em mar/17. jan/17 - Previsão conforme ind | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
712 | 31647 | 1691 | 1 a 6 | 6 | 18.0 | 2018-04-26 | 2018-04-30 | 2017-01-20 | 2017-03-25 | RS | 18.0 | 10/2013 | SE Marmeleiro 2 - 138 kV | 2017-03-29 | 2017-01-28 | 2017-03-19 | nan | nan | 2017-08-26 | 2016-02-15 | 2015-10-15 | 2015-11-07 | nan | nan | 2016-12-15 | Dsp. 837/2017 - Libera as UG's 1 a 6 para Op Comercial. Dsp. 178/2017-Libera as Ugs 1 a 6 para Op em testes. Jan/17 - Previsão conforme indicador. DESPACHO Nº 2.411, DE 12 DE SETEMBRO DE 2016, altera caract tec | set/16 - alterada numero de aero, potencia mantida. Jul/16: Avanço 43,47%. Usina adiantada, mas ritmo parece lento. Agente prevê montagem das torres para 7/9/16. Agente informa alteração de caractereísticas. LI da LT foi emitida em jun/16. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
713 | 31651 | 1692 | 1 a 13 | 13 | 26.0 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2018-02-02 | 2018-05-22 | RN | 28.6 | 10/2013 | SE João Câmara III - 138kV | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-08-01 | nan | nan | 2017-10-01 | 2017-12-12 | 2017-09-15 | 2017-10-16 | nan | nan | 2017-12-12 | Dsp. 2.293/2019 - ACAT Dsp. 1.121/2018- OC UG's 1 a 13 Dsp. 280/2018-OT UG's 1 a 13 DSP 1489/2016:alteração de potência, n° de unidades, e conexão. Mai/16: datas de previsão de acordo com a outorga. | EM OC!! Mai/18: em OT. Previsão para junho. Abr/18 - Entrou em teste. Previsão para abril (+1 mês). Fev/18: usina entrou em teste em 2/2/18. Previsão do agente: 28/2. Jan/18 obras 99,60%, torrem montadas, não comprovaram ST. Dez/17 - comprovou MT. Nov/1 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
714 | 31653 | 1693 | 1 a 5 | 5 | 15.0 | 2018-04-26 | 2018-04-30 | 2017-05-06 | 2017-06-02 | RS | 15.0 | 10/2013 | SE Marmeleiro 2 - 138 kV | 2017-10-29 | 2017-01-28 | 2017-10-19 | nan | nan | 2017-08-26 | 2016-02-15 | 2015-10-15 | 2015-11-16 | nan | nan | 2017-03-07 | Dsp. 1.526/2017-OP Comercial UG's 1 a 5 Dsp. 1.241/2017-Op em testes UG's 1 a 5. DESPACHO Nº 2.409, DE 12 DE SETEMBRO DE 2016, altera carac tec. | Mai/17: OC baseada em usina em teste. Abr/17: 75,50%, fotos demosntram inicio montagem das torres. Mar/17: agente indica datas no passado. Ainda não inicou a montagem das torres. Mantida data conforme previsor. Não enviou RAPEEL em mar/17. jan/17 - Previ | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
715 | 31661 | 1694 | 1 a 16 | 16 | 29.6 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2015-12-05 | 2016-01-22 | PI | 29.6 | 09/2013 | SE Chapada - 230kV | 2015-04-01 | 2015-03-15 | 2015-05-01 | nan | nan | 2015-08-01 | 2015-02-06 | 2014-10-15 | 2014-12-15 | nan | nan | 2015-01-30 | Op. Comercial: DSP 168/2016 | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
716 | 31662 | 1695 | 1 a 16 | 16 | 29.6 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2015-12-05 | 2016-01-16 | PI | 29.6 | 09/2013 | SE Chapada - 230kV | 2015-04-01 | 2015-03-15 | 2015-05-01 | nan | nan | 2015-08-01 | 2015-02-06 | 2014-12-15 | 2015-01-17 | nan | nan | 2015-05-15 | Liberada para operação comercial: DSP nº 103/2016 | 1 - Fazer ofício questionando os problemas para energização da Curral Novo II. 2- Verifcar processo de alteração de características técnicas. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
717 | 31663 | 1696 | 1 a 5 | 5 | 15.0 | 2018-04-26 | 2018-04-30 | 2016-12-01 | 2017-02-02 | RS | 15.0 | 10/2013 | SE Marmeleiro 2 - 138 kV | 2017-03-29 | 2017-01-28 | 2017-03-19 | nan | nan | 2017-08-26 | 2016-02-11 | 2016-01-15 | 2016-02-15 | nan | nan | 2016-11-15 | Dsp. 303/2017-Libera as Ugs 1 a 5 para Op Comercial. Dsp. 3127/2016-Libera as Ugs 1 a 5 para Op em testes DESPACHO Nº 2.414/2016 - altera caract. Tecnica. | set/16 - altera potencia e num de aero. Ago/16 - 49,61%. Atualizado previsão Indicador 02/05/2017 Jul/16: previsão SFG em função de cronograma adiantado 1 ano. Avanço: 43,29%. Usina adiantada mas ritmo parece lento. Tem alteração de características técnic | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
718 | 31665 | 1697 | 1 a 8 | 8 | 17.6 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2018-02-02 | 2018-05-22 | RN | 16.8 | 10/2013 | SE João Câmara III - 138kV | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-08-01 | nan | nan | 2017-10-01 | 2017-12-12 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | nan | nan | 2017-11-13 | Dsp 2.294/2019 - ACAT Dsp. 1.120/2018-OC UG's 1 a 8 Dsp. 281/2018-OT UG's 1 a 8 Dsp 2.085/SCG/2017- Alt. Pot de 20MW p/ 17,6MW e Ugs de 10 p/8; Alt. Sist. Transm.; abr/16 - agente solicitou ACATI | EM OC!!!! Mai/18- em OT. Previsão para junho. Abr/18 - Entrou em teste. Previsão para abril (+1 mês). Fev/18: usina entrou em teste em 2/2/18. Previsão do agente: 28/2. dez/17- 99,40%, comprovou MT e LT. Nov/17 - 50%. Comprovou MT. Lt não comprovado. Ou | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
719 | 31666 | 1698 | 2 e 3 | 2 | 4.4 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2016-09-28 | 2016-10-11 | PI | 22.0 | 10/2013 | SE Tabuleiros II - 138kV | 2016-07-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | nan | nan | 2016-10-01 | 2015-03-18 | 2015-03-02 | 2015-07-15 | nan | nan | 2016-05-15 | Dsp. 2710/2016-Libera as Ugs 1 a 3 para Op Comercial. Dsp. 2629/2016-Libera a UG1 para Op em teste. Dsp. 2592/2016-Libera as UGs4 a 6 para Op Comercial. Dsp. 2588/2016-Libera as UG2 e 3 para Op em testes. Dsp. 2554/2016-Libera as UGs7 a 10 para Op Comerci | Ago/16: 90,71%, agente preve OC 23/09/2016, alterada previsão SFG para 23/11/2016. Jul/16: Obras estão adiantadas mas o agente continua prevendo 1/12/17. Execução da usina (% total) 86,3% | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
720 | 31666 | 1699 | 10 | 1 | 2.2 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2016-09-14 | 2016-09-23 | PI | 22.0 | 10/2013 | SE Tabuleiros II - 138kV | 2016-07-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | nan | nan | 2016-10-01 | 2015-03-18 | 2015-03-02 | 2015-07-15 | nan | nan | 2016-05-15 | Dsp. 2710/2016-Libera as Ugs 1 a 3 para Op Comercial. Dsp. 2629/2016-Libera a UG1 para Op em teste. Dsp. 2592/2016-Libera as UGs4 a 6 para Op Comercial. Dsp. 2588/2016-Libera as UG2 e 3 para Op em testes. Dsp. 2554/2016-Libera as UGs7 a 10 para Op Comerci | Ago/16: 90,71%, agente preve OC 23/09/2016, alterada previsão SFG para 23/11/2016. Jul/16: Obras estão adiantadas mas o agente continua prevendo 1/12/17. Execução da usina (% total) 86,3% | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
721 | 31666 | 1700 | 8 e 9 | 2 | 4.4 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2016-09-17 | 2016-09-23 | PI | 22.0 | 10/2013 | SE Tabuleiros II - 138kV | 2016-07-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | nan | nan | 2016-10-01 | 2015-03-18 | 2015-03-02 | 2015-07-15 | nan | nan | 2016-05-15 | Dsp. 2710/2016-Libera as Ugs 1 a 3 para Op Comercial. Dsp. 2629/2016-Libera a UG1 para Op em teste. Dsp. 2592/2016-Libera as UGs4 a 6 para Op Comercial. Dsp. 2588/2016-Libera as UG2 e 3 para Op em testes. Dsp. 2554/2016-Libera as UGs7 a 10 para Op Comerci | Ago/16: 90,71%, agente preve OC 23/09/2016, alterada previsão SFG para 23/11/2016. Jul/16: Obras estão adiantadas mas o agente continua prevendo 1/12/17. Execução da usina (% total) 86,3% | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
722 | 31666 | 1701 | 7 | 1 | 2.2 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2016-09-20 | 2016-09-23 | PI | 22.0 | 10/2013 | SE Tabuleiros II - 138kV | 2016-07-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | nan | nan | 2016-10-01 | 2015-03-18 | 2015-03-02 | 2015-07-15 | nan | nan | 2016-05-15 | Dsp. 2710/2016-Libera as Ugs 1 a 3 para Op Comercial. Dsp. 2629/2016-Libera a UG1 para Op em teste. Dsp. 2592/2016-Libera as UGs4 a 6 para Op Comercial. Dsp. 2588/2016-Libera as UG2 e 3 para Op em testes. Dsp. 2554/2016-Libera as UGs7 a 10 para Op Comerci | Ago/16: 90,71%, agente preve OC 23/09/2016, alterada previsão SFG para 23/11/2016. Jul/16: Obras estão adiantadas mas o agente continua prevendo 1/12/17. Execução da usina (% total) 86,3% | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
723 | 31666 | 1702 | 4 a 6 | 3 | 6.6 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2016-09-23 | 2016-09-28 | PI | 22.0 | 10/2013 | SE Tabuleiros II - 138kV | 2016-07-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | nan | nan | 2016-10-01 | 2015-03-18 | 2015-03-02 | 2015-07-15 | nan | nan | 2016-05-15 | Dsp. 2710/2016-Libera as Ugs 1 a 3 para Op Comercial. Dsp. 2629/2016-Libera a UG1 para Op em teste. Dsp. 2592/2016-Libera as UGs4 a 6 para Op Comercial. Dsp. 2588/2016-Libera as UG2 e 3 para Op em testes. Dsp. 2554/2016-Libera as UGs7 a 10 para Op Comerci | Ago/16: 90,71%, agente preve OC 23/09/2016, alterada previsão SFG para 23/11/2016. Jul/16: Obras estão adiantadas mas o agente continua prevendo 1/12/17. Execução da usina (% total) 86,3% | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
724 | 31666 | 1703 | 1 | 1 | 2.2 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2016-10-01 | 2016-10-11 | PI | 22.0 | 10/2013 | SE Tabuleiros II - 138kV | 2016-07-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | nan | nan | 2016-10-01 | 2015-03-18 | 2015-03-02 | 2015-07-15 | nan | nan | 2016-05-15 | Dsp. 2710/2016-Libera as Ugs 1 a 3 para Op Comercial. Dsp. 2629/2016-Libera a UG1 para Op em teste. Dsp. 2592/2016-Libera as UGs4 a 6 para Op Comercial. Dsp. 2588/2016-Libera as UG2 e 3 para Op em testes. Dsp. 2554/2016-Libera as UGs7 a 10 para Op Comerci | Ago/16: 90,71%, agente preve OC 23/09/2016, alterada previsão SFG para 23/11/2016. Jul/16: Obras estão adiantadas mas o agente continua prevendo 1/12/17. Execução da usina (% total) 86,3% | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
725 | 31667 | 1704 | 6 a 8 | 3 | 7.05 | 2018-04-20 | 2018-05-01 | 2016-02-03 | 2016-03-11 | BA | 25.85 | 10/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | nan | nan | 2018-01-01 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-10-09 | nan | nan | 2015-11-05 | Dsp. 611/2016 (10/03/2016) Libera as UG5 a UG8 e UG11 para Op comercial...Dsp. 598/2016 (09/03/2016) - Libera a UG1 para Op. Testes...Dsp. 558/2016 (03/03/2016) - Libera a UG2 para Op. Testes...Resolução 5621/2016 - Altera as Características Técnicas...Ds | dsp. 682/2016(21/3/2016) - libera UG1 e 3 para Op. Com...Dsp. 656/2016 (16/3/2016) - libera UG2, 4, 9 e 10 para Op. Com. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
726 | 31667 | 1705 | 5 e 11 | 2 | 4.7 | 2018-04-20 | 2018-05-01 | 2016-02-05 | 2016-03-11 | BA | 25.85 | 10/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | nan | nan | 2018-01-01 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-10-09 | nan | nan | 2015-11-05 | Dsp. 611/2016 (10/03/2016) Libera as UG5 a UG8 e UG11 para Op comercial...Dsp. 598/2016 (09/03/2016) - Libera a UG1 para Op. Testes...Dsp. 558/2016 (03/03/2016) - Libera a UG2 para Op. Testes...Resolução 5621/2016 - Altera as Características Técnicas...Ds | dsp. 682/2016(21/3/2016) - libera UG1 e 3 para Op. Com...Dsp. 656/2016 (16/3/2016) - libera UG2, 4, 9 e 10 para Op. Com. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
727 | 31667 | 1706 | 3 | 1 | 2.35 | 2018-04-20 | 2018-05-01 | 2016-02-25 | 2016-03-22 | BA | 25.85 | 10/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | nan | nan | 2018-01-01 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-10-09 | nan | nan | 2015-11-05 | Dsp. 611/2016 (10/03/2016) Libera as UG5 a UG8 e UG11 para Op comercial...Dsp. 598/2016 (09/03/2016) - Libera a UG1 para Op. Testes...Dsp. 558/2016 (03/03/2016) - Libera a UG2 para Op. Testes...Resolução 5621/2016 - Altera as Características Técnicas...Ds | dsp. 682/2016(21/3/2016) - libera UG1 e 3 para Op. Com...Dsp. 656/2016 (16/3/2016) - libera UG2, 4, 9 e 10 para Op. Com. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
728 | 31667 | 1707 | 2 | 1 | 2.35 | 2018-04-20 | 2018-05-01 | 2016-03-04 | 2016-03-17 | BA | 25.85 | 10/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | nan | nan | 2018-01-01 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-10-09 | nan | nan | 2015-11-05 | Dsp. 611/2016 (10/03/2016) Libera as UG5 a UG8 e UG11 para Op comercial...Dsp. 598/2016 (09/03/2016) - Libera a UG1 para Op. Testes...Dsp. 558/2016 (03/03/2016) - Libera a UG2 para Op. Testes...Resolução 5621/2016 - Altera as Características Técnicas...Ds | dsp. 682/2016(21/3/2016) - libera UG1 e 3 para Op. Com...Dsp. 656/2016 (16/3/2016) - libera UG2, 4, 9 e 10 para Op. Com. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
729 | 31667 | 1708 | 1 | 1 | 2.35 | 2018-04-20 | 2018-05-01 | 2016-03-10 | 2016-03-22 | BA | 25.85 | 10/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | nan | nan | 2018-01-01 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-10-09 | nan | nan | 2015-11-05 | Dsp. 611/2016 (10/03/2016) Libera as UG5 a UG8 e UG11 para Op comercial...Dsp. 598/2016 (09/03/2016) - Libera a UG1 para Op. Testes...Dsp. 558/2016 (03/03/2016) - Libera a UG2 para Op. Testes...Resolução 5621/2016 - Altera as Características Técnicas...Ds | dsp. 682/2016(21/3/2016) - libera UG1 e 3 para Op. Com...Dsp. 656/2016 (16/3/2016) - libera UG2, 4, 9 e 10 para Op. Com. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
730 | 31667 | 1709 | 4 | 1 | 2.35 | 2018-04-20 | 2018-05-01 | 2016-02-05 | 2016-03-17 | BA | 25.85 | 10/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | nan | nan | 2018-01-01 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-10-09 | nan | nan | 2015-11-05 | Dsp. 611/2016 (10/03/2016) Libera as UG5 a UG8 e UG11 para Op comercial...Dsp. 598/2016 (09/03/2016) - Libera a UG1 para Op. Testes...Dsp. 558/2016 (03/03/2016) - Libera a UG2 para Op. Testes...Resolução 5621/2016 - Altera as Características Técnicas...Ds | dsp. 682/2016(21/3/2016) - libera UG1 e 3 para Op. Com...Dsp. 656/2016 (16/3/2016) - libera UG2, 4, 9 e 10 para Op. Com. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
731 | 31667 | 1710 | 10 | 1 | 2.35 | 2018-04-20 | 2018-05-01 | 2016-02-03 | 2016-03-17 | BA | 25.85 | 10/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | nan | nan | 2018-01-01 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-10-09 | nan | nan | 2015-11-05 | Dsp. 611/2016 (10/03/2016) Libera as UG5 a UG8 e UG11 para Op comercial...Dsp. 598/2016 (09/03/2016) - Libera a UG1 para Op. Testes...Dsp. 558/2016 (03/03/2016) - Libera a UG2 para Op. Testes...Resolução 5621/2016 - Altera as Características Técnicas...Ds | dsp. 682/2016(21/3/2016) - libera UG1 e 3 para Op. Com...Dsp. 656/2016 (16/3/2016) - libera UG2, 4, 9 e 10 para Op. Com. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
732 | 31667 | 1711 | 9 | 1 | 2.35 | 2018-04-20 | 2018-05-01 | 2016-02-25 | 2016-03-17 | BA | 25.85 | 10/2013 | SE Sobradinho - 230kV | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | nan | nan | 2018-01-01 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-10-09 | nan | nan | 2015-11-05 | Dsp. 611/2016 (10/03/2016) Libera as UG5 a UG8 e UG11 para Op comercial...Dsp. 598/2016 (09/03/2016) - Libera a UG1 para Op. Testes...Dsp. 558/2016 (03/03/2016) - Libera a UG2 para Op. Testes...Resolução 5621/2016 - Altera as Características Técnicas...Ds | dsp. 682/2016(21/3/2016) - libera UG1 e 3 para Op. Com...Dsp. 656/2016 (16/3/2016) - libera UG2, 4, 9 e 10 para Op. Com. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
733 | 31677 | 1712 | 1 | 1 | 0.5 | nan | 2017-05-01 | 2014-06-15 | 2014-07-15 | MG | 1.0 | 03/2016 | SE Manhuaçu - 11,4 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-07-21 | 2015-07-17 | 2015-08-30 | 2015-11-25 | nan | nan | Dsp. 2.857/2017-Op. Comercial UG's 1 e 2 contabilização (real em 15/07/2014) | ago/17 - sem LO, postergada um mês | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
734 | 31677 | 1713 | 2 | 1 | 0.5 | nan | 2017-05-01 | 2014-06-15 | 2014-07-15 | MG | 1.0 | 03/2016 | SE Manhuaçu - 11,4 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-07-21 | 2015-07-17 | 2015-08-30 | 2015-11-25 | nan | nan | Dsp. 2.857/2017-Op. Comercial UG's 1 e 2 contabilização (real em 15/07/2014) | ago/17 - sem LO, postergada um mês | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
735 | 31696 | 1714 | 1 a 9 | 9 | 27.0 | 2018-04-26 | 2018-04-30 | 2017-08-19 | 2017-09-15 | RS | 27.0 | 10/2013 | SE Marmeleiro 2 - 138 kV | 2017-03-29 | 2017-01-28 | 2017-03-19 | nan | nan | 2017-08-26 | 2016-02-15 | 2015-12-15 | 2016-02-15 | nan | nan | 2017-07-15 | Dsp 2.961/SFG/2017- OC UG 1 a UG9. Dsp. 2.555/2017-Teste UG's 1 a 9 DESPACHO Nº 2.406, DE 12 DE SETEMBRO DE 2016, altera Carac. Tec. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
736 | 31697 | 1715 | 2 e 3 | 2 | 4.2 | 2018-02-10 | 2018-05-01 | 2017-12-09 | 2018-02-08 | RN | 18.9 | 10/2013 | SE João Câmara II - 230kV | 2017-02-03 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | nan | nan | 2017-04-01 | 2016-03-07 | 2016-04-30 | 2016-09-30 | nan | nan | 2016-12-15 | Dsp. 428/2018-OC UG9 Dsp. 418/2018-OC UG 5 Dsp. 330/2018-OC UG's 2 e 3 Dsp. 240/2018-OC UG 8 Dsp. 220/2018-OC UG's 1 e 6 Dsp. 207/2018-OC UG's 4 e 7 Dsp 4157/SFG/17- 8/12/17 - OT 1 a 3; Dsp. 3.965/2017-OT UG's 4 a 9 DSP Nº 1.589/2016:alteração de n° de un | fev/18: OC UG5 e UG9 p/ março (prev Agente 27/02/2018). jan/18- OC (1 mês de teste) dez/17- OC para jan/18 (OT) nov/17 - Ainda não entrou em teste então coloquei previsão para fevereiro/18. jan/17 - Previsão conforme indicador. Out/16 - Concretagem da bas | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
737 | 31697 | 1716 | 9 | 1 | 2.1 | 2018-02-10 | 2018-05-01 | 2017-11-28 | 2018-02-27 | RN | 18.9 | 10/2013 | SE João Câmara II - 230kV | 2017-02-03 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | nan | nan | 2017-04-01 | 2016-03-07 | 2016-04-30 | 2016-09-30 | nan | nan | 2016-12-15 | Dsp. 428/2018-OC UG9 Dsp. 418/2018-OC UG 5 Dsp. 330/2018-OC UG's 2 e 3 Dsp. 240/2018-OC UG 8 Dsp. 220/2018-OC UG's 1 e 6 Dsp. 207/2018-OC UG's 4 e 7 Dsp 4157/SFG/17- 8/12/17 - OT 1 a 3; Dsp. 3.965/2017-OT UG's 4 a 9 DSP Nº 1.589/2016:alteração de n° de un | fev/18: OC UG5 e UG9 p/ março (prev Agente 27/02/2018). jan/18- OC (1 mês de teste) dez/17- OC para jan/18 (OT) nov/17 - Ainda não entrou em teste então coloquei previsão para fevereiro/18. jan/17 - Previsão conforme indicador. Out/16 - Concretagem da bas | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
738 | 31697 | 1717 | 4 e 7 | 2 | 4.2 | 2018-02-10 | 2018-05-01 | 2017-11-28 | 2018-01-27 | RN | 18.9 | 10/2013 | SE João Câmara II - 230kV | 2017-02-03 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | nan | nan | 2017-04-01 | 2016-03-07 | 2016-04-30 | 2016-09-30 | nan | nan | 2016-12-15 | Dsp. 428/2018-OC UG9 Dsp. 418/2018-OC UG 5 Dsp. 330/2018-OC UG's 2 e 3 Dsp. 240/2018-OC UG 8 Dsp. 220/2018-OC UG's 1 e 6 Dsp. 207/2018-OC UG's 4 e 7 Dsp 4157/SFG/17- 8/12/17 - OT 1 a 3; Dsp. 3.965/2017-OT UG's 4 a 9 DSP Nº 1.589/2016:alteração de n° de un | fev/18: OC UG5 e UG9 p/ março (prev Agente 27/02/2018). jan/18- OC (1 mês de teste) dez/17- OC para jan/18 (OT) nov/17 - Ainda não entrou em teste então coloquei previsão para fevereiro/18. jan/17 - Previsão conforme indicador. Out/16 - Concretagem da bas | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
739 | 31697 | 1718 | 1 | 1 | 2.1 | 2018-02-10 | 2018-05-01 | 2017-12-09 | 2018-01-30 | RN | 18.9 | 10/2013 | SE João Câmara II - 230kV | 2017-02-03 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | nan | nan | 2017-04-01 | 2016-03-07 | 2016-04-30 | 2016-09-30 | nan | nan | 2016-12-15 | Dsp. 428/2018-OC UG9 Dsp. 418/2018-OC UG 5 Dsp. 330/2018-OC UG's 2 e 3 Dsp. 240/2018-OC UG 8 Dsp. 220/2018-OC UG's 1 e 6 Dsp. 207/2018-OC UG's 4 e 7 Dsp 4157/SFG/17- 8/12/17 - OT 1 a 3; Dsp. 3.965/2017-OT UG's 4 a 9 DSP Nº 1.589/2016:alteração de n° de un | fev/18: OC UG5 e UG9 p/ março (prev Agente 27/02/2018). jan/18- OC (1 mês de teste) dez/17- OC para jan/18 (OT) nov/17 - Ainda não entrou em teste então coloquei previsão para fevereiro/18. jan/17 - Previsão conforme indicador. Out/16 - Concretagem da bas | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
740 | 31697 | 1719 | 6 | 1 | 2.1 | 2018-02-10 | 2018-05-01 | 2017-11-28 | 2018-01-30 | RN | 18.9 | 10/2013 | SE João Câmara II - 230kV | 2017-02-03 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | nan | nan | 2017-04-01 | 2016-03-07 | 2016-04-30 | 2016-09-30 | nan | nan | 2016-12-15 | Dsp. 428/2018-OC UG9 Dsp. 418/2018-OC UG 5 Dsp. 330/2018-OC UG's 2 e 3 Dsp. 240/2018-OC UG 8 Dsp. 220/2018-OC UG's 1 e 6 Dsp. 207/2018-OC UG's 4 e 7 Dsp 4157/SFG/17- 8/12/17 - OT 1 a 3; Dsp. 3.965/2017-OT UG's 4 a 9 DSP Nº 1.589/2016:alteração de n° de un | fev/18: OC UG5 e UG9 p/ março (prev Agente 27/02/2018). jan/18- OC (1 mês de teste) dez/17- OC para jan/18 (OT) nov/17 - Ainda não entrou em teste então coloquei previsão para fevereiro/18. jan/17 - Previsão conforme indicador. Out/16 - Concretagem da bas | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
741 | 31697 | 1720 | 8 | 1 | 2.1 | 2018-02-10 | 2018-05-01 | 2017-11-28 | 2018-01-31 | RN | 18.9 | 10/2013 | SE João Câmara II - 230kV | 2017-02-03 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | nan | nan | 2017-04-01 | 2016-03-07 | 2016-04-30 | 2016-09-30 | nan | nan | 2016-12-15 | Dsp. 428/2018-OC UG9 Dsp. 418/2018-OC UG 5 Dsp. 330/2018-OC UG's 2 e 3 Dsp. 240/2018-OC UG 8 Dsp. 220/2018-OC UG's 1 e 6 Dsp. 207/2018-OC UG's 4 e 7 Dsp 4157/SFG/17- 8/12/17 - OT 1 a 3; Dsp. 3.965/2017-OT UG's 4 a 9 DSP Nº 1.589/2016:alteração de n° de un | fev/18: OC UG5 e UG9 p/ março (prev Agente 27/02/2018). jan/18- OC (1 mês de teste) dez/17- OC para jan/18 (OT) nov/17 - Ainda não entrou em teste então coloquei previsão para fevereiro/18. jan/17 - Previsão conforme indicador. Out/16 - Concretagem da bas | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
742 | 31697 | 1721 | 5 | 1 | 2.1 | 2018-02-10 | 2018-05-01 | 2017-11-28 | 2018-02-24 | RN | 18.9 | 10/2013 | SE João Câmara II - 230kV | 2017-02-03 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | nan | nan | 2017-04-01 | 2016-03-07 | 2016-04-30 | 2016-09-30 | nan | nan | 2016-12-15 | Dsp. 428/2018-OC UG9 Dsp. 418/2018-OC UG 5 Dsp. 330/2018-OC UG's 2 e 3 Dsp. 240/2018-OC UG 8 Dsp. 220/2018-OC UG's 1 e 6 Dsp. 207/2018-OC UG's 4 e 7 Dsp 4157/SFG/17- 8/12/17 - OT 1 a 3; Dsp. 3.965/2017-OT UG's 4 a 9 DSP Nº 1.589/2016:alteração de n° de un | fev/18: OC UG5 e UG9 p/ março (prev Agente 27/02/2018). jan/18- OC (1 mês de teste) dez/17- OC para jan/18 (OT) nov/17 - Ainda não entrou em teste então coloquei previsão para fevereiro/18. jan/17 - Previsão conforme indicador. Out/16 - Concretagem da bas | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
743 | 31698 | 1722 | 1 a 11 | 11 | 23.1 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2017-06-08 | 2017-06-27 | CE | 23.1 | 10/2013 | SE Sobral III - 230kV | 2017-03-24 | 2017-01-01 | 2017-03-03 | nan | nan | 2017-06-26 | 2017-01-15 | 2016-10-15 | 2016-12-15 | nan | nan | 2017-04-15 | Dsp 1.827/2017 Comercial UG1 a 11 Dsp 385/2017 - alt. Pot instalada para 23,1 MW e o nº de aerogeradores de 12 para 11; | Jun/17: Já solicitaram DAPR/T. Data conforme agente. Abr/17- fotos enviadas de montagem da torre se refere a Pedra Cheirosa I Jan/17 - iniciou concretagem da base. Dez/16: Agente indica início de obras de transmissão, mas não comprovou. Somente recebiment | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
744 | 31699 | 1723 | 1 a 3 | 3 | 9.0 | 2018-04-26 | 2018-04-30 | 2017-05-06 | 2017-07-08 | RS | 9.0 | 10/2013 | SE Marmeleiro 2 - 138 kV | 2017-03-29 | 2017-01-28 | 2017-03-19 | nan | nan | 2017-08-26 | 2016-02-15 | 2015-08-15 | 2015-09-01 | nan | nan | 2017-04-15 | Dsp. 2.010/2017-Comercial UG's 1 a 3 Dsp. 1.239/2017-Op em testes Ug's 1 a 3. DESPACHO Nº 2.416/2016 - altera carac tec. | Mai/17: usina já em teste. set/2016 - Alterado potencia e numero de aero. Jul/16: previsão SFG conforme agente. Ago/16 38,78% Mantida Previsão Outorga. Jul/16: Avanço: 36,5%. Ritmo parece lento. Usina adiantada. Acompanhar. Tem alteração de característica | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
745 | 31700 | 1724 | 1 a 7 | 7 | 21.0 | 2018-04-26 | 2018-04-30 | 2017-08-11 | 2017-09-02 | RS | 21.0 | 10/2013 | SE Marmeleiro 2 - 138 kV | 2017-03-29 | 2017-01-28 | 2017-03-19 | nan | nan | 2017-08-26 | 2016-02-15 | 2015-11-15 | 2015-12-15 | nan | nan | 2017-03-31 | Dsp. 2.770/2017-Comercial UG's 1 a 7. DSP 2.441/2017, libera UG1 a 7 para op. Teste. DSP Nº 2.405, DE 12 DE SETEMBRO DE 2016, altera as características técnicas. | Ago/17: UGs em teste. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
746 | 31701 | 1725 | 1 a 3 | 3 | 9.0 | 2018-03-26 | 2018-04-30 | 2017-05-26 | 2017-07-08 | RS | 9.0 | 10/2013 | SE Marmeleiro 2 - 138 kV | 2017-03-29 | 2017-01-28 | 2017-03-19 | nan | nan | 2017-08-26 | 2016-02-11 | 2016-02-15 | 2016-05-15 | nan | nan | 2016-07-15 | Dsp. 2.009/2017-Comercial UG's 1 a 3 Dsp. 1446/2017-OP Testes Ug's 1 a 3 DESPACHO Nº 2.415/2016, altera carac tec. | Abril/17- 74,57% Set/16 - altera potencia e numero de aero. Ago/16 - avanço 39,94% Atualizado previsão Indicador 02/08/2017 Jul/16: Previsão SFG conforme informado pelo agente no RAPEEL. Avanço: 35,34%. Usina adiantada mas ritmo parece lento. Tem alteraçã | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
747 | 31702 | 1726 | 1 | 1 | 30.0 | 2015-02-16 | 2015-03-31 | 2015-03-24 | 2015-05-19 | MS | 30.0 | 10/2013 | SE 138 KV até a LT Maracaju-Jardim | 2014-09-01 | nan | nan | nan | nan | nan | 2014-09-01 | 2013-08-22 | nan | 2014-08-28 | nan | nan | nan | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
748 | 31705 | 1727 | 1 a 5 | 5 | 15.0 | 2018-04-26 | 2018-04-30 | 2017-06-14 | 2017-07-21 | RS | 15.0 | 10/2013 | SE Marmeleiro 2 - 138 kV | 2017-03-29 | 2017-01-28 | 2017-03-19 | nan | nan | 2017-08-26 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-02-15 | nan | nan | 2017-01-15 | Dsp. 2.174/2017-SFG UG's 1 a 5 Dsp 1.682/2017/SFG- OT UG1 a 5 DESPACHO Nº 2.412, DE 12 DE SETEMBRO DE 2016, altera carac tec. | Mai/17: OC de acordo com agente. Mar/17: agente indica datas no passado. Ainda não inicou a montagem das torres. Mantida data conforme previsor. Não enviou RAPEEL em mar/17. jan/17 - Previsão conforme indicador. Set/16 - altera potencia e numero de aero J | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
749 | 31719 | 1728 | 1 a 3 | 3 | 9.0 | 2018-04-26 | 2018-04-30 | 2016-12-01 | 2017-02-02 | RS | 9.0 | 10/2013 | SE Marmeleiro 2 - 138 kV | 2017-03-29 | 2017-01-28 | 2017-03-19 | nan | nan | 2017-08-26 | 2016-02-11 | 2016-01-15 | 2016-02-15 | nan | nan | 2016-10-30 | Dsp. 304/2017-Libera as Ugs 1 a 3 para Op Comercial. Dsp. 3126/2016-Libera as Ugs 1 a 3 para Op em testes. DESPACHO Nº 2.408, DE 12 DE SETEMBRO DE 2016, altera carac tec. | Nov/16: Comprovada montagem de torre set/2016 - alterada potencia e numero de aero. Jul/16: Avanço: 43,56%. Ritmo parece lento. Usina adiantada. Acompanhar. Tem alteração de características técnicas. LI da LT emitida em jun/16. Agente indica antecipação p | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
750 | 31736 | 1729 | 1 a 12 | 12 | 25.2 | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 2017-06-08 | 2017-06-27 | CE | 25.2 | 10/2013 | SE Sobral III - 230kV | 2017-03-24 | 2017-01-01 | 2017-03-03 | nan | nan | 2017-10-26 | 2017-01-15 | 2016-10-15 | 2017-01-15 | nan | nan | 2017-03-03 | Dsp. 1.826/2017- Comercial UG1 a 12 Dsp 384/2017 - alt. Pot instalada para 25,2 MW e o nº de aerogeradores de 13 para 12. | Jun/17: Já solicitaram DAPR/T. Data OC de acordo com agente. abr/17: 76,26%, fotos comprovam montagem segmentos. Dez/16: Agente informa CB em 30/11/16, mas não comprovou por fotos Nov/16: Comprovado IO Jul/16: Agente iforma IO em 21/6/16, mas não comprovo | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
751 | 31737 | 1730 | 1 a 4 | 4 | 10.0 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 2019-02-27 | 2019-03-30 | BA | 17.5 | Nenhum | SE Ourolândia II - 230kV | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2018-12-30 | nan | nan | 2019-03-30 | 2018-05-14 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | nan | nan | 2018-12-12 | Dsp. 943/2019- OC UG's 1 a 7 Dsp. 579/2019- OT UG's 1 a 4 Dsp. 316/2019-OT UG's 5 a 7 REA 7.309/2018-Altera o cronograma. Dsp. 2.129/2018- ACATI: Altera potência (de 18,9 MW para 17,5 MW), nº de UG's (de 9 a para 10), sist. De int. Restrito. | Dez/2018 - Obras iniciadas. OC conforme previsor. 11/18: comprovou obras sistema de transmissão de interesse restrito 08/18: ind. Verde IO + 4 meses Abr/18: indicador pré-obras verde, mas ainda não começou. Jan/18: Engie comprou Umburanas e Diretoria apr | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
752 | 31737 | 1731 | 5 a 7 | 3 | 7.5 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 2019-02-06 | 2019-03-30 | BA | 17.5 | Nenhum | SE Ourolândia II - 230kV | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2018-12-30 | nan | nan | 2019-03-30 | 2018-05-14 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | nan | nan | 2018-12-12 | Dsp. 943/2019- OC UG's 1 a 7 Dsp. 579/2019- OT UG's 1 a 4 Dsp. 316/2019-OT UG's 5 a 7 REA 7.309/2018-Altera o cronograma. Dsp. 2.129/2018- ACATI: Altera potência (de 18,9 MW para 17,5 MW), nº de UG's (de 9 a para 10), sist. De int. Restrito. | Dez/2018 - Obras iniciadas. OC conforme previsor. 11/18: comprovou obras sistema de transmissão de interesse restrito 08/18: ind. Verde IO + 4 meses Abr/18: indicador pré-obras verde, mas ainda não começou. Jan/18: Engie comprou Umburanas e Diretoria apr | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
753 | 31738 | 1732 | 1 a 10 | 10 | 25.0 | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 2019-03-15 | 2019-04-24 | BA | 25.0 | Nenhum | SE Ourolândia II - 230kV | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | nan | nan | 2019-02-28 | 2018-05-14 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | nan | nan | 2019-02-07 | dsp 1.189/2019 - OC UG1 a 10 dsp 738/2019 - OT UG1 a 10 REA 7.306/2018-Altera o cronograma. Dsp. 2.126/2018- ACATI: Altera potência (de 27 MW para 25 MW), nº de UG's (de 9 a para 10), sist. De int. Restrito. | Abr/2019: SE e LT concluídas. Montagem de aerogeradores em 90%. dez/2018 - Obras iniciadas. 11/18:comprovação do sistema de transmissão. Previsão OC adequada para 30/12/2019 08/18: Ind verde - Io +4 meses. Abr/18: indicador pré-obras verde, mas ainda não | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
754 | 31739 | 1733 | 1 | 1 | 25.0 | 2016-05-26 | 2016-06-01 | 2016-09-17 | 2017-03-22 | SP | 55.0 | 10/2013 | SE Gavião Peixoto - 138 kV | 2015-07-01 | 2014-08-01 | nan | 2015-09-15 | nan | nan | 2015-08-18 | 2014-12-30 | nan | 2015-09-01 | nan | nan | Dsp. 800/2017 - Op Comercial da UG1 dsp. 3299/2016 - Comercial da UG2 Dsp. 2485/2016-Libera as Ugs 1 e 2 para op Em testes | Dez/16: previsões OC de acordo com agente. ago/16 - avanço 99,5%. Aguarda transmissão para iniciar testes. Jun/16 - previsão mantida. Caminho crítico é a LT. Mai/16 - informa avanço de 96% de conclusão. Entrave era a LI da LT, já emitida em mar/16. mai/20 | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
755 | 31739 | 1734 | 2 | 1 | 30.0 | 2016-05-26 | 2016-06-01 | 2016-09-17 | 2016-12-17 | SP | 55.0 | 10/2013 | SE Gavião Peixoto - 138 kV | 2015-07-01 | 2014-08-01 | nan | 2015-09-15 | nan | nan | 2015-08-18 | 2014-12-30 | nan | 2015-09-01 | nan | nan | Dsp. 800/2017 - Op Comercial da UG1 dsp. 3299/2016 - Comercial da UG2 Dsp. 2485/2016-Libera as Ugs 1 e 2 para op Em testes | Dez/16: previsões OC de acordo com agente. ago/16 - avanço 99,5%. Aguarda transmissão para iniciar testes. Jun/16 - previsão mantida. Caminho crítico é a LT. Mai/16 - informa avanço de 96% de conclusão. Entrave era a LI da LT, já emitida em mar/16. mai/20 | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
756 | 31740 | 1735 | 1 a 10 | 10 | 25.0 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 2019-03-15 | 2019-04-06 | BA | 25.0 | Nenhum | SE Ourolândia II - 230kV | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2018-11-30 | nan | nan | 2019-03-30 | 2018-05-14 | 2018-05-10 | 2018-12-12 | nan | nan | nan | Dsp. 1.016/2019-OC UG's 1 a 10 Dsp. 737/2019-OT UG's 1 a 10 REA 7.307/2018-Altera o cronograma. Dsp. 2.127/2018- ACATI: Altera potência (de 27 MW para 25 MW), nº de UG's (de 9 a para 10), sist. De int. Restrito. | 11/18: comprovou IO e sistema de transmissão de interesse restrito. OC conforme previsor. 08/18: ind. Verde IO + 4 meses Abr/18: indicador pré-obras verde, mas ainda não começou. Jan/18: Engie comprou Umburanas e Diretoria aprovou plano de transferência. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
757 | 31741 | 1736 | 1 a 8 | 8 | 20.0 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 2019-03-09 | 2019-04-10 | BA | 20.0 | Nenhum | SE Ourolândia II - 230kV | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2018-11-30 | nan | nan | 2019-03-30 | 2018-05-14 | 2018-03-22 | 2018-12-12 | nan | nan | 2018-12-12 | Dsp. 1.038/2019-OC UG's 1 a 8 Dsp. 676/2019-OT UG's 1 a 8 REA 7.308/2018-Altera o cronograma. Dsp. 2.128/2018- ACATI: Altera potência (de 18 MW para 20 MW), nº de UG's (de 7 a para 8), sist. De int. Restrito. | Dez/18: OC conforme previsor. Jan/18: Engie comprou Umburanas e Diretoria aprovou plano de transferência. Previsão IO e OC de acordo com previsão da Engie. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
758 | 31742 | 1737 | 1 a 8 | 8 | 20.0 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 2019-02-27 | 2019-03-19 | BA | 20.0 | Nenhum | SE Ourolândia II - 230kV | 2017-11-05 | 2017-12-15 | 2019-02-28 | nan | nan | 2019-06-30 | 2018-05-14 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | nan | nan | 2018-12-12 | Dsp. 792/2019-OC UG's 1 a 8 Dsp. 580/2019-OT UG's 1 a 8 REA 7.313/2018-Altera o cronograma. Dsp. 2.133/2018- ACATI: Altera potência (de 21 MW para 20 MW), nº de UG's (de 7 a para 8), sist. De int. Restrito. | Dez/2018 - Obras iniciadas. OC conforme previsor. 11/18: comprovou obras do sistema de transmissão 08/18: Ind verde - Io +4 meses. Abr/18: indicador pré-obras verde, mas ainda não começou. Jan/18: Engie comprou Umburanas e Diretoria aprovou plano de trans | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
759 | 31743 | 1738 | 1 a 7 | 7 | 17.5 | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 2019-02-23 | 2019-03-13 | BA | 17.5 | Nenhum | SE Ourolândia II - 230kV | 2017-11-05 | 2017-12-15 | 2019-01-30 | nan | nan | 2019-05-30 | 2018-12-12 | 2018-04-12 | 2018-07-12 | nan | nan | 2018-09-17 | Dsp.697/2019-OC UG's 1 a 7 Dsp. 566/2019-OT UG's 1 a 7 REA 7.312/2018-Altera o cronograma. Dsp. 2.130/2018- ACATI: Altera potência (de 18 MW para 17,5 MW), nº de UG's (de 9 a para 10), sist. De int. Restrito. | Dez/18 - Iniciou as obras. OC conforme previsor. 11/18: comprovou implantação do sistema de transmissão 08/18: ind. Verde IO + 4 meses Abr/18: indicador pré-obras verde, mas ainda não começou. Jan/18: Engie comprou Umburanas e Diretoria aprovou plano de | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
760 | 31744 | 1739 | 1 a 6 | 6 | 15.0 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 2019-01-24 | 2019-02-21 | BA | 15.0 | Nenhum | SE Ourolândia II - 230kV | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2019-02-28 | nan | nan | 2019-06-30 | 2018-05-14 | 2018-01-16 | 2018-03-15 | nan | nan | 2018-07-26 | Dsp. 462/2019-OC Ugs 1 a 6 DSp. 186/2019- OT UG's 1 a 6 REA 7.314/2018-Altera o cronograma. Dsp. 2.134/2018- ACATI: nº de UG's (de 5 a para 6). | jan/19 - Não iniciou a operação em teste. nov/18: comprovação da montagem das torres. OC conforme previsor. Abr/18: Previsão OC conforme previsor. Jan/18: Engie comprou Umburanas e Diretoria aprovou plano de transferência. Previsão IO e OC de acordo com | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
761 | 31746 | 1740 | 1 a 6 | 6 | 13.8 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2017-02-01 | 2017-02-18 | PI | 18.4 | 10/2013 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-02-01 | 2016-01-15 | 2016-02-15 | nan | nan | 2016-09-30 | Dsp. 508/2017-Libera as UG's 1 a 8para Op Comercial. Dsp. 360/2017-Libera as Ugs 7e 8para Op em testes. Dsp. 279/2017-Libera as Ugs 1 a 6 para Op em testes. REA 5.764/2016, de 12/4/16, alterou caract. Técnicas. | jan/17 - Previsão conforme indicador. Out/16 - Montagem de torres Jul/16: Avanço: 39%. Previsão SFG adiantada igual a do agente. Previsão montagem das torres 22/8/16. Conferir. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
762 | 31746 | 1741 | 7 e 8 | 2 | 4.6 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2017-02-08 | 2017-02-18 | PI | 18.4 | 10/2013 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-02-01 | 2016-01-15 | 2016-02-15 | nan | nan | 2016-09-30 | Dsp. 508/2017-Libera as UG's 1 a 8para Op Comercial. Dsp. 360/2017-Libera as Ugs 7e 8para Op em testes. Dsp. 279/2017-Libera as Ugs 1 a 6 para Op em testes. REA 5.764/2016, de 12/4/16, alterou caract. Técnicas. | jan/17 - Previsão conforme indicador. Out/16 - Montagem de torres Jul/16: Avanço: 39%. Previsão SFG adiantada igual a do agente. Previsão montagem das torres 22/8/16. Conferir. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
763 | 31747 | 1742 | 1 a 12 | 12 | 27.6 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2016-12-14 | 2016-12-29 | PI | 27.6 | 10/2013 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-02-01 | 2016-02-15 | 2016-03-15 | nan | nan | 2016-10-14 | Dsp. 3404/2016-Libera as UG's 1 a 12 para Op Comercial. DSP 3261/2016 - Teste UG1 a 12. REA 5.765/2016, de 12/4/16, alterou caract. Técnicas. | Jul/16: Avanço: 36%. Previsão SFG adiantada igual a do agente. Previsão montagem das torres 1/8/16. Conferir. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
764 | 31749 | 1743 | 5 e 7 a 8 | 3 | 6.9 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2017-03-03 | 2017-03-16 | PI | 18.4 | 10/2013 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-01-27 | 2014-12-30 | 2016-02-15 | nan | nan | 2016-09-30 | Dsp. 729/2017 - Comercial UG 5 a 8 Dsp. 600/2017 - Comercial UG 1 a 4. Dsp. 587/2017 - Teste UG5, 7 e 8. Dsp. 506/2017-Libera as Ugs 1 a 4 e 6 para Op em testes. REA 5.767/2016, de 12/4/16, alterou caract. Técnicas. | Out/16 - Montagem de torres Jul/16: Avanço: 39%. Previsão SFG adiantada igual a do agente. Previsão montagem das torres 29/8/16. Conferir. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
765 | 31749 | 1744 | 1 a 4 | 4 | 9.2 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2017-02-18 | 2017-03-04 | PI | 18.4 | 10/2013 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-01-27 | 2014-12-30 | 2016-02-15 | nan | nan | 2016-09-30 | Dsp. 729/2017 - Comercial UG 5 a 8 Dsp. 600/2017 - Comercial UG 1 a 4. Dsp. 587/2017 - Teste UG5, 7 e 8. Dsp. 506/2017-Libera as Ugs 1 a 4 e 6 para Op em testes. REA 5.767/2016, de 12/4/16, alterou caract. Técnicas. | Out/16 - Montagem de torres Jul/16: Avanço: 39%. Previsão SFG adiantada igual a do agente. Previsão montagem das torres 29/8/16. Conferir. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
766 | 31749 | 1745 | 6 | 1 | 2.3 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2017-02-18 | 2017-03-16 | PI | 18.4 | 10/2013 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-01-27 | 2014-12-30 | 2016-02-15 | nan | nan | 2016-09-30 | Dsp. 729/2017 - Comercial UG 5 a 8 Dsp. 600/2017 - Comercial UG 1 a 4. Dsp. 587/2017 - Teste UG5, 7 e 8. Dsp. 506/2017-Libera as Ugs 1 a 4 e 6 para Op em testes. REA 5.767/2016, de 12/4/16, alterou caract. Técnicas. | Out/16 - Montagem de torres Jul/16: Avanço: 39%. Previsão SFG adiantada igual a do agente. Previsão montagem das torres 29/8/16. Conferir. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
767 | 31750 | 1746 | 1 a 8 | 8 | 24.0 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2016-07-23 | 2016-08-17 | RN | 24.0 | 10/2013 | SE Mossoró II - 230kV | 2017-07-01 | 2017-09-01 | 2017-11-01 | nan | nan | 2018-02-01 | 2015-02-15 | 2016-01-19 | 2016-02-15 | nan | nan | 2016-04-15 | Dsp. 2196/2016-Libera as UG1 a 8 para Op Comercial. Dsp. 1936/2016-Libera as UG1 a 8 para Op em testes. Avanço físico 65%, fotos mostram inicio da montagem das torres... DSP 1.915/2016 - Alt Carac Técnicas | Ago/16 - OC de acordo Previsão Transmissão 31/10/2017 (2 meses a frente). Solicitação OC em 11/8/2016 Jul/16: Avanço: 95%, tem alteração de caract. Técnicas e não solicitou DAPR (sumário até 8/7/16) | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
768 | 31752 | 1747 | 1 a 8 | 8 | 20.0 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 2019-02-06 | 2019-03-08 | BA | 20.0 | Nenhum | SE Ourolândia II - 230kV | 2017-11-05 | 2017-12-15 | 2019-03-30 | nan | nan | 2019-07-30 | 2018-05-14 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | nan | nan | 2018-12-12 | DSp. 668/2019-OC UG's 1 a 8 Dsp. 317/2019-OT UG's 1 a 8 REA 7.315/2018-Altera o cronograma. Dsp. 2.135/2018- ACATI: Altera potência (de 18,9 MW para 20 MW), nº de UG's (de 7 a para 8), sist. De int. Restrito. | Dez/2018 - Obras iniciadas. OC conforme previsor 11/18: comprovação sistema transmissão 08/18: Ind Pre-obras verde +4 meses. Abr/18: indicador pré-obras verde, mas ainda não começou. Jan/18: Engie comprou Umburanas e Diretoria aprovou plano de transferênc | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
769 | 31754 | 1748 | 1 a 8 | 8 | 20.0 | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 2019-03-13 | 2019-04-06 | BA | 20.0 | Nenhum | SE Ourolândia II - 230kV | 2017-11-05 | 2017-12-15 | 2019-03-30 | nan | nan | 2019-07-30 | 2018-05-14 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | nan | nan | 2018-12-12 | Dsp. 1.015/2019-OC UG's 1 a 8 Dsp. 700/2019-OT UG's 1 a 8 REA 7.316/2018-Altera o cronograma. Dsp. 2.136/2018- ACATI: Altera potência (de 18,9 MW para 20 MW), nº de UG's (de 9 a para 10), sist. De int. Restrito. | Dez/2018 - Obras iniciadas.OC conforme previsor. 11/18:comprovação dos sistema de transmissão 08/18: ind. Verde IO + 4 meses Abr/18: indicador pré-obras verde, mas ainda não começou. Jan/18: Engie comprou Umburanas e Diretoria aprovou plano de transferên | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
770 | 31755 | 1749 | 1 a 10 | 10 | 25.0 | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 2019-01-08 | 2019-02-06 | BA | 25.0 | Nenhum | SE Ourolândia II - 230kV | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2019-04-30 | nan | nan | 2019-08-30 | 2018-05-14 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | nan | nan | 2018-12-12 | Dsp. 310/2019- OC UG's 1 a 10 Dsp. 030/20109-OT UG's 1 a 10 Dsp. 2.571/2018- Alera Pot de 24,3 para 22,5 REA 7.317/2018-Altera o cronograma. Dsp. 2.137/2018- ACATI: Altera potência (de 27 MW para 25 MW), nº de UG's (de 9 a para 10), sist. De int. Restrito | Dez/2018 - Obras iniciadas.OC conforme previsor. 11/18: comprovação do sistema de transmissão 08/18: ind. Verde IO + 4 meses Abr/18: indicador pré-obras verde, mas ainda não começou. Jan/18: Engie comprou Umburanas e Diretoria aprovou plano de transferên | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
771 | 31756 | 1750 | 1 a 3 | 3 | 7.5 | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 2019-02-20 | 2019-03-15 | BA | 7.5 | Nenhum | SE Ourolândia II - 230kV | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2019-04-30 | nan | nan | 2019-08-30 | 2018-05-14 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | nan | nan | 2018-12-12 | Dsp. 736/2019-OC UG's 1 a 3 Dsp. 502/2019-OT UG's 1 a 3 REA 7.319/2018-Altera o cronograma. Dsp. 2.138/2018- ACATI: Altera potência (de 8,1 MW para 7,5 MW), nº de UG's (de 9 a para 10), sist. De int. Restrito. | Abr/2019- Dsp. 736/2019-OC UG's 1 a 3 Dez/2018 - Obras iniciadas. OC conforme previsor. 11/18: comprovação de obras do sistema de transmissão. 08/18: ind. Verde IO + 4 meses Abr/18: indicador pré-obras verde, mas ainda não começou. Jan/18: Engie comprou | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
772 | 31757 | 1751 | 1 e 2 | 2 | 6.0 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2016-07-29 | 2016-09-15 | RN | 24.0 | 10/2013 | SE Mossoró II - 230kV | 2017-07-01 | 2017-09-01 | 2017-11-01 | nan | nan | 2018-02-01 | 2016-02-15 | 2016-01-19 | 2016-02-15 | nan | nan | 2016-06-15 | Dsp. 2514/2016-Libera as UGs5 a 8 para Op Comercial. Dsp. 2449/2016- Libera as UG1 a 4 para Op Comercial. Dsp. 2242/2016-Libera as UG7 e 8 para Op em testes. Dsp. 2156/2016-Libera as UG5 e 6 para Op em testes. Dsp. 2146/2016-Libera as UG3 e 4 para op em t | Jul/16: Avanço: 49%. Agente prevê OC para 13/9/16, porém parece muito arrojado. Agente prevê montagem eletromecânica p/ 15/7/16. Se não iniciar, alterar previsão. Tem alteração de caract. Técnicas. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
773 | 31757 | 1752 | 3 e 4 | 2 | 6.0 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2016-08-11 | 2016-09-15 | RN | 24.0 | 10/2013 | SE Mossoró II - 230kV | 2017-07-01 | 2017-09-01 | 2017-11-01 | nan | nan | 2018-02-01 | 2016-02-15 | 2016-01-19 | 2016-02-15 | nan | nan | 2016-06-15 | Dsp. 2514/2016-Libera as UGs5 a 8 para Op Comercial. Dsp. 2449/2016- Libera as UG1 a 4 para Op Comercial. Dsp. 2242/2016-Libera as UG7 e 8 para Op em testes. Dsp. 2156/2016-Libera as UG5 e 6 para Op em testes. Dsp. 2146/2016-Libera as UG3 e 4 para op em t | Jul/16: Avanço: 49%. Agente prevê OC para 13/9/16, porém parece muito arrojado. Agente prevê montagem eletromecânica p/ 15/7/16. Se não iniciar, alterar previsão. Tem alteração de caract. Técnicas. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
774 | 31757 | 1753 | 5 e 6 | 2 | 6.0 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2016-08-12 | 2016-09-21 | RN | 24.0 | 10/2013 | SE Mossoró II - 230kV | 2017-07-01 | 2017-09-01 | 2017-11-01 | nan | nan | 2018-02-01 | 2016-02-15 | 2016-01-19 | 2016-02-15 | nan | nan | 2016-06-15 | Dsp. 2514/2016-Libera as UGs5 a 8 para Op Comercial. Dsp. 2449/2016- Libera as UG1 a 4 para Op Comercial. Dsp. 2242/2016-Libera as UG7 e 8 para Op em testes. Dsp. 2156/2016-Libera as UG5 e 6 para Op em testes. Dsp. 2146/2016-Libera as UG3 e 4 para op em t | Jul/16: Avanço: 49%. Agente prevê OC para 13/9/16, porém parece muito arrojado. Agente prevê montagem eletromecânica p/ 15/7/16. Se não iniciar, alterar previsão. Tem alteração de caract. Técnicas. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
775 | 31757 | 1754 | 7 e 8 | 2 | 6.0 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2016-08-24 | 2016-09-21 | RN | 24.0 | 10/2013 | SE Mossoró II - 230kV | 2017-07-01 | 2017-09-01 | 2017-11-01 | nan | nan | 2018-02-01 | 2016-02-15 | 2016-01-19 | 2016-02-15 | nan | nan | 2016-06-15 | Dsp. 2514/2016-Libera as UGs5 a 8 para Op Comercial. Dsp. 2449/2016- Libera as UG1 a 4 para Op Comercial. Dsp. 2242/2016-Libera as UG7 e 8 para Op em testes. Dsp. 2156/2016-Libera as UG5 e 6 para Op em testes. Dsp. 2146/2016-Libera as UG3 e 4 para op em t | Jul/16: Avanço: 49%. Agente prevê OC para 13/9/16, porém parece muito arrojado. Agente prevê montagem eletromecânica p/ 15/7/16. Se não iniciar, alterar previsão. Tem alteração de caract. Técnicas. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
776 | 31758 | 1755 | 1 a 4 | 4 | 12.0 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2017-06-23 | 2017-09-21 | BA | 27.0 | 10/2013 | SE Bonito - 138 kV | 2017-05-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | nan | nan | 2017-10-01 | 2016-09-01 | 2016-09-15 | 2016-10-27 | nan | nan | 2017-03-15 | Dsp. 3.063/2017-Comercial UG1 a 9 Dsp. 2.249/2017-Teste UG's 5 a 9 Dsp. 1.812/2017 - Teste UG1 a 4 abr/16 - não tem rapeel na pasta...Dsp. 1.138/2016 - 06/05/16 - altera pot instalada (30 para 27), numero de aerogeradores (10 para 9) e sist de transmissão | set/17 - usina em teste desde 23/06 e 27/07. Coloquei a previsão 1 mês pra frente. Jul/17 - Previsão igual a do Rapeel. Jun/17- previsão alterada porque iniciou teste. Jan/17 - Previsão conforme indicador. Ago/16 Ok (jan/16) - verificar RAPEEL (nunca rece | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
777 | 31758 | 1756 | 5 a 9 | 5 | 15.0 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2017-07-27 | 2017-09-21 | BA | 27.0 | 10/2013 | SE Bonito - 138 kV | 2017-05-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | nan | nan | 2017-10-01 | 2016-09-01 | 2016-09-15 | 2016-10-27 | nan | nan | 2017-03-15 | Dsp. 3.063/2017-Comercial UG1 a 9 Dsp. 2.249/2017-Teste UG's 5 a 9 Dsp. 1.812/2017 - Teste UG1 a 4 abr/16 - não tem rapeel na pasta...Dsp. 1.138/2016 - 06/05/16 - altera pot instalada (30 para 27), numero de aerogeradores (10 para 9) e sist de transmissão | set/17 - usina em teste desde 23/06 e 27/07. Coloquei a previsão 1 mês pra frente. Jul/17 - Previsão igual a do Rapeel. Jun/17- previsão alterada porque iniciou teste. Jan/17 - Previsão conforme indicador. Ago/16 Ok (jan/16) - verificar RAPEEL (nunca rece | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
778 | 31759 | 1757 | 1 a 4 e 7 a 9 | 7 | 21.0 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2016-07-23 | 2016-09-10 | RN | 27.0 | 10/2013 | SE Mossoró II - 230kV | 2017-06-30 | 2017-09-01 | 2017-10-31 | nan | nan | 2018-02-01 | 2016-01-11 | 2016-01-19 | 2016-02-15 | nan | nan | 2016-05-15 | Dsp. 2393/2016-Libera as Ugs 1 a 9 para Op Comercial. Dsp. 2341/2016-Revoga o Dsp 2323/2016. Dsp. 2323/2016-Libera as Ugs 1 a 9 para Op Comercial. Dsp. 2032/2016-Libera as UG5 e UG6 para Op em testes. Dsp. 1937/2016-Libera as UG1 a 4 e 7 a 9 para Op em te | Jul/16: Avanço de 90%. Agente já solicitou op. Em teste, mas tem alteração de caract. Técnicas e faltava DAPR. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
779 | 31759 | 1758 | 5 e 6 | 2 | 6.0 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2016-07-28 | 2016-09-10 | RN | 27.0 | 10/2013 | SE Mossoró II - 230kV | 2017-06-30 | 2017-09-01 | 2017-10-31 | nan | nan | 2018-02-01 | 2016-01-11 | 2016-01-19 | 2016-02-15 | nan | nan | 2016-05-15 | Dsp. 2393/2016-Libera as Ugs 1 a 9 para Op Comercial. Dsp. 2341/2016-Revoga o Dsp 2323/2016. Dsp. 2323/2016-Libera as Ugs 1 a 9 para Op Comercial. Dsp. 2032/2016-Libera as UG5 e UG6 para Op em testes. Dsp. 1937/2016-Libera as UG1 a 4 e 7 a 9 para Op em te | Jul/16: Avanço de 90%. Agente já solicitou op. Em teste, mas tem alteração de caract. Técnicas e faltava DAPR. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
780 | 31761 | 1759 | 1 e 3 a 8 | 7 | 16.1 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2017-05-26 | 2017-06-23 | PE | 25.3 | 10/2013 | SE Curral Novo do Piauí II - 230 kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-07-01 | 2016-06-02 | 2016-06-29 | nan | nan | 2017-03-31 | Dsp. 1810/2017 - Comercial UG1 a 11 Dsp. 1.240/2017- Op em testes UG's 2,9,10 e 11. DSP 1.582/2016, de 14/6/2016, altera caract. Técnicas (nº de aero, potência e sistema de transmissão). | Maio/17: OC conforme OT das UGs, e UGs sem OT ainda. Abr/17: iniciada a montagem das torres Mar/17: Datas de OC conforme agente. Jul/16: Obras iniciadas com adiantamento. Avanço: 6,75%. Agente indica data de OC para 17/3/17. Acompanhar marcos para ver se | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
781 | 31761 | 1760 | 2 e 9 a 11 | 4 | 9.2 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2017-05-06 | 2017-06-23 | PE | 25.3 | 10/2013 | SE Curral Novo do Piauí II - 230 kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-07-01 | 2016-06-02 | 2016-06-29 | nan | nan | 2017-03-31 | Dsp. 1810/2017 - Comercial UG1 a 11 Dsp. 1.240/2017- Op em testes UG's 2,9,10 e 11. DSP 1.582/2016, de 14/6/2016, altera caract. Técnicas (nº de aero, potência e sistema de transmissão). | Maio/17: OC conforme OT das UGs, e UGs sem OT ainda. Abr/17: iniciada a montagem das torres Mar/17: Datas de OC conforme agente. Jul/16: Obras iniciadas com adiantamento. Avanço: 6,75%. Agente indica data de OC para 17/3/17. Acompanhar marcos para ver se | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
782 | 31762 | 1761 | 5 | 1 | 2.3 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2017-04-25 | 2017-06-07 | PE | 25.3 | 10/2013 | SE Curral Novo do Piauí II - 230 kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-05-15 | 2016-05-15 | 2016-07-15 | nan | nan | 2017-03-31 | Dsp. 1.615/2017-Op Comercial UG's 3 e 5 Dsp. 1368/2017-OP Comercial UG's 1,2,4 e 6 Dsp. 1.243/2017-Op Comercial Ug's 7 a 11. Dsp. 1157/2017-Op em testes UG 1 a 4. Dsp.1120/2017-Op em testes UG's 5 a 7 Dsp. 1.097/2017- Op em testes das UG's 8 a 11 DSP 1.58 | MAIo /17: Mantida prev Agente, vide OT das UGs e OC das outras. Abr/17: iniciada a montagem das torres Mar/17: previsão pois não está em teste. Agente prevê Abr/17. Jul/16: Avanço: 24,72%. Agente indica op. Comercial para 17/3/17. Acompanhar pra ver se al | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
783 | 31762 | 1762 | 8 a 11 | 4 | 9.2 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2017-04-20 | 2017-05-06 | PE | 25.3 | 10/2013 | SE Curral Novo do Piauí II - 230 kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-05-15 | 2016-05-15 | 2016-07-15 | nan | nan | 2017-03-31 | Dsp. 1.615/2017-Op Comercial UG's 3 e 5 Dsp. 1368/2017-OP Comercial UG's 1,2,4 e 6 Dsp. 1.243/2017-Op Comercial Ug's 7 a 11. Dsp. 1157/2017-Op em testes UG 1 a 4. Dsp.1120/2017-Op em testes UG's 5 a 7 Dsp. 1.097/2017- Op em testes das UG's 8 a 11 DSP 1.58 | MAIo /17: Mantida prev Agente, vide OT das UGs e OC das outras. Abr/17: iniciada a montagem das torres Mar/17: previsão pois não está em teste. Agente prevê Abr/17. Jul/16: Avanço: 24,72%. Agente indica op. Comercial para 17/3/17. Acompanhar pra ver se al | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
784 | 31762 | 1763 | 2 | 1 | 2.3 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2017-04-27 | 2017-05-18 | PE | 25.3 | 10/2013 | SE Curral Novo do Piauí II - 230 kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-05-15 | 2016-05-15 | 2016-07-15 | nan | nan | 2017-03-31 | Dsp. 1.615/2017-Op Comercial UG's 3 e 5 Dsp. 1368/2017-OP Comercial UG's 1,2,4 e 6 Dsp. 1.243/2017-Op Comercial Ug's 7 a 11. Dsp. 1157/2017-Op em testes UG 1 a 4. Dsp.1120/2017-Op em testes UG's 5 a 7 Dsp. 1.097/2017- Op em testes das UG's 8 a 11 DSP 1.58 | MAIo /17: Mantida prev Agente, vide OT das UGs e OC das outras. Abr/17: iniciada a montagem das torres Mar/17: previsão pois não está em teste. Agente prevê Abr/17. Jul/16: Avanço: 24,72%. Agente indica op. Comercial para 17/3/17. Acompanhar pra ver se al | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
785 | 31762 | 1764 | 7 | 1 | 2.3 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2017-04-25 | 2017-05-06 | PE | 25.3 | 10/2013 | SE Curral Novo do Piauí II - 230 kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-05-15 | 2016-05-15 | 2016-07-15 | nan | nan | 2017-03-31 | Dsp. 1.615/2017-Op Comercial UG's 3 e 5 Dsp. 1368/2017-OP Comercial UG's 1,2,4 e 6 Dsp. 1.243/2017-Op Comercial Ug's 7 a 11. Dsp. 1157/2017-Op em testes UG 1 a 4. Dsp.1120/2017-Op em testes UG's 5 a 7 Dsp. 1.097/2017- Op em testes das UG's 8 a 11 DSP 1.58 | MAIo /17: Mantida prev Agente, vide OT das UGs e OC das outras. Abr/17: iniciada a montagem das torres Mar/17: previsão pois não está em teste. Agente prevê Abr/17. Jul/16: Avanço: 24,72%. Agente indica op. Comercial para 17/3/17. Acompanhar pra ver se al | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
786 | 31762 | 1765 | 6 | 1 | 2.3 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2017-04-25 | 2017-05-18 | PE | 25.3 | 10/2013 | SE Curral Novo do Piauí II - 230 kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-05-15 | 2016-05-15 | 2016-07-15 | nan | nan | 2017-03-31 | Dsp. 1.615/2017-Op Comercial UG's 3 e 5 Dsp. 1368/2017-OP Comercial UG's 1,2,4 e 6 Dsp. 1.243/2017-Op Comercial Ug's 7 a 11. Dsp. 1157/2017-Op em testes UG 1 a 4. Dsp.1120/2017-Op em testes UG's 5 a 7 Dsp. 1.097/2017- Op em testes das UG's 8 a 11 DSP 1.58 | MAIo /17: Mantida prev Agente, vide OT das UGs e OC das outras. Abr/17: iniciada a montagem das torres Mar/17: previsão pois não está em teste. Agente prevê Abr/17. Jul/16: Avanço: 24,72%. Agente indica op. Comercial para 17/3/17. Acompanhar pra ver se al | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
787 | 31762 | 1766 | 3 | 1 | 2.3 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2017-04-27 | 2017-06-07 | PE | 25.3 | 10/2013 | SE Curral Novo do Piauí II - 230 kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-05-15 | 2016-05-15 | 2016-07-15 | nan | nan | 2017-03-31 | Dsp. 1.615/2017-Op Comercial UG's 3 e 5 Dsp. 1368/2017-OP Comercial UG's 1,2,4 e 6 Dsp. 1.243/2017-Op Comercial Ug's 7 a 11. Dsp. 1157/2017-Op em testes UG 1 a 4. Dsp.1120/2017-Op em testes UG's 5 a 7 Dsp. 1.097/2017- Op em testes das UG's 8 a 11 DSP 1.58 | MAIo /17: Mantida prev Agente, vide OT das UGs e OC das outras. Abr/17: iniciada a montagem das torres Mar/17: previsão pois não está em teste. Agente prevê Abr/17. Jul/16: Avanço: 24,72%. Agente indica op. Comercial para 17/3/17. Acompanhar pra ver se al | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
788 | 31762 | 1767 | 1 | 1 | 2.3 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2017-04-27 | 2017-05-28 | PE | 25.3 | 10/2013 | SE Curral Novo do Piauí II - 230 kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-05-15 | 2016-05-15 | 2016-07-15 | nan | nan | 2017-03-31 | Dsp. 1.615/2017-Op Comercial UG's 3 e 5 Dsp. 1368/2017-OP Comercial UG's 1,2,4 e 6 Dsp. 1.243/2017-Op Comercial Ug's 7 a 11. Dsp. 1157/2017-Op em testes UG 1 a 4. Dsp.1120/2017-Op em testes UG's 5 a 7 Dsp. 1.097/2017- Op em testes das UG's 8 a 11 DSP 1.58 | MAIo /17: Mantida prev Agente, vide OT das UGs e OC das outras. Abr/17: iniciada a montagem das torres Mar/17: previsão pois não está em teste. Agente prevê Abr/17. Jul/16: Avanço: 24,72%. Agente indica op. Comercial para 17/3/17. Acompanhar pra ver se al | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
789 | 31762 | 1768 | 4 | 1 | 2.3 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2017-04-27 | 2017-05-27 | PE | 25.3 | 10/2013 | SE Curral Novo do Piauí II - 230 kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-05-15 | 2016-05-15 | 2016-07-15 | nan | nan | 2017-03-31 | Dsp. 1.615/2017-Op Comercial UG's 3 e 5 Dsp. 1368/2017-OP Comercial UG's 1,2,4 e 6 Dsp. 1.243/2017-Op Comercial Ug's 7 a 11. Dsp. 1157/2017-Op em testes UG 1 a 4. Dsp.1120/2017-Op em testes UG's 5 a 7 Dsp. 1.097/2017- Op em testes das UG's 8 a 11 DSP 1.58 | MAIo /17: Mantida prev Agente, vide OT das UGs e OC das outras. Abr/17: iniciada a montagem das torres Mar/17: previsão pois não está em teste. Agente prevê Abr/17. Jul/16: Avanço: 24,72%. Agente indica op. Comercial para 17/3/17. Acompanhar pra ver se al | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
790 | 31763 | 1769 | 1 a 13 | 13 | 29.9 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2016-11-25 | 2016-12-09 | PE | 29.9 | 10/2013 | SE Curral Novo do Piauí II - 230 kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-03-15 | 2016-04-15 | 2016-05-15 | nan | nan | 2016-07-15 | Dsp. 3216/2016 - comercial UG1 a 13. Dsp. 3069/2016-Libera as Ugs 1 a 13 para Op em testes. DSP 1.584/2016, de 14/6/2016, altera caract. Técnicas (nº de aero, potência e sistema de transmissão). | Jul/16: Avanço: 39%. Agente indica que já finalizou concretagem das bases mas relatório fotográfico não comprova. Fernando Elias ficou de enviar fotos comprovando. Agente indica OC para 17/3/17. Acompanhar pra ver se altera previsão SFG. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
791 | 31764 | 1770 | 1 a 10 | 10 | 23.0 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2016-11-30 | 2016-12-13 | PE | 27.6 | 10/2013 | SE Curral Novo do Piauí II - 230 kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-10-15 | 2016-03-30 | 2016-02-16 | 2016-04-19 | nan | nan | 2016-09-30 | Dsp. 277/2017-Libera as Ugs 11 e 12 para Op Comercial. Dsp. 141/2017-Libera as UG's 11 e 12 para Op em testes. Dsp. 3114/2016-Libera as UGs1 a 10 para OP em testes. Dsp. DSP 1.586/2016, de 14/6/2016, altera caract. Técnicas (nº de aero, potência e sistema | Out/16 - Montagem de torre Jul/16: Avanço: 33,24%. Agente enviou comprovação de início de obras e concretagem por email e ficou de enviar relatório no próximo Rapeel. Agente indica OC para 17/3/17. Avaliar se antecipa previsão. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
792 | 31764 | 1771 | 11 e 12 | 2 | 4.6 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2017-01-18 | 2017-02-01 | PE | 27.6 | 10/2013 | SE Curral Novo do Piauí II - 230 kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-10-15 | 2016-03-30 | 2016-02-16 | 2016-04-19 | nan | nan | 2016-09-30 | Dsp. 277/2017-Libera as Ugs 11 e 12 para Op Comercial. Dsp. 141/2017-Libera as UG's 11 e 12 para Op em testes. Dsp. 3114/2016-Libera as UGs1 a 10 para OP em testes. Dsp. DSP 1.586/2016, de 14/6/2016, altera caract. Técnicas (nº de aero, potência e sistema | Out/16 - Montagem de torre Jul/16: Avanço: 33,24%. Agente enviou comprovação de início de obras e concretagem por email e ficou de enviar relatório no próximo Rapeel. Agente indica OC para 17/3/17. Avaliar se antecipa previsão. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
793 | 31765 | 1772 | 1 | 1 | 3.0 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2016-08-24 | 2016-10-07 | RN | 24.0 | 10/2013 | SE Mossoró II - 230kV | 2017-06-30 | 2017-09-01 | 2017-10-31 | nan | nan | 2018-02-01 | 2016-02-23 | 2016-01-19 | 2016-02-28 | nan | nan | 2016-07-18 | Dsp. 2794/2016-Libera UG5 para Op Comercial. Dsp. 2709/2016-Libera as UG6 a 8 para Op Comercial. Dsp. 2695/2016-Libera as Ugs 1 a 4 para Op Comercial. Dsp. 2433/2016-Libera as Ugs 5,6 e 7 para Op em testes. Dsp. 2366/2016-Libera as Ugs 2,3,4 e 8 para Op e | Jul/16: Avanço: 38%. Agente prevê OC para 30/10/2016, porém parece muito arrojado. Agente prevê montagem das torres para 30/7/16. Se não iniciar, alterar previsão. Tem alteração de caract. Técnicas. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
794 | 31765 | 1773 | 2, 3 e 4 | 3 | 9.0 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2016-09-07 | 2016-10-07 | RN | 24.0 | 10/2013 | SE Mossoró II - 230kV | 2017-06-30 | 2017-09-01 | 2017-10-31 | nan | nan | 2018-02-01 | 2016-02-23 | 2016-01-19 | 2016-02-28 | nan | nan | 2016-07-18 | Dsp. 2794/2016-Libera UG5 para Op Comercial. Dsp. 2709/2016-Libera as UG6 a 8 para Op Comercial. Dsp. 2695/2016-Libera as Ugs 1 a 4 para Op Comercial. Dsp. 2433/2016-Libera as Ugs 5,6 e 7 para Op em testes. Dsp. 2366/2016-Libera as Ugs 2,3,4 e 8 para Op e | Jul/16: Avanço: 38%. Agente prevê OC para 30/10/2016, porém parece muito arrojado. Agente prevê montagem das torres para 30/7/16. Se não iniciar, alterar previsão. Tem alteração de caract. Técnicas. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
795 | 31765 | 1774 | 5 | 1 | 3.0 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2016-09-14 | 2016-10-20 | RN | 24.0 | 10/2013 | SE Mossoró II - 230kV | 2017-06-30 | 2017-09-01 | 2017-10-31 | nan | nan | 2018-02-01 | 2016-02-23 | 2016-01-19 | 2016-02-28 | nan | nan | 2016-07-18 | Dsp. 2794/2016-Libera UG5 para Op Comercial. Dsp. 2709/2016-Libera as UG6 a 8 para Op Comercial. Dsp. 2695/2016-Libera as Ugs 1 a 4 para Op Comercial. Dsp. 2433/2016-Libera as Ugs 5,6 e 7 para Op em testes. Dsp. 2366/2016-Libera as Ugs 2,3,4 e 8 para Op e | Jul/16: Avanço: 38%. Agente prevê OC para 30/10/2016, porém parece muito arrojado. Agente prevê montagem das torres para 30/7/16. Se não iniciar, alterar previsão. Tem alteração de caract. Técnicas. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
796 | 31765 | 1775 | 8 | 1 | 3.0 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2016-09-07 | 2016-10-11 | RN | 24.0 | 10/2013 | SE Mossoró II - 230kV | 2017-06-30 | 2017-09-01 | 2017-10-31 | nan | nan | 2018-02-01 | 2016-02-23 | 2016-01-19 | 2016-02-28 | nan | nan | 2016-07-18 | Dsp. 2794/2016-Libera UG5 para Op Comercial. Dsp. 2709/2016-Libera as UG6 a 8 para Op Comercial. Dsp. 2695/2016-Libera as Ugs 1 a 4 para Op Comercial. Dsp. 2433/2016-Libera as Ugs 5,6 e 7 para Op em testes. Dsp. 2366/2016-Libera as Ugs 2,3,4 e 8 para Op e | Jul/16: Avanço: 38%. Agente prevê OC para 30/10/2016, porém parece muito arrojado. Agente prevê montagem das torres para 30/7/16. Se não iniciar, alterar previsão. Tem alteração de caract. Técnicas. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
797 | 31765 | 1776 | 6 e 7 | 2 | 6.0 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2016-09-14 | 2016-10-11 | RN | 24.0 | 10/2013 | SE Mossoró II - 230kV | 2017-06-30 | 2017-09-01 | 2017-10-31 | nan | nan | 2018-02-01 | 2016-02-23 | 2016-01-19 | 2016-02-28 | nan | nan | 2016-07-18 | Dsp. 2794/2016-Libera UG5 para Op Comercial. Dsp. 2709/2016-Libera as UG6 a 8 para Op Comercial. Dsp. 2695/2016-Libera as Ugs 1 a 4 para Op Comercial. Dsp. 2433/2016-Libera as Ugs 5,6 e 7 para Op em testes. Dsp. 2366/2016-Libera as Ugs 2,3,4 e 8 para Op e | Jul/16: Avanço: 38%. Agente prevê OC para 30/10/2016, porém parece muito arrojado. Agente prevê montagem das torres para 30/7/16. Se não iniciar, alterar previsão. Tem alteração de caract. Técnicas. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
798 | 31766 | 1777 | 1 a 2 | 2 | 4.6 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2017-02-25 | 2017-03-24 | PI | 29.9 | 10/2013 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-02-15 | 2015-12-15 | 2016-02-15 | nan | nan | 2016-12-20 | Dsp. 836/2017- Op Comercial Ug's 5 a 13 Dsp. 827/2017 Op Comercial das Ug's 1 a 4 Dsp. 801/2017-Op em Teste das Ugs 9 a 13 Dsp 574/2017-Teste UG1 e 2 Dsp 611/2017-Teste UG3, 4 e 5 Dsp 664/2017-Teste UG6, 7 e 8 REA 5.766/2016, de 12/4/16, alterou caract. T | Mar/17: Em teste desde fev/17. jan/17 - Previsão conforme indicador. Jan/17 - Iniciou montagem das torres. Jul/16: Avanço: 39%. Previsão SFG adiantada igual a do agente. Acompanhar. Previsão montagem das torres 10/10/16. Conferir. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
799 | 31766 | 1778 | 3 e 4 | 2 | 4.6 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2017-03-07 | 2017-03-24 | PI | 29.9 | 10/2013 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-02-15 | 2015-12-15 | 2016-02-15 | nan | nan | 2016-12-20 | Dsp. 836/2017- Op Comercial Ug's 5 a 13 Dsp. 827/2017 Op Comercial das Ug's 1 a 4 Dsp. 801/2017-Op em Teste das Ugs 9 a 13 Dsp 574/2017-Teste UG1 e 2 Dsp 611/2017-Teste UG3, 4 e 5 Dsp 664/2017-Teste UG6, 7 e 8 REA 5.766/2016, de 12/4/16, alterou caract. T | Mar/17: Em teste desde fev/17. jan/17 - Previsão conforme indicador. Jan/17 - Iniciou montagem das torres. Jul/16: Avanço: 39%. Previsão SFG adiantada igual a do agente. Acompanhar. Previsão montagem das torres 10/10/16. Conferir. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
800 | 31766 | 1779 | 6, 7 e 8 | 3 | 6.9 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2017-03-10 | 2017-03-25 | PI | 29.9 | 10/2013 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-02-15 | 2015-12-15 | 2016-02-15 | nan | nan | 2016-12-20 | Dsp. 836/2017- Op Comercial Ug's 5 a 13 Dsp. 827/2017 Op Comercial das Ug's 1 a 4 Dsp. 801/2017-Op em Teste das Ugs 9 a 13 Dsp 574/2017-Teste UG1 e 2 Dsp 611/2017-Teste UG3, 4 e 5 Dsp 664/2017-Teste UG6, 7 e 8 REA 5.766/2016, de 12/4/16, alterou caract. T | Mar/17: Em teste desde fev/17. jan/17 - Previsão conforme indicador. Jan/17 - Iniciou montagem das torres. Jul/16: Avanço: 39%. Previsão SFG adiantada igual a do agente. Acompanhar. Previsão montagem das torres 10/10/16. Conferir. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
801 | 31766 | 1780 | 9 a 13 | 5 | 11.5 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2017-03-22 | 2017-03-25 | PI | 29.9 | 10/2013 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-02-15 | 2015-12-15 | 2016-02-15 | nan | nan | 2016-12-20 | Dsp. 836/2017- Op Comercial Ug's 5 a 13 Dsp. 827/2017 Op Comercial das Ug's 1 a 4 Dsp. 801/2017-Op em Teste das Ugs 9 a 13 Dsp 574/2017-Teste UG1 e 2 Dsp 611/2017-Teste UG3, 4 e 5 Dsp 664/2017-Teste UG6, 7 e 8 REA 5.766/2016, de 12/4/16, alterou caract. T | Mar/17: Em teste desde fev/17. jan/17 - Previsão conforme indicador. Jan/17 - Iniciou montagem das torres. Jul/16: Avanço: 39%. Previsão SFG adiantada igual a do agente. Acompanhar. Previsão montagem das torres 10/10/16. Conferir. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
802 | 31766 | 1781 | 5 | 1 | 2.3 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2017-03-07 | 2017-03-25 | PI | 29.9 | 10/2013 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-02-15 | 2015-12-15 | 2016-02-15 | nan | nan | 2016-12-20 | Dsp. 836/2017- Op Comercial Ug's 5 a 13 Dsp. 827/2017 Op Comercial das Ug's 1 a 4 Dsp. 801/2017-Op em Teste das Ugs 9 a 13 Dsp 574/2017-Teste UG1 e 2 Dsp 611/2017-Teste UG3, 4 e 5 Dsp 664/2017-Teste UG6, 7 e 8 REA 5.766/2016, de 12/4/16, alterou caract. T | Mar/17: Em teste desde fev/17. jan/17 - Previsão conforme indicador. Jan/17 - Iniciou montagem das torres. Jul/16: Avanço: 39%. Previsão SFG adiantada igual a do agente. Acompanhar. Previsão montagem das torres 10/10/16. Conferir. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
803 | 31767 | 1782 | 1 a 8 | 8 | 18.4 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2016-12-01 | 2016-12-24 | PI | 18.4 | 10/2013 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | 2016-06-27 | nan | nan | 2016-09-30 | Dsp. 3382/2016-Libera as UGS 1 a 8 para Op Comercial. Dsp. 3128/2016-Libera as Ugs 1 a 8 para Op em testes. REA 5.768/2016, de 12/4/16, altera caract. Técnicas e STA. | Out/16 - Montagem de torre Jul/16 - Avanço: 42,6%. Previsão montagem das torres para 8/8/16. Previsão OC de acordo com agente. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
804 | 31769 | 1783 | 1 | 1 | 32.0 | 2014-07-31 | 2014-08-16 | 2014-10-31 | 2014-11-13 | GO | 32.0 | Nenhum | SE Edéia - 138kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2014-01-01 | nan | nan | nan | nan | O RAPEEL de outubro comprovou o início das obras. | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
805 | 31770 | 1784 | 1 a 4 | 4 | 12.0 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2017-08-12 | 2017-09-21 | BA | 12.0 | 10/2013 | SE Bonito - 138kV | 2017-05-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-09-01 | 2016-11-15 | 2017-01-15 | nan | nan | 2017-05-01 | Dsp. 3.064/2017-Comercial UG1 a 4 DSP 2461/2017 - OT 1 a 4 abr/16 - não tem rapeel na pasta...DSP 1.140/2016, de 6/5/16, alterou caract. Técnicas e sist. De transmissão. | set/17 - Usina em teste desde ago/17. Coloquei a previsão 1 mês pra frente. Ago/17-usina em OT. Previsão OC conforme agente. Jun/17- MT maio/17= 68,71% jan/17 - Previsão conforme indicador. Ago/16 Ok. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
806 | 31771 | 1785 | 1 a 9 | 9 | 27.0 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2017-07-12 | 2017-09-21 | BA | 27.0 | 10/2013 | SE Bonito - 138 kV | 2017-05-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | nan | nan | 2017-10-01 | 2016-09-01 | 2016-10-15 | 2016-11-23 | nan | nan | 2017-04-15 | Dsp. 3.065/2017-Comercial UG1 a 9 Dsp. 2.041/2017- Teste UG's 1 a 9 abr/16 - não tem rapeel na pasta..Dsp 1.141/2016 06/05/16 - Altera Pot Instalada de 30 para 27 MW, número de Ugs de 10 para 9 (3 MW cada). | set/17 - Usina em teste desde 12/07. Previsão para 15/10. jul/17- Usina em OT. Ajusta data OC. Jan/17 - Previsão conforme indicador. Ago/16 Ok. (jan/16) - verificar RAPEEL (nunca recebido na pasta) | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
807 | 31793 | 1786 | 1 | 1 | 40.0 | 2014-09-29 | 2014-10-06 | 2014-12-11 | 2014-12-16 | SP | 40.0 | Nenhum | Seccionamento da LT 138kV Dracena – Florida Paulista | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2013-05-02 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
808 | 31796 | 1787 | 1 a 8 | 8 | 20.0 | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 2019-03-08 | 2019-03-21 | BA | 20.0 | Nenhum | SE Ourolândia II - 230kV | 2017-11-05 | 2017-12-15 | 2018-12-30 | nan | nan | 2019-04-30 | 2018-05-14 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | nan | nan | 2018-12-12 | Dsp. 820/2019-OC UG's 1 a 8 Dsp. 657/2019-OT UG's 1 a 8 REA 7.310/2018-Altera o cronograma. Dsp. 2.130/2018- ACATI: Altera potência (de 21,6 MW para 20 MW), nº de UG's (de 9 a para 10), sist. De int. Restrito. | Dez/2018 - Obras iniciadas. OC conforme previsor. 11/18: comprovação de obras do sistema de transmissão 08/18: ind. Verde IO + 4 meses Abr/18: indicador pré-obras verde, mas ainda não começou. Jan/18: Engie comprou Umburanas e Diretoria aprovou plano de | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
809 | 31801 | 1788 | 1 a 14 | 14 | 32.9 | 2018-04-03 | 2018-05-01 | 2017-08-11 | 2017-12-28 | RN | 32.9 | 10/2013 | SE João Câmara III - 138kV | 2017-07-01 | 2017-02-01 | 2017-07-01 | nan | nan | 2017-11-01 | 2017-04-15 | 2016-12-02 | 2017-02-15 | nan | nan | 2017-05-15 | Dsp. 4.386/2017-OC UG's 1 a 14 DSP 2445/2014 - Teste 1 a 14 Resoluição 6.408/2017 está errado, não são 15 Ugs e sim 14UGs. (JLUJ-jul/17) RA 6.408/2017-DG- Alt. Cronograma, inclusive de marcos já cumpridos com atraso. Dsp 513/2017 - Alt. Pot inst. De 30 MW | dez/17-OC em teste (previsão jan/18) nov/17 - Ainda não entrou em teste então coloquei previsão para fevereiro/18. Out/17-usina com obra 100%. Postergada para dez/17. Ago/17- Obras 100% executadas. Aerogeradores montados. Alterada previsão OC conforme pre | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
810 | 31802 | 1789 | 1 a 14 | 14 | 32.9 | 2018-04-02 | 2018-05-01 | 2017-08-11 | 2017-12-28 | RN | 32.9 | 10/2013 | SE João Câmara III - 138kV | 2017-07-01 | 2017-02-01 | 2017-07-01 | nan | nan | 2017-11-01 | 2017-04-15 | 2016-10-28 | 2017-01-15 | nan | nan | 2017-03-31 | Dsp. 4.385/2017-OC UG's 1 a 14 dsp 2443/2017 - teste 1 a 14 6.409/2017 - Altera cronograma. No resolução está errado não são 15UGs e sim 14UGs. (JLUJ-jul-17) RA 6.408/2017-DG- Alt. Cronograma, inclusive de marcos já cumpridos com atraso. Dsp 514/2017 - Al | Dez/17-OT (30 dias) nov/17 - Ainda não entrou em teste então coloquei previsão para fevereiro/18. out/17- postergada para dez. Ago/17-usina 100% executada. Previsão OC conforme agente. Mai/17 - sistema de transmissão. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
811 | 31805 | 1790 | 1 a 8 | 8 | 24.0 | 2016-12-23 | 2016-12-28 | 2016-11-04 | 2016-12-27 | RS | 24.0 | 03/2014 | SE Marmeleiro 2 - 138 kV | 2015-11-19 | 2015-07-22 | 2015-09-20 | nan | nan | 2016-08-15 | 2016-02-11 | 2015-06-01 | 2015-11-14 | nan | nan | 2016-07-28 | Dsp. 3390/2016-Libera as Ugs 1 a 8 para Op Comercial. Dsp. 2904/2016-Libera as UGs1 a 8 para Op em testes. DESPACHO Nº 2.407, DE 12 DE SETEMBRO DE 2016, altera caract tec. | Set/2016 - alterada potencia e numero de aero. Situação do cronograma normal. 66% de avanço. Previsão agente nov/16. Previsão SFG: igual suprimento. Jul/16 - Avanço: 45%. OC de acordo com atraso no marco concretagem torres. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
812 | 31806 | 1791 | 1 a 4 e 9 a 10 | 6 | 18.0 | 2016-12-23 | 2016-12-28 | 2016-10-22 | 2016-12-27 | RS | 30.0 | 03/2014 | SE Marmeleiro 2 - 138 kV | 2015-10-30 | 2015-07-02 | 2015-08-31 | nan | nan | 2016-07-26 | 2016-02-11 | 2015-10-15 | 2015-11-15 | nan | nan | 2016-07-15 | Dsp. 3390/2016-Libera as Ugs 1 a 10 para Op Comercial. Dsp. 2901/2016-Libera as UG5 a 8 para Op em testes. Dsp. 2809/2016-Libera as Ugs 1 a 4 e 9 a 10 para Op em testes. DESPACHO Nº 2.413/2016, altera carac tec. | set/2016 - altera potencia e num de aero. Situação do cronograma= normal. Prev. SFG - acompanha suprimento. Jul/16: Previsão SFG de acordo com agente de mar/16. Avanço 65,73% Atualizado previsão Indicador 12/05/2017 Jul/16 - Avanço: 48%. Tem alteração de | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
813 | 31806 | 1792 | 5 a 8 | 4 | 12.0 | 2016-12-23 | 2016-12-28 | 2016-11-04 | 2016-12-27 | RS | 30.0 | 03/2014 | SE Marmeleiro 2 - 138 kV | 2015-10-30 | 2015-07-02 | 2015-08-31 | nan | nan | 2016-07-26 | 2016-02-11 | 2015-10-15 | 2015-11-15 | nan | nan | 2016-07-15 | Dsp. 3390/2016-Libera as Ugs 1 a 10 para Op Comercial. Dsp. 2901/2016-Libera as UG5 a 8 para Op em testes. Dsp. 2809/2016-Libera as Ugs 1 a 4 e 9 a 10 para Op em testes. DESPACHO Nº 2.413/2016, altera carac tec. | set/2016 - altera potencia e num de aero. Situação do cronograma= normal. Prev. SFG - acompanha suprimento. Jul/16: Previsão SFG de acordo com agente de mar/16. Avanço 65,73% Atualizado previsão Indicador 12/05/2017 Jul/16 - Avanço: 48%. Tem alteração de | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
814 | 31810 | 1793 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2016-11-20 | 2017-01-01 | 2016-11-26 | 2016-12-28 | RN | 30.0 | 03/2014 | SE Lagoa Nova II - 69kV | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | nan | nan | 2016-07-03 | 2016-03-09 | 2016-02-15 | 2016-03-15 | nan | nan | 2016-07-15 | Dsp. 3393/2016-Libera as UGs1 a 15 para Op Comercial Dsp. 3075/2016-Libera as UGs1 a 15 para Op em testes. DSP 1.495/2016, de 6/6/16, alterou caract técnicas e STA. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
815 | 31811 | 1794 | 1 a 12 | 12 | 24.0 | 2016-11-20 | 2017-01-01 | 2016-11-26 | 2016-12-28 | RN | 24.0 | 03/2014 | SE Lagoa Nova II - 69 kV | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | nan | nan | 2016-07-03 | 2016-03-09 | 2016-01-15 | 2016-04-15 | nan | nan | 2016-07-22 | Dsp. 3394/2016-Libera as Ugs 1 a 12 para Op Comercial Dsp. 3076/2016-Libera as Ugs 1 a 12 para Op em testes. Despacho nº 1.496/2016 - caracteristicas técnicas. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
816 | 31812 | 1795 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2016-11-20 | 2017-01-01 | 2016-11-26 | 2016-12-28 | RN | 30.0 | 03/2014 | SE Lagoa Nova II - 69kV | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | nan | nan | 2016-07-03 | 2016-03-09 | 2016-02-28 | 2016-05-15 | nan | nan | 2016-08-05 | Dsp. 3395/2016-Libera as Ugs 1 a 15 para Op Comercial. Dsp. 3077/2016-Libera as Ugs 1 a 15 para Op em testes. DSP 1.043/2016- Alterou caracteristicas técnicas e STA. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
817 | 31813 | 1796 | 1 a 7 | 7 | 21.0 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2016-05-26 | 2016-07-27 | CE | 21.0 | 03/2014 | SE Acaraú II - 230 kV | 2015-08-01 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | nan | nan | 2016-07-01 | 2015-05-21 | 2015-07-15 | 2015-08-10 | nan | nan | 2016-01-15 | Dsp 1979/2016 - Libera as UGS1 a 7 para op comercial. Dsp. 1381/2016 - Libera UG1 a 7 Op. Teste | Jul/16: LO emitida em 24/5/16. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
818 | 31814 | 1797 | 1 a 10 | 10 | 30.0 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2016-05-26 | 2016-07-29 | CE | 30.0 | 03/2014 | SE Acaraú II - 230 kV | 2015-08-01 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | nan | nan | 2016-11-01 | 2015-05-21 | 2015-09-15 | 2015-10-15 | nan | nan | 2016-03-15 | Dsp. 2035/2016-Libera as UG1 a 10 para Op Comercial. Dsp. 1381/2016 - Libera UG1 a 10 Op. Teste | LO está para ser emitida, por isso posterguei previsão para Ago/16. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
819 | 31815 | 1798 | 1 a 8 | 8 | 24.0 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2016-05-26 | 2016-07-27 | CE | 24.0 | 03/2014 | SE Acaraú II - 230 kV | 2015-08-01 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | nan | nan | 2016-07-01 | 2015-05-21 | 2015-07-15 | 2015-08-10 | nan | nan | 2015-10-15 | Dsp. 1979/2016 - Liberas UGS 1 a 8 para op Comercial Dsp. 1381/2016 - Libera UG1 a 8 Op. Teste | Jul/16: LO emitida em 14/4/16. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
820 | 31816 | 1799 | 1 a 7 | 7 | 21.0 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2016-05-26 | 2016-07-27 | CE | 21.0 | 03/2014 | SE Acaraú II - 230 kV | 2015-08-01 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | nan | nan | 2016-07-01 | 2015-05-21 | 2015-07-15 | 2015-08-10 | nan | nan | 2016-03-15 | Dsp. 1979/2016 - Liberas UGS 1 a 7 para op Comercial Dsp. 1381/2016 - Libera UG1 a 7 Op. Teste | Jul/16: LO emitida em 3/5/16. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
821 | 31817 | 1800 | 1 a 7 | 7 | 21.0 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2016-06-28 | 2016-07-27 | CE | 21.0 | 03/2014 | SE Acaraú II - 230 kV | 2015-08-01 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | nan | nan | 2016-07-01 | 2015-05-21 | 2015-09-15 | 2015-10-15 | nan | nan | 2016-04-15 | Dsp. 1979/2016 - Liberas UGS 1 a 7 para op Comercial Dsp. 1693/2016-Libera as UG1 a UG7 para Op em testes. | Jul/16: LO emitida em 24/5/16. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
822 | 31818 | 1801 | 1 a 17 | 17 | 29.155 | 2016-12-15 | 2017-01-01 | 2016-04-19 | 2016-05-25 | PE | 29.155 | 03/2014 | SE Garanhuns II - 230 kV | 2016-04-01 | 2016-03-15 | 2016-05-01 | nan | nan | 2016-08-01 | 2015-08-15 | 2015-08-03 | 2015-08-24 | nan | nan | 2015-11-11 | Dsp 1370/2016 - OC todas UGs. Dsp. 945/2016 - Libera as UG1 a UG17 para Op. Teste...REA 5736/2016 alterou potência e n° de unidades para 17. | mar/2016 - para SCG e DMSE - atentos às características técnicas - parque adiantado. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
823 | 31819 | 1802 | 1 a 17 | 17 | 29.155 | 2016-12-15 | 2017-01-01 | 2016-04-19 | 2016-05-25 | PE | 29.155 | 03/2014 | SE Garanhuns II - 230 kV | 2016-04-01 | 2016-03-15 | 2016-01-01 | nan | nan | 2016-08-01 | 2015-08-15 | 2015-08-03 | 2015-08-24 | nan | nan | 2015-11-15 | Dsp 1370/2016 - OC todas UGs. Dsp. 945/2016 - Libera as UG1 a UG17 para Op. Teste...REA 5737/2016 alterou potência e n° de unidades para 17...mar/2016 - avanço físico 97,32% Adiantado; Previsão para jul/2016 | mar/2016 - para SCG e DMSE - atentos às características técnicas - parque adiantado. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
824 | 31820 | 1803 | 1 a 17 | 17 | 29.155 | 2016-12-15 | 2017-01-01 | 2016-04-19 | 2016-05-25 | PE | 29.155 | 03/2014 | SE Garanhuns II - 230 kV | 2016-04-01 | 2016-03-15 | 2016-05-01 | nan | nan | 2016-08-01 | 2015-08-15 | 2015-08-03 | 2015-08-24 | nan | nan | 2015-11-15 | Dsp. 1370/2016 - OC todas UGs. Dsp. 945/2016 - Libera as UG1 a UG17 para Op. Teste...REA 5738/2016 alterou potência e n° de unidades para 17...mar/2016 - avanço físico 92,00% | abr/16- agente prevê operação em maio/16. Tem ACATI??? | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
825 | 31821 | 1804 | 1 a 17 | 17 | 29.155 | 2016-12-15 | 2017-01-01 | 2016-04-19 | 2016-05-25 | PE | 29.155 | 03/2014 | SE Garanhuns II - 230 kV | 2016-04-01 | 2016-03-15 | 2016-05-01 | nan | nan | 2016-10-15 | 2015-09-28 | 2015-09-15 | 2015-10-03 | nan | nan | 2016-01-15 | Dsp 1370/2016 - OC todas UGs. Dsp. 945/2016 - Libera as UG1 a UG17 para Op. Teste...REA 5739/2016 alterou potência e n° de unidades para 17...mar/2016 - avanço físico 89,72% Adiantado; Previsão para jul/2016 | mar/2016 - para SCG e DMSE - atentos às características técnicas - parque adiantado. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
826 | 31822 | 1805 | 1 a 12 | 12 | 20.58 | 2016-12-15 | 2017-01-01 | 2016-05-03 | 2016-06-14 | PE | 29.155 | 03/2014 | SE Garanhuns II - 230 kV | 2016-04-01 | 2016-03-15 | 2016-05-01 | nan | nan | 2016-08-01 | 2015-08-15 | 2015-12-01 | 2016-01-14 | nan | nan | 2016-02-23 | Dsp 1560/2016 e DSP 1581/2016- OC todas Ugs. Dsp 1063/2016-Libera as UG1 a UG17 para Op em Teste...REA 5740/2016 alterou potência e n° de unidades para 17. | Mar/2016 - para SCG e DMSE - atentos às características técnicas - parque adiantado. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
827 | 31822 | 1806 | 13 a 17 | 5 | 8.575 | 2016-12-15 | 2017-01-01 | 2016-05-03 | 2016-06-15 | PE | 29.155 | 03/2014 | SE Garanhuns II - 230 kV | 2016-04-01 | 2016-03-15 | 2016-05-01 | nan | nan | 2016-08-01 | 2015-08-15 | 2015-12-01 | 2016-01-14 | nan | nan | 2016-02-23 | Dsp 1560/2016 e DSP 1581/2016- OC todas Ugs. Dsp 1063/2016-Libera as UG1 a UG17 para Op em Teste...REA 5740/2016 alterou potência e n° de unidades para 17. | Mar/2016 - para SCG e DMSE - atentos às características técnicas - parque adiantado. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
828 | 31823 | 1807 | 1 a 15 | 15 | 25.725 | 2016-12-15 | 2017-01-01 | 2016-04-19 | 2016-05-25 | PE | 25.725 | 03/2014 | SE Garanhuns II - 230 kV | 2016-04-01 | 2016-03-15 | 2016-05-01 | nan | nan | 2016-10-15 | 2015-08-15 | 2015-12-17 | 2016-01-15 | nan | nan | 2016-02-15 | Dsp 1370/2016 - OC todas UGs. Dsp. 945/2016 - Libera as UG1 a UG15 para Op. Teste...Abr/2016 - previsão SFG igual a do agente. REA 5741/2016 alterou potência e n° de unidades para 15. | mar/2016 - para SCG e DMSE - atentos às características técnicas - parque adiantado. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
829 | 31824 | 1808 | 1 a 14 | 14 | 24.01 | 2016-12-15 | 2017-01-01 | 2016-05-03 | 2016-05-25 | PE | 24.01 | 03/2014 | SE Garanhuns II - 230 kV | 2016-04-01 | 2016-03-15 | 2016-05-01 | nan | nan | 2016-08-01 | 2015-08-15 | 2015-10-05 | 2016-03-15 | nan | nan | nan | Dsp 1370/2016 - OC todas UGs. Dsp 1063/2016-Libera as UG1 a UG14 para Op em Teste...REA 5742/2016 alterou potência e n° de unidades para 14...Mar/2016 - avanço físico 68,32% | mar/2016 - para SCG e DMSE - atentos às características técnicas - parque adiantado. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
830 | 31825 | 1809 | 1a4, 6,7,11 e 12 | 8 | 13.72 | 2016-12-15 | 2017-01-01 | 2016-05-26 | 2016-06-21 | PE | 20.58 | 03/2014 | SE Garanhuns II - 230 kV | 2016-04-01 | 2016-03-15 | 2016-05-01 | nan | nan | 2016-08-01 | 2015-08-15 | 2016-02-15 | 2016-02-16 | nan | nan | 2016-03-23 | Dsp. 1622/2016 - Libera as UG1 a UG12 para Op Comercial. Dsp 1380/2016-Libera as 1a4, 6,7,11 e 12 para Op em Teste...Dsp 1063/2016-Libera as UG5, UG8, UG9 e 10UG para Op em Teste...REA 5743/2016 alterou potência e n° de unidades para 12. | mar/2016 - para SCG e DMSE - atentos às características técnicas - parque no prazo. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
831 | 31825 | 1810 | 5, 8, 9 e 10 | 4 | 6.86 | 2016-12-15 | 2017-01-01 | 2016-05-03 | 2016-06-21 | PE | 20.58 | 03/2014 | SE Garanhuns II - 230 kV | 2016-04-01 | 2016-03-15 | 2016-05-01 | nan | nan | 2016-08-01 | 2015-08-15 | 2016-02-15 | 2016-02-16 | nan | nan | 2016-03-23 | Dsp. 1622/2016 - Libera as UG1 a UG12 para Op Comercial. Dsp 1380/2016-Libera as 1a4, 6,7,11 e 12 para Op em Teste...Dsp 1063/2016-Libera as UG5, UG8, UG9 e 10UG para Op em Teste...REA 5743/2016 alterou potência e n° de unidades para 12. | mar/2016 - para SCG e DMSE - atentos às características técnicas - parque no prazo. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
832 | 31826 | 1811 | 1 a 14 | 14 | 32.9 | 2018-04-02 | 2018-05-01 | 2017-08-11 | 2018-03-30 | RN | 32.9 | 10/2013 | SE João Câmara III - 138kV | 2017-07-01 | 2017-02-01 | 2017-07-01 | nan | nan | 2018-03-22 | 2017-04-15 | 2016-10-28 | 2017-02-15 | nan | nan | 2017-03-21 | Dsp. 719/2018-OC UG's 1 a 14 Dsp 2444/17 - Teste 1 a 14 6.410/2017 trata de 15 UGs, mas o correto são 14 UGs. (JLUJ-jul-17) RA 6.410/2017-DG- Alt. Cronograma, inclusive de marcos já cumpridos com atraso. Dsp 515/2017 - Alt. Nº aerogeradores de 15 para 14 | Abr/18 - Entrou em teste. Previsão 30 dias. Fev/18- OC (regularização junto ao ONS para emissão da DAPR) Dez/17-OT (30 dias) nov/17 - Ainda não entrou em teste então coloquei previsão para fevereiro/18. out/17-postergada para dez; Ago/17-Usina 100% execut | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
833 | 31832 | 1812 | 1 a 10 | 10 | 25.0 | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 2018-12-01 | 2019-02-06 | BA | 25.0 | Nenhum | SE Ourolândia II - 230kV | 2017-11-05 | 2017-12-15 | 2019-01-30 | nan | nan | 2019-05-30 | 2018-05-14 | 2018-04-24 | 2018-05-11 | nan | nan | 2018-08-20 | Dsp. 313/2019-OC UG's 1 a 10 Dsp. 2.790/2018- OT UG 1 a 10 REA 7.311/2018-Altera o cronograma. Dsp. 2.131/2018- ACATI: Altera potência (de 24,3 MW para 25 MW), nº de UG's (de 9 a para 10), sist. De int. Restrito. | Dez/2018 (Hunind)- Previsão de OC alterada devida a entrada em OT. 11/18: comprovação de obras do sistema de transmissão. 08/18: ind. Verde IO + 4 meses Abr/18: indicador pré-obras verde, mas ainda não começou. Jan/18: Engie comprou Umburanas e Diretoria | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
834 | 31866 | 1813 | 1 a 10 | 10 | 21.0 | 2017-10-31 | 2017-11-05 | 2017-11-18 | 2017-12-05 | CE | 23.1 | Nenhum | SE Mossoró IV - 230 kV | nan | nan | 2016-09-21 | nan | nan | 2017-01-12 | 2016-04-01 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | nan | nan | 2017-03-21 | Dsp. 4096/2017-OC UG's 1 a 11 Dsp. 3.864/2017- OT UG's 1 a 11 REA 6.611/DIR/2017 - alt Cronograma OC e OT. Previsão SIGET (MAR/17) - Mossoró IV 30/09/2017; | nov/17 - Ainda não entrou em teste então coloquei previsão para fevereiro/18. Out/17-postergada para dez. Abr/17- inicio MT atualizado conforme fotos. Jan/17 - Compatibilizei com a Santo Inácio III que já está com aerogerador montado. Dez/16 - Envio de fo | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
835 | 31866 | 1814 | 11 | 1 | 2.1 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-11-18 | 2017-12-05 | CE | 23.1 | Nenhum | SE Mossoró IV - 230 kV | nan | nan | 2016-09-21 | nan | nan | 2017-01-12 | 2016-04-01 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | nan | nan | 2017-03-21 | Dsp. 4096/2017-OC UG's 1 a 11 Dsp. 3.864/2017- OT UG's 1 a 11 REA 6.611/DIR/2017 - alt Cronograma OC e OT. Previsão SIGET (MAR/17) - Mossoró IV 30/09/2017; | nov/17 - Ainda não entrou em teste então coloquei previsão para fevereiro/18. Out/17-postergada para dez. Abr/17- inicio MT atualizado conforme fotos. Jan/17 - Compatibilizei com a Santo Inácio III que já está com aerogerador montado. Dez/16 - Envio de fo | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
836 | 31872 | 1815 | 1 a 4 | 4 | 10.0 | nan | nan | nan | 2015-06-27 | SP | 10.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
837 | 31886 | 1816 | 1 a 4, 9 a 13, e 15 | 10 | 20.0 | 2015-08-15 | 2015-09-01 | 2015-10-03 | 2015-12-18 | PI | 30.0 | 05/2013 | Seccionamento da LT São João do Piauí-Milagres - 500kV | 2014-12-01 | 2014-11-15 | 2015-01-01 | nan | nan | 2015-04-01 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | 2014-10-15 | nan | nan | 2015-05-15 | cronograma em dia. Manter cronograma original | Eventual problema de sobretensão sistêmico por motivos de atraso na instalação do banco de reator na SE Milagres. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
838 | 31886 | 1817 | 5 a 8, e 14 | 5 | 10.0 | 2015-08-15 | 2015-09-01 | 2015-10-07 | 2015-12-18 | PI | 30.0 | 05/2013 | Seccionamento da LT São João do Piauí-Milagres - 500kV | 2014-12-01 | 2014-11-15 | 2015-01-01 | nan | nan | 2015-04-01 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | 2014-10-15 | nan | nan | 2015-05-15 | cronograma em dia. Manter cronograma original | Eventual problema de sobretensão sistêmico por motivos de atraso na instalação do banco de reator na SE Milagres. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
839 | 31887 | 1818 | 1 a 12 | 12 | 28.2 | 2018-04-02 | 2018-05-01 | 2017-12-30 | 2018-03-28 | RN | 28.2 | 10/2013 | SE João Câmara II - 69kV | 2017-01-14 | 2016-11-01 | 2017-04-23 | nan | nan | 2017-09-23 | 2017-11-13 | 2017-06-14 | 2017-10-16 | nan | nan | 2017-10-16 | Dsp. 692/2018-OC UG's 1 a 12 Mar/18 - está em teste. Previsão para abril (+1 mês). DSP 4.399/2017 - teste UG1 a 12 Despacho 1722/17 alterou de 13 para 12 Ugs, potência de 26 para 28,2MW e sistema de transmissão. (JLUJ/jul/17) abr/17 - previsão IO em ago/ | fev/18- OT ainda, OC p/ Março (prev agente p/ 28/02). jan/18- OC (1 mês de teste) dez/17:81,75%, mantida prevs. Nov/17- 65,63%. Comprovou ST. out/17- Comprovou CB e MT. 48,30% Jul/17- IO (escavação fundação) A emissão do Parecer de Acesso está dependente | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
840 | 31888 | 1819 | 1 | 1 | 189.55 | nan | 2017-11-27 | 2017-06-01 | 2017-09-19 | AM | 590.75 | 06/2014 | SE Mauá 3 - 230 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-09-28 | 2013-05-01 | nan | 2013-12-01 | nan | nan | Dsp. 3.136/2018- OC UG3 Dsp. 2.625/2018-OC UG2 Dsp. 185/2018- OT da UG3; Dsp. 3.017/2017-Comercial UG1 Dsp. 1.904/2017-Teste UG 2 Dsp. 1.436/2017-OP testes da UG1 fev/17: fase final, mas improvável que entre antes de maio. | dez/18- em OT. Previsão para jan/19. nov/18: UG2-solicitado OC. UG3: empreendedor informa previsão OC para 01/12/2018. Informa ainda que :"O Termo de Cessão do Gás foi assinado em 30/04/2018 pelas empresas Amazonas Distribuidora, Amazonas GT, Petrobras e | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
841 | 31888 | 1820 | 2 | 1 | 189.55 | nan | 2017-11-27 | 2017-07-01 | 2018-11-16 | AM | 590.75 | 06/2014 | SE Mauá 3 - 230 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-09-28 | 2013-05-01 | nan | 2013-12-01 | nan | nan | Dsp. 3.136/2018- OC UG3 Dsp. 2.625/2018-OC UG2 Dsp. 185/2018- OT da UG3; Dsp. 3.017/2017-Comercial UG1 Dsp. 1.904/2017-Teste UG 2 Dsp. 1.436/2017-OP testes da UG1 fev/17: fase final, mas improvável que entre antes de maio. | dez/18- em OT. Previsão para jan/19. nov/18: UG2-solicitado OC. UG3: empreendedor informa previsão OC para 01/12/2018. Informa ainda que :"O Termo de Cessão do Gás foi assinado em 30/04/2018 pelas empresas Amazonas Distribuidora, Amazonas GT, Petrobras e | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
842 | 31888 | 1821 | 3 | 1 | 211.65 | nan | 2017-11-27 | 2018-01-25 | 2018-12-22 | AM | 590.75 | 06/2014 | SE Mauá 3 - 230 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-09-28 | 2013-05-01 | nan | 2013-12-01 | nan | nan | Dsp. 3.136/2018- OC UG3 Dsp. 2.625/2018-OC UG2 Dsp. 185/2018- OT da UG3; Dsp. 3.017/2017-Comercial UG1 Dsp. 1.904/2017-Teste UG 2 Dsp. 1.436/2017-OP testes da UG1 fev/17: fase final, mas improvável que entre antes de maio. | dez/18- em OT. Previsão para jan/19. nov/18: UG2-solicitado OC. UG3: empreendedor informa previsão OC para 01/12/2018. Informa ainda que :"O Termo de Cessão do Gás foi assinado em 30/04/2018 pelas empresas Amazonas Distribuidora, Amazonas GT, Petrobras e | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
843 | 31982 | 1822 | 1 a 35 | 35 | 126.0 | nan | nan | 2015-07-21 | 2015-07-29 | RR | 97.2 | Nenhum | SE Boa Vista - 69 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | NT: 48524.007525/2019-00 - ACAT REA 8.167/2019- Altera Pot. Para 155.344 Dsp. 2.432/2019-OT UG's 36 a 64 (segundo determinação do MME) Dsp. 2.419/15-OT UG's 1 a 28 | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistemas Isolados | não | plan
844 | 31982 | 1823 | 36 a 64 | 29 | 29.344 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-31 | 2019-09-14 | RR | 97.2 | Nenhum | SE Boa Vista - 69 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | NT: 48524.007525/2019-00 - ACAT REA 8.167/2019- Altera Pot. Para 155.344 Dsp. 2.432/2019-OT UG's 36 a 64 (segundo determinação do MME) Dsp. 2.419/15-OT UG's 1 a 28 | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistemas Isolados | não | plan
845 | 31983 | 1824 | 1-13 | 13 | 21.32 | nan | nan | 2015-05-27 | 2015-06-13 | RR | 21.32 | Nenhum | SE Distrito - 13,8 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistemas Isolados | não | plan
846 | 31984 | 1825 | 1 a 8 | 8 | 13.12 | nan | nan | 2015-05-27 | 2015-07-21 | RR | 13.12 | Nenhum | LT Caracaraí - Novo Paraíso - 69 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistemas Isolados | não | plan
847 | 32010 | 1826 | 9 a 11 | 3 | 8.1 | 2016-07-10 | 2016-07-16 | 2016-12-21 | 2017-03-18 | CE | 29.7 | 04/2015 | SE Pecém II - 230 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2016-01-14 | 2015-08-15 | 2015-11-15 | nan | nan | 2016-05-15 | Dsp. 751/2017-Comercial UG 1 a 11. DSP 3341/2016 - teste 9 a 11 DSP 3213/2016 - teste UG 2 a 7. Dsp. 3070/2016- teste UG1 e 8. | Mar/17: usina em teste. Dez/16 - Avanço 83%. Nov/16 - Avanço 81%. Jul/16 - Avanço: 59%. Datas de OC de acordo com agente. Acompanhar. ACATI pode comprometer Visto a não entrada em OT foi alterada previsão para 2017. (JLUJ-dez-16) | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
848 | 32010 | 1827 | 1 e 8 | 2 | 5.4 | 2016-07-10 | 2016-07-16 | 2016-11-25 | 2017-03-18 | CE | 29.7 | 04/2015 | SE Pecém II - 230 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2016-01-14 | 2015-08-15 | 2015-11-15 | nan | nan | 2016-05-15 | Dsp. 751/2017-Comercial UG 1 a 11. DSP 3341/2016 - teste 9 a 11 DSP 3213/2016 - teste UG 2 a 7. Dsp. 3070/2016- teste UG1 e 8. | Mar/17: usina em teste. Dez/16 - Avanço 83%. Nov/16 - Avanço 81%. Jul/16 - Avanço: 59%. Datas de OC de acordo com agente. Acompanhar. ACATI pode comprometer Visto a não entrada em OT foi alterada previsão para 2017. (JLUJ-dez-16) | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
849 | 32010 | 1828 | 2 a 7 | 6 | 16.2 | 2016-07-10 | 2016-07-16 | 2016-12-09 | 2017-03-18 | CE | 29.7 | 04/2015 | SE Pecém II - 230 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2016-01-14 | 2015-08-15 | 2015-11-15 | nan | nan | 2016-05-15 | Dsp. 751/2017-Comercial UG 1 a 11. DSP 3341/2016 - teste 9 a 11 DSP 3213/2016 - teste UG 2 a 7. Dsp. 3070/2016- teste UG1 e 8. | Mar/17: usina em teste. Dez/16 - Avanço 83%. Nov/16 - Avanço 81%. Jul/16 - Avanço: 59%. Datas de OC de acordo com agente. Acompanhar. ACATI pode comprometer Visto a não entrada em OT foi alterada previsão para 2017. (JLUJ-dez-16) | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
850 | 32011 | 1829 | 1 a 4 | 4 | 10.8 | 2016-05-23 | 2016-06-01 | 2016-10-27 | 2017-01-07 | CE | 18.9 | 04/2015 | SE Pecém II - 230 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2016-01-22 | 2015-08-15 | 2015-11-15 | nan | nan | 2016-03-15 | Dsp. 039/2016 - Libera as UG's 1 a 4 para Op Comercial. Dsp 3343/2016 - comercial UG5 a 7 Dsp. 2845/2016-Libera as Ugs 1 a 4 para Op em Testes. Dsp. 2753/2016-Libera as UG5 a 7 para op em testes. | Dez/16 - Avanço: 96% Nov/16 - Previsão OC conforme indicador Jul/16 - Avanço: 81%. Datas de OC de acordo com agente. ACATI pode comprometer. Alterada previsão em f(x) da informaçõa do Agente de set/16, pois não estava atualizada. (JLUJ-out-16) Visto que n | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
851 | 32011 | 1830 | 5 a 7 | 3 | 8.1 | 2016-05-23 | 2016-06-01 | 2016-10-15 | 2016-12-21 | CE | 18.9 | 04/2015 | SE Pecém II - 230 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2016-01-22 | 2015-08-15 | 2015-11-15 | nan | nan | 2016-03-15 | Dsp. 039/2016 - Libera as UG's 1 a 4 para Op Comercial. Dsp 3343/2016 - comercial UG5 a 7 Dsp. 2845/2016-Libera as Ugs 1 a 4 para Op em Testes. Dsp. 2753/2016-Libera as UG5 a 7 para op em testes. | Dez/16 - Avanço: 96% Nov/16 - Previsão OC conforme indicador Jul/16 - Avanço: 81%. Datas de OC de acordo com agente. ACATI pode comprometer. Alterada previsão em f(x) da informaçõa do Agente de set/16, pois não estava atualizada. (JLUJ-out-16) Visto que n | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
852 | 32012 | 1831 | 2,4,5 e 6 | 4 | 10.8 | 2016-07-21 | 2016-07-31 | 2017-02-11 | 2017-04-06 | CE | 29.7 | 04/2015 | SE Pecém II - 230 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2016-03-10 | 2015-03-13 | 2016-03-15 | nan | nan | 2016-07-16 | Dsp. 964/2017- Op Comercial UG's 11 a 11. Dsp. 403/2017-Libera as UG's 2,4,5 e 6 para Op em testes. Dsp. 225/2016 - Libera as Ugs 1,3,7,8 e 11 para Op em testes. Dsp 3342/2016 - Teste UG9 e 10 | Dez/16 - Avanço: 81%. Nov/16 - Avanço 77%. Jul/16 - Avanço: 40%. Agente prevê montagem das torres para 2/8/16. OC de acordo com previsão do agente no Rapeel. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
853 | 32012 | 1832 | 9 e 10 | 2 | 5.4 | 2016-07-21 | 2016-07-31 | 2016-12-21 | 2017-04-06 | CE | 29.7 | 04/2015 | SE Pecém II - 230 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2016-03-10 | 2015-03-13 | 2016-03-15 | nan | nan | 2016-07-16 | Dsp. 964/2017- Op Comercial UG's 11 a 11. Dsp. 403/2017-Libera as UG's 2,4,5 e 6 para Op em testes. Dsp. 225/2016 - Libera as Ugs 1,3,7,8 e 11 para Op em testes. Dsp 3342/2016 - Teste UG9 e 10 | Dez/16 - Avanço: 81%. Nov/16 - Avanço 77%. Jul/16 - Avanço: 40%. Agente prevê montagem das torres para 2/8/16. OC de acordo com previsão do agente no Rapeel. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
854 | 32012 | 1833 | 1,3,7,8 e 11 | 5 | 13.5 | 2016-07-21 | 2016-07-31 | 2017-01-25 | 2017-04-06 | CE | 29.7 | 04/2015 | SE Pecém II - 230 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2016-03-10 | 2015-03-13 | 2016-03-15 | nan | nan | 2016-07-16 | Dsp. 964/2017- Op Comercial UG's 11 a 11. Dsp. 403/2017-Libera as UG's 2,4,5 e 6 para Op em testes. Dsp. 225/2016 - Libera as Ugs 1,3,7,8 e 11 para Op em testes. Dsp 3342/2016 - Teste UG9 e 10 | Dez/16 - Avanço: 81%. Nov/16 - Avanço 77%. Jul/16 - Avanço: 40%. Agente prevê montagem das torres para 2/8/16. OC de acordo com previsão do agente no Rapeel. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
855 | 32013 | 1834 | 1 | 1 | 2.7 | 2016-06-01 | 2016-06-06 | 2016-09-03 | 2016-10-26 | CE | 18.9 | 04/2015 | SE Pecém II - 230 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2016-03-10 | 2015-07-15 | 2015-08-13 | nan | nan | 2015-11-18 | Dsp. 2829/2016-Libera as UG1 a 4 para Op Comercial. Out/16 - Ajustada a previsão das unids que não entraram em operação comercial. Dsp. 2712/2016-Libera as Ugs 5,6 e 7 para Op Comercial. Dsp. 2528/2016-Libera a UG4 ara Op em testes. Dsp. 2390/2016-Libera | Jul/16 - Avanço: 88%. Previsão OC de acordo com agente. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
856 | 32013 | 1835 | 7 | 1 | 2.7 | 2016-06-01 | 2016-06-06 | 2016-07-16 | 2016-10-11 | CE | 18.9 | 04/2015 | SE Pecém II - 230 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2016-03-10 | 2015-07-15 | 2015-08-13 | nan | nan | 2015-11-18 | Dsp. 2829/2016-Libera as UG1 a 4 para Op Comercial. Out/16 - Ajustada a previsão das unids que não entraram em operação comercial. Dsp. 2712/2016-Libera as Ugs 5,6 e 7 para Op Comercial. Dsp. 2528/2016-Libera a UG4 ara Op em testes. Dsp. 2390/2016-Libera | Jul/16 - Avanço: 88%. Previsão OC de acordo com agente. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
857 | 32013 | 1836 | 5 e 6 | 2 | 5.4 | 2016-06-01 | 2016-06-06 | 2016-07-30 | 2016-10-11 | CE | 18.9 | 04/2015 | SE Pecém II - 230 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2016-03-10 | 2015-07-15 | 2015-08-13 | nan | nan | 2015-11-18 | Dsp. 2829/2016-Libera as UG1 a 4 para Op Comercial. Out/16 - Ajustada a previsão das unids que não entraram em operação comercial. Dsp. 2712/2016-Libera as Ugs 5,6 e 7 para Op Comercial. Dsp. 2528/2016-Libera a UG4 ara Op em testes. Dsp. 2390/2016-Libera | Jul/16 - Avanço: 88%. Previsão OC de acordo com agente. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
858 | 32013 | 1837 | 2 e 3 | 2 | 5.4 | 2016-06-01 | 2016-06-06 | 2016-09-10 | 2016-10-26 | CE | 18.9 | 04/2015 | SE Pecém II - 230 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2016-03-10 | 2015-07-15 | 2015-08-13 | nan | nan | 2015-11-18 | Dsp. 2829/2016-Libera as UG1 a 4 para Op Comercial. Out/16 - Ajustada a previsão das unids que não entraram em operação comercial. Dsp. 2712/2016-Libera as Ugs 5,6 e 7 para Op Comercial. Dsp. 2528/2016-Libera a UG4 ara Op em testes. Dsp. 2390/2016-Libera | Jul/16 - Avanço: 88%. Previsão OC de acordo com agente. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
859 | 32013 | 1838 | 4 | 1 | 2.7 | 2016-06-01 | 2016-06-06 | 2016-09-22 | 2016-10-26 | CE | 18.9 | 04/2015 | SE Pecém II - 230 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2016-03-10 | 2015-07-15 | 2015-08-13 | nan | nan | 2015-11-18 | Dsp. 2829/2016-Libera as UG1 a 4 para Op Comercial. Out/16 - Ajustada a previsão das unids que não entraram em operação comercial. Dsp. 2712/2016-Libera as Ugs 5,6 e 7 para Op Comercial. Dsp. 2528/2016-Libera a UG4 ara Op em testes. Dsp. 2390/2016-Libera | Jul/16 - Avanço: 88%. Previsão OC de acordo com agente. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
860 | 32081 | 1839 | 1 a 8 | 8 | 16.0 | 2017-06-15 | 2017-07-01 | 2017-07-21 | 2017-09-19 | BA | 30.0 | 02/2015 | SE Brumado II - 230 kV | 2017-01-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | nan | nan | 2017-03-01 | 2016-10-19 | 2016-10-15 | 2016-12-02 | nan | nan | 2017-04-15 | Dsp. 3.016/2017-Comercial UG's 1 a 8 Dsp. 2.756/2017-Comercial UG's 9 a 15 Dsp. 2.175/2017-Teste UG's 1 a 15 mai/17 - Iniciou montagem das torres. DSP 1626/2016 - altera ponto conexão Jun/16: agente indica início de obras, mas iniciou acesso e canteiros. | Set/17 - Usina em teste desde 21/07. Coloquei a previsão 1 mês pra frente. Jan/17 - Decidi deixar em 2017 devido ao estágio das obras. Previsão indicador = 12/12/17. jan/17 - Iniciou concretagem das bases. Ago/16 1,5%, fotos não mostram IO, somente abertu | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
861 | 32081 | 1840 | 9 a 15 | 7 | 14.0 | 2017-06-15 | 2017-07-01 | 2017-07-21 | 2017-09-01 | BA | 30.0 | 02/2015 | SE Brumado II - 230 kV | 2017-01-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | nan | nan | 2017-03-01 | 2016-10-19 | 2016-10-15 | 2016-12-02 | nan | nan | 2017-04-15 | Dsp. 3.016/2017-Comercial UG's 1 a 8 Dsp. 2.756/2017-Comercial UG's 9 a 15 Dsp. 2.175/2017-Teste UG's 1 a 15 mai/17 - Iniciou montagem das torres. DSP 1626/2016 - altera ponto conexão Jun/16: agente indica início de obras, mas iniciou acesso e canteiros. | Set/17 - Usina em teste desde 21/07. Coloquei a previsão 1 mês pra frente. Jan/17 - Decidi deixar em 2017 devido ao estágio das obras. Previsão indicador = 12/12/17. jan/17 - Iniciou concretagem das bases. Ago/16 1,5%, fotos não mostram IO, somente abertu | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
862 | 32082 | 1841 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2017-06-15 | 2017-07-01 | 2017-07-21 | 2017-09-01 | BA | 30.0 | 02/2015 | SE Brumado II - 230 kV | 2017-01-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | nan | nan | 2017-03-01 | 2016-10-19 | 2016-06-30 | 2016-09-13 | nan | nan | 2017-03-28 | Dsp. 2.757/2017-Comercial UG's 1 a15 Dsp. 2.176/2017-Teste UG's 1 a 15 DESPACHO Nº 1.803/2016 - altera ponto conexão | jul/17-status atrasado jan/17 - Decidi deixar em 2017 devido ao estágio das obras. Previsão indicador = 12/12/17. Jul/16: IO comprovado. Avanço: 2,12%. Parque adiantado, mas agente continua indicando 1/7/17. Acompanhar marcos pra ver se altera previsão OC | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
863 | 32083 | 1842 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2017-06-15 | 2017-07-01 | 2017-07-21 | 2017-09-01 | BA | 30.0 | 02/2015 | SE Brumado II - 230 kV | 2017-01-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | nan | nan | 2017-03-01 | 2016-10-19 | 2016-06-30 | 2016-10-15 | nan | nan | 2017-01-15 | Dsp. 2.758/2017-Comercial UG's 1 a 15 Dsp. 2.177/2017-Teste UG's 1 a 15 DESPACHO Nº 1.804/2016 - altera ponto conexão | jul/17-status atrasado jan/17 - Decidi deixar em 2017 devido ao estágio das obras. Previsão indicador = 14/1/18. Jul/16 - IO comprovado. Avanço: 2%. Parque adiantado 6 meses e agente continua indicando 1/7/17. Acompanhar obra pra ver se altera previsão SF | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
864 | 32116 | 1843 | 1 | 1 | 20.0 | nan | nan | 2015-07-22 | 2015-08-27 | PA | 20.0 | Nenhum | SE Paragominas - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistemas Isolados | não | plan
865 | 32151 | 1844 | 01 | 1 | 3.52 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | MT | 3.5208 | Nenhum | SE Quatro Marcos - 34,5 kV | 2018-11-01 | 2016-11-01 | 2017-12-01 | 2018-08-01 | 2019-04-01 | nan | 2019-07-01 | 2018-06-15 | 2018-11-13 | 2019-07-01 | 2019-05-13 | nan | REA 8.286/2019 - revoga autorização para transformar em Registro | outu/19 - revogada Jul/2019 (Alexandre): ME e início de obras para LT comprovadas. jun/19 - obras da LT não comprovadas. Abr/2019: Turbina e gerador ainda em fabricação. Montagem eletromecânica não iniciada. Entrada em OC postergada mais 2 meses. Dez/18: | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
866 | 32162 | 1845 | 1 | 1 | 1.785 | 2017-05-08 | 2017-05-23 | 2018-04-06 | 2018-05-16 | SC | 3.57 | 01/2016 | SE Herval D'Oeste - 23 kV | 2017-01-17 | 2016-02-15 | 2016-08-02 | 2017-01-17 | 2017-04-24 | nan | 2017-12-31 | 2015-08-30 | 2016-05-06 | 2017-10-15 | 2017-12-04 | nan | Dsp. 1.069/2018-OC UG 1 e 2 Dsp 757/SFG(5/4/18)- OT UG 1 e 2. DSP2.691/2016 de 6/10/2016- alteração de cronograma 15/9/16 - Mantive a previsão anterior. Ligação Vitor (48 38799328). Instruído para preencher corretamente o RAPEEL (15/09/2015). Comprovou | Abril/18 UGs em OT, OC ajustado + 2 meses. Fev/18-enchimento do reservatório. OC conforme previsor. jan/18-início do sistema de transmissão de interesse restrito. OC conforme previsor. dez/17-OC conforme atraso ocorrido no marco montagem eletromecânica no | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
867 | 32162 | 1846 | 2 | 1 | 1.785 | 2017-04-21 | 2017-05-12 | 2018-04-06 | 2018-05-16 | SC | 3.57 | 01/2016 | SE Herval D'Oeste - 23 kV | 2017-01-17 | 2016-02-15 | 2016-08-02 | 2017-01-17 | 2017-04-24 | nan | 2017-12-31 | 2015-08-30 | 2016-05-06 | 2017-10-15 | 2017-12-04 | nan | Dsp. 1.069/2018-OC UG 1 e 2 Dsp 757/SFG(5/4/18)- OT UG 1 e 2. DSP2.691/2016 de 6/10/2016- alteração de cronograma 15/9/16 - Mantive a previsão anterior. Ligação Vitor (48 38799328). Instruído para preencher corretamente o RAPEEL (15/09/2015). Comprovou | Abril/18 UGs em OT, OC ajustado + 2 meses. Fev/18-enchimento do reservatório. OC conforme previsor. jan/18-início do sistema de transmissão de interesse restrito. OC conforme previsor. dez/17-OC conforme atraso ocorrido no marco montagem eletromecânica no | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
868 | 32163 | 1847 | 1 | 1 | 9.3333 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-08-22 | 2019-10-12 | MS | 28.0 | 03/2015 | SE Paraíso 2 - 138kV | 2019-04-01 | 2018-04-01 | 2018-09-15 | 2018-12-15 | 2019-09-15 | nan | 2018-11-15 | 2018-03-31 | 2018-08-15 | 2019-02-15 | 2019-07-01 | nan | Dsp. 2.883/2019-OC UG 3 Dsp. 2.803/2019-OC Ugs 1 e 2 Dsp. 2.687/2019-OT UG3 Dsp. 2.497/2019-OT UG2 DSP 2.311/2019 - OT UG1 DSP 1.386/2018 – Aprova revisão do projeto básico - Potência Instalada 28 MW REA 6.596/2017- Alt. Cronograma de implantação. | Set/2019(Hunind) - Previsão mantida tendo em vista o início do teste. ago/2019 - alterado OC para a previsão do agente mar/2019 - comprovado início MT. fev/2019 - Informa início da MT, mas as fotos não demonstram. Out/18: não comprovou MT e LT Set/18: Com | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
869 | 32163 | 1848 | 2 | 1 | 9.3334 | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 2019-09-10 | 2019-10-12 | MS | 28.0 | 03/2015 | SE Paraíso 2 - 138kV | 2019-04-01 | 2018-04-01 | 2018-09-15 | 2018-12-15 | 2019-09-15 | nan | 2018-11-15 | 2018-03-31 | 2018-08-15 | 2019-02-15 | 2019-07-01 | nan | Dsp. 2.883/2019-OC UG 3 Dsp. 2.803/2019-OC Ugs 1 e 2 Dsp. 2.687/2019-OT UG3 Dsp. 2.497/2019-OT UG2 DSP 2.311/2019 - OT UG1 DSP 1.386/2018 – Aprova revisão do projeto básico - Potência Instalada 28 MW REA 6.596/2017- Alt. Cronograma de implantação. | Set/2019(Hunind) - Previsão mantida tendo em vista o início do teste. ago/2019 - alterado OC para a previsão do agente mar/2019 - comprovado início MT. fev/2019 - Informa início da MT, mas as fotos não demonstram. Out/18: não comprovou MT e LT Set/18: Com | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
870 | 32163 | 1849 | 3 | 1 | 9.3333 | 2019-12-15 | 2019-12-30 | 2019-09-28 | 2019-10-19 | MS | 28.0 | 03/2015 | SE Paraíso 2 - 138kV | 2019-04-01 | 2018-04-01 | 2018-09-15 | 2018-12-15 | 2019-09-15 | nan | 2018-11-15 | 2018-03-31 | 2018-08-15 | 2019-02-15 | 2019-07-01 | nan | Dsp. 2.883/2019-OC UG 3 Dsp. 2.803/2019-OC Ugs 1 e 2 Dsp. 2.687/2019-OT UG3 Dsp. 2.497/2019-OT UG2 DSP 2.311/2019 - OT UG1 DSP 1.386/2018 – Aprova revisão do projeto básico - Potência Instalada 28 MW REA 6.596/2017- Alt. Cronograma de implantação. | Set/2019(Hunind) - Previsão mantida tendo em vista o início do teste. ago/2019 - alterado OC para a previsão do agente mar/2019 - comprovado início MT. fev/2019 - Informa início da MT, mas as fotos não demonstram. Out/18: não comprovou MT e LT Set/18: Com | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
871 | 32215 | 1850 | 1, 3 | 2 | 4.2 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-08-11 | 2016-09-16 | RN | 25.2 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-08-15 | 2015-08-15 | 2015-10-15 | nan | nan | 2016-06-15 | Dsp. 2560/2016-Libera a UG11 para Op Comercial. Dsp. 2479/2016-Libera as Ugs 1 e 3 para Op Comercial. Dsp. 2392/2016-Libera as UGs2 e 10 para Op Comercial. Dsp. 2332/2016-Libera as Ugs 4,5,7 e 8 para Op Comercial. Dsp. 2292/2016-Libera as UGs6, 9 e 12 pa | Jul/16 - Avanço: 55,17%. Montagem eletromecânica prevista para 5/8/16. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
872 | 32215 | 1851 | 6, 9 e 12 | 3 | 6.3 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-08-11 | 2016-08-27 | RN | 25.2 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-08-15 | 2015-08-15 | 2015-10-15 | nan | nan | 2016-06-15 | Dsp. 2560/2016-Libera a UG11 para Op Comercial. Dsp. 2479/2016-Libera as Ugs 1 e 3 para Op Comercial. Dsp. 2392/2016-Libera as UGs2 e 10 para Op Comercial. Dsp. 2332/2016-Libera as Ugs 4,5,7 e 8 para Op Comercial. Dsp. 2292/2016-Libera as UGs6, 9 e 12 pa | Jul/16 - Avanço: 55,17%. Montagem eletromecânica prevista para 5/8/16. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
873 | 32215 | 1852 | 4, 5, 7 e 8 | 4 | 8.4 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-08-11 | 2016-09-01 | RN | 25.2 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-08-15 | 2015-08-15 | 2015-10-15 | nan | nan | 2016-06-15 | Dsp. 2560/2016-Libera a UG11 para Op Comercial. Dsp. 2479/2016-Libera as Ugs 1 e 3 para Op Comercial. Dsp. 2392/2016-Libera as UGs2 e 10 para Op Comercial. Dsp. 2332/2016-Libera as Ugs 4,5,7 e 8 para Op Comercial. Dsp. 2292/2016-Libera as UGs6, 9 e 12 pa | Jul/16 - Avanço: 55,17%. Montagem eletromecânica prevista para 5/8/16. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
874 | 32215 | 1853 | 2 e 10 | 2 | 4.2 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-08-11 | 2016-09-10 | RN | 25.2 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-08-15 | 2015-08-15 | 2015-10-15 | nan | nan | 2016-06-15 | Dsp. 2560/2016-Libera a UG11 para Op Comercial. Dsp. 2479/2016-Libera as Ugs 1 e 3 para Op Comercial. Dsp. 2392/2016-Libera as UGs2 e 10 para Op Comercial. Dsp. 2332/2016-Libera as Ugs 4,5,7 e 8 para Op Comercial. Dsp. 2292/2016-Libera as UGs6, 9 e 12 pa | Jul/16 - Avanço: 55,17%. Montagem eletromecânica prevista para 5/8/16. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
875 | 32215 | 1854 | 11 | 1 | 2.1 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-08-11 | 2016-09-24 | RN | 25.2 | Nenhum | SE João Câmara III - 138kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-08-15 | 2015-08-15 | 2015-10-15 | nan | nan | 2016-06-15 | Dsp. 2560/2016-Libera a UG11 para Op Comercial. Dsp. 2479/2016-Libera as Ugs 1 e 3 para Op Comercial. Dsp. 2392/2016-Libera as UGs2 e 10 para Op Comercial. Dsp. 2332/2016-Libera as Ugs 4,5,7 e 8 para Op Comercial. Dsp. 2292/2016-Libera as UGs6, 9 e 12 pa | Jul/16 - Avanço: 55,17%. Montagem eletromecânica prevista para 5/8/16. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
876 | 32282 | 1855 | 1 | 1 | 345.0 | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 2019-05-08 | 2019-06-28 | RS | 345.0 | 06/2014 | SE Candiota - 525kV | 2017-06-01 | 2015-09-01 | nan | 2016-06-01 | nan | nan | 2016-02-08 | 2015-12-01 | nan | 2016-09-15 | nan | nan | Dsp Nº 1.822/19 - OC UG1 Dsp. 1.277/2019- OT UG1 REA 7.011/2018- Altera o ponto de conexão provisoriamente. DSP 3.364/SCG-17:Alt Pot Instalada de 340MW para 345MW. | jun/19 - ainda sem LO e com pendências no teste. mai/2019 - liberada para operação em teste. dez/17-conforme previsão agente. set/17 - Previsão do agente informada em reunião. Se a conexão for na SE Candiota (já em operação). Ago: Previsão da SE Candiota | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
877 | 32283 | 1856 | 1 a 13 | 13 | 8.6 | 2016-01-12 | 2015-12-31 | 2016-05-12 | 2016-05-24 | RO | 8.6 | 01/2014 | Sistema Isolado | nan | 2015-11-12 | nan | 2016-01-12 | nan | nan | nan | 2015-10-15 | nan | 2015-11-15 | nan | nan | Dsp. 1345/2016-Libera as UG1 a UG13 para Op. Comercial Dsp. 1232/2016 - Libera as UG 1 a UG13 para Op. Testes. Previsão para junho/16 pois já entrou em operação em teste. (maio/15) | nan | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
878 | 32284 | 1857 | 1 a 16 | 16 | 6.72 | 2016-01-12 | 2015-12-31 | 2016-05-12 | 2016-05-24 | RO | 6.72 | 01/2014 | Sistema Isolado | nan | 2015-11-12 | nan | 2016-01-12 | nan | nan | nan | 2015-10-15 | nan | 2015-11-15 | nan | nan | Dsp. 1344/2016-Liber as UG1 a UG16 para Op Comercial. Dsp. 1231/2016 - Libera as UG1 a UG16 para Op em testes. Previsão para junho/16 pois já entrou em operação em teste. (maio/15) | nan | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
879 | 32285 | 1858 | 1 a 5 | 5 | 5.6 | 2015-09-12 | 2015-09-12 | 2016-06-11 | 2016-07-08 | RO | 6.74 | 01/2014 | Sistema Isolado | nan | 2015-06-14 | nan | 2015-09-12 | nan | nan | 2015-11-30 | 2016-04-01 | nan | 2016-04-15 | nan | nan | Dsp. 1811/2016-Liber as UG 1 a 5 para Op Comercial. DSP 1.544, 10/6/2016, libera para operação em teste. | jun/2016 - mantida previsão. Liberadas para teste. (maio/15) - Previsão para julho/16 pois ainda não entrou em teste. | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
880 | 32285 | 1859 | 6 | 1 | 1.14 | 2015-09-12 | 2015-09-12 | 2016-06-11 | 2016-07-08 | RO | 6.74 | 01/2014 | Sistema Isolado | nan | 2015-06-14 | nan | 2015-09-12 | nan | nan | 2015-11-30 | 2016-04-01 | nan | 2016-04-15 | nan | nan | Dsp. 1811/2016-Liber as UG 1 a 5 para Op Comercial. DSP 1.544, 10/6/2016, libera para operação em teste. | jun/2016 - mantida previsão. Liberadas para teste. (maio/15) - Previsão para julho/16 pois ainda não entrou em teste. | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
881 | 32286 | 1860 | 1 a 18 | 18 | 18.0 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2016-09-14 | 2016-10-01 | RO | 18.0 | 01/2014 | Sistema Isolado | nan | 2015-05-14 | nan | 2015-07-15 | nan | nan | 2015-11-30 | 2015-10-15 | nan | 2015-11-15 | nan | nan | Dsp. 2630/2016-Libera as UG1 a 18 para Op Comercial. Dsp. 2431/2016-Libera as Ugs1 a 18 para Op em testes. | ago/16 - postergado previsão de início de obras e início da OC em 4 meses. Jul/16 - mantida previsão. RAPEEL não tem informações adequadas. Jun/16 - Não iniciou obras dez/16 | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
882 | 32287 | 1861 | 1 a 8 | 8 | 3.52 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2016-06-11 | 2016-07-08 | RO | 3.52 | 01/2014 | Sistema Isolado | nan | 2015-06-14 | nan | 2015-08-12 | nan | nan | 2015-11-30 | 2016-03-09 | nan | 2016-03-09 | nan | nan | Dsp. 1811/2016-Liber as UG 1 a 8 para Op Comercial. DSP 1.544, 10/6/2016, libera para operação em teste. | jun/16 - previsão mantida. Liberada para teste. (maio/15) - Previsão para julho/16 pois ainda não entrou em teste. | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
883 | 32289 | 1862 | 1 a 6 | 6 | 6.74 | 2015-09-12 | 2015-09-12 | 2016-06-11 | 2016-07-08 | RO | 6.74 | 01/2014 | Sistema Isolado | nan | 2015-06-14 | nan | 2015-09-12 | nan | nan | 2015-11-30 | 2016-03-09 | nan | 2016-03-09 | nan | nan | Dsp. 1811/2016-Liber as UG 1 a 6 para Op Comercial. DSP 1.544, 10/6/2016, libera para operação em teste. | jun/16 - previsão mantida. Liberada para teste. (maio/15) - Previsão para julho/16 pois ainda não entrou em teste. | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
884 | 32290 | 1863 | 1 a 12 | 12 | 12.0 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2016-09-14 | 2016-10-01 | RO | 12.0 | 01/2014 | Sistema Isolado | nan | 2015-05-14 | nan | 2015-07-15 | nan | nan | 2015-11-30 | 2015-10-15 | nan | 2015-11-15 | nan | nan | Dsp. 2630/2016-Libera as UG1 a 12 para Op Comercial. Dsp. 2431/2016-Libera as Ugs1 a 12 para Op em testes. | ago/16 - postergado previsão de início de obras e início da OC em 4 meses. Jul/16 - mantida previsão. RAPEEL não tem informações adequadas. Jun/16 - Não iniciou obras portanto a previsão ficou para dez/16 | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
885 | 32291 | 1864 | 1 a 15 | 15 | 15.0 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2016-09-14 | 2016-10-01 | RO | 15.0 | 01/2014 | Sistema Isolado | nan | 2015-05-14 | nan | 2015-07-15 | nan | nan | 2015-11-30 | 2015-10-15 | nan | 2015-11-15 | nan | nan | Dsp. 2630/2016-Libera as UG1 a 15 para Op Comercial. Dsp. 2431/2016-Libera as Ugs 1 a 15 para Op em testes. | ago/16 - postergado previsão de início de obras e início da OC em 4 meses. Jul/16 - mantida previsão. RAPEEL não tem informações adequadas. Jun/16 - Não iniciou obras portanto a previsão ficou para dez/16. | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
886 | 32292 | 1865 | 1 a 11 | 11 | 4.84 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2016-06-11 | 2016-08-12 | RO | 4.84 | 01/2014 | Sistema Isolado | nan | 2015-07-15 | nan | 2015-10-12 | nan | nan | 2015-11-30 | 2016-04-01 | nan | 2016-04-15 | nan | nan | Dsp. 2154/2016-Libera as UG1 a 11 para Op comercial. DSP 1.544, 10/6/2016, libera para operação em teste. | jun/16 - previsão mantida. Liberada para teste. (maio/15) - Previsão para julho/16 pois ainda não entrou em teste. | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
887 | 32293 | 1866 | 1 a 8 | 8 | 8.1 | 2015-09-12 | 2015-09-12 | 2016-06-11 | 2016-07-08 | RO | 8.1 | 01/2014 | Sistema Isolado | nan | 2015-06-14 | nan | 2015-09-12 | nan | nan | 2015-11-30 | 2016-04-01 | nan | 2016-04-15 | nan | nan | Dsp. 1811/2016-Liber as UG 1 a 8 para Op Comercial. DSP 1.544, 10/6/2016, libera para operação em teste. | jun/16 - previsão mantida. Liberada para teste. (maio/15) - Previsão para julho/16 pois ainda não entrou em teste. | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
888 | 32294 | 1867 | 1 a 11 | 11 | 4.84 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2016-06-11 | 2016-07-08 | RO | 4.84 | 01/2014 | Sistema Isolado | nan | 2015-06-14 | nan | 2015-08-12 | nan | nan | 2015-11-30 | 2016-01-15 | nan | 2016-02-05 | nan | nan | Dsp. 1811/2016-Liber as UG 1 a 11 para Op Comercial. DSP 1.544, 10/6/2016, libera para operação em teste. | jun/16 - matida previsão. Liberada para teste. (maio/15) - Previsão para julho/16 pois ainda não entrou em teste. | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
889 | 32296 | 1868 | 1 a 11 | 11 | 4.84 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2016-06-11 | 2016-07-13 | RO | 4.84 | 01/2014 | Sistema Isolado | nan | 2015-07-15 | nan | 2015-10-12 | nan | nan | 2015-11-30 | 2016-03-09 | nan | 2016-03-09 | nan | nan | Dsp 1860/2016 - Libera as UG1 a 11 para Op Comercial. DSP 1.544, 10/6/2016, libera para operação em teste. | jun/16 - previsão jul/16 mantida. Liberada para teste. | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
890 | 32297 | 1869 | 1 a 9 | 9 | 9.2 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2016-06-11 | 2016-07-14 | RO | 9.2 | 01/2014 | Sistema Isolado | nan | 2015-07-15 | nan | 2015-10-12 | nan | nan | 2015-11-30 | 2016-04-01 | nan | 2016-04-15 | nan | nan | Dsp. 1876/2016-Libera as UG1 a UG9 para Op comercial. DSP 1.544, 10/6/2016, libera para operação em teste. | jul/16 - não iniciou op. Comercial jun/16 - previsão mantida. Liberada para teste. (maio/15) - Previsão para julho/16 pois ainda não entrou em teste. | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
891 | 32298 | 1870 | 1 a 2 | 2 | 0.88 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2016-09-14 | 2017-11-14 | RO | 0.88 | 01/2014 | Sistema Isolado | nan | 2015-07-15 | nan | 2015-10-12 | nan | nan | 2015-11-30 | 2015-10-15 | nan | 2015-11-15 | nan | nan | dsp. 3796/2017 - libera comercial UG1 e 2 Dsp. 2431/2016-Libera as Ugs 1 a 2 para Op em testes. | out/17: não solicitou OC, sem LO. Prvisão em dez/17 Agente alega dificuldades em obter LO, sem previsão para obtenção. Oc para proximo rapeel. Maio/17 Agente alega dificuldades em obter LO, sem previsão para obtenção. Oc para proximo rapeel. Abril/17 Agen | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
892 | 32299 | 1871 | 1 a 2 | 2 | 0.88 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2016-09-14 | 2016-10-01 | RO | 0.88 | 01/2014 | Sistema Isolado | nan | 2015-07-15 | nan | 2015-10-12 | nan | nan | 2015-11-30 | 2015-10-15 | nan | 2015-11-15 | nan | nan | Dsp. 2630/2016-Libera as UG1 a 2 para Op comercial Dsp. 2431/2016-Libera as Ugs 1 a 2 para Op em testes. | ago/16 - postergado previsão de início de obras e início da OC em 4 meses. Jun/16 -Não iniciou obras portanto a previsão ficou para dez/16. | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
893 | 32300 | 1872 | 1 a 5 | 5 | 2.2 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2016-10-04 | 2017-11-14 | RO | 2.2 | 01/2014 | Sistema Isolado | nan | 2015-07-15 | nan | 2015-10-12 | nan | nan | 2015-11-30 | 2015-10-15 | nan | 2015-11-15 | nan | nan | Dsp 3795/2017 - libera comercial 1 a 5 Dsp. 2638/2016-Libera as UG1 a 5 para Op em testes. | out/17- não solicitou comercial. Previsão em dez/17 Agente alega dificuldades em bter LO, sem previsão para obtenção. Oc para proximo rapeel. | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
894 | 32304 | 1873 | 1 a 10 | 10 | 12.83 | 2016-01-21 | 2016-02-06 | 2015-10-23 | 2015-11-26 | AP | 12.83 | 01/2014 | Sistema Isolado | nan | 2015-11-06 | nan | 2015-12-26 | nan | nan | nan | 2015-07-06 | nan | 2015-09-01 | nan | nan | pediu op. em teste. Publicado despacho de alt. de carac. Técnica. Adiantei previsão de comercial para nov/15 | nan | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
895 | 32311 | 1874 | 1 a 16 | 16 | 27.0 | 2015-12-01 | 2017-10-01 | 2018-10-02 | 2019-02-01 | PB | 27.0 | 08/2014 | SE Coremas - 230kV | 2015-09-01 | nan | nan | 2015-07-01 | nan | nan | 2017-09-15 | 2017-03-24 | nan | 2018-05-15 | nan | nan | Dsp. 255/2019- OC Ugs 1 a 16 DSp. 2.239/2018- OT UG's 1 a 16 Dsp 759 (5/4/18)-Alt. Pot Inst de 30MW p/ 27MW; nº UGs de 30 p/ 16; Pot UG de 1.000 kW p/ 1.687,5 kW; Dsp 2.774 (18/10/16) - não reconheceu excludente de responsabilidade pelo atraso na implanta | jan/19- em OT. OC para fev/19 Dez/18- em OT. Previsão OC para jan/19 Ago/18 - Previsão do agente para final de outubro. Pelas fotos achei melhor colocar a previsão para o final do ano. jun/18: comprovação da montagem dos painéis. Não está em OT, previsão | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
896 | 32312 | 1875 | 1 a 8 | 8 | 27.0 | 2018-08-22 | 2018-11-05 | 2019-07-06 | 2019-08-24 | SP | 27.0 | 08/2014 | SE Dracena - 138 kV | 2017-11-22 | 2017-11-22 | nan | 2018-02-22 | nan | nan | 2018-10-30 | 2018-12-31 | nan | 2019-02-18 | nan | nan | DSP 2365/2019 - OC UG1 a 8 DSP 1921/2019 - OT UG1 a 8 Dsp. 591/2019-Alt. Pot de 30 para 27. Sist. De Int. Restri. Nº de UG's de 30 para 8. REA 7.141/2018 - Altera Cronograma. Dsp 2.774 (18/10/16) - não reconheceu excludente de responsabilidade pelo atra | Ago/19 (Alexandre): Ainda sem informação sobre LO. Em operação em teste desde julho. Previsão alterada para 1º/9/2019. jul/19 - obras prontas. Ainda sem LO. abr/19 - obras em andamento. Problemas de conexão junto à Elektro fev/19 - inciada montagem Jan/19 | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
897 | 32313 | 1876 | 1 a 8 | 8 | 27.0 | 2018-08-22 | 2018-11-05 | 2019-07-06 | 2019-08-24 | SP | 27.0 | 08/2014 | SE Dracena - 138 kV | 2017-11-22 | 2017-06-22 | nan | 2018-02-22 | nan | nan | 2018-10-30 | 2018-12-31 | nan | 2019-02-18 | nan | nan | DSP 2366/2019 - OC UG1 a 8 DSP 1922/2019 - OT UG 1 a 8 Dsp. 592/2019-Alt. Pot de 30 para 27. Sist. De Int. Restri. Nº de UG's de 30 para 8. REA 7.142/2018 - Altera o Cronograma Dsp 2.774 (18/10/16) - não reconheceu excludente de responsabilidade pelo atr | Ago/19 (Alexandre): Ainda sem informação sobre LO. Em operação em teste desde julho. Previsão alterada para 1º/9/2019. jul/19 - obras prontas. Ainda sem LO. abr/19 - obras em andamento. Problemas de conexão junto à Elektro Mar/19 - relatório fotográfico | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
898 | 32315 | 1877 | 1 a 8 | 8 | 27.0 | 2018-08-22 | 2018-11-05 | 2019-07-06 | 2019-08-24 | SP | 27.0 | 08/2014 | SE Dracena - 138 kV | 2017-11-22 | 2017-11-22 | nan | 2018-02-22 | nan | nan | 2018-10-30 | 2018-12-31 | nan | 2019-02-18 | nan | nan | DSP 2367/2019 - OC UG1 a 8 DSP 1923/2019 - OT UG1 a 8 Dsp. 593/2019-Alt. Pot de 30 para 27. Sist. de Int. Restri. Nº de UG's de 30 para 8. REA 7.140/2018 - Altera Cronograma. Dsp 2.774 (18/10/16) - não reconheceu excludente de responsabilidade pelo atras | Ago/19 (Alexandre): Ainda sem informação sobre LO. Em operação em teste desde julho. Previsão alterada para 1º/9/2019. jul/19 - obras prontas. Ainda sem LO. abr/19 - obras em andamento. Problemas de conexão junto à Elektro mar/19 - Comprovou início de M | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
899 | 32316 | 1878 | 1 a 14 | 14 | 28.0 | 2017-08-16 | 2017-10-01 | 2017-06-03 | 2017-08-05 | BA | 28.0 | 08/2014 | LT Bom Jesus da Lapa - Barreiras - 230 kV | 2017-03-21 | 2016-07-03 | nan | 2016-09-01 | nan | nan | 2016-05-30 | 2016-04-15 | nan | 2016-06-15 | nan | nan | Dsp. 2./2017-Comercial UGs1 a 14 Dsp. 1543/2017- Op em testes UG's 1 a 14 DSP 2.245/2016, de 23/8/16, alterou caract técnicas. | Mar/17: OC conforme previsão transmissora (30/4) já que ONS negou o TAP. DEZ/16: 88%. Agente prevê antecipação para 1/4/17.Agente informa que aguarda resposta oficial do ONS quanto à solução provisória proposta pela Enel, já acordada com a Chesf. Data con | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
900 | 32317 | 1879 | 8 e 14 | 2 | 4.0 | 2017-08-16 | 2017-10-01 | 2017-06-03 | 2017-12-29 | BA | 28.0 | 08/2014 | LT Bom Jesus da Lapa - Barreiras - 230 kV | 2017-03-21 | 2016-07-03 | nan | 2016-09-01 | nan | nan | 2016-05-30 | 2016-05-15 | nan | 2016-08-30 | nan | nan | Dsp. 4.390/2017-OC UG's 8 e 14 Dsp. 4.377/2017-OC UG's 5,10,12 e 13 Dsp. 4.340/2017- OC UG's 3,4 e 6 Dsp. 3.967/2017-OC UG's 1,2,7,9 e 11 Dsp. 1544/2017- Op em testes UG's 1 a 14 DSP 2.246/2016, de 23/8/16, alterou caract técnicas. | dez/17-30 dias (OT) nov/17-conforme previsão do agente out/17 - Usina em teste desde junho/17. Coloquei a previsao 1 mês pra frente. Ago/17: Agente questionado durante a fase de OT. Em resposta (Sicnet 48513.027260/2017) o Agente prevê OC para 15/09/17 em | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
901 | 32317 | 1880 | 1,2,7,9 e 11 | 5 | 10.0 | 2017-08-16 | 2017-10-01 | 2017-06-03 | 2017-11-28 | BA | 28.0 | 08/2014 | LT Bom Jesus da Lapa - Barreiras - 230 kV | 2017-03-21 | 2016-07-03 | nan | 2016-09-01 | nan | nan | 2016-05-30 | 2016-05-15 | nan | 2016-08-30 | nan | nan | Dsp. 4.390/2017-OC UG's 8 e 14 Dsp. 4.377/2017-OC UG's 5,10,12 e 13 Dsp. 4.340/2017- OC UG's 3,4 e 6 Dsp. 3.967/2017-OC UG's 1,2,7,9 e 11 Dsp. 1544/2017- Op em testes UG's 1 a 14 DSP 2.246/2016, de 23/8/16, alterou caract técnicas. | dez/17-30 dias (OT) nov/17-conforme previsão do agente out/17 - Usina em teste desde junho/17. Coloquei a previsao 1 mês pra frente. Ago/17: Agente questionado durante a fase de OT. Em resposta (Sicnet 48513.027260/2017) o Agente prevê OC para 15/09/17 em | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
902 | 32317 | 1881 | 3, 4 e 6 | 3 | 6.0 | 2017-08-16 | 2017-10-01 | 2017-06-03 | 2017-12-22 | BA | 28.0 | 08/2014 | LT Bom Jesus da Lapa - Barreiras - 230 kV | 2017-03-21 | 2016-07-03 | nan | 2016-09-01 | nan | nan | 2016-05-30 | 2016-05-15 | nan | 2016-08-30 | nan | nan | Dsp. 4.390/2017-OC UG's 8 e 14 Dsp. 4.377/2017-OC UG's 5,10,12 e 13 Dsp. 4.340/2017- OC UG's 3,4 e 6 Dsp. 3.967/2017-OC UG's 1,2,7,9 e 11 Dsp. 1544/2017- Op em testes UG's 1 a 14 DSP 2.246/2016, de 23/8/16, alterou caract técnicas. | dez/17-30 dias (OT) nov/17-conforme previsão do agente out/17 - Usina em teste desde junho/17. Coloquei a previsao 1 mês pra frente. Ago/17: Agente questionado durante a fase de OT. Em resposta (Sicnet 48513.027260/2017) o Agente prevê OC para 15/09/17 em | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
903 | 32317 | 1882 | 5,10,12 e 13 | 4 | 8.0 | 2017-08-16 | 2017-10-01 | 2017-06-03 | 2017-12-27 | BA | 28.0 | 08/2014 | LT Bom Jesus da Lapa - Barreiras - 230 kV | 2017-03-21 | 2016-07-03 | nan | 2016-09-01 | nan | nan | 2016-05-30 | 2016-05-15 | nan | 2016-08-30 | nan | nan | Dsp. 4.390/2017-OC UG's 8 e 14 Dsp. 4.377/2017-OC UG's 5,10,12 e 13 Dsp. 4.340/2017- OC UG's 3,4 e 6 Dsp. 3.967/2017-OC UG's 1,2,7,9 e 11 Dsp. 1544/2017- Op em testes UG's 1 a 14 DSP 2.246/2016, de 23/8/16, alterou caract técnicas. | dez/17-30 dias (OT) nov/17-conforme previsão do agente out/17 - Usina em teste desde junho/17. Coloquei a previsao 1 mês pra frente. Ago/17: Agente questionado durante a fase de OT. Em resposta (Sicnet 48513.027260/2017) o Agente prevê OC para 15/09/17 em | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
904 | 32318 | 1883 | 1 a 14 | 14 | 28.0 | 2017-08-16 | 2017-10-01 | 2017-06-03 | 2017-11-04 | BA | 28.0 | 08/2014 | LT Bom Jesus da Lapa - Barreiras - 230 kV | 2017-03-21 | 2016-07-03 | nan | 2016-09-01 | nan | nan | 2016-05-30 | 2016-05-15 | nan | 2016-09-15 | nan | nan | Dsp 3.720/2017 - Comercial UG1 a 14 Dsp. 1545/2017- Op em testes UG's 1 a 14 DSP 2.247/2016, de 23/8/16, alterou caract técnicas. | out/17 - Usina em teste desde junho/17. Coloquei a previsao 15/11. Ago/17: Agente questionado durante a fase de OT. Em resposta (Sicnet 48513.027260/2017) o Agente prevê OC para 01/10/17 em função da previsão da emissão da LO. Jul/17:previsão OC conforme | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
905 | 32319 | 1884 | 1 a 14 | 14 | 28.0 | 2017-08-16 | 2017-10-01 | 2017-07-22 | 2017-12-23 | BA | 28.0 | 08/2014 | LT Bom Jesus da Lapa - Barreiras - 230 kV | 2017-03-21 | 2016-07-03 | nan | 2016-09-01 | nan | nan | 2016-05-30 | 2016-08-30 | nan | 2016-10-30 | nan | nan | Dsp. 4.360/2017-OC Ug's 1 a 14 Dsp. 2183/2017-Teste UG's 1 a 14 DSP 2.248/2016, de 23/8/16, alterou caract técnicas. | dez/17: 30 dias (OT) nov/17: previsão conforme agente. out/17: Usina em teste desde junho. OC em 15/11 Mar/17: OC conforme previsão transmissora (30/4) já que NOS negou o TAP. Dez/16: Avanço 77,65%. Agente prevê OC p/ 30/4/17.Agente informa que aguarda re | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
906 | 32320 | 1885 | 1 a 14 | 14 | 28.0 | 2017-08-17 | 2017-10-01 | 2017-06-30 | 2017-12-23 | BA | 28.0 | 08/2014 | LT Bom Jesus da Lapa - Barreiras - 230 kV | 2017-03-21 | 2016-07-03 | nan | 2016-09-01 | nan | nan | 2016-05-30 | 2016-10-30 | nan | 2016-11-30 | nan | nan | Dsp. 4.361/2017- OC UG's 1 a 14 Dsp. 1.885/2017 - Teste UG1 a 14 DSP 2.249/2016, de 23/8/16, alterou caract técnicas. | dez/17:30 dias (em teste) nov/17: previsão conforme agente out/17: em teste. Previsão para 15/11 | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
907 | 32321 | 1886 | 1 a 14 | 14 | 28.0 | 2017-08-16 | 2017-10-01 | 2017-06-30 | 2017-12-23 | BA | 28.0 | 08/2014 | LT Bom Jesus da Lapa - Barreiras - 230 kV | 2017-03-21 | 2016-07-03 | nan | 2016-09-01 | nan | nan | 2016-05-30 | 2016-09-15 | nan | 2016-11-30 | nan | nan | Dsp. 4.362/2017-OC UG's 1 a 14 Dsp. 1.886/2017 - Teste 1 a 14 DSP 2.250/2016, de 23/8/16, alterou caract técnicas. | Dez/17: previsão OC (OT: 30 dias) nov/17: OC alterado (em OT + 30 dias). Ago/17: usina em teste. Previsão em 15/11 | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
908 | 32322 | 1887 | 8 a 10 | 3 | 6.0 | 2017-08-16 | 2017-10-01 | 2017-07-22 | 2017-12-30 | BA | 28.0 | 08/2014 | LT 230 kV Bom Jesus da Lapa - Barreiras | 2017-03-21 | 2016-07-03 | nan | 2016-09-01 | nan | nan | 2016-05-30 | 2016-09-30 | nan | 2016-11-30 | nan | nan | dsp 4.400/2017 - OC UG8 a 10 Dsp. 4.391/2017-OC UG's 1 a 7 e 11 a 14 Dsp. 2.184/2017-Teste UG's 1 a 14 DSP 2.251/2016, de 23/8/16, alterou caract técnicas. | dez/17:OC alt. 30 dias OT. Ago/17: usina em teste. Previsão em 15/11 | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
909 | 32322 | 1888 | 1 a 7 e 11 a 14 | 11 | 22.0 | 2017-08-16 | 2017-10-01 | 2017-07-22 | 2017-12-29 | BA | 28.0 | 08/2014 | LT 230 kV Bom Jesus da Lapa - Barreiras | 2017-03-21 | 2016-07-03 | nan | 2016-09-01 | nan | nan | 2016-05-30 | 2016-09-30 | nan | 2016-11-30 | nan | nan | dsp 4.400/2017 - OC UG8 a 10 Dsp. 4.391/2017-OC UG's 1 a 7 e 11 a 14 Dsp. 2.184/2017-Teste UG's 1 a 14 DSP 2.251/2016, de 23/8/16, alterou caract técnicas. | dez/17:OC alt. 30 dias OT. Ago/17: usina em teste. Previsão em 15/11 | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
910 | 32323 | 1889 | 1 a 72 | 72 | 9.0 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2019-09-11 | 2019-09-18 | MG | 9.125 | 08/2014 | SE Januária 3 - 13,8 kV | 2016-01-01 | 2015-12-01 | nan | 2016-01-01 | nan | nan | 2019-01-10 | 2018-08-13 | nan | 2018-09-30 | nan | nan | Dsp. 3.176/2019-OC UG 73 Dsp. 3.105/2019-OC UG 73 Dsp. 2.576/2019- OC UG's 1 a 72 Dsp. 2.503/2019-OT UG's 1 a 72 Dsp. 2.398/2019-ACATI: Altera potencia para 9,125 e nº de UG's para 73 de 0,125. Dsp. 2.114/2018-ACATI: nº de UG's (de 20 para 3), Pot. Instal | Set/2019(Hunind) - Previsão alterada tendo em vista o início do teste. Jul/19 - Usina pronta. Aguarda apenas ACAT. Previsão igual a do agente. mai/2019 - usina pronta e problemas de ACATI - Em 22/01/2019 - 48513.002186/2019 abr/19 - mantida previsão de OC | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
911 | 32323 | 1890 | 73 | 1 | 0.125 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2019-11-08 | 2019-11-14 | MG | 9.125 | 08/2014 | SE Januária 3 - 13,8 kV | 2016-01-01 | 2015-12-01 | nan | 2016-01-01 | nan | nan | 2019-01-10 | 2018-08-13 | nan | 2018-09-30 | nan | nan | Dsp. 3.176/2019-OC UG 73 Dsp. 3.105/2019-OC UG 73 Dsp. 2.576/2019- OC UG's 1 a 72 Dsp. 2.503/2019-OT UG's 1 a 72 Dsp. 2.398/2019-ACATI: Altera potencia para 9,125 e nº de UG's para 73 de 0,125. Dsp. 2.114/2018-ACATI: nº de UG's (de 20 para 3), Pot. Instal | Set/2019(Hunind) - Previsão alterada tendo em vista o início do teste. Jul/19 - Usina pronta. Aguarda apenas ACAT. Previsão igual a do agente. mai/2019 - usina pronta e problemas de ACATI - Em 22/01/2019 - 48513.002186/2019 abr/19 - mantida previsão de OC | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
912 | 32326 | 1891 | 1 a 22 | 22 | 30.0 | 2017-05-17 | 2017-07-31 | 2018-02-09 | 2018-03-13 | SP | 30.0 | 08/2014 | SE Getulina - 138 kV | 2016-08-17 | 2016-08-17 | nan | 2016-11-17 | nan | nan | 2017-08-31 | 2017-03-15 | nan | 2017-09-15 | nan | nan | Dsp. 548/2018-OC UG's 1 a 22 Dsp. 342/2018-OT UG's 1 a 22 Dsp 4052/SCG/2017 (1/12/17)- alt nº Ugs de 30 p/22 (1.559kW cada) e manteve a Pot Instalada (30 MW) Dsp 2.774 (18/10/16) - não reconheceu excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação U | Fev/18 - Está em teste desde 09/02/2018. (MPM) Dez/17-previsão OC (1 ano após início de obras). Out/17-iniciada a montagem dos painéis. Set/17- iniciada a fundação da LT. Considerada execução do marco do sistema de transmissão. (17%) abr/17 - IO, OC conf | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
913 | 32327 | 1892 | 1 a 22 | 22 | 30.0 | 2017-05-17 | 2017-07-31 | 2018-01-06 | 2018-02-06 | SP | 30.0 | 08/2014 | SE Getulina - 138 kV | 2016-08-17 | 2016-08-17 | nan | 2016-11-17 | nan | nan | 2017-08-31 | 2017-03-15 | nan | 2017-09-15 | nan | nan | Dsp. 293/2018-OC UG' 1 a 22 Dsp. 018/2018-OT UG's 1 a 22 Dsp 4053/SCG/2017 (1/12/17)- alt nº Ugs de 30 p/22 (1.559kW cada) e manteve a Pot Instalada (30 MW) Dsp 2.774 (18/10/16) - não reconheceu excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação UF | jan/18- OC (1 mês de teste) dez/17 OC 1 ano IO. Out/17-iniciada a montagem dos painéis. Set/17- iniciada a fundação da LT. Considerada execução do marco do sistema de transmissão. (17%) abr/17 - IO, OC conforme agente. | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
914 | 32328 | 1893 | 1-22 | 22 | 30.0 | 2017-05-17 | 2017-07-31 | 2018-04-21 | 2018-10-03 | SP | 30.0 | 08/2014 | SE Getulina - 138 kV | 2016-08-17 | 2016-08-17 | nan | 2016-11-17 | nan | nan | 2017-08-31 | 2017-03-15 | nan | 2017-10-15 | nan | nan | Dsp. 2.254/2018-OC UG's 1 a 22 Dsp 4054/SCG/2017 (1/12/17)- alt nº UGs de 30 p/22 (1.559kW cada) e manteve a Pot Instalada (30 MW) Dsp 2.774 (18/10/16) - não reconheceu excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação UFV. Set/2016: previsão de I | set/18- usina em OT. Previsão OC para out/18. Ago/18 - Marco de previsão desatualizado. Coloquei a previsão 1 mês a frente. Jun/18 - Previsão alterada para ago/18. Usina operando em teste. Jun/18 - Previsão alterada para julho/18. Usina operando em test | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
915 | 32329 | 1894 | 1-22 | 22 | 30.0 | 2017-05-17 | 2017-07-31 | 2018-03-17 | 2018-04-26 | SP | 30.0 | 08/2014 | SE Getulina - 138 kV | 2016-08-17 | 2016-08-17 | nan | 2016-11-17 | nan | nan | 2017-08-31 | 2017-03-15 | nan | 2017-09-15 | nan | nan | Dsp. 965/2018-OC UG1 a22 Dsp. 604/2018-OT UG 1 a 22 Dsp 4055/SCG/2017 (1/12/17)- alt nº Ugs de 30 p/22 (1.559kW cada) e manteve a Pot Instalada (30 MW). Dsp 2.774 (18/10/16) - não reconheceu excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação UFV. S | Mar/18-não iniciou OT. Considerada 2 meses para OC. Out/17- iniciada a montagem dos painéis. Set/17- iniciada a fundação da LT. Considerada execução do marco do sistema de transmissão. (17%) Ago/17 - Iniciou as canaletas da SE elevadora. Não considerei ob | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
916 | 32330 | 1895 | 1-22 | 22 | 30.0 | 2017-05-17 | 2017-07-31 | 2018-03-17 | 2018-04-13 | SP | 30.0 | 08/2014 | SE Getulina - 138 kV | 2016-08-17 | 2016-08-17 | nan | 2016-11-17 | nan | nan | 2017-08-31 | 2017-03-15 | nan | 2017-12-15 | nan | nan | Dsp 817/2018 - OC UG1 a UG22 Dsp 604/2018- OT UG1 a UG22. Dsp 4056/SCG/2017 (1/12/17)- alt nº UGs de 30 p/22 (1.559kW cada) e manteve a Pot Instalada (30 MW) Dsp 2.774 (18/10/16) - não reconheceu excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação U | abril/18- ñ OT, Oc ajustado 2 meses. Fev/18 - Previsão informada pelo agente 15/03/18. Estão montando os painéis. Coloquei a previsão para 15/04/18 por prudência. (MPM) jan/17- comprovou montagem dos paineis. Previsão OC (1 ano após início das obras). Set | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
917 | 32339 | 1896 | 1 a 27 | 27 | 27.0 | 2017-05-17 | 2017-07-31 | 2017-11-09 | 2017-12-16 | MG | 27.0 | 08/2014 | SE Pirapora 2 - 138 kV | 2016-08-17 | 2016-08-17 | nan | 2016-11-17 | nan | nan | 2017-04-15 | 2017-06-01 | nan | 2017-10-01 | nan | nan | Dsp. 4.246/2017-OC UG's 1 a 27 dsp 3765/2017 - teste 1 a 27 Dsp1.660/SCG/2017 - alterou conexão (JLUJ-jul17) Dsp1.660/SCG/2017- Alt. Ugs de 30 p/ 27 e Pot de 30MW p/ 27MW. Dsp 2.774 (18/10/16) - não reconheceu excludente de responsabilidade pelo atraso na | dez/17-previsão OC 30 dias (em teste) nov/17-liberado para teste. out/17- informou início da montagem dos paineis, mas não comprovou. Obras: 33,93% set/17 - 1 ano após início ds obras. Junho/17: Início de obras em 01/06/2017 com a supressão da vegetação. | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
918 | 32340 | 1897 | 1 a 27 | 27 | 27.0 | 2017-05-17 | 2017-07-31 | 2017-11-09 | 2017-12-07 | MG | 27.0 | 08/2014 | SE Pirapora 2 - 138 kV | 2016-08-17 | 2016-08-17 | nan | 2016-11-17 | nan | nan | 2017-04-15 | 2017-06-01 | nan | 2017-07-17 | nan | nan | Dsp. 4.117/2017- OC 1 a 27 dsp 3766/2017 - teste 1 a 27 Despacho 1.661/17 alterou pot., Ugs e conexão. (JLUJ-jul17) Dsp1.660/SCG/2017- Alt. Ugs de 30 p/ 27 e Pot de 30MW p/ 27MW. Dsp 2.774 (18/10/16) - não reconheceu excludente de responsabilidade pelo a | nov/17 - previsão 30 dias de teste. set/17 - 1 ano após início ds obras. Ago/17 ritmo acelerado de obras, porém dificuldade com conexão. Junho/17: Início de obras em 01/06/2017 com a supressão da vegetação. Previsão OC baseada no atraso de cronograma. | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
919 | 32341 | 1898 | 1 a 27 | 27 | 27.0 | 2017-05-17 | 2017-07-31 | 2017-11-09 | 2017-12-07 | MG | 27.0 | 08/2014 | LT Coromandel - Vazante - 138kV | 2016-08-17 | 2016-08-17 | nan | 2016-11-17 | nan | nan | 2016-12-20 | 2017-06-01 | nan | 2017-08-24 | nan | nan | nan | nan | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
920 | 32342 | 1899 | 1 a 5 | 5 | 12.5 | 2017-08-19 | 2017-10-01 | 2018-03-08 | 2018-04-21 | BA | 12.5 | 08/2014 | SE Irecê -230 kV | 2016-05-14 | 2016-05-02 | 2016-07-11 | nan | nan | 2016-06-30 | 2017-09-14 | 2017-04-15 | 2017-07-15 | nan | nan | 2018-01-05 | Dsp. 914/2018-OC UG's 1 a 5 Dsp. 522/2018-OT UG's 1 a 5 Dsp 1.501/2017- Alt. Pot 12MW p/ 12,5MW e Ugs de 6 p/ 5. Abr/17 - previsão IO em ago/17, indicador Pré-obras verde | abr/18-OT (30 dias para OC) Mar/18 - OT UG1 a UG5 conf Dsp 522; Fev/18: agente afirmou que está com problemas na alfândega para liberação de equipamentos. E afirma previsão de OT para Fev/18 e comercial para Mar/18. Agente solicitou LO em 17/1/2018. Previ | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
921 | 32343 | 1900 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2017-09-15 | 2017-10-01 | 2017-08-29 | 2018-01-04 | BA | 30.0 | 10/2013 | SE Irecê - 230 kV | 2016-05-14 | 2016-05-02 | 2016-07-11 | nan | nan | 2016-06-30 | 2017-03-31 | 2016-10-31 | 2017-01-15 | nan | nan | 2017-03-31 | Dsp. 011/2018-OC UG's 1 a 15 Dsp. 2.668/2017-Teste UG's 1 a 15 | dez/17: 30 dias OT. nov/2017 - Usina operando em teste desde 29/08/17. O agente postergou para janeiro/2018 (Depdente da implantação do SEP) Alterei a potência pois verifiquei que está errada no outorgas. De 27,3 para 30. (JLUJ-jul/17) Maio/17 OC mantida | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
922 | 32344 | 1901 | 1 a 5 | 5 | 12.5 | 2017-09-12 | 2017-10-01 | 2018-02-09 | 2018-04-12 | BA | 27.5 | 08/2014 | SE Irecê - 230 kV | 2016-05-14 | 2016-05-02 | 2016-07-11 | nan | nan | 2016-08-24 | 2017-09-15 | 2017-05-30 | 2017-07-15 | nan | nan | 2017-12-12 | Dsp. 802/2018- OC, UG's 1 a 11 Dsp. 341/2018-OT UG's 1 a 5 Dsp. 236/2018-OT UG's 6 a 11 Dsp 1.506/2017- Alt. Pot 28MW p/ 27,5MW e Ugs de 14 p/ 11. abr/17 - previsão IO em ago/17, indicador Pré-obras verde | Abr/18 - Entrou em teste. Previsão para abril (+1 mês). Fev/18: UGs em OT, prev. OC p/ março. Dez/17: 66,31%, prev OC mantida, MT comprovado. Set/17- Iniciou ST. Ago-17: iniciou concretagem das bases. Mantida previsão OC. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
923 | 32344 | 1902 | 6 a 11 | 6 | 15.0 | 2017-09-12 | 2017-10-01 | 2018-01-31 | 2018-04-12 | BA | 27.5 | 08/2014 | SE Irecê - 230 kV | 2016-05-14 | 2016-05-02 | 2016-07-11 | nan | nan | 2016-08-24 | 2017-09-15 | 2017-05-30 | 2017-07-15 | nan | nan | 2017-12-12 | Dsp. 802/2018- OC, UG's 1 a 11 Dsp. 341/2018-OT UG's 1 a 5 Dsp. 236/2018-OT UG's 6 a 11 Dsp 1.506/2017- Alt. Pot 28MW p/ 27,5MW e Ugs de 14 p/ 11. abr/17 - previsão IO em ago/17, indicador Pré-obras verde | Abr/18 - Entrou em teste. Previsão para abril (+1 mês). Fev/18: UGs em OT, prev. OC p/ março. Dez/17: 66,31%, prev OC mantida, MT comprovado. Set/17- Iniciou ST. Ago-17: iniciou concretagem das bases. Mantida previsão OC. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
924 | 32345 | 1903 | 1 a 8 | 8 | 20.0 | 2017-08-31 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2018-04-12 | BA | 20.0 | 08/2014 | SE Irecê - 230 kV | 2016-05-14 | 2016-05-02 | 2016-07-11 | nan | nan | 2016-06-30 | 2017-05-01 | 2016-07-13 | 2017-03-13 | nan | nan | 2017-11-13 | Dsp. 803/2018- OC, UG's 1 a 8 Dsp. 4.036/2017-OT UG's 1 a 8 Dsp 1.507/2017- Alt. Ugs de 10 p/ 8. abr/16 - previsão OC com base no previsorSFG, início de obras ago/16. agente indica OC p/ 1/10/17. | Abr/18 - Entrou em teste. Previsão para abril (+1 mês). Fev/18: OC p/ março (prev agente:09/3/18). Jan/18- OC (1 mês de teste) dez/17: UGs em OT, alterado OC para Fev/18 Nov/17- 78,34%. Comprovou MT. Jun/2017: início de obras do sistema de transmissão A | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
925 | 32346 | 1904 | 1 a 8 | 8 | 20.0 | 2017-09-15 | 2017-10-01 | 2018-01-10 | 2018-04-13 | BA | 27.5 | 08/2014 | SE Irecê - 230 kV | 2016-05-14 | 2016-05-02 | 2016-07-11 | nan | nan | 2016-06-30 | 2017-10-15 | 2017-06-30 | 2017-10-16 | nan | nan | 2018-01-11 | Dsp. 812/2018- OC UG's 1 a 11 Dsp 340/2018 - (9/2/18) - OT UGs 9 a 11. Dsp. 38/2018-OT UG's 1 a 8 Dsp 1.508/2017- Alt. Pot 30MW p/ 27,5MW e Ugs de 15 p/ 11. abr/17 - previsão IO em ago/17, indicador Pré-obras verde | Abr/18 - Entrou em teste. Previsão para abril (+1 mês). Fev/18: ugs em OT, OC p/ março (prev agente 09/03/2018). Jan/18: ajustada OC (30 dias) jan/18: UG 1 a 8 em OT, OC para próximo rapeel; UGs 9 a 11 em MT, OC conf. Atraso na MT. Dez/17- ainda não compr | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
926 | 32346 | 1905 | 9 a 11 | 3 | 7.5 | 2017-09-15 | 2017-10-01 | 2018-02-09 | 2018-04-13 | BA | 27.5 | 08/2014 | SE Irecê - 230 kV | 2016-05-14 | 2016-05-02 | 2016-07-11 | nan | nan | 2016-06-30 | 2017-10-15 | 2017-06-30 | 2017-10-16 | nan | nan | 2018-01-11 | Dsp. 812/2018- OC UG's 1 a 11 Dsp 340/2018 - (9/2/18) - OT UGs 9 a 11. Dsp. 38/2018-OT UG's 1 a 8 Dsp 1.508/2017- Alt. Pot 30MW p/ 27,5MW e Ugs de 15 p/ 11. abr/17 - previsão IO em ago/17, indicador Pré-obras verde | Abr/18 - Entrou em teste. Previsão para abril (+1 mês). Fev/18: ugs em OT, OC p/ março (prev agente 09/03/2018). Jan/18: ajustada OC (30 dias) jan/18: UG 1 a 8 em OT, OC para próximo rapeel; UGs 9 a 11 em MT, OC conf. Atraso na MT. Dez/17- ainda não compr | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
927 | 32347 | 1906 | 1 e 2 | 2 | 5.0 | 2017-08-28 | 2017-10-01 | 2017-12-09 | 2018-04-13 | BA | 17.5 | 08/2014 | SE Irecê - 230 kV | 2016-05-14 | 2016-05-02 | 2016-07-11 | nan | nan | 2016-06-30 | 2017-04-20 | 2017-04-28 | 2017-06-12 | nan | nan | 2017-11-13 | Dsp. 813/2018-OC UG's 1 a 7 Dsp. 4.320/2017-OT-UG's 3 a 7 Dsp 4154/SFG/17 8/12/2017 - **OT UG1 e UG2. Dsp 1.511/2017- Alt. Pot 18MW p/ 17,5MW e Ugs de 9 p/ 7. mai/17 - início do sistema de transmissão abr/17 - previsão IO em ago/17, indicador Pré-obras ve | Abr/18 - Entrou em teste. Previsão para abril (+1 mês). Fev/18: Ugs em OT, ajustado OC para março/18 (prev agente 9/3/18). Jan/18: ajustada OC (30 dias) dez/17 OC UG1 e 2 alterada para jan/18 (OT); Demais UGs mantida prevs. Nov/17 - comrpvou MT. 74,86% Ag | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
928 | 32347 | 1907 | 3 a 7 | 5 | 12.5 | 2017-08-28 | 2017-10-01 | 2017-12-21 | 2018-04-13 | BA | 17.5 | 08/2014 | SE Irecê - 230 kV | 2016-05-14 | 2016-05-02 | 2016-07-11 | nan | nan | 2016-06-30 | 2017-04-20 | 2017-04-28 | 2017-06-12 | nan | nan | 2017-11-13 | Dsp. 813/2018-OC UG's 1 a 7 Dsp. 4.320/2017-OT-UG's 3 a 7 Dsp 4154/SFG/17 8/12/2017 - **OT UG1 e UG2. Dsp 1.511/2017- Alt. Pot 18MW p/ 17,5MW e Ugs de 9 p/ 7. mai/17 - início do sistema de transmissão abr/17 - previsão IO em ago/17, indicador Pré-obras ve | Abr/18 - Entrou em teste. Previsão para abril (+1 mês). Fev/18: Ugs em OT, ajustado OC para março/18 (prev agente 9/3/18). Jan/18: ajustada OC (30 dias) dez/17 OC UG1 e 2 alterada para jan/18 (OT); Demais UGs mantida prevs. Nov/17 - comrpvou MT. 74,86% Ag | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
929 | 32348 | 1908 | 4 a 7 | 4 | 10.0 | 2017-08-28 | 2017-10-01 | 2018-03-17 | 2018-04-13 | BA | 17.5 | 08/2014 | SE Irecê - 230 kV | 2016-05-14 | 2016-05-02 | 2016-07-11 | nan | nan | 2016-06-30 | 2017-04-15 | 2017-03-20 | 2017-07-15 | nan | nan | 2017-11-18 | Dsp. 814/2018-OC UG's 1 a 7 Dsp. 603/2018-OT UG 4 a 7 Dsp.. 416/2018- OT UG3 Dsp. 145/2018 (23/1/18)-OT UG's 1 e 2 Dsp 1.512/2017- Alt. Pot 18MW p/ 17,5MW e Ugs de 9 p/ 7. mai/17 - início do sistema de transmissão abr/17 - previsão IO em ago/17, indicador | Abr/18 - Entrou em teste. Previsão para abril (+1 mês). Fev/18: agente afirmou que está com problemas na alfândega para liberação de equipamentos. E afirma previsão de OT para Fev/18 e comercial para Mar/18. Agente solicitou LO em 27/11/2017. Previsão de | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
930 | 32348 | 1909 | 1 e 2 | 2 | 5.0 | 2017-08-28 | 2017-10-01 | 2018-01-23 | 2018-04-13 | BA | 17.5 | 08/2014 | SE Irecê - 230 kV | 2016-05-14 | 2016-05-02 | 2016-07-11 | nan | nan | 2016-06-30 | 2017-04-15 | 2017-03-20 | 2017-07-15 | nan | nan | 2017-11-18 | Dsp. 814/2018-OC UG's 1 a 7 Dsp. 603/2018-OT UG 4 a 7 Dsp.. 416/2018- OT UG3 Dsp. 145/2018 (23/1/18)-OT UG's 1 e 2 Dsp 1.512/2017- Alt. Pot 18MW p/ 17,5MW e Ugs de 9 p/ 7. mai/17 - início do sistema de transmissão abr/17 - previsão IO em ago/17, indicador | Abr/18 - Entrou em teste. Previsão para abril (+1 mês). Fev/18: agente afirmou que está com problemas na alfândega para liberação de equipamentos. E afirma previsão de OT para Fev/18 e comercial para Mar/18. Agente solicitou LO em 27/11/2017. Previsão de | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
931 | 32348 | 1910 | 3 | 1 | 2.5 | 2017-08-28 | 2017-10-01 | 2018-02-24 | 2018-04-13 | BA | 17.5 | 08/2014 | SE Irecê - 230 kV | 2016-05-14 | 2016-05-02 | 2016-07-11 | nan | nan | 2016-06-30 | 2017-04-15 | 2017-03-20 | 2017-07-15 | nan | nan | 2017-11-18 | Dsp. 814/2018-OC UG's 1 a 7 Dsp. 603/2018-OT UG 4 a 7 Dsp.. 416/2018- OT UG3 Dsp. 145/2018 (23/1/18)-OT UG's 1 e 2 Dsp 1.512/2017- Alt. Pot 18MW p/ 17,5MW e Ugs de 9 p/ 7. mai/17 - início do sistema de transmissão abr/17 - previsão IO em ago/17, indicador | Abr/18 - Entrou em teste. Previsão para abril (+1 mês). Fev/18: agente afirmou que está com problemas na alfândega para liberação de equipamentos. E afirma previsão de OT para Fev/18 e comercial para Mar/18. Agente solicitou LO em 27/11/2017. Previsão de | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
932 | 32349 | 1911 | 1 a 5 | 5 | 12.5 | 2017-09-12 | 2017-10-01 | 2017-11-21 | 2018-04-13 | BA | 27.5 | 08/2014 | SE Irecê - 230 kV | 2016-05-14 | 2016-05-02 | 2016-07-11 | nan | nan | 2016-08-24 | 2017-12-12 | 2017-04-01 | 2017-05-15 | nan | nan | 2017-09-15 | Dsp. 815/2018-OC UG's 1 a 11 Dsp. 4.037/2017-OT UG's 6 a 11 Dsp. 3.872/2017-OT UG's 1 a 5 Dsp 1.513/2017- Alt. Pot 28MW p/ 27,5MW e Ugs de 14 p/ 11. abr/17 - previsão IO em ago/17, indicador Pré-obras verde | Abr/18 - Entrou em teste. Previsão para abril (+1 mês). Fev/18: UGs em teste, OC para março ( prev agente p/ 09/3/18) jan/18- OC (1 mês de teste) dez/17 - OC alterado para 01/2/18 Nov/17 ST ainda não comprovado, . Out/17-Comprovou montagem das torres Ago/ | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
933 | 32349 | 1912 | 6 a 11 | 6 | 15.0 | 2017-09-12 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2018-04-13 | BA | 27.5 | 08/2014 | SE Irecê - 230 kV | 2016-05-14 | 2016-05-02 | 2016-07-11 | nan | nan | 2016-08-24 | 2017-12-12 | 2017-04-01 | 2017-05-15 | nan | nan | 2017-09-15 | Dsp. 815/2018-OC UG's 1 a 11 Dsp. 4.037/2017-OT UG's 6 a 11 Dsp. 3.872/2017-OT UG's 1 a 5 Dsp 1.513/2017- Alt. Pot 28MW p/ 27,5MW e Ugs de 14 p/ 11. abr/17 - previsão IO em ago/17, indicador Pré-obras verde | Abr/18 - Entrou em teste. Previsão para abril (+1 mês). Fev/18: UGs em teste, OC para março ( prev agente p/ 09/3/18) jan/18- OC (1 mês de teste) dez/17 - OC alterado para 01/2/18 Nov/17 ST ainda não comprovado, . Out/17-Comprovou montagem das torres Ago/ | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
934 | 32350 | 1913 | 1 a 6 | 6 | 15.0 | 2017-09-15 | 2017-10-01 | 2018-02-28 | 2018-04-13 | BA | 30.0 | 08/2014 | SE Irecê - 230 kV | 2016-05-14 | 2016-05-02 | 2016-07-11 | nan | nan | 2016-06-30 | 2017-11-27 | 2017-04-20 | 2017-06-12 | nan | nan | 2018-01-23 | Dsp. 816/2018-OC UG's 1 a 12 Dsp. 450/2018- OT UG 1 a 6 Dsp. 363/2018-OT UG's 7 a 12 Dsp 1.514/2017- Alt. Ugs de 15 p/ 12. abr/17 - previsão IO em ago/17, indicador Pré-obras verde | Mar/18 - Entrou em teste. Previsão para abril (+1 mês). Fev/18: agente afirmou que está com problemas na alfândega para liberação de equipamentos. Agente está com apenas 23% de execução em todas as frentes. E afirma previsão de OT para Fev/18 e comercial | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
935 | 32350 | 1914 | 7 a 12 | 6 | 15.0 | 2017-09-15 | 2017-10-01 | 2018-02-17 | 2018-04-13 | BA | 30.0 | 08/2014 | SE Irecê - 230 kV | 2016-05-14 | 2016-05-02 | 2016-07-11 | nan | nan | 2016-06-30 | 2017-11-27 | 2017-04-20 | 2017-06-12 | nan | nan | 2018-01-23 | Dsp. 816/2018-OC UG's 1 a 12 Dsp. 450/2018- OT UG 1 a 6 Dsp. 363/2018-OT UG's 7 a 12 Dsp 1.514/2017- Alt. Ugs de 15 p/ 12. abr/17 - previsão IO em ago/17, indicador Pré-obras verde | Mar/18 - Entrou em teste. Previsão para abril (+1 mês). Fev/18: agente afirmou que está com problemas na alfândega para liberação de equipamentos. Agente está com apenas 23% de execução em todas as frentes. E afirma previsão de OT para Fev/18 e comercial | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
936 | 32351 | 1915 | 1 e 2 | 2 | 5.0 | 2017-09-09 | 2017-10-01 | 2017-12-09 | 2018-04-13 | BA | 25.0 | 08/2014 | SE Irecê - 230 kV | 2016-05-14 | 2016-05-02 | 2016-07-11 | nan | nan | 2016-06-30 | 2017-11-09 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-10-02 | Dsp. 811/2018-OC UG's 1 a 10 Dsp 4155/SFG/17- 8/12/17 - OT UG 1 e 2 Dsp 3768/2017- OT UG3 a UG10. Dsp 1.516/2017- Alt. Pot 26MW p/ 25MW e UGs de 13 p/ 10. | Mar/18 - Entrou em teste. Previsão para abril (+1 mês). Fev/18: UGs em Teste OC p/ março (prev agente 9/3/18) jan/18- OC (1 mês de teste) dez/17- OC para 15/01/18 todas em OT. Nov/17 - Prev 30 dias da OT. Out/17: montagem das torres. Ago/17: OC conforme | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
937 | 32351 | 1916 | 3 a 10 | 8 | 20.0 | 2017-09-09 | 2017-10-01 | 2017-11-09 | 2018-04-13 | BA | 25.0 | 08/2014 | SE Irecê - 230 kV | 2016-05-14 | 2016-05-02 | 2016-07-11 | nan | nan | 2016-06-30 | 2017-11-09 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-10-02 | Dsp. 811/2018-OC UG's 1 a 10 Dsp 4155/SFG/17- 8/12/17 - OT UG 1 e 2 Dsp 3768/2017- OT UG3 a UG10. Dsp 1.516/2017- Alt. Pot 26MW p/ 25MW e UGs de 13 p/ 10. | Mar/18 - Entrou em teste. Previsão para abril (+1 mês). Fev/18: UGs em Teste OC p/ março (prev agente 9/3/18) jan/18- OC (1 mês de teste) dez/17- OC para 15/01/18 todas em OT. Nov/17 - Prev 30 dias da OT. Out/17: montagem das torres. Ago/17: OC conforme | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
938 | 32352 | 1917 | 1 a 6 | 6 | 12.0 | 2017-09-15 | 2017-10-01 | 2017-08-24 | 2017-12-07 | RN | 20.0 | 08/2014 | SE Lagoa Nova II - 69kV | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2017-06-01 | nan | nan | 2017-07-01 | 2017-02-15 | 2017-01-15 | 2017-04-15 | nan | nan | 2017-07-15 | Dsp. 4.119/2017-OC UG's 1 a 10 Dsp. 2.869/2017- 11/09/2017 -Teste Ug's 7 a 10 Dsp. 2.621/2017- 24/08/2017-Teste UG's 1 a 6 | Nov/17 - Ainda não solicitou OC, OC alt. Prox mês. out/17 - Usina em teste desde 24/8/17 e 09/09/17. Coloquei a previsão 1 mês pra frente. Ago/17- comprovou o início da montagem. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
939 | 32352 | 1918 | 7 a 10 | 4 | 8.0 | 2017-09-15 | 2017-10-01 | 2017-09-09 | 2017-12-07 | RN | 20.0 | 08/2014 | SE Lagoa Nova II - 69kV | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2017-06-01 | nan | nan | 2017-07-01 | 2017-02-15 | 2017-01-15 | 2017-04-15 | nan | nan | 2017-07-15 | Dsp. 4.119/2017-OC UG's 1 a 10 Dsp. 2.869/2017- 11/09/2017 -Teste Ug's 7 a 10 Dsp. 2.621/2017- 24/08/2017-Teste UG's 1 a 6 | Nov/17 - Ainda não solicitou OC, OC alt. Prox mês. out/17 - Usina em teste desde 24/8/17 e 09/09/17. Coloquei a previsão 1 mês pra frente. Ago/17- comprovou o início da montagem. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
940 | 32353 | 1919 | 1 a 10 | 10 | 20.0 | 2017-09-15 | 2017-10-01 | 2017-08-24 | 2017-12-07 | RN | 20.0 | 08/2014 | SE Lagoa Nova II - 69 kV | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2017-06-01 | nan | nan | 2017-07-01 | 2017-04-15 | 2017-02-15 | 2017-04-15 | nan | nan | 2017-06-28 | Dsp. 4.120/2017-OC UG's 1 a 10 Dsp. 2.622/2017- 24/08/17-Teste UG's 1 a 10 | nov/17 - Usina em teste desde 24/8/17. Coloquei a previsão 1 mês pra frente, conforme previsão do agente. Set/17 OC p/ prox rapeel. Vide UGs em teste. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
941 | 32354 | 1920 | 1 a 13 | 13 | 27.3 | 2017-09-19 | 2017-09-30 | 2018-09-04 | 2018-12-29 | RN | 27.3 | 08/2014 | SE Touros - 230 kV | 2017-02-05 | 2016-07-21 | 2016-11-03 | nan | nan | 2017-03-18 | 2016-05-31 | 2016-03-15 | 2016-05-18 | nan | nan | 2017-01-15 | Dsp. 3.189/2018-OC UG's 1 a 13 DSP. 1984/2018: libera OT Dsp 1.253/2017/SCG: Alt pot 30 p/ 27,3 MW e nº UGs 10 para 13. | out/18: em OT, previsão OC para 15/11/2018 set/18: em OT, previsão OC para 15/10/2018 ago/18: não iniciou testes. 06/18: OC conf agente. maio/18-postergada OC. Não entrou em OT. Abr/18 - não entrou em teste Nov/17 - Previsão conforme o agente. Set/17- 57, | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
942 | 32355 | 1921 | 1 a 13 | 13 | 27.3 | 2017-09-19 | 2017-09-30 | 2018-09-29 | 2019-01-05 | RN | 27.3 | 08/2014 | SE Touros - 230 kV | 2017-02-05 | 2016-07-21 | 2016-11-03 | nan | nan | 2017-03-18 | 2016-05-31 | 2016-03-15 | 2016-06-30 | nan | nan | 2017-04-12 | Dsp. 20/2019-OC UG's 1 a 13 Dsp. 2.229/2018- OT UG's 1 a 13 Dsp 1.252/2017/SCG: Alt pot 30 p/ 27,3 MW e nº UGs 10 para 13. | Set/2018: Avanço: 82,87%. OC de acordo com o andamento das obras. 07/18:71,65%. OC conf. agente 06/18: obras 44,50%, oc conf. Agente. mai/18- OC conforme previsão agente Nov/17 - Previsão conforme o agente. Set/17 não comprovou ST Abr/17- 40,13%, fotos | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
943 | 32356 | 1922 | 1 a 3 | 3 | 6.3 | 2017-09-19 | 2017-09-30 | 2018-12-22 | 2019-04-17 | RN | 27.3 | 08/2014 | SE Touros - 230 kV | 2017-02-05 | 2016-07-21 | 2016-11-03 | nan | nan | 2017-03-18 | 2016-05-31 | 2016-06-16 | 2016-09-30 | nan | nan | 2017-11-22 | Dsp. 1.139/2019-OC UG's 1 a 3 Dsp. 3.191/2018-OC UG's 4 a 13 Dsp. 3.129/2018- OT UG's 1 a 3 Dsp. 2.228/2018-OT UG's 4 a 13 Dsp 1.251/2017/SCG: Alt pot 28,8 p/ 27,3 MW e nº UGs 18 para 13. | abr/2019: não solicitou OC. OC de acordo com previsor fev/2019 - não solicitou OC out/18: previsão empreendedor 06/18: OC conforme agente. mai/18-não está em OT. Postergada. dez/17- comprovou MT. Nov/17 OC conf Agente set/17 não comprovou ST Ago/17: OC co | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
944 | 32356 | 1923 | 4 a 13 | 10 | 21.0 | 2017-09-19 | 2017-09-30 | 2018-09-29 | 2018-12-29 | RN | 27.3 | 08/2014 | SE Touros - 230 kV | 2017-02-05 | 2016-07-21 | 2016-11-03 | nan | nan | 2017-03-18 | 2016-05-31 | 2016-06-16 | 2016-09-30 | nan | nan | 2017-11-22 | Dsp. 1.139/2019-OC UG's 1 a 3 Dsp. 3.191/2018-OC UG's 4 a 13 Dsp. 3.129/2018- OT UG's 1 a 3 Dsp. 2.228/2018-OT UG's 4 a 13 Dsp 1.251/2017/SCG: Alt pot 28,8 p/ 27,3 MW e nº UGs 18 para 13. | abr/2019: não solicitou OC. OC de acordo com previsor fev/2019 - não solicitou OC out/18: previsão empreendedor 06/18: OC conforme agente. mai/18-não está em OT. Postergada. dez/17- comprovou MT. Nov/17 OC conf Agente set/17 não comprovou ST Ago/17: OC co | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
945 | 32357 | 1924 | 1 a 14 | 14 | 28.0 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-08-26 | 2017-10-31 | BA | 28.0 | 08/2014 | SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | 2017-01-16 | 2016-12-16 | 2017-03-01 | nan | nan | 2017-04-16 | 2016-04-18 | 2016-05-30 | 2016-07-25 | nan | nan | 2016-11-16 | Dsp. 3.650/2017 - Comercial UG 1 a 14 Dsp. 2.648/2017-Testes UG's 1 a 14 | out/2017 - Usina em teste desde 26/8/17. Coloquei a previsão 1 mês pra frente. Set/09 - Usina em teste desde 26/08. Coloquei a previsão 1 mês pra frente. Set/2016: 26,07%. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
946 | 32358 | 1925 | 1 a 14 | 14 | 28.0 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-08-26 | 2017-11-02 | BA | 28.0 | 08/2014 | SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | 2017-01-16 | 2016-12-16 | 2017-03-01 | nan | nan | 2017-04-16 | 2016-04-18 | 2016-05-30 | 2016-08-30 | nan | nan | 2016-11-02 | Dsp. 3.714/2017 - Comercial UG's 1 a 14 Dsp. 2.649/2017-Testes UG's 1 a 14 | out/2017 - Usina em teste desde 26/8/17. Coloquei a previsão 1 mês pra frente. Set/09 - Usina em teste desde 26/08. Coloquei a previsão 1 mês pra frente. Nov/16: Comprovação montagem de torres Set/2016: 20,73% | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
947 | 32359 | 1926 | 1 a 14 | 14 | 28.0 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-08-26 | 2017-10-31 | BA | 28.0 | 08/2014 | SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | 2017-01-16 | 2016-12-16 | 2017-03-01 | nan | nan | 2017-04-16 | 2016-04-18 | 2016-04-30 | 2016-06-02 | nan | nan | 2016-09-29 | Dsp. 3.652/2017 - Comercial UG 1 a 14 Dsp. 2.652/2017-Testes UG's 1 a 14 REA 5.758, de 12/4/16, alterou caract. Técnicas. | out/2017 - Usina em teste desde 26/8/17. Coloquei a previsão 1 mês pra frente. Set/09 - Usina em teste desde 26/08. Coloquei a previsão 1 mês pra frente. Out/2016 (Lemos) - iniciou montagem de torres, comprovado por fotos. Set/2016: 36,28%. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
948 | 32360 | 1927 | 9 a 10 | 2 | 4.6 | 2017-09-10 | 2017-10-01 | 2017-09-20 | 2017-12-01 | PE | 25.3 | 08/2014 | SE Garanhuns II - 230 kV | 2016-06-01 | 2016-04-15 | 2016-06-01 | nan | nan | 2017-01-15 | 2017-02-15 | 2016-11-15 | 2017-02-15 | nan | nan | 2017-07-15 | Dsp. 4.042/2017- OC UG's 1 a 11 Dsp. 3.315/2017-Teste UG 11 Dsp. 3.044/2017-Teste UG's 9 e 10 Dsp. 2.939/2017-Teste UG's 7 e 8 Dsp. 2.844/2017- 08/09/17 Teste UG's 1 a 3 Dsp. 2.888/2017- 12/9/17-Teste UG's 4 a 6 | nov/17 - A maiorias da UGs estão em teste. Informou que solicitou DAPR ao ONS. Previsão para dez/17, conforme agente Set/17- OC p/ prox rapeel das UGs em teste. Ago/17- OC conforme previsor. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
949 | 32360 | 1928 | 4 a 6 | 3 | 6.9 | 2017-09-10 | 2017-10-01 | 2017-09-12 | 2017-12-01 | PE | 25.3 | 08/2014 | SE Garanhuns II - 230 kV | 2016-06-01 | 2016-04-15 | 2016-06-01 | nan | nan | 2017-01-15 | 2017-02-15 | 2016-11-15 | 2017-02-15 | nan | nan | 2017-07-15 | Dsp. 4.042/2017- OC UG's 1 a 11 Dsp. 3.315/2017-Teste UG 11 Dsp. 3.044/2017-Teste UG's 9 e 10 Dsp. 2.939/2017-Teste UG's 7 e 8 Dsp. 2.844/2017- 08/09/17 Teste UG's 1 a 3 Dsp. 2.888/2017- 12/9/17-Teste UG's 4 a 6 | nov/17 - A maiorias da UGs estão em teste. Informou que solicitou DAPR ao ONS. Previsão para dez/17, conforme agente Set/17- OC p/ prox rapeel das UGs em teste. Ago/17- OC conforme previsor. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
950 | 32360 | 1929 | 1 a 3 | 3 | 6.9 | 2017-09-10 | 2017-10-01 | 2017-09-07 | 2017-12-01 | PE | 25.3 | 08/2014 | SE Garanhuns II - 230 kV | 2016-06-01 | 2016-04-15 | 2016-06-01 | nan | nan | 2017-01-15 | 2017-02-15 | 2016-11-15 | 2017-02-15 | nan | nan | 2017-07-15 | Dsp. 4.042/2017- OC UG's 1 a 11 Dsp. 3.315/2017-Teste UG 11 Dsp. 3.044/2017-Teste UG's 9 e 10 Dsp. 2.939/2017-Teste UG's 7 e 8 Dsp. 2.844/2017- 08/09/17 Teste UG's 1 a 3 Dsp. 2.888/2017- 12/9/17-Teste UG's 4 a 6 | nov/17 - A maiorias da UGs estão em teste. Informou que solicitou DAPR ao ONS. Previsão para dez/17, conforme agente Set/17- OC p/ prox rapeel das UGs em teste. Ago/17- OC conforme previsor. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
951 | 32360 | 1930 | 7 e 8 | 2 | 4.6 | 2017-09-10 | 2017-10-01 | 2017-09-14 | 2017-12-01 | PE | 25.3 | 08/2014 | SE Garanhuns II - 230 kV | 2016-06-01 | 2016-04-15 | 2016-06-01 | nan | nan | 2017-01-15 | 2017-02-15 | 2016-11-15 | 2017-02-15 | nan | nan | 2017-07-15 | Dsp. 4.042/2017- OC UG's 1 a 11 Dsp. 3.315/2017-Teste UG 11 Dsp. 3.044/2017-Teste UG's 9 e 10 Dsp. 2.939/2017-Teste UG's 7 e 8 Dsp. 2.844/2017- 08/09/17 Teste UG's 1 a 3 Dsp. 2.888/2017- 12/9/17-Teste UG's 4 a 6 | nov/17 - A maiorias da UGs estão em teste. Informou que solicitou DAPR ao ONS. Previsão para dez/17, conforme agente Set/17- OC p/ prox rapeel das UGs em teste. Ago/17- OC conforme previsor. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
952 | 32360 | 1931 | 11 | 1 | 2.3 | 2017-09-10 | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-12-01 | PE | 25.3 | 08/2014 | SE Garanhuns II - 230 kV | 2016-06-01 | 2016-04-15 | 2016-06-01 | nan | nan | 2017-01-15 | 2017-02-15 | 2016-11-15 | 2017-02-15 | nan | nan | 2017-07-15 | Dsp. 4.042/2017- OC UG's 1 a 11 Dsp. 3.315/2017-Teste UG 11 Dsp. 3.044/2017-Teste UG's 9 e 10 Dsp. 2.939/2017-Teste UG's 7 e 8 Dsp. 2.844/2017- 08/09/17 Teste UG's 1 a 3 Dsp. 2.888/2017- 12/9/17-Teste UG's 4 a 6 | nov/17 - A maiorias da UGs estão em teste. Informou que solicitou DAPR ao ONS. Previsão para dez/17, conforme agente Set/17- OC p/ prox rapeel das UGs em teste. Ago/17- OC conforme previsor. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
953 | 32361 | 1932 | 1 a 3 | 3 | 6.9 | 2017-09-10 | 2017-10-01 | 2017-09-06 | 2017-12-01 | PE | 25.3 | 08/2014 | SE Garanhuns II - 230 kV | 2016-06-01 | 2016-04-15 | 2016-06-01 | nan | nan | 2017-08-15 | 2017-04-15 | 2016-11-15 | 2017-03-31 | nan | nan | 2017-07-15 | dsp. 4.043/2017-OC UG's 1 a 11 Dsp. 2802/2017- OT Ug' 1 a 3 Dsp. 2.734/2017-Testes UG's 10 e 11 Dsp. 2.647/2017-Testes UG's 4 a 9 | nov/17 - A maiorias da UGs estão em teste. Informou que solicitou DAPR ao ONS. Previsão dez/17, conforme agente. Set/17 - OC das UGs em Teste para proxi rapeel. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
954 | 32361 | 1933 | 4 a 9 | 6 | 13.8 | 2017-09-10 | 2017-10-01 | 2017-08-26 | 2017-12-01 | PE | 25.3 | 08/2014 | SE Garanhuns II - 230 kV | 2016-06-01 | 2016-04-15 | 2016-06-01 | nan | nan | 2017-08-15 | 2017-04-15 | 2016-11-15 | 2017-03-31 | nan | nan | 2017-07-15 | dsp. 4.043/2017-OC UG's 1 a 11 Dsp. 2802/2017- OT Ug' 1 a 3 Dsp. 2.734/2017-Testes UG's 10 e 11 Dsp. 2.647/2017-Testes UG's 4 a 9 | nov/17 - A maiorias da UGs estão em teste. Informou que solicitou DAPR ao ONS. Previsão dez/17, conforme agente. Set/17 - OC das UGs em Teste para proxi rapeel. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
955 | 32361 | 1934 | 10 e 11 | 2 | 4.6 | 2017-09-10 | 2017-10-01 | 2017-08-31 | 2017-12-01 | PE | 25.3 | 08/2014 | SE Garanhuns II - 230 kV | 2016-06-01 | 2016-04-15 | 2016-06-01 | nan | nan | 2017-08-15 | 2017-04-15 | 2016-11-15 | 2017-03-31 | nan | nan | 2017-07-15 | dsp. 4.043/2017-OC UG's 1 a 11 Dsp. 2802/2017- OT Ug' 1 a 3 Dsp. 2.734/2017-Testes UG's 10 e 11 Dsp. 2.647/2017-Testes UG's 4 a 9 | nov/17 - A maiorias da UGs estão em teste. Informou que solicitou DAPR ao ONS. Previsão dez/17, conforme agente. Set/17 - OC das UGs em Teste para proxi rapeel. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
956 | 32365 | 1935 | 1 a 3 | 3 | 6.9 | 2017-09-15 | 2017-10-01 | 2017-07-29 | 2017-10-03 | PE | 29.9 | 08/2014 | SE Curral Novo do Piauí II - 230 kV | 2016-12-30 | 2016-12-13 | 2017-01-29 | nan | nan | 2017-05-01 | 2016-11-01 | 2016-05-31 | 2016-07-15 | nan | nan | 2017-03-11 | Dsp. 3.358/2017-Comercial UG 1 a 13 Dsp. 2.279/2017-teste UG's 1 a 3 Dsp. 2.088/2017-Teste 4 a 8 Dsp. 2.008/2017- Teste UG's 9 a 13 DSP 1.585/2016, de 14/6/2016, altera caract. Técnicas (nº de aero, potência e sistema de transmissão). | set/17 - usina em teste desde jul/17. previsão para 15/10. Ago/17 - Usinas em OT. Previsão 30/09/2017 Jul/17- não iniciou OT. Postergada OC. Jun/17: ainda não solicitou DAPR/T. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
957 | 32365 | 1936 | 9 a 13 | 5 | 11.5 | 2017-09-15 | 2017-10-01 | 2017-07-08 | 2017-10-03 | PE | 29.9 | 08/2014 | SE Curral Novo do Piauí II - 230 kV | 2016-12-30 | 2016-12-13 | 2017-01-29 | nan | nan | 2017-05-01 | 2016-11-01 | 2016-05-31 | 2016-07-15 | nan | nan | 2017-03-11 | Dsp. 3.358/2017-Comercial UG 1 a 13 Dsp. 2.279/2017-teste UG's 1 a 3 Dsp. 2.088/2017-Teste 4 a 8 Dsp. 2.008/2017- Teste UG's 9 a 13 DSP 1.585/2016, de 14/6/2016, altera caract. Técnicas (nº de aero, potência e sistema de transmissão). | set/17 - usina em teste desde jul/17. previsão para 15/10. Ago/17 - Usinas em OT. Previsão 30/09/2017 Jul/17- não iniciou OT. Postergada OC. Jun/17: ainda não solicitou DAPR/T. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
958 | 32365 | 1937 | 4 a 8 | 5 | 11.5 | 2017-09-15 | 2017-10-01 | 2017-07-14 | 2017-10-03 | PE | 29.9 | 08/2014 | SE Curral Novo do Piauí II - 230 kV | 2016-12-30 | 2016-12-13 | 2017-01-29 | nan | nan | 2017-05-01 | 2016-11-01 | 2016-05-31 | 2016-07-15 | nan | nan | 2017-03-11 | Dsp. 3.358/2017-Comercial UG 1 a 13 Dsp. 2.279/2017-teste UG's 1 a 3 Dsp. 2.088/2017-Teste 4 a 8 Dsp. 2.008/2017- Teste UG's 9 a 13 DSP 1.585/2016, de 14/6/2016, altera caract. Técnicas (nº de aero, potência e sistema de transmissão). | set/17 - usina em teste desde jul/17. previsão para 15/10. Ago/17 - Usinas em OT. Previsão 30/09/2017 Jul/17- não iniciou OT. Postergada OC. Jun/17: ainda não solicitou DAPR/T. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
959 | 32366 | 1938 | 1 a 4 e 6 | 5 | 11.5 | 2017-09-15 | 2017-10-01 | 2017-04-13 | 2017-06-14 | PI | 27.6 | 08/2014 | Subestação Curral Novo do Piauí II - 230 kV | 2016-12-30 | 2016-12-13 | 2017-01-29 | nan | nan | 2016-11-29 | 2016-07-15 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | nan | nan | 2016-11-18 | Dsp. 1.684/2017 - comercial UG1 a 12 Dsp. 1.031/2017-Teste UG1 a 4 e 6 Dsp. 816/2017 - Teste UG 5 e 7. Dsp. 730/2017 - Teste UG 8 a 10 DSP 653/2017 - Teste UG11 e 12 | Maio/17:previsão aumentada em 1 mês, vide UGs em teste desde março/Abril mar/17 - alterada previsão comercial, pois já tem algumas máquinas em teste. As que não estão em teste estão pra mai/17. Out/16 - Comprovadas as fotos concretagem da base Ago/16 1,94 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
960 | 32366 | 1939 | 11 e 12 | 2 | 4.6 | 2017-09-15 | 2017-10-01 | 2017-03-09 | 2017-06-14 | PI | 27.6 | 08/2014 | Subestação Curral Novo do Piauí II - 230 kV | 2016-12-30 | 2016-12-13 | 2017-01-29 | nan | nan | 2016-11-29 | 2016-07-15 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | nan | nan | 2016-11-18 | Dsp. 1.684/2017 - comercial UG1 a 12 Dsp. 1.031/2017-Teste UG1 a 4 e 6 Dsp. 816/2017 - Teste UG 5 e 7. Dsp. 730/2017 - Teste UG 8 a 10 DSP 653/2017 - Teste UG11 e 12 | Maio/17:previsão aumentada em 1 mês, vide UGs em teste desde março/Abril mar/17 - alterada previsão comercial, pois já tem algumas máquinas em teste. As que não estão em teste estão pra mai/17. Out/16 - Comprovadas as fotos concretagem da base Ago/16 1,94 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
961 | 32366 | 1940 | 8 a 10 | 3 | 6.9 | 2017-09-15 | 2017-10-01 | 2017-03-16 | 2017-06-14 | PI | 27.6 | 08/2014 | Subestação Curral Novo do Piauí II - 230 kV | 2016-12-30 | 2016-12-13 | 2017-01-29 | nan | nan | 2016-11-29 | 2016-07-15 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | nan | nan | 2016-11-18 | Dsp. 1.684/2017 - comercial UG1 a 12 Dsp. 1.031/2017-Teste UG1 a 4 e 6 Dsp. 816/2017 - Teste UG 5 e 7. Dsp. 730/2017 - Teste UG 8 a 10 DSP 653/2017 - Teste UG11 e 12 | Maio/17:previsão aumentada em 1 mês, vide UGs em teste desde março/Abril mar/17 - alterada previsão comercial, pois já tem algumas máquinas em teste. As que não estão em teste estão pra mai/17. Out/16 - Comprovadas as fotos concretagem da base Ago/16 1,94 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
962 | 32366 | 1941 | 5 e 7 | 2 | 4.6 | 2017-09-15 | 2017-10-01 | 2017-03-23 | 2017-06-14 | PI | 27.6 | 08/2014 | Subestação Curral Novo do Piauí II - 230 kV | 2016-12-30 | 2016-12-13 | 2017-01-29 | nan | nan | 2016-11-29 | 2016-07-15 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | nan | nan | 2016-11-18 | Dsp. 1.684/2017 - comercial UG1 a 12 Dsp. 1.031/2017-Teste UG1 a 4 e 6 Dsp. 816/2017 - Teste UG 5 e 7. Dsp. 730/2017 - Teste UG 8 a 10 DSP 653/2017 - Teste UG11 e 12 | Maio/17:previsão aumentada em 1 mês, vide UGs em teste desde março/Abril mar/17 - alterada previsão comercial, pois já tem algumas máquinas em teste. As que não estão em teste estão pra mai/17. Out/16 - Comprovadas as fotos concretagem da base Ago/16 1,94 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
963 | 32367 | 1942 | 1 a 4 e 12 a 13 | 6 | 13.8 | 2017-09-15 | 2017-10-01 | 2017-04-13 | 2017-08-30 | PI | 29.9 | 08/2014 | SE Curral Novo do Piauí II - 230 kV | 2016-12-30 | 2016-12-13 | 2017-01-29 | nan | nan | 2017-05-01 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | 2016-03-15 | nan | nan | 2017-01-15 | Dsp. 2.714/2017-Comercial UG's 1 a 13 Dsp. 1.032/2017-Op em testes UG's 1 a 4 e 12 a 13 Dsp. 817/2017- Op em Testes UG's 5 a 11 DSP 1.610/2016, de 17/6/2016, altera caract. Técnicas (nº de aero, potência e sistema de transmissão). | Ago/17 - Operando em teste. Previsão para 30/09. Jul/17 - Operando em teste. Previsão para 30/08. Maio/17: previsao OC alterado para Junho, vide todas UGS em teste desde março/abril mar/17: OC conforme previsão agente e adiantamento do cronograma. Jan/17 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
964 | 32367 | 1943 | 5 a 11 | 7 | 16.1 | 2017-09-15 | 2017-10-01 | 2017-03-23 | 2017-08-30 | PI | 29.9 | 08/2014 | SE Curral Novo do Piauí II - 230 kV | 2016-12-30 | 2016-12-13 | 2017-01-29 | nan | nan | 2017-05-01 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | 2016-03-15 | nan | nan | 2017-01-15 | Dsp. 2.714/2017-Comercial UG's 1 a 13 Dsp. 1.032/2017-Op em testes UG's 1 a 4 e 12 a 13 Dsp. 817/2017- Op em Testes UG's 5 a 11 DSP 1.610/2016, de 17/6/2016, altera caract. Técnicas (nº de aero, potência e sistema de transmissão). | Ago/17 - Operando em teste. Previsão para 30/09. Jul/17 - Operando em teste. Previsão para 30/08. Maio/17: previsao OC alterado para Junho, vide todas UGS em teste desde março/abril mar/17: OC conforme previsão agente e adiantamento do cronograma. Jan/17 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
965 | 32368 | 1944 | 1 a 5 | 5 | 11.0 | 2017-09-15 | 2017-10-01 | 2017-06-10 | 2017-09-29 | PI | 19.8 | 08/2014 | SE Curral Novo do Piauí II - 230 kV | 2016-12-30 | 2016-12-13 | 2017-01-29 | nan | nan | 2016-11-29 | 2016-02-15 | 2016-02-23 | 2016-03-15 | nan | nan | 2017-03-23 | Dsp. 3.329/2017-Comercial UG 1 a 9 Dsp. 1.806/2017-Teste UG6 a 9 Dsp. 1.641/2017- OP em testes UG's 1 a 5. DSP 3207/2016 - alteração de caracteríticas técnicas. | set/17 - Usina em teste desde junho/17. previsão para 15/10. Ago/17 - Operando em teste. Previsão para 30/09. Jul/17 - Operando em teste. Previsão para 30/08. Jun/17: Ainda não solicitou DAPR/T. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
966 | 32368 | 1945 | 6 a 9 | 4 | 8.8 | 2017-09-15 | 2017-10-01 | 2017-06-22 | 2017-09-29 | PI | 19.8 | 08/2014 | SE Curral Novo do Piauí II - 230 kV | 2016-12-30 | 2016-12-13 | 2017-01-29 | nan | nan | 2016-11-29 | 2016-02-15 | 2016-02-23 | 2016-03-15 | nan | nan | 2017-03-23 | Dsp. 3.329/2017-Comercial UG 1 a 9 Dsp. 1.806/2017-Teste UG6 a 9 Dsp. 1.641/2017- OP em testes UG's 1 a 5. DSP 3207/2016 - alteração de caracteríticas técnicas. | set/17 - Usina em teste desde junho/17. previsão para 15/10. Ago/17 - Operando em teste. Previsão para 30/09. Jul/17 - Operando em teste. Previsão para 30/08. Jun/17: Ainda não solicitou DAPR/T. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
967 | 32462 | 1946 | 1 a 12 | 12 | 28.2 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-10-27 | 2018-12-12 | BA | 28.2 | 09/2015 | SE Morro do Chapéu II - 230kV | 2017-08-01 | 2017-04-15 | 2017-08-01 | nan | nan | 2018-03-01 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-31 | nan | nan | 2017-11-01 | Dsp. 2.955/2018- OC UG's 1 a 12 Dsp. 2.469/2018-OT UG's 1 a 12 Dsp 753/2017-SCG: Alt Pot e nº UGs. | Out/18: obra praticamente concluída, previsão do agente para o final de novembro, alterada OC para 15/12; abr/18- OC conforme previsão do agente jan/18-OC conforme previsor e tb Agente. dez/17: comprovou MT. Set/17- IO, CB e sistema de transmissão Ago/17 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
968 | 32465 | 1947 | 1 a 12 | 12 | 28.2 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-10-30 | 2018-12-12 | BA | 28.2 | 09/2015 | SE Morro do Chapéu II - 230kV | 2017-08-01 | 2017-04-15 | 2017-08-01 | nan | nan | 2018-03-01 | 2017-07-31 | 2017-09-01 | 2017-11-01 | nan | nan | 2018-04-01 | Dsp. 2.954/2018- OC UG's 1 a 12 Dsp. 2.476/2018- OT UG's 1 a 12 Dsp 757-SCG:Alt Pot , nº Ugs | Out/18: obra praticamente concluída, previsão do agente para o final de novembro, alterada OC para 15/12; 06/18: 70,32% maio/18 - Iniciou a montagem das torres. Mantive a previsão. Jan/18-OC conforme agente e andamento das obras. Dez/17: comprovou CB. Out | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
969 | 32466 | 1948 | 1 a 11 | 11 | 25.85 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-10-27 | 2018-12-12 | BA | 25.85 | 09/2015 | SE Morro do Chapéu II - 230kV | 2017-08-01 | 2017-04-15 | 2017-08-01 | nan | nan | 2018-03-01 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-31 | nan | nan | 2017-12-20 | Dsp. 2.956/2018- OC UG's 1 a 11 Dsp. 2.471/2018-OT UG's 1 a 11 Dsp 754/17-SCG:Alt Pot , nº UGs; | Out/18: obra praticamente concluída, previsão do agente para o final de novembro, alterada OC para 15/12; Set/18-Usina não está em OT. OC para nov/18. Jan/18-OC conforme previsor e agente, Dez/17:MT não comprovado (previsto para 12/17). Set/17-IO, CB e si | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
970 | 32467 | 1949 | 1 a 12 | 12 | 28.2 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-10-27 | 2018-12-12 | BA | 28.2 | 09/2015 | SE Morro do Chapéu II - 230kV | 2017-08-01 | 2017-04-15 | 2017-08-01 | nan | nan | 2018-03-01 | 2017-07-31 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | nan | nan | 2017-12-20 | Dsp. 2.957/2018- OC UG's 1 a 12 Dsp. 2.470/2018-OT UG's 1 a 12 Dsp 755-SCG:Alt Pot , nº Ugs | Out/18: obra praticamente concluída, previsão do agente para o final de novembro, alterada OC para 15/12; Set/18-usina não está em OT. OC para nov/18. Jan/18- OC conforme previsor e agente. dez/17 Não comprovou MT. Out/17- Concretagem das bases. Set/17- | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
971 | 32468 | 1950 | 1 a 12 | 12 | 28.2 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-10-27 | 2018-12-12 | BA | 28.2 | 09/2015 | SE Morro do Chapéu II - 230kV | 2017-08-01 | 2017-04-15 | 2017-08-01 | nan | nan | 2018-03-01 | 2017-07-31 | 2017-12-22 | 2018-01-15 | nan | nan | 2018-07-15 | Dsp. 2.958/2018- OC UG's 1 a 12 Dsp. 2.468/2018-OT UG's 1 a 12 Dsp 756/2017-SCG: Alt Pot e nº UGs. | Out/18: obra praticamente concluída, previsão do agente para o final de novembro, alterada OC para 15/12; Set/2018: Comprovada MT. Avanço: 73%. 06/18: Mant. Prev. Ñ comprovou MT. 59,68% Abr/18: OC conforme previsor Fev/18:30,87%; Oc atualizado conforme pr | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
972 | 32469 | 1951 | 1 a 12 | 12 | 28.2 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-10-27 | 2018-12-12 | BA | 28.2 | 09/2015 | SE Morro do Chapéu II - 230kV | 2017-08-01 | 2017-04-15 | 2017-08-01 | nan | nan | 2018-03-01 | 2017-07-31 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | nan | nan | 2018-02-15 | Dsp. 2.959/2018- OC UG's 1 a 12 Dsp. 2.467/2018-OT UG's 1 a 12 abr/17 - previsão IO em ago/17, indicador Pré-obras verde | Out/18: obra praticamente concluída, previsão do agente para o final de novembro, alterada OC para 15/12; 08/18: 99,62% mnatida previsao OC. 06/18 :70,32% jan- OC Conforme previsor e Agente. dez/17 não comprovou MT. Out/17- Concretagem das bases. Set/17- | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
973 | 32470 | 1952 | 1 a 12 | 12 | 28.2 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-10-27 | 2018-12-12 | BA | 28.2 | 09/2015 | SE Morro do Chapéu II - 230kV | 2017-08-01 | 2017-04-15 | 2017-08-01 | nan | nan | 2018-03-01 | 2017-07-31 | 2017-08-31 | 2017-11-13 | nan | nan | 2018-03-15 | Dsp. 2.960/2018- OC UG's 1 a 12 Dsp. 2.466/2018-OT UG's 1 a 12 Dsp 759/2017-SCG: Alt Pot e nº UGs. | 08/18: 99,62% jun/18: 83,14% jan/18- OC conforme andamento das obras e um mês após agente. 43%. dez/17 não comprovou MT. Nov/17 - Comprovou CB. Set/17- início das obras do sistema de transmissão e escavação da fundação Ago/17-Usina não apareceu no BILL. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
974 | 32471 | 1953 | 1 a 12 | 12 | 28.2 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-10-30 | 2018-12-12 | BA | 28.2 | 09/2015 | SE Morro do Chapéu II - 230kV | 2017-08-01 | 2017-04-15 | 2017-08-01 | nan | nan | 2018-03-01 | 2017-07-31 | 2017-09-01 | 2017-12-12 | nan | nan | 2018-04-01 | Dsp. 2.961/2018- OC UG's 1 a 12 Dsp. 2.477/2018- OT UG's 1 a 12 Dsp 760/2017-SCG: Alt Pot e nº UGs. | 06/18: 67,26% maio/18 - Iniciou a montagem das torres. Mantive a previsão. Jan/18: previsão conforme andamento das obras e um mês após agente. 33%. Dez/17: CB ok. Nov/17 Não comprovou CB. Out/17-início de obras. Set/17- Início do sistema de transmissão. A | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
975 | 32511 | 1954 | 1 | 1 | 5.0 | 2017-04-01 | 2017-06-01 | 2017-11-18 | 2017-12-22 | PR | 10.0 | 01/2016 | SE Canteiro de Segredo - 34,5 kV | 2016-01-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-06-01 | 2017-03-01 | nan | 2017-05-20 | 2016-04-15 | 2016-08-15 | 2017-05-03 | 2017-07-21 | nan | Dsp. 1.974/2018-Alt. Do Sist. De Int. Restrito. Dsp. 4.338/2017-OC UG's 1 e 2 Dsp. 3.860/2017-OT UG's 1 e 2 | dez/17: OC alterado, vide OT UGs. nov/17: OC conforme Previsor Junho/2017: Início da montagem eletromecânica e Sistema de transmissão de interesse restrito em maio de 2017. abr/17-OC conforme o previsor (atraso de quase 10 meses na ME) jan/17 - 60% obras. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
976 | 32511 | 1955 | 2 | 1 | 5.0 | 2017-04-01 | 2017-06-01 | 2017-11-18 | 2017-12-22 | PR | 10.0 | 01/2016 | SE Canteiro de Segredo - 34,5 kV | 2016-01-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-06-01 | 2017-03-01 | nan | 2017-05-20 | 2016-04-15 | 2016-08-15 | 2017-05-03 | 2017-07-21 | nan | Dsp. 1.974/2018-Alt. Do Sist. De Int. Restrito. Dsp. 4.338/2017-OC UG's 1 e 2 Dsp. 3.860/2017-OT UG's 1 e 2 | dez/17: OC alterado, vide OT UGs. nov/17: OC conforme Previsor Junho/2017: Início da montagem eletromecânica e Sistema de transmissão de interesse restrito em maio de 2017. abr/17-OC conforme o previsor (atraso de quase 10 meses na ME) jan/17 - 60% obras. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
977 | 32513 | 1956 | 01 a 02 | 2 | 4.0 | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 2017-09-16 | 2017-10-21 | PR | 4.0 | 01/2016 | SE Castro - 34,5 kV | 2017-08-01 | 2016-10-01 | 2017-05-01 | 2017-07-01 | 2018-02-01 | nan | 2017-04-12 | 2016-08-15 | 2017-02-15 | 2017-05-15 | nan | nan | Dsp. 2.976/2017-Teste UG's 1 e 2 | Junho/2017: Início da montagem eletromecânica em maio de 2017. jan/17 - 20%. Dez/16 - Mantive a previsão anterior. Out/2016 - previsão igual do agente. Mantida. 15/9/16 - Mantive a previsão anterior. LI emitida em 3/6/16. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
978 | 32516 | 1957 | 1 | 1 | 2.3 | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 2019-05-25 | 2019-06-12 | SC | 4.6 | 03/2016 | SE Pinhalzinho - 23,1 kV | 2017-10-01 | nan | 2017-04-01 | 2017-05-02 | 2018-04-01 | nan | 2019-01-15 | 2017-09-15 | 2018-05-09 | 2018-11-30 | nan | nan | Dsp. 1.687/2019- OC UG1 Dsp. 1.580/2019-OC UG2 Dsp. 1.459/2019-OT UG's 1 e 2 | Abr/2019: LT concluída, ensecadeira e 2. fase sendo removida. Enchimento de reservatório não iniciado. Fev/2019 - comprovou início da LT. jan/19- OC conforme previsor. dez/18-comprovou início da Montagem da UG out/18: não comprovou LT ago/18- OC conforme | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
979 | 32516 | 1958 | 2 | 1 | 2.3 | 2018-05-01 | 2018-07-01 | 2019-05-25 | 2019-06-05 | SC | 4.6 | 03/2016 | SE Pinhalzinho - 23,1 kV | 2017-10-01 | nan | 2017-04-01 | 2017-05-02 | 2018-04-01 | nan | 2019-01-15 | 2017-09-15 | 2018-05-09 | 2018-11-30 | nan | nan | Dsp. 1.687/2019- OC UG1 Dsp. 1.580/2019-OC UG2 Dsp. 1.459/2019-OT UG's 1 e 2 | Abr/2019: LT concluída, ensecadeira e 2. fase sendo removida. Enchimento de reservatório não iniciado. Fev/2019 - comprovou início da LT. jan/19- OC conforme previsor. dez/18-comprovou início da Montagem da UG out/18: não comprovou LT ago/18- OC conforme | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
980 | 32521 | 1959 | 1 a 14 | 14 | 28.0 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-08-26 | 2017-11-02 | BA | 28.0 | Nenhum | SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | 2017-01-16 | 2016-12-16 | 2017-03-01 | nan | nan | 2017-04-16 | 2016-04-18 | 2016-05-06 | 2016-06-15 | nan | nan | 2017-01-15 | Dsp. 3.715/2017 - Comercial UG's 1 a 14 Dsp. 2.650/2017-Testes UG's 1 a 14 Dsp. 1.298/16 - 20/5/16 - Altera de 10 para 14 o numero de aerogeradores, sendo a potencia instalada de 2 MW cada, totalizando 28 MW. | out/2017 - Usina em teste desde 26/8/17. Coloquei a previsão 1 mês pra frente. Set/09 - Usina em teste desde 26/08. Coloquei a previsão 1 mês pra frente. Jul/16- Avanço: 14,8%.Usina da Enel. OC de acordo com outorga e informado pelo agente. Informa alter | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
981 | 32522 | 1960 | 1 a 4 | 4 | 8.0 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-08-26 | 2017-10-31 | BA | 8.0 | Nenhum | SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | 2017-01-16 | 2016-12-16 | 2017-03-01 | nan | nan | 2017-04-16 | 2016-04-18 | 2016-05-30 | 2016-08-30 | nan | nan | 2016-11-11 | Dsp. 3.651/2017 - Comercial UG1 a 4 Dsp. 2.651/2017-Testes UG's 1 a 4 Res. 5.522/2015 - Alt. De Carac. Técnicas | out/2017 - Usina em teste desde 26/8/17. Coloquei a previsão 1 mês pra frente. Set/09 - Usina em teste desde 26/08. Coloquei a previsão 1 mês pra frente. Ago/16 15,12%, fotos mostram somente abertura de acessos. Jul/16 - Avanço: 9,72%. Fotos não demonstra | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
982 | 32523 | 1961 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-08-26 | 2017-10-31 | BA | 30.0 | Nenhum | SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | 2017-01-16 | 2016-11-01 | 2017-03-01 | nan | nan | 2017-04-16 | 2016-04-18 | 2016-07-21 | 2016-07-21 | nan | nan | 2016-12-09 | Dsp. 3.653/2017 - Comercial UG 1 a 15 Dsp. 2.653/2017-Testes UG's 1 a 15 Dsp. 1.299/16 - 20/5/16 - Altera de 10 para 15 o numero de aerogeradores, sendo a potencia instalada de 2 MW cada, totalizando 28 MW. | out/2017 - Usina em teste desde 26/8/17. Coloquei a previsão 1 mês pra frente. Set/09 - Usina em teste desde 26/08. Coloquei a previsão 1 mês pra frente. Ago/16 17,82%, fotos mostram concretagem da base. IO Preenchido. Jul/16: 12,6%, IO muito próximo. Já | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
983 | 32524 | 1962 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-08-26 | 2017-10-31 | BA | 30.0 | Nenhum | SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | 2017-01-16 | 2016-11-01 | 2017-03-01 | nan | nan | 2017-04-16 | 2016-04-18 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | nan | nan | 2017-02-15 | Dsp. 3.654/2017 - Comercial UG 1 a 15 Dsp. 2.654/2017-Testes UG's 1 a 15 Dsp. 1.300/16 - 20/5/16 - Altera de 10 para 15 o numero de aerogeradores, sendo a potencia instalada de 2 MW cada, totalizando 28 MW. | out/2017 - Usina em teste desde 26/8/17. Coloquei a previsão 1 mês pra frente. Set/09 - Usina em teste desde 26/08. Coloquei a previsão 1 mês pra frente. Go/16 17,82%, fotos mostram concretagem da base. IO Preenchido 25/07/2016 conforme agente. Jul/16: 12 | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
984 | 32525 | 1963 | 1 | 1 | 18.0 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2016-06-22 | 2016-07-09 | SP | 18.0 | 01/2016 | SE Araras I - 138kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2016-02-01 | 2015-05-02 | nan | 2015-10-31 | nan | nan | DSP 1.824/2016 - libera UG1 op. Com. Dsp. 1652/2016-Libera a UG1 para Op em teste. | jul/16 - entrou em comercial com 18MW jun/16 - mandou rapeel em maio. Aguarda adesão a CCEE para pedir testes. Usina completamente montada. Mai/2016 - não tem rapeel na pasta. Previsão de operação não alterada. Fev/2016 - Não há Conexão no Ato de Outorga, | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
985 | 32526 | 1964 | 1 a 13 | 13 | 28.6 | 2018-09-02 | 2018-11-01 | 2018-06-27 | 2018-09-07 | BA | 28.6 | 09/2015 | SE Morro do Chapéu II - 230 kV | 2018-03-01 | 2018-01-01 | 2018-03-01 | nan | nan | 2018-04-01 | 2017-08-15 | 2017-09-15 | 2017-11-13 | nan | nan | 2018-03-21 | Dsp. 2022/2018 - OC UG1 a 13 Dsp. 1.406/2018- OT UG's 1 a 13 Dsp 375/2017 - Alt. nº aerogeradores de 10 para 13, e Pot . Inst de 30 MW p/ 28,6 MW. | ago/18: em teste, previsão conforme indicador. Nov/17 comprovou CB. out/17: IO e sistema de tranmissão. set/17: começou a supressão e as obras das outras usinas do parque. Ajustada data de OC conforme outorga. Jul/17: Iniciou o trabalho de supressão da v | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
986 | 32527 | 1965 | 1 a 14 | 14 | 30.8 | 2018-09-02 | 2018-11-01 | 2018-06-27 | 2018-09-12 | BA | 30.8 | 09/2015 | SE Morro do Chapéu II - 230 kV | 2018-03-01 | 2018-01-01 | 2018-03-01 | nan | nan | 2018-04-01 | 2017-08-15 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | nan | nan | 2018-04-12 | Dsp. 2.057/2018- OC UG's 1 a 14 Dsp. 1.407/2018- OT UG's 1 a 14 Dsp 376/2017 - alt. Pot Inst de 30,0 MW para 30,8MW. | 08/18: EM OT, não solicitou OC. 1 mês. OC. 06/18: 86,71%. Prev OT para esse mês. maio/18 - Iniciou a montagem das torres. Mantive a previsão. Dez/17- agente informa OC para ago/18. Mantida previsão para nov/18. Nov/17 Comprovou IO e CB. Out/17: obras do | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
987 | 32531 | 1966 | 1 a 13 | 13 | 28.6 | 2018-09-02 | 2018-11-01 | 2018-06-22 | 2018-09-12 | BA | 28.6 | 09/2015 | SE Morro do Chapéu II - 230 kV | 2018-03-01 | 2018-01-01 | 2018-03-01 | nan | nan | 2018-04-01 | 2017-09-15 | 2017-07-31 | 2017-08-24 | nan | nan | 2018-03-15 | Dsp. 2.058/2018- OC UG's 1 a 13 Dsp. 1.383/2018-OT UG's 1 a 13 Dsp 377/2017 - Alt. nº aerogeradores de 10 para 13, e Pot . Inst de 30 MW p/ 28,6 MW. | ago/18: em teste, previsão conforme indicador. Out/17- Início do sistema de transmissão. Obras: 36,75% Set/17- IO e CB. Considerando a antecipação de 5 meses na Obras, previsão OC ajustada conforme cronograma outorga (OC estava antes para 1/07/2019) Jul/1 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
988 | 32545 | 1967 | 1 a 3 | 3 | 28.023 | nan | 2018-01-01 | 2018-08-10 | 2018-10-16 | BA | 28.022 | 04/2015 | SE Camaçari IV - 230 kV | 2017-02-01 | 2016-08-01 | nan | 2017-02-01 | nan | nan | 2017-04-15 | 2017-01-15 | nan | 2017-07-31 | nan | nan | Dsp. 2.337/2018-OC UG 1 a 3 Dsp. 1.797/2018 - OT UG1 a 3 jun/16 - PRT MME nº 126, de 26/4/16. | Out/18: em OT. Previsão OC para 15/11. Set/18: em OT. Previsão OC para 15/10. Abr/2018: OC de acordo com o agente: estima definição da ANP para março + 180 dias para construção do gasoduto. Por isso data de OC alterada para 30/9/2018. Dez/17: mantida prev | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
989 | 32677 | 1968 | 1 e 2 | 2 | 21.6 | nan | 2018-06-30 | 2016-08-31 | 2016-11-12 | MG | 51.6 | Nenhum | SE Pompéu 2 - 69kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-04-15 | 2015-04-15 | nan | 2015-08-17 | nan | nan | REA 8.060/2019 - Alteração de potência instalada Dsp. 2958/2016-Libera as UG's 1 e 2 para Op Comercial. Desp. 2314/2016-Libera as UG1 e 2 para Op em testes. | set/16 - ainda sem rapeel jun/16 - verificar se recebeu ofício do RAPEEL. Mai/16 - verificar situação dessa usina. Nunca teve rapeel na pasta. Mar/16 - Resolução Autorizativa 5.299/2015 fixou prazo de 3 anos para OC. | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | sim | sk8
990 | 32759 | 1969 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-02-10 | 2018-06-29 | BA | 30.0 | Nenhum | SE Morro do Chapéu II - 230 kV | 2016-10-03 | 2016-12-05 | 2017-01-09 | nan | nan | 2017-07-31 | 2017-07-15 | 2016-12-15 | 2017-02-15 | nan | nan | 2017-05-18 | Dsp. 1.427/2018- OC UG's 1 a 15 Dsp. 350/2018-OT UG's 1 a 15 Dsp 1.332/2016 - 30/5/16 - Altera de 13 ára 15 o número de aerogeradores, com potencia instalada de 2.000 kw cada, totalizando 30.000kW. | EM Op. Comercial!! 06/18: EM OT, prev p/ Julho. mai/18- em OT. Previsão para junho. abr/18- Em OT (OC 30 dias) dez/17- mantida Prev OC. Ag/17-LT Ago/16 - LI com previsão para 31/08/2016. IO proximo Rapeel. Fábio - nov/16: Sem informação de obtençao da LI | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
991 | 32884 | 1970 | 1 a 14 | 14 | 28.0 | 2018-03-01 | 2018-04-02 | 2018-01-24 | 2018-06-29 | BA | 28.0 | Nenhum | SE Morro do Chapéu II - 230 kV | 2016-10-03 | 2016-12-05 | 2017-01-09 | nan | nan | 2017-07-31 | 2016-12-05 | 2017-04-28 | 2017-05-30 | nan | nan | 2017-09-22 | Dsp. 1.428/2018-OC UG's 1 a 14 Dsp. 172/2018-OT UG' 1 a 14 | Jun/18-Em OT. Previsão OC para julho. Mai/18- em OT. Previsão para maio. Abr/18 - Entrou em teste. Previsão para maio (+1 mês). Fev/18: OC (30 dias) Dez/17: 96% Out/17: início da montagem das torres. Jul/17: Iniciado em abril/2017 as obras e maio/2017 a | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
992 | 32892 | 1971 | 1 a 32 | 32 | 30.0 | 2017-07-16 | 2017-08-01 | 2017-04-18 | 2017-06-30 | BA | 30.0 | 08/2015 | SE Bom Jesus da Lapa - 69kV | 2017-04-15 | 2016-12-30 | nan | 2017-03-15 | nan | nan | 2016-08-30 | 2016-06-30 | nan | 2016-11-30 | nan | nan | Dsp. 1.892/2017 Comercial UG's 1 a 32 Dsp. 1056/2017-OP em testes UG's 1 a 32 DSP 242/2017 altera outorga. | Dez/2016: Avanço 35%. Enel indica antecipação para Abr/2017. Apresenta alteração de caract. Técnicas. | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
993 | 32893 | 1972 | 1 a 32 | 32 | 30.0 | 2017-07-16 | 2017-08-01 | 2017-04-18 | 2017-06-30 | BA | 30.0 | 08/2015 | SE Bom Jesus da Lapa - 69 kV | 2017-04-15 | 2016-12-30 | nan | 2017-03-15 | nan | nan | 2016-08-30 | 2016-08-30 | nan | 2016-11-30 | nan | nan | Dsp. 1.893/2017 Comercial UG's 1 a 32 Dsp. 1057/2017-Op em testes UG's 1 a 32 | Dez/16: Avanço 32%. Início das obras e do ST comprovados. Agente prevê antecipar para Abr/2017 (mesma do parecer de acesso. Availar se altera previsões). | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
994 | 32922 | 1973 | 1 a 3 | 3 | 2.68 | 2019-09-01 | 2019-11-01 | 2018-05-31 | 2018-08-02 | RJ | 2.68 | 03/2015 | SE Itaipava - 11,4 kV | 2019-06-01 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 2019-09-01 | nan | 2018-03-14 | 2017-03-15 | 2017-05-02 | 2017-12-15 | nan | nan | Dsp. 1.738/2018- OC UG 1 a 3 Dsp. 1.202/2018 OT UG 1 a 3 Previsão de IO e OC segundo informação do agente (Abr/2016) | jul/18-UG em teste. Previsão OC daqui a 30 dias. junho/18-em OT. Previsão OC para jul/18 abril/18- 82%, mantida prev. mar/18 comprovou ST. jan/18-ME dez/17-não comprovou montagem eletromecânica. Previsão OC conforme previsor. nov/17 :No dia 17/01/17 fo | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
995 | 32923 | 1974 | 1 | 1 | 12.0 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-09-06 | 2019-10-05 | PR | 36.0 | 04/2019 | SE Tibagi 138 kV | 2019-04-01 | 2017-08-01 | 2018-07-01 | 2019-01-01 | 2019-09-01 | nan | 2019-02-15 | 2017-12-15 | 2018-05-15 | 2019-01-15 | 2019-08-13 | nan | Dsp. 3.401/2019OC UG 2 Dsp. 3.174/2019OC UG's 3 Dsp. 2.750/2019OC UG1 Dsp. 2.485/2019OT UG's 1 a 3 DESPACHO Nº 3.662/2017 altera potencia e numero de unidades. DSP 2935/2016 projeto básico. | Jan/20 Entrada em OC de todas as UGs Out/19 (Alexandre): Mantive situação cronograma "Normal" enchimento reservatório antes da data de outorga. Set/19 (Hunind) Comprovou ER. Previsões Segundo RAPEEL. ago/19 (Endrizzo) mantida as previsões jul/19 veri | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
996 | 32923 | 1975 | 2 | 1 | 12.0 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2019-09-06 | 2019-12-06 | PR | 36.0 | 04/2019 | SE Tibagi 138 kV | 2019-04-01 | 2017-08-01 | 2018-07-01 | 2019-01-01 | 2019-09-01 | nan | 2019-02-15 | 2017-12-15 | 2018-05-15 | 2019-01-15 | 2019-08-13 | nan | Dsp. 3.401/2019OC UG 2 Dsp. 3.174/2019OC UG's 3 Dsp. 2.750/2019OC UG1 Dsp. 2.485/2019OT UG's 1 a 3 DESPACHO Nº 3.662/2017 altera potencia e numero de unidades. DSP 2935/2016 projeto básico. | Jan/20 Entrada em OC de todas as UGs Out/19 (Alexandre): Mantive situação cronograma "Normal" enchimento reservatório antes da data de outorga. Set/19 (Hunind) Comprovou ER. Previsões Segundo RAPEEL. ago/19 (Endrizzo) mantida as previsões jul/19 veri | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
997 | 32923 | 1976 | 3 | 1 | 12.0 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2019-09-06 | 2019-11-14 | PR | 36.0 | 04/2019 | SE Tibagi 138 kV | 2019-04-01 | 2017-08-01 | 2018-07-01 | 2019-01-01 | 2019-09-01 | nan | 2019-02-15 | 2017-12-15 | 2018-05-15 | 2019-01-15 | 2019-08-13 | nan | Dsp. 3.401/2019OC UG 2 Dsp. 3.174/2019OC UG's 3 Dsp. 2.750/2019OC UG1 Dsp. 2.485/2019OT UG's 1 a 3 DESPACHO Nº 3.662/2017 altera potencia e numero de unidades. DSP 2935/2016 projeto básico. | Jan/20 Entrada em OC de todas as UGs Out/19 (Alexandre): Mantive situação cronograma "Normal" enchimento reservatório antes da data de outorga. Set/19 (Hunind) Comprovou ER. Previsões Segundo RAPEEL. ago/19 (Endrizzo) mantida as previsões jul/19 veri | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
998 | 32926 | 1977 | 1 a 16 | 16 | 27.0 | 2017-04-01 | 2017-08-01 | 2018-05-19 | 2018-10-16 | PB | 27.0 | 08/2015 | SE Coremas - 230 kV | 2016-07-01 | nan | nan | nan | nan | nan | 2017-09-15 | 2017-08-31 | nan | 2018-01-15 | nan | nan | Dsp. 2.338/2018- OC UG's 1 a 16 Dsp. 1.109/2018-OT UG's 1 a 16 Dsp 760/SCG- (5/4/18) - Alt. Pot Inst. de 30MW p/ 27 MW, nº UGs de 30 p/ 16, Pot UG de 1.000 kW p/ 1.687,5 kW; | Nov/18-Usina em OT. Previsão para dez/18. Out/18-Usina em OT. Previsão para nov/18. Set/18-Usina em OT. Previsão para out/18. Ago/18 - Coloquei a previsão 1 mês a frente. jul/18 - Está operando em teste desde maio/18. Abril/18 - MT ñ consta no cronograma | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
999 | 33127 | 1978 | 1 a 32 | 32 | 30.0 | 2017-05-08 | 2017-08-01 | 2017-09-11 | 2017-12-09 | PI | 30.0 | 08/2015 | SE São João do Piauí - 500 kV | 2016-05-01 | 2016-05-06 | nan | 2016-05-20 | nan | nan | 2016-10-30 | 2016-11-30 | nan | 2017-03-01 | nan | nan | Dsp. 4.146/2017-OC Ug's 1 a 32 Dsp. 2.862/2017-Teste Ug's 1 a 32 | nov/17:prev. OC prox. Mês, UGs em teste. out/17: comissionamento do parque. OC conforme previsão do agente ago/18: concatenação com a SE São João do Piauí | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1000 | 33128 | 1979 | 1 a 32 | 32 | 30.0 | 2017-05-08 | 2017-08-01 | 2017-09-11 | 2017-12-09 | PI | 30.0 | 08/2015 | SE São João do Piauí - 500kV | 2016-05-01 | 2016-05-06 | nan | 2016-05-20 | nan | nan | 2016-10-30 | 2016-11-30 | nan | 2017-04-01 | nan | nan | Dsp. 4.147/2017-OC Ug's 1 a 32 Dsp. 2.863/2017-Teste Ug's 1 a 32 | nov/17:prev. OC prox. Mês, UGs em teste. out/17: comissionamento do parque. OC conforme previsão do agente ago/18: concatenação com a SE São João do Piauí | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1001 | 33129 | 1980 | 1 a 32 | 32 | 30.0 | 2017-05-08 | 2017-08-01 | 2017-09-11 | 2017-12-09 | PI | 30.0 | 08/2015 | SE São João do Piauí - 500 kV | 2016-05-01 | 2016-05-06 | nan | 2016-05-20 | nan | nan | 2016-10-30 | 2016-10-30 | nan | 2016-11-03 | nan | nan | Dsp. 4.148/2017-OC Ug's 1 a 32 Dsp. 2.864/2017-Teste Ug's 1 a 32 | nov/17:prev. OC prox. Mês, UGs em teste. out/17: comissionamento do parque. OC conforme previsão do agente (10/11/2017). ago/18: concatenação com a SE São João do Piauí | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1002 | 33130 | 1981 | 1 a 32 | 32 | 30.0 | 2017-05-08 | 2017-08-01 | 2017-09-11 | 2017-12-09 | PI | 30.0 | 08/2015 | SE São João do Piauí - 500 kV | 2016-05-01 | 2016-05-06 | nan | 2016-05-20 | nan | nan | 2016-10-30 | 2016-11-30 | nan | 2017-01-15 | nan | nan | Dsp. 4.149/2017-OC Ug's 1 a 32 Dsp. 2.865/2017-Teste Ug's 1 a 32 | nov/17 OC p/ 15/12/2017 UGs em OT. out/17: comissionamento do parque. OC conforme previsão do agente. ago/18: concatenação com a SE São João do Piauí | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1003 | 33131 | 1982 | 1 a 32 | 32 | 30.0 | 2017-05-08 | 2017-08-01 | 2017-09-11 | 2017-12-09 | PI | 30.0 | 08/2015 | SE São João do Piauí - 500 kV | 2016-05-01 | 2016-05-06 | nan | 2016-05-20 | nan | nan | 2016-10-30 | 2016-11-30 | nan | 2017-05-15 | nan | nan | Dsp. 4.150/2017-OC Ug's 1 a 32 Dsp. 2.866/2017-Teste Ug's 1 a 32 | nov/17:prev. OC prox. Mês, UGs em teste. out/17: comissionamento do parque. OC conforme previsão do agente ago/18: concatenação com a SE São João do Piauí | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1004 | 33132 | 1983 | 1 a 32 | 32 | 30.0 | 2017-05-08 | 2017-08-01 | 2017-09-11 | 2017-12-09 | PI | 30.0 | 08/2015 | SE São joão do Piauí - 500 kV | 2016-05-01 | 2016-05-06 | nan | 2016-05-20 | nan | nan | 2016-10-30 | 2016-11-30 | nan | 2017-06-30 | nan | nan | Dsp. 4.151/2017-OC Ug's 1 a 32 Dsp. 2.867/2017-Teste Ug's 1 a 32 | nov/17:prev. OC prox. Mês, UGs em teste. out/17: comissionamento do parque. OC conforme previsão do agente ago/18: concatenação com a SE São João do Piauí | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1005 | 33133 | 1984 | 1 a 64 | 64 | 30.0 | 2017-05-08 | 2017-08-01 | 2017-09-11 | 2017-12-09 | PI | 30.0 | 08/2015 | SE São João do Piauí - 500kV | 2016-05-01 | 2016-05-06 | nan | 2016-05-20 | nan | nan | 2016-10-30 | 2016-11-30 | nan | 2017-06-30 | nan | nan | Dsp. 4.152/2017-OC Ug's 1 a 32 Dsp. 2.868/2017-Teste Ug's 1 a 64 DSP SCG 1.142/17: Alt nº Inversores e nº Modulos. | nov/17:prev. OC prox. Mês, UGs em teste. out/17: comissionamento do parque. OC conforme previsão do agente ago/18: concatenação com a SE São João do Piauí. | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1006 | 33136 | 1985 | 1 a 5 | 5 | 10.5 | 2017-11-15 | 2018-01-01 | 2017-10-19 | 2017-11-17 | PI | 29.4 | 04/2015 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 2016-11-23 | nan | nan | 2017-08-24 | Dsp. 3.927/2017-OC UG's 6 a 12 Dsp. 3.836/2017-OC UG's 1 a 5, 13 e 14 Dsp. 3.514/2017-Teste UG1 a 14 Jul/16: LI emitida. Solicitou alteração de caract. Técnicas em 17/3/16. | Set/17-início da montagem das torres. Ago/16 0,07% fotos mostram construção canteiro e abertura de acessos. IO não considerado. Ul/16: agente indica início de obras, mas começou apenas supressão vegetal. Parece que parque vai adiantar. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1007 | 33136 | 1986 | 6 a 12 | 7 | 14.7 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2017-10-19 | 2017-11-23 | PI | 29.4 | 04/2015 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 2016-11-23 | nan | nan | 2017-08-24 | Dsp. 3.927/2017-OC UG's 6 a 12 Dsp. 3.836/2017-OC UG's 1 a 5, 13 e 14 Dsp. 3.514/2017-Teste UG1 a 14 Jul/16: LI emitida. Solicitou alteração de caract. Técnicas em 17/3/16. | Set/17-início da montagem das torres. Ago/16 0,07% fotos mostram construção canteiro e abertura de acessos. IO não considerado. Ul/16: agente indica início de obras, mas começou apenas supressão vegetal. Parece que parque vai adiantar. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1008 | 33136 | 1987 | 13 e 14 | 2 | 4.2 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2017-10-19 | 2017-11-17 | PI | 29.4 | 04/2015 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 2016-11-23 | nan | nan | 2017-08-24 | Dsp. 3.927/2017-OC UG's 6 a 12 Dsp. 3.836/2017-OC UG's 1 a 5, 13 e 14 Dsp. 3.514/2017-Teste UG1 a 14 Jul/16: LI emitida. Solicitou alteração de caract. Técnicas em 17/3/16. | Set/17-início da montagem das torres. Ago/16 0,07% fotos mostram construção canteiro e abertura de acessos. IO não considerado. Ul/16: agente indica início de obras, mas começou apenas supressão vegetal. Parece que parque vai adiantar. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1009 | 33138 | 1988 | 1 a 5 | 5 | 10.5 | 2017-11-15 | 2018-01-01 | 2017-07-06 | 2017-08-02 | PI | 29.4 | 04/2015 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-12-15 | nan | nan | 2017-04-20 | Dsp. 2.529/2017-Comercial UG's 8 a 14 Dsp. 2.328/2017-Comercial UG's 1 a 7 Dsp. 1967/2017-Teste UG's 1 a 14 Jul/16: LI emitida. Solicitou alteração de caract. Técnicas em 17/3/16. | jul/17- Usina em OT. Ajusta data OC. Jul/17-montagem das torres jan/17 - O indicador previu OC para 2018. Ago/16 0,15% fotos mostram construção canteiro e abertura de acessos. IO não considerado. Jul/16: agente indica início de obras, mas começou apenas s | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1010 | 33138 | 1989 | 8 a 10 | 3 | 6.3 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2017-07-06 | 2017-08-18 | PI | 29.4 | 04/2015 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-12-15 | nan | nan | 2017-04-20 | Dsp. 2.529/2017-Comercial UG's 8 a 14 Dsp. 2.328/2017-Comercial UG's 1 a 7 Dsp. 1967/2017-Teste UG's 1 a 14 Jul/16: LI emitida. Solicitou alteração de caract. Técnicas em 17/3/16. | jul/17- Usina em OT. Ajusta data OC. Jul/17-montagem das torres jan/17 - O indicador previu OC para 2018. Ago/16 0,15% fotos mostram construção canteiro e abertura de acessos. IO não considerado. Jul/16: agente indica início de obras, mas começou apenas s | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1011 | 33138 | 1990 | 11 a 14 | 4 | 8.4 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2017-07-06 | 2017-08-18 | PI | 29.4 | 04/2015 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-12-15 | nan | nan | 2017-04-20 | Dsp. 2.529/2017-Comercial UG's 8 a 14 Dsp. 2.328/2017-Comercial UG's 1 a 7 Dsp. 1967/2017-Teste UG's 1 a 14 Jul/16: LI emitida. Solicitou alteração de caract. Técnicas em 17/3/16. | jul/17- Usina em OT. Ajusta data OC. Jul/17-montagem das torres jan/17 - O indicador previu OC para 2018. Ago/16 0,15% fotos mostram construção canteiro e abertura de acessos. IO não considerado. Jul/16: agente indica início de obras, mas começou apenas s | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1012 | 33138 | 1991 | 6 e 7 | 2 | 4.2 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2017-07-06 | 2017-08-02 | PI | 29.4 | 04/2015 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-12-15 | nan | nan | 2017-04-20 | Dsp. 2.529/2017-Comercial UG's 8 a 14 Dsp. 2.328/2017-Comercial UG's 1 a 7 Dsp. 1967/2017-Teste UG's 1 a 14 Jul/16: LI emitida. Solicitou alteração de caract. Técnicas em 17/3/16. | jul/17- Usina em OT. Ajusta data OC. Jul/17-montagem das torres jan/17 - O indicador previu OC para 2018. Ago/16 0,15% fotos mostram construção canteiro e abertura de acessos. IO não considerado. Jul/16: agente indica início de obras, mas começou apenas s | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1013 | 33139 | 1992 | 1 a 3 | 3 | 6.3 | 2017-11-15 | 2018-01-01 | 2017-08-29 | 2017-09-19 | PI | 29.4 | 04/2015 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-10-15 | 2016-09-15 | 2016-10-10 | nan | nan | 2017-05-26 | Dsp. 3.015/2017-Comercial UG's 1 a 14 Dsp. 2.669/2017-Teste UG's 1 a 14 Jul/16: LI emitida. Solicitou alteração de caract. Técnicas em 17/3/16. | Set/17 OC UGs em teste ajustada prox rapeel. junho/2017-MT jan/17 - Compatibilização com as outras usinas do cluster. Ago/16 0,07% fotos mostram construção canteiro e abertura de acessos. IO não considerado. Jul/16: agente indica início de obras, mas com | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1014 | 33139 | 1993 | 4 a 8 | 5 | 10.5 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2017-08-29 | 2017-09-19 | PI | 29.4 | 04/2015 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-10-15 | 2016-09-15 | 2016-10-10 | nan | nan | 2017-05-26 | Dsp. 3.015/2017-Comercial UG's 1 a 14 Dsp. 2.669/2017-Teste UG's 1 a 14 Jul/16: LI emitida. Solicitou alteração de caract. Técnicas em 17/3/16. | Set/17 OC UGs em teste ajustada prox rapeel. junho/2017-MT jan/17 - Compatibilização com as outras usinas do cluster. Ago/16 0,07% fotos mostram construção canteiro e abertura de acessos. IO não considerado. Jul/16: agente indica início de obras, mas com | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1015 | 33139 | 1994 | 9 a 14 | 6 | 12.6 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2017-08-29 | 2017-09-19 | PI | 29.4 | 04/2015 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-10-15 | 2016-09-15 | 2016-10-10 | nan | nan | 2017-05-26 | Dsp. 3.015/2017-Comercial UG's 1 a 14 Dsp. 2.669/2017-Teste UG's 1 a 14 Jul/16: LI emitida. Solicitou alteração de caract. Técnicas em 17/3/16. | Set/17 OC UGs em teste ajustada prox rapeel. junho/2017-MT jan/17 - Compatibilização com as outras usinas do cluster. Ago/16 0,07% fotos mostram construção canteiro e abertura de acessos. IO não considerado. Jul/16: agente indica início de obras, mas com | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1016 | 33140 | 1995 | 1 a 5 | 5 | 10.5 | 2017-11-15 | 2018-01-01 | 2017-08-08 | 2017-08-29 | PI | 29.4 | 04/2015 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-12-15 | nan | nan | 2017-05-30 | Dsp. 3.401/2017-Comercial Ugs 13 a 14 Dsp. 2.974/2017-Comercial UG's 8 a 12 Dsp. 2.940/2017-Teste UG's 13 e 14 Dsp. 2.670/2017-Comercial UG's 1 a 7 Dsp. 2.364/2017-Teste UG's 1 a 12 Jul/16: LI emitida. Solicitou alteração de caract. Técnicas em 17/3/16. | set/17 - UGs em teste desde 08/08. Previsão para 15/10/2017. jul/17-montagem das torres jan/17 - O indicador previu OC para 2018. Jul/16: agente indica início de obras, mas começou apenas supressão vegetal. Parece que parque vai adiantar. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1017 | 33140 | 1996 | 8 a 10 | 3 | 6.3 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2017-08-08 | 2017-09-16 | PI | 29.4 | 04/2015 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-12-15 | nan | nan | 2017-05-30 | Dsp. 3.401/2017-Comercial Ugs 13 a 14 Dsp. 2.974/2017-Comercial UG's 8 a 12 Dsp. 2.940/2017-Teste UG's 13 e 14 Dsp. 2.670/2017-Comercial UG's 1 a 7 Dsp. 2.364/2017-Teste UG's 1 a 12 Jul/16: LI emitida. Solicitou alteração de caract. Técnicas em 17/3/16. | set/17 - UGs em teste desde 08/08. Previsão para 15/10/2017. jul/17-montagem das torres jan/17 - O indicador previu OC para 2018. Jul/16: agente indica início de obras, mas começou apenas supressão vegetal. Parece que parque vai adiantar. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1018 | 33140 | 1997 | 11 e 12 | 2 | 4.2 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2017-08-08 | 2017-09-16 | PI | 29.4 | 04/2015 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-12-15 | nan | nan | 2017-05-30 | Dsp. 3.401/2017-Comercial Ugs 13 a 14 Dsp. 2.974/2017-Comercial UG's 8 a 12 Dsp. 2.940/2017-Teste UG's 13 e 14 Dsp. 2.670/2017-Comercial UG's 1 a 7 Dsp. 2.364/2017-Teste UG's 1 a 12 Jul/16: LI emitida. Solicitou alteração de caract. Técnicas em 17/3/16. | set/17 - UGs em teste desde 08/08. Previsão para 15/10/2017. jul/17-montagem das torres jan/17 - O indicador previu OC para 2018. Jul/16: agente indica início de obras, mas começou apenas supressão vegetal. Parece que parque vai adiantar. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1019 | 33140 | 1998 | 6 e 7 | 2 | 4.2 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2017-08-08 | 2017-08-29 | PI | 29.4 | 04/2015 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-12-15 | nan | nan | 2017-05-30 | Dsp. 3.401/2017-Comercial Ugs 13 a 14 Dsp. 2.974/2017-Comercial UG's 8 a 12 Dsp. 2.940/2017-Teste UG's 13 e 14 Dsp. 2.670/2017-Comercial UG's 1 a 7 Dsp. 2.364/2017-Teste UG's 1 a 12 Jul/16: LI emitida. Solicitou alteração de caract. Técnicas em 17/3/16. | set/17 - UGs em teste desde 08/08. Previsão para 15/10/2017. jul/17-montagem das torres jan/17 - O indicador previu OC para 2018. Jul/16: agente indica início de obras, mas começou apenas supressão vegetal. Parece que parque vai adiantar. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1020 | 33140 | 1999 | 13 e 14 | 2 | 4.2 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2017-09-14 | 2017-10-07 | PI | 29.4 | 04/2015 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-12-15 | nan | nan | 2017-05-30 | Dsp. 3.401/2017-Comercial Ugs 13 a 14 Dsp. 2.974/2017-Comercial UG's 8 a 12 Dsp. 2.940/2017-Teste UG's 13 e 14 Dsp. 2.670/2017-Comercial UG's 1 a 7 Dsp. 2.364/2017-Teste UG's 1 a 12 Jul/16: LI emitida. Solicitou alteração de caract. Técnicas em 17/3/16. | set/17 - UGs em teste desde 08/08. Previsão para 15/10/2017. jul/17-montagem das torres jan/17 - O indicador previu OC para 2018. Jul/16: agente indica início de obras, mas começou apenas supressão vegetal. Parece que parque vai adiantar. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1021 | 33141 | 2000 | 1 a 3 | 3 | 6.3 | 2017-11-15 | 2018-01-01 | 2017-10-14 | 2017-11-09 | PI | 29.4 | 04/2015 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-11-15 | 2016-10-15 | 2016-11-12 | nan | nan | 2017-07-31 | DSP 3.764/SFG/17- Op Comercial UG1 a UG14. Dsp. 3.473/2017-Op em teste. UG1 a 14 Jul/16: LI emitida. Solicitou alteração de caract. Técnicas em 17/3/16. | Out- Usina em OT. Ajustada para 1 Mês. Set/17-realizou início da montagem das torres. Ago/16 0,07% fotos mostram construção canteiro e abertura de acessos. IO não considerado. Jul/16: agente indica início de obras, mas começou apenas supressão vegetal. P | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1022 | 33141 | 2001 | 4 a 8 | 5 | 10.5 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2017-10-14 | 2017-11-09 | PI | 29.4 | 04/2015 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-11-15 | 2016-10-15 | 2016-11-12 | nan | nan | 2017-07-31 | DSP 3.764/SFG/17- Op Comercial UG1 a UG14. Dsp. 3.473/2017-Op em teste. UG1 a 14 Jul/16: LI emitida. Solicitou alteração de caract. Técnicas em 17/3/16. | Out- Usina em OT. Ajustada para 1 Mês. Set/17-realizou início da montagem das torres. Ago/16 0,07% fotos mostram construção canteiro e abertura de acessos. IO não considerado. Jul/16: agente indica início de obras, mas começou apenas supressão vegetal. P | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1023 | 33141 | 2002 | 9 a 14 | 6 | 12.6 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2017-10-14 | 2017-11-09 | PI | 29.4 | 04/2015 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-11-15 | 2016-10-15 | 2016-11-12 | nan | nan | 2017-07-31 | DSP 3.764/SFG/17- Op Comercial UG1 a UG14. Dsp. 3.473/2017-Op em teste. UG1 a 14 Jul/16: LI emitida. Solicitou alteração de caract. Técnicas em 17/3/16. | Out- Usina em OT. Ajustada para 1 Mês. Set/17-realizou início da montagem das torres. Ago/16 0,07% fotos mostram construção canteiro e abertura de acessos. IO não considerado. Jul/16: agente indica início de obras, mas começou apenas supressão vegetal. P | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1024 | 33143 | 2003 | 1 a 3 | 3 | 6.3 | 2017-11-15 | 2018-01-01 | 2017-10-30 | 2017-12-06 | PI | 29.4 | 04/2015 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-10-15 | 2016-10-15 | 2017-01-15 | 2017-03-17 | nan | nan | 2017-09-13 | Dsp. 4.107/2017-OC UG's 1 a 14 Dsp. 3.649/2017-Teste UG 1 a 14 | Out/17: iniciada a montagem das torres. Obras 36,84% | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1025 | 33143 | 2004 | 4 a 8 | 5 | 10.5 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2017-10-30 | 2017-12-06 | PI | 29.4 | 04/2015 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-10-15 | 2016-10-15 | 2017-01-15 | 2017-03-17 | nan | nan | 2017-09-13 | Dsp. 4.107/2017-OC UG's 1 a 14 Dsp. 3.649/2017-Teste UG 1 a 14 | Out/17: iniciada a montagem das torres. Obras 36,84% | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1026 | 33143 | 2005 | 9 a 14 | 6 | 12.6 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2017-10-30 | 2017-12-06 | PI | 29.4 | 04/2015 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-05-01 | nan | nan | 2017-10-15 | 2016-10-15 | 2017-01-15 | 2017-03-17 | nan | nan | 2017-09-13 | Dsp. 4.107/2017-OC UG's 1 a 14 Dsp. 3.649/2017-Teste UG 1 a 14 | Out/17: iniciada a montagem das torres. Obras 36,84% | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1027 | 33144 | 2006 | 1 a 5 | 5 | 10.5 | 2017-11-15 | 2018-01-01 | 2017-09-21 | 2017-10-06 | PI | 29.4 | 04/2015 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-10-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 2016-11-01 | nan | nan | 2017-06-30 | Dsp. 3.513/2017-Comercial UG 8 a 14 Dsp. 3.396/2017-Comercial UG 1 a 7 Dsp. 3.066/2017-Teste UG's 1 a 14 Jul/16: agente solicitou alteração de caract. Técnicas em 17/3/16. | Set/17: atualizado marco de MT. Obras 100%. Ajustada previsão OC para Nov/17. Maio/17: 17,31%. Ago/16 obras 0,07% fotos mostram construção canteiro e abertura de acessos. IO não considerado. Jul/16: agente indica início de obras, mas começou apenas supres | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1028 | 33144 | 2007 | 6 a 7 | 2 | 4.2 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2017-09-21 | 2017-10-06 | PI | 29.4 | 04/2015 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-10-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 2016-11-01 | nan | nan | 2017-06-30 | Dsp. 3.513/2017-Comercial UG 8 a 14 Dsp. 3.396/2017-Comercial UG 1 a 7 Dsp. 3.066/2017-Teste UG's 1 a 14 Jul/16: agente solicitou alteração de caract. Técnicas em 17/3/16. | Set/17: atualizado marco de MT. Obras 100%. Ajustada previsão OC para Nov/17. Maio/17: 17,31%. Ago/16 obras 0,07% fotos mostram construção canteiro e abertura de acessos. IO não considerado. Jul/16: agente indica início de obras, mas começou apenas supres | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1029 | 33144 | 2008 | 11 a 14 | 4 | 8.4 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2017-09-21 | 2017-10-19 | PI | 29.4 | 04/2015 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-10-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 2016-11-01 | nan | nan | 2017-06-30 | Dsp. 3.513/2017-Comercial UG 8 a 14 Dsp. 3.396/2017-Comercial UG 1 a 7 Dsp. 3.066/2017-Teste UG's 1 a 14 Jul/16: agente solicitou alteração de caract. Técnicas em 17/3/16. | Set/17: atualizado marco de MT. Obras 100%. Ajustada previsão OC para Nov/17. Maio/17: 17,31%. Ago/16 obras 0,07% fotos mostram construção canteiro e abertura de acessos. IO não considerado. Jul/16: agente indica início de obras, mas começou apenas supres | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1030 | 33144 | 2009 | 8 a 10 | 3 | 6.3 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2017-09-21 | 2017-10-19 | PI | 29.4 | 04/2015 | SE Curral Novo do Piauí II - 230kV | 2017-04-01 | 2017-03-15 | 2017-10-01 | nan | nan | 2017-08-01 | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 2016-11-01 | nan | nan | 2017-06-30 | Dsp. 3.513/2017-Comercial UG 8 a 14 Dsp. 3.396/2017-Comercial UG 1 a 7 Dsp. 3.066/2017-Teste UG's 1 a 14 Jul/16: agente solicitou alteração de caract. Técnicas em 17/3/16. | Set/17: atualizado marco de MT. Obras 100%. Ajustada previsão OC para Nov/17. Maio/17: 17,31%. Ago/16 obras 0,07% fotos mostram construção canteiro e abertura de acessos. IO não considerado. Jul/16: agente indica início de obras, mas começou apenas supres | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1031 | 33185 | 2010 | 9 a 31 | 23 | 22.258064 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2018-04-24 | 2018-05-26 | MG | 31.0 | 09/2015 | SE Pirapora 2 - 138 kV | 2017-12-01 | 2017-12-01 | nan | 2018-03-01 | nan | nan | 2017-09-30 | 2018-01-15 | nan | 2018-03-26 | nan | nan | Dsp. 1.167/2018- OC UG's 9 a 31 Dsp. 1.097/2018-OC, UG's 1 a 8 Dsp. 926/2018-OT UG 1 a 31 Dsp 2.728/SCG/2017- Alt. Nº UGs de 30 p/31 de 967,742kW. | Mai/18- em OT. Previsão OC para junho. Mai/18-Montagem dos paineis fev/18-empreendor comprovou IO. Dez/17: OC estava para nov/18. Tirada do horizonte de 2018. Não iniciou obras (oc 1 ano após IO) Nov/17:sistema de transmissão iniciado. Dez/2016: alterado | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1032 | 33185 | 2011 | 1 a 8 | 8 | 7.741936 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2018-04-24 | 2018-05-18 | MG | 31.0 | 09/2015 | SE Pirapora 2 - 138 kV | 2017-12-01 | 2017-12-01 | nan | 2018-03-01 | nan | nan | 2017-09-30 | 2018-01-15 | nan | 2018-03-26 | nan | nan | Dsp. 1.167/2018- OC UG's 9 a 31 Dsp. 1.097/2018-OC, UG's 1 a 8 Dsp. 926/2018-OT UG 1 a 31 Dsp 2.728/SCG/2017- Alt. Nº UGs de 30 p/31 de 967,742kW. | Mai/18- em OT. Previsão OC para junho. Mai/18-Montagem dos paineis fev/18-empreendor comprovou IO. Dez/17: OC estava para nov/18. Tirada do horizonte de 2018. Não iniciou obras (oc 1 ano após IO) Nov/17:sistema de transmissão iniciado. Dez/2016: alterado | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1033 | 33186 | 2012 | 22 a 31 | 10 | 9.67742 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2018-04-07 | 2018-05-18 | MG | 31.0 | 09/2015 | SE Pirapora 2 - 138 kV | 2017-12-01 | 2017-12-01 | nan | 2018-03-01 | nan | nan | 2017-09-30 | 2017-11-06 | nan | 2018-03-05 | nan | nan | Dsp. 1.098/2018- OC, UG's 22 a 31 Dsp. 997/2018-OC UG's 1 a 21 Dsp. 774/2018- OT, UG's 1 a 31 Dsp 2729/SCG/17- Alt. Nº UGs de 30 p/ 31. Dsp 441/2018 (07/4/18)- OT todas UGs. | maio/2018: UGs em OT, previsão para junho Abril/18: Ugs em OT, OC 1 mês após. Dez/17: iniciou obras, Mantida OC 1 ano após IO. Nov/17: início sistema de transmissão. Dez/16: Aguardando liberação do processo junto ao IPHAN da LT 138kV do projeto. | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1034 | 33186 | 2013 | 1 a 21 | 21 | 20.32258 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2018-04-07 | 2018-05-04 | MG | 31.0 | 09/2015 | SE Pirapora 2 - 138 kV | 2017-12-01 | 2017-12-01 | nan | 2018-03-01 | nan | nan | 2017-09-30 | 2017-11-06 | nan | 2018-03-05 | nan | nan | Dsp. 1.098/2018- OC, UG's 22 a 31 Dsp. 997/2018-OC UG's 1 a 21 Dsp. 774/2018- OT, UG's 1 a 31 Dsp 2729/SCG/17- Alt. Nº UGs de 30 p/ 31. Dsp 441/2018 (07/4/18)- OT todas UGs. | maio/2018: UGs em OT, previsão para junho Abril/18: Ugs em OT, OC 1 mês após. Dez/17: iniciou obras, Mantida OC 1 ano após IO. Nov/17: início sistema de transmissão. Dez/16: Aguardando liberação do processo junto ao IPHAN da LT 138kV do projeto. | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1035 | 33187 | 2014 | 1 a 31 | 31 | 30.0 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2018-04-07 | 2018-05-04 | MG | 31.0 | 09/2015 | SE Pirapora 2 - 138 kV | 2017-12-01 | 2017-12-01 | nan | 2018-03-01 | nan | nan | 2017-09-30 | 2017-10-31 | nan | 2018-02-11 | nan | nan | Dsp. 998/2018- OC UG's 1 a 31 Dsp. 775/2018- OT, UG's 1 a 31 Dsp 2730/SCG/17- Alt. Nº UGs de 30 p/ 31. | Mai/18: ajuste da data de montagem de painéis conforme dados de imagens (Eristelma). Abr/18: OC conforme agente. Nov/17:início da supressão. Considerado início de obras. Dez/16: Aguardando liberação do processo junto ao IPHAN da LT 138kV do projeto. | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1036 | 33188 | 2015 | 1 a 13 | 13 | 12.580646 | 2017-05-01 | 2017-07-01 | 2017-08-19 | 2017-09-26 | MG | 31.0 | 08/2015 | SE Pirapora 2 - 138 kV | 2016-08-01 | 2016-08-01 | nan | 2016-11-01 | nan | nan | 2017-02-15 | 2017-02-15 | nan | 2017-03-15 | nan | nan | Dsp. 3.510/2017-Comercial UG 14 a 31 Dsp. 3.170/2017-Comercial UG's 1 a 13 Dsp. 2.554/2017-Teste UG 1 a 31 Dsp 1.983/SCG/2017- Alt. Sist. De transm e Alt. Nº Ugs de 30 p/ 31; | abr/17: montagem dos paineis. | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1037 | 33188 | 2016 | 14 a 31 | 18 | 17.419354 | 2017-05-01 | 2017-07-01 | 2017-08-19 | 2017-10-19 | MG | 31.0 | 08/2015 | SE Pirapora 2 - 138 kV | 2016-08-01 | 2016-08-01 | nan | 2016-11-01 | nan | nan | 2017-02-15 | 2017-02-15 | nan | 2017-03-15 | nan | nan | Dsp. 3.510/2017-Comercial UG 14 a 31 Dsp. 3.170/2017-Comercial UG's 1 a 13 Dsp. 2.554/2017-Teste UG 1 a 31 Dsp 1.983/SCG/2017- Alt. Sist. De transm e Alt. Nº Ugs de 30 p/ 31; | abr/17: montagem dos paineis. | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1038 | 33189 | 2017 | 1 a 14 | 14 | 13.548388 | 2017-05-01 | 2017-07-01 | 2017-08-18 | 2017-10-06 | MG | 31.0 | 08/2015 | SE Pirapora 2 - 138 kV | 2016-08-01 | 2016-08-01 | nan | 2016-11-01 | nan | nan | 2016-12-20 | 2016-09-15 | nan | 2017-03-25 | nan | nan | Dsp. 3.818/2017-OC UG's 30 e 31 dsp. 3.518/2017-Comercial UG 15 a 29 Dsp. 3.395/2017-Comercial UG 1 a 14 Dsp. 2.525/2017-Teste 1 a 31 Dsp 1.984/SCG/2017- Alt. Sist. De transm e Alt. Nº Ugs de 30 p/ 31; | Junho/2017: Início da montagem dos painéis em abril de 2017. Mantida previsão anterior. Abril/17: Agente não forneceu previsão de início de obras. Indicador verde -Início de obras para 15/08/2017 Dez/16: Agente indica início de obras em 15/9/16, mas fotos | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1039 | 33189 | 2018 | 15 a 29 | 15 | 14.51613 | 2017-05-01 | 2017-07-01 | 2017-08-18 | 2017-10-20 | MG | 31.0 | 08/2015 | SE Pirapora 2 - 138 kV | 2016-08-01 | 2016-08-01 | nan | 2016-11-01 | nan | nan | 2016-12-20 | 2016-09-15 | nan | 2017-03-25 | nan | nan | Dsp. 3.818/2017-OC UG's 30 e 31 dsp. 3.518/2017-Comercial UG 15 a 29 Dsp. 3.395/2017-Comercial UG 1 a 14 Dsp. 2.525/2017-Teste 1 a 31 Dsp 1.984/SCG/2017- Alt. Sist. De transm e Alt. Nº Ugs de 30 p/ 31; | Junho/2017: Início da montagem dos painéis em abril de 2017. Mantida previsão anterior. Abril/17: Agente não forneceu previsão de início de obras. Indicador verde -Início de obras para 15/08/2017 Dez/16: Agente indica início de obras em 15/9/16, mas fotos | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1040 | 33189 | 2019 | 30 a 31 | 2 | 1.935484 | 2017-05-01 | 2017-07-01 | 2017-08-18 | 2017-11-15 | MG | 31.0 | 08/2015 | SE Pirapora 2 - 138 kV | 2016-08-01 | 2016-08-01 | nan | 2016-11-01 | nan | nan | 2016-12-20 | 2016-09-15 | nan | 2017-03-25 | nan | nan | Dsp. 3.818/2017-OC UG's 30 e 31 dsp. 3.518/2017-Comercial UG 15 a 29 Dsp. 3.395/2017-Comercial UG 1 a 14 Dsp. 2.525/2017-Teste 1 a 31 Dsp 1.984/SCG/2017- Alt. Sist. De transm e Alt. Nº Ugs de 30 p/ 31; | Junho/2017: Início da montagem dos painéis em abril de 2017. Mantida previsão anterior. Abril/17: Agente não forneceu previsão de início de obras. Indicador verde -Início de obras para 15/08/2017 Dez/16: Agente indica início de obras em 15/9/16, mas fotos | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1041 | 33190 | 2020 | 1 a 14 | 14 | 13.548388 | 2017-05-01 | 2017-07-01 | 2017-08-18 | 2017-09-26 | MG | 31.0 | 08/2015 | SE Pirapora 2 - 138 kV | 2016-08-01 | 2016-08-01 | nan | 2016-11-01 | nan | nan | 2017-02-15 | 2017-04-15 | nan | 2017-05-01 | nan | nan | Dsp. 3.511/2017-Comercial Ug 15 a 31 Dsp. 3.171/2017-Comercial UG1 a 14 Dsp. 2.803/2017-Teste UG 31 Dsp. 2.526/2017-Teste 1 a 30 Dsp 1.985/SCG/2017- Alt. Sist. De transm e Alt. Nº Ugs de 30 p/ 31; | Junho/2017: Início da montagem dos painéis em maio de 2017. Mantida previsão anterior. Abril/17: IO conforme Agente por meio de fotos. Dez/16: Agente indica início de obras em 15/9/16, mas fotos mostram supressão e terraplenagem. Avaliar se inicia em Jan. | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1042 | 33190 | 2021 | 31 | 1 | 0.967742 | 2017-05-01 | 2017-07-01 | 2017-09-06 | 2017-10-19 | MG | 31.0 | 08/2015 | SE Pirapora 2 - 138 kV | 2016-08-01 | 2016-08-01 | nan | 2016-11-01 | nan | nan | 2017-02-15 | 2017-04-15 | nan | 2017-05-01 | nan | nan | Dsp. 3.511/2017-Comercial Ug 15 a 31 Dsp. 3.171/2017-Comercial UG1 a 14 Dsp. 2.803/2017-Teste UG 31 Dsp. 2.526/2017-Teste 1 a 30 Dsp 1.985/SCG/2017- Alt. Sist. De transm e Alt. Nº Ugs de 30 p/ 31; | Junho/2017: Início da montagem dos painéis em maio de 2017. Mantida previsão anterior. Abril/17: IO conforme Agente por meio de fotos. Dez/16: Agente indica início de obras em 15/9/16, mas fotos mostram supressão e terraplenagem. Avaliar se inicia em Jan. | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1043 | 33190 | 2022 | 15 a 30 | 16 | 15.483872 | 2017-05-01 | 2017-07-01 | 2017-08-18 | 2017-10-19 | MG | 31.0 | 08/2015 | SE Pirapora 2 - 138 kV | 2016-08-01 | 2016-08-01 | nan | 2016-11-01 | nan | nan | 2017-02-15 | 2017-04-15 | nan | 2017-05-01 | nan | nan | Dsp. 3.511/2017-Comercial Ug 15 a 31 Dsp. 3.171/2017-Comercial UG1 a 14 Dsp. 2.803/2017-Teste UG 31 Dsp. 2.526/2017-Teste 1 a 30 Dsp 1.985/SCG/2017- Alt. Sist. De transm e Alt. Nº Ugs de 30 p/ 31; | Junho/2017: Início da montagem dos painéis em maio de 2017. Mantida previsão anterior. Abril/17: IO conforme Agente por meio de fotos. Dez/16: Agente indica início de obras em 15/9/16, mas fotos mostram supressão e terraplenagem. Avaliar se inicia em Jan. | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1044 | 33192 | 2023 | 1 a 17 | 17 | 16.451614 | 2017-05-01 | 2017-07-01 | 2017-08-18 | 2017-09-26 | MG | 31.0 | 08/2015 | SE Pirapora 2 - 138 kV | 2016-08-01 | 2016-08-01 | nan | 2016-11-01 | nan | nan | 2016-12-20 | 2016-09-15 | nan | 2017-03-09 | nan | nan | Dsp. 3.512/2017-Comercial 8 a 14 Dsp. 3.172/2017-Comercial UG1 a 17 Dsp. 2.527/2017-Teste UG1 a 31 Dsp 1.986/SCG/2017- Alt. Sist. De transm e Alt. Nº Ugs de 30 p/ 31; | Junho/2017: Início da montagem dos painéis em abril de 2017. Abril/17: IO conforme Agente por meio de fotos. Dez/16: Agente indica início de obras em 15/9/16, mas fotos mostram supressão e terraplenagem. Avaliar se inicia em Jan. Data OC de acordo com atr | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1045 | 33192 | 2024 | 18 a 31 | 14 | 13.548386 | 2017-05-01 | 2017-07-01 | 2017-08-18 | 2017-10-19 | MG | 31.0 | 08/2015 | SE Pirapora 2 - 138 kV | 2016-08-01 | 2016-08-01 | nan | 2016-11-01 | nan | nan | 2016-12-20 | 2016-09-15 | nan | 2017-03-09 | nan | nan | Dsp. 3.512/2017-Comercial 8 a 14 Dsp. 3.172/2017-Comercial UG1 a 17 Dsp. 2.527/2017-Teste UG1 a 31 Dsp 1.986/SCG/2017- Alt. Sist. De transm e Alt. Nº Ugs de 30 p/ 31; | Junho/2017: Início da montagem dos painéis em abril de 2017. Abril/17: IO conforme Agente por meio de fotos. Dez/16: Agente indica início de obras em 15/9/16, mas fotos mostram supressão e terraplenagem. Avaliar se inicia em Jan. Data OC de acordo com atr | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1046 | 33193 | 2025 | 1 a 19 | 19 | 19.35484 | 2017-05-01 | 2017-07-01 | 2017-08-18 | 2017-09-26 | MG | 31.0 | 08/2015 | SE Pirapora 2 - 138 kV | 2016-08-01 | 2016-08-01 | nan | 2016-11-01 | nan | nan | 2017-01-15 | 2016-12-15 | nan | 2017-01-15 | nan | nan | Dsp. 3.534/2017-Comercial UG 21 a 31 Dsp. 3.173/2017-Comercial UG1 a 20 Dsp. 2.528/2017-Teste 1 a 31 Dsp 1.987/SCG/2017- Alt. Sist. De transm e Alt. Nº Ugs de 30 p/ 31; | Dez/16: Agente indica início de obras em 15/9/16, mas fotos mostram canteiro e terraplenagem. Avaliar se inicia em Jan. Data OC de acordo com atraso nas obras. Jan/17-JLUJ-iniciou obras em dez/16. Por prudencia foi colocado OC para jan/18, embora previsão | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1047 | 33193 | 2026 | 21 a 31 | 11 | 10.64516 | 2017-05-01 | 2017-07-01 | 2017-08-18 | 2017-10-21 | MG | 31.0 | 08/2015 | SE Pirapora 2 - 138 kV | 2016-08-01 | 2016-08-01 | nan | 2016-11-01 | nan | nan | 2017-01-15 | 2016-12-15 | nan | 2017-01-15 | nan | nan | Dsp. 3.534/2017-Comercial UG 21 a 31 Dsp. 3.173/2017-Comercial UG1 a 20 Dsp. 2.528/2017-Teste 1 a 31 Dsp 1.987/SCG/2017- Alt. Sist. De transm e Alt. Nº Ugs de 30 p/ 31; | Dez/16: Agente indica início de obras em 15/9/16, mas fotos mostram canteiro e terraplenagem. Avaliar se inicia em Jan. Data OC de acordo com atraso nas obras. Jan/17-JLUJ-iniciou obras em dez/16. Por prudencia foi colocado OC para jan/18, embora previsão | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1048 | 33380 | 2027 | 1 | 1 | 25.0 | 2018-12-15 | 2019-01-01 | 2019-10-12 | 2019-11-21 | SP | 25.0 | 06/2014 | LT São José do Rio Preto - Barretos - 138 kV | 2017-11-01 | 2017-11-10 | nan | 2017-12-10 | nan | nan | 2019-09-01 | 2018-09-15 | nan | 2018-09-15 | nan | nan | Dsp. 3.217/2019- OC UG1 Dsp. 2.804/2019-OT UG 1 | Set/2019(Sergio): Usina em fase final de comissionamento. abr/2019 - previsão mantida. Não entregou RAPEEL. fev/19 - previsao mantida. Dez/18: OC conforme previsor. Out/2018: Primeiro RAPEEL enviado, com fotos que mostram que a obra praticamente pronta. | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1049 | 33386 | 2028 | 1 | 1 | 10.44 | 2018-12-03 | 2018-12-20 | 2018-07-10 | 2019-05-10 | MT | 20.88 | 06/2014 | SE Ferronorte -138 kV | 2017-08-28 | nan | 2016-05-01 | 2018-04-02 | 2018-09-27 | nan | 2018-01-15 | 2015-10-22 | 2017-01-10 | 2017-11-15 | 2018-01-24 | nan | Dsp. 1.295/2019-OC UG's 1 a 2 Dsp. 1.512/2018- OT UG's 1 a 2 Nov/16 - Alterei a previsão para nov/17. | abr/2019: Prevê pedido de OC para mai/19. LO não emitida. mar/19 - ainda sem LO. Rapeel previsão no passado. fev/2019 - não tem LO. Não pediu OC jan/19- Em OT. OC para mar/19. dez/18- UGs em OT. Previsão para dez/18 nov/18- UGs em OT. Previsão para dez/18 | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1050 | 33386 | 2029 | 02 | 1 | 10.44 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-07-10 | 2019-05-10 | MT | 20.88 | 06/2014 | SE Ferronorte -138 kV | 2017-08-28 | nan | 2016-05-01 | 2018-04-02 | 2018-09-27 | nan | 2018-01-15 | 2015-10-22 | 2017-01-10 | 2017-11-15 | 2018-01-24 | nan | Dsp. 1.295/2019-OC UG's 1 a 2 Dsp. 1.512/2018- OT UG's 1 a 2 Nov/16 - Alterei a previsão para nov/17. | abr/2019: Prevê pedido de OC para mai/19. LO não emitida. mar/19 - ainda sem LO. Rapeel previsão no passado. fev/2019 - não tem LO. Não pediu OC jan/19- Em OT. OC para mar/19. dez/18- UGs em OT. Previsão para dez/18 nov/18- UGs em OT. Previsão para dez/18 | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1051 | 33465 | 2030 | 1 | 1 | 9.967 | 2018-12-10 | 2019-01-01 | 2018-10-05 | 2018-10-24 | MG | 29.9 | 03/2015 | SE Varginha 2 - 138 kV | 2018-03-20 | 2017-04-01 | 2017-08-30 | 2018-05-15 | 2018-12-01 | nan | 2018-03-30 | 2017-03-15 | 2017-08-22 | 2017-03-30 | 2018-10-05 | nan | Dsp. 2.710/2018-OC UG3 Dsp. 2.597/2018 - OT UG 3 Dsp. 2.535/2018-OC UG 2 Dsp. 2.430/2018- OC UG 1 Dsp. 2.381/2018-OT UG 2 Dsp. 2.281/2018- OT UG1 REA 6.594/DIR/2017- alt Cronograma. DSP 2.157/SCG/2017-Alt. Pot p/ 29,9MW. abr/17 - IO, mantive a previsão. | Out/18-UG1 em teste. Previsão OC para nov/19. Demais previsões conforme agente. Ago/18- Previsão OC conforme agente (mais conservadora) mai/18-Montagem eletromecânica Abr/18-Sistema de transmissão de interesse restrito. Ñ comprovou MT, OC conf previsor. J | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1052 | 33465 | 2031 | 2 | 1 | 9.967 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2018-10-19 | 2018-11-07 | MG | 29.9 | 03/2015 | SE Varginha 2 - 138 kV | 2018-03-20 | 2017-04-01 | 2017-08-30 | 2018-05-15 | 2018-12-01 | nan | 2018-03-30 | 2017-03-15 | 2017-08-22 | 2017-03-30 | 2018-10-05 | nan | Dsp. 2.710/2018-OC UG3 Dsp. 2.597/2018 - OT UG 3 Dsp. 2.535/2018-OC UG 2 Dsp. 2.430/2018- OC UG 1 Dsp. 2.381/2018-OT UG 2 Dsp. 2.281/2018- OT UG1 REA 6.594/DIR/2017- alt Cronograma. DSP 2.157/SCG/2017-Alt. Pot p/ 29,9MW. abr/17 - IO, mantive a previsão. | Out/18-UG1 em teste. Previsão OC para nov/19. Demais previsões conforme agente. Ago/18- Previsão OC conforme agente (mais conservadora) mai/18-Montagem eletromecânica Abr/18-Sistema de transmissão de interesse restrito. Ñ comprovou MT, OC conf previsor. J | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1053 | 33465 | 2032 | 3 | 1 | 9.967 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2018-11-14 | 2018-11-24 | MG | 29.9 | 03/2015 | SE Varginha 2 - 138 kV | 2018-03-20 | 2017-04-01 | 2017-08-30 | 2018-05-15 | 2018-12-01 | nan | 2018-03-30 | 2017-03-15 | 2017-08-22 | 2017-03-30 | 2018-10-05 | nan | Dsp. 2.710/2018-OC UG3 Dsp. 2.597/2018 - OT UG 3 Dsp. 2.535/2018-OC UG 2 Dsp. 2.430/2018- OC UG 1 Dsp. 2.381/2018-OT UG 2 Dsp. 2.281/2018- OT UG1 REA 6.594/DIR/2017- alt Cronograma. DSP 2.157/SCG/2017-Alt. Pot p/ 29,9MW. abr/17 - IO, mantive a previsão. | Out/18-UG1 em teste. Previsão OC para nov/19. Demais previsões conforme agente. Ago/18- Previsão OC conforme agente (mais conservadora) mai/18-Montagem eletromecânica Abr/18-Sistema de transmissão de interesse restrito. Ñ comprovou MT, OC conf previsor. J | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1054 | 33469 | 2033 | 1 a 7 | 7 | 11.83 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2019-11-01 | 2019-11-29 | BA | 23.66 | 04/2017 | SE Barreiras - 230/69 kV | 2019-11-01 | 2019-09-01 | nan | 2020-02-01 | nan | nan | 2019-07-01 | 2019-05-01 | nan | 2019-07-01 | nan | nan | Dsp. 3.259/2019- OC UG's 1 a 7 Dsp. 3.065/2019 OC UG's 8 a 14 Dsp. 2.968/201-OT UG's 1 a 14 Dsp. 2.937/2018-Alt. Do Sist. De Int. Rest. Dsp 2937/2018 - redução de potência | Out/2019 (Endrizzo): Obras adiantadas.Previsão de solicitar OT em Novembro. Adiantei 3 meses na previsão para OC. Ago/2019 (Alexandre): Obras adiantadas. Adiantei 6 meses na previsão para OC. Jul/2019 (Alexandre): IO do Sistema de Transmissão e Montagem d | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1055 | 33469 | 2034 | 8 a 14 | 7 | 11.83 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2019-11-01 | 2019-12-05 | BA | 23.66 | 04/2017 | SE Barreiras - 230/69 kV | 2019-11-01 | 2019-09-01 | nan | 2020-02-01 | nan | nan | 2019-07-01 | 2019-05-01 | nan | 2019-07-01 | nan | nan | Dsp. 3.259/2019- OC UG's 1 a 7 Dsp. 3.065/2019 OC UG's 8 a 14 Dsp. 2.968/201-OT UG's 1 a 14 Dsp. 2.937/2018-Alt. Do Sist. De Int. Rest. Dsp 2937/2018 - redução de potência | Out/2019 (Endrizzo): Obras adiantadas.Previsão de solicitar OT em Novembro. Adiantei 3 meses na previsão para OC. Ago/2019 (Alexandre): Obras adiantadas. Adiantei 6 meses na previsão para OC. Jul/2019 (Alexandre): IO do Sistema de Transmissão e Montagem d | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1056 | 33470 | 2035 | 1 a 14 | 14 | 23.66 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2019-11-01 | 2019-11-29 | BA | 23.66 | 04/2017 | SE Barreiras - 230/69 kV | 2019-11-01 | 2019-09-01 | nan | 2020-02-01 | nan | nan | 2019-07-01 | 2019-05-01 | nan | 2019-07-01 | nan | nan | Dsp. 3.260/2019 OC UG's 1 a 14 Dsp. 2.969/2019-OT UG's 1 a 14 Dsp. 2.938/2018-Alt. Do Sist. De Int. Rest. | Out/2019 (Endrizzo): Obras adiantadas.Previsão de solicitar OT em Novembro. Adiantei 3 meses na previsão para OC. Ago/2019 (Alexandre): Obras adiantadas. Adiantei 6 meses na previsão para OC. Jul/2019 (Alexandre): IO do Sistema de Transmissão e Montagem | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1057 | 33471 | 2036 | 1 a 14 | 14 | 23.66 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2019-11-01 | 2019-11-29 | BA | 23.66 | 04/2017 | SE Barreiras II - 230 kV | 2019-11-01 | 2019-09-01 | nan | 2020-02-01 | nan | nan | 2019-07-01 | 2019-05-01 | nan | 2019-07-01 | nan | nan | Dsp. 3.261/2019- OC UG's 1 a 14 Dsp. 2.970/2019-OT UG's 1 a 14 Dsp. 2.939/2018-Alt. Do Sist. De Int. Rest. | Out/2019 (Endrizzo): Obras adiantadas.Previsão de solicitar OT em Novembro. Adiantei 3 meses na previsão para OC. Ago/2019 (Alexandre): Obras adiantadas. Adiantei 6 meses na previsão para OC. Jul/2019 (Alexandre): IO do Sistema de Transmissão e Montagem d | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1058 | 33479 | 2037 | 1 | 1 | 2.2 | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2016-09-10 | 2016-09-15 | PI | 22.0 | 04/2015 | SE Tabuleiros II - 138kV | 2016-07-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | nan | nan | 2016-10-01 | 2015-03-18 | 2015-09-11 | 2015-10-16 | nan | nan | 2016-06-09 | Dsp. 2448/2016-Libera as UG1 a 4 para Op Comercial. Dsp. 2391/2016-Libera as UGs1 e 2 para Op Em testes. Dsp. 2367/2016-Libera as UGs3 e 4 para Op em Testes. Dsp. 2313/2016-Libera a UG5 para Op Comercial. Dsp. 2157/2016-Libera a UG5 para Op em testes. DSP | Ago/16- 90,71% Jun/16 - 86,32% executado. Fotos comprovam inicio de montagem dos segmentos das torres. MAIO/16 - 69,43% executado...ABR/16 - Agente encaminhou o relatório comprovando obras somente agora. Como apresentou foto de uma UG com fundação concluí | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1059 | 33479 | 2038 | 3 e 4 | 2 | 4.4 | 2017-09-01 | 2017-12-01 | 2016-09-07 | 2016-09-15 | PI | 22.0 | 04/2015 | SE Tabuleiros II - 138kV | 2016-07-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | nan | nan | 2016-10-01 | 2015-03-18 | 2015-09-11 | 2015-10-16 | nan | nan | 2016-06-09 | Dsp. 2448/2016-Libera as UG1 a 4 para Op Comercial. Dsp. 2391/2016-Libera as UGs1 e 2 para Op Em testes. Dsp. 2367/2016-Libera as UGs3 e 4 para Op em Testes. Dsp. 2313/2016-Libera a UG5 para Op Comercial. Dsp. 2157/2016-Libera a UG5 para Op em testes. DSP | Ago/16- 90,71% Jun/16 - 86,32% executado. Fotos comprovam inicio de montagem dos segmentos das torres. MAIO/16 - 69,43% executado...ABR/16 - Agente encaminhou o relatório comprovando obras somente agora. Como apresentou foto de uma UG com fundação concluí | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1060 | 33479 | 2039 | 5 | 1 | 2.2 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2016-08-12 | 2016-08-31 | PI | 22.0 | 04/2015 | SE Tabuleiros II - 138kV | 2016-07-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | nan | nan | 2016-10-01 | 2015-03-18 | 2015-09-11 | 2015-10-16 | nan | nan | 2016-06-09 | Dsp. 2448/2016-Libera as UG1 a 4 para Op Comercial. Dsp. 2391/2016-Libera as UGs1 e 2 para Op Em testes. Dsp. 2367/2016-Libera as UGs3 e 4 para Op em Testes. Dsp. 2313/2016-Libera a UG5 para Op Comercial. Dsp. 2157/2016-Libera a UG5 para Op em testes. DSP | Ago/16- 90,71% Jun/16 - 86,32% executado. Fotos comprovam inicio de montagem dos segmentos das torres. MAIO/16 - 69,43% executado...ABR/16 - Agente encaminhou o relatório comprovando obras somente agora. Como apresentou foto de uma UG com fundação concluí | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1061 | 33479 | 2040 | 8 | 1 | 2.2 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2016-07-29 | 2016-08-12 | PI | 22.0 | 04/2015 | SE Tabuleiros II - 138kV | 2016-07-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | nan | nan | 2016-10-01 | 2015-03-18 | 2015-09-11 | 2015-10-16 | nan | nan | 2016-06-09 | Dsp. 2448/2016-Libera as UG1 a 4 para Op Comercial. Dsp. 2391/2016-Libera as UGs1 e 2 para Op Em testes. Dsp. 2367/2016-Libera as UGs3 e 4 para Op em Testes. Dsp. 2313/2016-Libera a UG5 para Op Comercial. Dsp. 2157/2016-Libera a UG5 para Op em testes. DSP | Ago/16- 90,71% Jun/16 - 86,32% executado. Fotos comprovam inicio de montagem dos segmentos das torres. MAIO/16 - 69,43% executado...ABR/16 - Agente encaminhou o relatório comprovando obras somente agora. Como apresentou foto de uma UG com fundação concluí | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1062 | 33479 | 2041 | 10 | 1 | 2.2 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2016-07-23 | 2016-08-12 | PI | 22.0 | 04/2015 | SE Tabuleiros II - 138kV | 2016-07-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | nan | nan | 2016-10-01 | 2015-03-18 | 2015-09-11 | 2015-10-16 | nan | nan | 2016-06-09 | Dsp. 2448/2016-Libera as UG1 a 4 para Op Comercial. Dsp. 2391/2016-Libera as UGs1 e 2 para Op Em testes. Dsp. 2367/2016-Libera as UGs3 e 4 para Op em Testes. Dsp. 2313/2016-Libera a UG5 para Op Comercial. Dsp. 2157/2016-Libera a UG5 para Op em testes. DSP | Ago/16- 90,71% Jun/16 - 86,32% executado. Fotos comprovam inicio de montagem dos segmentos das torres. MAIO/16 - 69,43% executado...ABR/16 - Agente encaminhou o relatório comprovando obras somente agora. Como apresentou foto de uma UG com fundação concluí | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1063 | 33479 | 2042 | 9 | 1 | 2.2 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2016-07-27 | 2016-08-12 | PI | 22.0 | 04/2015 | SE Tabuleiros II - 138kV | 2016-07-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | nan | nan | 2016-10-01 | 2015-03-18 | 2015-09-11 | 2015-10-16 | nan | nan | 2016-06-09 | Dsp. 2448/2016-Libera as UG1 a 4 para Op Comercial. Dsp. 2391/2016-Libera as UGs1 e 2 para Op Em testes. Dsp. 2367/2016-Libera as UGs3 e 4 para Op em Testes. Dsp. 2313/2016-Libera a UG5 para Op Comercial. Dsp. 2157/2016-Libera a UG5 para Op em testes. DSP | Ago/16- 90,71% Jun/16 - 86,32% executado. Fotos comprovam inicio de montagem dos segmentos das torres. MAIO/16 - 69,43% executado...ABR/16 - Agente encaminhou o relatório comprovando obras somente agora. Como apresentou foto de uma UG com fundação concluí | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1064 | 33479 | 2043 | 7 | 1 | 2.2 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2016-08-02 | 2016-08-12 | PI | 22.0 | 04/2015 | SE Tabuleiros II - 138kV | 2016-07-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | nan | nan | 2016-10-01 | 2015-03-18 | 2015-09-11 | 2015-10-16 | nan | nan | 2016-06-09 | Dsp. 2448/2016-Libera as UG1 a 4 para Op Comercial. Dsp. 2391/2016-Libera as UGs1 e 2 para Op Em testes. Dsp. 2367/2016-Libera as UGs3 e 4 para Op em Testes. Dsp. 2313/2016-Libera a UG5 para Op Comercial. Dsp. 2157/2016-Libera a UG5 para Op em testes. DSP | Ago/16- 90,71% Jun/16 - 86,32% executado. Fotos comprovam inicio de montagem dos segmentos das torres. MAIO/16 - 69,43% executado...ABR/16 - Agente encaminhou o relatório comprovando obras somente agora. Como apresentou foto de uma UG com fundação concluí | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1065 | 33479 | 2044 | 6 | 1 | 2.2 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2016-08-06 | 2016-08-12 | PI | 22.0 | 04/2015 | SE Tabuleiros II - 138kV | 2016-07-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | nan | nan | 2016-10-01 | 2015-03-18 | 2015-09-11 | 2015-10-16 | nan | nan | 2016-06-09 | Dsp. 2448/2016-Libera as UG1 a 4 para Op Comercial. Dsp. 2391/2016-Libera as UGs1 e 2 para Op Em testes. Dsp. 2367/2016-Libera as UGs3 e 4 para Op em Testes. Dsp. 2313/2016-Libera a UG5 para Op Comercial. Dsp. 2157/2016-Libera a UG5 para Op em testes. DSP | Ago/16- 90,71% Jun/16 - 86,32% executado. Fotos comprovam inicio de montagem dos segmentos das torres. MAIO/16 - 69,43% executado...ABR/16 - Agente encaminhou o relatório comprovando obras somente agora. Como apresentou foto de uma UG com fundação concluí | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1066 | 33479 | 2045 | 2 | 1 | 2.2 | 2017-09-01 | 2017-12-01 | 2016-09-10 | 2016-09-15 | PI | 22.0 | 04/2015 | SE Tabuleiros II - 138kV | 2016-07-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | nan | nan | 2016-10-01 | 2015-03-18 | 2015-09-11 | 2015-10-16 | nan | nan | 2016-06-09 | Dsp. 2448/2016-Libera as UG1 a 4 para Op Comercial. Dsp. 2391/2016-Libera as UGs1 e 2 para Op Em testes. Dsp. 2367/2016-Libera as UGs3 e 4 para Op em Testes. Dsp. 2313/2016-Libera a UG5 para Op Comercial. Dsp. 2157/2016-Libera a UG5 para Op em testes. DSP | Ago/16- 90,71% Jun/16 - 86,32% executado. Fotos comprovam inicio de montagem dos segmentos das torres. MAIO/16 - 69,43% executado...ABR/16 - Agente encaminhou o relatório comprovando obras somente agora. Como apresentou foto de uma UG com fundação concluí | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1067 | 33569 | 2046 | 12 a 18 | 7 | 7.0 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2017-11-18 | 2017-12-23 | RN | 22.0 | 09/2015 | SE Mossoró II - 230 kV | 2018-05-01 | 2018-05-01 | nan | 2018-07-01 | nan | nan | 2017-05-10 | 2017-03-15 | nan | 2017-10-15 | nan | nan | Dsp. 4.359/2017- OC Ug's 1 a 22 Dsp. 3.928/2017-OT UG's 19 a 22 Dsp. 3.861/2017-OT UG's 12 a 18 Dsp 3.754/2017 - teste 1 a 11 Dsp 2.322/2017 - Alt Pot Inst de 20 MW para 22 MW e nº de Ugs de 20 para 22. abr/17 - IO | Dez/17-30 dias de teste nov/17 - previsão 30 dias de teste out/17- não comprovou a montagem dos painéis. ago/17: previsão adiantada para março/18, ritmo de obras acelerado. Junho/2017: não comprovou a montagem dos painéis | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1068 | 33569 | 2047 | 1 a 11 | 11 | 11.0 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2017-11-08 | 2017-12-23 | RN | 22.0 | 09/2015 | SE Mossoró II - 230 kV | 2018-05-01 | 2018-05-01 | nan | 2018-07-01 | nan | nan | 2017-05-10 | 2017-03-15 | nan | 2017-10-15 | nan | nan | Dsp. 4.359/2017- OC Ug's 1 a 22 Dsp. 3.928/2017-OT UG's 19 a 22 Dsp. 3.861/2017-OT UG's 12 a 18 Dsp 3.754/2017 - teste 1 a 11 Dsp 2.322/2017 - Alt Pot Inst de 20 MW para 22 MW e nº de Ugs de 20 para 22. abr/17 - IO | Dez/17-30 dias de teste nov/17 - previsão 30 dias de teste out/17- não comprovou a montagem dos painéis. ago/17: previsão adiantada para março/18, ritmo de obras acelerado. Junho/2017: não comprovou a montagem dos painéis | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1069 | 33569 | 2048 | 19 a 22 | 4 | 4.0 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2017-11-23 | 2017-12-23 | RN | 22.0 | 09/2015 | SE Mossoró II - 230 kV | 2018-05-01 | 2018-05-01 | nan | 2018-07-01 | nan | nan | 2017-05-10 | 2017-03-15 | nan | 2017-10-15 | nan | nan | Dsp. 4.359/2017- OC Ug's 1 a 22 Dsp. 3.928/2017-OT UG's 19 a 22 Dsp. 3.861/2017-OT UG's 12 a 18 Dsp 3.754/2017 - teste 1 a 11 Dsp 2.322/2017 - Alt Pot Inst de 20 MW para 22 MW e nº de Ugs de 20 para 22. abr/17 - IO | Dez/17-30 dias de teste nov/17 - previsão 30 dias de teste out/17- não comprovou a montagem dos painéis. ago/17: previsão adiantada para março/18, ritmo de obras acelerado. Junho/2017: não comprovou a montagem dos painéis | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1070 | 33588 | 2049 | 1 a 13 | 13 | 14.3 | 2017-06-15 | 2017-07-30 | 2018-08-15 | 2018-08-22 | BA | 14.3 | 08/2015 | LT Igaporã II - Guanambi - 69kV | 2016-07-01 | 2016-04-01 | nan | 2016-07-01 | nan | nan | nan | 2017-10-25 | nan | 2018-04-23 | nan | nan | Dsp. 1.894/2018-OC UG's 1 a 13 Dsp. 1.844/2018-OT UG's 1 a 13 Dsp. 1.718/2018-Alter. De Potência, Qnt de UG's Dsp. 433/2018-Alter. De Potência, Qnt de UG's | maio/18 -iniciou a montagem dos painéis. Mantive a previsão. Abril/18: mantida prev. Oc. Dez/17: OC 1 ano após início das obras. Nov/17-IO (supressão e cercamento). Out/17- usina em processo de fiscalização (aguardar novas informações). No RAPEEL indica O | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1071 | 33599 | 2050 | 1 | 1 | 1.0 | 2017-07-10 | 2017-09-10 | 2018-04-17 | 2018-06-05 | SC | 5.6 | Nenhum | SE Cooperativa Santa Maria - 13,8 kV | 2016-11-15 | nan | 2016-09-30 | 2017-02-15 | nan | nan | 2018-02-15 | 2016-09-15 | 2016-11-15 | 2017-09-30 | nan | nan | Dsp. 1216/2018- OP UG's 1 a 3 Dsp. 836/2018-OT UG's 1 a 3 | mai/18- Previsão OC conforme empreendedor. abr/18-Sistema de transmissão de interesse restrito. 11/04 solicitacao de IT todas UGs(em analise) jan/18-realizou ME em set/17. OC conforme previsor dez/17- não comprovou ME e ST. OC conforme previsor. abr/201 | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1072 | 33599 | 2051 | 2 | 1 | 2.3 | 2017-07-20 | 2017-09-20 | 2018-04-17 | 2018-06-05 | SC | 5.6 | Nenhum | SE Cooperativa Santa Maria - 13,8 kV | 2016-11-15 | nan | 2016-09-30 | 2017-02-15 | nan | nan | 2018-02-15 | 2016-09-15 | 2016-11-15 | 2017-09-30 | nan | nan | Dsp. 1216/2018- OP UG's 1 a 3 Dsp. 836/2018-OT UG's 1 a 3 | mai/18- Previsão OC conforme empreendedor. abr/18-Sistema de transmissão de interesse restrito. 11/04 solicitacao de IT todas UGs(em analise) jan/18-realizou ME em set/17. OC conforme previsor dez/17- não comprovou ME e ST. OC conforme previsor. abr/201 | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1073 | 33599 | 2052 | 3 | 1 | 2.3 | 2017-10-20 | 2017-12-20 | 2018-04-17 | 2018-06-05 | SC | 5.6 | Nenhum | SE Cooperativa Santa Maria - 13,8 kV | 2016-11-15 | nan | 2016-09-30 | 2017-02-15 | nan | nan | 2018-02-15 | 2016-09-15 | 2016-11-15 | 2017-09-30 | nan | nan | Dsp. 1216/2018- OP UG's 1 a 3 Dsp. 836/2018-OT UG's 1 a 3 | mai/18- Previsão OC conforme empreendedor. abr/18-Sistema de transmissão de interesse restrito. 11/04 solicitacao de IT todas UGs(em analise) jan/18-realizou ME em set/17. OC conforme previsor dez/17- não comprovou ME e ST. OC conforme previsor. abr/201 | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1074 | 33608 | 2053 | 1 a 40 | 40 | 5.0 | 2017-06-01 | 2017-08-01 | 2019-01-23 | 2019-02-06 | TO | 5.0 | 08/2015 | SE Miranorte - 34,5 kV | 2017-01-02 | 2016-05-01 | nan | 2016-10-01 | nan | nan | 2018-10-15 | 2018-05-14 | nan | 2018-10-01 | nan | nan | Dsp. 312/2019-OC UG's 1 a 40 Dsp. 167/2019-OT UG's 1 a 40 Dsp. 2814/2018- Altera nº de Ugs de 5 de 1 MW para 40 de 0,125 kW. REA 6.979/2018 - retoma validade da outorga. REA 6792/DIR - 19/12/17 - ** Revoga ** Autorização TI 1.072/2017-SFG lavrado em 17/07 | Dez/2018: Início da Montagem dos painéis. OC: considerado 1 ano de obras. Empreendedor informa data no passado. set/18: não comprovou, comprovou LT MTnov/17 ainda não comprovou IO e ST. 48513.039287/2017-61 solicita alt cronograma SCG. dez/16- IO alterado | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1075 | 33618 | 2054 | 1 a 9 | 9 | 27.0 | 2018-12-23 | 2018-12-28 | 2018-10-30 | 2018-11-27 | PI | 27.0 | 06/2014 | SE São João do Piauí - 230 kV | 2017-12-08 | 2017-08-10 | 2017-10-09 | nan | nan | 2018-09-04 | 2017-09-14 | 2017-12-15 | 2018-02-01 | nan | nan | 2018-09-15 | Dsp. 2.728/2018-OC UG's 1 a 9 Dsp. 2.478/2018- OT UG's 1 a 9 | Out/2018: comprovada MT. set/18: não comprovou montagem das torres. Previsão OC conforme previsor. abr/18: OC Conforme previsor fev/18:ñ compr. MT (19,90%). jan/18- Comp. IO. Dez/17- Ind Laranja, IO p/ 15/8/18;OC conforme previsor; Out/17- mantida previsa | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1076 | 33619 | 2055 | 1 a 9 | 9 | 27.0 | 2018-12-23 | 2018-12-28 | 2018-12-08 | 2018-12-21 | PI | 27.0 | 06/2014 | SE São João do Piauí - 230 kV | 2017-12-08 | 2017-08-10 | 2017-10-09 | nan | nan | 2018-09-04 | 2017-09-14 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | nan | nan | 2018-11-15 | Dsp. 3.116/2018- OC UG's 1 a 9 Dsp. 2.890/2018-OT UG's 1 a 9 | Dez/2018 (Hunind)- Previsão de OC alterada devida a entrada em OT. 09/18: não comprovou montagem das torres. Previsão OC conforme previsor. 06/18: mantida previsão. Ñ comp MT. abr/18: OC conforme previsor jan/18 IO ñ comprovado, fotos mostram ST e abertur | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1077 | 33620 | 2056 | 1 a 9 | 9 | 27.0 | 2018-12-23 | 2018-12-28 | 2018-12-13 | 2018-12-28 | PI | 27.0 | 06/2014 | SE São João do Piauí - 230 kV | 2017-12-08 | 2017-08-10 | 2017-10-09 | nan | nan | 2018-09-04 | 2017-09-14 | 2018-02-01 | 2018-05-15 | nan | nan | 2018-11-15 | Dsp. 3.173/2018- OC UG's 1 a 9 Dsp. 2.965/2018- OT UG's 1 a 9 | Dez/2018 (Hunind)- Previsão de OC alterada devida a entrada em OT. set/18: não comprovou montagem das torres. Previsão OC conforme previsor. jun/18 - Mantive a previsão. abr/18- OC conforme previsor. jan/18 ñ IO, fotos somente de acessos e ST. Dez/17- Ind | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1078 | 33621 | 2057 | 1 a 9 | 9 | 27.0 | 2018-12-23 | 2018-12-28 | 2018-09-12 | 2018-10-27 | PI | 27.0 | 06/2014 | SE São João do Piauí - 230 kV | 2017-12-08 | 2017-08-10 | 2017-10-09 | nan | nan | 2018-09-04 | 2017-09-14 | 2017-01-12 | 2018-02-01 | nan | nan | 2018-10-15 | Dsp. 2.472/2018-OC UG's 1 a 9 Dsp. 2.061/2018-OT UG's 1 a 9 | out/18: em OT, previsão OC para 15/11/2018 09/2018: - em OT, previsão OC para 15/10/2018 06/18: mantida previsão. Ñ comp MT. abr/18: conforme previsor fev/18: ñ comp. MT. Jan/18 Comprovou IO, não comprovou CB. Dez/17- Indicador verde- previsão IO p/ 04/1 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1079 | 33622 | 2058 | 1 a 9 | 9 | 27.0 | 2018-12-23 | 2018-12-28 | 2018-11-24 | 2018-12-13 | PI | 27.0 | 06/2014 | SE São João do Piauí - 230 kV | 2017-12-08 | 2017-08-10 | 2017-10-09 | nan | nan | 2017-06-26 | 2017-09-15 | 2018-01-12 | 2018-02-01 | nan | nan | 2018-10-15 | Dsp. 2.999/2018- OC UG's 1 a 9 Dsp. 2.705/2018-OT UG's 1 a 9 | 11/10: não comprovou montagem das torres 09/18: não comprovou montagem das torres. Previsão OC conforme previsor. 06/18: mantida previsão. Ñ comp MT. abr/18: OC conforme previsor fev/18: ñ compr. MT. jan/18: Comp. IO. Ñ comp. CB. dez/17- Ind Laranja, I | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1080 | 33623 | 2059 | 1 a 8 | 8 | 24.0 | 2018-12-23 | 2018-12-28 | 2018-10-18 | 2018-11-02 | PI | 24.0 | 06/2014 | SE São João do Piauí - 230 kV | 2017-12-18 | 2017-08-20 | 2017-10-19 | nan | nan | 2018-09-14 | 2017-09-14 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | nan | nan | 2018-08-30 | Dsp. 2.375/2018-OT UG's 1 a 8 Dsp. 2507/2018 - OCUG's 1 a 8 | Out/2018: data de acordo com agente. Solicitou OT. 09/18: comprovou a montagem das torres. OC conforme previsor. 06/18: mantida previsão. Ñ comp MT. mar/18: OC conforme previsor fev/18: ñ compr. MT. jan/18 Comprou IO e CB. Dez/17- Ind Laranja, IO p/ 15/8 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1081 | 33624 | 2060 | 1 a 9 | 9 | 27.0 | 2018-12-23 | 2018-12-28 | 2018-11-30 | 2018-12-18 | PI | 27.0 | 06/2014 | SE São João do Piauí - 230 kV | 2017-12-08 | 2017-08-10 | 2017-10-09 | nan | nan | 2018-09-04 | 2017-09-14 | 2017-12-15 | 2018-02-01 | nan | nan | 2018-11-15 | Dsp. 3.072/2018- OC UG's 1 a 9 Dsp. 2.780/2018-OT Ugs 1 a 9 | Dez/2018 (Hunind)- Previsão de OC alterada devida a entrada em OT. 09/2018: não comprovou montagem das torres. Previsão OC conforme previsor. 06/18: mantida previsão. Ñ comp MT. abr/18: OC conforme previsor fev/18: ñ comprovou MT (23,5%) jan/18 compr. IO | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1082 | 33625 | 2061 | 1 a 3 | 3 | 9.0 | 2018-12-23 | 2018-12-28 | 2018-11-10 | 2018-12-01 | PI | 9.0 | 06/2014 | SE São João do Piauí - 230kV | 2017-12-08 | 2017-08-10 | 2017-10-09 | nan | nan | 2018-09-04 | 2017-09-14 | 2017-12-15 | 2018-02-01 | nan | nan | 2018-09-15 | Dsp. 2.791/2018- OC UG 1 a 3 Dsp. 2568/2018 - OT UG1 a 3 | Out/2018: Comprovada MT 08/18:Em função do estágio de obras, mantem-se a previsão de OC (Igual ao do previsor) 06/18: mantida previsão. Ñ comp MT. Abr/18: OC confome previsor fev/18 ñ comp. Mt (12,04%) Jan/18 comp. IO (escavação base Aerogeradores) Dez/1 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1083 | 33626 | 2062 | 1 a 10 | 10 | 25.0 | 2018-11-23 | 2019-01-01 | 2019-03-28 | 2019-04-24 | BA | 25.0 | 06/2014 | SE Gentio do Ouro II - 230kV | 2017-02-28 | 2017-01-24 | 2017-04-04 | nan | nan | 2017-12-05 | 2018-06-15 | 2018-05-15 | 2018-06-15 | nan | nan | 2018-10-15 | Dsp. 1.191/2019-OC Ug1s 0 a 9. Dsp. 887/2019-ACATI Dsp. 911/2019- OT UG's 1 a 10 Dsp. 3.171/2018- Altera Pot de 25,2 MW para 25, Pot das UG's para 2,5 Dsp 1.515/2017- Alt. Pot 26MW p/ 25,2MW e UGs de 13 p/ 12. abr/16 - Atividades ainda não iniciadas, agua | abr/19: sem alterações fev/19 - problemas com ACATI e Conexão. OC conforme previsor. jun/18 - Iniciou obras. Mantive a previsão. Dez/17 mantida IO e OC conforme previsor. Abr/17 LI emitida, não início de obras ainda.Sem contrato de financiamento. Previsão | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1084 | 33627 | 2063 | 1 a 10 | 10 | 25.0 | 2018-11-19 | 2019-01-01 | 2019-03-29 | 2019-04-24 | BA | 25.0 | 06/2014 | SE Gentio do Ouro II - 230kV | 2017-02-28 | 2017-01-24 | 2017-04-04 | nan | nan | 2017-12-05 | 2018-06-15 | 2018-05-15 | 2018-06-15 | nan | nan | 2018-10-15 | Dsp. 1.191/2019 OC UG's 0 a 10 Dsp. 885/2019-ACATI Dsp. 921/2019-OT UG's 1a 10 Dsp. 3.172/2018- Altera Pot de 23,1 MW para 25, Pot das UG's para 2,5 Dsp 1.517/2017- Alt. Pot 24MW p/ 23,1MW e UGs de 12 p/ 11. abr/16 - Atividades ainda não iniciadas, aguard | abr/19 - sem alterações fev/19 - problemas com ACATI e Conexão. OC conforme previsor. jun/18 - iniciou obras. Mantive a previsão. Abr/18- Indicador verde. Iniciou acessos e supressão vegetal. Ago/16 Previsão Transmissão 27/03/2018 IO de acordo com Agente | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1085 | 33628 | 2064 | 1 a 11 | 11 | 29.7 | 2018-12-15 | 2019-01-01 | 2018-07-10 | 2018-08-22 | BA | 29.7 | 06/2014 | SE Ourolândia II - 230 kV | 2018-05-01 | 2017-05-01 | 2017-09-01 | nan | nan | 2018-01-15 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 2017-09-15 | nan | nan | 2018-03-15 | Dsp. 1.895/2018-OC UG's 1 a 11 Dsp. 1.511/2018-OT UG1 a 11 Dsp. 940/2018- ACATI-Alteração de ponto de conexão. | ago/18: em teste, previsão conforme indicador. jan/18 - 32,70%, não comprovou MT. dez/17- 31,20%. Não comprovou MT. Out/17 15,92% Set/17 Iniciou concretagem bases. ag0-17: iniciou as obras abr/17: Indicador Pré-obras laranja, previsão IO dez/17 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1086 | 33629 | 2065 | 1 a 11 | 11 | 29.7 | 2018-12-15 | 2019-01-01 | 2018-07-11 | 2018-08-22 | BA | 29.7 | 06/2014 | SE Ourolândia II - 230 kV | 2018-05-01 | 2017-05-01 | nan | nan | nan | 2018-01-15 | 2017-09-15 | 2017-04-03 | 2017-05-05 | nan | nan | 2018-03-15 | Dsp. 1.896/2018-OC UG 1 a 11 Dsp. 1.543/2018-OT - UG 1 a 11 Dsp. 941/2018- ACATI-Alteração de ponto de conexão. abr/17: Indicador Pré-obras laranja, previsão IO dez/17 | ago/18: em teste, previsão conforme indicador. jan/18- previsão conforme previsor e 2 meses após previsão agente. 35%. dez/17: não comprovou MT. Set/17: Inicio ST. Agente prevê OC out/18 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1087 | 33630 | 2066 | 1 a 11 | 11 | 29.7 | 2018-12-15 | 2019-01-01 | 2018-09-25 | 2018-10-31 | BA | 29.7 | 06/2014 | SE Ourolândia II - 230 kV | 2018-05-01 | 2017-05-01 | 2017-09-01 | nan | nan | 2018-01-15 | 2017-07-15 | 2017-07-04 | 2017-07-15 | nan | nan | 2018-05-05 | Dsp. 2.492/2018- OC UG's 1 a 11 Dsp. 2.180/2018- OT UG's 1 a 11 Dsp. 942/2018- ACATI-Alteração de ponto de conexão. ago-17: iniciou concretagem das bases | maio/18 - Iniciou a montagem das torres. Mantive a previsão. Jan/18 -34,5%. Ñ comprovou MT. Dez/17: 33%. Não comprovou MT. Out/17 - 30,75%, Montagem Torres com previsão 1/2/2018; Agente prevê OC nov/18 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1088 | 33631 | 2067 | 1 a 11 | 11 | 29.7 | 2018-12-15 | 2019-01-01 | 2018-09-28 | 2018-11-02 | BA | 29.7 | 06/2014 | SE Ourolândia II - 230 kV | 2018-05-01 | 2017-05-01 | 2017-09-01 | nan | nan | 2018-01-15 | 2017-07-15 | 2017-07-21 | 2017-07-28 | nan | nan | 2018-08-15 | Dsp. 2.208/20108-OT UG's 1 a 11 Dsp. 943/2018- ACATI-Alteração de ponto de conexão. Dps 894/SCG/2017 - Alt. Pot. (29,37 p/ 29,7) Dsp. 2508/2018 - OC UG's 1 a 11 | Out/18: alterada previsão OC para nov, usina em teste; Set/2018: comprovada MT. 81,2% execução. 08/18: ñ comprovou montagem torres, mantida previsão. 65% obras. 06/18: 55% OC para 2019 ñ comprovou MT> jan/18: 34,5%, ñ MT. dez/17:33%, não comprovou MT. out | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1089 | 33632 | 2068 | 1 a 3 | 3 | 8.1 | 2018-12-15 | 2019-01-01 | 2018-05-18 | 2018-07-04 | BA | 29.7 | 06/2014 | SE Ourolândia II - 230 kV | 2018-05-01 | 2017-05-01 | 2017-09-01 | nan | nan | 2018-01-15 | 2017-09-15 | 2017-03-02 | 2017-03-28 | nan | nan | 2018-01-29 | Dsp. 1.470/2018-OC UG's 1 a 11 Dsp. 1.096/2018-OT, UG's 1 a 3 Dsp. 944/2018- ACATI-Alteração de ponto de conexão. abr/17: Indicador Pré-obras laranja, previsão IO dez/17 | mai/18-UGs em OT (previsão OC para junho/2018),UGs ainda não em OT (para julho/2018) jan/18- previsão conforme previsor e 2 meses após previsão agente. 35%. dez/17:33%, não comprovou MT. set/17 - Inicio ST. Agente prevê OC dez/18 Abr/16 - solicitou ACATI | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1090 | 33632 | 2069 | 4 a 11 | 8 | 21.6 | 2018-12-15 | 2019-01-01 | 2018-05-12 | 2018-07-04 | BA | 29.7 | 06/2014 | SE Ourolândia II - 230 kV | 2018-05-01 | 2017-05-01 | 2017-09-01 | nan | nan | 2018-01-15 | 2017-09-15 | 2017-03-02 | 2017-03-28 | nan | nan | 2018-01-29 | Dsp. 1.470/2018-OC UG's 1 a 11 Dsp. 1.096/2018-OT, UG's 1 a 3 Dsp. 944/2018- ACATI-Alteração de ponto de conexão. abr/17: Indicador Pré-obras laranja, previsão IO dez/17 | mai/18-UGs em OT (previsão OC para junho/2018),UGs ainda não em OT (para julho/2018) jan/18- previsão conforme previsor e 2 meses após previsão agente. 35%. dez/17:33%, não comprovou MT. set/17 - Inicio ST. Agente prevê OC dez/18 Abr/16 - solicitou ACATI | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1091 | 33633 | 2070 | 1 a 11 | 11 | 29.7 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2018-09-13 | 2018-10-06 | BA | 29.7 | 06/2014 | SE Ourolândia II - 230 kV | 2018-07-02 | 2018-06-01 | 2018-07-16 | nan | nan | 2018-08-31 | 2017-07-15 | 2017-06-15 | 2017-07-15 | nan | nan | 2018-04-18 | Dsp. 2.289/2018- OC UG's 1 a 11 Dsp. 2.067/2018-OT UG's 1 a 11 Dsp. 945/2018- ACATI-Alteração de ponto de conexão. | Set/18- OC Para out/18. Está em OT. maio/18 - Iniciou a montagem das torres. Mantive a previsão. Dez/17:33%, não comprovou MT. Ago-17: iniciou concretagem das bases | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1092 | 33634 | 2071 | 1 a 9 | 9 | 22.5 | 2019-06-01 | 2019-07-30 | 2019-01-08 | 2019-02-06 | BA | 22.5 | 06/2014 | SE Ourolândia II - 230kV | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | nan | nan | 2018-10-01 | 2018-06-15 | 2018-03-14 | 2018-04-25 | nan | nan | 2018-09-15 | Dsp. 311/2019- OC UG's 1 a 9 Dsp. 031/2019-OT UG's 1 a 9 Dsp. 2.569/2018- Alera Pot de 24,3 para 22,5 REA 7.318/2018-Altera o cronograma. | jan/19: em OT. OC para 30 dias. nov/18: OC conforme previsor Out/18: Montagem torres Set/2018: previsão de acordo com previsor. 06/18: 15% mai/18: Iniciou as obras. Mantive a previsão. Abr/18: indicador pré-obras verde, mas ainda não começou. OC 1 ano apó | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1093 | 33635 | 2072 | 1 a 10 | 10 | 25.0 | 2019-06-01 | 2019-07-30 | 2019-01-24 | 2019-02-22 | BA | 25.0 | 06/2014 | SE Ourolândia II - 230kV | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | nan | nan | 2018-11-30 | 2018-06-15 | 2018-02-15 | 2018-04-15 | nan | nan | 2018-07-30 | Dsp 525/2019 - OC UG's 1 a 10 Dsp. 187/2019- OT UG's 1 a 10 Dsp. 2.570/2018- Alera Pot de 25,8 para 25 REA 7.320/2018-Altera o cronograma. | fev/19 - OC proximo mês. Em OT. nov/18: OC conforme previsor. Out/18: Montagem das torres Set/2018: Não comprovada MT. Execução 52,75%. Mantive previsão. 06/18:30% mai/18: mantive a previsão. Abril/18; fotos demonstram IO e CB (UG3); OC conforme previsor. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1094 | 33636 | 2073 | 1 a 9 | 9 | 22.5 | 2019-06-01 | 2019-07-30 | 2018-12-01 | 2019-01-04 | BA | 22.5 | 06/2014 | SE Ourolândia II - 230 kV | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-09-30 | nan | nan | 2018-12-30 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-06-07 | nan | nan | 2018-09-30 | Dsp. 009/2019- OC UG's 1 a 9 Dsp. 2.789/2018- OT UG 1 a 9 REA 7.321/2018-Altera o cronograma. | Dez/2018 (Hunind)- Previsão de OC alterada devida a entrada em OT. 11/18: OC conforme previsor 10/18: Montagem das torres 09/18: não comprovou CB nem MT. 08/18: ñ comprovou CB. 06/18: 8,55%. Comprovou IO. mai/18: Iniciou as obras da SE. Mantive a previs | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1095 | 33637 | 2074 | 1 a 6 | 6 | 15.0 | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 2019-02-19 | 2019-03-13 | BA | 15.0 | 06/2014 | SE Ourolândia II - 230kV | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-09-30 | nan | nan | 2019-01-30 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-07-11 | nan | nan | 2018-09-30 | Dsp. 699/2019-OC UG's 1 a 6 Dsp. 477/2019-OT UG's 1 a 6 Dsp. 2.572/2018- Alera Pot de 16,5 para 15 REA 7.322/2018-Altera o cronograma. | mar/19 - em teste fev/19 - 28/12/18 - INEMA emitiu LO. Previsão mantida, estão em obras de rede interna. 11/18: OC conforme previsor 10/18: Montagem das torres 08/18: Comprovou CB UG2. Jul/18: iniciou obras Jan/18: Engie comprou Umburanas e Diretoria apro | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1096 | 33639 | 2075 | 1 a 7 | 7 | 17.5 | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 2019-02-06 | 2019-03-01 | BA | 17.5 | 06/2014 | SE Ourolândia II - 230kV | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-10-30 | nan | nan | 2019-02-28 | 2018-06-15 | 2018-02-15 | 2018-03-15 | nan | nan | 2018-09-30 | DSp. 612/2019-OC UG's 1 a 7 DSp. 2.573/2018- Alt. Potencia, nº de UG's Dsp. 315/2019-UG's 1 a 7 REA 7.323/2018-Altera o cronograma. | fev/19 - em OT. OC para próximo mês. nov/18: OC conforme previsor Out/18: montagem das torres Abr/18: OC conforme previsor. Jan/18: Engie comprou Umburanas e Diretoria aprovou plano de transferência. Previsão IO e OC de acordo com previsão da Engie. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1097 | 33640 | 2076 | 1 a 11 | 11 | 23.1 | 2018-07-05 | 2019-01-01 | 2018-10-20 | 2019-01-31 | RN | 23.1 | 06/2014 | SE João Câmara II - 230kV | 2017-02-24 | nan | 2016-02-12 | nan | nan | 2016-09-09 | 2017-02-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | nan | nan | 2018-06-15 | Dsp. 245/2019-OC UG's 1 a 11 Dsp. 2.395/2018-OT Ugs 1 a 11 Dsp 1.257/2017-SCG: Alt Pot de 24,2MW p/ 23,1 MW | Jan/19: Em OT. OC para fev/19. Set/2018: Avanço: 92,9%. OC de acordo com avanço das obras. 06/18: mantida previsão OC. 77,35% conprovou MT. fev/18: 42,60% matida prev OC. jan/18 - Obras sem evolução. OC conf atraso ultimo marco mantida prev conf outorga. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1098 | 33642 | 2077 | 1 a 11 | 11 | 23.1 | 2018-07-06 | 2019-01-01 | 2018-10-20 | 2019-01-29 | RN | 23.1 | 06/2014 | SE João Câmara II - 230kV | 2017-02-24 | nan | 2016-02-12 | nan | nan | 2017-04-21 | 2017-02-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | nan | nan | 2018-06-15 | Dsp. 233/2019- OC UG's 1 a 11 Dsp. 2.396/2018-OT Ugs 1 a 11 DSP 1.258/2017- SCG- Alt. Pot 24,2 para 23,1MW. | Jan/19: em OT. OC para 30 dias. Set/2018: Avanço: 95%. OC de acordo com avanço das obras. Agente indica Out/2018. 06/18: MT comprovada. Mantida Prev. 51,44% jan/18 - Obras sem evolução. OC conf atraso ultimo marco mantida prev conf outorga. Nov/17 - Mant | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1099 | 33643 | 2078 | 1 a 11 | 11 | 23.1 | 2018-07-04 | 2019-01-01 | 2019-03-02 | 2019-04-09 | RN | 23.1 | 06/2014 | SE Touros II - 230kV | 2017-02-24 | nan | 2016-02-12 | nan | nan | 2016-09-09 | 2019-01-15 | 2018-07-15 | 2018-09-15 | nan | nan | 2018-10-15 | Dsp. 1.026/2019- OC UG's 1 a 11 DSp. 623/2019-OT UG's 1 a 11 Dsp. 1.387/2018-Alt. Potência e Ponto de Conexão. abr/16 - agente informou mobilização do canteiro de obras. | fev/19 - obras do sistema de transmissão comprovadas pelas fotos. dez/18-OC conforme previsor Out/18_ concretagem das bases Ago/2018- comprovou IO. OC de acordo com previsor. Abr/18, falta o financiamento para iniciar obras abr/17 não comprovou IO. Abr/16 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1100 | 33644 | 2079 | 1 a 10 | 10 | 21.0 | 2018-07-05 | 2019-01-01 | 2018-12-11 | 2019-02-14 | RN | 21.0 | 06/2014 | SE João Câmara II - 230kV | 2017-02-24 | nan | 2016-02-12 | nan | nan | 2016-09-09 | 2018-09-15 | 2016-11-15 | 2016-12-15 | nan | nan | 2018-08-15 | Dsp. 434/2019-OC UG's 1 a 10 Dsp. 2.903/2018-OT UG's 1 a 10 Dsp 1.254/2017/SCG: Alt pot 22 p/ 21 MW . | Jan/19: Em OT. OC para fev/19. Dez/2018 (Hunind)- Previsão de OC alterada devida a entrada em OT. Out/2018: comprovou ST pelo São Miguel I. Set/2018: comprovado MT. Avanço: 73%. Oc de acordo com andamento das obras e previsor. 08/18: ñ comprovou MT nem | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1101 | 33645 | 2080 | 1 a 10 | 10 | 21.0 | 2018-07-06 | 2019-01-01 | 2018-12-11 | 2019-02-02 | RN | 21.0 | 06/2014 | SE João Câmara II - 230kV | 2017-02-24 | nan | 2016-02-12 | nan | nan | 2016-09-09 | 2018-09-15 | 2016-12-15 | 2017-02-15 | nan | nan | 2018-08-15 | Dsp. 295/2019- OC UG's 1 a 10 Dsp. 2.904/2018-OT UG's 1 a 10 Dsp 1.255/2017/SCG: Alt pot 22 p/ 21 MW. | Jan/19: em OT. OC para fev/19. Dez/2018 (Hunind)- Previsão de OC alterada devida a entrada em OT. Out/2018: comprovou ST. Set/18: Avanço: 61%. 8/18: ñ comprovou MT nem LT. 06/18: não apresentou evolução, OC alt. Conf meses sem evolução. jan/18: não apres | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1102 | 33647 | 2081 | 1 a 10 | 10 | 21.0 | 2018-07-07 | 2019-01-01 | 2018-12-11 | 2019-02-14 | RN | 21.0 | 06/2014 | SE João Câmara II - 230kV | 2017-02-24 | nan | 2016-02-12 | nan | nan | 2017-04-21 | 2018-09-15 | 2017-01-15 | 2017-03-16 | nan | nan | 2018-08-15 | Dsp. 435/2019-OC UG's 1 a 10 Dsp. 2.905/2018-OT UG's 1 a 10 DSP 1.256/17/SCG: Alt Pot de 22 p/ 21MW | Jan/19: em OT. OC para fev/19. Dez/2018 (Hunind)- Previsão de OC alterada devida a entrada em OT. Out/2018: comprovou ST pelo São Miguel I. Set/18: comprovou MT. Avanço: 61,45%. 08/18: ñ comprovou MT nem LT. 06/18: inf q não teve evolução nas obras (5 mes | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1103 | 33648 | 2082 | 1 a 14 | 14 | 28.0 | 2018-12-15 | 2019-01-01 | 2018-01-24 | 2018-06-29 | BA | 28.0 | 06/2014 | SE Morro do Chapéu II - 230 kV | 2018-04-01 | 2018-03-15 | 2018-05-01 | nan | nan | 2018-08-01 | 2017-03-30 | 2017-01-16 | 2017-05-30 | nan | nan | 2017-08-16 | Dsp. 1.424/2018-OC UG's 1 a 14 Dsp. 170/2018-OT UG' 1 a 14 | Jun/18-em OT. Previsão para julho. mai/18-em OT. Previsão para junho abr/18: em OT (OC 30 dias) fev/18:OC conf. prev agente (abril/18). dez/17: 96% OC mantido. Set/17- MT. Previsão ajustada conforme agente (antecipou em 1 ano a MT). Julho/2017: Iniciada a | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1104 | 33649 | 2083 | 1 a 14 | 14 | 28.0 | 2018-12-15 | 2019-01-01 | 2018-01-24 | 2018-06-29 | BA | 28.0 | 06/2014 | SE Morro do Chapéu II - 230 kV | 2018-04-01 | 2018-03-15 | 2018-05-01 | nan | nan | 2018-08-01 | 2017-03-30 | 2016-12-05 | 2017-03-06 | nan | nan | 2017-07-15 | Dsp. 1.426/2018- OC UG's 1 a 14 Dsp. 169/2018-OT UG' 1 a 14 | jun/18-Em OT. Previsão OC para junho. mai/18 - em teste. Previsão para junho (+1 mês). Dez/17:94% OC alterado conf prev agente. Ago/17: início da LT. Jan/17: Alterada data conforme o previsor. Ago/16 Oc. Conforme Agente; | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1105 | 33650 | 2084 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2018-12-15 | 2019-01-01 | 2018-05-12 | 2018-06-29 | BA | 30.0 | 06/2014 | SE Morro do Chapéu II - 230 kV | 2018-04-01 | 2018-03-15 | 2018-05-01 | nan | nan | 2018-10-15 | 2016-12-05 | 2017-03-03 | 2017-07-15 | nan | nan | 2017-11-02 | Dsp. 1.423/2018- OC UG's 1 a 15 Dsp. 1.053/2018- OT UG's 1 a 15 | Jun/18- Em OT. Previsão OC para julho. Abr/18 - não entrou em teste fev/18: mantida prev. implantação de SEP previsto até 30/3/2018. dez/17: comprovou MT. Ago/17: iniciou a concretagem. Previsão OC conforme previsor. Maio/17: fotos não demonstram IO. Abr/ | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1106 | 33652 | 2085 | 1 a 14 | 14 | 28.0 | 2018-12-15 | 2019-01-01 | 2018-01-24 | 2018-06-29 | BA | 28.0 | 06/2014 | SE Morro do Chapéu II - 230 kV | 2018-04-01 | 2018-03-15 | 2018-05-01 | nan | nan | 2018-08-01 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | nan | nan | 2017-06-30 | Dsp. 1.425/2018 Dsp. 171/2018-OT UG' 1 a 14 | Jun/18-Em OT. Previsão para julho. Mai-18-Em OT. Previsão para junho. Abr/18 - Entrou em teste. Previsão para maio (+1 mês). Fev/18: OC (30 dias em OT). Dez/17: 95% mantido OC. Jul/17: realização do marco montagem das torres. Ajustado previsão OC conforme | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1107 | 33663 | 2086 | 1 a 15 | 15 | 31.5 | 2018-11-20 | 2019-01-01 | 2017-09-07 | 2017-09-30 | PB | 31.5 | 06/2014 | SE Juazeirinho - 69 kV | 2018-01-30 | 2018-03-01 | 2018-06-01 | nan | nan | 2018-07-03 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2017-02-15 | nan | nan | 2017-04-15 | Dsp. 3.340/2017-Comercial UG's 1 a 15 Dsp. 2.843/2017-Teste Ug's 1 a 15 Dsp. 1.944/2016 - alt. Carac técnicas: pot de 30 p/ 31,5MW e conexão. Mai/16: datas de previsão de acordo com a outorga. | set/17- OC ajustada para UGs em teste p/prox rapeel. Ago/17-previsão OC conforme previsor. Abr/17 - previsão conforme indicador. Fábio - nov/16: Data de OC alterada de acordo com previsor. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1108 | 33664 | 2087 | 1 a 15 | 15 | 31.5 | 2018-11-20 | 2019-01-01 | 2017-10-14 | 2017-10-31 | PB | 31.5 | 06/2014 | SE Santa Luzia - 69 kV | 2018-01-30 | 2018-03-01 | 2018-06-01 | nan | nan | 2018-07-03 | 2016-12-15 | 2017-01-15 | 2017-03-15 | nan | nan | 2017-07-15 | Dsp. 3.655/2017 - Comercial UG1 a 15 Dsp. 3.472/2017-Op em teste. UG1 a 15 Dsp. 1.942/2016 - alt. Carac técnicas: pot de 30 p/ 31,5MW. Mai/16: datas de previsão de acordo com a outorga. | out/17-usina em OT. Ajustada para 1 mês. ago/17 - iniciou MT. OC conforme o previsor. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1109 | 33665 | 2088 | 5 e 8 | 2 | 4.2 | 2018-11-20 | 2019-01-01 | 2017-09-21 | 2017-09-30 | PB | 31.5 | 06/2014 | SE Juazeirinho - 69 kV | 2018-01-30 | 2018-03-01 | 2018-06-01 | nan | nan | 2018-07-03 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2017-02-15 | nan | nan | 2017-05-31 | Dsp. 3.341/2017-Comercial UG's 1 a 15 Dsp. 3.067/2017-Teste UG 5 e 8 Dsp. 2.843/2017-Teste UG's 1 a 4,6,7 e 9 a 15 Dsp. 1.943/2016 - alt. Carac técnicas: pot de 30 p/ 31,5MW. Mai/16: datas de previsão de acordo com a outorga. | set/17- set/17- OC ajustada para UGs em teste p/prox rapeel. Ago/17-OC conforme previsor. Jul/17-Montagem das torres abr/17 - iniciou CB, previsão conforme indicador | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1110 | 33665 | 2089 | 1a4,6,7,9 a 15 | 13 | 27.3 | 2018-11-20 | 2019-01-01 | 2017-09-07 | 2017-09-30 | PB | 31.5 | 06/2014 | SE Juazeirinho - 69 kV | 2018-01-30 | 2018-03-01 | 2018-06-01 | nan | nan | 2018-07-03 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2017-02-15 | nan | nan | 2017-05-31 | Dsp. 3.341/2017-Comercial UG's 1 a 15 Dsp. 3.067/2017-Teste UG 5 e 8 Dsp. 2.843/2017-Teste UG's 1 a 4,6,7 e 9 a 15 Dsp. 1.943/2016 - alt. Carac técnicas: pot de 30 p/ 31,5MW. Mai/16: datas de previsão de acordo com a outorga. | set/17- set/17- OC ajustada para UGs em teste p/prox rapeel. Ago/17-OC conforme previsor. Jul/17-Montagem das torres abr/17 - iniciou CB, previsão conforme indicador | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1111 | 33666 | 2090 | 1 a 14 | 14 | 30.8 | 2018-12-15 | 2019-01-01 | 2018-11-13 | 2019-01-05 | RN | 30.8 | 06/2014 | SE João Câmara III - 230kV | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-08-01 | nan | nan | 2018-10-01 | 2018-07-15 | 2018-02-19 | 2018-06-15 | nan | nan | 2018-08-15 | Dsp. 19/2019-OC UG's 1 a 14 Dsp. 2.589/2018- OT UG 1 a 14 Dsp. 1.627/2018- Altera posicionamento dos aerogeradores, Pot. Inst. Para 30,8 MW. | nov/18 - Previsão conforme o agente. set/18: 71% execução. OC alterada de acordo com andamentos das obras. Bate com previsão do agente. jul/18: ST ok. Obras 62%. LI válida até 2023. mai/18: datas de previsão de acordo com a outorga. Não informa LI vigen | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1112 | 33667 | 2091 | 7,11,12 e 13 | 4 | 9.2 | 2018-12-15 | 2019-01-01 | 2017-02-18 | 2017-02-24 | PI | 29.9 | 06/2014 | SE Curral Novo do Piauí II - 230 kV | 2018-04-01 | 2018-03-15 | 2018-05-01 | nan | nan | 2018-08-01 | 2016-09-30 | 2016-06-10 | 2016-06-22 | nan | nan | 2016-11-04 | Dsp. 562/2017-Libera as UG's 7,9,10,11,12 e 13 para Op Comercial. Dsp. 509/2017-Libera as UG's 6 e 8 para Op Comercial. Dsp. 507/2017-Libera as UG's 7,11,12 e 13 para Op em testes Dsp. 395/2017-Libera as Ug's 1 a 5 para Op Comercial. Dsp. 361/2017-Libera | jan/17 - Sem fotos suficientes para previsão mais precisa. Out/16 - Obras de transmissão Jul/16 - Avanço: 11,36%. Parque adiantado. Prevê montagem das torres para 5/9/16. Conferir. Previsão SFG de acordo com agente. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1113 | 33667 | 2092 | 1 a 5 | 5 | 11.5 | 2018-12-15 | 2019-01-01 | 2017-01-26 | 2017-02-10 | PI | 29.9 | 06/2014 | SE Curral Novo do Piauí II - 230 kV | 2018-04-01 | 2018-03-15 | 2018-05-01 | nan | nan | 2018-08-01 | 2016-09-30 | 2016-06-10 | 2016-06-22 | nan | nan | 2016-11-04 | Dsp. 562/2017-Libera as UG's 7,9,10,11,12 e 13 para Op Comercial. Dsp. 509/2017-Libera as UG's 6 e 8 para Op Comercial. Dsp. 507/2017-Libera as UG's 7,11,12 e 13 para Op em testes Dsp. 395/2017-Libera as Ug's 1 a 5 para Op Comercial. Dsp. 361/2017-Libera | jan/17 - Sem fotos suficientes para previsão mais precisa. Out/16 - Obras de transmissão Jul/16 - Avanço: 11,36%. Parque adiantado. Prevê montagem das torres para 5/9/16. Conferir. Previsão SFG de acordo com agente. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1114 | 33667 | 2093 | 6 e 8 | 2 | 4.6 | 2018-12-15 | 2019-01-01 | 2017-02-03 | 2017-02-18 | PI | 29.9 | 06/2014 | SE Curral Novo do Piauí II - 230 kV | 2018-04-01 | 2018-03-15 | 2018-05-01 | nan | nan | 2018-08-01 | 2016-09-30 | 2016-06-10 | 2016-06-22 | nan | nan | 2016-11-04 | Dsp. 562/2017-Libera as UG's 7,9,10,11,12 e 13 para Op Comercial. Dsp. 509/2017-Libera as UG's 6 e 8 para Op Comercial. Dsp. 507/2017-Libera as UG's 7,11,12 e 13 para Op em testes Dsp. 395/2017-Libera as Ug's 1 a 5 para Op Comercial. Dsp. 361/2017-Libera | jan/17 - Sem fotos suficientes para previsão mais precisa. Out/16 - Obras de transmissão Jul/16 - Avanço: 11,36%. Parque adiantado. Prevê montagem das torres para 5/9/16. Conferir. Previsão SFG de acordo com agente. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1115 | 33667 | 2094 | 9 a 10 | 2 | 4.6 | 2018-12-15 | 2019-01-01 | 2017-02-08 | 2017-02-24 | PI | 29.9 | 06/2014 | SE Curral Novo do Piauí II - 230 kV | 2018-04-01 | 2018-03-15 | 2018-05-01 | nan | nan | 2018-08-01 | 2016-09-30 | 2016-06-10 | 2016-06-22 | nan | nan | 2016-11-04 | Dsp. 562/2017-Libera as UG's 7,9,10,11,12 e 13 para Op Comercial. Dsp. 509/2017-Libera as UG's 6 e 8 para Op Comercial. Dsp. 507/2017-Libera as UG's 7,11,12 e 13 para Op em testes Dsp. 395/2017-Libera as Ug's 1 a 5 para Op Comercial. Dsp. 361/2017-Libera | jan/17 - Sem fotos suficientes para previsão mais precisa. Out/16 - Obras de transmissão Jul/16 - Avanço: 11,36%. Parque adiantado. Prevê montagem das torres para 5/9/16. Conferir. Previsão SFG de acordo com agente. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1116 | 33673 | 2095 | 1 | 1 | 2.3 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-06-21 | 2017-07-13 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500 kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-06-16 | nan | nan | 2017-07-06 | 2016-06-30 | 2016-10-15 | 2016-11-15 | nan | nan | 2017-03-31 | Dsp. 2.357/2017-Comercial 8 a 12 Dsp. 2.126/2017- Teste 8 e 9 Dsp. 20.56/2017-Comercial UG's 1 a 7 Dsp. 2.007/2017-Teste UG's 10 e 11 Dsp. 1.990/2017-Teste UG 12 Dsp. 1.783/2017- Teste UG1 Dsp 1.728/SFG/2017- OT UG2 e UG3. Dsp 1.716/SFG/2017- OT UG4 a UG7 | Jul/17- Ugs que não iniciaram OT. Postergada OC. Jun/17: previsão pois está em teste. Agente indica OC para 27/6/17. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1117 | 33673 | 2096 | 4 a 7 | 4 | 9.2 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-06-15 | 2017-07-13 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500 kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-06-16 | nan | nan | 2017-07-06 | 2016-06-30 | 2016-10-15 | 2016-11-15 | nan | nan | 2017-03-31 | Dsp. 2.357/2017-Comercial 8 a 12 Dsp. 2.126/2017- Teste 8 e 9 Dsp. 20.56/2017-Comercial UG's 1 a 7 Dsp. 2.007/2017-Teste UG's 10 e 11 Dsp. 1.990/2017-Teste UG 12 Dsp. 1.783/2017- Teste UG1 Dsp 1.728/SFG/2017- OT UG2 e UG3. Dsp 1.716/SFG/2017- OT UG4 a UG7 | Jul/17- Ugs que não iniciaram OT. Postergada OC. Jun/17: previsão pois está em teste. Agente indica OC para 27/6/17. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1118 | 33673 | 2097 | 2 e 3 | 2 | 4.6 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-06-17 | 2017-07-13 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500 kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-06-16 | nan | nan | 2017-07-06 | 2016-06-30 | 2016-10-15 | 2016-11-15 | nan | nan | 2017-03-31 | Dsp. 2.357/2017-Comercial 8 a 12 Dsp. 2.126/2017- Teste 8 e 9 Dsp. 20.56/2017-Comercial UG's 1 a 7 Dsp. 2.007/2017-Teste UG's 10 e 11 Dsp. 1.990/2017-Teste UG 12 Dsp. 1.783/2017- Teste UG1 Dsp 1.728/SFG/2017- OT UG2 e UG3. Dsp 1.716/SFG/2017- OT UG4 a UG7 | Jul/17- Ugs que não iniciaram OT. Postergada OC. Jun/17: previsão pois está em teste. Agente indica OC para 27/6/17. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1119 | 33673 | 2098 | 8 e 9 | 2 | 4.6 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-07-18 | 2017-08-05 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500 kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-06-16 | nan | nan | 2017-07-06 | 2016-06-30 | 2016-10-15 | 2016-11-15 | nan | nan | 2017-03-31 | Dsp. 2.357/2017-Comercial 8 a 12 Dsp. 2.126/2017- Teste 8 e 9 Dsp. 20.56/2017-Comercial UG's 1 a 7 Dsp. 2.007/2017-Teste UG's 10 e 11 Dsp. 1.990/2017-Teste UG 12 Dsp. 1.783/2017- Teste UG1 Dsp 1.728/SFG/2017- OT UG2 e UG3. Dsp 1.716/SFG/2017- OT UG4 a UG7 | Jul/17- Ugs que não iniciaram OT. Postergada OC. Jun/17: previsão pois está em teste. Agente indica OC para 27/6/17. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1120 | 33673 | 2099 | 12 | 1 | 2.3 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-07-07 | 2017-08-05 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500 kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-06-16 | nan | nan | 2017-07-06 | 2016-06-30 | 2016-10-15 | 2016-11-15 | nan | nan | 2017-03-31 | Dsp. 2.357/2017-Comercial 8 a 12 Dsp. 2.126/2017- Teste 8 e 9 Dsp. 20.56/2017-Comercial UG's 1 a 7 Dsp. 2.007/2017-Teste UG's 10 e 11 Dsp. 1.990/2017-Teste UG 12 Dsp. 1.783/2017- Teste UG1 Dsp 1.728/SFG/2017- OT UG2 e UG3. Dsp 1.716/SFG/2017- OT UG4 a UG7 | Jul/17- Ugs que não iniciaram OT. Postergada OC. Jun/17: previsão pois está em teste. Agente indica OC para 27/6/17. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1121 | 33673 | 2100 | 10 e 11 | 2 | 4.6 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-07-08 | 2017-08-05 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500 kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-06-16 | nan | nan | 2017-07-06 | 2016-06-30 | 2016-10-15 | 2016-11-15 | nan | nan | 2017-03-31 | Dsp. 2.357/2017-Comercial 8 a 12 Dsp. 2.126/2017- Teste 8 e 9 Dsp. 20.56/2017-Comercial UG's 1 a 7 Dsp. 2.007/2017-Teste UG's 10 e 11 Dsp. 1.990/2017-Teste UG 12 Dsp. 1.783/2017- Teste UG1 Dsp 1.728/SFG/2017- OT UG2 e UG3. Dsp 1.716/SFG/2017- OT UG4 a UG7 | Jul/17- Ugs que não iniciaram OT. Postergada OC. Jun/17: previsão pois está em teste. Agente indica OC para 27/6/17. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1122 | 33675 | 2101 | 6 e 7 | 2 | 4.6 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-06-22 | 2017-07-20 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-06-16 | nan | nan | 2017-11-02 | 2016-06-30 | 2016-10-15 | 2016-11-15 | nan | nan | 2017-03-28 | Dsp. 2.367/2017-Comercial UG's 8 a 12 Dsp. Comercial-UG1 Dsp. 2.162/2017-Comercial UG's 2 a 7 Dsp. 2.150/2017-Teste UG's 8 e 9 Dsp. 2.125/2017-Teste UG's 1, 10 e 11 Dsp. 2.055/20107-Teste UG 12 Dsp. 1.854/2017 - Teste UG2 a 5 Dsp. 1.805/2017 - Teste UG6 | Jul/17- UG que não iniciou OT. Postergada OC. Jun/17: previsão pois não está em teste. Agente indica OC para 27/6/17. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1123 | 33675 | 2102 | 8 e 9 | 2 | 4.6 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-07-19 | 2017-08-08 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-06-16 | nan | nan | 2017-11-02 | 2016-06-30 | 2016-10-15 | 2016-11-15 | nan | nan | 2017-03-28 | Dsp. 2.367/2017-Comercial UG's 8 a 12 Dsp. Comercial-UG1 Dsp. 2.162/2017-Comercial UG's 2 a 7 Dsp. 2.150/2017-Teste UG's 8 e 9 Dsp. 2.125/2017-Teste UG's 1, 10 e 11 Dsp. 2.055/20107-Teste UG 12 Dsp. 1.854/2017 - Teste UG2 a 5 Dsp. 1.805/2017 - Teste UG6 | Jul/17- UG que não iniciou OT. Postergada OC. Jun/17: previsão pois não está em teste. Agente indica OC para 27/6/17. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1124 | 33675 | 2103 | 2 a 5 | 4 | 9.2 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-06-28 | 2017-07-20 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-06-16 | nan | nan | 2017-11-02 | 2016-06-30 | 2016-10-15 | 2016-11-15 | nan | nan | 2017-03-28 | Dsp. 2.367/2017-Comercial UG's 8 a 12 Dsp. Comercial-UG1 Dsp. 2.162/2017-Comercial UG's 2 a 7 Dsp. 2.150/2017-Teste UG's 8 e 9 Dsp. 2.125/2017-Teste UG's 1, 10 e 11 Dsp. 2.055/20107-Teste UG 12 Dsp. 1.854/2017 - Teste UG2 a 5 Dsp. 1.805/2017 - Teste UG6 | Jul/17- UG que não iniciou OT. Postergada OC. Jun/17: previsão pois não está em teste. Agente indica OC para 27/6/17. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1125 | 33675 | 2104 | 12 | 1 | 2.3 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-07-13 | 2017-08-08 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-06-16 | nan | nan | 2017-11-02 | 2016-06-30 | 2016-10-15 | 2016-11-15 | nan | nan | 2017-03-28 | Dsp. 2.367/2017-Comercial UG's 8 a 12 Dsp. Comercial-UG1 Dsp. 2.162/2017-Comercial UG's 2 a 7 Dsp. 2.150/2017-Teste UG's 8 e 9 Dsp. 2.125/2017-Teste UG's 1, 10 e 11 Dsp. 2.055/20107-Teste UG 12 Dsp. 1.854/2017 - Teste UG2 a 5 Dsp. 1.805/2017 - Teste UG6 | Jul/17- UG que não iniciou OT. Postergada OC. Jun/17: previsão pois não está em teste. Agente indica OC para 27/6/17. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1126 | 33675 | 2105 | 10 e 11 | 2 | 4.6 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-07-18 | 2017-08-08 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-06-16 | nan | nan | 2017-11-02 | 2016-06-30 | 2016-10-15 | 2016-11-15 | nan | nan | 2017-03-28 | Dsp. 2.367/2017-Comercial UG's 8 a 12 Dsp. Comercial-UG1 Dsp. 2.162/2017-Comercial UG's 2 a 7 Dsp. 2.150/2017-Teste UG's 8 e 9 Dsp. 2.125/2017-Teste UG's 1, 10 e 11 Dsp. 2.055/20107-Teste UG 12 Dsp. 1.854/2017 - Teste UG2 a 5 Dsp. 1.805/2017 - Teste UG6 | Jul/17- UG que não iniciou OT. Postergada OC. Jun/17: previsão pois não está em teste. Agente indica OC para 27/6/17. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1127 | 33675 | 2106 | 1 | 1 | 2.3 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-07-18 | 2017-07-22 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-06-16 | nan | nan | 2017-11-02 | 2016-06-30 | 2016-10-15 | 2016-11-15 | nan | nan | 2017-03-28 | Dsp. 2.367/2017-Comercial UG's 8 a 12 Dsp. Comercial-UG1 Dsp. 2.162/2017-Comercial UG's 2 a 7 Dsp. 2.150/2017-Teste UG's 8 e 9 Dsp. 2.125/2017-Teste UG's 1, 10 e 11 Dsp. 2.055/20107-Teste UG 12 Dsp. 1.854/2017 - Teste UG2 a 5 Dsp. 1.805/2017 - Teste UG6 | Jul/17- UG que não iniciou OT. Postergada OC. Jun/17: previsão pois não está em teste. Agente indica OC para 27/6/17. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1128 | 33680 | 2107 | 8 a 12 | 5 | 11.5 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-05-10 | 2017-07-07 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500 kV | 2017-04-16 | 2017-03-31 | 2017-06-16 | nan | nan | 2017-07-06 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-11-15 | nan | nan | 2017-02-28 | Dsp. 2.336/2017-Comercial UG 7 Dsp. 1988/2017-Comercial UG's 1 a 6 e '8 a 12 Dsp. 1.499/2017- Op Testes UG's 1 a 6 Dsp 1.278/2017- Lib. OT UG7 a UG12. Dsp 188/2017-redução de potencia | maio/17- 57,21% Jul/17 - Já está em operação em teste desde maio. Previsão ficou para 30/08. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1129 | 33680 | 2108 | 1 a 6 | 6 | 13.8 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-06-01 | 2017-07-07 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500 kV | 2017-04-16 | 2017-03-31 | 2017-06-16 | nan | nan | 2017-07-06 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-11-15 | nan | nan | 2017-02-28 | Dsp. 2.336/2017-Comercial UG 7 Dsp. 1988/2017-Comercial UG's 1 a 6 e '8 a 12 Dsp. 1.499/2017- Op Testes UG's 1 a 6 Dsp 1.278/2017- Lib. OT UG7 a UG12. Dsp 188/2017-redução de potencia | maio/17- 57,21% Jul/17 - Já está em operação em teste desde maio. Previsão ficou para 30/08. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1130 | 33680 | 2109 | 7 | 1 | 2.3 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-05-10 | 2017-08-03 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500 kV | 2017-04-16 | 2017-03-31 | 2017-06-16 | nan | nan | 2017-07-06 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-11-15 | nan | nan | 2017-02-28 | Dsp. 2.336/2017-Comercial UG 7 Dsp. 1988/2017-Comercial UG's 1 a 6 e '8 a 12 Dsp. 1.499/2017- Op Testes UG's 1 a 6 Dsp 1.278/2017- Lib. OT UG7 a UG12. Dsp 188/2017-redução de potencia | maio/17- 57,21% Jul/17 - Já está em operação em teste desde maio. Previsão ficou para 30/08. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1131 | 33682 | 2110 | 9 a 11 | 3 | 6.9 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-08-11 | 2017-09-01 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-06-16 | nan | nan | 2017-07-06 | 2016-06-30 | 2016-10-30 | 2016-11-30 | nan | nan | 2017-05-30 | Dsp. 2.759/2017-Comercial UG's 1 a 12 Dsp. 2.565/2017-Teste UG's 1,2 e 3 Dsp. 2.498/2017-Teste UG4,5 e 12 Dsp. 2442/2017-Teste UG's 9 a 11 Dsp. 2.366/2017-Teste UG's 6 a 8 Dsp 181/2017 - redução de potência | jun/17: comprovada montagem das torres. Previsão conforme agente. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1132 | 33682 | 2111 | 6 a 8 | 3 | 6.9 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-08-08 | 2017-09-01 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-06-16 | nan | nan | 2017-07-06 | 2016-06-30 | 2016-10-30 | 2016-11-30 | nan | nan | 2017-05-30 | Dsp. 2.759/2017-Comercial UG's 1 a 12 Dsp. 2.565/2017-Teste UG's 1,2 e 3 Dsp. 2.498/2017-Teste UG4,5 e 12 Dsp. 2442/2017-Teste UG's 9 a 11 Dsp. 2.366/2017-Teste UG's 6 a 8 Dsp 181/2017 - redução de potência | jun/17: comprovada montagem das torres. Previsão conforme agente. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1133 | 33682 | 2112 | 4,5 e 12 | 3 | 6.9 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-08-16 | 2017-09-01 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-06-16 | nan | nan | 2017-07-06 | 2016-06-30 | 2016-10-30 | 2016-11-30 | nan | nan | 2017-05-30 | Dsp. 2.759/2017-Comercial UG's 1 a 12 Dsp. 2.565/2017-Teste UG's 1,2 e 3 Dsp. 2.498/2017-Teste UG4,5 e 12 Dsp. 2442/2017-Teste UG's 9 a 11 Dsp. 2.366/2017-Teste UG's 6 a 8 Dsp 181/2017 - redução de potência | jun/17: comprovada montagem das torres. Previsão conforme agente. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1134 | 33682 | 2113 | 1 a 3 | 3 | 6.9 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-08-22 | 2017-09-01 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-06-16 | nan | nan | 2017-07-06 | 2016-06-30 | 2016-10-30 | 2016-11-30 | nan | nan | 2017-05-30 | Dsp. 2.759/2017-Comercial UG's 1 a 12 Dsp. 2.565/2017-Teste UG's 1,2 e 3 Dsp. 2.498/2017-Teste UG4,5 e 12 Dsp. 2442/2017-Teste UG's 9 a 11 Dsp. 2.366/2017-Teste UG's 6 a 8 Dsp 181/2017 - redução de potência | jun/17: comprovada montagem das torres. Previsão conforme agente. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1135 | 33683 | 2114 | 1 a 3 | 3 | 6.9 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-07-07 | 2017-07-26 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-07-16 | nan | nan | 2017-11-02 | 2016-06-30 | 2016-06-03 | 2017-01-15 | nan | nan | 2017-05-15 | Dsp. 2.235/2017- Comercial UG 1 a 6 Dsp. 2.161/2017-Comercial UG 7 a 12 Dsp. 1.989/2017-Teste 1 a 3 Dsp. 1.887/2017 Teste UG4 e 5 Dsp. 1.853/2017 Teste UG6 a 12 Dsp 182/2017-redução de potencia | Jul/17 - Alterei a previsão para 30/08. Já está em operação em teste. Jun/17: 57%. Previsão OC de acordo com agente. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1136 | 33683 | 2115 | 7 a 12 | 6 | 13.8 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-06-28 | 2017-07-20 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-07-16 | nan | nan | 2017-11-02 | 2016-06-30 | 2016-06-03 | 2017-01-15 | nan | nan | 2017-05-15 | Dsp. 2.235/2017- Comercial UG 1 a 6 Dsp. 2.161/2017-Comercial UG 7 a 12 Dsp. 1.989/2017-Teste 1 a 3 Dsp. 1.887/2017 Teste UG4 e 5 Dsp. 1.853/2017 Teste UG6 a 12 Dsp 182/2017-redução de potencia | Jul/17 - Alterei a previsão para 30/08. Já está em operação em teste. Jun/17: 57%. Previsão OC de acordo com agente. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1137 | 33683 | 2116 | 4 e 5 | 2 | 4.6 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-07-26 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-07-16 | nan | nan | 2017-11-02 | 2016-06-30 | 2016-06-03 | 2017-01-15 | nan | nan | 2017-05-15 | Dsp. 2.235/2017- Comercial UG 1 a 6 Dsp. 2.161/2017-Comercial UG 7 a 12 Dsp. 1.989/2017-Teste 1 a 3 Dsp. 1.887/2017 Teste UG4 e 5 Dsp. 1.853/2017 Teste UG6 a 12 Dsp 182/2017-redução de potencia | Jul/17 - Alterei a previsão para 30/08. Já está em operação em teste. Jun/17: 57%. Previsão OC de acordo com agente. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1138 | 33683 | 2117 | 6 | 1 | 2.3 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-06-28 | 2017-07-26 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-07-16 | nan | nan | 2017-11-02 | 2016-06-30 | 2016-06-03 | 2017-01-15 | nan | nan | 2017-05-15 | Dsp. 2.235/2017- Comercial UG 1 a 6 Dsp. 2.161/2017-Comercial UG 7 a 12 Dsp. 1.989/2017-Teste 1 a 3 Dsp. 1.887/2017 Teste UG4 e 5 Dsp. 1.853/2017 Teste UG6 a 12 Dsp 182/2017-redução de potencia | Jul/17 - Alterei a previsão para 30/08. Já está em operação em teste. Jun/17: 57%. Previsão OC de acordo com agente. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1139 | 33684 | 2118 | 1 e 2 | 2 | 4.6 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-08-08 | 2017-09-01 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-06-16 | nan | nan | 2017-07-06 | 2016-06-30 | 2016-11-30 | 2016-12-30 | nan | nan | 2017-05-15 | Dsp. 2.760/2017-Comercial UG's 1 a 12 Dsp. 2.365/2017-Teste UG's1 e 2 Dsp. 2.338/2017-Teste UG's 3 e 4 Dsp. 2.311/2017-Comercial UG's 5 e 6 Dsp. 2.239/2017-Teste UG's 7 e 8 Dsp.2.195/2017-Teste UG 9 e 10 Dsp. 2.164/2017-Teste UG's 11 e 12 Dsp 183/2017-red | Jun/17: 57%. Previsão OC de acordo com agente. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1140 | 33684 | 2119 | 11 e 12 | 2 | 4.6 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-07-20 | 2017-09-01 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-06-16 | nan | nan | 2017-07-06 | 2016-06-30 | 2016-11-30 | 2016-12-30 | nan | nan | 2017-05-15 | Dsp. 2.760/2017-Comercial UG's 1 a 12 Dsp. 2.365/2017-Teste UG's1 e 2 Dsp. 2.338/2017-Teste UG's 3 e 4 Dsp. 2.311/2017-Comercial UG's 5 e 6 Dsp. 2.239/2017-Teste UG's 7 e 8 Dsp.2.195/2017-Teste UG 9 e 10 Dsp. 2.164/2017-Teste UG's 11 e 12 Dsp 183/2017-red | Jun/17: 57%. Previsão OC de acordo com agente. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1141 | 33684 | 2120 | 9 e 10 | 2 | 4.6 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-07-24 | 2017-09-01 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-06-16 | nan | nan | 2017-07-06 | 2016-06-30 | 2016-11-30 | 2016-12-30 | nan | nan | 2017-05-15 | Dsp. 2.760/2017-Comercial UG's 1 a 12 Dsp. 2.365/2017-Teste UG's1 e 2 Dsp. 2.338/2017-Teste UG's 3 e 4 Dsp. 2.311/2017-Comercial UG's 5 e 6 Dsp. 2.239/2017-Teste UG's 7 e 8 Dsp.2.195/2017-Teste UG 9 e 10 Dsp. 2.164/2017-Teste UG's 11 e 12 Dsp 183/2017-red | Jun/17: 57%. Previsão OC de acordo com agente. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1142 | 33684 | 2121 | 7 e 8 | 2 | 4.6 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-07-26 | 2017-09-01 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-06-16 | nan | nan | 2017-07-06 | 2016-06-30 | 2016-11-30 | 2016-12-30 | nan | nan | 2017-05-15 | Dsp. 2.760/2017-Comercial UG's 1 a 12 Dsp. 2.365/2017-Teste UG's1 e 2 Dsp. 2.338/2017-Teste UG's 3 e 4 Dsp. 2.311/2017-Comercial UG's 5 e 6 Dsp. 2.239/2017-Teste UG's 7 e 8 Dsp.2.195/2017-Teste UG 9 e 10 Dsp. 2.164/2017-Teste UG's 11 e 12 Dsp 183/2017-red | Jun/17: 57%. Previsão OC de acordo com agente. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1143 | 33684 | 2122 | 5 e 6 | 2 | 4.6 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-06-16 | nan | nan | 2017-07-06 | 2016-06-30 | 2016-11-30 | 2016-12-30 | nan | nan | 2017-05-15 | Dsp. 2.760/2017-Comercial UG's 1 a 12 Dsp. 2.365/2017-Teste UG's1 e 2 Dsp. 2.338/2017-Teste UG's 3 e 4 Dsp. 2.311/2017-Comercial UG's 5 e 6 Dsp. 2.239/2017-Teste UG's 7 e 8 Dsp.2.195/2017-Teste UG 9 e 10 Dsp. 2.164/2017-Teste UG's 11 e 12 Dsp 183/2017-red | Jun/17: 57%. Previsão OC de acordo com agente. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1144 | 33684 | 2123 | 3 e 4 | 2 | 4.6 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-08-03 | 2017-09-01 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-06-16 | nan | nan | 2017-07-06 | 2016-06-30 | 2016-11-30 | 2016-12-30 | nan | nan | 2017-05-15 | Dsp. 2.760/2017-Comercial UG's 1 a 12 Dsp. 2.365/2017-Teste UG's1 e 2 Dsp. 2.338/2017-Teste UG's 3 e 4 Dsp. 2.311/2017-Comercial UG's 5 e 6 Dsp. 2.239/2017-Teste UG's 7 e 8 Dsp.2.195/2017-Teste UG 9 e 10 Dsp. 2.164/2017-Teste UG's 11 e 12 Dsp 183/2017-red | Jun/17: 57%. Previsão OC de acordo com agente. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1145 | 33685 | 2124 | 1 e 2 | 2 | 4.6 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-07-13 | 2017-07-29 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-06-16 | nan | nan | 2017-07-06 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | 2016-10-30 | nan | nan | 2017-04-15 | Dsp. 2.280/2017-Comercial UG's 1 a 3 Dsp. 2.236/2017-Comercial UG's 4 a 12 Dsp. 2.054/2017-Teste UG's 1 e 2 Dsp. 2.040/2017-Teste UG's 3 a 6 Dsp. 2.006/2017 Teste UG's 7 a 9 Dsp. 1917/2017 - Teste Ugs 10 e 11 Dsp. 1.888/2017 - Teste UG12 Dsp 184/2017-redu | Jul/17 - Alterei a previsão para 30/08. Todas as UGs em teste. Jun/17: agente indica Jul, mas como não entrou em teste, colocamos ago/17. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1146 | 33685 | 2125 | 12 | 1 | 2.3 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-07-26 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-06-16 | nan | nan | 2017-07-06 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | 2016-10-30 | nan | nan | 2017-04-15 | Dsp. 2.280/2017-Comercial UG's 1 a 3 Dsp. 2.236/2017-Comercial UG's 4 a 12 Dsp. 2.054/2017-Teste UG's 1 e 2 Dsp. 2.040/2017-Teste UG's 3 a 6 Dsp. 2.006/2017 Teste UG's 7 a 9 Dsp. 1917/2017 - Teste Ugs 10 e 11 Dsp. 1.888/2017 - Teste UG12 Dsp 184/2017-redu | Jul/17 - Alterei a previsão para 30/08. Todas as UGs em teste. Jun/17: agente indica Jul, mas como não entrou em teste, colocamos ago/17. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1147 | 33685 | 2126 | 10 e 11 | 2 | 4.6 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-07-04 | 2017-07-26 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-06-16 | nan | nan | 2017-07-06 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | 2016-10-30 | nan | nan | 2017-04-15 | Dsp. 2.280/2017-Comercial UG's 1 a 3 Dsp. 2.236/2017-Comercial UG's 4 a 12 Dsp. 2.054/2017-Teste UG's 1 e 2 Dsp. 2.040/2017-Teste UG's 3 a 6 Dsp. 2.006/2017 Teste UG's 7 a 9 Dsp. 1917/2017 - Teste Ugs 10 e 11 Dsp. 1.888/2017 - Teste UG12 Dsp 184/2017-redu | Jul/17 - Alterei a previsão para 30/08. Todas as UGs em teste. Jun/17: agente indica Jul, mas como não entrou em teste, colocamos ago/17. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1148 | 33685 | 2127 | 7 a 9 | 3 | 6.9 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-07-08 | 2017-07-26 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-06-16 | nan | nan | 2017-07-06 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | 2016-10-30 | nan | nan | 2017-04-15 | Dsp. 2.280/2017-Comercial UG's 1 a 3 Dsp. 2.236/2017-Comercial UG's 4 a 12 Dsp. 2.054/2017-Teste UG's 1 e 2 Dsp. 2.040/2017-Teste UG's 3 a 6 Dsp. 2.006/2017 Teste UG's 7 a 9 Dsp. 1917/2017 - Teste Ugs 10 e 11 Dsp. 1.888/2017 - Teste UG12 Dsp 184/2017-redu | Jul/17 - Alterei a previsão para 30/08. Todas as UGs em teste. Jun/17: agente indica Jul, mas como não entrou em teste, colocamos ago/17. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1149 | 33685 | 2128 | 3 | 1 | 2.3 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-07-12 | 2017-07-29 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-06-16 | nan | nan | 2017-07-06 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | 2016-10-30 | nan | nan | 2017-04-15 | Dsp. 2.280/2017-Comercial UG's 1 a 3 Dsp. 2.236/2017-Comercial UG's 4 a 12 Dsp. 2.054/2017-Teste UG's 1 e 2 Dsp. 2.040/2017-Teste UG's 3 a 6 Dsp. 2.006/2017 Teste UG's 7 a 9 Dsp. 1917/2017 - Teste Ugs 10 e 11 Dsp. 1.888/2017 - Teste UG12 Dsp 184/2017-redu | Jul/17 - Alterei a previsão para 30/08. Todas as UGs em teste. Jun/17: agente indica Jul, mas como não entrou em teste, colocamos ago/17. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1150 | 33685 | 2129 | 4 a 6 | 3 | 6.9 | 2017-11-18 | 2017-12-31 | 2017-07-12 | 2017-07-26 | MA | 27.6 | 04/2015 | SE Miranda II - 500kV | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-06-16 | nan | nan | 2017-07-06 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | 2016-10-30 | nan | nan | 2017-04-15 | Dsp. 2.280/2017-Comercial UG's 1 a 3 Dsp. 2.236/2017-Comercial UG's 4 a 12 Dsp. 2.054/2017-Teste UG's 1 e 2 Dsp. 2.040/2017-Teste UG's 3 a 6 Dsp. 2.006/2017 Teste UG's 7 a 9 Dsp. 1917/2017 - Teste Ugs 10 e 11 Dsp. 1.888/2017 - Teste UG12 Dsp 184/2017-redu | Jul/17 - Alterei a previsão para 30/08. Todas as UGs em teste. Jun/17: agente indica Jul, mas como não entrou em teste, colocamos ago/17. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1151 | 33686 | 2130 | 1 a 4 | 4 | 9.2 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2017-07-27 | 2017-11-07 | MA | 27.6 | 09/2015 | SE Miranda II - 500kV | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2018-01-06 | nan | nan | 2018-02-06 | 2016-06-30 | 2016-06-03 | 2017-01-15 | nan | nan | 2017-07-06 | Dsp. 3.728/2017 - Comercial UG1 a 12 Dsp. 2.499/2017-Teste UG5 a 12 Dsp. 2.262/2017-Teste UG's 1 a 4 Dsp 185/2017 - Alterar denominação para Delta 3 VIII, altera caract. Tecnica, Pot. De 30 MW para 27,6 MW. Jul/16 - Solicitaram alteração de caract. Técnic | out/2017 - Usina em teste desde 27/7/17 e 16/8/17. Coloquei a previsão 1 mês pra frente. Set/17 - Usina em teste coloquei as previsões para outubro. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1152 | 33686 | 2131 | 7 a 12 | 6 | 13.8 | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 2017-08-16 | 2017-11-07 | MA | 27.6 | 09/2015 | SE Miranda II - 500kV | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2018-01-06 | nan | nan | 2018-02-06 | 2016-06-30 | 2016-06-03 | 2017-01-15 | nan | nan | 2017-07-06 | Dsp. 3.728/2017 - Comercial UG1 a 12 Dsp. 2.499/2017-Teste UG5 a 12 Dsp. 2.262/2017-Teste UG's 1 a 4 Dsp 185/2017 - Alterar denominação para Delta 3 VIII, altera caract. Tecnica, Pot. De 30 MW para 27,6 MW. Jul/16 - Solicitaram alteração de caract. Técnic | out/2017 - Usina em teste desde 27/7/17 e 16/8/17. Coloquei a previsão 1 mês pra frente. Set/17 - Usina em teste coloquei as previsões para outubro. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1153 | 33686 | 2132 | 5 e 6 | 2 | 4.6 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2017-08-16 | 2017-11-07 | MA | 27.6 | 09/2015 | SE Miranda II - 500kV | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2018-01-06 | nan | nan | 2018-02-06 | 2016-06-30 | 2016-06-03 | 2017-01-15 | nan | nan | 2017-07-06 | Dsp. 3.728/2017 - Comercial UG1 a 12 Dsp. 2.499/2017-Teste UG5 a 12 Dsp. 2.262/2017-Teste UG's 1 a 4 Dsp 185/2017 - Alterar denominação para Delta 3 VIII, altera caract. Tecnica, Pot. De 30 MW para 27,6 MW. Jul/16 - Solicitaram alteração de caract. Técnic | out/2017 - Usina em teste desde 27/7/17 e 16/8/17. Coloquei a previsão 1 mês pra frente. Set/17 - Usina em teste coloquei as previsões para outubro. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1154 | 33752 | 2133 | 1 a 2 | 2 | 4.2 | 2017-11-15 | 2017-12-15 | 2017-05-10 | 2017-06-23 | RN | 27.3 | 09/2015 | SE Mossoró II - 230 kV | 2017-03-01 | 2017-05-01 | 2017-07-01 | nan | nan | 2017-10-01 | 2017-01-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | nan | nan | 2017-02-28 | Dsp.1.811/2017 - Comercial UG1 a 13 Dsp. 1279/2017 - Teste UG1 e 2 Dsp. 1168/2017-Op testes UG's 3 a 5. Dsp. 1055/2017-Op testes das UG's 6 a 8 Dsp. 978/2017-Op testes das UG's 9 a 13 Dsp. 005/2017-Alteração de Características Técnicas. | Abr/17: Alterada OC em função de avanço nas obras. Jan/17 - Iniciou obras. Nov/16 - Previsão OC conforme indicador Alterei inicio de obras antes de publicar pois verifiquei que estava em mar/17. (JLUJ-dez/16) | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1155 | 33752 | 2134 | 9 a 13 | 5 | 10.5 | 2017-11-30 | 2017-12-30 | 2017-04-08 | 2017-06-23 | RN | 27.3 | 09/2015 | SE Mossoró II - 230 kV | 2017-03-01 | 2017-05-01 | 2017-07-01 | nan | nan | 2017-10-01 | 2017-01-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | nan | nan | 2017-02-28 | Dsp.1.811/2017 - Comercial UG1 a 13 Dsp. 1279/2017 - Teste UG1 e 2 Dsp. 1168/2017-Op testes UG's 3 a 5. Dsp. 1055/2017-Op testes das UG's 6 a 8 Dsp. 978/2017-Op testes das UG's 9 a 13 Dsp. 005/2017-Alteração de Características Técnicas. | Abr/17: Alterada OC em função de avanço nas obras. Jan/17 - Iniciou obras. Nov/16 - Previsão OC conforme indicador Alterei inicio de obras antes de publicar pois verifiquei que estava em mar/17. (JLUJ-dez/16) | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1156 | 33752 | 2135 | 6 a 8 | 3 | 6.3 | 2017-11-15 | 2017-12-15 | 2017-04-18 | 2017-06-23 | RN | 27.3 | 09/2015 | SE Mossoró II - 230 kV | 2017-03-01 | 2017-05-01 | 2017-07-01 | nan | nan | 2017-10-01 | 2017-01-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | nan | nan | 2017-02-28 | Dsp.1.811/2017 - Comercial UG1 a 13 Dsp. 1279/2017 - Teste UG1 e 2 Dsp. 1168/2017-Op testes UG's 3 a 5. Dsp. 1055/2017-Op testes das UG's 6 a 8 Dsp. 978/2017-Op testes das UG's 9 a 13 Dsp. 005/2017-Alteração de Características Técnicas. | Abr/17: Alterada OC em função de avanço nas obras. Jan/17 - Iniciou obras. Nov/16 - Previsão OC conforme indicador Alterei inicio de obras antes de publicar pois verifiquei que estava em mar/17. (JLUJ-dez/16) | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1157 | 33752 | 2136 | 3 a 5 | 3 | 6.3 | 2017-11-15 | 2017-12-15 | 2017-04-28 | 2017-06-23 | RN | 27.3 | 09/2015 | SE Mossoró II - 230 kV | 2017-03-01 | 2017-05-01 | 2017-07-01 | nan | nan | 2017-10-01 | 2017-01-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | nan | nan | 2017-02-28 | Dsp.1.811/2017 - Comercial UG1 a 13 Dsp. 1279/2017 - Teste UG1 e 2 Dsp. 1168/2017-Op testes UG's 3 a 5. Dsp. 1055/2017-Op testes das UG's 6 a 8 Dsp. 978/2017-Op testes das UG's 9 a 13 Dsp. 005/2017-Alteração de Características Técnicas. | Abr/17: Alterada OC em função de avanço nas obras. Jan/17 - Iniciou obras. Nov/16 - Previsão OC conforme indicador Alterei inicio de obras antes de publicar pois verifiquei que estava em mar/17. (JLUJ-dez/16) | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1158 | 33756 | 2137 | 1 a 14 | 14 | 28.0 | 2017-04-30 | 2017-05-01 | 2018-03-13 | 2018-05-29 | CE | 28.0 | Nenhum | SE Acaraú II - 230 kV | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 2015-10-31 | nan | nan | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 2015-07-09 | 2015-10-07 | nan | nan | 2016-01-15 | Dsp. 1.177/2018-SFG OC UG's 1 a 14 Dsp. 549/2018-SFG OT UG's 1 a 14 | 06/18: EM OP COMERCIAL!! Mai/18-EM OT. Previsão para junho. Abr/18 - Entrou em teste. Previsão para abril (+1 mês). Dez/17- cronograma atrasado. Consta Pedido de DAPRT, OT agente para 20/1/18 nov/17 - Ainda não entrou em teste então coloquei previsão para | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1159 | 33757 | 2138 | 1 a 28 | 28 | 28.7 | 2017-05-08 | 2017-08-01 | 2018-01-31 | 2018-03-17 | BA | 28.7 | 08/2015 | LT Bom Jesus da Lapa - Barreiras - 230 kV | 2017-01-02 | 2016-05-01 | nan | 2016-10-01 | nan | nan | 2016-11-30 | 2017-03-15 | nan | 2017-07-15 | nan | nan | Dsp. 605/2018-OC UG 1 a 28 Dsp. 237/2018-OT UG's 1 a 28 Dsp 2.736/2016 Altera potência da usina. | Mar/18-em OT. Considerado 30 dias. Fev/18 - Mantive a previsão pois está operando em teste desde 31/01/18. Dez/17: postergada para mar/18 (1 ano após IO). Não solicitou OT ainda. Obra 93%. Nov/17 - Obra 84,34%. Previsão foi para 30/1/2018 pois não entrou | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1160 | 33759 | 2139 | 1 a 28 | 28 | 28.7 | 2016-05-08 | 2017-08-01 | 2018-01-31 | 2018-03-15 | BA | 28.7 | 08/2015 | LT Bom Jesus da Lapa - Barreiras - 230 kV | 2016-05-01 | 2016-05-06 | nan | 2016-05-20 | nan | nan | 2016-12-15 | 2017-03-15 | nan | 2017-07-15 | nan | nan | Dsp. 585/2018-OC UG's 1 a 28 Dsp. 239/2018-OT UG's 1 a 28 Dsp 2.737/2016 Altera potência da usina. | dez/17: obra 78%. OC postergada para março. Não solicitou OT ainda. nov/17 - Obra 70,05%. Previsão foi para 30/1/2018 pois não entrou em teste ainda. Ago/17 - Previsão conforme empreendedor. Jul/17:previsão OC conforme agente (atraso no bay de conexão). A | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1161 | 33777 | 2140 | 1 a 20 | 20 | 20.0 | 2017-05-08 | 2017-08-01 | 2018-01-31 | 2018-03-17 | BA | 20.0 | 08/2015 | LT Bom Jesus da Lapa - Barreiras - 230 kV | 2016-05-01 | 2016-05-06 | nan | 2016-05-20 | nan | nan | 2016-12-15 | 2017-01-15 | nan | 2017-02-15 | nan | nan | Dsp. 606/2018- OC UG 1 a 20 Dsp. 238/2018-OT UG's 1 a 20 DSP 2.738/2016, de 13/10/16, alterou potência e número de inversores. | jan/18- postergada OC em 2 meses (usina não está em OT). dez/17: não solicitou OT ainda. OC postergada. 97% nov/17 - 92,49%. Previsão foi para 30/1/2018 pois não entrou em teste ainda. Jul/17: conforme previsão agente (atraso bay conexão). Abr/17: Avanço: | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1162 | 33782 | 2141 | 1 a 27 | 27 | 27.0 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2018-08-30 | 2018-11-08 | BA | 27.0 | 08/2015 | SE Bom Jesus da Lapa - 230 kV | 2016-12-01 | 2016-10-01 | nan | 2017-01-02 | nan | nan | 2018-04-13 | 2017-11-30 | nan | 2018-01-15 | nan | nan | DSP. 2.546/2018 - OC UG1 a 27 DSP 1.963/2018 - libera OT Dsp 3.978/SCG/17-alt nº UGs p/ 27 de 1 MW, pot de 29.835 kW para 27.000kW. | Out/18-Usina em OT. Previsão para nov/18. 08/18: 100%, Oc para outubro. abril/18 58%, comp. ST por fotos. mar/18 48% jan/18- previsão OC (10 meses depois do IO) dez/17-OC estava para 30/12/2018. Tirada do horizonte de 2018. Iniciou obras (supressão da veg | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1163 | 33784 | 2142 | 1 a 27 | 27 | 27.0 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2018-08-30 | 2018-11-08 | BA | 27.0 | 08/2015 | SE Bom Jesus da Lapa -230 kV | 2016-12-01 | 2016-10-01 | nan | 2017-01-02 | nan | nan | 2018-04-13 | 2017-11-30 | nan | 2018-01-15 | nan | nan | DSP 2.547/2018 OC UG1 a 27 DSP 1.964/2018 - libera OT Dsp 3.977/SCG/17-alt nº UGs p/ 27 de 1 MW, pot de 29.835 kW para 27.000kW. | Out/18-Usina em OT. Previsão para nov/18. 08/18: 100% OC + 2 meses. abril/18 comp. ST por fotos. mar/18 ñ comprovou ST> jan/18- previsão OC (10 meses depois do IO) dez/17-estava com previsão para 30/12/2018. Tirada do horizonte de 2018. Iniciou obras (s | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1164 | 33893 | 2143 | 1 | 1 | 9.0 | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2019-09-27 | 2019-10-12 | MS | 18.0 | 03/2016 | SE Paraíso 2 - 138 kV | 2019-08-15 | 2018-06-01 | 2018-12-15 | 2019-07-01 | 2019-11-01 | nan | 2018-11-15 | 2018-03-31 | 2018-06-14 | 2019-01-15 | 2019-07-23 | nan | Ds.p2.802/2019-OC UG's 1 e 2 DSp. 2.680/2019-OT UG's 1 e 2 | ago/19 - verificado o início do enchimento do reservatório. mantida a previsão de op. Comercial. fev/19 - informa início da montagem eletromecânica desde 2018. Após reclamação reenviou fotos e o campo realizado foi considerado. Out/18: não comprovou MT e | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1165 | 33893 | 2144 | 2 | 1 | 9.0 | 2020-02-15 | 2020-02-28 | 2019-09-27 | 2019-10-12 | MS | 18.0 | 03/2016 | SE Paraíso 2 - 138 kV | 2019-08-15 | 2018-06-01 | 2018-12-15 | 2019-07-01 | 2019-11-01 | nan | 2018-11-15 | 2018-03-31 | 2018-06-14 | 2019-01-15 | 2019-07-23 | nan | Ds.p2.802/2019-OC UG's 1 e 2 DSp. 2.680/2019-OT UG's 1 e 2 | ago/19 - verificado o início do enchimento do reservatório. mantida a previsão de op. Comercial. fev/19 - informa início da montagem eletromecânica desde 2018. Após reclamação reenviou fotos e o campo realizado foi considerado. Out/18: não comprovou MT e | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1166 | 33901 | 2145 | 1 | 1 | 2.466 | 2015-08-26 | 2015-09-10 | 2017-02-22 | 2017-03-10 | BA | 10.98 | Nenhum | SE Valença - 13,8 kV | 2015-07-21 | 2015-07-20 | nan | 2015-07-25 | 2015-08-16 | nan | 2015-08-10 | 2014-11-10 | 2014-11-10 | 2015-09-08 | 2015-07-16 | nan | Dsp 665/2017 - Comercial UG1 a UG3 Dsp 543/2017-Libera as UG's 1 a 3 para Op em testes. Fev/17: praticamente pronta, mas não inicou testes. | Jan/17 - previsao alterada em 1 mês, usina ainda não entrou em teste. Dez/16 - Previsão alterada porque a usina ainda não entrou em teste. 15/9/16 - Mantive a previsão anterior Out/16 - mantida previsão DUP da LT emitida em 10/2/2016. Previsão OC ajustad | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1167 | 33901 | 2146 | 2 | 1 | 4.257 | 2015-08-31 | 2015-09-10 | 2017-02-22 | 2017-03-10 | BA | 10.98 | Nenhum | SE Valença - 13,8 kV | 2015-07-21 | 2015-07-20 | nan | 2015-07-25 | 2015-08-16 | nan | 2015-08-10 | 2014-11-10 | 2014-11-10 | 2015-09-08 | 2015-07-16 | nan | Dsp 665/2017 - Comercial UG1 a UG3 Dsp 543/2017-Libera as UG's 1 a 3 para Op em testes. Fev/17: praticamente pronta, mas não inicou testes. | Jan/17 - previsao alterada em 1 mês, usina ainda não entrou em teste. Dez/16 - Previsão alterada porque a usina ainda não entrou em teste. 15/9/16 - Mantive a previsão anterior Out/16 - mantida previsão DUP da LT emitida em 10/2/2016. Previsão OC ajustad | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1168 | 33901 | 2147 | 3 | 1 | 4.257 | 2015-09-05 | 2015-09-10 | 2017-02-22 | 2017-03-10 | BA | 10.98 | Nenhum | SE Valença - 13,8 kV | 2015-07-21 | 2015-07-20 | nan | 2015-07-25 | 2015-08-16 | nan | 2015-08-10 | 2014-11-10 | 2014-11-10 | 2015-09-08 | 2015-07-16 | nan | Dsp 665/2017 - Comercial UG1 a UG3 Dsp 543/2017-Libera as UG's 1 a 3 para Op em testes. Fev/17: praticamente pronta, mas não inicou testes. | Jan/17 - previsao alterada em 1 mês, usina ainda não entrou em teste. Dez/16 - Previsão alterada porque a usina ainda não entrou em teste. 15/9/16 - Mantive a previsão anterior Out/16 - mantida previsão DUP da LT emitida em 10/2/2016. Previsão OC ajustad | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1169 | 33917 | 2148 | 1 a 34 | 34 | 33.0 | 2018-08-26 | 2018-11-01 | 2018-11-10 | 2018-11-28 | CE | 33.0 | 09/2015 | SE Quixeré - 230 kV | 2018-04-06 | 2017-11-26 | nan | 2017-12-23 | nan | nan | 2018-05-15 | 2017-11-27 | nan | 2018-02-15 | nan | nan | REA 8.255/2019-Altera Cronograma. Dsp. 2.751/2018- OC UG's 1 a 34 Dsp. 2.502/2018- Alteração do Sist. De int. Restrito. Dsp 2.563/2018 - OT UG 1 a 34 Dsp. 552/2018- Alt. De potência. | Out/2018: está com ACADI e falta cadastrar SCDE. Avanço: 84%. Não tem LO. Previsão OC de acordo com a situação da implantação da usina. jun/18: comprovação do sistema de transmissão de interesse restrito. mai/18: iniciou a montagem dos painéis. Mantive a | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1170 | 33918 | 2149 | 1 a 34 | 34 | 33.0 | 2018-08-26 | 2018-11-01 | 2018-11-10 | 2018-11-28 | CE | 33.0 | 09/2015 | SE Quixeré - 230 kV | 2018-04-06 | 2017-11-26 | nan | 2017-12-23 | nan | nan | nan | 2017-11-27 | nan | 2018-02-15 | nan | nan | Dsp. 2.752/2018- OC UG's 1 a 34 Dsp. 2.505/2018- Alteração do Sist. De int. Restrito. Dsp 2.564/2018 - OT UG 1 a 34 Dsp. 553/2018- Alt. De potência. | Out/2018: Avanço: 84%. Não tem LO. Previsão OC de acordo com a situação da implantação da usina. mai/18: iniciou a montagem dos painéis. Mantive a previsão anterior. Fotos iguais para as 4 usinas. Dez/17- início de obras. Oc 1 anos após IO nov/17 - Rapee | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1171 | 33919 | 2150 | 1 a 34 | 34 | 33.0 | 2018-08-26 | 2018-11-01 | 2018-11-10 | 2018-11-28 | CE | 33.0 | 09/2015 | SE Quixeré - 230 kV | 2018-04-06 | 2017-11-26 | nan | 2017-12-23 | nan | nan | 2018-05-15 | 2017-11-27 | nan | 2018-02-15 | nan | nan | Dsp. 2.753/2018- OC UG's 1 a 34 Dsp. 2.504/2018- Alteração do Sist. De int. Restrito. Dsp 2.565/2018 - OT UG 1 a 34 Dsp. 554/2018- Alt. De potência. | Out/2018: Avanço: 84%. Não tem LO. Previsão OC de acordo com a situação da implantação da usina. jun/18: comprovação do sistema de transmissão de interrese restrito. mai/18: iniciou a montagem dos painéis. Mantive a previsão anterior. Fotos iguais para as | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1172 | 33920 | 2151 | 1 a 34 | 34 | 33.0 | 2018-08-26 | 2018-11-01 | 2018-11-10 | 2018-11-28 | CE | 33.0 | 09/2015 | SE Quixeré - 230 kV | 2018-04-06 | 2017-11-26 | nan | 2017-12-23 | nan | nan | 2018-05-15 | 2017-11-27 | nan | 2018-02-15 | nan | nan | Dsp. 2.754/2018- OC UG's 1 a 34 Dsp. 2.503/2018- Alteração do Sist. De int. Restrito. Dsp 2.566/2018 - OT UG 1 a 34 Dsp. 555/2018- Alt. De potência. | Out/2018: Avanço: 84%. Não tem LO. Previsão OC de acordo com a situação da implantação da usina. jun/18:comprovação do sistema de transmissão de interesse restrito. mai/18: iniciou a montagem dos painéis. Mantive a previsão anterior. Fotos iguais para as | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1173 | 33928 | 2152 | 1 a 14 | 14 | 14.0 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-11-24 | 2018-12-12 | BA | 30.0 | 09/2015 | SE Juazeiro da Bahia II - 230 kV | 2018-03-01 | 2018-02-01 | nan | 2018-04-01 | nan | nan | 2018-05-15 | 2018-04-03 | nan | 2018-06-15 | nan | nan | Dsp. 3.137/2018- OC UG's 15 a 30 Dsp. 2.962/2018- OC UG's 1 a 14 Dsp. 2.909/2018-OT UG's 15 a 18 Dsp. 2.706/2018-OT UG's 1 a 14 Dsp 3.980/SCG/17-alt nº UGs p/ 30 de 1 MW, pot de 29.835 kW para 30.000kW. | Out/2018: Previsão cnforme andamento das obras. Avanço: 71%. jul/18-ritmo rápido de obras. Previsão OC conforme agente Jun/18-comprovação do sistema de transmissão de interesse restrito Mai/18- comprovado IO Abr/18: indicador pré-obras verde, mas ainda nã | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1174 | 33928 | 2153 | 15 a 30 | 16 | 16.0 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-11 | 2018-12-22 | BA | 30.0 | 09/2015 | SE Juazeiro da Bahia II - 230 kV | 2018-03-01 | 2018-02-01 | nan | 2018-04-01 | nan | nan | 2018-05-15 | 2018-04-03 | nan | 2018-06-15 | nan | nan | Dsp. 3.137/2018- OC UG's 15 a 30 Dsp. 2.962/2018- OC UG's 1 a 14 Dsp. 2.909/2018-OT UG's 15 a 18 Dsp. 2.706/2018-OT UG's 1 a 14 Dsp 3.980/SCG/17-alt nº UGs p/ 30 de 1 MW, pot de 29.835 kW para 30.000kW. | Out/2018: Previsão cnforme andamento das obras. Avanço: 71%. jul/18-ritmo rápido de obras. Previsão OC conforme agente Jun/18-comprovação do sistema de transmissão de interesse restrito Mai/18- comprovado IO Abr/18: indicador pré-obras verde, mas ainda nã | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1175 | 33929 | 2154 | 15 a 18 | 4 | 4.0 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-11 | 2019-01-11 | BA | 30.0 | 09/2015 | SE Juazeiro da Bahia II - 230 kV | 2018-03-01 | 2018-02-01 | nan | 2018-04-01 | nan | nan | 2018-05-15 | 2018-04-03 | nan | 2018-06-15 | nan | nan | Dsp. 501/2019-OC UG's 24 e 28 Dsp. 441/20109-OT UG's 23,25,26,29 e 30 Dsp. 302 OC UG's19,20,21,22 e 27 Dsp. 114/2019- OT Ug's 19,20 e 22 a 30 Dsp. 66/2019-OC UG's 15 a 18 Dsp. 3.071/2018- OC UG's 1 a 14 Dsp. 3.055/2018- OT UG's 21 Dsp. 2.907/2018-OT UG's | fev/2019 - ajustado erro de potencia das UG 23 a 26 e 28 a 30 Jan/19- em OT. OC para fev/19. demais UGs para mar/19. Dez/2018 (Hunind)- Previsão de IO para 60 dias para as UG's sem OT e de 30 dias para as que iniciaram OT. Out/2018: Previsão cnforme andam | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1176 | 33929 | 2155 | 1 a 14 | 14 | 14.0 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-11-24 | 2018-12-18 | BA | 30.0 | 09/2015 | SE Juazeiro da Bahia II - 230 kV | 2018-03-01 | 2018-02-01 | nan | 2018-04-01 | nan | nan | 2018-05-15 | 2018-04-03 | nan | 2018-06-15 | nan | nan | Dsp. 501/2019-OC UG's 24 e 28 Dsp. 441/20109-OT UG's 23,25,26,29 e 30 Dsp. 302 OC UG's19,20,21,22 e 27 Dsp. 114/2019- OT Ug's 19,20 e 22 a 30 Dsp. 66/2019-OC UG's 15 a 18 Dsp. 3.071/2018- OC UG's 1 a 14 Dsp. 3.055/2018- OT UG's 21 Dsp. 2.907/2018-OT UG's | fev/2019 - ajustado erro de potencia das UG 23 a 26 e 28 a 30 Jan/19- em OT. OC para fev/19. demais UGs para mar/19. Dez/2018 (Hunind)- Previsão de IO para 60 dias para as UG's sem OT e de 30 dias para as que iniciaram OT. Out/2018: Previsão cnforme andam | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1177 | 33929 | 2156 | 24 e 28 | 2 | 2.0 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2019-01-18 | 2019-02-20 | BA | 30.0 | 09/2015 | SE Juazeiro da Bahia II - 230 kV | 2018-03-01 | 2018-02-01 | nan | 2018-04-01 | nan | nan | 2018-05-15 | 2018-04-03 | nan | 2018-06-15 | nan | nan | Dsp. 501/2019-OC UG's 24 e 28 Dsp. 441/20109-OT UG's 23,25,26,29 e 30 Dsp. 302 OC UG's19,20,21,22 e 27 Dsp. 114/2019- OT Ug's 19,20 e 22 a 30 Dsp. 66/2019-OC UG's 15 a 18 Dsp. 3.071/2018- OC UG's 1 a 14 Dsp. 3.055/2018- OT UG's 21 Dsp. 2.907/2018-OT UG's | fev/2019 - ajustado erro de potencia das UG 23 a 26 e 28 a 30 Jan/19- em OT. OC para fev/19. demais UGs para mar/19. Dez/2018 (Hunind)- Previsão de IO para 60 dias para as UG's sem OT e de 30 dias para as que iniciaram OT. Out/2018: Previsão cnforme andam | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1178 | 33929 | 2157 | 21 | 1 | 1.0 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-15 | 2019-02-05 | BA | 30.0 | 09/2015 | SE Juazeiro da Bahia II - 230 kV | 2018-03-01 | 2018-02-01 | nan | 2018-04-01 | nan | nan | 2018-05-15 | 2018-04-03 | nan | 2018-06-15 | nan | nan | Dsp. 501/2019-OC UG's 24 e 28 Dsp. 441/20109-OT UG's 23,25,26,29 e 30 Dsp. 302 OC UG's19,20,21,22 e 27 Dsp. 114/2019- OT Ug's 19,20 e 22 a 30 Dsp. 66/2019-OC UG's 15 a 18 Dsp. 3.071/2018- OC UG's 1 a 14 Dsp. 3.055/2018- OT UG's 21 Dsp. 2.907/2018-OT UG's | fev/2019 - ajustado erro de potencia das UG 23 a 26 e 28 a 30 Jan/19- em OT. OC para fev/19. demais UGs para mar/19. Dez/2018 (Hunind)- Previsão de IO para 60 dias para as UG's sem OT e de 30 dias para as que iniciaram OT. Out/2018: Previsão cnforme andam | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1179 | 33929 | 2158 | 19,20,22 e 27 | 4 | 4.0 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2019-01-18 | 2019-02-05 | BA | 30.0 | 09/2015 | SE Juazeiro da Bahia II - 230 kV | 2018-03-01 | 2018-02-01 | nan | 2018-04-01 | nan | nan | 2018-05-15 | 2018-04-03 | nan | 2018-06-15 | nan | nan | Dsp. 501/2019-OC UG's 24 e 28 Dsp. 441/20109-OT UG's 23,25,26,29 e 30 Dsp. 302 OC UG's19,20,21,22 e 27 Dsp. 114/2019- OT Ug's 19,20 e 22 a 30 Dsp. 66/2019-OC UG's 15 a 18 Dsp. 3.071/2018- OC UG's 1 a 14 Dsp. 3.055/2018- OT UG's 21 Dsp. 2.907/2018-OT UG's | fev/2019 - ajustado erro de potencia das UG 23 a 26 e 28 a 30 Jan/19- em OT. OC para fev/19. demais UGs para mar/19. Dez/2018 (Hunind)- Previsão de IO para 60 dias para as UG's sem OT e de 30 dias para as que iniciaram OT. Out/2018: Previsão cnforme andam | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1180 | 33929 | 2159 | 23,25,26,29 e 30 | 5 | 5.0 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2019-01-18 | 2019-02-15 | BA | 30.0 | 09/2015 | SE Juazeiro da Bahia II - 230 kV | 2018-03-01 | 2018-02-01 | nan | 2018-04-01 | nan | nan | 2018-05-15 | 2018-04-03 | nan | 2018-06-15 | nan | nan | Dsp. 501/2019-OC UG's 24 e 28 Dsp. 441/20109-OT UG's 23,25,26,29 e 30 Dsp. 302 OC UG's19,20,21,22 e 27 Dsp. 114/2019- OT Ug's 19,20 e 22 a 30 Dsp. 66/2019-OC UG's 15 a 18 Dsp. 3.071/2018- OC UG's 1 a 14 Dsp. 3.055/2018- OT UG's 21 Dsp. 2.907/2018-OT UG's | fev/2019 - ajustado erro de potencia das UG 23 a 26 e 28 a 30 Jan/19- em OT. OC para fev/19. demais UGs para mar/19. Dez/2018 (Hunind)- Previsão de IO para 60 dias para as UG's sem OT e de 30 dias para as que iniciaram OT. Out/2018: Previsão cnforme andam | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1181 | 33930 | 2160 | 1 a 30 | 30 | 30.0 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-11-24 | 2018-12-13 | BA | 30.0 | 09/2015 | SE Juazeiro da Bahia II - 230 kV | 2018-03-01 | 2018-02-01 | nan | 2018-04-01 | nan | nan | 2018-05-15 | 2018-04-03 | nan | 2018-06-15 | nan | nan | Dsp. 3.000/2018- OC UG's 1 a 30 Dsp. 2.708/2018-OT UG's 1 a 30 Dsp 3.981/SCG/17-alt nº UGs p/ 30 de 1 MW, pot de 29.835 kW para 30.000kW. | Out/2018: previsao postergada para Dez/18 pois usina não entrou em teste. Avanço: 95%. jul/18-ritmo rápido de obras. Previsão OC conforme agente Abr/18: indicador pré-obras verde, mas ainda não começou. OC 1 ano após. Mar/18: atualizado status LI e cronog | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1182 | 33931 | 2161 | 23 a 24 | 2 | 2.0 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2019-02-21 | 2019-02-23 | BA | 30.0 | 09/2015 | SE Juazeiro da Bahia II - 230 kV | 2018-03-01 | 2018-02-01 | nan | 2018-04-01 | nan | nan | 2018-05-15 | 2018-04-03 | nan | 2018-06-15 | nan | nan | Dsp. 565/2019- Dsp. 514/2019-OT UG's 23 e 24 Dsp. 188/2019-OC UG's 25 a 30 Dsp. 3.163/2018- OC UG's 17 a 22 Dsp. 3.087/2018- OC UG's 1 a 16 Dsp. 3.030/2018-OT UG's 25 a 30 Dsp. 2.908/2018-OT UG's 17 a 22 Dsp. 2.891/2018-OT UG's 9 a 16 Dsp. 2.708/2018-OT U | fev/19 - não liberada para testes Jan/19: Em OT. OC para fev/19. Demais para Mar/19. Out/208: previsão conforme agente. Avanço: 56%. jul/18-ritmo rápido de obras. Previsão OC conforme agente jun/18:comprovou sistema de transmissão de interesse restrito Ma | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1183 | 33931 | 2162 | 1 a 8 | 8 | 8.0 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-11-24 | 2018-12-19 | BA | 30.0 | 09/2015 | SE Juazeiro da Bahia II - 230 kV | 2018-03-01 | 2018-02-01 | nan | 2018-04-01 | nan | nan | 2018-05-15 | 2018-04-03 | nan | 2018-06-15 | nan | nan | Dsp. 565/2019- Dsp. 514/2019-OT UG's 23 e 24 Dsp. 188/2019-OC UG's 25 a 30 Dsp. 3.163/2018- OC UG's 17 a 22 Dsp. 3.087/2018- OC UG's 1 a 16 Dsp. 3.030/2018-OT UG's 25 a 30 Dsp. 2.908/2018-OT UG's 17 a 22 Dsp. 2.891/2018-OT UG's 9 a 16 Dsp. 2.708/2018-OT U | fev/19 - não liberada para testes Jan/19: Em OT. OC para fev/19. Demais para Mar/19. Out/208: previsão conforme agente. Avanço: 56%. jul/18-ritmo rápido de obras. Previsão OC conforme agente jun/18:comprovou sistema de transmissão de interesse restrito Ma | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1184 | 33931 | 2163 | 9 a 16 | 8 | 8.0 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-08 | 2018-12-19 | BA | 30.0 | 09/2015 | SE Juazeiro da Bahia II - 230 kV | 2018-03-01 | 2018-02-01 | nan | 2018-04-01 | nan | nan | 2018-05-15 | 2018-04-03 | nan | 2018-06-15 | nan | nan | Dsp. 565/2019- Dsp. 514/2019-OT UG's 23 e 24 Dsp. 188/2019-OC UG's 25 a 30 Dsp. 3.163/2018- OC UG's 17 a 22 Dsp. 3.087/2018- OC UG's 1 a 16 Dsp. 3.030/2018-OT UG's 25 a 30 Dsp. 2.908/2018-OT UG's 17 a 22 Dsp. 2.891/2018-OT UG's 9 a 16 Dsp. 2.708/2018-OT U | fev/19 - não liberada para testes Jan/19: Em OT. OC para fev/19. Demais para Mar/19. Out/208: previsão conforme agente. Avanço: 56%. jul/18-ritmo rápido de obras. Previsão OC conforme agente jun/18:comprovou sistema de transmissão de interesse restrito Ma | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1185 | 33931 | 2164 | 17 a 22 | 6 | 6.0 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-11 | 2018-12-27 | BA | 30.0 | 09/2015 | SE Juazeiro da Bahia II - 230 kV | 2018-03-01 | 2018-02-01 | nan | 2018-04-01 | nan | nan | 2018-05-15 | 2018-04-03 | nan | 2018-06-15 | nan | nan | Dsp. 565/2019- Dsp. 514/2019-OT UG's 23 e 24 Dsp. 188/2019-OC UG's 25 a 30 Dsp. 3.163/2018- OC UG's 17 a 22 Dsp. 3.087/2018- OC UG's 1 a 16 Dsp. 3.030/2018-OT UG's 25 a 30 Dsp. 2.908/2018-OT UG's 17 a 22 Dsp. 2.891/2018-OT UG's 9 a 16 Dsp. 2.708/2018-OT U | fev/19 - não liberada para testes Jan/19: Em OT. OC para fev/19. Demais para Mar/19. Out/208: previsão conforme agente. Avanço: 56%. jul/18-ritmo rápido de obras. Previsão OC conforme agente jun/18:comprovou sistema de transmissão de interesse restrito Ma | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1186 | 33931 | 2165 | 25 a 30 | 6 | 6.0 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-14 | 2019-01-24 | BA | 30.0 | 09/2015 | SE Juazeiro da Bahia II - 230 kV | 2018-03-01 | 2018-02-01 | nan | 2018-04-01 | nan | nan | 2018-05-15 | 2018-04-03 | nan | 2018-06-15 | nan | nan | Dsp. 565/2019- Dsp. 514/2019-OT UG's 23 e 24 Dsp. 188/2019-OC UG's 25 a 30 Dsp. 3.163/2018- OC UG's 17 a 22 Dsp. 3.087/2018- OC UG's 1 a 16 Dsp. 3.030/2018-OT UG's 25 a 30 Dsp. 2.908/2018-OT UG's 17 a 22 Dsp. 2.891/2018-OT UG's 9 a 16 Dsp. 2.708/2018-OT U | fev/19 - não liberada para testes Jan/19: Em OT. OC para fev/19. Demais para Mar/19. Out/208: previsão conforme agente. Avanço: 56%. jul/18-ritmo rápido de obras. Previsão OC conforme agente jun/18:comprovou sistema de transmissão de interesse restrito Ma | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1187 | 33990 | 2166 | 1 a 33 | 33 | 33.0 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2018-11-17 | 2019-01-09 | MG | 33.0 | 09/2015 | SE Paracatu 4 - 138 kV | 2017-12-01 | 2017-12-01 | nan | 2018-03-01 | nan | nan | 2018-04-15 | 2017-09-15 | nan | 2018-05-15 | nan | nan | Dsp. 039/2019- OC UG's 1 a 33 Dsp. 2.629/2018-OT UG's 1 a 33 Dsp. 1.040/2018-ACATI-UG's de 30 para 33, Pot. De 30 para 33 e Sist. De int. restrito. | Dez/18- em OT. Previsão para jan/19 Nov/18-Previsão agente para dez/18. Solicitou operação em Teste. Out/18-Previsão agente para dez/18. jun/18-comprovou o sistema de transmissão de interesse restrito e Montagem dos painéis maio/18 - Não comprovou início | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1188 | 33991 | 2167 | 1 a 33 | 33 | 33.0 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2018-11-17 | 2019-01-09 | MG | 33.0 | 09/2015 | SE Paracatu 4 - 138 Kv | 2017-12-01 | 2017-12-01 | nan | 2018-03-01 | nan | nan | 2018-04-15 | 2017-09-15 | nan | 2018-05-15 | nan | nan | Dsp. 040/2019- OC UG's 1 a 33 Dsp. 2.630/2018-OT UG's 1 a 33 Dsp. 1.041/2018-ACATI-UG's de 30 para 33, Pot. De 30 para 33 e Sist. De int. restrito. | Dez/18- em OT. Previsão para jan/19. Nov/18-Previsão agente para dez/18. Solicitou operação em Teste. Out/18-Previsão agente para dez/18. jun/18-comprovou do sistema de tranmissão de interesse restrito maio/18 - Não comprovou início da montagem dos painéi | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1189 | 33999 | 2168 | 1 a 33 | 33 | 33.0 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2018-11-17 | 2019-01-09 | MG | 33.0 | 09/2015 | SE Paracatu 4 - 138 kV | 2017-12-01 | 2017-12-01 | nan | 2018-03-01 | nan | nan | 2018-04-15 | 2017-09-15 | nan | 2018-05-15 | nan | nan | Dsp. 038/2019- OC UG's 1 a 33 Dsp. 2.627/2018-OT UG's 1 a 33 Dsp. 1.038/2018-ACATI-UG's de 30 para 33, Pot. De 30 para 33 e Sist. De int. restrito. | Dez/18-em OT. Previsão para jan/19 Nov/18-Previsão agente para dez/18. Solicitou operação em Teste. jun/18-comprovou o sistema de transmissão maio/18 - Não comprovou início da montagem dos painéis. Mantive a previsão. Abril/18 ñ comp. MT. 31,84% mar/18 ñ | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1190 | 34000 | 2169 | 1 a 33 | 33 | 33.0 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 2018-11-17 | 2019-02-09 | MG | 33.0 | 09/2015 | SE Paracatu 4 - 138 kV | 2017-12-01 | 2017-12-01 | nan | 2018-03-01 | nan | nan | 2018-04-15 | 2017-09-15 | nan | 2018-06-15 | nan | nan | Dsp. 388/2019- OC UG's 1 a 33 Dsp. 2.628/2018-OT UG's 1 a 33 Dsp. 1.039/2018-ACATI-UG's de 30 para 33, Pot. De 30 para 33 e Sist. De int. restrito. | Jan/19- em OT. OC para fev/19. Dez/18- em OT. Previsão OC para jan/19 Nov/18-Previsão agente para dez/18. Solicitou operação em Teste. Out/18-Previsão agente para dez/18. Usina ainda não está em teste. Avanço: 82%. Não tem LO. jun/18-comprovado sistema de | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1191 | 34012 | 2170 | 1 | 1 | 9.696 | nan | 2019-01-27 | 2016-09-20 | 2016-11-12 | MT | 9.696 | Nenhum | SE Sorriso Rural II - 13,8kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-01-02 | 2015-01-02 | nan | 2015-03-13 | nan | nan | Dsp. 2959/2016-Libera a UG1 para Op Comercial Dsp. 2494/2016-Libera a UG1 para op em testes. | ago/16 - avanço de 90%. Verificar se houve pedido de DIR no ONS, usina para autoprodução, não preencheu previsão. Citou entrave SMF. Achei estranho. Mai/2016 - agente deve adiantar. Informa avanço de 85% das obras. Abr/16 - Pela indicação feita no RAPEEL | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1192 | 34015 | 2171 | 1 e 2 | 2 | 4.0 | 2019-05-01 | 2019-07-01 | 2019-05-01 | 2019-06-05 | PR | 4.0 | 03/2018 | SE Peabiru - 34,5 kV | 2018-08-01 | 2017-08-01 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 2019-01-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Dsp. 1581/2019-OC UG'1 e 2 Dsp. 1.238/2019-OT UG's 1 e 2 Portaria MME nº 045/2019 - autorização | Abr/19: Não enviou RAPEEL fev/2019 - Ainda não enviou rapeel, usina nova. Verifiacada LI valida do IAP - Num 22934 Validade 09/06/2019. 48577.002612/2018-00 | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1193 | 34035 | 2172 | 1 | 1 | 18.0 | nan | 2019-11-01 | 2017-08-10 | 2017-09-09 | MT | 30.0 | Nenhum | SE Lucas do Rio Verde - 34,5 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-10-19 | nan | 2017-03-15 | nan | nan | Dsp. 3.649/2019- OC UG2 Dsp. 3.487/2019- OT UG2 Dsp. 8.281/2019-Despacho de Ampliação. Dsp. 1.411/2019-Altera Ponto de Conexão. Dsp. 2.861/2017-Comercial Ug1 Dsp. 2.415/2017-Teste UG1 abr/17 - início da ME - OC do agente no passado (erro digitação). Manti | Dez/19(Hunind)-Previsão OC Alterada. Ago/17 - Usina pronta. Dez/16 - Avanço: 75%. Agente indica OC para 1/7/17. Avaliar. | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1194 | 34035 | 2173 | 2 | 1 | 12.34 | nan | 2019-10-01 | 2019-12-12 | 2019-12-21 | MT | 30.0 | Nenhum | SE Lucas do Rio Verde - 34,5 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-10-19 | nan | 2017-03-15 | nan | nan | Dsp. 3.649/2019- OC UG2 Dsp. 3.487/2019- OT UG2 Dsp. 8.281/2019-Despacho de Ampliação. Dsp. 1.411/2019-Altera Ponto de Conexão. Dsp. 2.861/2017-Comercial Ug1 Dsp. 2.415/2017-Teste UG1 abr/17 - início da ME - OC do agente no passado (erro digitação). Manti | Dez/19(Hunind)-Previsão OC Alterada. Ago/17 - Usina pronta. Dez/16 - Avanço: 75%. Agente indica OC para 1/7/17. Avaliar. | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1195 | 34046 | 2174 | 1 | 1 | 8.0 | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 2018-11-30 | 2019-03-13 | RS | 8.0 | 04/2015 | SE Formigueiro - 69 kV | 2017-03-01 | 2016-05-01 | nan | 2017-01-01 | nan | nan | 2018-04-30 | 2016-10-30 | nan | 2018-01-31 | nan | nan | Dsp. 698/2019-OC UG1 Dsp. 2.781/2018-OT UG1 Maio/2016: DSP 1.117/2016 - Alteração de cronograma. | fev/2019 - não solicitou comercial Jan/19- Em OT. OC para fev/19. Dez/2018 (Hunind)- Previsão de OC alterada devida a entrada em OT. Set/18: comprovou inicio da montagem eletromecânica em janeiro. 08/18: 85%. OC conf indicador. Jun/18 - Previsão alterada | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1196 | 34073 | 2175 | 1 a 31 | 31 | 31.0 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2018-12-04 | 2018-12-12 | MG | 31.0 | 09/2015 | LT Patrocínio - Patos de Minas 1 - 138 kV | 2017-12-01 | 2017-12-01 | nan | 2018-03-01 | nan | nan | nan | 2018-04-15 | nan | 2018-05-15 | nan | nan | Dsp. 2.963/2018- OC UG's 1 a 31 Dsp. 2.794/2018- OT UG 1 a 31 Dsp. 2.485/2018-Altera nº de Ug's Dsp. 631/2018- Alt. De Potência- Acréscimo de 1 UG. | Ago/18 - Construção da usina continua. Antecipei a previsão para 1 ano após o início da construção (1 mês pra teste). jun/18 - Iniciou montagem das estacas. Chances de entrar esse ano mas mantive a previsão. mai/18: Iniciou a terraplenagem. Mantive a prev | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1197 | 34074 | 2176 | 1 a 31 | 31 | 31.0 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2018-12-04 | 2018-12-12 | MG | 31.0 | 09/2015 | LT Patrocínio - Patos de Minas 1 - 138 kV | 2017-12-01 | 2017-12-01 | nan | 2018-03-01 | nan | nan | nan | 2018-04-15 | nan | 2018-05-15 | nan | nan | Dsp. 2.964/2018- OC UG's 1 a 31 Dsp. 2.795/2018-OT UG 1 a 31 Dsp. 2.486/2018-Altera nº de Ug's Dsp. 632/2018- Alt. De Potência acrescentando 1 UG. | Ago/18 - Construção da usina continua. Antecipei a previsão para 1 ano após o início da construção (1 mês pra teste). jun/18 - Iniciou montagem das estacas. Chances de entrar esse ano mas mantive a previsão. mai/18: Iniciou a terraplenagem. Mantive a prev | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1198 | 34085 | 2177 | 1 a 8 | 8 | 27.2 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2018-08-28 | 2018-09-29 | PB | 27.2 | 08/2015 | SE Malta - 69 kV | 2017-05-01 | 2016-08-30 | nan | 2016-11-15 | nan | nan | 2018-02-15 | 2017-10-20 | nan | 2018-04-01 | nan | nan | Dsp. 2.232/2018- OC UG's 1 a 8 Dsp. 1.943/2018 - liberação OT Dsp. 1.648/2018- Altera nº de UG's de 27 para 8, Pot. Instalada de 27,2 | 08/18: 95%, OC para +3 meses (agente informa 3 ugs em comissionamento - UG3, UG4 e UG6) jun/18-comprovou em Fev a construção do sistema de transmissão de interesse restrito. mai/18: Iniciou a montagem dos painéis. Mantive a previsão. Jan/18- considerada p | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1199 | 34086 | 2178 | 4 e 8 | 2 | 6.8 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2018-09-21 | 2018-12-19 | PB | 27.2 | 08/2015 | SE Malta - 69 kV | 2017-04-01 | 2016-08-30 | nan | 2016-12-01 | nan | nan | 2018-03-15 | 2017-10-20 | nan | 2018-08-30 | nan | nan | Dsp. 3.086/2018- OC UG's 4 e 8 Dsp. 2.473/2018-OC UG's 1 a 3 e 5 a 7 Dsp. 2.178/2018 - OT UG's 1 a 8 Dsp. 1.649/2018- Altera nº de UG's de 27 para 8, Pot. Instalada de 27,2 | DEz/18-Usina em OT. Previsão para jan/19. Nov/18-Usina em OT. Previsão para dez/18. Set/18-montagem do paineis. Ago/18 - Obras em andamento. Mantive a previsão. jun/18- comprovado o sistema de trnamissão. Não iniciou a Montagem dos painéis. Prorrogado OC | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1200 | 34086 | 2179 | 1 a 3 e 5 a 7 | 6 | 20.4 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2018-09-21 | 2018-10-27 | PB | 27.2 | 08/2015 | SE Malta - 69 kV | 2017-04-01 | 2016-08-30 | nan | 2016-12-01 | nan | nan | 2018-03-15 | 2017-10-20 | nan | 2018-08-30 | nan | nan | Dsp. 3.086/2018- OC UG's 4 e 8 Dsp. 2.473/2018-OC UG's 1 a 3 e 5 a 7 Dsp. 2.178/2018 - OT UG's 1 a 8 Dsp. 1.649/2018- Altera nº de UG's de 27 para 8, Pot. Instalada de 27,2 | DEz/18-Usina em OT. Previsão para jan/19. Nov/18-Usina em OT. Previsão para dez/18. Set/18-montagem do paineis. Ago/18 - Obras em andamento. Mantive a previsão. jun/18- comprovado o sistema de trnamissão. Não iniciou a Montagem dos painéis. Prorrogado OC | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1201 | 34094 | 2180 | 1 e 2 | 2 | 5.6 | 2018-07-07 | 2018-08-07 | 2018-05-18 | 2018-06-16 | PR | 5.6 | Nenhum | SE Francisco Beltrão - 138 kV | 2016-02-01 | 2015-11-23 | 2016-01-18 | 2016-05-02 | 2016-12-01 | nan | 2018-03-14 | 2017-01-15 | 2017-06-30 | 2017-07-24 | nan | nan | Dsp. 1.346/2018-OC UG's 1 e 2 Dsp. 1.095/2018-OT, UG's 1 e 2 REA 6.949/2018-Alteração de cronograma. | jun/18-em OT. Operação em julho. mar/18 comprovou ST. Dez/17-não comprovou Sistema de transmissão. nov/17 Li com validade até 09/08/2019 Ago/17-Montagem Eletromecânica Jul/17-concretagem CF Jan/17- mantida previsão. 82,48% Dez/16:pelo previsor | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1202 | 34120 | 2181 | 1 a 4 e 6 a 7 | 6 | 26.16 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2018-01-11 | 2018-02-06 | BA | 30.52 | 08/2015 | LT Irecê - Rio Verde - Xique-Xique - 69 kV | 2017-05-01 | 2016-08-30 | nan | 2016-12-01 | nan | nan | 2017-08-30 | 2017-10-01 | nan | 2017-11-15 | nan | nan | REA 7.076/2018-Alter. De Cronograma. DSp. 833/2018- OC UG's 5 Dsp. 294/2018-OC UG's 1 a 4 e 6 a 7 Dsp. 045/2018-OT UG's 1 a 7 DSP 4048/SCG-30/11/17- alt. Pot 30 p/ 30,52 MW e nº Ugs de 30 para 7. | abril/18: solicitou OC hj, mantida prev OC. fev/18 - Problema no comissionamento. Previsão do agente para 26/02. (MPM) jan/18- OC (1 mês de teste) dez/17-montagem dos paineis. Oc 1 anos após IO Set/17: iniciou obras do sistema de transmissão. Considerad | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1203 | 34120 | 2182 | 5 | 1 | 4.36 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2018-01-11 | 2018-04-17 | BA | 30.52 | 08/2015 | LT Irecê - Rio Verde - Xique-Xique - 69 kV | 2017-05-01 | 2016-08-30 | nan | 2016-12-01 | nan | nan | 2017-08-30 | 2017-10-01 | nan | 2017-11-15 | nan | nan | REA 7.076/2018-Alter. De Cronograma. DSp. 833/2018- OC UG's 5 Dsp. 294/2018-OC UG's 1 a 4 e 6 a 7 Dsp. 045/2018-OT UG's 1 a 7 DSP 4048/SCG-30/11/17- alt. Pot 30 p/ 30,52 MW e nº Ugs de 30 para 7. | abril/18: solicitou OC hj, mantida prev OC. fev/18 - Problema no comissionamento. Previsão do agente para 26/02. (MPM) jan/18- OC (1 mês de teste) dez/17-montagem dos paineis. Oc 1 anos após IO Set/17: iniciou obras do sistema de transmissão. Considerad | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1204 | 34153 | 2183 | 1 a 20 | 20 | 20.0 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2018-01-12 | 2018-05-12 | BA | 20.0 | 08/2015 | SE Bom Jesus da Lapa - 230 kV | 2017-02-01 | nan | nan | 2017-04-01 | nan | nan | 2017-05-30 | 2017-03-15 | nan | 2017-05-15 | nan | nan | Dsp. 1.052/2018-OC UG's 1 a 20 Dsp. 055/2018-OT UG's 1 a 20 Dsp 2.087/SCG/2017 Alt. Descrição do Sist. De transmissão. RA 6.244/2017- Alt. Cronograma de Implantação. | Abril/18 em OT, OC + 30dias Mar/18-OT (considerado 30 dias) Fev/18 - Está operando em teste desde 12/01/18. Coloquei a previsão conforme o agente informou. (MPM) Jan/18- OC (1 mês de teste) dez/17: Postergada OC ( Oc 1 anos após IO). Não solicitou OT. Nov | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1205 | 34158 | 2184 | 1 a 20 | 20 | 20.0 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-10-24 | 2018-12-07 | BA | 20.0 | 09/2015 | SE Bom Jesus da Lapa - 230 kV | 2018-05-01 | 2017-09-01 | nan | 2018-02-01 | nan | nan | 2017-05-30 | 2017-04-30 | nan | 2018-08-15 | nan | nan | Dsp. 2.862/2018-OC UG 1 a 20 Dsp. 2.429/2018-SFG OT UG 1 a 20 | Out/2018: previsão alterada pra Dez/18 pois ainda não está em teste. Avanço 100%. Está com pendência de comunicado formal do DNIT para aprovação da LT. Não tem LO. Ago/2018 - Trackers sendo montados. mar/18 ñ comprovou montagem; Dez/17: OC conforme agente | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1206 | 34161 | 2185 | 1 a 384 | 384 | 23.04 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-03-09 | 2019-08-14 | SP | 23.04 | 09/2015 | Agua Vermelha - Jales - 138kV | 2018-01-01 | 2017-11-30 | nan | 2018-06-01 | nan | nan | 2018-03-26 | 2018-05-15 | nan | 2018-08-13 | nan | nan | Dsp. 2.239/2019-OC UG1 a UG384 Dsp. 679/2019-OT UG's 1 a 384 Dsp. 2.330/2018- ACATI, nº de Ugs de 6 para 384, Pot. De 25 para 23,04 e Sist. De Int. Restrito. Dsp 3.679/SCG/2017- alt. a localização de Tacaimbó/PE para mun. de Ouroeste/SP; o nº de UGs de 5 | nan | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1207 | 34162 | 2186 | 1 a 384 | 384 | 23.04 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-03-09 | 2019-08-14 | SP | 23.04 | 09/2015 | Agua Vermelha - Jales - 138kV | 2018-01-01 | 2017-11-30 | nan | 2018-06-01 | nan | nan | 2018-03-26 | 2018-05-15 | nan | 2018-08-13 | nan | nan | Dsp. 2240/2019 - OC UG1 a UG384 Dsp. 680/2019-OT UG's 1 a 384 Dsp. 2.331/2018- ACATI, nº de Ugs de 6 para 384, Pot. De 25 para 23,04 e Sist. De Int. Restrito. Dsp 3.680/SCG/2017- alt. a localização de Tacaimbó/PE para mun. de Ouroeste/SP; o nº de UGs de | nan | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1208 | 34163 | 2187 | 1 a 384 | 384 | 23.04 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-03-09 | 2019-08-14 | SP | 23.04 | 09/2015 | Agua Vermelha - Jales - 138kV | 2018-01-01 | 2017-11-30 | nan | 2018-06-01 | nan | nan | 2018-03-26 | 2018-05-15 | nan | 2018-08-13 | nan | nan | Dsp. 2241/2019 - OC UG1 a UG384 Dsp. 681/2019-OT UG's 1 a 384 Dsp. 2.333/2018- ACATI, nº de Ugs de 6 para 384, Pot. De 25 para 23,04 e Sist. De Int. Restrito. Dsp 3.681/SCG/2017- alt. a localização de Tacaimbó/PE para mun. de Ouroeste/SP; o nº de UGs de | nan | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1209 | 34184 | 2188 | 1 a 30 | 30 | 30.0 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2017-12-13 | 2017-12-23 | RN | 30.0 | 09/2015 | SE Açu II - 138 kV | 2018-05-01 | 2018-05-01 | nan | 2018-07-01 | nan | nan | 2017-07-15 | 2017-04-15 | nan | 2017-07-31 | nan | nan | Dsp. 4.363/2017-OC UG's 1 a 30 Dsp. 4.203/2017-OC UG's 1 a 30 Desapcho nº 1.992/17 alterou modelo e conexão de SE Açu III - 230 passou a Açu II - 138. Pot. E Ugs foram mantidas. (JLUJ-jul/17) mai/17 - IO. Previsão não alterada por enquanto, até o próximo | Dez/17:30 dias após teste. Ago/17: Montagem dos painéis, previsão adiantada para janeiro. Ritmo de obras acelerado. Junho/2017: não comprovou o Início da montagem dos painéis | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | sim | sk8
1210 | 34206 | 2189 | 1 a 10 | 10 | 15.2 | 2020-10-02 | 2021-01-01 | 2019-10-04 | 2019-11-29 | SP | 15.2 | 04/2017 | LT Água Vermelha – Jales C1 e C2 -138 kV | 2018-06-01 | 2018-07-01 | nan | 2019-07-02 | nan | nan | 2019-06-01 | 2018-12-15 | nan | 2019-07-02 | nan | nan | Dsp. 3.324/2019- OC UG's 1 a 10 Dsp. 2.727/2019- OT UG's 1 a 10 Dsp. 597/2019-Alt. Pot. E Sist. De Int. Restri. | Out/19 (Endrizzo): Alterada a previsão OC - Previsão Rapeel Ago/19 (Alexandre): Informações mantidas. ABR/19 - registrado inicio das obras baseado no registro fotográfico. Avaliar possível adiantamento da previsão de operação. fev/2019 - preenchimento da | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1211 | 34207 | 2190 | 1 a 20 | 20 | 30.4 | 2020-10-02 | 2021-01-01 | 2019-10-04 | 2019-11-29 | SP | 30.4 | 04/2017 | LT Água Vermelha – Jales C1 e C2 -138 kV | 2018-06-01 | 2018-07-01 | nan | 2019-07-02 | nan | nan | 2019-06-01 | 2018-12-15 | nan | 2019-07-02 | nan | nan | Dsp. 3.323/2019- OC UG's Dsp. 2.728/2019-OT UG's 1 a 20 Dsp. 598/2019-Alt. Pot. E Sist. De Int. Restri. | Out/19 (Endrizzo): Alterada a previsão OC - Previsão Rapeel Ago/19 (Alexandre): Informações mantidas. ABR/19 - registrado inicio das obras baseado no registro fotográfico. Avaliar possível adiantamento da previsão de operação. FEV/19 - preenchimento da va | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1212 | 34208 | 2191 | 1 a 20 | 20 | 30.4 | 2020-10-02 | 2021-01-01 | 2019-10-04 | 2019-11-29 | SP | 30.4 | 04/2017 | LT Água Vermelha – Jales C1 e C2 -138 kV | 2018-06-01 | 2018-07-01 | nan | 2019-07-02 | nan | nan | 2019-06-01 | 2018-12-15 | nan | 2019-07-02 | nan | nan | Dsp. 3.322/2019-OC UG's 1 a 20 Dsp. 2.729/2019-OT UG's 1 a 20 Dsp. 599/2019-Alt. Pot. E Sist. De Int. Restri. | Out/19 (Endrizzo): Alterada a previsão OC - Previsão Rapeel Ago/19 (Alexandre): Informações mantidas. ABR/19 - registrado inicio das obras baseado no registro fotográfico. Avaliar possível adiantamento da previsão de operação. FEV/2019 - preenchimento da | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1213 | 34305 | 2192 | 6 a 11 | 6 | 12.0 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-03-28 | 2019-05-24 | PE | 29.0 | 09/2015 | Agrestina - 69 kV | 2018-01-10 | 2017-08-01 | nan | 2017-10-31 | nan | nan | 2018-08-15 | 2018-08-15 | nan | 2018-10-20 | nan | nan | Dsp.. 2660/2019-OC UG15 dsp 1883/2019 - oc ug14 Dsp. 1.562/2019-OC UG's 12 e 13 Dsp. 1.432/2019-OC UG's 6 a 11 Dsp. 1.157/2019-OC UG's 1 a 3 Dsp. 1.203/2019-OC UG's 4 e 5 Dsp. 912/2019- OT UG's 1 a 15 Dsp. 279/2019-Altera Pot. De 30 para 29, nº de Ug's de | Set/2019(Hunind) - Previsão OC alterada tendo em vista o início do teste. ago/19 - falta uma unidade jul/19 - falta uma unidade jun/19 - faltam duas unidades para operação comercial. mai/19 - não concluiu os testes abr/19: revisada IO por conta do início | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1214 | 34305 | 2193 | 15 | 1 | 1.0 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-03-28 | 2019-09-26 | PE | 29.0 | 09/2015 | Agrestina - 69 kV | 2018-01-10 | 2017-08-01 | nan | 2017-10-31 | nan | nan | 2018-08-15 | 2018-08-15 | nan | 2018-10-20 | nan | nan | Dsp.. 2660/2019-OC UG15 dsp 1883/2019 - oc ug14 Dsp. 1.562/2019-OC UG's 12 e 13 Dsp. 1.432/2019-OC UG's 6 a 11 Dsp. 1.157/2019-OC UG's 1 a 3 Dsp. 1.203/2019-OC UG's 4 e 5 Dsp. 912/2019- OT UG's 1 a 15 Dsp. 279/2019-Altera Pot. De 30 para 29, nº de Ug's de | Set/2019(Hunind) - Previsão OC alterada tendo em vista o início do teste. ago/19 - falta uma unidade jul/19 - falta uma unidade jun/19 - faltam duas unidades para operação comercial. mai/19 - não concluiu os testes abr/19: revisada IO por conta do início | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1215 | 34305 | 2194 | 1 a 3 | 3 | 6.0 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-03-28 | 2019-04-18 | PE | 29.0 | 09/2015 | Agrestina - 69 kV | 2018-01-10 | 2017-08-01 | nan | 2017-10-31 | nan | nan | 2018-08-15 | 2018-08-15 | nan | 2018-10-20 | nan | nan | Dsp.. 2660/2019-OC UG15 dsp 1883/2019 - oc ug14 Dsp. 1.562/2019-OC UG's 12 e 13 Dsp. 1.432/2019-OC UG's 6 a 11 Dsp. 1.157/2019-OC UG's 1 a 3 Dsp. 1.203/2019-OC UG's 4 e 5 Dsp. 912/2019- OT UG's 1 a 15 Dsp. 279/2019-Altera Pot. De 30 para 29, nº de Ug's de | Set/2019(Hunind) - Previsão OC alterada tendo em vista o início do teste. ago/19 - falta uma unidade jul/19 - falta uma unidade jun/19 - faltam duas unidades para operação comercial. mai/19 - não concluiu os testes abr/19: revisada IO por conta do início | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1216 | 34305 | 2195 | 4 e 5 | 2 | 4.0 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-03-28 | 2019-04-26 | PE | 29.0 | 09/2015 | Agrestina - 69 kV | 2018-01-10 | 2017-08-01 | nan | 2017-10-31 | nan | nan | 2018-08-15 | 2018-08-15 | nan | 2018-10-20 | nan | nan | Dsp.. 2660/2019-OC UG15 dsp 1883/2019 - oc ug14 Dsp. 1.562/2019-OC UG's 12 e 13 Dsp. 1.432/2019-OC UG's 6 a 11 Dsp. 1.157/2019-OC UG's 1 a 3 Dsp. 1.203/2019-OC UG's 4 e 5 Dsp. 912/2019- OT UG's 1 a 15 Dsp. 279/2019-Altera Pot. De 30 para 29, nº de Ug's de | Set/2019(Hunind) - Previsão OC alterada tendo em vista o início do teste. ago/19 - falta uma unidade jul/19 - falta uma unidade jun/19 - faltam duas unidades para operação comercial. mai/19 - não concluiu os testes abr/19: revisada IO por conta do início | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1217 | 34305 | 2196 | 12 e 13 | 2 | 4.0 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-03-28 | 2019-06-04 | PE | 29.0 | 09/2015 | Agrestina - 69 kV | 2018-01-10 | 2017-08-01 | nan | 2017-10-31 | nan | nan | 2018-08-15 | 2018-08-15 | nan | 2018-10-20 | nan | nan | Dsp.. 2660/2019-OC UG15 dsp 1883/2019 - oc ug14 Dsp. 1.562/2019-OC UG's 12 e 13 Dsp. 1.432/2019-OC UG's 6 a 11 Dsp. 1.157/2019-OC UG's 1 a 3 Dsp. 1.203/2019-OC UG's 4 e 5 Dsp. 912/2019- OT UG's 1 a 15 Dsp. 279/2019-Altera Pot. De 30 para 29, nº de Ug's de | Set/2019(Hunind) - Previsão OC alterada tendo em vista o início do teste. ago/19 - falta uma unidade jul/19 - falta uma unidade jun/19 - faltam duas unidades para operação comercial. mai/19 - não concluiu os testes abr/19: revisada IO por conta do início | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1218 | 34305 | 2197 | 14 | 1 | 2.0 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-03-28 | 2019-07-04 | PE | 29.0 | 09/2015 | Agrestina - 69 kV | 2018-01-10 | 2017-08-01 | nan | 2017-10-31 | nan | nan | 2018-08-15 | 2018-08-15 | nan | 2018-10-20 | nan | nan | Dsp.. 2660/2019-OC UG15 dsp 1883/2019 - oc ug14 Dsp. 1.562/2019-OC UG's 12 e 13 Dsp. 1.432/2019-OC UG's 6 a 11 Dsp. 1.157/2019-OC UG's 1 a 3 Dsp. 1.203/2019-OC UG's 4 e 5 Dsp. 912/2019- OT UG's 1 a 15 Dsp. 279/2019-Altera Pot. De 30 para 29, nº de Ug's de | Set/2019(Hunind) - Previsão OC alterada tendo em vista o início do teste. ago/19 - falta uma unidade jul/19 - falta uma unidade jun/19 - faltam duas unidades para operação comercial. mai/19 - não concluiu os testes abr/19: revisada IO por conta do início | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1219 | 34309 | 2198 | 1 a 32 | 32 | 32.0 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2017-11-08 | 2017-12-23 | RN | 32.0 | 09/2015 | SE Mossoró II - 230 kV | 2018-05-01 | 2018-05-01 | nan | 2018-07-01 | nan | nan | 2017-05-10 | 2017-03-15 | nan | 2017-10-15 | nan | nan | Dsp. 4.358/2017-OC UG's 1 a 32 Dsp 3.753/2017 - teste 1 a 32 Dsp 2.321/2017 - Alt Pot Inst de 30 MW para 32 MW e nº de Ugs de 30 para 32. abr/17 - IO | dez/17 - previsão 30 dias de teste nov/17 - previsão 30 dias de teste ago/17: adiantado para fev/18, ritmo de obras acelerado | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1220 | 34310 | 2199 | 1 a 32 | 32 | 32.0 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2017-11-08 | 2017-12-23 | RN | 32.0 | 09/2015 | SE Mossoró II - 230 kV | 2018-05-01 | 2018-05-01 | nan | 2018-07-01 | nan | nan | 2017-07-15 | 2017-03-15 | nan | 2017-07-31 | nan | nan | Dsp. 4.357/2017-OC UG's 1 a 32 Dsp. 3.752/2017 - Teste 1 a 32 Dsp 2.320/2017 - Alt Pot Inst de 30 MW para 32 MW e nº de Ugs de 30 para 32. abr/17 - IO | dez/17: 30 dias OT. nov/17 - previsão 30 dias de teste Ago/17: Montagem dos painéis, previsão adiantada para janiero, ritmo de obras acelerado. Junho/2017: não comprovou Início da montagem dos painéis | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1221 | 34333 | 2200 | 1 a 32 | 32 | 30.0 | 2017-05-08 | 2017-08-01 | 2017-05-18 | 2017-06-30 | BA | 30.0 | 08/2015 | SE Bom Jesus da Lapa - 230 kV | 2016-05-01 | 2016-05-06 | nan | 2016-05-20 | nan | nan | 2016-08-30 | 2016-10-30 | nan | 2017-03-15 | nan | nan | Dsp. 1.891/2017- Comercial UG's 1 a 32 Dsp. 1364/2017-OP Testes UG's 1 a 32 Dsp 3.224 (8/12/16): altera o numero e tipo de inversores e módulos fotovoltaicos e altera o sistema de transmissão (de 60 para 32); | Mai/17: usina em teste. Previsão de acordo com agente. | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1222 | 34372 | 2201 | 1 a 38 | 38 | 33.12 | 2016-03-19 | 2016-03-20 | 2016-11-04 | 2016-11-08 | AC | 33.12 | 10/2015 | Sistema Isolado | 2016-01-21 | 2015-12-05 | nan | 2015-12-22 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Dsp. 2920/2016-Libera as UG1 a 38 para Op Comercial Dsp. 2906/2016-Libera as UG1 a 38 para Op em testes. | Agosto/16: Agente não informou data atualizada de início de obras. Foi ajustada previsão de início de obras para dez/16 e estimada a OC em função desta data. | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1223 | 34373 | 2202 | 1 a 11 | 11 | 7.65 | 2016-03-19 | 2016-03-20 | 2016-11-04 | 2016-11-08 | AC | 8.09 | 10/2015 | Sistema Isolado | 2016-02-06 | 2016-01-05 | nan | 2016-01-22 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Dsp. 2920/2016-Libera as UG1 a 11 para Op Comercial Dsp. 2906/2016-Libera as UG1 a 11 para Op em testes. | Agosto/16: Agente não informou data atualizada de início de obras. Foi ajustada previsão de início de obras para dez/16 e estimada a OC em função desta data. | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1224 | 34374 | 2203 | 1 a 12 | 12 | 5.875 | 2016-03-19 | 2016-03-20 | 2016-11-04 | 2016-11-08 | AC | 6.25 | 10/2015 | Sistema Isolado | 2016-02-05 | 2016-01-05 | nan | 2016-01-22 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Dsp. 2920/2016-Libera as UG1 a 12 para Op Comercial Dsp. 2906/2016-Libera as UG1 a 12 para Op em testes. | Agosto/16: Agente não informou data atualizada de início de obras. Foi ajustada previsão de início de obras para dez/16 e estimada a OC em função desta data. | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1225 | 34375 | 2204 | 1 a 5 | 5 | 2.2 | 2016-02-12 | 2016-02-15 | 2016-08-11 | 2016-08-13 | AC | 2.2 | 10/2015 | Sistema Isolado | 2016-01-25 | 2016-01-11 | nan | 2016-01-18 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | DESPACHO No 2.164, DE 12 DE AGOSTO DE 2016 - liberada operação comercial Dsp. 2147/2016-Libera as UG1 a 5 para OP em testes. | ago/16 -mantida previsão. | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1226 | 34376 | 2205 | 1 a 5 | 5 | 2.22 | 2016-01-25 | 2016-02-15 | 2016-08-05 | 2016-08-06 | AC | 2.22 | 10/2015 | Sistema Isolado | 2016-01-18 | 2016-01-07 | nan | 2016-01-11 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Dsp. 2117/2016-Libera as UG1 a 5 para OP Comercial. Dsp. 2110/2016-Libera as UG1 a 5 para Op em testes. | nan | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1227 | 34384 | 2206 | 1 a 10 | 10 | 30.0 | 2017-07-15 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 2017-09-09 | PI | 30.0 | 08/2015 | SE São João do Piauí - São Raimundo Nonato - 69 kV | 2017-05-15 | 2017-01-01 | nan | 2017-04-01 | nan | nan | 2017-05-15 | 2017-01-15 | nan | 2017-05-15 | nan | nan | Dsp. 2.860/2017-Comercial UG1 a 10 Dsp 2.643/SCG/17- alt nº inversores 10 para 9. Dsp. 2.736/2017-teste UG's 1 a 10 RA 6.238/2017 - Alt. Cronograma de implantação. | Ago/17: pendência ACATI. | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1228 | 34387 | 2207 | 1 a 12 | 12 | 24.0 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2019-10-12 | 2019-11-14 | BA | 30.0 | 09/2015 | Serra Branca - Remanso - 69 kV | 2018-01-15 | 2016-12-01 | nan | 2017-03-01 | nan | nan | 2019-06-01 | 2018-08-13 | nan | 2019-03-20 | nan | nan | Dsp. 3.537/2019- OC UG 13 Dsp. 3.203/2019 OC UG14 Dsp. 3.177/2019 OC UG's 1 a 12 Dsp. 2.807/2019-OT UG's 1 a 14 Dsp. 1.397/2019. altera nº de UG's de 30 para 14, Pot Unidade 12 de 2 MW e 2 de 3MW. | Out/2019 (Endrizzo): Mantidas as previsões Ago/2019 (Alexandre): Obras do Sistema de Transmissão comprovado. Adicionei 3 meses para OC. Abr/19 (Alexandre): Relatório fotográfico comprova Montagem eletromecânica. Ago/18 - Supressão vegetal realizada. Dez/1 | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1229 | 34387 | 2208 | 13 | 1 | 3.0 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2019-10-12 | 2019-12-13 | BA | 30.0 | 09/2015 | Serra Branca - Remanso - 69 kV | 2018-01-15 | 2016-12-01 | nan | 2017-03-01 | nan | nan | 2019-06-01 | 2018-08-13 | nan | 2019-03-20 | nan | nan | Dsp. 3.537/2019- OC UG 13 Dsp. 3.203/2019 OC UG14 Dsp. 3.177/2019 OC UG's 1 a 12 Dsp. 2.807/2019-OT UG's 1 a 14 Dsp. 1.397/2019. altera nº de UG's de 30 para 14, Pot Unidade 12 de 2 MW e 2 de 3MW. | Out/2019 (Endrizzo): Mantidas as previsões Ago/2019 (Alexandre): Obras do Sistema de Transmissão comprovado. Adicionei 3 meses para OC. Abr/19 (Alexandre): Relatório fotográfico comprova Montagem eletromecânica. Ago/18 - Supressão vegetal realizada. Dez/1 | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1230 | 34387 | 2209 | 14 | 1 | 3.0 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2019-10-12 | 2019-11-19 | BA | 30.0 | 09/2015 | Serra Branca - Remanso - 69 kV | 2018-01-15 | 2016-12-01 | nan | 2017-03-01 | nan | nan | 2019-06-01 | 2018-08-13 | nan | 2019-03-20 | nan | nan | Dsp. 3.537/2019- OC UG 13 Dsp. 3.203/2019 OC UG14 Dsp. 3.177/2019 OC UG's 1 a 12 Dsp. 2.807/2019-OT UG's 1 a 14 Dsp. 1.397/2019. altera nº de UG's de 30 para 14, Pot Unidade 12 de 2 MW e 2 de 3MW. | Out/2019 (Endrizzo): Mantidas as previsões Ago/2019 (Alexandre): Obras do Sistema de Transmissão comprovado. Adicionei 3 meses para OC. Abr/19 (Alexandre): Relatório fotográfico comprova Montagem eletromecânica. Ago/18 - Supressão vegetal realizada. Dez/1 | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1231 | 34388 | 2210 | 1 a 10 | 10 | 30.0 | 2017-07-15 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 2017-09-09 | PI | 30.0 | 08/2015 | LT São João do Piauí - Canto do Buriti - 69 kV | 2017-05-15 | 2017-01-01 | nan | 2017-04-01 | nan | nan | 2017-05-15 | 2017-01-15 | nan | 2017-05-15 | nan | nan | Dsp. 2.859/2017-Comercial UG 1 a 10 Dsp 2.644/SCG/17- alt nº inversores 10 para 9. Dsp. 2.735/2017-Teste UG 1 a 10 RA 6.239/2017 - Alt. Cronograma de implatação. | Ago/17: pendência ACATI | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1232 | 34412 | 2211 | 1 a 10 | 10 | 3.7552 | 2016-01-14 | 2016-02-14 | 2016-09-10 | 2016-09-15 | AC | 3.7552 | 10/2015 | Sistema Isolado | 2015-12-15 | 2015-10-20 | nan | 2015-11-01 | nan | nan | 2016-08-20 | 2016-08-20 | nan | 2016-08-25 | nan | nan | Dsp. 2450/2016-Libera as UG1 a 10 para Op Comercial. Dsp. 2.394/2016 - Libera as UG1 a 10 para Op em Testes. Resolução Autorizativa nº 5.410 de 11 de agosto de 2015 | nan | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1233 | 34413 | 2212 | 1 a 12 | 12 | 3.692 | 2016-01-14 | 2016-02-14 | 2016-09-10 | 2016-09-15 | AC | 3.692 | 10/2015 | Sistema Isolado | 2015-12-15 | 2015-10-20 | nan | 2015-11-01 | nan | nan | 2016-08-27 | 2016-07-31 | nan | 2016-08-27 | nan | nan | Dsp. 2450/2016-Libera as UG1 a 12 para Op Comercial. Dsp. 2.394/2016 - Libera as UG1 a 12 para Op em Testes. Resolução Autorizativa nº 5.410 de 11 de agosto de 2015 | nan | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1234 | 34414 | 2213 | 1 a 10 | 10 | 2.0442 | 2016-01-14 | 2016-02-14 | 2016-09-10 | 2016-09-15 | AC | 2.044 | 10/2015 | Sistema Isolado | 2015-12-15 | 2015-10-20 | nan | 2015-11-01 | nan | nan | 2016-08-20 | 2016-08-20 | nan | 2016-08-27 | nan | nan | Dsp. 2450/2016-Libera as UG1 a 10 para Op Comercial. Dsp. 2.394/2016 - Libera as UG1 a 10 para Op em Testes. Resolução Autorizativa nº 5.410 de 11 de agosto de 2015 | nan | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1235 | 34415 | 2214 | 1 a 9 | 9 | 2.0552 | 2016-01-14 | 2016-02-14 | 2016-09-10 | 2016-09-15 | AC | 2.0552 | 10/2015 | Sistema Isolado | 2015-12-15 | 2015-10-20 | nan | 2015-11-01 | nan | nan | 2016-08-20 | 2016-08-20 | nan | 2016-08-28 | nan | nan | Dsp. 2450/2016-Libera as UG1 a 9 para Op Comercial. Dsp. 2.394/2016 - Libera as UG1 a 9 para Op em Testes. Resolução Autorizativa nº 5.410 de 11 de agosto de 2015 | nan | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1236 | 34416 | 2215 | 1 a 5 | 5 | 1.694 | 2016-02-25 | 2016-03-25 | 2019-03-26 | 2019-06-25 | RO | 1.694 | 10/2015 | Sistema Isolado | 2016-01-30 | 2015-11-15 | nan | 2015-12-15 | nan | nan | 2016-05-17 | 2016-04-18 | nan | 2016-05-17 | nan | nan | Dsp. 1.780/2019-OC todas UG's Dsp. 888/2019-OT UG's1 a 5 Dez/17 - Mantive a previsão anterior. DSP 2.038/2016 - alterou potência | Abr/19(Hunind)-Não trouxe informações novas sobre a previsão da OC. Dez/2018 (Hunind)- Previsão de OC para 60 dias. Ago/18 - Previsão alterada para dez/2018. Mai/18 - Previsão alterada para ago/2018. Não iniciou operação em teste. Jan/18 alt OC UG não es | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1237 | 34417 | 2216 | 1 a 7 | 7 | 0.198 | 2016-02-25 | 2016-03-25 | 2019-03-26 | 2019-06-25 | RO | 0.198 | 10/2015 | Sistema Isolado | 2016-01-30 | 2015-11-15 | nan | 2015-12-15 | nan | nan | 2016-06-08 | 2016-04-04 | nan | 2016-06-08 | nan | nan | Dsp. 1.780/2019-OC todas UG's Dsp. 888/2019-OT UG's 1 a 7 Dez/17 - Mantive a previsão anterior. DSP 2.038/2016 - alterou potência | Abr/19(Hunind)-OC para 30dias devido ao início da OT. Dez/2018 (Hunind)- Previsão de OC para 60 dias. Ago/18 - Previsão alterada para dez/2018. jun/18- OC conforme previsão empreendedor. Mai/18 - Previsão alterada para ago/2018. Não iniciou operação em te | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1238 | 34418 | 2217 | 1 a 5 | 5 | 0.286 | 2016-02-25 | 2016-03-25 | 2019-03-26 | 2019-06-25 | RO | 0.286 | 10/2015 | Sistema Isolado | 2016-01-30 | 2015-11-15 | nan | 2015-12-15 | nan | nan | 2016-06-16 | 2016-04-06 | nan | 2016-06-10 | nan | nan | Dsp. 1.780/2019-OC todas UG's Dsp. 888/2019-OT UG's 1 a 5 Dez/17 - Mantive a previsão anterior. DSP 2.038/2016 - alterou potência | Dez/2018 (Hunind)- Previsão de OC para 60 dias. Ago/18 - Previsão alterada para dez/2018. Mai/18 - Previsão alterada para ago/2018. Não iniciou operação em teste. Na/18 alt OC UG não está em OT. Nov/17:alt OC UG não está em OT. Jun/17: alt OC UG não | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1239 | 34419 | 2218 | 1 a 4 | 4 | 0.077 | 2016-02-25 | 2016-03-25 | 2019-03-26 | 2019-06-25 | RO | 0.077 | 10/2015 | Sistema Isolado | 2016-01-30 | 2015-11-15 | nan | 2015-12-15 | nan | nan | 2016-07-25 | 2016-03-17 | nan | 2016-07-25 | nan | nan | Dsp. 1.780/2019-OC todas UG's Dsp. 888/2019-OT UG's 1 a 4 Dez/17 - Mantive a previsão anterior. DSP 2.038/2016 - alterou potência | jun/19 - aguardando análise de operação comercial. Abr/19 (Hunind)-Aguardando análise de OC. Dez/2018 (Hunind)- Previsão de OC para 60 dias. Ago/18 - Previsão alterada para dez/2018. Mai/18 - Previsão alterada para ago/2018. Não iniciou operação em teste. | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1240 | 34420 | 2219 | 1 a 4 | 4 | 0.742 | 2016-02-25 | 2016-03-25 | 2019-03-26 | 2019-06-25 | RO | 0.742 | 10/2015 | Sistema Isolado | 2016-01-30 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-15 | nan | nan | 2016-05-14 | 2016-03-24 | nan | 2016-05-14 | nan | nan | Dsp. 1.780/2019-OC todas UG's Dsp. 888/2019-OT UG's 1 a 4 Dez/17 - Mantive a previsão anterior. DSP 2.038/2016 - alterou potência e n° Ugs | Abr/19(Hunind)-Previsão OC mantida. Aguardando análise do pedido de OC. Dez/2018 (Hunind)- Previsão de OC para 60 dias. Ago/18 - Previsão alterada para dez/2018. Mai/18 - Previsão alterada para ago/2018. Não iniciou operação em teste. Jan/18 alt OC UG nã | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1241 | 34421 | 2220 | 1 a 5 | 5 | 0.234 | 2016-02-25 | 2016-03-25 | 2019-03-26 | 2019-06-25 | RO | 0.234 | 10/2015 | Sistema Isolado | 2016-01-30 | 2015-11-15 | nan | 2015-12-15 | nan | nan | 2016-06-30 | 2016-04-02 | nan | 2016-07-25 | nan | nan | Dsp. 888/2019-OT UG's 1 a 5 Dez/17 - Mantive a previsão anterior. DSP 2.038/2016 - alterou potência de usinas e n° de Ugs | Abr/19(Hunind)-Previsão OC mantida, aguardando análise de OC. Dez/2018 (Hunind)- Previsão de OC para 60 dias. Ago/18 - Previsão alterada para dez/2018. Mai/18 - Previsão alterada para ago/2018. Não iniciou operação em teste. Jan/18 ainda não OT, OC alte | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1242 | 34422 | 2221 | 1 a 5 | 5 | 1.682 | 2016-02-25 | 2016-03-25 | 2019-03-26 | 2019-06-25 | RO | 1.682 | 10/2015 | Sistema Isolado | 2016-01-30 | 2015-11-15 | nan | 2015-12-15 | nan | nan | 2016-06-30 | 2016-06-20 | nan | 2016-06-30 | nan | nan | Dsp. 1.780/2019-OC todas UG's Dsp. 888/2019-OT UG's 1 a 5 Dez/17 - Mantive a previsão anterior. DSP 2.038/2016 - alterou potência de usinas e n° de Ugs | Abr/19(Hunind)-Previsão OC mantida, aguardando análise de OC. Dez/2018 (Hunind)- Previsão de OC para 60 dias. Ago/18 - Previsão alterada para dez/2018. Mai/18 - Previsão alterada para ago/2018. Não iniciou operação em teste. Jan/18 ainda não OT, OC alte | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1243 | 34423 | 2222 | 1 a 8 | 8 | 0.232 | 2016-02-25 | 2016-03-25 | 2019-03-25 | 2019-06-25 | RO | 0.232 | 10/2015 | Sistema Isolado | 2016-01-30 | 2015-11-15 | nan | 2015-12-15 | nan | nan | 2016-06-30 | 2016-05-15 | nan | 2016-06-28 | nan | nan | Dsp. 1.780/2019-OC todas UG's Dsp. 888/2019-OT UG's 1 a 8 DSP 2.038/2016 - alterou potência de usinas e n° de Ugs | Abr/19(Hunind)-Aguardando análise de OC. 08/18: OC conf indicador vermelho (+12 meses) abril/18: OC conf indicador. Fev/18 - ainda não OT e não há indícios no RAPEEL de que ele está quase solicitando a OC. Colquei a previsão para Abril/18 (MPM) jan/18 a | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1244 | 34424 | 2223 | 1 a 6 | 6 | 0.662 | 2016-02-25 | 2016-03-25 | 2019-03-26 | 2019-06-25 | RO | 0.662 | 10/2015 | Sistema Isolado | 2016-01-30 | 2015-11-15 | nan | 2015-12-15 | nan | nan | 2016-06-30 | 2016-05-15 | nan | 2016-06-30 | nan | nan | Dsp. 1.780/2019-OC todas UG's Dsp. 888/2019-OT UG's 1 a 6 Dez/17 - Mantive a previsão anterior. DSP 2.038/2016 - alterou potência de usinas e n° de Ugs | Abr/19(Hunind)-Previsão OC mantida. Aguardando análise de OC. Dez/2018 (Hunind)- Previsão de OC para 60 dias. Ago/18 - Previsão alterada para dez/2018. Mai/18 - Previsão alterada para ago/2018. Não iniciou operação em teste. Jan/18 ainda não OT, OC alte | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1245 | 34425 | 2224 | 1 a 4 | 4 | 0.66 | 2016-02-25 | 2016-03-25 | 2019-03-26 | 2019-06-25 | RO | 0.66 | 10/2015 | Sistema Isolado | 2016-01-30 | 2015-11-15 | nan | 2015-12-15 | nan | nan | 2016-06-30 | 2016-04-15 | nan | 2016-06-30 | nan | nan | Dsp. 1.780/2019-OC todas UG's Dsp. 888/2019-OT UG's 1 a 4 Dez/17 - Mantive a previsão anterior. DSP 2.038/2016 - alterou potência de usinas e n° de Ugs | Mai/2019(Antonioli)- Encaminhamento NT para Liberar OC com data retroativa. Abr/19(Hunind)-Previsão OC Mantida, esperando análise de OC. Mar/2019: Sem alteraçõs. Previsão de OC indefinida. Dez/2018 (Hunind)- Previsão de OC para 60 dias. Ago/18 - Previsão | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1246 | 34437 | 2225 | 1 a 32 | 32 | 30.0 | 2017-05-08 | 2017-08-01 | 2017-05-18 | 2017-06-30 | BA | 30.0 | 08/2015 | SE Bom Jesus da Lapa - 230 kV | 2016-05-01 | 2016-05-06 | nan | 2016-05-20 | nan | nan | 2016-08-30 | 2016-09-15 | nan | 2017-02-15 | nan | nan | Dsp. 1.890/2017 - Comercial UG's 1 a 32 Dsp. 1363/2017-OP Testes UG's 1 a 32 Dsp 3.224 (8/12/16): altera o numero e tipo de inversores e módulos fotovoltaicos e altera o sistema de transmissão (de 60 para 32); | Mai/17: usina em teste. Previsão de acordo com agente. | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1247 | 34438 | 2226 | 1 e 2 | 2 | 8.4 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-02-08 | 2019-05-22 | PR | 8.4 | 03/2016 | SE Castro - 34,5 kV | 2018-09-01 | 2017-06-01 | 2018-01-01 | 2018-09-01 | 2019-02-01 | nan | 2017-04-12 | 2017-09-10 | 2018-08-30 | 2018-11-15 | nan | nan | Dsp. 1.396/2019-OC UG's 1 e 2 Dsp. 1.331/2019-Altera o ponto de conexão e Potência. Dsp. 372/2019- OT UG's 1 e 2 | maio/19 - não concluiu os testes, sem LO. fev/19 - não informou sobre LO. Não pediu OC jan19: OC conforme previsor. Dez/18:montagem eletromecânica UG Out/18: Concretagem da CF Set/18: Não comprovou CC mas está próximo. OC conforme previsor. Ago/18: LP ven | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1248 | 34582 | 2227 | 1 | 1 | 20.0 | nan | nan | 2008-04-01 | 2008-04-01 | GO | 20.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | em operação desde 1º de abril de 2008, segundo voto da outorga | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1249 | 34613 | 2228 | 1 a 11 | 11 | 29.7 | 2018-09-28 | 2018-10-15 | 2018-08-23 | 2018-09-21 | BA | 29.7 | Nenhum | SE Ourolândia II - 500/230 kV | nan | nan | 2017-08-01 | nan | nan | 2018-03-01 | 2017-09-15 | 2017-05-04 | 2017-07-15 | nan | nan | 2018-03-15 | Dsp. 2.158/2018- OC UG's 1 a 11 Dsp. 1.909/2018-OT UG's 1 a 11 Dsp. 408/2018-Alteração de Sistema de Interesse Restrito. | 08/18: OT próxima, geradores em comisisonamento. maio/18 - LI vence em out/18. Mantive a previsão. Dez/17: Li vigente até 1/10/18 (33% obras) Set/17- Início do ST. Ago/17: IO e CB Alterei a previsão de início de obras. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1250 | 34633 | 2229 | 5 a 9 | 5 | 13.5 | 2017-12-27 | 2019-01-15 | 2018-11-28 | 2018-12-21 | BA | 29.7 | Nenhum | SE Ourolândia II - 500/230 kV | nan | nan | 2017-05-20 | nan | nan | 2018-01-15 | 2017-09-15 | 2017-08-01 | 2017-09-08 | nan | nan | 2018-12-12 | Dsp. 3.115/2018- OC UG's 1 a 11 Dsp. 2.750/2018- OT UG's 5 a 9 Dsp. 2.534/2018- OT UG's 2,3 e 4 Dsp. 2.393/2018-OT UG's 1, 10 e 11 Dsp. 408/2018-Alteração de Sistema de Interesse Restrito. DSP 2.534/2018 - Op. Teste UG2, 3 e 4 | nov/18: Previsão OC conforme agente. Dez/17: não iniciou CB, cronograma atrasado. OC conforme Agente. Set/17- IO e In ST. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1251 | 34633 | 2230 | 1, 10 e 11 | 3 | 8.1 | 2017-12-27 | 2019-01-15 | 2018-10-20 | 2018-12-21 | BA | 29.7 | Nenhum | SE Ourolândia II - 500/230 kV | nan | nan | 2017-05-20 | nan | nan | 2018-01-15 | 2017-09-15 | 2017-08-01 | 2017-09-08 | nan | nan | 2018-12-12 | Dsp. 3.115/2018- OC UG's 1 a 11 Dsp. 2.750/2018- OT UG's 5 a 9 Dsp. 2.534/2018- OT UG's 2,3 e 4 Dsp. 2.393/2018-OT UG's 1, 10 e 11 Dsp. 408/2018-Alteração de Sistema de Interesse Restrito. DSP 2.534/2018 - Op. Teste UG2, 3 e 4 | nov/18: Previsão OC conforme agente. Dez/17: não iniciou CB, cronograma atrasado. OC conforme Agente. Set/17- IO e In ST. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1252 | 34633 | 2231 | 2, 3 e 4 | 3 | 8.1 | 2017-12-27 | 2019-01-15 | 2018-11-07 | 2018-12-21 | BA | 29.7 | Nenhum | SE Ourolândia II - 500/230 kV | nan | nan | 2017-05-20 | nan | nan | 2018-01-15 | 2017-09-15 | 2017-08-01 | 2017-09-08 | nan | nan | 2018-12-12 | Dsp. 3.115/2018- OC UG's 1 a 11 Dsp. 2.750/2018- OT UG's 5 a 9 Dsp. 2.534/2018- OT UG's 2,3 e 4 Dsp. 2.393/2018-OT UG's 1, 10 e 11 Dsp. 408/2018-Alteração de Sistema de Interesse Restrito. DSP 2.534/2018 - Op. Teste UG2, 3 e 4 | nov/18: Previsão OC conforme agente. Dez/17: não iniciou CB, cronograma atrasado. OC conforme Agente. Set/17- IO e In ST. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1253 | 34636 | 2232 | 1 a 11 | 11 | 29.7 | 2018-11-01 | 2018-12-15 | 2018-10-06 | 2018-11-23 | BA | 29.7 | Nenhum | SE Ourolândia - 500/230 kV | nan | nan | 2017-11-01 | nan | nan | 2018-09-01 | 2017-09-15 | 2017-08-15 | nan | nan | nan | nan | Dsp. 2.696/2018- OC UG's 1 a 11 Dsp.2.290/2018- OT UG's 1 a 11 Dsp. 408/2018-Alteração de Sistema de Interesse Restrito. | nov/18: Previsão OC conforme o agente. Out/18: alterada previsão OC para nov, usina em teste; Jan/18: 33%. Ñ comprovou CB. Cronograma atrasado, OC conform. Atraso CB. Dez/17 OC conforme agente. Set/17- Rapeel mostra 97,50% de execução de obras civis, por | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1254 | 34637 | 2233 | 1 a 11 | 11 | 29.7 | 2018-10-01 | 2018-11-15 | 2018-08-23 | 2018-09-28 | BA | 29.7 | Nenhum | SE Ourolândia II - 500/230 kV | nan | nan | 2017-09-01 | nan | nan | 2018-09-01 | 2017-07-15 | 2017-06-15 | 2017-07-15 | nan | nan | 2018-06-26 | Dsp. 2.214/2018-OT UG's 1 a 11 Dsp. 1.908/2018-OT UG1 a 11 Dsp. 407/2018-Alteração de Sistema de Interesse Restrito. | ago/18: montagem das torres dez/17 não comprovou MT. ago-17: iniciou concretagem das bases | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1255 | 34643 | 2234 | 1 a 11 | 11 | 29.7 | 2018-11-15 | 2019-01-05 | 2018-09-21 | 2018-10-31 | BA | 29.7 | Nenhum | SE Ourolândia II - 500/230 kV | nan | nan | 2017-09-01 | nan | nan | 2018-10-01 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | nan | nan | nan | nan | Dsp. 2.493/2018- OC UG's 1 a 11 Dsp. 2.161/2018-OT UG 1 a 11 Dsp. 408/2018-Alteração de Sistema de Interesse Restrito. | Out/18: alterada previsão OC para nov, usina em teste; dez/17 não comprovou CB. Set/17- IO e In do ST. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1256 | 34649 | 2235 | 1 | 1 | 35.0 | nan | nan | 2015-12-17 | 2016-03-30 | SP | 35.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Dsp. 767/2016 - Libera a UG1 para Op. Comercial. Dsp. 4053/2015 - Libera a UG1 para Op. Testes. | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1257 | 34717 | 2236 | 1 a 5 | 5 | 10.5 | 2018-09-15 | 2018-11-01 | 2018-09-28 | 2018-11-14 | BA | 27.3 | 09/2015 | SE Morro do Chapéu II - 230 kV | 2018-01-30 | 2018-01-13 | 2018-03-01 | nan | nan | 2018-06-01 | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 2018-01-13 | nan | nan | 2018-06-13 | Dsp. 2.598/2018 OC UG 1 a 13 Dsp. 2.210/20108-OT UG's 1 a 13 Despacho 1875/17 alterou pot 28 p 27,3, UGs 14 para 13 e sistema de transmissão mantendo a conexão (JLUJ-jul/17) | out/18: em OT, previsão OC para 15/11/2018 jun/18-Obras 96%. Previsão OC conforme agente. 06/18: comprovou Montagem Torres. maio/18 - não comprovou o inicio da montagem das torres. Mantive a previsão. Abr/18- OC conforme previsor. Dez/17- ainda não compr | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1258 | 34717 | 2237 | 6 a 10 | 5 | 10.5 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-09-28 | 2018-11-14 | BA | 27.3 | 09/2015 | SE Morro do Chapéu II - 230 kV | 2018-01-30 | 2018-01-13 | 2018-03-01 | nan | nan | 2018-06-01 | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 2018-01-13 | nan | nan | 2018-06-13 | Dsp. 2.598/2018 OC UG 1 a 13 Dsp. 2.210/20108-OT UG's 1 a 13 Despacho 1875/17 alterou pot 28 p 27,3, UGs 14 para 13 e sistema de transmissão mantendo a conexão (JLUJ-jul/17) | out/18: em OT, previsão OC para 15/11/2018 jun/18-Obras 96%. Previsão OC conforme agente. 06/18: comprovou Montagem Torres. maio/18 - não comprovou o inicio da montagem das torres. Mantive a previsão. Abr/18- OC conforme previsor. Dez/17- ainda não compr | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1259 | 34717 | 2238 | 11 a 13 | 3 | 6.3 | 2018-10-15 | 2018-11-01 | 2018-09-28 | 2018-11-14 | BA | 27.3 | 09/2015 | SE Morro do Chapéu II - 230 kV | 2018-01-30 | 2018-01-13 | 2018-03-01 | nan | nan | 2018-06-01 | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 2018-01-13 | nan | nan | 2018-06-13 | Dsp. 2.598/2018 OC UG 1 a 13 Dsp. 2.210/20108-OT UG's 1 a 13 Despacho 1875/17 alterou pot 28 p 27,3, UGs 14 para 13 e sistema de transmissão mantendo a conexão (JLUJ-jul/17) | out/18: em OT, previsão OC para 15/11/2018 jun/18-Obras 96%. Previsão OC conforme agente. 06/18: comprovou Montagem Torres. maio/18 - não comprovou o inicio da montagem das torres. Mantive a previsão. Abr/18- OC conforme previsor. Dez/17- ainda não compr | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1260 | 34736 | 2239 | 1 a 5 | 5 | 10.5 | 2018-09-15 | 2018-11-01 | 2018-09-28 | 2018-11-24 | BA | 27.3 | 09/2015 | SE Morro do Chapéu II - 230 kV | 2018-01-30 | 2018-01-13 | 2018-03-01 | nan | nan | 2018-07-01 | 2018-01-13 | 2017-08-31 | 2017-10-20 | nan | nan | 2018-01-13 | Dsp. 2.714/2018-OC UG1 a 13 Dsp. 2.212/2018-OT UG's 1 a 13 Despacho 1872/17 alterou UGs, 14 p 13, pot de 28 p 27,3MW e instalações de conexão. (JLUJ/jul/17) | out/18: em OT, previsão OC para 15/11/2018 Jan/18: previsão conforme agente. Obras em andamento. Já tem contrato de aerogeradores, LI da LT. Já iniciou supressão da LT e escavação da SE. Ver em fev se coloca cumprimento marco ST. Dez/17 não comprovou ST. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1261 | 34736 | 2240 | 6 a 10 | 5 | 10.5 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-09-28 | 2018-11-24 | BA | 27.3 | 09/2015 | SE Morro do Chapéu II - 230 kV | 2018-01-30 | 2018-01-13 | 2018-03-01 | nan | nan | 2018-07-01 | 2018-01-13 | 2017-08-31 | 2017-10-20 | nan | nan | 2018-01-13 | Dsp. 2.714/2018-OC UG1 a 13 Dsp. 2.212/2018-OT UG's 1 a 13 Despacho 1872/17 alterou UGs, 14 p 13, pot de 28 p 27,3MW e instalações de conexão. (JLUJ/jul/17) | out/18: em OT, previsão OC para 15/11/2018 Jan/18: previsão conforme agente. Obras em andamento. Já tem contrato de aerogeradores, LI da LT. Já iniciou supressão da LT e escavação da SE. Ver em fev se coloca cumprimento marco ST. Dez/17 não comprovou ST. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1262 | 34736 | 2241 | 11 a 13 | 3 | 6.3 | 2018-10-15 | 2018-11-01 | 2018-09-28 | 2018-11-24 | BA | 27.3 | 09/2015 | SE Morro do Chapéu II - 230 kV | 2018-01-30 | 2018-01-13 | 2018-03-01 | nan | nan | 2018-07-01 | 2018-01-13 | 2017-08-31 | 2017-10-20 | nan | nan | 2018-01-13 | Dsp. 2.714/2018-OC UG1 a 13 Dsp. 2.212/2018-OT UG's 1 a 13 Despacho 1872/17 alterou UGs, 14 p 13, pot de 28 p 27,3MW e instalações de conexão. (JLUJ/jul/17) | out/18: em OT, previsão OC para 15/11/2018 Jan/18: previsão conforme agente. Obras em andamento. Já tem contrato de aerogeradores, LI da LT. Já iniciou supressão da LT e escavação da SE. Ver em fev se coloca cumprimento marco ST. Dez/17 não comprovou ST. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1263 | 34738 | 2242 | 1 a 5 | 5 | 10.5 | 2018-09-15 | 2018-11-01 | 2018-09-28 | 2018-11-24 | BA | 27.3 | 09/2015 | Se Morro do Chapéu II - 230 kV | 2018-01-30 | 2018-01-13 | 2018-03-01 | nan | nan | 2018-06-01 | 2018-02-15 | 2017-08-31 | 2017-11-01 | nan | nan | 2018-01-31 | Dsp. 2.713/2018-OC UG1 a 13 Dsp. 2.213/2018-OT UG's 1 a 13 Despacho 1874/17 alterou pot 28 p 27,3, UGs 14 para 13 e sistema de transmissão mantendo a conexão (JLUJ-jul/17) | out/18: em OT, previsão OC para 15/11/2018 Jan/18: previsão conforme agente. Obras em andamento. Já tem contrato de aerogeradores, LI da LT. Já iniciou supressão da LT e escavação da SE. Ver em fev se coloca cumprimento marco ST. Nov/17: não comprovou ST | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1264 | 34738 | 2243 | 6 a 10 | 5 | 10.5 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-09-28 | 2018-11-24 | BA | 27.3 | 09/2015 | Se Morro do Chapéu II - 230 kV | 2018-01-30 | 2018-01-13 | 2018-03-01 | nan | nan | 2018-06-01 | 2018-02-15 | 2017-08-31 | 2017-11-01 | nan | nan | 2018-01-31 | Dsp. 2.713/2018-OC UG1 a 13 Dsp. 2.213/2018-OT UG's 1 a 13 Despacho 1874/17 alterou pot 28 p 27,3, UGs 14 para 13 e sistema de transmissão mantendo a conexão (JLUJ-jul/17) | out/18: em OT, previsão OC para 15/11/2018 Jan/18: previsão conforme agente. Obras em andamento. Já tem contrato de aerogeradores, LI da LT. Já iniciou supressão da LT e escavação da SE. Ver em fev se coloca cumprimento marco ST. Nov/17: não comprovou ST | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1265 | 34738 | 2244 | 11 a 13 | 3 | 6.3 | 2018-10-15 | 2018-11-01 | 2018-09-28 | 2018-11-24 | BA | 27.3 | 09/2015 | Se Morro do Chapéu II - 230 kV | 2018-01-30 | 2018-01-13 | 2018-03-01 | nan | nan | 2018-06-01 | 2018-02-15 | 2017-08-31 | 2017-11-01 | nan | nan | 2018-01-31 | Dsp. 2.713/2018-OC UG1 a 13 Dsp. 2.213/2018-OT UG's 1 a 13 Despacho 1874/17 alterou pot 28 p 27,3, UGs 14 para 13 e sistema de transmissão mantendo a conexão (JLUJ-jul/17) | out/18: em OT, previsão OC para 15/11/2018 Jan/18: previsão conforme agente. Obras em andamento. Já tem contrato de aerogeradores, LI da LT. Já iniciou supressão da LT e escavação da SE. Ver em fev se coloca cumprimento marco ST. Nov/17: não comprovou ST | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1266 | 34739 | 2245 | 1 a 5 | 5 | 10.5 | 2018-09-15 | 2018-11-01 | 2018-09-28 | 2018-11-24 | BA | 27.3 | 09/2015 | SE Morro do Chapéu II - 230 kV | 2018-01-30 | 2018-01-13 | 2018-03-01 | nan | nan | 2018-06-01 | 2018-01-13 | 2017-08-31 | 2017-12-11 | nan | nan | 2018-03-15 | Dsp. 2.712/2018-OC UG1 a 13 Dsp. 2.209/20108-OT UG's 1 a 13 Despacho 1876/17 alterou pot 28 p 27,3, UGs 14 para 13 e sistema de transmissão mantendo a conexão (JLUJ-jul/17) | out/18: em OT, previsão OC para 15/11/2018 fev/18 :6,15%, mantida prev. Jan/18: previsão conforme agente. Obras em andamento. Já tem contrato de aerogeradores, LI da LT. Já iniciou supressão da LT e escavação da SE. Ver em fev se coloca cumprimento marco | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1267 | 34739 | 2246 | 6 a 10 | 5 | 10.5 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-09-28 | 2018-11-24 | BA | 27.3 | 09/2015 | SE Morro do Chapéu II - 230 kV | 2018-01-30 | 2018-01-13 | 2018-03-01 | nan | nan | 2018-06-01 | 2018-01-13 | 2017-08-31 | 2017-12-11 | nan | nan | 2018-03-15 | Dsp. 2.712/2018-OC UG1 a 13 Dsp. 2.209/20108-OT UG's 1 a 13 Despacho 1876/17 alterou pot 28 p 27,3, UGs 14 para 13 e sistema de transmissão mantendo a conexão (JLUJ-jul/17) | out/18: em OT, previsão OC para 15/11/2018 fev/18 :6,15%, mantida prev. Jan/18: previsão conforme agente. Obras em andamento. Já tem contrato de aerogeradores, LI da LT. Já iniciou supressão da LT e escavação da SE. Ver em fev se coloca cumprimento marco | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1268 | 34739 | 2247 | 11 a 13 | 3 | 6.3 | 2018-10-15 | 2018-11-01 | 2018-09-28 | 2018-11-24 | BA | 27.3 | 09/2015 | SE Morro do Chapéu II - 230 kV | 2018-01-30 | 2018-01-13 | 2018-03-01 | nan | nan | 2018-06-01 | 2018-01-13 | 2017-08-31 | 2017-12-11 | nan | nan | 2018-03-15 | Dsp. 2.712/2018-OC UG1 a 13 Dsp. 2.209/20108-OT UG's 1 a 13 Despacho 1876/17 alterou pot 28 p 27,3, UGs 14 para 13 e sistema de transmissão mantendo a conexão (JLUJ-jul/17) | out/18: em OT, previsão OC para 15/11/2018 fev/18 :6,15%, mantida prev. Jan/18: previsão conforme agente. Obras em andamento. Já tem contrato de aerogeradores, LI da LT. Já iniciou supressão da LT e escavação da SE. Ver em fev se coloca cumprimento marco | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1269 | 34742 | 2248 | 1 a 5 | 5 | 10.5 | 2018-09-15 | 2018-11-01 | 2018-09-28 | 2018-11-24 | BA | 27.3 | 09/2015 | SE Morro do Chapéu II - 230 kV | 2018-01-30 | 2018-01-13 | 2018-03-01 | nan | nan | 2018-07-01 | 2018-01-13 | 2017-11-13 | 2017-12-11 | nan | nan | 2018-03-15 | Dsp. 2.711/2018-OC UG1 a 13 Dsp. 2.211/20108-OT UG's 1 a 13 Despacho 1873/17 alterou pot 28 p 27,3, UGs 14 para 13 e sistema de transmissão mantendo a conexão (JLUJ-jul/17) | out/18: em OT, previsão OC para 15/11/2018 fev/18: 26,75%.mantida prev oc. Jan/18: previsão conforme agente. Obras em andamento. Já tem contrato de aerogeradores, LI da LT. Já iniciou supressão da LT e escavação da SE. Ver em fev se coloca cumprimento ma | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1270 | 34742 | 2249 | 6 a 10 | 5 | 10.5 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-09-28 | 2018-11-24 | BA | 27.3 | 09/2015 | SE Morro do Chapéu II - 230 kV | 2018-01-30 | 2018-01-13 | 2018-03-01 | nan | nan | 2018-07-01 | 2018-01-13 | 2017-11-13 | 2017-12-11 | nan | nan | 2018-03-15 | Dsp. 2.711/2018-OC UG1 a 13 Dsp. 2.211/20108-OT UG's 1 a 13 Despacho 1873/17 alterou pot 28 p 27,3, UGs 14 para 13 e sistema de transmissão mantendo a conexão (JLUJ-jul/17) | out/18: em OT, previsão OC para 15/11/2018 fev/18: 26,75%.mantida prev oc. Jan/18: previsão conforme agente. Obras em andamento. Já tem contrato de aerogeradores, LI da LT. Já iniciou supressão da LT e escavação da SE. Ver em fev se coloca cumprimento ma | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1271 | 34742 | 2250 | 11 a 13 | 3 | 6.3 | 2018-10-15 | 2018-11-01 | 2018-09-28 | 2018-11-24 | BA | 27.3 | 09/2015 | SE Morro do Chapéu II - 230 kV | 2018-01-30 | 2018-01-13 | 2018-03-01 | nan | nan | 2018-07-01 | 2018-01-13 | 2017-11-13 | 2017-12-11 | nan | nan | 2018-03-15 | Dsp. 2.711/2018-OC UG1 a 13 Dsp. 2.211/20108-OT UG's 1 a 13 Despacho 1873/17 alterou pot 28 p 27,3, UGs 14 para 13 e sistema de transmissão mantendo a conexão (JLUJ-jul/17) | out/18: em OT, previsão OC para 15/11/2018 fev/18: 26,75%.mantida prev oc. Jan/18: previsão conforme agente. Obras em andamento. Já tem contrato de aerogeradores, LI da LT. Já iniciou supressão da LT e escavação da SE. Ver em fev se coloca cumprimento ma | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1272 | 34743 | 2251 | 1 | 1 | 1.665 | 2019-10-01 | 2020-02-20 | 2019-06-19 | 2019-07-27 | SC | 3.3 | 03/2016 | SE Quilombo - 23,1 kV | 2019-01-15 | 2018-03-15 | 2018-10-01 | 2018-06-01 | 2019-09-01 | nan | 2018-08-15 | 2017-11-15 | 2018-08-15 | 2018-12-15 | 2019-01-25 | nan | Dsp. 2.58/2019 - OC UG 1 e 2 Dsp. 1.730/2019-OT UG 1 e 2 Dsp. 1.699/2019-ACAT | JUN/19(Hunind): Alterou qnt de UG's para 2. Abr/2019: Montagem eletromecânica em 80%, enchimento do reservatório concluído. Prevê pedido de operação em teste para maio/2019. Dez/18: OC conforme previsor. Out/18: não comprovou montagem eletromecânica. Set | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1273 | 34743 | 2252 | 2 | 1 | 1.665 | 2019-10-16 | 2020-02-20 | 2019-06-19 | 2019-07-27 | SC | 3.3 | 03/2016 | SE Quilombo - 23,1 kV | 2019-01-15 | 2018-03-15 | 2018-10-01 | 2018-06-01 | 2019-09-01 | nan | 2018-08-15 | 2017-11-15 | 2018-08-15 | 2018-12-15 | 2019-01-25 | nan | Dsp. 2.58/2019 - OC UG 1 e 2 Dsp. 1.730/2019-OT UG 1 e 2 Dsp. 1.699/2019-ACAT | JUN/19(Hunind): Alterou qnt de UG's para 2. Abr/2019: Montagem eletromecânica em 80%, enchimento do reservatório concluído. Prevê pedido de operação em teste para maio/2019. Dez/18: OC conforme previsor. Out/18: não comprovou montagem eletromecânica. Set | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1274 | 34745 | 2253 | 1 a 20 | 20 | 22.5 | 2017-12-01 | 2018-11-01 | 2019-02-15 | 2019-03-02 | CE | 27.0 | 09/2015 | SE Aquiraz II -69 kV | 2017-09-01 | 2017-05-01 | nan | 2017-06-01 | nan | nan | 2018-07-15 | 2018-04-03 | nan | 2018-08-13 | nan | nan | Dsp. 1.416/2019-OC UG's 23 e 24 DSp. 1.323/2019-OT UG's 23 e 24 Dsp. 675/2019-OC UG's 21 e 22 Dsp. 621/2019-OC UG's 1 a 20 Dsp. 594/2019-OT UG's 21 e 22 Dsp. 438/20109-OT UG's 1 a 20 Dsp. 2.380/2018-SCG-Altera Pot. Das UG's (de 1,127 para 1,125), Pot. (de | abr/19 - UG23 e UG 24 com problemas de fornecimento. mar/19 - faltam duas unidades para entrar. fev/19 - iniciou OT ago/18 - Iniciou montagem dos trackers. Previsão do agente nov/2018. mai/18: Iniciou a terraplenagem. Mantive a previsão. Abr/18: indicado | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1275 | 34745 | 2254 | 21 a 22 | 2 | 2.25 | 2017-12-01 | 2018-11-01 | 2019-02-28 | 2019-03-09 | CE | 27.0 | 09/2015 | SE Aquiraz II -69 kV | 2017-09-01 | 2017-05-01 | nan | 2017-06-01 | nan | nan | 2018-07-15 | 2018-04-03 | nan | 2018-08-13 | nan | nan | Dsp. 1.416/2019-OC UG's 23 e 24 DSp. 1.323/2019-OT UG's 23 e 24 Dsp. 675/2019-OC UG's 21 e 22 Dsp. 621/2019-OC UG's 1 a 20 Dsp. 594/2019-OT UG's 21 e 22 Dsp. 438/20109-OT UG's 1 a 20 Dsp. 2.380/2018-SCG-Altera Pot. Das UG's (de 1,127 para 1,125), Pot. (de | abr/19 - UG23 e UG 24 com problemas de fornecimento. mar/19 - faltam duas unidades para entrar. fev/19 - iniciou OT ago/18 - Iniciou montagem dos trackers. Previsão do agente nov/2018. mai/18: Iniciou a terraplenagem. Mantive a previsão. Abr/18: indicado | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1276 | 34745 | 2255 | 23 a 24 | 2 | 2.25 | 2017-12-01 | 2018-11-01 | 2019-05-14 | 2019-05-23 | CE | 27.0 | 09/2015 | SE Aquiraz II -69 kV | 2017-09-01 | 2017-05-01 | nan | 2017-06-01 | nan | nan | 2018-07-15 | 2018-04-03 | nan | 2018-08-13 | nan | nan | Dsp. 1.416/2019-OC UG's 23 e 24 DSp. 1.323/2019-OT UG's 23 e 24 Dsp. 675/2019-OC UG's 21 e 22 Dsp. 621/2019-OC UG's 1 a 20 Dsp. 594/2019-OT UG's 21 e 22 Dsp. 438/20109-OT UG's 1 a 20 Dsp. 2.380/2018-SCG-Altera Pot. Das UG's (de 1,127 para 1,125), Pot. (de | abr/19 - UG23 e UG 24 com problemas de fornecimento. mar/19 - faltam duas unidades para entrar. fev/19 - iniciou OT ago/18 - Iniciou montagem dos trackers. Previsão do agente nov/2018. mai/18: Iniciou a terraplenagem. Mantive a previsão. Abr/18: indicado | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1277 | 34746 | 2256 | 1 a 24 | 24 | 27.0 | 2017-12-01 | 2018-11-01 | 2019-02-15 | 2019-03-02 | CE | 27.0 | 09/2015 | SE Aquiraz II -69 kV | 2017-06-01 | 2017-05-01 | nan | 2017-06-01 | nan | nan | 2018-07-15 | 2018-04-03 | nan | 2018-08-13 | nan | nan | Dsp. 622/2019-OC UG's 1 a 24 Dsp. 439/20109-OT UG's 1 a 24 Dsp 2.721/SCG/17-Alt. Nº Ugs de 300 para 588, e Pot Uni. de 46kW, Pot Insta. de 30MW para 27,048MW. | fev/19 - liberada OT ago/18 - Iniciou montagem dos trackers. Previsão do agente nov/2018. mai/18: Iniciou a terraplenagem. Mantive a previsão. Abr/18: indicador pré-obras verde, mas ainda não começou. OC 1 ano após. Jan/18: viab pré-obras verde, Previsão | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1278 | 34747 | 2257 | 1 a 24 | 24 | 27.0 | 2017-12-01 | 2018-11-01 | 2019-02-15 | 2019-03-02 | CE | 27.0 | 09/2015 | SE Aquiraz II -69 kV | 2017-09-01 | 2017-05-01 | nan | 2017-06-01 | nan | nan | 2018-07-15 | 2018-04-03 | nan | 2018-08-13 | nan | nan | Dsp. 620/2019-OC UG's 1 a 24 Dsp. 440/20109-OT UG's 1 a 24 DSP 2.722/SCG/2017- Alt. Nº UG de 300 p/ 588 de 46kW cada, totalizando 27,048MW | fev/19 - liberada OT ago/18 - Iniciou montagem dos trackers. Previsão do agente nov/2018. mai/18: Iniciou a terraplenagem. Mantive a previsão. Abr/18: indicador pré-obras verde, mas ainda não começou. OC 1 ano após. Jan/18: viab pré-obras verde, Previsão | Solar | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1279 | 34777 | 2258 | 1 a 10 | 10 | 20.0 | 2018-10-15 | 2018-11-01 | 2018-09-29 | 2018-12-27 | BA | 20.0 | 09/2015 | SE Salitre I - 69 kV | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2018-07-01 | nan | nan | 2018-10-15 | 2018-06-15 | 2018-03-15 | 2018-06-15 | nan | nan | 2018-08-15 | Dsp. 3.162/2018- OC UG's 1 a 10 Dsp. 2.227/2018-OT UG's 1 a 10. Dsp. 1.441/2018-Alt. Sist. De Int. Restrito; | Out/18: alterada previsão OC para nov, usina em teste; Set/2018: Comprovada MT. 80% avanço. Data de OC em função de avanço da obra, com previsor. 06/18: mant. OC, ñ comprovou CB. abr/18 - iniciou obras. OC conforme previsor. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1280 | 34865 | 2259 | 1 | 1 | 4.555 | 2017-10-30 | 2017-11-28 | 2019-10-26 | 2019-12-21 | MT | 9.11 | 01/2016 | SE Itanorte - 138 kV | 2017-06-13 | 2016-12-30 | 2017-04-13 | 2017-06-13 | 2017-10-18 | nan | nan | 2018-08-01 | 2019-01-15 | nan | nan | nan | Dsp. 3.650/2019-OC UG's 1 e 2 Dsp. 2.932/2019-OT UG's 1 e 2 | mar/19 - LT sem fotos. fev/2019 - comprovada concretagem da casa de força. Não tem fotos da LT. fev/19 - previsão pelo previsor. out/18: IO ago/18:indicador laranja. OC conforme previsor dez/17: Ind laranja / Io para 08/18 Dez/16: estimada inicio de obras | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1281 | 34865 | 2260 | 2 | 1 | 4.555 | 2017-11-29 | 2017-12-29 | 2019-10-26 | 2019-12-21 | MT | 9.11 | 01/2016 | SE Itanorte - 138 kV | 2017-06-13 | 2016-12-30 | 2017-04-13 | 2017-06-13 | 2017-10-18 | nan | nan | 2018-08-01 | 2019-01-15 | nan | nan | nan | Dsp. 3.650/2019-OC UG's 1 e 2 Dsp. 2.932/2019-OT UG's 1 e 2 | mar/19 - LT sem fotos. fev/2019 - comprovada concretagem da casa de força. Não tem fotos da LT. fev/19 - previsão pelo previsor. out/18: IO ago/18:indicador laranja. OC conforme previsor dez/17: Ind laranja / Io para 08/18 Dez/16: estimada inicio de obras | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1282 | 34883 | 2261 | 1 a 13 | 13 | 28.6 | 2018-09-02 | 2018-11-01 | 2018-06-22 | 2018-09-12 | BA | 28.6 | 09/2015 | SE Morro do Chapéu II - 230 kV | 2018-03-01 | 2018-01-01 | 2018-03-01 | nan | nan | 2018-04-01 | 2017-09-15 | 2017-08-30 | 2017-09-21 | nan | nan | 2018-01-26 | Dsp. 2.059/2018- OC UG's 1 a 13 Dsp. 1.384/2018- OT UG's 1 a 13 Dsp 378/2017 - Altera pot inst para 28,6MW | ago/18: em teste, previsão conforme indicador. jul/17 - em teste, previsão OC para o mês que vem. Out/17-Concretagem das bases. Comprovada início do sistema de transmissão. Obras 20,06%. Set/17- IO. Considerando a antecipação de 4 meses na Obras, previsão | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1283 | 35069 | 2262 | 1 a 3 | 3 | 4.278 | nan | nan | 2016-04-16 | 2016-08-24 | PR | 8.556 | Nenhum | SE Fazenda Rio Grande - 13,8 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Dsp. 3.062/2017-Comercial UG 4 a 6 Dsp. 2.975/2017-Teste UG's 4 a 6 | ug1 a 3 era registro. ago/17 IO indicador laranja (8 meses). NT. 48524.004999/2017-00 | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1284 | 35069 | 2263 | 4 a 6 | 3 | 4.278 | nan | 2020-05-26 | 2017-09-16 | 2017-09-21 | PR | 8.556 | Nenhum | SE Fazenda Rio Grande - 13,8 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Dsp. 3.062/2017-Comercial UG 4 a 6 Dsp. 2.975/2017-Teste UG's 4 a 6 | ug1 a 3 era registro. ago/17 IO indicador laranja (8 meses). NT. 48524.004999/2017-00 | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1285 | 35081 | 2264 | 1 | 1 | 11.5 | nan | 2019-02-23 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | TO | 11.5 | Nenhum | Autoprodução - sem conexão ao sistema | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-05-30 | nan | 2015-06-10 | nan | nan | 48524.015590/2015 Usina em operação desde 2015- auto produção. Vai construir uma conexão para entrar no sistema até o final de 2017. | ago/16 - usina de autoprodução. Ver preenchimento do RAPEEL, informa 100% de execução da obra. Mai/16 - não tem ponto de conexão na outorga, mas informa celebração de CUSD e CCD e parecer de acesso em andamento. Usina pronta. Falta somente o sistema de tr | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1286 | 35090 | 2265 | 1 a 22 | 22 | 23.1 | nan | 2016-04-15 | 2016-03-15 | 2016-04-09 | MT | 23.1 | Nenhum | SE Querência - 13,8kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2016-03-01 | nan | 2016-03-01 | nan | nan | Prt. 331/2018- Descontratação na totalidade. Dsp 872/2016 - Libera para Op Comercial as UG1 a UG22. Liberada para operação em teste DSP 626/2016 | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1287 | 35103 | 2266 | 1 | 1 | 5.0 | 2016-10-19 | 2016-10-26 | 2019-10-05 | 2019-12-20 | SP | 5.0 | 01/2016 | SE Dobrada - 13,8 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2018-01-19 | 2015-11-18 | nan | 2016-05-15 | nan | nan | Dsp. 3.622/2019- OC UG1 Dsp. 2.751/2019-OT UG1 | mai/19 - LI vencida. abril/18 69,27% mar/18: 69,17%. Dez/16: Avanço 36%. Empresa afirma: Solicitação de revisão do cronograma de implantação da UTE com revisão das etapas intermediárias e entrada em operação em teste e comercial. Previsão do agente para o | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1288 | 35197 | 2267 | 1 a 10 | 10 | 21.0 | 2017-10-31 | 2017-11-05 | 2017-11-15 | 2017-12-01 | CE | 23.1 | Nenhum | SE Mossoró IV - 230 kV | nan | nan | 2016-06-10 | nan | nan | 2016-09-02 | 2016-04-01 | 2016-08-15 | 2016-09-19 | nan | nan | 2017-01-15 | Dsp. 4.039/2017-OC UG's 1 a 11 Dsp. 3.819/2017-OT UG's 1 a 11 REA 6.611/DIR/2017 - alt Cronograma OC e OT. Previsão SIGET (MAR/17) - Mossoró IV 30/09/2017; | nov/2017 - postergada para dez/17 um mês a mais da previsão do agente, pois ainda não estã em teste. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1289 | 35197 | 2268 | 11 | 1 | 2.1 | 2017-03-23 | 2017-03-28 | 2017-11-15 | 2017-12-01 | CE | 23.1 | Nenhum | SE Mossoró IV - 230 kV | nan | nan | 2016-06-10 | nan | nan | 2016-09-02 | 2016-04-01 | 2016-08-15 | 2016-09-19 | nan | nan | 2017-01-15 | Dsp. 4.039/2017-OC UG's 1 a 11 Dsp. 3.819/2017-OT UG's 1 a 11 REA 6.611/DIR/2017 - alt Cronograma OC e OT. Previsão SIGET (MAR/17) - Mossoró IV 30/09/2017; | nov/2017 - postergada para dez/17 um mês a mais da previsão do agente, pois ainda não estã em teste. | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1290 | 35217 | 2269 | 1 a 13 | 13 | 27.3 | 2017-10-14 | 2017-10-19 | 2017-11-18 | 2017-12-05 | CE | 29.4 | Nenhum | SE Mossoró IV - 230 kV | nan | nan | 2016-07-01 | nan | nan | 2017-02-11 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-08-01 | nan | nan | 2016-12-01 | Dsp. 4070/2017- OC Ug's 1 a 14 Dsp. 3.863/2017-OT UG's 1a 14 REA 6.611/DIR/2017 - alt Cronograma OC e OT. Previsão SIGET (MAR/17) - Mossoró IV 30/09/2017; | nov/17 - Ainda não entrou em teste então coloquei previsão para fevereiro/18. out/17 - Obras avançadas porém não iniciou operação em teste. Não enviou o Rapeel. Mantive a previsão para 2017. Fev/2017- fotos no rapeel de "são raimundo" mostra a transmissã | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1291 | 35217 | 2270 | 14 | 1 | 2.1 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-18 | 2017-12-05 | CE | 29.4 | Nenhum | SE Mossoró IV - 230 kV | nan | nan | 2016-07-01 | nan | nan | 2017-02-11 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-08-01 | nan | nan | 2016-12-01 | Dsp. 4070/2017- OC Ug's 1 a 14 Dsp. 3.863/2017-OT UG's 1a 14 REA 6.611/DIR/2017 - alt Cronograma OC e OT. Previsão SIGET (MAR/17) - Mossoró IV 30/09/2017; | nov/17 - Ainda não entrou em teste então coloquei previsão para fevereiro/18. out/17 - Obras avançadas porém não iniciou operação em teste. Não enviou o Rapeel. Mantive a previsão para 2017. Fev/2017- fotos no rapeel de "são raimundo" mostra a transmissã | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1292 | 35219 | 2271 | 1 a 10 | 10 | 21.0 | 2017-10-03 | 2017-10-08 | 2017-11-18 | 2017-12-01 | CE | 23.1 | Nenhum | SE Mossoró IV - 230 kV | nan | nan | 2016-08-16 | nan | nan | 2016-12-08 | 2016-04-01 | 2016-02-04 | 2016-04-01 | nan | nan | 2016-06-27 | Dsp. 4.040/2017-OC UG's 1 a 11 Dsp. 3.862/2017-OT UG's 1 a 11 REA 6.611/DIR/2017 - alt Cronograma OC e OT. Previsão SIGET (MAR/17) - Mossoró IV 30/09/2017; mar-17: op com compatibilizada com a previsão do agente; | nov/17 - Ainda não entrou em teste então coloquei previsão para fevereiro/18. out/17 - Não enviou Rappel. Não iniciou op. Teste. Coloquei a previsão para dez/17. set/17 - Obras avançadas porém não iniciou operação em teste. Previsão do agente 24/10. fev/2 | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1293 | 35219 | 2272 | 11 | 1 | 2.1 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-11-18 | 2017-12-01 | CE | 23.1 | Nenhum | SE Mossoró IV - 230 kV | nan | nan | 2016-08-16 | nan | nan | 2016-12-08 | 2016-04-01 | 2016-02-04 | 2016-04-01 | nan | nan | 2016-06-27 | Dsp. 4.040/2017-OC UG's 1 a 11 Dsp. 3.862/2017-OT UG's 1 a 11 REA 6.611/DIR/2017 - alt Cronograma OC e OT. Previsão SIGET (MAR/17) - Mossoró IV 30/09/2017; mar-17: op com compatibilizada com a previsão do agente; | nov/17 - Ainda não entrou em teste então coloquei previsão para fevereiro/18. out/17 - Não enviou Rappel. Não iniciou op. Teste. Coloquei a previsão para dez/17. set/17 - Obras avançadas porém não iniciou operação em teste. Previsão do agente 24/10. fev/2 | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1294 | 35266 | 2273 | 1 a 14 | 14 | 29.4 | 2022-12-02 | 2023-01-01 | 2019-05-31 | 2019-08-30 | BA | 29.4 | 05/2017 | SE Juazeiro da Bahia II - 230 kV | 2022-04-21 | 2021-12-28 | 2021-12-27 | nan | nan | 2022-04-26 | 2019-04-15 | 2018-12-12 | 2019-01-15 | nan | nan | 2019-04-15 | DSP 2.399/2019 - OC UG 1 a 14 Dsp. 1.530/2019 OT UG 1 a 14 Dsp. 634/2019-Alt. Pot de 30 para 29,4. Pot. UG's para 2,1 | Ago/2019: comprovou MT e ST desde abr/19. Obra 100% concluída. Falta Licença de Operação. Previsão OC alterada. Agente mantém datas de OC para frente. Verificar. Abr/2019: agente mantem previsao como outorga. fev/2019 - inciou concretagem das bases, mas a | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1295 | 35434 | 2274 | 1 | 1 | 7.0 | nan | 2019-03-30 | 2018-04-24 | 2018-09-05 | RS | 7.0 | Nenhum | SE Erechim I - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2016-02-01 | 2016-01-01 | nan | 2016-12-01 | nan | nan | Dsp. 1.995/2018-OC UG1 Dsp. 925/2018-SFG - OT, UG 1 | 08/18: UG em OT. Previsão para setembro/2018. jun/18: UG em OT. Previsão para julho/2018. | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1296 | 35527 | 2275 | 1 | 1 | 8.5 | nan | 2019-08-08 | 2017-07-20 | 2017-08-18 | GO | 8.5 | Nenhum | SE Paranaíba (CELG) - 230 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2016-10-30 | 2016-03-30 | nan | 2016-08-30 | nan | nan | Dsp. 2.505/2017-Comercial. Dsp. 2.163/2017-Teste UG1 | ago/17- Solicitou OC. Abril/17 -SMF pendente. Agente alega OC em 10/05/2017; Não alterada, vide não cumprimento de datas anteriores. Dez/16: consta que usina está 100 % pronta. Fotos Demonstram que UG está montada.Rapeel tem previsão de OT em 20/12/2016 | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1297 | 35528 | 2276 | 1 e 2 | 2 | 2.852 | nan | 2020-01-23 | 2017-06-09 | 2017-06-30 | MG | 7.13 | Nenhum | SE Cidade Industrial de Santa Luzia - 13,8 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2017-03-15 | 2017-03-15 | nan | 2017-05-26 | nan | nan | nan | jun/18 - Alterei a previsão para set/18 pois a última UG não entrou em teste ainda. Ampliação de potência. mai/18 - Alteração de potência recente (27/4). Abr/17 - IO mantida a previsão | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1298 | 35528 | 2277 | 3 e 4 | 2 | 2.852 | nan | 2020-01-23 | 2017-06-15 | 2017-07-12 | MG | 7.13 | Nenhum | SE Cidade Industrial de Santa Luzia - 13,8 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2017-03-15 | 2017-03-15 | nan | 2017-05-26 | nan | nan | nan | jun/18 - Alterei a previsão para set/18 pois a última UG não entrou em teste ainda. Ampliação de potência. mai/18 - Alteração de potência recente (27/4). Abr/17 - IO mantida a previsão | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1299 | 35528 | 2278 | 5 | 1 | 1.426 | nan | 2018-05-27 | 2018-07-21 | 2018-07-27 | MG | 7.13 | Nenhum | SE Cidade Industrial de Santa Luzia - 13,8 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2017-03-15 | 2017-03-15 | nan | 2017-05-26 | nan | nan | nan | jun/18 - Alterei a previsão para set/18 pois a última UG não entrou em teste ainda. Ampliação de potência. mai/18 - Alteração de potência recente (27/4). Abr/17 - IO mantida a previsão | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1300 | 35567 | 2279 | 1 | 1 | 8.95 | nan | 2020-07-03 | 2018-01-19 | 2018-01-24 | MG | 8.95 | Nenhum | ULAD-217 - 13,8 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2016-01-01 | nan | 2016-08-01 | nan | nan | Dsp. 2.198/2018-Altera Pot de 8,25 para 8,95. Sist. De Transmissão, Dsp. 174/2018-OC UG 1 Dsp. 119/2018-OT UG 1 | Dez/17-agente informa OC em fev/18. Execução 98%. Mantida previsão. set/17 - previsão OC com período de construção muito curto, postergada um ano. | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1301 | 35706 | 2280 | 1 | 1 | 1.095 | 2017-01-04 | 2017-01-14 | 2017-01-25 | 2017-02-01 | PA | 5.04 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-11-19 | 2016-09-18 | nan | 2016-11-04 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | Dsp. 3.476/2019 OT UG's 2 a 7 Dsp. 999/2018- OC UG's 4 e 5 Dsp. 835/2018-OT UG 4 e 5 Dsp. 649/2018-OC UG's 2 e 3 Dez/17 - Previsão conforme empreendedor. Dsp. 3.520/2017-Teste UG 2 e 3 Dsp 292/2017-SCG - Alt Caract. Tecnicas Afuá Dsp. 274/2017-Libera a UG | Jan/2020 (Alexandre): Rapeel enviado mas agente não tem atualizado. Previsão postergada em 1 mês. Nov/19 (Alexandre): posterguei OC SFG em 2 meses. out/19 - novas unidades aguardando testes abril/18:Ugs ainda não em OT, 2 meses. Mar/18- Ugs em teste 30 di | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | sim | plan
1302 | 35707 | 2281 | 1 a 5 | 5 | 3.1266 | 2016-12-26 | 2017-01-14 | 2016-12-18 | 2017-01-18 | PA | 14.4966 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-11-12 | 2016-09-08 | nan | 2016-10-28 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | dsp 581/2019 - alteração de caracteristicas Dsp. 650/2018-OC UG 16 Dez/2017 - Previsão mantida. Dsp. 3.519/2017-Op Teste UG 16 Dsp. 1181/2017-Op Comercial Ug's 3 a 5 e 13 a 15. Dsp. 1118/2017-Libera as UG's3 a 5 e 13 a 15 para op em testes Dsp. 274/2017- | out/2019 - dsp 581/2019 - unidade 16 que entrou em 2018 e UG 12 foram desativadas e ug1 a 5 considerou as unidades antigas já em operação e a ug11 não foi implantada. Set/2019(Hunind) - Previsão OC mantida. Mar/2019 - Previsão mantida de OC mantida. Fev/ | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1303 | 35707 | 2282 | 6 a 10 | 5 | 4.0 | 2016-12-26 | 2017-01-14 | 2017-01-25 | 2017-02-01 | PA | 14.4966 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-11-12 | 2016-09-08 | nan | 2016-10-28 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | dsp 581/2019 - alteração de caracteristicas Dsp. 650/2018-OC UG 16 Dez/2017 - Previsão mantida. Dsp. 3.519/2017-Op Teste UG 16 Dsp. 1181/2017-Op Comercial Ug's 3 a 5 e 13 a 15. Dsp. 1118/2017-Libera as UG's3 a 5 e 13 a 15 para op em testes Dsp. 274/2017- | out/2019 - dsp 581/2019 - unidade 16 que entrou em 2018 e UG 12 foram desativadas e ug1 a 5 considerou as unidades antigas já em operação e a ug11 não foi implantada. Set/2019(Hunind) - Previsão OC mantida. Mar/2019 - Previsão mantida de OC mantida. Fev/ | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1304 | 35707 | 2283 | 16 | 1 | 0.846 | 2016-12-26 | 2017-01-14 | 2017-10-20 | 2018-03-24 | PA | 14.4966 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-11-12 | 2016-09-08 | nan | 2016-10-28 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | dsp 581/2019 - alteração de caracteristicas Dsp. 650/2018-OC UG 16 Dez/2017 - Previsão mantida. Dsp. 3.519/2017-Op Teste UG 16 Dsp. 1181/2017-Op Comercial Ug's 3 a 5 e 13 a 15. Dsp. 1118/2017-Libera as UG's3 a 5 e 13 a 15 para op em testes Dsp. 274/2017- | out/2019 - dsp 581/2019 - unidade 16 que entrou em 2018 e UG 12 foram desativadas e ug1 a 5 considerou as unidades antigas já em operação e a ug11 não foi implantada. Set/2019(Hunind) - Previsão OC mantida. Mar/2019 - Previsão mantida de OC mantida. Fev/ | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1305 | 35707 | 2284 | 12 a 14 | 3 | 3.285 | 2016-12-26 | 2017-01-14 | 2017-04-25 | 2017-04-28 | PA | 14.4966 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-11-12 | 2016-09-08 | nan | 2016-10-28 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | dsp 581/2019 - alteração de caracteristicas Dsp. 650/2018-OC UG 16 Dez/2017 - Previsão mantida. Dsp. 3.519/2017-Op Teste UG 16 Dsp. 1181/2017-Op Comercial Ug's 3 a 5 e 13 a 15. Dsp. 1118/2017-Libera as UG's3 a 5 e 13 a 15 para op em testes Dsp. 274/2017- | out/2019 - dsp 581/2019 - unidade 16 que entrou em 2018 e UG 12 foram desativadas e ug1 a 5 considerou as unidades antigas já em operação e a ug11 não foi implantada. Set/2019(Hunind) - Previsão OC mantida. Mar/2019 - Previsão mantida de OC mantida. Fev/ | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1306 | 35707 | 2285 | 15 a 16 | 2 | 3.285 | 2016-12-26 | 2017-01-14 | 2017-04-25 | 2017-04-28 | PA | 14.4966 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-11-12 | 2016-09-08 | nan | 2016-10-28 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | dsp 581/2019 - alteração de caracteristicas Dsp. 650/2018-OC UG 16 Dez/2017 - Previsão mantida. Dsp. 3.519/2017-Op Teste UG 16 Dsp. 1181/2017-Op Comercial Ug's 3 a 5 e 13 a 15. Dsp. 1118/2017-Libera as UG's3 a 5 e 13 a 15 para op em testes Dsp. 274/2017- | out/2019 - dsp 581/2019 - unidade 16 que entrou em 2018 e UG 12 foram desativadas e ug1 a 5 considerou as unidades antigas já em operação e a ug11 não foi implantada. Set/2019(Hunind) - Previsão OC mantida. Mar/2019 - Previsão mantida de OC mantida. Fev/ | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1307 | 35707 | 2286 | 11 | 1 | 0.8 | 2016-12-26 | 2017-01-14 | 2017-01-25 | 2017-02-01 | PA | 14.4966 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-11-12 | 2016-09-08 | nan | 2016-10-28 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | dsp 581/2019 - alteração de caracteristicas Dsp. 650/2018-OC UG 16 Dez/2017 - Previsão mantida. Dsp. 3.519/2017-Op Teste UG 16 Dsp. 1181/2017-Op Comercial Ug's 3 a 5 e 13 a 15. Dsp. 1118/2017-Libera as UG's3 a 5 e 13 a 15 para op em testes Dsp. 274/2017- | out/2019 - dsp 581/2019 - unidade 16 que entrou em 2018 e UG 12 foram desativadas e ug1 a 5 considerou as unidades antigas já em operação e a ug11 não foi implantada. Set/2019(Hunind) - Previsão OC mantida. Mar/2019 - Previsão mantida de OC mantida. Fev/ | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1308 | 35708 | 2287 | 1 a 4 | 4 | 3.384 | 2017-01-04 | 2017-01-14 | 2017-04-25 | 2017-04-28 | PA | 8.04 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-11-27 | 2016-09-18 | nan | 2016-11-12 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | Dsp. 3.477/2019-OT UG's 1 a 11 UG7 - contrato antigo que permaneceu no nova configuração, não precisa de dsp da 583/2013 Dsp. 1183/2017-Op Comercial 1 a 4 e 8 Dsp. 1118/2017-Libera as UG's 1 a 4 e 8 para op em testes. Dsp. 274/2017-Libera as UG5 e 6 para | Jan/2020 (Alexandre): Rapeel enviado mas agente não tem atualizado. Previsão postergada em 1 mês. nov/2019 - LO vencida. Única alteração. Posterguei OC SFG em 2 meses. out/2019 - novas unidades resolvendo pendências para iniciar liberação dos testes jun/1 | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | sim | plan
1309 | 35708 | 2288 | 8 | 1 | 0.846 | 2017-01-04 | 2017-01-14 | 2017-04-25 | 2017-04-28 | PA | 8.04 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-11-27 | 2016-09-18 | nan | 2016-11-12 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | Dsp. 3.477/2019-OT UG's 1 a 11 UG7 - contrato antigo que permaneceu no nova configuração, não precisa de dsp da 583/2013 Dsp. 1183/2017-Op Comercial 1 a 4 e 8 Dsp. 1118/2017-Libera as UG's 1 a 4 e 8 para op em testes. Dsp. 274/2017-Libera as UG5 e 6 para | Jan/2020 (Alexandre): Rapeel enviado mas agente não tem atualizado. Previsão postergada em 1 mês. nov/2019 - LO vencida. Única alteração. Posterguei OC SFG em 2 meses. out/2019 - novas unidades resolvendo pendências para iniciar liberação dos testes jun/1 | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | sim | plan
1310 | 35708 | 2289 | 7 | 1 | 0.6216 | 2017-01-04 | 2017-01-14 | 2016-12-31 | 2017-01-31 | PA | 8.04 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-11-27 | 2016-09-18 | nan | 2016-11-12 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | Dsp. 3.477/2019-OT UG's 1 a 11 UG7 - contrato antigo que permaneceu no nova configuração, não precisa de dsp da 583/2013 Dsp. 1183/2017-Op Comercial 1 a 4 e 8 Dsp. 1118/2017-Libera as UG's 1 a 4 e 8 para op em testes. Dsp. 274/2017-Libera as UG5 e 6 para | Jan/2020 (Alexandre): Rapeel enviado mas agente não tem atualizado. Previsão postergada em 1 mês. nov/2019 - LO vencida. Única alteração. Posterguei OC SFG em 2 meses. out/2019 - novas unidades resolvendo pendências para iniciar liberação dos testes jun/1 | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | sim | plan
1311 | 35709 | 2290 | 1 a 8 | 8 | 3.8 | 2017-01-03 | 2017-01-14 | 2017-01-25 | 2017-02-01 | PA | 3.8 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-12-07 | 2016-10-18 | nan | 2016-11-17 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | Dsp. 274/2017-Libera as UG1 a 8 para Op Comercial. Dsp. 224/2017- Libera as Ugs 1 a 8 para Op em testes | dez/16: não enviou rapeel, mas solicitou OT da usinas em 14/12/2016, baseado nas fotos, inicio de obra demonstrado, datas alteradas. Set/2016: sem RAPEEL. Previsão postergada. Previsão estava para abr/17 e mantive por ser mais conservadora. LO obtida, ma | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1312 | 35710 | 2291 | 1 a 3 | 3 | 1.2 | 2017-01-08 | 2017-01-14 | 2017-01-25 | 2017-02-01 | PA | 1.2 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-12-17 | 2016-10-18 | nan | 2016-11-27 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | Dsp. 274/2017-Libera as UG1 a 3 para Op Comercial. Dsp. 224/2017- Libera as Ugs 1 a 3 para Op em testes | dez/16: não enviou rapeel, mas solicitou OT da usinas em 14/12/2016, baseado nas fotos, inicio de obra demonstrado, datas alteradas. Set/2016: sem RAPEEL. Previsão postergada. Previsão estava para abr/17 e mantive por ser mais conservadora. LO obtida. Não | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1313 | 35712 | 2292 | 1 a 3 | 3 | 1.3 | 2017-01-08 | 2017-01-14 | 2017-01-25 | 2017-02-01 | PA | 1.3 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-12-17 | 2016-10-18 | nan | 2016-11-27 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | Dsp. 274/2017-Libera as UG1 a 3 para Op Comercial. Dsp. 224/2017- Libera as Ugs 1 a 3para Op em testes | dez/16: não enviou rapeel, mas solicitou OT da usinas em 14/12/2016, baseado nas fotos, inicio de obra demonstrado, datas alteradas. Set/2016: sem RAPEEL. Previsão postergada. Previsão estava para abr/17 e mantive por ser mais conservadora. LO obtida, mas | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1314 | 35713 | 2293 | 1 a 5 | 5 | 2.4 | 2017-01-06 | 2017-01-14 | 2017-01-25 | 2017-02-01 | PA | 2.4 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-12-07 | 2016-10-18 | nan | 2016-11-17 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | Dsp. 274/2017-Libera as UGs1 a 5 para Op Comercial. Dsp. 224/2017- Libera as Ugs 1 a 5 para Op em testes | dez/16: não enviou rapeel, mas solicitou OT da usinas em 14/12/2016, baseado nas fotos, inicio de obra demonstrado, datas alteradas. Set/2016: sem RAPEEL. Previsão postergada. Previsão estava para abr/17 e mantive por ser mais conservadora. LO obtida. Não | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1315 | 35714 | 2294 | 3 | 1 | 0.5 | 2017-01-05 | 2017-01-14 | 2017-01-25 | 2017-02-01 | PA | 1.992 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-12-02 | 2016-09-28 | nan | 2016-11-12 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | Dsp. 3.478/2019 - OT UG's 3 a 6 Dez/17 - Mantida a previsão anterior. Dsp. 274/2017-Libera a UG1 a 3 para Op Comercial. Dsp. 224/2017-Libera as Ugs 1 a 3 para Op em Testes. | Jan/2020 (Alexandre): Ugs já em OT. Previsão postergada em 1 mês. Nov/19 (Alexandre): Posterguei a previsão OC SFG em 2 meses. out/2019 - pediu testes para as novas unidades jun/19 unidades diferentes. Abr/19(Hunind)-OC de acordo com o Agente. Mar/2019: S | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | sim | plan
1316 | 35715 | 2295 | 6 | 1 | 1.095 | 2017-01-07 | 2017-01-14 | 2017-01-25 | 2017-02-01 | PA | 5.325 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-12-02 | 2016-09-18 | nan | 2016-11-12 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | Dsp. 3.479/2019 - OT UG's 3,5 a 8 e 10 a 12 Dez/17 - Mantive a previsão anterior. Dsp. 1184/2017-Op Comercial 1 a 3 Dsp. 1118/2017-Libera as UG's 1 a 3 para op em testes. Dsp 274/2017-Libera a UG6 para Op Comercial. Dsp. 224/2017-Libera a Ug 6 para Op em | Jan/2020 (Alexandre): Ugs já em OT. Previsão postergada em 1 mês. Nov/19 (Alexandre): Posterguei a previsão OC SFG em 2 meses. out/19 - novas unidades preparando para testes. Abr/19(Hunind)-OC de acordo com o Agente. Mar/2019: Sem alteraçõs. Previsão de O | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | sim | plan
1317 | 35716 | 2296 | 1 a 7 | 7 | 3.2 | 2016-12-31 | 2017-01-12 | 2017-01-25 | 2017-02-04 | PA | 3.2 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-12-07 | 2016-10-18 | nan | 2016-11-17 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | Dsp. 321/2017-Libera as Ugs 1 a 7 para op comercial. Dsp. 224/2017-Libera as ugs 1 a 7 para Op em teste. | dez/16: não enviou rapeel, mas solicitou OT da usinas em 14/12/2016, baseado nas fotos, inicio de obra demonstrado, datas alteradas. Set/2016: sem RAPEEL. Previsão postergada. Previsão estava para abr/17 e mantive por ser mais conservadora. LO obtida, mas | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1318 | 35717 | 2297 | 19 a 21 | 3 | 3.75 | 2016-12-27 | 2017-01-14 | 2017-04-28 | 2017-05-05 | PA | 21.63 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-11-04 | 2016-08-31 | nan | 2016-10-20 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | Dsp. 3.480/2019 OT UG's 1 a 26 Dsp. 1228/2017- Op Comercial Ug's 10 e 19 a a 21 Dsp. 1169/2017-Op testes UG's 10 e 19 a 21 Dsp. 305/2017-Libera as UGs1 a 7 e 11 a 13 para Op Comercial. Dsp. 224/2017-Libera as Ugs 1 a 7 e 11 a 13 para Op em testes. | Jan/2020 (Alexandre): Ugs em OT. Posterguei previsão SFG em 1 mês. Nov/19 (Alexandre): Posterguei a previsão OC SFG em 2 meses. out/19 - novas unidades preparando pra testes Abr/19(Hunind)-OC de acordo com o Agente. LO Vencida. Mar/2019: Sem alteraçõs. Pr | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | sim | plan
1319 | 35718 | 2298 | 13 a 15 | 3 | 2.538 | 2016-12-29 | 2017-01-14 | 2017-04-25 | 2017-04-28 | PA | 13.785 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-11-02 | 2016-08-29 | nan | 2016-10-18 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | Dsp. 1000/2018- OC UG9 Dsp. 834/2018- OT UG9 Dez/17 - Mantive a previsão anterior. Dsp. 1180/2017-Op comercial UG's 13 a 16 Dsp. 1118/2017-Libera as UG's 13 a 16 para op em testes. Dsp. 305/2017-Libera as Ugs 1 a 8 e 10 a 12 para Op Comercial. Dsp. 224/20 | jan/18 UG9 ñ OT, OC alterado. nov/17: alt OC UG9 não está em OT. Jul/17 - Indica que as obras estão finalizadas. Jun/17: alt OC UG9 não está em OT. Maio/17 OC alterado 2 meses Ug sem pedido OT. Dez/16: LO vencida (26/11/2015). | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1320 | 35718 | 2299 | 1 a 8 e 10 a 12 | 11 | 9.555 | 2016-12-29 | 2017-01-14 | 2017-01-25 | 2017-02-02 | PA | 13.785 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-11-02 | 2016-08-29 | nan | 2016-10-18 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | Dsp. 1000/2018- OC UG9 Dsp. 834/2018- OT UG9 Dez/17 - Mantive a previsão anterior. Dsp. 1180/2017-Op comercial UG's 13 a 16 Dsp. 1118/2017-Libera as UG's 13 a 16 para op em testes. Dsp. 305/2017-Libera as Ugs 1 a 8 e 10 a 12 para Op Comercial. Dsp. 224/20 | jan/18 UG9 ñ OT, OC alterado. nov/17: alt OC UG9 não está em OT. Jul/17 - Indica que as obras estão finalizadas. Jun/17: alt OC UG9 não está em OT. Maio/17 OC alterado 2 meses Ug sem pedido OT. Dez/16: LO vencida (26/11/2015). | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1321 | 35718 | 2300 | 16 | 1 | 0.846 | 2016-12-29 | 2017-01-14 | 2017-04-25 | 2017-04-28 | PA | 13.785 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-11-02 | 2016-08-29 | nan | 2016-10-18 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | Dsp. 1000/2018- OC UG9 Dsp. 834/2018- OT UG9 Dez/17 - Mantive a previsão anterior. Dsp. 1180/2017-Op comercial UG's 13 a 16 Dsp. 1118/2017-Libera as UG's 13 a 16 para op em testes. Dsp. 305/2017-Libera as Ugs 1 a 8 e 10 a 12 para Op Comercial. Dsp. 224/20 | jan/18 UG9 ñ OT, OC alterado. nov/17: alt OC UG9 não está em OT. Jul/17 - Indica que as obras estão finalizadas. Jun/17: alt OC UG9 não está em OT. Maio/17 OC alterado 2 meses Ug sem pedido OT. Dez/16: LO vencida (26/11/2015). | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1322 | 35718 | 2301 | 9 | 1 | 0.846 | 2016-12-29 | 2017-01-14 | 2018-04-17 | 2018-05-04 | PA | 13.785 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-11-02 | 2016-08-29 | nan | 2016-10-18 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | Dsp. 1000/2018- OC UG9 Dsp. 834/2018- OT UG9 Dez/17 - Mantive a previsão anterior. Dsp. 1180/2017-Op comercial UG's 13 a 16 Dsp. 1118/2017-Libera as UG's 13 a 16 para op em testes. Dsp. 305/2017-Libera as Ugs 1 a 8 e 10 a 12 para Op Comercial. Dsp. 224/20 | jan/18 UG9 ñ OT, OC alterado. nov/17: alt OC UG9 não está em OT. Jul/17 - Indica que as obras estão finalizadas. Jun/17: alt OC UG9 não está em OT. Maio/17 OC alterado 2 meses Ug sem pedido OT. Dez/16: LO vencida (26/11/2015). | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1323 | 35719 | 2302 | 3,5 e 9 | 3 | 3.0 | 2017-01-02 | 2017-01-14 | 2017-01-25 | 2017-02-01 | PA | 5.226 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-11-18 | 2016-09-18 | nan | 2016-10-29 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | dsp. 3.481/2019 OT UG's 1 a 10 Dsp. 292/2017 - Libera as UG's 1,2,4 e 6 para OP. Dsp. 274/2017 - Libera as UG's 3,5 e 9. Ainda faltam implantar 3 UG's de 1000. | Jan/2020 (Alexandre): Posterguei a previsão OC SFG em 1 meses. Nov/19 (Alexandre): Posterguei a previsão OC SFG em 3 meses. out/19 - novas unidades preparando para testes Abr/19 (Hunind)-Previsão OC segundo Agente. Mar/2019: Sem alteraçõs. Previsão de OC | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | sim | plan
1324 | 35719 | 2303 | 1,2,4,6 | 4 | 1.8936 | nan | nan | 2017-01-18 | 2017-01-18 | PA | 5.226 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-11-18 | 2016-09-18 | nan | 2016-10-29 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | dsp. 3.481/2019 OT UG's 1 a 10 Dsp. 292/2017 - Libera as UG's 1,2,4 e 6 para OP. Dsp. 274/2017 - Libera as UG's 3,5 e 9. Ainda faltam implantar 3 UG's de 1000. | Jan/2020 (Alexandre): Posterguei a previsão OC SFG em 1 meses. Nov/19 (Alexandre): Posterguei a previsão OC SFG em 3 meses. out/19 - novas unidades preparando para testes Abr/19 (Hunind)-Previsão OC segundo Agente. Mar/2019: Sem alteraçõs. Previsão de OC | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | sim | plan
1325 | 35720 | 2304 | 5 e 6 | 2 | 1.692 | 2017-01-04 | 2017-01-14 | 2017-01-25 | 2017-02-01 | PA | 5.48 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-11-26 | 2016-09-18 | nan | 2016-11-06 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | Dsp. 3.482/2019 - OT UG's 3 a 9 Dsp. 1.825/2017 - Comercial -UG1 a 3 Dsp. 1170/2017-Op testes UG's 1 a 3 Dsp 274/2017-Libera as Ugs 5 e 6 para Op Comercial. Dsp. 224/2017-Libera as UGs5 e 6 para Op em testes. | Jan/2020 (Alexandre): Ugs em OT. Posterguei a previsão OC SFG em 1 meses. Nov/19 (Alexandre): Posterguei a previsão OC SFG em 2 meses. out/19 - novas unidades preparando pra testes Abr/19(Hunind)-Preparação para início de testes. Previsão segundo Agente. | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | sim | plan
1326 | 35721 | 2305 | 7 e 9 | 2 | 1.692 | 2017-01-05 | 2017-01-14 | 2017-04-25 | 2017-04-28 | PA | 8.04 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-11-27 | 2016-09-08 | nan | 2016-11-07 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | Dsp. 3.483/2019 OT UG's 5 a 15 Dsp. 1182/2017-SFG Op Comercial 1 a 3 e 7 e 9 Dsp. 1.118/2017-SFG Libera as UG's 1 a 3, 7 e 9 para op em testes. Dsp 274/2017-Libera as Ugs4, 5 e 6 para Op Comercial. Dsp. 224/2017-Libera as UGs4,5 e 6 para Op em testes. | Jan/2020 (Alexandre): Ugs em OT. Posterguei a previsão OC SFG em 1 meses. Nov/19 (Alexandre): Posterguei a previsão OC SFG em 3 meses (Ugs novas). out/19 - novas unidades preparando pra testes dez/16: Lo vencida (25/11/2016). Fotos de início de obras. Fez | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | sim | plan
1327 | 35721 | 2306 | 5,6 e 8 | 3 | 2.538 | 2017-01-05 | 2017-01-14 | 2017-01-25 | 2017-02-01 | PA | 8.04 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-11-27 | 2016-09-08 | nan | 2016-11-07 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | Dsp. 3.483/2019 OT UG's 5 a 15 Dsp. 1182/2017-SFG Op Comercial 1 a 3 e 7 e 9 Dsp. 1.118/2017-SFG Libera as UG's 1 a 3, 7 e 9 para op em testes. Dsp 274/2017-Libera as Ugs4, 5 e 6 para Op Comercial. Dsp. 224/2017-Libera as UGs4,5 e 6 para Op em testes. | Jan/2020 (Alexandre): Ugs em OT. Posterguei a previsão OC SFG em 1 meses. Nov/19 (Alexandre): Posterguei a previsão OC SFG em 3 meses (Ugs novas). out/19 - novas unidades preparando pra testes dez/16: Lo vencida (25/11/2016). Fotos de início de obras. Fez | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | sim | plan
1328 | 35722 | 2307 | 1 a 9 | 9 | 3.268 | 2017-01-06 | 2017-01-14 | 2017-01-25 | 2017-02-01 | PA | 3.96 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-12-20 | 2016-10-18 | nan | 2016-11-30 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | Dsp. 3.484/2019- OT UG's 1 a 8 Dsp 274/2017-Libera as Ugs1 a 9 para Op Comercial. Dsp. 224/2017 - Libera as Ugs 1 a 9 para OP em teste. | Jan/2020 (Alexandre): Ugs em OT. Posterguei a previsão OC SFG em 1 meses. Nov/19 (Alexandre): Posterguei a previsão OC SFG em 2 meses. out/19 - novas unidades aguardando liberação para testes dez/16: Lo vencida (25/11/2016). Fotos do início de obras. LO v | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | sim | plan
1329 | 35723 | 2308 | 1a2,4a6 e 8a19 | 17 | 6.053 | 2016-12-31 | 2017-01-14 | 2016-12-31 | 2017-01-31 | PA | 7.511 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-12-08 | 2016-10-18 | nan | 2016-11-18 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | SCG 292/17 - Máquinas em operação pelo contrato antigo Dsp 274/2017-Libera as Ugs4, 5 e 6 para Op Comercial. Dsp. 224/2017-Libera as Ugs 3 e 7 para Op em testes. | Maio/17 OC alterado em 2 meses Ug sem pedido OT. Dez/16: Lo vencida (08/06/2016). Fotos do início de obras. Pot Rapeel (7510kW) e nº de UGS (19Ugs) diferente da Resolução 7 UGs e 8.750kW. | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1330 | 35723 | 2309 | 3 e 7 | 2 | 1.458 | 2016-12-31 | 2017-01-14 | 2017-01-25 | 2017-02-01 | PA | 7.511 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-12-08 | 2016-10-18 | nan | 2016-11-18 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | SCG 292/17 - Máquinas em operação pelo contrato antigo Dsp 274/2017-Libera as Ugs4, 5 e 6 para Op Comercial. Dsp. 224/2017-Libera as Ugs 3 e 7 para Op em testes. | Maio/17 OC alterado em 2 meses Ug sem pedido OT. Dez/16: Lo vencida (08/06/2016). Fotos do início de obras. Pot Rapeel (7510kW) e nº de UGS (19Ugs) diferente da Resolução 7 UGs e 8.750kW. | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1331 | 35724 | 2310 | 1 a 4 | 4 | 1.6 | 2017-01-06 | 2017-01-14 | 2017-01-25 | 2017-02-02 | PA | 1.6 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-12-10 | 2016-10-18 | nan | 2016-11-20 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | Dsp. 305/2017-Libera as Ugs 1 a 4 para Op comercial. Dsp. 224/2017-Libera as Ugs 1 a 4 para Op em testes. | dez/16: não enviou rapeel, mas solicitou OT da usinas em 14/12/2016, baseado nas fotos, inicio de obra demonstrado, datas alteradas. Set/2016: sem RAPEEL. Previsão postergada. Previsão estava para abr/17 e mantive por ser mais conservadora. LO obtida, mas | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1332 | 35725 | 2311 | 1 a 13 | 13 | 15.99 | 2017-01-06 | 2017-01-14 | 2017-01-25 | 2017-02-02 | PA | 15.99 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-12-14 | 2016-10-18 | nan | 2016-11-24 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | Dsp. 762/2018-ACATI. Dsp. 305/2017-Libera as Ugs 1 a 13 para op comercial. Dsp. 224/2017-Libera as Ugs 1 a 13 para Op em testes. | dez/16: não enviou rapeel, mas solicitou OT da usinas em 14/12/2016, baseado nas fotos, inicio de obra demonstrado, datas alteradas. Set/2016: sem RAPEEL. Previsão postergada. Previsão estava para abr/17 e mantive por ser mais conservadora. LO obtida. Não | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1333 | 35726 | 2312 | 8 a 11 | 4 | 1.424 | 2017-01-06 | 2017-01-14 | 2017-05-10 | 2017-11-29 | PA | 6.06 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-11-27 | 2016-09-18 | nan | 2016-11-07 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | Dsp. 3.485/2019- OT UG's 1 a 9 Dsp. 4003/2017 - OC UG's 8 a 11 Dsp. 274/2017 - OC UG 7 Dsp. 1292/2017-Op em testes Ug's 8 a 11 Dsp. 274/2017-Libera a Ug7 para Op Comercial. Dsp. 224/2017-Libera a Ug 7 para Op em testes. Dsp. 292/2017 - OC UG's 1 a 6 e 12 | Jan/2020 (Alexandre): Ugs em OT. Posterguei a previsão OC SFG em 1 meses. Dez/19(Hunind)-Previsão OC Alterada. Nov/19 (Alexandre): Posterguei a previsão OC SFG em 3 meses. Abr/19(Hunind)-Previsão OC Segundo Agente. Mar/2019: Sem alteraçõs. Previsão de OC | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | sim | plan
1334 | 35727 | 2313 | 1 a 16 | 16 | 6.658 | 2017-01-02 | 2017-01-14 | 2017-01-25 | 2017-02-02 | PA | 6.658 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-12-11 | 2016-10-18 | nan | 2016-11-21 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | Em Junho de 2018 o Agt informa para a CELAP uma configuração implantada diferente da outorgada. Dsp. 305/2017-Libera as Ugs 1 a 16 para Op Comercial. Não necessário devido ao Despacho 292/2017 da SCG. Dsp. 224/2017-Libera as Ugs 1 a 16 para Op em testes. | dez/16: Lo vencida (08/06/2016). Fotos do início de obras. Pot Rapeel (6.658W) e nº de UGS (16Ugs) diferente da Resolução 6 UGs e 7.000kW. | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1335 | 35728 | 2314 | 2 a 4 | 3 | 2.538 | 2017-01-02 | 2017-01-14 | 2017-04-28 | 2017-05-04 | PA | 5.24 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2016-12-12 | 2016-10-18 | nan | 2016-11-22 | nan | nan | 2016-12-05 | 2016-11-15 | nan | 2016-12-05 | nan | nan | Dsp. 3.486/2019-OT UG7 Dsp. 651/2018-OC UG6 Dsp. 3.751/2017-Op Teste UG 6 Dsp. 1218/2017-Op Comercial UG 2 a 4 Dsp. 1170/2017-Op testes UG's 2 a 4 Dsp. 274/2017-Libera as UGs1 e 5 para Op Comercial. Dsp. 224/2017 - Libera as Ugs 5 e 6 para Op em testes. | Jan/2020 (Alexandre): Ug 7 em OT. Posterguei a previsão OC SFG em 1 meses. Nov/19 (Alexandre): Posterguei a previsão OC SFG em 3 meses. out/19 - nova unidade aguardando operação em teste Mar/18- Ugs em teste 30 dias. Fev/18 - Previsão anterior postergada | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | sim | plan
1336 | 35733 | 2315 | 1 | 1 | 2.75 | nan | 2017-08-01 | 2017-12-22 | 2018-04-11 | TO | 2.75 | 03/2016 | SE Centro Industrial do Cerrado - 34,5 kV | nan | nan | nan | 2017-03-01 | 2017-04-15 | nan | nan | 2017-03-15 | 2017-06-15 | 2017-11-28 | nan | nan | Dsp. 956/2018- ACATI-Alteração de ponto de conexão. Dsp 793/18 (10/4/18) OC UG1. Dsp. 4.336/2017- OT UG's 1 abr/17 - IO colocada a previsão do agente | mar/18- OC (1 mês de teste) jan/18- OC (1 mês de teste) Dez/17-Previsão OC conforme atual estágio de obras. Out/17- ajustada data de OC considerando que não iniciou montagem eletromecânica Set/17-informa ter iniciado sistema de tranmissão de interesse res | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1337 | 35742 | 2316 | 1 | 1 | 1.0 | 2017-12-22 | 2018-01-05 | 2018-11-23 | 2018-12-28 | SC | 1.0 | 03/2016 | SE Angelina Usina Garcia - 13,8 kV | 2017-10-24 | nan | 2017-03-14 | 2017-09-12 | 2017-12-22 | nan | 2018-11-06 | 2017-07-06 | 2018-04-30 | 2018-08-30 | 2018-10-31 | nan | Dsp. 3.174/2018- OC UG1 Dsp. 2.697/2018-OT UG1 | dez/18: em OT (previsão + 30 dias) Set/18: Realizado montagem eletromecânica em ago/18. Previsão de OC alterada para dez/18 (Igual ao do empreendedor) Ago/18:OC conforme previsor mai/18-CF 4/18: 8% obras. Ñ comprovou CF. dez/17-OC conforme previsor Set | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1338 | 35745 | 2317 | 1 | 1 | 0.8 | 2018-01-20 | 2018-01-30 | 2018-05-17 | 2018-05-25 | MG | 1.6 | 03/2016 | SE Alimentador UHJS-10 - 22 kV | 2017-09-12 | nan | nan | 2017-12-26 | 2017-02-02 | nan | nan | 2017-05-10 | 2017-07-15 | nan | nan | nan | Dsp.1.157/2018-OC UG's 1 e 2 Dsp.1.088/2018-OT UG's 1 e 2 | Dez/17-OC conforme atual estágio de obras Ago/17-concretagem CF Jul/17- não comprovou Concretagem da CF. Junho/2017- IO em maio. Mantida previsão OC. Abr/17: Indicador verde -Início de obras para 15/08/2017 | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1339 | 35745 | 2318 | 2 | 1 | 0.8 | 2018-03-01 | 2018-03-11 | 2018-05-17 | 2018-05-25 | MG | 1.6 | 03/2016 | SE Alimentador UHJS-10 - 22 kV | 2017-09-12 | nan | nan | 2017-12-26 | 2017-02-02 | nan | nan | 2017-05-10 | 2017-07-15 | nan | nan | nan | Dsp.1.157/2018-OC UG's 1 e 2 Dsp.1.088/2018-OT UG's 1 e 2 | Dez/17-OC conforme atual estágio de obras Ago/17-concretagem CF Jul/17- não comprovou Concretagem da CF. Junho/2017- IO em maio. Mantida previsão OC. Abr/17: Indicador verde -Início de obras para 15/08/2017 | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1340 | 35747 | 2319 | 1 | 1 | 2.75 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-05-10 | 2018-05-18 | TO | 2.75 | 03/2016 | SE Centro Industrial do Cerrado - 34,5 kV | nan | nan | nan | 2017-05-01 | nan | nan | nan | 2017-05-15 | 2017-07-31 | nan | nan | nan | Dsp. 1.101/2018- OC, UG 1 Dsp. 1.036/2018- OT UG 1 Dsp. 955/2018- ACATI-Alteração de ponto de conexão. | Dez/17- OC conforme atual estágio de obras. Set/17- informa início do sistema de transmissão, mas não comprovou. Ago/17 - CF Junho/2017: IO em maio/2017 (escavação). Ajustada previsão OC com 1 ano de atraso, pois antes estava considerando 2 anos de atraso | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1341 | 35773 | 2320 | 1 | 1 | 30.0 | nan | nan | 2015-07-25 | 2015-07-31 | SP | 70.0 | Nenhum | SE Da Mata CPFL - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | DESPACHO Nº 2.470, DE 30 DE JULHO DE 2015 | 48500.000450/2008 set/16 - é uma cisão da da Mata, conforme entendimento da SRG a usina está operando com a mesma data da UTE Da Mata. Jul/2016 - O agente informou à SCG que a usina está pronta. | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1342 | 35773 | 2321 | 2 | 1 | 40.0 | nan | nan | 2009-09-01 | 2009-12-24 | SP | 40.0 | Nenhum | Seccionamento na LT Três Irmãos - Valparaíso - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2007-05-15 | nan | nan | nan | nan | DESPACHO Nº 3.607, DE 23 DE SETEMBRO DE 2009 | Processo nº 48500.007310/2008-14 Desmenbrou em duas usinas | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1343 | 35817 | 2322 | 1 a 13 | 13 | 4.095 | 2019-04-25 | 2019-06-04 | 2019-08-02 | 2019-11-09 | AM | 4.095 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2019-02-13 | 2018-06-06 | nan | 2019-02-01 | nan | nan | 2019-04-16 | 2018-05-15 | nan | 2019-06-20 | nan | nan | Dsp. 3.117/2019-OC UG's 1 a 13 Dsp 2.123/2019 - OT UG 1 a 13 Dsp. 986/2019-ACATI REA 7613/2019-Alt. Cronograma. REA 6724/DIR-21/11/17- Alt. Cronograma. | out/19 - sem LO Ago/19 - Previsão atualizada (agente): Avanço da obra = 98% - LO pendente jul/19 - previsão mantida. Licença de Operação solicitada em 05/06/2019. Aguardando vistoria do órgão ambiental. jun/19 - comprovou inicio das subestação. Maquinas e | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1344 | 35821 | 2323 | 1 a 13 | 13 | 4.095 | 2019-04-25 | 2019-06-04 | 2019-04-16 | 2019-08-03 | AM | 4.095 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2019-02-13 | 2018-06-06 | nan | 2019-02-01 | nan | nan | 2018-12-17 | 2018-05-15 | nan | 2018-07-30 | nan | nan | Dsp 2.143/2019 - OC UG's 1 a 13 Dsp. 1.130/2019-OT UG's 1 a 13 Dsp. 986/2019-ACATI REA 7613/2019-Alt. Cronograma. REA 6724/DIR-21/11/17- Alt. Cronograma. | jul/19 - ainda sem LO jun/19 - atualizado conforme campanha. Ainda sem LO. Abr/19(Hunind)-OC de acordo com o Agente. Mar/19-ME e Sis. De trans. atualizadas segundo RAPEEL (Hunind) jun/18 - IO comprovado Jan/18: OC - 1 ano após IO dez/17: IO conf cronogra | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1345 | 37341 | 2324 | 1 | 1 | 30.0 | nan | 2020-07-14 | 2018-03-23 | 2018-04-07 | SP | 30.0 | Nenhum | SE Dracena - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2011-01-01 | 2017-04-20 | nan | 2017-10-02 | nan | nan | Dsp. 1.977/2018-Alteração do Sist. De Int. Restrito. Dsp. 777/2018- OC, UG1 | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1346 | 37358 | 2325 | 1 | 1 | 2.5 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2019-09-21 | 2019-10-25 | MT | 5.0 | 01/2018 | SE Nova Mutum - 138 kV | 2021-01-01 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2021-02-01 | 2021-08-15 | nan | 2019-03-29 | 2018-05-13 | 2018-11-05 | 2019-04-02 | 2019-09-21 | nan | Dsp. 2.921/2019-OC UG's 1 e 2 Dsp. 2.615/2019-OT UG's 1 e 2. | mai/19 - Montagem eletromecanica comprovada e obras da LT comprovadas. Abr/2019: Atualizada previsão SFG, conforme indicador => OC Previsão SFG: 12/2019 fev/19 - andamento sem entraves. Adiantado. Mantida previsão para reavaliar no quadrimestre. Dez/18- C | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1347 | 37358 | 2326 | 2 | 1 | 2.5 | 2021-09-15 | 2021-10-15 | 2019-09-21 | 2019-10-25 | MT | 5.0 | 01/2018 | SE Nova Mutum - 138 kV | 2021-01-01 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2021-02-01 | 2021-08-15 | nan | 2019-03-29 | 2018-05-13 | 2018-11-05 | 2019-04-02 | 2019-09-21 | nan | Dsp. 2.921/2019-OC UG's 1 e 2 Dsp. 2.615/2019-OT UG's 1 e 2. | mai/19 - Montagem eletromecanica comprovada e obras da LT comprovadas. Abr/2019: Atualizada previsão SFG, conforme indicador => OC Previsão SFG: 12/2019 fev/19 - andamento sem entraves. Adiantado. Mantida previsão para reavaliar no quadrimestre. Dez/18- C | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1348 | 37624 | 2327 | 3 | 1 | 141.601 | nan | nan | 2017-08-19 | 2017-10-28 | MS | 269.58 | Nenhum | SE VCP-MS - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2016-03-14 | 2016-01-21 | nan | 2016-05-05 | nan | nan | Dsp. 3.620/2017-Comercial UG 3 e 4 Dsp. 2.553/2017-Teste UG 3 e 4 | Outorga desmenbrada, era ampliação da Fibria MS (Antiga VCP). | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1349 | 37624 | 2328 | 4 | 1 | 127.979 | nan | nan | 2017-08-19 | 2017-10-28 | MS | 269.58 | Nenhum | SE VCP-MS - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2016-03-14 | 2016-01-21 | nan | 2016-05-05 | nan | nan | Dsp. 3.620/2017-Comercial UG 3 e 4 Dsp. 2.553/2017-Teste UG 3 e 4 | Outorga desmenbrada, era ampliação da Fibria MS (Antiga VCP). | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1350 | 37729 | 2329 | 1 a 42 | 42 | 13.65 | 2018-11-16 | 2018-11-29 | 2019-08-07 | 2019-08-15 | AM | 13.65 | 02/2016 | Sistema Isolado | 2018-08-30 | 2018-05-20 | nan | 2018-07-30 | nan | nan | 2019-01-15 | 2018-06-15 | nan | 2018-09-14 | nan | nan | Dsp. 2.147/2019 - DACT DSP 2.260/2019 - OC UG1 a UG42 DSP 2.179/2019 - OT UG1 a UG42 REA 6727/DIR-21/11/2017- Altera cronograma de implantação. | ago/19 - OT liberada, Verificar potência do Outorgas(12,6) para 13,65. jul/19 - aguardando ACAT jun/19 - aguardando ACAT mai/19 - usina pronta. Aguardando alteração de outorga pra pedido de testes comerciais. Abr/19 (Hunind)-ACATI tramitando na SCG. Ainda | Fóssil | ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1351 | 37822 | 2330 | 1 e 2 | 2 | 5.67 | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 2019-05-23 | 2019-06-19 | PR | 5.67 | Nenhum | SE São Francisco Beltrão - 138 kV | 2019-06-01 | 2018-08-01 | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2020-02-01 | nan | 2018-10-15 | 2018-05-01 | 2018-08-23 | 2018-12-17 | nan | nan | Dsp. 1.731/2019- OC Ugs 1 e 2 Dsp. 1.418/2019-OT UG's 1 e 2 | Fev/19 - O agente estava enviando os relatório com o nome do arquivo errado (37882). Atualizado datas do cronograma e previsão de OC. Dez/18 (Hunind)-Previsão IO alterada para a Abr/19 (mais conservador). Indicador amarelo. out/18: não foi encontrado o R | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1352 | 37967 | 2331 | 1 a 3 | 3 | 8.1 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2018-12-21 | 2019-01-25 | MA | 24.3 | 05/2017 | SE Miranda II - 500 kV | 2022-08-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | nan | nan | 2022-12-01 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-07-15 | nan | nan | 2018-11-20 | Dsp. 198/2019- OC 1 a 9 Dsp. 3.175/2018-OT UG4 Dsp. 3.114/2018- OT UG's 1 a 3 Dsp. 3.054/2018- OT UG's 5 a 7 Dsp. 2.910/2018-OT UG's 8 e 9 Dsp. 1.575/2018-Alt. De pot, sist. De int. Restrito. | Jan/19: em OT. OC para fev/19 Dez/2018 (Hunind)- Previsão de IO para 60 dias para as UG's sem OT e de 30 dias para as que iniciaram OT. jul/18 - previsão OC dez/18, conforme reunião em 12/7/18 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1353 | 37967 | 2332 | 4 | 1 | 2.7 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2018-12-28 | 2019-01-25 | MA | 24.3 | 05/2017 | SE Miranda II - 500 kV | 2022-08-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | nan | nan | 2022-12-01 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-07-15 | nan | nan | 2018-11-20 | Dsp. 198/2019- OC 1 a 9 Dsp. 3.175/2018-OT UG4 Dsp. 3.114/2018- OT UG's 1 a 3 Dsp. 3.054/2018- OT UG's 5 a 7 Dsp. 2.910/2018-OT UG's 8 e 9 Dsp. 1.575/2018-Alt. De pot, sist. De int. Restrito. | Jan/19: em OT. OC para fev/19 Dez/2018 (Hunind)- Previsão de IO para 60 dias para as UG's sem OT e de 30 dias para as que iniciaram OT. jul/18 - previsão OC dez/18, conforme reunião em 12/7/18 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1354 | 37967 | 2333 | 8 a 9 | 2 | 5.4 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2018-12-11 | 2019-01-25 | MA | 24.3 | 05/2017 | SE Miranda II - 500 kV | 2022-08-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | nan | nan | 2022-12-01 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-07-15 | nan | nan | 2018-11-20 | Dsp. 198/2019- OC 1 a 9 Dsp. 3.175/2018-OT UG4 Dsp. 3.114/2018- OT UG's 1 a 3 Dsp. 3.054/2018- OT UG's 5 a 7 Dsp. 2.910/2018-OT UG's 8 e 9 Dsp. 1.575/2018-Alt. De pot, sist. De int. Restrito. | Jan/19: em OT. OC para fev/19 Dez/2018 (Hunind)- Previsão de IO para 60 dias para as UG's sem OT e de 30 dias para as que iniciaram OT. jul/18 - previsão OC dez/18, conforme reunião em 12/7/18 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1355 | 37967 | 2334 | 7 | 1 | 2.7 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2018-12-15 | 2019-01-25 | MA | 24.3 | 05/2017 | SE Miranda II - 500 kV | 2022-08-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | nan | nan | 2022-12-01 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-07-15 | nan | nan | 2018-11-20 | Dsp. 198/2019- OC 1 a 9 Dsp. 3.175/2018-OT UG4 Dsp. 3.114/2018- OT UG's 1 a 3 Dsp. 3.054/2018- OT UG's 5 a 7 Dsp. 2.910/2018-OT UG's 8 e 9 Dsp. 1.575/2018-Alt. De pot, sist. De int. Restrito. | Jan/19: em OT. OC para fev/19 Dez/2018 (Hunind)- Previsão de IO para 60 dias para as UG's sem OT e de 30 dias para as que iniciaram OT. jul/18 - previsão OC dez/18, conforme reunião em 12/7/18 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1356 | 37967 | 2335 | 5 a 6 | 2 | 5.4 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2018-12-15 | 2019-01-25 | MA | 24.3 | 05/2017 | SE Miranda II - 500 kV | 2022-08-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | nan | nan | 2022-12-01 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-07-15 | nan | nan | 2018-11-20 | Dsp. 198/2019- OC 1 a 9 Dsp. 3.175/2018-OT UG4 Dsp. 3.114/2018- OT UG's 1 a 3 Dsp. 3.054/2018- OT UG's 5 a 7 Dsp. 2.910/2018-OT UG's 8 e 9 Dsp. 1.575/2018-Alt. De pot, sist. De int. Restrito. | Jan/19: em OT. OC para fev/19 Dez/2018 (Hunind)- Previsão de IO para 60 dias para as UG's sem OT e de 30 dias para as que iniciaram OT. jul/18 - previsão OC dez/18, conforme reunião em 12/7/18 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1357 | 37970 | 2336 | 1 e 2 | 2 | 5.4 | 2022-12-01 | 2022-10-01 | 2018-12-18 | 2019-01-10 | MA | 29.7 | 05/2017 | SE Miranda II - 500 kV | 2022-08-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | nan | nan | 2022-07-01 | 2018-04-30 | 2018-06-15 | 2018-06-24 | nan | nan | 2018-10-31 | Dsp. 048/2019-OC UG's 1 a 11 Dsp. 3.070/2018- OT UG's 1 a 3 Dsp. 3.029/2018- OT UG's 4 a 7. Dsp. 2.966/2018- OT UG's 8 a 11 Dsp. 1.577/2018-Alt. De pot, nº de UG's, sist. De int. Restrito. | 08/18: comprovou CC. Mantida OC. jul/18 - previsão OC dez/18, conforme reunião em 12/7/18 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1358 | 37970 | 2337 | 3 | 1 | 2.7 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2018-12-18 | 2019-01-10 | MA | 29.7 | 05/2017 | SE Miranda II - 500 kV | 2022-08-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | nan | nan | 2022-07-01 | 2018-04-30 | 2018-06-15 | 2018-06-24 | nan | nan | 2018-10-31 | Dsp. 048/2019-OC UG's 1 a 11 Dsp. 3.070/2018- OT UG's 1 a 3 Dsp. 3.029/2018- OT UG's 4 a 7. Dsp. 2.966/2018- OT UG's 8 a 11 Dsp. 1.577/2018-Alt. De pot, nº de UG's, sist. De int. Restrito. | 08/18: comprovou CC. Mantida OC. jul/18 - previsão OC dez/18, conforme reunião em 12/7/18 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1359 | 37970 | 2338 | 8 | 1 | 2.7 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2018-12-12 | 2019-01-10 | MA | 29.7 | 05/2017 | SE Miranda II - 500 kV | 2022-08-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | nan | nan | 2022-07-01 | 2018-04-30 | 2018-06-15 | 2018-06-24 | nan | nan | 2018-10-31 | Dsp. 048/2019-OC UG's 1 a 11 Dsp. 3.070/2018- OT UG's 1 a 3 Dsp. 3.029/2018- OT UG's 4 a 7. Dsp. 2.966/2018- OT UG's 8 a 11 Dsp. 1.577/2018-Alt. De pot, nº de UG's, sist. De int. Restrito. | 08/18: comprovou CC. Mantida OC. jul/18 - previsão OC dez/18, conforme reunião em 12/7/18 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1360 | 37970 | 2339 | 9 a 11 | 3 | 8.1 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2018-12-12 | 2019-01-10 | MA | 29.7 | 05/2017 | SE Miranda II - 500 kV | 2022-08-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | nan | nan | 2022-07-01 | 2018-04-30 | 2018-06-15 | 2018-06-24 | nan | nan | 2018-10-31 | Dsp. 048/2019-OC UG's 1 a 11 Dsp. 3.070/2018- OT UG's 1 a 3 Dsp. 3.029/2018- OT UG's 4 a 7. Dsp. 2.966/2018- OT UG's 8 a 11 Dsp. 1.577/2018-Alt. De pot, nº de UG's, sist. De int. Restrito. | 08/18: comprovou CC. Mantida OC. jul/18 - previsão OC dez/18, conforme reunião em 12/7/18 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1361 | 37970 | 2340 | 4 a 5 | 2 | 5.4 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2018-12-14 | 2019-01-10 | MA | 29.7 | 05/2017 | SE Miranda II - 500 kV | 2022-08-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | nan | nan | 2022-07-01 | 2018-04-30 | 2018-06-15 | 2018-06-24 | nan | nan | 2018-10-31 | Dsp. 048/2019-OC UG's 1 a 11 Dsp. 3.070/2018- OT UG's 1 a 3 Dsp. 3.029/2018- OT UG's 4 a 7. Dsp. 2.966/2018- OT UG's 8 a 11 Dsp. 1.577/2018-Alt. De pot, nº de UG's, sist. De int. Restrito. | 08/18: comprovou CC. Mantida OC. jul/18 - previsão OC dez/18, conforme reunião em 12/7/18 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1362 | 37970 | 2341 | 6 a 7 | 2 | 5.4 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2018-12-14 | 2019-01-10 | MA | 29.7 | 05/2017 | SE Miranda II - 500 kV | 2022-08-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | nan | nan | 2022-07-01 | 2018-04-30 | 2018-06-15 | 2018-06-24 | nan | nan | 2018-10-31 | Dsp. 048/2019-OC UG's 1 a 11 Dsp. 3.070/2018- OT UG's 1 a 3 Dsp. 3.029/2018- OT UG's 4 a 7. Dsp. 2.966/2018- OT UG's 8 a 11 Dsp. 1.577/2018-Alt. De pot, nº de UG's, sist. De int. Restrito. | 08/18: comprovou CC. Mantida OC. jul/18 - previsão OC dez/18, conforme reunião em 12/7/18 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1363 | 37972 | 2342 | 1 a 5 | 5 | 13.5 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2018-12-13 | 2019-01-10 | MA | 27.0 | 05/2017 | SE Miranda II - 500 kV | 2022-08-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | nan | nan | 2022-07-01 | 2018-06-15 | 2018-05-15 | 2018-06-15 | nan | nan | 2018-10-15 | Dsp. 055/2019-OC UG's 1 a 5 Dsp. 032/2019-OC UG6 Dsp. 3.177/2018-OC UG's 7 a 10 Dsp. 3.002/2018- OT UG's 1 a 4 Dsp. 2.909/2018-OT UG 9 Dsp. 2.837/2018-OT UG 10 Dsp. 2.860/2018- OT Ugs 5 a 7 Dsp. 2.749/2018- OT UG8 Dsp. 1.576/2018-Alt. De pot, nº de UG's, | Dez/2018 (Hunind)- Previsão de IO 30 dias devido o ínicio de OT. jul/18 - previsão OC dez/18, conforme reunião em 12/7/18 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1364 | 37972 | 2343 | 8 | 1 | 2.7 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2018-11-28 | 2018-12-28 | MA | 27.0 | 05/2017 | SE Miranda II - 500 kV | 2022-08-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | nan | nan | 2022-07-01 | 2018-06-15 | 2018-05-15 | 2018-06-15 | nan | nan | 2018-10-15 | Dsp. 055/2019-OC UG's 1 a 5 Dsp. 032/2019-OC UG6 Dsp. 3.177/2018-OC UG's 7 a 10 Dsp. 3.002/2018- OT UG's 1 a 4 Dsp. 2.909/2018-OT UG 9 Dsp. 2.837/2018-OT UG 10 Dsp. 2.860/2018- OT Ugs 5 a 7 Dsp. 2.749/2018- OT UG8 Dsp. 1.576/2018-Alt. De pot, nº de UG's, | Dez/2018 (Hunind)- Previsão de IO 30 dias devido o ínicio de OT. jul/18 - previsão OC dez/18, conforme reunião em 12/7/18 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1365 | 37972 | 2344 | 9 | 1 | 2.7 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2018-12-11 | 2018-12-28 | MA | 27.0 | 05/2017 | SE Miranda II - 500 kV | 2022-08-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | nan | nan | 2022-07-01 | 2018-06-15 | 2018-05-15 | 2018-06-15 | nan | nan | 2018-10-15 | Dsp. 055/2019-OC UG's 1 a 5 Dsp. 032/2019-OC UG6 Dsp. 3.177/2018-OC UG's 7 a 10 Dsp. 3.002/2018- OT UG's 1 a 4 Dsp. 2.909/2018-OT UG 9 Dsp. 2.837/2018-OT UG 10 Dsp. 2.860/2018- OT Ugs 5 a 7 Dsp. 2.749/2018- OT UG8 Dsp. 1.576/2018-Alt. De pot, nº de UG's, | Dez/2018 (Hunind)- Previsão de IO 30 dias devido o ínicio de OT. jul/18 - previsão OC dez/18, conforme reunião em 12/7/18 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1366 | 37972 | 2345 | 10 | 1 | 2.7 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2018-12-06 | 2018-12-28 | MA | 27.0 | 05/2017 | SE Miranda II - 500 kV | 2022-08-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | nan | nan | 2022-07-01 | 2018-06-15 | 2018-05-15 | 2018-06-15 | nan | nan | 2018-10-15 | Dsp. 055/2019-OC UG's 1 a 5 Dsp. 032/2019-OC UG6 Dsp. 3.177/2018-OC UG's 7 a 10 Dsp. 3.002/2018- OT UG's 1 a 4 Dsp. 2.909/2018-OT UG 9 Dsp. 2.837/2018-OT UG 10 Dsp. 2.860/2018- OT Ugs 5 a 7 Dsp. 2.749/2018- OT UG8 Dsp. 1.576/2018-Alt. De pot, nº de UG's, | Dez/2018 (Hunind)- Previsão de IO 30 dias devido o ínicio de OT. jul/18 - previsão OC dez/18, conforme reunião em 12/7/18 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1367 | 37972 | 2346 | 7 | 1 | 2.7 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2018-12-07 | 2018-12-28 | MA | 27.0 | 05/2017 | SE Miranda II - 500 kV | 2022-08-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | nan | nan | 2022-07-01 | 2018-06-15 | 2018-05-15 | 2018-06-15 | nan | nan | 2018-10-15 | Dsp. 055/2019-OC UG's 1 a 5 Dsp. 032/2019-OC UG6 Dsp. 3.177/2018-OC UG's 7 a 10 Dsp. 3.002/2018- OT UG's 1 a 4 Dsp. 2.909/2018-OT UG 9 Dsp. 2.837/2018-OT UG 10 Dsp. 2.860/2018- OT Ugs 5 a 7 Dsp. 2.749/2018- OT UG8 Dsp. 1.576/2018-Alt. De pot, nº de UG's, | Dez/2018 (Hunind)- Previsão de IO 30 dias devido o ínicio de OT. jul/18 - previsão OC dez/18, conforme reunião em 12/7/18 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1368 | 37972 | 2347 | 6 | 1 | 2.7 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2018-12-07 | 2019-01-08 | MA | 27.0 | 05/2017 | SE Miranda II - 500 kV | 2022-08-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | nan | nan | 2022-07-01 | 2018-06-15 | 2018-05-15 | 2018-06-15 | nan | nan | 2018-10-15 | Dsp. 055/2019-OC UG's 1 a 5 Dsp. 032/2019-OC UG6 Dsp. 3.177/2018-OC UG's 7 a 10 Dsp. 3.002/2018- OT UG's 1 a 4 Dsp. 2.909/2018-OT UG 9 Dsp. 2.837/2018-OT UG 10 Dsp. 2.860/2018- OT Ugs 5 a 7 Dsp. 2.749/2018- OT UG8 Dsp. 1.576/2018-Alt. De pot, nº de UG's, | Dez/2018 (Hunind)- Previsão de IO 30 dias devido o ínicio de OT. jul/18 - previsão OC dez/18, conforme reunião em 12/7/18 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1369 | 37976 | 2348 | 1 a 2 | 2 | 5.4 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2018-12-05 | 2018-12-28 | MA | 27.0 | 05/2017 | SE Miranda II - 500 kV | 2022-08-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | nan | nan | 2022-07-01 | 2018-06-15 | 2018-05-15 | 2018-06-15 | nan | nan | 2018-10-15 | Dsp. 3.176/2018-OC UG' 1 a 10 Dsp. 2.818/2018-OT UG 1 e 2 Dsp. 2.779/2018- OT Ugs 3 e 4 Dsp. 2.764/2018- OT UG 5 Dsp. 2.748/2018- OT UG 6 Dsp. 2.729/2018-OT UG 7 Dsp. 2.695/2018-OT UG' 8 e 9 Dsp. 2.642/2018-Ot UG10 Dsp. 1.574/2018-Alt. De pot, nº de UG's, | jul/18 - previsão OC dez/18, conforme reunião em 12/7/18 jun/18 - eles estão com licença e todos os contratos assinados, conforme terem iniciado obras, mas enviaram fotos de outro parque com início das bases. Previsão IO em ago/18. OC 18 meses depois. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1370 | 37976 | 2349 | 10 | 1 | 2.7 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2018-11-20 | 2018-12-28 | MA | 27.0 | 05/2017 | SE Miranda II - 500 kV | 2022-08-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | nan | nan | 2022-07-01 | 2018-06-15 | 2018-05-15 | 2018-06-15 | nan | nan | 2018-10-15 | Dsp. 3.176/2018-OC UG' 1 a 10 Dsp. 2.818/2018-OT UG 1 e 2 Dsp. 2.779/2018- OT Ugs 3 e 4 Dsp. 2.764/2018- OT UG 5 Dsp. 2.748/2018- OT UG 6 Dsp. 2.729/2018-OT UG 7 Dsp. 2.695/2018-OT UG' 8 e 9 Dsp. 2.642/2018-Ot UG10 Dsp. 1.574/2018-Alt. De pot, nº de UG's, | jul/18 - previsão OC dez/18, conforme reunião em 12/7/18 jun/18 - eles estão com licença e todos os contratos assinados, conforme terem iniciado obras, mas enviaram fotos de outro parque com início das bases. Previsão IO em ago/18. OC 18 meses depois. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1371 | 37976 | 2350 | 8 e 9 | 2 | 5.4 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2018-11-23 | 2018-12-28 | MA | 27.0 | 05/2017 | SE Miranda II - 500 kV | 2022-08-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | nan | nan | 2022-07-01 | 2018-06-15 | 2018-05-15 | 2018-06-15 | nan | nan | 2018-10-15 | Dsp. 3.176/2018-OC UG' 1 a 10 Dsp. 2.818/2018-OT UG 1 e 2 Dsp. 2.779/2018- OT Ugs 3 e 4 Dsp. 2.764/2018- OT UG 5 Dsp. 2.748/2018- OT UG 6 Dsp. 2.729/2018-OT UG 7 Dsp. 2.695/2018-OT UG' 8 e 9 Dsp. 2.642/2018-Ot UG10 Dsp. 1.574/2018-Alt. De pot, nº de UG's, | jul/18 - previsão OC dez/18, conforme reunião em 12/7/18 jun/18 - eles estão com licença e todos os contratos assinados, conforme terem iniciado obras, mas enviaram fotos de outro parque com início das bases. Previsão IO em ago/18. OC 18 meses depois. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1372 | 37976 | 2351 | 7 | 1 | 2.7 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2018-11-27 | 2018-12-28 | MA | 27.0 | 05/2017 | SE Miranda II - 500 kV | 2022-08-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | nan | nan | 2022-07-01 | 2018-06-15 | 2018-05-15 | 2018-06-15 | nan | nan | 2018-10-15 | Dsp. 3.176/2018-OC UG' 1 a 10 Dsp. 2.818/2018-OT UG 1 e 2 Dsp. 2.779/2018- OT Ugs 3 e 4 Dsp. 2.764/2018- OT UG 5 Dsp. 2.748/2018- OT UG 6 Dsp. 2.729/2018-OT UG 7 Dsp. 2.695/2018-OT UG' 8 e 9 Dsp. 2.642/2018-Ot UG10 Dsp. 1.574/2018-Alt. De pot, nº de UG's, | jul/18 - previsão OC dez/18, conforme reunião em 12/7/18 jun/18 - eles estão com licença e todos os contratos assinados, conforme terem iniciado obras, mas enviaram fotos de outro parque com início das bases. Previsão IO em ago/18. OC 18 meses depois. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1373 | 37976 | 2352 | 6 | 1 | 2.7 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2018-11-28 | 2018-12-28 | MA | 27.0 | 05/2017 | SE Miranda II - 500 kV | 2022-08-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | nan | nan | 2022-07-01 | 2018-06-15 | 2018-05-15 | 2018-06-15 | nan | nan | 2018-10-15 | Dsp. 3.176/2018-OC UG' 1 a 10 Dsp. 2.818/2018-OT UG 1 e 2 Dsp. 2.779/2018- OT Ugs 3 e 4 Dsp. 2.764/2018- OT UG 5 Dsp. 2.748/2018- OT UG 6 Dsp. 2.729/2018-OT UG 7 Dsp. 2.695/2018-OT UG' 8 e 9 Dsp. 2.642/2018-Ot UG10 Dsp. 1.574/2018-Alt. De pot, nº de UG's, | jul/18 - previsão OC dez/18, conforme reunião em 12/7/18 jun/18 - eles estão com licença e todos os contratos assinados, conforme terem iniciado obras, mas enviaram fotos de outro parque com início das bases. Previsão IO em ago/18. OC 18 meses depois. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1374 | 37976 | 2353 | 5 | 1 | 2.7 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2018-11-29 | 2018-12-28 | MA | 27.0 | 05/2017 | SE Miranda II - 500 kV | 2022-08-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | nan | nan | 2022-07-01 | 2018-06-15 | 2018-05-15 | 2018-06-15 | nan | nan | 2018-10-15 | Dsp. 3.176/2018-OC UG' 1 a 10 Dsp. 2.818/2018-OT UG 1 e 2 Dsp. 2.779/2018- OT Ugs 3 e 4 Dsp. 2.764/2018- OT UG 5 Dsp. 2.748/2018- OT UG 6 Dsp. 2.729/2018-OT UG 7 Dsp. 2.695/2018-OT UG' 8 e 9 Dsp. 2.642/2018-Ot UG10 Dsp. 1.574/2018-Alt. De pot, nº de UG's, | jul/18 - previsão OC dez/18, conforme reunião em 12/7/18 jun/18 - eles estão com licença e todos os contratos assinados, conforme terem iniciado obras, mas enviaram fotos de outro parque com início das bases. Previsão IO em ago/18. OC 18 meses depois. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1375 | 37976 | 2354 | 3 a 4 | 2 | 5.4 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2018-11-30 | 2018-12-28 | MA | 27.0 | 05/2017 | SE Miranda II - 500 kV | 2022-08-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | nan | nan | 2022-07-01 | 2018-06-15 | 2018-05-15 | 2018-06-15 | nan | nan | 2018-10-15 | Dsp. 3.176/2018-OC UG' 1 a 10 Dsp. 2.818/2018-OT UG 1 e 2 Dsp. 2.779/2018- OT Ugs 3 e 4 Dsp. 2.764/2018- OT UG 5 Dsp. 2.748/2018- OT UG 6 Dsp. 2.729/2018-OT UG 7 Dsp. 2.695/2018-OT UG' 8 e 9 Dsp. 2.642/2018-Ot UG10 Dsp. 1.574/2018-Alt. De pot, nº de UG's, | jul/18 - previsão OC dez/18, conforme reunião em 12/7/18 jun/18 - eles estão com licença e todos os contratos assinados, conforme terem iniciado obras, mas enviaram fotos de outro parque com início das bases. Previsão IO em ago/18. OC 18 meses depois. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1376 | 40566 | 2355 | 7 | 1 | 1.411 | nan | 2021-07-12 | 2019-03-02 | 2019-05-07 | RJ | 16.932 | Nenhum | SE Rocha Freire - 25 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2018-10-30 | 2018-03-14 | nan | 2018-09-03 | nan | nan | ago/19 - verificar porque os despachos de teste estão com potência diferente. Dsp. 1.272/2019-OC UG' 1 a 12 Dsp. 1.014/2019-OT UG's 8 a 12 Dsp. 635/2019-OT UG7 Dsp. 2.715/2018- OT UG's 1 a 6 | ab/2019 - ajustado conforme rapeel de fev/2019 | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1377 | 40566 | 2356 | 1 a 6 | 6 | 8.466 | nan | 2021-07-12 | 2018-11-24 | 2019-05-07 | RJ | 16.932 | Nenhum | SE Rocha Freire - 25 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2018-10-30 | 2018-03-14 | nan | 2018-09-03 | nan | nan | ago/19 - verificar porque os despachos de teste estão com potência diferente. Dsp. 1.272/2019-OC UG' 1 a 12 Dsp. 1.014/2019-OT UG's 8 a 12 Dsp. 635/2019-OT UG7 Dsp. 2.715/2018- OT UG's 1 a 6 | ab/2019 - ajustado conforme rapeel de fev/2019 | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1378 | 40566 | 2357 | 8 a 12 | 5 | 7.055 | nan | nan | 2019-04-06 | 2019-05-07 | RJ | 16.932 | Nenhum | SE Rocha Freire - 25 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2018-10-30 | 2018-03-14 | nan | 2018-09-03 | nan | nan | ago/19 - verificar porque os despachos de teste estão com potência diferente. Dsp. 1.272/2019-OC UG' 1 a 12 Dsp. 1.014/2019-OT UG's 8 a 12 Dsp. 635/2019-OT UG7 Dsp. 2.715/2018- OT UG's 1 a 6 | ab/2019 - ajustado conforme rapeel de fev/2019 | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1379 | 40572 | 2358 | 1 a 10 | 10 | 27.0 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2019-09-20 | 2019-10-16 | MA | 27.0 | Nenhum | SE Miranda II - 500 kV | 2020-07-01 | 2020-02-01 | 2020-05-01 | nan | nan | 2020-06-01 | 2019-04-30 | 2019-02-18 | 2019-04-20 | nan | nan | 2019-07-30 | Dsp. 2.824/2019-OC UG's 1 a 10 Dsp. 2.591/2019-OT UG's 1 a 10 Dsp. 991/2019-Altera pot. Instalada | ago/2019 - obras avançadas. 70,00%. Previsão OC alterada | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1380 | 40573 | 2359 | 1 a 4 | 4 | 10.8 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2019-09-20 | 2019-10-16 | MA | 35.1 | Nenhum | SE Miranda II - 500 kV | 2020-07-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | nan | nan | 2020-06-01 | 2019-04-30 | 2019-04-10 | 2019-06-19 | nan | nan | 2019-07-31 | Dsp. 2.823/2019-OC UG 1 a 13 Dsp. 2.726/2019-OT UG's 1 a 4 Dsp. 2.699/2019-OT UG5 Dsp. 2.681/2019-OT UG6 Despacho 2.655/19: OT UG7 Dsp. 2.592/2019-OT UG's 8 a 13 Dsp. 992/2019-Altera pot. Instalada | ago/2019 - obras avançadas. 50,00%. Previsão OC alterada | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1381 | 40573 | 2360 | 6 | 1 | 2.7 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2019-09-27 | 2019-10-16 | MA | 35.1 | Nenhum | SE Miranda II - 500 kV | 2020-07-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | nan | nan | 2020-06-01 | 2019-04-30 | 2019-04-10 | 2019-06-19 | nan | nan | 2019-07-31 | Dsp. 2.823/2019-OC UG 1 a 13 Dsp. 2.726/2019-OT UG's 1 a 4 Dsp. 2.699/2019-OT UG5 Dsp. 2.681/2019-OT UG6 Despacho 2.655/19: OT UG7 Dsp. 2.592/2019-OT UG's 8 a 13 Dsp. 992/2019-Altera pot. Instalada | ago/2019 - obras avançadas. 50,00%. Previsão OC alterada | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1382 | 40573 | 2361 | 7 | 1 | 2.7 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2019-09-26 | 2019-10-16 | MA | 35.1 | Nenhum | SE Miranda II - 500 kV | 2020-07-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | nan | nan | 2020-06-01 | 2019-04-30 | 2019-04-10 | 2019-06-19 | nan | nan | 2019-07-31 | Dsp. 2.823/2019-OC UG 1 a 13 Dsp. 2.726/2019-OT UG's 1 a 4 Dsp. 2.699/2019-OT UG5 Dsp. 2.681/2019-OT UG6 Despacho 2.655/19: OT UG7 Dsp. 2.592/2019-OT UG's 8 a 13 Dsp. 992/2019-Altera pot. Instalada | ago/2019 - obras avançadas. 50,00%. Previsão OC alterada | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1383 | 40573 | 2362 | 8 a 13 | 6 | 16.2 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2019-09-20 | 2019-10-16 | MA | 35.1 | Nenhum | SE Miranda II - 500 kV | 2020-07-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | nan | nan | 2020-06-01 | 2019-04-30 | 2019-04-10 | 2019-06-19 | nan | nan | 2019-07-31 | Dsp. 2.823/2019-OC UG 1 a 13 Dsp. 2.726/2019-OT UG's 1 a 4 Dsp. 2.699/2019-OT UG5 Dsp. 2.681/2019-OT UG6 Despacho 2.655/19: OT UG7 Dsp. 2.592/2019-OT UG's 8 a 13 Dsp. 992/2019-Altera pot. Instalada | ago/2019 - obras avançadas. 50,00%. Previsão OC alterada | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1384 | 40573 | 2363 | 5 | 1 | 2.7 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2019-09-20 | 2019-10-16 | MA | 35.1 | Nenhum | SE Miranda II - 500 kV | 2020-07-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | nan | nan | 2020-06-01 | 2019-04-30 | 2019-04-10 | 2019-06-19 | nan | nan | 2019-07-31 | Dsp. 2.823/2019-OC UG 1 a 13 Dsp. 2.726/2019-OT UG's 1 a 4 Dsp. 2.699/2019-OT UG5 Dsp. 2.681/2019-OT UG6 Despacho 2.655/19: OT UG7 Dsp. 2.592/2019-OT UG's 8 a 13 Dsp. 992/2019-Altera pot. Instalada | ago/2019 - obras avançadas. 50,00%. Previsão OC alterada | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1385 | 40574 | 2364 | 1 e 2 | 2 | 5.4 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2019-10-24 | 2019-11-05 | MA | 35.1 | Nenhum | SE Miranda II - 500 KV | 2020-07-01 | 2020-01-01 | 2020-05-01 | nan | nan | 2020-06-01 | 2019-04-30 | 2019-05-15 | 2019-06-10 | nan | nan | nan | Dsp. 3.013/2019-OC UG's 1, 2 e 11 Dsp. 2.966/2019-OC UG's 3 a 10 e 12 e 13 Dsp. 2.922/2019-OT UG 11 Dsp. 2.896/2019-OT UG's 1 a 3 Dsp. 2.879/2019-OT UG's 6 a 8 Dsp. 2.846/2019-OT UG's 4 e 5 2.805/2019-OT UG9 Dsp. 2.788/2019-OT UG's 10,12 e 13 Dsp. 993/201 | ago/19 - obras em avanço 45% | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1386 | 40574 | 2365 | 10,12 e 13 | 3 | 8.1 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2019-10-11 | 2019-11-01 | MA | 35.1 | Nenhum | SE Miranda II - 500 KV | 2020-07-01 | 2020-01-01 | 2020-05-01 | nan | nan | 2020-06-01 | 2019-04-30 | 2019-05-15 | 2019-06-10 | nan | nan | nan | Dsp. 3.013/2019-OC UG's 1, 2 e 11 Dsp. 2.966/2019-OC UG's 3 a 10 e 12 e 13 Dsp. 2.922/2019-OT UG 11 Dsp. 2.896/2019-OT UG's 1 a 3 Dsp. 2.879/2019-OT UG's 6 a 8 Dsp. 2.846/2019-OT UG's 4 e 5 2.805/2019-OT UG9 Dsp. 2.788/2019-OT UG's 10,12 e 13 Dsp. 993/201 | ago/19 - obras em avanço 45% | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1387 | 40574 | 2366 | 9 | 1 | 2.7 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2019-10-12 | 2019-11-01 | MA | 35.1 | Nenhum | SE Miranda II - 500 KV | 2020-07-01 | 2020-01-01 | 2020-05-01 | nan | nan | 2020-06-01 | 2019-04-30 | 2019-05-15 | 2019-06-10 | nan | nan | nan | Dsp. 3.013/2019-OC UG's 1, 2 e 11 Dsp. 2.966/2019-OC UG's 3 a 10 e 12 e 13 Dsp. 2.922/2019-OT UG 11 Dsp. 2.896/2019-OT UG's 1 a 3 Dsp. 2.879/2019-OT UG's 6 a 8 Dsp. 2.846/2019-OT UG's 4 e 5 2.805/2019-OT UG9 Dsp. 2.788/2019-OT UG's 10,12 e 13 Dsp. 993/201 | ago/19 - obras em avanço 45% | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1388 | 40574 | 2367 | 4 e 5 | 2 | 5.4 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2019-10-18 | 2019-11-01 | MA | 35.1 | Nenhum | SE Miranda II - 500 KV | 2020-07-01 | 2020-01-01 | 2020-05-01 | nan | nan | 2020-06-01 | 2019-04-30 | 2019-05-15 | 2019-06-10 | nan | nan | nan | Dsp. 3.013/2019-OC UG's 1, 2 e 11 Dsp. 2.966/2019-OC UG's 3 a 10 e 12 e 13 Dsp. 2.922/2019-OT UG 11 Dsp. 2.896/2019-OT UG's 1 a 3 Dsp. 2.879/2019-OT UG's 6 a 8 Dsp. 2.846/2019-OT UG's 4 e 5 2.805/2019-OT UG9 Dsp. 2.788/2019-OT UG's 10,12 e 13 Dsp. 993/201 | ago/19 - obras em avanço 45% | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1389 | 40574 | 2368 | 6a8 | 3 | 8.1 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2019-10-19 | 2019-11-01 | MA | 35.1 | Nenhum | SE Miranda II - 500 KV | 2020-07-01 | 2020-01-01 | 2020-05-01 | nan | nan | 2020-06-01 | 2019-04-30 | 2019-05-15 | 2019-06-10 | nan | nan | nan | Dsp. 3.013/2019-OC UG's 1, 2 e 11 Dsp. 2.966/2019-OC UG's 3 a 10 e 12 e 13 Dsp. 2.922/2019-OT UG 11 Dsp. 2.896/2019-OT UG's 1 a 3 Dsp. 2.879/2019-OT UG's 6 a 8 Dsp. 2.846/2019-OT UG's 4 e 5 2.805/2019-OT UG9 Dsp. 2.788/2019-OT UG's 10,12 e 13 Dsp. 993/201 | ago/19 - obras em avanço 45% | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1390 | 40574 | 2369 | 11 | 1 | 2.7 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2019-10-25 | 2019-11-05 | MA | 35.1 | Nenhum | SE Miranda II - 500 KV | 2020-07-01 | 2020-01-01 | 2020-05-01 | nan | nan | 2020-06-01 | 2019-04-30 | 2019-05-15 | 2019-06-10 | nan | nan | nan | Dsp. 3.013/2019-OC UG's 1, 2 e 11 Dsp. 2.966/2019-OC UG's 3 a 10 e 12 e 13 Dsp. 2.922/2019-OT UG 11 Dsp. 2.896/2019-OT UG's 1 a 3 Dsp. 2.879/2019-OT UG's 6 a 8 Dsp. 2.846/2019-OT UG's 4 e 5 2.805/2019-OT UG9 Dsp. 2.788/2019-OT UG's 10,12 e 13 Dsp. 993/201 | ago/19 - obras em avanço 45% | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1391 | 40574 | 2370 | 3 | 1 | 2.7 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2019-10-24 | 2019-11-01 | MA | 35.1 | Nenhum | SE Miranda II - 500 KV | 2020-07-01 | 2020-01-01 | 2020-05-01 | nan | nan | 2020-06-01 | 2019-04-30 | 2019-05-15 | 2019-06-10 | nan | nan | nan | Dsp. 3.013/2019-OC UG's 1, 2 e 11 Dsp. 2.966/2019-OC UG's 3 a 10 e 12 e 13 Dsp. 2.922/2019-OT UG 11 Dsp. 2.896/2019-OT UG's 1 a 3 Dsp. 2.879/2019-OT UG's 6 a 8 Dsp. 2.846/2019-OT UG's 4 e 5 2.805/2019-OT UG9 Dsp. 2.788/2019-OT UG's 10,12 e 13 Dsp. 993/201 | ago/19 - obras em avanço 45% | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1392 | 40643 | 2371 | 1 a 8 | 8 | 11.408 | 2021-05-29 | 2021-06-29 | 2019-05-29 | 2019-07-26 | PE | 14.26 | Nenhum | SE Jaboatão - 69 kV | nan | 2018-07-30 | nan | 2018-11-02 | nan | nan | 2019-01-15 | 2018-12-01 | nan | 2018-12-01 | nan | nan | Dsp. 3.011/2019 OT UG's 9 e 10 Dsp. 2.046/2019 - OC UG' 1 a 8 Dsp. 1.471/2019- OT UG's 1 a 8 | (Hunind)MAI/19-A usina não estava no banco, problema de outorga somente explorar. Dados incluídos e usina já em teste. | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | sim | sk8
1393 | 40643 | 2372 | 9 e 10 | 2 | 2.852 | nan | nan | 2019-11-05 | 2019-11-12 | PE | 14.26 | Nenhum | SE Jaboatão - 69 kV | nan | 2018-07-30 | nan | 2018-11-02 | nan | nan | 2019-01-15 | 2018-12-01 | nan | 2018-12-01 | nan | nan | Dsp. 3.011/2019 OT UG's 9 e 10 Dsp. 2.046/2019 - OC UG' 1 a 8 Dsp. 1.471/2019- OT UG's 1 a 8 | (Hunind)MAI/19-A usina não estava no banco, problema de outorga somente explorar. Dados incluídos e usina já em teste. | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | sim | sk8
1394 | 40821 | 2373 | 1 | 1 | 42.3 | 2022-01-08 | 2022-02-08 | 2019-10-11 | 2019-12-17 | MT | 42.3 | Nenhum | SE Sinop Distrito - 138kV | 2019-03-30 | 2019-03-15 | nan | 2019-04-20 | nan | nan | 2019-02-04 | 2018-08-14 | nan | 2018-12-03 | nan | nan | Dsp. 3.551/2019- OC UG1 Dsp. 2.789/2019 - OT UG1 | nov/2019 - entrou em teste, mas não temos informações sobre LO. ago/19 - informa obras com 98% de avanço, mas não tem fotos. Ainda falta adesão a CCEE e falta LO. | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1395 | 28620 | 2374 | 1 | 1 | 20.084 | nan | nan | nan | 1987-01-01 | SP | 36.42 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1396 | 29713 | 2375 | 2 | 1 | 40.0 | 2008-06-20 | 2008-07-09 | 2010-07-15 | 2010-06-28 | SP | 182.6 | 01/2008 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2009-07-15 | nan | nan | nan | nan | Processo nº 48500.004171/2008-69 | Conexão | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1397 | 12 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 2008-12-17 | 2007-03-01 | 2008-12-17 | 2008-12-25 | RS | 100.0 | 02/2005 | nan | nan | nan | 2005-02-01 | nan | nan | nan | nan | 2004-10-15 | 2006-08-23 | 2008-01-14 | 2008-10-15 | nan | financiamento, Implantação Planejamento e Execução | Viabilidade financeira; Implantação Planejamento e Execução. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1398 | 12 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 2009-02-28 | 2008-09-01 | 2009-02-28 | 2009-03-12 | RS | 100.0 | 02/2005 | nan | nan | nan | 2005-02-01 | nan | nan | nan | nan | 2004-10-15 | 2006-08-23 | 2008-02-04 | 2008-10-15 | nan | financiamento, Implantação Planejamento e Execução | Viabilidade financeira; Implantação Planejamento e Execução. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1399 | 19 | 3 | 1 e 2 | 2 | 36.55 | 2001-12-03 | 2002-01-01 | 2008-04-12 | 2008-04-18 | MG | 102.89 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2006-09-15 | nan | nan | nan | nan | Processo nº 48500.000838/2002-14 | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1400 | 42 | 4 | 1 | 1 | 102.5 | 2005-07-20 | 2003-11-30 | 2005-07-20 | 2005-07-30 | ES | 612.1 | 02/2006 | nan | nan | nan | 2002-01-31 | nan | nan | nan | nan | 2001-05-31 | nan | nan | nan | nan | não liberação das áreas a serem desapropriadas para terraplanagem/relocação da estrada de ferro Vitória Minas/obras do reservatório na cidade de Resplendor | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1401 | 42 | 5 | 2 | 1 | 205.0 | 2005-08-20 | 2005-08-31 | 2005-08-20 | 2005-08-31 | ES | 612.1 | 02/2006 | nan | nan | nan | 2002-01-31 | nan | nan | nan | nan | 2001-05-31 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1402 | 42 | 6 | 3 | 1 | 304.6 | 2005-10-08 | 2005-11-01 | 2005-10-08 | 2005-11-01 | ES | 612.1 | 02/2006 | nan | nan | nan | 2002-01-31 | nan | nan | nan | nan | 2001-05-31 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1403 | 127 | 7 | 1 | 1 | 210.4 | 2002-03-02 | 2002-04-17 | nan | 2002-05-02 | ES | 83.2 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2000-10-18 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1404 | 161 | 8 | 1 e 2 | 2 | 6.6 | nan | 2003-05-01 | 2009-06-30 | 2009-08-07 | MT | 6.66 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2006-06-01 | 2007-09-30 | 2008-03-15 | 2009-01-01 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1405 | 182 | 9 | 3 | 1 | 47.5 | nan | nan | 2008-05-22 | 2010-01-30 | BA | 108.6 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2006-03-15 | nan | nan | nan | nan | 48500.003289/1999-17 - DESPACHO No 1.995, DE 21 DE MAIO DE 2008 | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1406 | 291 | 10 | 1 | 1 | 19.0 | nan | 2003-12-31 | 2008-06-18 | 2008-08-02 | RJ | 19.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2006-09-05 | 2007-06-10 | 2008-03-15 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1407 | 331 | 11 | 01 a 02 | 2 | 6.666 | 2003-06-01 | 2003-08-01 | 2018-05-19 | 2018-08-04 | MT | 10.0 | 04/2017 | SE Sapezal - 34,5kV | 2003-03-01 | 2022-03-01 | nan | nan | nan | nan | 2018-02-15 | 2002-11-02 | 2003-06-30 | 2017-09-22 | nan | nan | Dsp. 1.750/2018- OC UG's 1 a 3 Dsp. 1.110/2018-OT UG's 1 a 3 REA No 639/2002 - transferencia de titularidade e cronograma. | Jul/18 - Previsão alterada para agosto/18. Usina operando em teste. 06/18: Em OT. Prev OC 30 dias. Mar/18 - Comprovou LT. Mantida previsão OC do agente em função do estágio de obras (82%). Dez/17- OC conme agente. Nov/17 LI com validade até 7/5/2020 Out | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1408 | 331 | 12 | 03 | 1 | 3.334 | 2003-06-01 | 2003-09-01 | 2018-05-19 | 2018-08-04 | MT | 10.0 | 04/2017 | SE Sapezal - 34,5kV | 2003-03-01 | 2022-03-01 | nan | nan | nan | nan | 2018-02-15 | 2002-11-02 | 2003-06-30 | 2017-09-22 | nan | nan | Dsp. 1.750/2018- OC UG's 1 a 3 Dsp. 1.110/2018-OT UG's 1 a 3 REA No 639/2002 - transferencia de titularidade e cronograma. | Jul/18 - Previsão alterada para agosto/18. Usina operando em teste. 06/18: Em OT. Prev OC 30 dias. Mar/18 - Comprovou LT. Mantida previsão OC do agente em função do estágio de obras (82%). Dez/17- OC conme agente. Nov/17 LI com validade até 7/5/2020 Out | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1409 | 590 | 13 | 3 | 1 | 16.8 | 2005-10-24 | 2005-10-24 | 2005-09-22 | 2005-10-04 | AL | 31.8 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | 2005-07-14 | nan | nan | nan | 2005-05-15 | nan | 2005-06-15 | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1410 | 612 | 14 | 1 a 20 | 20 | 169.08 | 2009-07-17 | 2009-12-31 | 2010-12-16 | 2011-02-08 | PB | 169.08 | 02/2007 | nan | nan | 2008-07-18 | nan | 2009-01-02 | nan | nan | nan | 2008-07-15 | nan | 2010-04-30 | nan | nan | Conexão/Financiamento - Processo nº 48500.007756/2007-50 | Conexão Viabilidade Financeira | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1411 | 718 | 15 | 1 | 1 | 43.333 | 2008-02-23 | 2006-09-01 | 2008-02-23 | 2008-03-04 | RS | 129.999 | 02/2005 | nan | nan | nan | 2004-08-01 | nan | nan | nan | nan | 2004-04-15 | nan | nan | nan | nan | financiamento, Implantação Planejamento e Execução | Viabilidade financeira; Implantação Planejamento e Execução. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1412 | 718 | 16 | 2 | 1 | 43.333 | 2008-03-21 | 2008-02-01 | 2008-03-21 | 2008-04-02 | RS | 129.999 | 02/2005 | nan | nan | nan | 2004-08-01 | nan | nan | nan | nan | 2004-04-15 | nan | nan | nan | nan | financiamento, Implantação Planejamento e Execução | Viabilidade financeira; Implantação Planejamento e Execução. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1413 | 718 | 17 | 3 | 1 | 43.333 | 2008-05-24 | 2008-04-01 | 2008-05-24 | 2008-06-06 | RS | 129.999 | 02/2005 | nan | nan | nan | 2004-08-01 | nan | nan | nan | nan | 2004-04-15 | nan | nan | nan | nan | financiamento, Implantação Planejamento e Execução | Viabilidade financeira; Implantação Planejamento e Execução. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1414 | 735 | 18 | 01 | 1 | 4.55 | 2016-01-12 | 2016-03-16 | 2016-02-18 | 2016-03-17 | RS | 9.1 | Nenhum | SE Lajeado Grande - 138 kV | 2014-12-30 | 2014-07-25 | 2014-12-30 | 2015-06-23 | 2015-07-21 | nan | 2015-02-28 | 2014-08-31 | 2015-02-28 | 2015-06-30 | 2015-11-30 | nan | Dsp 657/2016 (16/03/2016)- libera as UG1 e 2 para op. Comercial. Dsp. 397/2016 (17/02/2016) - Libera as UG1 e UG2 para Op. Em testes. DSP 2639/2015 de 13/08/2015 - aprovou PB com 2 Ugs, total 9.100kW. REA n° 4.482 de 17/12/2013 prorrogou em 17 anoautoriz | vendeu também no 01/2016 | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1415 | 735 | 19 | 02 | 1 | 4.55 | 2016-01-20 | 2016-03-16 | 2016-02-18 | 2016-03-17 | RS | 9.1 | Nenhum | SE Lajeado Grande - 138 kV | 2014-12-30 | 2014-07-25 | 2014-12-30 | 2015-06-23 | 2015-07-21 | nan | 2015-02-28 | 2014-08-31 | 2015-02-28 | 2015-06-30 | 2015-11-30 | nan | Dsp 657/2016 (16/03/2016)- libera as UG1 e 2 para op. Comercial. Dsp. 397/2016 (17/02/2016) - Libera as UG1 e UG2 para Op. Em testes. DSP 2639/2015 de 13/08/2015 - aprovou PB com 2 Ugs, total 9.100kW. REA n° 4.482 de 17/12/2013 prorrogou em 17 anoautoriz | vendeu também no 01/2016 | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1416 | 768 | 20 | 1 | 1 | 2.6 | nan | nan | 2007-12-22 | 2008-02-14 | SP | 2.6 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1417 | 775 | 21 | 02 | 1 | 0.62 | 2015-04-30 | 2015-05-31 | 2015-06-03 | 2015-08-12 | RO | 1.26 | Nenhum | Eletrobrás Distribuição RO - 13,8 kV | nan | 2015-02-28 | 2015-02-28 | 2014-12-31 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | A primeira UG está em operação desde 1995. A implantaçao é apenas da segunda UG. Teve cronograma alterado pela REA 4907/2014. Agente comprovou início das obras e concretagem CAF em Mar/15. | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1418 | 775 | 22 | 01 | 1 | 0.64 | nan | nan | 1995-01-01 | 1995-01-01 | RO | 1.26 | Nenhum | Eletrobrás Distribuição RO - 13,8 kV | nan | 2015-02-28 | 2015-02-28 | 2014-12-31 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | A primeira UG está em operação desde 1995. A implantaçao é apenas da segunda UG. Teve cronograma alterado pela REA 4907/2014. Agente comprovou início das obras e concretagem CAF em Mar/15. | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1419 | 796 | 23 | 5 | 1 | 40.0 | nan | nan | 2011-07-16 | 2011-08-17 | SP | 61.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Processo nº 48500.003305/2011-20 | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1420 | 868 | 24 | 1 e 2 | 2 | 1.7 | 2004-08-02 | 2004-08-30 | 2008-07-15 | 2008-08-07 | SP | 1.7 | Nenhum | nan | nan | 2004-01-21 | 2004-01-21 | 2004-05-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | REA 8.509/2019 - Revoga REA 698/2003 e REA 6.246/2017. | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1421 | 912 | 25 | 4 | 1 | 30.0 | 2010-04-01 | 2010-04-01 | 2009-12-01 | 2010-06-03 | SP | 40.0 | 03/2007 | nan | nan | nan | nan | 2010-03-01 | nan | nan | nan | 2008-06-11 | nan | nan | nan | nan | execução das obras - Processo nº 48500.003200/2008-75 | Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1422 | 1146 | 26 | 1 | 1 | 112.0 | 2006-05-29 | 2006-07-20 | 2006-05-29 | 2006-07-20 | MG | 684.0 | 02/2006 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2002-05-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1423 | 1146 | 27 | 2 | 1 | 224.0 | 2006-08-03 | 2006-08-05 | 2006-08-03 | 2006-08-05 | MG | 684.0 | 02/2006 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2002-05-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1424 | 1146 | 28 | 3 | 1 | 348.0 | 2006-06-27 | 2006-10-03 | 2006-06-27 | 2006-10-03 | MG | 684.0 | 02/2006 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2002-05-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1425 | 1147 | 29 | 1 e 2 | 2 | 20.0 | 2006-10-01 | 2006-12-01 | 2008-06-28 | 2008-09-06 | GO | 30.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-04-01 | 2005-07-01 | 2006-03-01 | nan | nan | nan | 2006-08-01 | 2007-01-30 | 2007-07-08 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1426 | 1147 | 30 | 3 | 1 | 10.0 | 2006-10-01 | 2006-12-01 | 2008-06-28 | 2008-09-11 | GO | 30.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-04-01 | 2005-07-01 | 2006-03-01 | nan | nan | nan | 2006-08-01 | 2007-01-30 | 2007-07-08 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1427 | 1276 | 31 | 1 | 1 | 43.599 | nan | nan | 2009-12-29 | 2011-04-19 | MG | 87.048 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2001-05-15 | nan | nan | nan | nan | Processo nº 48500.003704/2007-12 | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1428 | 1306 | 32 | 01 | 1 | 17.0 | 2015-10-01 | 2016-01-01 | 2017-11-21 | 2018-07-21 | RJ | 17.0 | Nenhum | SE Fontes Nova - 138 kV | 2015-02-01 | 2014-08-01 | 2014-10-01 | 2015-01-01 | nan | nan | 2015-12-30 | 2014-08-01 | 2015-10-30 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | nan | Dsp. 1.588/2018- Suspende a OT da UG1. Dsp. 3.873/2017-OT UG 1 (21/11/2017) | jul/18-UG em teste. Previsão OC daqui a 30 dias. jun/18-UG em teste. Previsão OC daqui a 30 dias. abril/18 OC +2 meses, agente tem postergado 1 mês de cada rapeel. mar/18- OC (1 mês de teste) dez/17-OT - 30 dias; jul/17 - Previsão alterada para dez/17 de | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1429 | 1405 | 33 | 1 e 2 | 2 | 36.82 | 2006-01-06 | 2006-06-02 | 2006-08-16 | 2006-08-31 | SP | 51.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-05-11 | nan | 2005-10-14 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Processo nº 48500.003496/2006-64 | Implantação - Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1430 | 1412 | 34 | 1 e 2 | 2 | 2.5 | nan | nan | 2011-10-01 | 2011-11-24 | RO | 2.5002 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2007-06-09 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1431 | 1498 | 35 | 1 | 1 | 12.5 | nan | 2003-12-31 | 2008-12-29 | 2009-02-13 | RJ | 25.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2006-08-09 | 2007-08-20 | 2008-07-01 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1432 | 1498 | 36 | 2 | 1 | 12.5 | nan | 2003-12-31 | 2008-12-29 | 2009-02-17 | RJ | 25.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2006-08-09 | 2007-08-20 | 2008-07-01 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1433 | 1528 | 37 | 3 | 1 | 25.0 | nan | nan | 2012-07-04 | 2012-08-30 | SP | 54.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2010-11-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1434 | 1544 | 38 | 1 e 2 | 2 | 379.1 | 2003-05-01 | 2003-09-30 | 2004-02-03 | 2004-03-06 | RJ | 826.78 | Nenhum | nan | nan | 2001-04-02 | nan | 2002-12-02 | nan | nan | nan | 2001-08-15 | nan | nan | nan | nan | Implantação-Planejamento e Execução | Implantação-Planejamento e Execução | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1435 | 1609 | 39 | 1 | 1 | 25.0 | 2008-04-05 | 2008-04-20 | 2008-05-28 | 2008-07-09 | SP | 84.0 | 03/2007 | nan | nan | nan | nan | 2008-03-25 | nan | nan | nan | 2006-10-15 | nan | 2006-12-15 | nan | nan | processo 48500.007761/2007-62 | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1436 | 1609 | 40 | 2 | 1 | 25.0 | 2009-04-05 | 2009-04-20 | 2009-03-24 | 2009-05-22 | SP | 84.0 | 03/2007 | nan | nan | nan | nan | 2008-03-25 | nan | nan | nan | 2006-10-15 | nan | 2006-12-15 | nan | nan | processo 48500.007761/2007-62 | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1437 | 1609 | 41 | 3 | 1 | 25.0 | 2009-04-05 | 2009-04-20 | 2009-03-24 | 2009-05-22 | SP | 84.0 | 03/2007 | nan | nan | nan | nan | 2008-03-25 | nan | nan | nan | 2006-10-15 | nan | 2006-12-15 | nan | nan | processo 48500.007761/2007-62 | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1438 | 1946 | 42 | 1 a 98 | 98 | 173.68 | 2010-11-01 | 2011-01-01 | 2012-05-31 | 2012-07-17 | GO | 175.56 | 04/2006 | nan | nan | 2009-04-01 | nan | 2009-10-01 | nan | nan | nan | 2011-01-15 | nan | 2011-07-15 | nan | nan | Conexão/Viabilidade Financeira/Atos do Poder Público | Conexão Viabilidade Financeira Atos do Poder Público, Casos Fortuitos ou de Força Maior | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1439 | 1959 | 43 | 1 | 1 | 12.5 | nan | 2003-09-06 | 2012-02-28 | 2012-05-18 | RJ | 25.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2009-11-01 | 2010-08-15 | nan | 2011-05-15 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1440 | 1959 | 44 | 2 | 1 | 12.5 | nan | 2003-09-06 | 2012-02-28 | 2012-07-17 | RJ | 25.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2009-11-01 | 2010-08-15 | nan | 2011-05-15 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1441 | 2019 | 45 | 1 | 1 | 35.0 | 2003-01-20 | 2003-05-31 | nan | 2003-05-31 | SP | 35.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | 2002-08-20 | nan | nan | nan | 2002-02-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1442 | 2045 | 46 | 04 e 05 | 2 | 25.6 | nan | nan | 2013-06-21 | 2013-10-24 | SC | 30.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1443 | 2069 | 47 | 1 | 1 | 6.667 | nan | 2003-08-30 | 2010-09-30 | 2010-10-08 | MG | 20.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2008-11-06 | 2009-05-20 | 2010-03-30 | 2010-03-25 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1444 | 2069 | 48 | 2 | 1 | 6.667 | nan | 2003-08-30 | 2010-09-30 | 2010-10-16 | MG | 20.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2008-11-06 | 2009-05-20 | 2010-03-30 | 2010-03-25 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1445 | 2069 | 49 | 3 | 1 | 6.667 | nan | 2003-08-30 | 2010-09-30 | 2010-10-28 | MG | 20.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2008-11-06 | 2009-05-20 | 2010-03-30 | 2010-03-25 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1446 | 2133 | 50 | 1 | 1 | 12.5 | nan | 2003-04-01 | 2009-09-28 | 2010-03-16 | SC | 26.27 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2007-12-15 | 2008-06-04 | 2008-10-30 | 2009-10-29 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1447 | 2133 | 51 | 2 | 1 | 12.5 | nan | 2003-04-01 | 2009-09-28 | 2010-03-02 | SC | 26.27 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2007-12-15 | 2008-06-04 | 2008-10-30 | 2009-10-29 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1448 | 2133 | 52 | 3 | 1 | 1.27 | nan | 2003-04-01 | 2009-09-28 | 2010-09-30 | SC | 26.27 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2007-12-15 | 2008-06-04 | 2008-10-30 | 2009-10-29 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1449 | 2176 | 53 | 1 | 1 | 31.1 | 2004-04-23 | 2004-06-16 | 2004-04-23 | 2004-06-16 | MG | 186.6 | 02/2006 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2000-08-15 | nan | nan | 2003-06-25 | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1450 | 2176 | 54 | 2 | 1 | 62.2 | 2004-04-30 | 2004-07-08 | 2004-04-30 | 2004-07-08 | MG | 186.6 | 02/2006 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2000-08-15 | nan | nan | 2003-06-25 | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1451 | 2176 | 55 | 3 | 1 | 93.3 | 2004-03-27 | 2004-04-09 | 2004-03-27 | 2004-04-09 | MG | 186.6 | 02/2006 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2000-08-15 | nan | nan | 2003-06-25 | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1452 | 2192 | 56 | 2 | 1 | 27.12 | 2005-01-01 | 2005-02-01 | 2006-07-15 | 2007-04-14 | RS | 71.9 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2005-06-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1453 | 2195 | 57 | 3 | 1 | 20.0 | nan | nan | 2012-10-04 | 2014-07-04 | PR | 52.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2010-01-31 | nan | 2010-06-15 | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1454 | 2196 | 58 | 1 | 1 | 23.0 | 2008-05-22 | 2008-06-21 | 2009-08-28 | 2010-03-03 | SP | 76.0 | Nenhum | nan | nan | 2008-03-23 | nan | 2008-03-23 | nan | nan | nan | 2008-05-15 | nan | 2009-03-20 | nan | nan | Implantação | Implantação-Planejamento e Execução | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1455 | 2200 | 59 | 6 e7 | 2 | 41.67 | nan | nan | 2012-10-30 | 2013-11-25 | SP | 106.67 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2010-03-29 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1456 | 2534 | 60 | 3 | 1 | 16.0 | nan | nan | 2009-11-11 | 2009-11-18 | SP | 53.48 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1457 | 2547 | 61 | 1, 2 e 3 | 3 | 13.0 | 2005-09-01 | 2005-10-01 | 2011-06-28 | 2011-08-06 | MT | 13.0 | Nenhum | nan | nan | 2004-03-15 | 2005-01-01 | 2005-05-01 | nan | nan | nan | 2008-03-01 | 2008-03-01 | 2010-03-25 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1458 | 2570 | 62 | 2 | 1 | 1.0 | 2006-04-01 | 2006-05-30 | 2008-08-14 | 2008-12-09 | SP | 1.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-09-30 | 2005-10-01 | 2005-11-30 | nan | nan | nan | 2005-09-30 | 2007-07-15 | 2007-07-17 | nan | nan | REA 8.506/2019 - Revogação da REA 326/2005 e REA 6.246/2017. | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1459 | 2673 | 63 | 01 | 1 | 4.5 | 2019-02-19 | 2019-03-16 | 2019-03-02 | 2019-03-21 | SC | 9.0 | Nenhum | SE Vargem Bonita - 34,5 kV | 2018-03-28 | 2017-10-02 | 2017-12-14 | 2018-09-03 | nan | nan | 2018-10-15 | 2017-10-02 | 2018-01-15 | 2018-10-15 | nan | nan | Dsp. 819/2019-OC UG's 1 e 2 DSp. 624/2019-OT UG's 1 a 2 Dsp 3848/SCG/2017 16/11/2017- Alt Pot UGs de 4,5MW para 4,66321MW cada. REA 6.583/2017- Nova Autorização. DESPACHO Nº 2.474/2016 revogou o DESPACHO Nº 2.264/2019 (altorização da implantação das novas | Out/18: MT e LT Ago/18: OC conforme previsor 04/18: 50% obras. Ñ comp. Montagem . Fev/18-Concretagem da CF. nov/17- IO (escavação) set/17 - possui LI, não possui contratos. IO em abr-18. Previsão OC confoem indicador | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1460 | 2673 | 64 | 02 | 1 | 4.5 | 2019-03-26 | 2019-04-10 | 2019-03-02 | 2019-03-21 | SC | 9.0 | Nenhum | SE Vargem Bonita - 34,5 kV | 2018-03-28 | 2017-10-02 | 2017-12-14 | 2018-09-03 | nan | nan | 2018-10-15 | 2017-10-02 | 2018-01-15 | 2018-10-15 | nan | nan | Dsp. 819/2019-OC UG's 1 e 2 DSp. 624/2019-OT UG's 1 a 2 Dsp 3848/SCG/2017 16/11/2017- Alt Pot UGs de 4,5MW para 4,66321MW cada. REA 6.583/2017- Nova Autorização. DESPACHO Nº 2.474/2016 revogou o DESPACHO Nº 2.264/2019 (altorização da implantação das novas | Out/18: MT e LT Ago/18: OC conforme previsor 04/18: 50% obras. Ñ comp. Montagem . Fev/18-Concretagem da CF. nov/17- IO (escavação) set/17 - possui LI, não possui contratos. IO em abr-18. Previsão OC confoem indicador | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1461 | 2683 | 65 | 1 a 98 | 98 | 19.73 | 2009-09-25 | 2009-12-01 | 2010-10-15 | 2010-12-22 | BA | 19.73 | Nenhum | nan | nan | 2009-02-01 | nan | 2009-07-01 | nan | nan | nan | 2009-02-15 | nan | 2009-07-30 | nan | nan | Implantação/Viabilidade financeira | Implantação-Planejamento e Execução Viabilidade Financeira | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1462 | 2707 | 66 | 1 e 2 | 2 | 1.45 | nan | 2006-05-30 | 2009-08-25 | 2009-12-05 | SP | 1.45 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | 2005-11-30 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | REA 8.508/2019 - Revogação da REA 327/2005 e a REA 6.246/2017. | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1463 | 2754 | 67 | 1 e 2 | 2 | 25.0 | nan | 2002-11-01 | 2010-10-02 | 2010-10-23 | BA | 25.0 | Nenhum | nan | nan | 2000-11-01 | nan | nan | nan | nan | nan | 2008-06-01 | 2008-09-02 | 2009-06-25 | 2010-09-27 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1464 | 2772 | 68 | 1 a 9 | 9 | 6.508 | nan | nan | nan | 1998-07-02 | PA | 6.508 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | UTE’s de Alenquer, Salvaterra e Soure, autorizadas pela Resoluções Autorizativas de n° 5.531, 5.532 e 5.533,de 27 de outubro de 2015. - Atos apenas para regualarização. | Inserido como não publicar. Pelo teor do documento 48513.032990/2015. Usinas já se encontram em operação desde 1998. | Fóssil | Fora do ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1465 | 2903 | 69 | 2 | 1 | 25.0 | 2006-01-02 | 2006-05-01 | 2008-10-21 | 2008-12-20 | SP | 50.0 | 02/2005 | nan | nan | 2004-10-01 | nan | 2005-01-03 | nan | nan | nan | 2006-08-15 | nan | 2007-04-01 | nan | nan | nan | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1466 | 2904 | 70 | 1 | 1 | 139.424 | 2002-08-12 | 2002-08-30 | nan | 2003-08-15 | SP | 88.0 | Nenhum | nan | nan | 2002-01-20 | nan | 2002-04-29 | nan | nan | nan | 2002-02-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1467 | 2958 | 71 | 8 | 1 | 4.0 | nan | 2014-07-01 | 2013-07-25 | 2013-08-27 | SP | 97.0 | 03/2011 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1468 | 26732 | 72 | 1 e 2 | 2 | 20.0 | nan | 2003-10-11 | 2008-05-13 | 2008-06-25 | RJ | 30.0 | Nenhum | nan | nan | nan | 2002-12-25 | nan | nan | nan | nan | 2006-08-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1469 | 26732 | 73 | 3 | 1 | 10.0 | nan | 2003-10-11 | 2008-05-13 | 2008-07-01 | RJ | 30.0 | Nenhum | nan | nan | nan | 2002-12-25 | nan | nan | nan | nan | 2006-08-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1470 | 26792 | 74 | 1 | 1 | 123.33 | 2014-09-14 | 2014-10-31 | 2014-08-05 | 2014-09-17 | PA | 392.95 | 04/2010 | SE Munguba 138 kV | 2012-08-30 | 2011-08-01 | 2012-12-18 | 2013-08-01 | 2014-02-15 | nan | 2012-09-12 | 2011-10-31 | 2012-05-26 | 2012-10-30 | 2014-05-13 | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1471 | 26792 | 75 | 2 | 1 | 123.33 | 2014-10-16 | 2014-11-30 | 2014-10-28 | 2014-11-14 | PA | 392.95 | 04/2010 | SE Munguba 138 kV | 2012-08-30 | 2011-08-01 | 2012-12-18 | 2013-08-01 | 2014-02-15 | nan | 2012-09-12 | 2011-10-31 | 2012-05-26 | 2012-10-30 | 2014-05-13 | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1472 | 26792 | 76 | 3 | 1 | 123.33 | 2014-11-15 | 2014-12-30 | 2014-12-20 | 2014-12-31 | PA | 392.95 | 04/2010 | SE Munguba 138 kV | 2012-08-30 | 2011-08-01 | 2012-12-18 | 2013-08-01 | 2014-02-15 | nan | 2012-09-12 | 2011-10-31 | 2012-05-26 | 2012-10-30 | 2014-05-13 | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1473 | 26792 | 77 | 4 | 1 | 3.4 | 2016-11-30 | 2016-12-30 | 2014-12-04 | 2014-12-19 | PA | 392.95 | 04/2010 | SE Munguba 138 kV | 2012-08-30 | 2011-08-01 | 2012-12-18 | 2013-08-01 | 2014-02-15 | nan | 2012-09-12 | 2011-10-31 | 2012-05-26 | 2012-10-30 | 2014-05-13 | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1474 | 26832 | 78 | 5 | 1 | 28.75 | nan | 2018-02-24 | 2015-07-30 | 2015-08-12 | SP | 40.75 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1475 | 26834 | 79 | 1 e 2 | 2 | 25.0 | nan | 2002-10-30 | 2007-02-28 | 2007-04-27 | ES | 25.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1476 | 26847 | 80 | 6 e7 | 2 | 30.0 | 2009-02-02 | 2009-04-01 | 2009-04-03 | 2009-04-18 | SP | 80.3 | 02/2006 | nan | nan | nan | nan | 2008-01-02 | nan | nan | nan | 2007-08-15 | nan | 2008-01-02 | nan | nan | nan | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1477 | 26869 | 81 | 1 a 3 | 3 | 70.4 | nan | nan | 2010-07-14 | 2010-10-09 | SP | 70.0 | 01/2008 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2008-09-15 | nan | nan | nan | nan | fabricação de equipamento | Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1478 | 26874 | 82 | 5 | 1 | 40.0 | nan | nan | 2013-04-05 | 2013-05-25 | SP | 73.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2013-01-08 | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1479 | 27012 | 83 | 1 | 1 | 62.5 | 2000-12-01 | 2001-02-01 | 2000-12-01 | 2001-02-01 | RS | 125.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1480 | 27012 | 84 | 2 | 1 | 62.5 | 2001-02-01 | 2001-04-01 | 2001-02-01 | 2001-04-01 | RS | 125.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1481 | 27044 | 85 | 1, 2 e 3 | 3 | 4.7 | 2010-08-02 | 2010-09-06 | 2011-09-21 | 2013-04-23 | MG | 4.77 | Nenhum | nan | nan | 2009-03-16 | 2009-07-13 | 2010-04-12 | nan | nan | nan | 2009-01-12 | 2009-09-21 | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1482 | 27054 | 86 | 4 | 1 | 68.0 | 2003-09-14 | 2004-01-21 | 2003-01-06 | 2004-04-15 | ES | 68.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | 2003-01-20 | nan | nan | nan | 2002-11-15 | nan | nan | nan | nan | Implantação-Planejamento e Execução | Implantação-Planejamento e Execução | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1483 | 27055 | 87 | 1 | 1 | 62.9 | 2003-03-24 | 2003-05-02 | nan | 2003-05-14 | SP | 62.9 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1484 | 27059 | 88 | 1 e 2 | 2 | 36.6 | 2003-07-05 | 2003-07-30 | 2003-11-07 | 2003-12-01 | SP | 39.6 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | 2003-05-05 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1485 | 27066 | 89 | 1 e 2 | 2 | 3.6 | nan | nan | 2014-12-02 | 2014-12-22 | MG | 4.23 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2006-08-27 | nan | 2007-03-01 | nan | nan | DSP 4906/2014 - OC UG1 e 2 DSP 4653/2014 - OT - UG1 e 2 | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1486 | 27075 | 90 | 6 | 1 | 206.35 | nan | nan | nan | 2002-07-01 | MS | 206.35 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2002-02-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | sim | plan
1487 | 27196 | 91 | 1 | 1 | 112.0 | 2001-06-01 | 2001-09-01 | 2001-06-01 | 2001-09-01 | MG | 112.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1488 | 27196 | 92 | 2 | 1 | 56.0 | 2001-09-01 | 2001-11-01 | 2001-09-01 | 2001-11-01 | MG | 112.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1489 | 27243 | 93 | 1 | 1 | 175.0 | 2003-04-01 | 2003-06-30 | 2004-09-23 | 2010-04-27 | RJ | 1000.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | DSP 1122/2004 - OC DSP 1110/2010 - OC UG1 DSP 3263/2012 - suspensão da OC UG3 e 4 | Foram equacionadas as obrigações comerciais previstas nos CCEAR, no âmbito do Processo no 48500.004105/2012-75, pela edição do Despacho no 796, de 19 de março de 2013. | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1490 | 27243 | 94 | 2 | 1 | 175.0 | 2003-04-01 | 2003-08-30 | 2004-03-30 | 2004-12-31 | RJ | 1000.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | DSP 1122/2004 - OC DSP 1110/2010 - OC UG1 DSP 3263/2012 - suspensão da OC UG3 e 4 | Foram equacionadas as obrigações comerciais previstas nos CCEAR, no âmbito do Processo no 48500.004105/2012-75, pela edição do Despacho no 796, de 19 de março de 2013. | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1491 | 27263 | 95 | 1 | 1 | 185.891 | nan | nan | nan | 2004-02-09 | BA | 185.891 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2000-11-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1492 | 27335 | 96 | 1 | 1 | 21.8 | nan | nan | 2010-05-12 | 2010-05-28 | SP | 25.2 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2009-04-24 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1493 | 27339 | 97 | 1 | 1 | 5.0 | nan | 1994-01-01 | 1994-01-01 | 1994-01-01 | SP | 11.0 | Nenhum | SE Pontal 1 - 13,8kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2016-11-15 | 2016-11-15 | nan | 2017-01-01 | nan | nan | dsp. 1.878/2018- OC UG1 Dsp. 1.877/2018- OC UG2 DSP 1.698/2018 - Teste UG2, 6MW - UGnova DSP 1.699/2018 - Teste UG1, 5MW - UG contabilização DSP Nº 2.739, 13/10/2016 - ampliação PRT DNAE Nº 398, 26/9/1997 - autorização | Pedido de operação em teste, processo 48500.003455/2018. - Unidade de 3MW, desativada em jun/2018 UG1, 5MW para contabilização e UG2, 6MW nova unidade. | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1494 | 27339 | 98 | 2 | 1 | 6.0 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2018-07-28 | 2018-08-21 | SP | 11.0 | Nenhum | SE Pontal 1 - 13,8kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2016-11-15 | 2016-11-15 | nan | 2017-01-01 | nan | nan | dsp. 1.878/2018- OC UG1 Dsp. 1.877/2018- OC UG2 DSP 1.698/2018 - Teste UG2, 6MW - UGnova DSP 1.699/2018 - Teste UG1, 5MW - UG contabilização DSP Nº 2.739, 13/10/2016 - ampliação PRT DNAE Nº 398, 26/9/1997 - autorização | Pedido de operação em teste, processo 48500.003455/2018. - Unidade de 3MW, desativada em jun/2018 UG1, 5MW para contabilização e UG2, 6MW nova unidade. | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1495 | 27345 | 99 | 1 e 2 | 2 | 28.0 | 2006-01-06 | 2006-06-02 | 2006-05-12 | 2006-06-02 | SP | 28.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-05-11 | nan | 2005-10-14 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1496 | 27354 | 100 | 1 a 5 | 5 | 63.3 | nan | nan | 1976-01-01 | 1976-01-02 | RJ | 63.3 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Por que não publicar? Isso já ta em operacao? Informada a data de operação do Outorgas. | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1497 | 27392 | 101 | 2 | 1 | 4.0 | nan | nan | 2018-09-12 | 2018-09-12 | SP | 7.0 | Nenhum | SE Mococa - 34,5KV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Usina era registro antes de 2015. Passou a ser PIE em 19/10/2015, operando com 3MW e só em 2018 foi liberada máquina de 4MW que encerra a potência em operação atualmente, constante no banco de outorgas. 48524.009180/2015-00 - NT uma unidade de 3MW em oper | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1498 | 27530 | 102 | 1 e 2 | 2 | 23.0 | nan | 2003-08-15 | 2011-01-29 | 2011-03-04 | MG | 23.0 | Nenhum | nan | nan | 2001-08-01 | nan | 2003-01-17 | nan | nan | nan | 2008-11-01 | 2010-01-15 | 2010-06-15 | 2011-01-20 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1499 | 27556 | 103 | 1 | 1 | 232.75 | 2005-10-15 | 2007-02-28 | 2005-10-15 | 2005-11-01 | SC | 698.25 | 02/2006 | nan | nan | nan | 2004-07-30 | nan | nan | nan | nan | 2001-07-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1500 | 27556 | 104 | 2 | 1 | 232.75 | 2006-01-05 | 2006-02-02 | 2006-01-05 | 2006-02-02 | SC | 698.25 | 02/2006 | nan | nan | nan | 2004-07-30 | nan | nan | nan | nan | 2001-07-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1501 | 27556 | 105 | 3 | 1 | 232.75 | 2006-03-31 | 2006-05-01 | 2006-03-31 | 2006-05-01 | SC | 698.25 | 02/2006 | nan | nan | nan | 2004-07-30 | nan | nan | nan | nan | 2001-07-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1502 | 27572 | 106 | 1 e 2 | 2 | 7.5 | nan | nan | 2011-02-19 | 2011-04-02 | MG | 7.5 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2009-06-25 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1503 | 27575 | 107 | 1 e 2 | 2 | 4.5 | nan | 2003-08-30 | 2008-09-05 | 2008-12-30 | MG | 4.5 | Nenhum | nan | nan | 2001-08-01 | nan | 2003-01-17 | nan | nan | nan | 2007-01-19 | 2007-10-10 | 2008-03-05 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1504 | 27576 | 108 | 1 e 2 | 2 | 10.0 | nan | 2003-05-01 | 2010-11-30 | 2011-01-03 | MG | 10.0 | Nenhum | nan | nan | 2001-09-01 | nan | 2002-10-03 | nan | nan | nan | 2009-07-01 | 2010-01-15 | 2010-05-15 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1505 | 27645 | 109 | 1 | 1 | 11.25 | nan | 2003-09-29 | 2008-01-18 | 2008-03-05 | MG | 22.5 | Nenhum | nan | nan | 2001-08-01 | nan | 2003-01-17 | nan | nan | nan | 2006-08-27 | 2007-03-10 | 2007-09-14 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1506 | 27645 | 110 | 2 | 1 | 11.25 | nan | 2003-09-29 | 2008-01-18 | 2008-03-06 | MG | 22.5 | Nenhum | nan | nan | 2001-08-01 | nan | 2003-01-17 | nan | nan | nan | 2006-08-27 | 2007-03-10 | 2007-09-14 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1507 | 27672 | 111 | 1 | 1 | 9.5 | nan | 2003-06-18 | 2008-03-21 | 2008-09-12 | RJ | 19.528 | Nenhum | nan | nan | 2001-08-12 | nan | 2002-12-20 | nan | nan | nan | 2006-08-30 | 2007-02-08 | 2007-08-22 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1508 | 27672 | 112 | 2 | 1 | 9.5 | nan | 2003-06-18 | 2008-03-21 | 2008-09-12 | RJ | 19.528 | Nenhum | nan | nan | 2001-08-12 | nan | 2002-12-20 | nan | nan | nan | 2006-08-30 | 2007-02-08 | 2007-08-22 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1509 | 27673 | 113 | 1 | 1 | 11.0 | nan | 2003-03-17 | 2010-05-04 | 2010-06-08 | MG | 11.0 | Nenhum | nan | nan | 2001-08-24 | nan | 2002-08-19 | nan | nan | nan | 2008-08-01 | 2009-05-01 | nan | 2010-04-16 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1510 | 27709 | 114 | 1 e 3 | 2 | 70.0 | 2009-01-01 | 2009-03-31 | 2010-07-14 | 2010-09-21 | SP | 70.0 | 03/2007 | nan | nan | 2008-01-01 | nan | 2008-05-01 | nan | nan | nan | 2008-09-15 | nan | nan | nan | nan | fabricação de equipamento | Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1511 | 27711 | 115 | 3 | 1 | 2.16 | 2005-09-01 | 2005-10-01 | 2007-10-12 | 2007-11-22 | SC | 4.0 | Nenhum | nan | nan | nan | 2004-06-01 | 2004-09-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1512 | 27719 | 116 | 1 e 2 | 2 | 4.24 | nan | nan | 2014-12-02 | 2014-12-23 | MG | 4.505 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2006-08-27 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1513 | 27728 | 117 | 1 e 2 | 2 | 10.0 | nan | 2003-05-31 | 2009-02-13 | 2009-03-05 | MG | 10.0 | Nenhum | nan | nan | 2001-08-01 | nan | 2002-11-02 | nan | nan | nan | 2008-02-01 | 2008-07-07 | 2008-09-01 | 2008-12-10 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1514 | 27729 | 118 | 1 e 2 | 2 | 9.0 | nan | 2003-07-05 | 2010-10-07 | 2010-10-15 | MG | 9.0 | 03/2007 | nan | nan | 2001-09-01 | nan | 2002-12-07 | nan | nan | nan | 2009-04-15 | 2009-09-15 | 2010-06-15 | 2010-09-23 | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1515 | 27730 | 119 | 1 e 2 | 2 | 3.8 | nan | 2003-06-01 | 2011-10-13 | 2011-11-18 | MG | 3.8 | Nenhum | nan | nan | 2001-08-01 | nan | 2002-11-03 | nan | nan | nan | 2008-11-03 | nan | 2011-01-02 | 2011-09-09 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1516 | 27731 | 120 | 1 e 2 | 2 | 15.0 | nan | 2003-08-30 | 2007-12-19 | 2008-06-24 | MG | 15.0 | Nenhum | nan | nan | 2001-08-01 | nan | 2003-01-02 | nan | nan | nan | 2006-07-20 | 2007-02-12 | 2007-08-18 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1517 | 27768 | 121 | 1 | 1 | 33.0 | 2010-02-20 | 2010-04-30 | 2010-05-18 | 2010-05-27 | SP | 33.0 | 01/2008 | nan | nan | nan | nan | 2009-04-24 | nan | nan | nan | 2009-06-15 | nan | 2009-08-10 | nan | nan | financiamento | Viabilidade Financeira | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1518 | 27769 | 122 | 8 | 1 | 70.4 | 2008-01-15 | 2008-01-30 | 2008-03-27 | 2008-05-16 | PR | 113.25 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | 2008-01-14 | nan | nan | nan | 2006-10-24 | nan | 2007-06-01 | nan | nan | Implantação - Planejamento e Execução | Implantação - Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1519 | 27787 | 123 | 3 | 1 | 25.0 | 2012-12-10 | 2013-01-01 | 2013-07-02 | 2013-07-06 | SP | 90.0 | 07/2010 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Processo nº 48500.001831/2011-55 dsp 2500/2013 - apta | Conexão | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1520 | 27787 | 124 | 1 | 1 | 25.0 | 2005-01-17 | 2005-06-01 | 2006-03-30 | 2006-06-19 | SP | 90.0 | Nenhum | nan | nan | 2004-05-11 | nan | 2004-10-18 | nan | nan | nan | 2004-06-01 | nan | 2004-10-18 | nan | nan | Processo nº 48500.001823/2006-06 - DSP 1300/2006 | Implantação - Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1521 | 27796 | 125 | 5 | 1 | 25.0 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2012-10-03 | 2013-01-08 | SP | 64.8 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2011-11-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1522 | 27814 | 126 | 1 e 2 | 2 | 27.5 | nan | nan | 2013-05-29 | 2013-07-02 | SP | 42.5 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | 2009-10-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Conexão | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1523 | 27842 | 127 | 1 e 2 | 2 | 14.0 | nan | 2003-10-30 | 2011-01-18 | 2011-02-03 | MG | 14.0 | Nenhum | nan | nan | 2001-08-10 | nan | 2003-01-02 | nan | nan | nan | 2008-11-01 | nan | 2010-02-15 | 2010-12-11 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1524 | 27867 | 128 | 2 | 1 | 6.0 | nan | nan | 2007-06-15 | 2007-12-14 | SP | 12.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1525 | 27876 | 129 | 1 e 2 | 2 | 19.5 | nan | 2003-09-15 | 2009-01-14 | 2009-01-31 | RS | 19.5 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2006-12-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1526 | 27878 | 130 | 1 e 2 | 2 | 22.5 | nan | 2003-06-15 | 2008-09-22 | 2008-10-31 | RS | 22.5 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2005-01-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1527 | 27886 | 131 | 5 | 1 | 30.0 | 2014-10-01 | 2014-10-31 | 2015-03-04 | 2015-07-08 | SP | 89.0 | Nenhum | SE Guariroba 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2013-10-21 | 2012-01-01 | nan | 2014-06-25 | nan | nan | Agente informou hoje (15/06) que vai pedir op. Comercial essa semana. | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1528 | 27886 | 132 | 6 | 1 | 35.0 | 2014-10-01 | 2014-10-31 | 2015-03-04 | 2015-07-08 | SP | 89.0 | Nenhum | SE Guariroba 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2013-10-21 | 2012-01-01 | nan | 2014-06-25 | nan | nan | Agente informou hoje (15/06) que vai pedir op. Comercial essa semana. | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1529 | 27888 | 133 | 3 | 1 | 123.25 | 2002-05-30 | 2002-08-30 | 2004-06-29 | 2004-11-05 | RJ | 1058.3 | Nenhum | nan | nan | 2001-12-31 | nan | 2002-02-28 | nan | nan | nan | 2001-12-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1530 | 27891 | 134 | 1 e 2 | 2 | 17.0 | 2006-03-13 | 2006-05-08 | 2006-03-30 | 2006-06-02 | SP | 17.0 | Nenhum | nan | nan | 2004-07-06 | nan | 2004-10-05 | nan | nan | nan | 2005-02-15 | nan | nan | nan | nan | Implantação - Planejamento e Execução | Implantação - Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1531 | 27902 | 135 | 2 | 1 | 13.6 | nan | nan | 2012-11-14 | 2012-11-27 | SP | 22.5 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1532 | 27910 | 136 | 1 e 2 | 2 | 19.8 | nan | 2002-09-30 | 2010-03-02 | 2010-03-10 | MG | 19.8 | Nenhum | nan | nan | 2001-03-01 | nan | 2002-05-03 | nan | nan | nan | 2007-02-01 | nan | nan | 2009-07-22 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1533 | 27913 | 137 | 1 e 2 | 2 | 38.1 | 2010-03-10 | 2010-04-01 | 2010-12-16 | 2010-12-24 | SP | 38.1 | 05/2010 | nan | nan | 2010-01-11 | nan | 2010-02-01 | nan | nan | nan | 2010-01-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1534 | 27933 | 138 | 3 | 1 | 72.0 | 2002-11-18 | 2002-12-31 | 2003-10-01 | 2003-11-01 | BA | 360.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2001-11-19 | nan | nan | nan | nan | Atos do Poder/Viabilidade Financeira | Atos do Poder, Casos Fortuitos ou de Força Maior Viabilidade Financeira | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1535 | 27940 | 139 | 1 | 1 | 9.0 | nan | 2003-04-01 | 2008-12-18 | 2008-12-30 | MG | 27.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2007-04-27 | 2007-12-15 | 2008-03-14 | 2008-07-17 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1536 | 27940 | 140 | 2 | 1 | 9.0 | nan | 2003-04-01 | 2008-12-18 | 2009-02-12 | MG | 27.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2007-04-27 | 2007-12-15 | 2008-03-14 | 2008-07-17 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1537 | 27940 | 141 | 3 | 1 | 9.0 | nan | 2003-04-01 | 2008-12-18 | 2009-02-28 | MG | 27.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2007-04-27 | 2007-12-15 | 2008-03-14 | 2008-07-17 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1538 | 27950 | 142 | 2 | 1 | 40.0 | 2008-05-31 | 2008-06-30 | 2008-07-08 | 2008-08-28 | SP | 82.0 | Nenhum | nan | nan | 2008-02-29 | nan | 2008-04-30 | nan | nan | nan | 2008-02-29 | nan | 2008-04-30 | nan | nan | Conexão | Conexão | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1539 | 27968 | 143 | 1 | 1 | 65.0 | 2004-12-03 | 2006-03-01 | 2004-12-03 | 2004-12-29 | RS | 130.0 | 02/2005 | nan | nan | nan | 2004-02-01 | nan | nan | nan | nan | 2002-03-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1540 | 27968 | 144 | 2 | 1 | 65.0 | 2005-02-24 | 2006-09-30 | 2005-02-24 | 2006-11-29 | RS | 130.0 | 02/2005 | nan | nan | nan | 2004-02-01 | nan | nan | nan | nan | 2002-03-15 | nan | nan | nan | nan | Licenciamento ambiental, Financiamento, Implantação Planejamento e Execução | Licenciamento Ambiental; Viabilidade financeira; Implantação Planejamento e Execução. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1541 | 27972 | 145 | 1 | 1 | 7.5 | nan | 2002-09-30 | 2007-09-07 | 2007-10-01 | SC | 15.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1542 | 27972 | 146 | 2 | 1 | 7.5 | nan | 2002-09-30 | 2007-09-07 | 2007-10-08 | SC | 15.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1543 | 27975 | 147 | 1 a 4 | 4 | 306.0 | 2001-10-17 | 2001-12-03 | nan | 2004-01-08 | MS | 127.5 | Nenhum | nan | nan | 2001-05-14 | nan | 2001-05-14 | nan | nan | nan | 2001-05-15 | nan | 2001-05-15 | nan | nan | Licenciamento Ambiental/Conexão - 48500.002278/2001-43 | Licenciamento Ambiental; Conexão | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1544 | 27985 | 148 | 1 | 1 | 10.5 | nan | 2003-12-06 | 2008-02-16 | 2008-04-17 | ES | 21.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2006-09-07 | 2007-02-03 | 2007-08-26 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1545 | 27985 | 149 | 2 | 1 | 10.5 | nan | 2003-12-06 | 2008-02-16 | 2008-05-01 | ES | 21.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2006-09-07 | 2007-02-03 | 2007-08-26 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1546 | 28014 | 150 | 2 | 1 | 198.9 | 2003-01-31 | 2003-02-28 | 2009-09-22 | 2009-11-17 | SP | 249.9 | Nenhum | nan | nan | 2001-01-31 | nan | 2002-01-31 | nan | nan | nan | 2007-06-15 | nan | 2007-10-03 | nan | nan | Licenciamento/Implantação-Planejamento e Execução | Licenciamento Ambiental Implantação-Planejamento e Execução | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1547 | 28031 | 151 | 1 a 3 | 3 | 637.5 | 2003-10-01 | 2003-12-31 | 2004-01-27 | 2004-05-15 | PE | 532.756 | Nenhum | nan | nan | 2001-05-07 | nan | 2001-10-31 | nan | nan | nan | 2001-07-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1548 | 28033 | 152 | 1 | 1 | 349.95 | 2001-10-01 | 2002-02-04 | nan | 2001-12-01 | RO | 426.53 | Nenhum | nan | nan | 2001-03-02 | nan | 2001-05-24 | nan | nan | nan | 2001-04-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1549 | 28038 | 153 | 1 | 1 | 88.0 | 2014-11-27 | 2014-12-31 | 2014-12-11 | 2015-03-14 | RS | 248.573 | Nenhum | SE Canoas 2 - 230 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2013-10-31 | nan | nan | nan | nan | Solicitou alteração de cronograma para 31/12/2014 (48513.019185/2014-00). | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1550 | 28042 | 154 | 4 e 5 | 2 | 50.0 | nan | 2002-05-31 | 2006-07-28 | 2006-09-01 | SP | 75.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-03-03 | nan | 2005-12-01 | nan | nan | nan | 2005-02-15 | nan | nan | nan | nan | Implantação-Planejamento e Execução | Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1551 | 28047 | 155 | 1 | 1 | 42.0 | 2004-03-31 | 2004-06-30 | 2006-03-15 | 2006-07-01 | SP | 32.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2004-12-15 | nan | 2005-06-13 | nan | nan | Implantação - Planejamento e Execução | Implantação - Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1552 | 28051 | 156 | 1 | 1 | 33.0 | 2010-04-01 | 2010-06-01 | 2011-10-12 | 2011-10-26 | SP | 33.0 | 01/2008 | nan | nan | 2009-06-30 | nan | 2009-07-30 | nan | nan | nan | 2010-10-15 | nan | nan | nan | nan | Viabilidade Financeira/Implantação-Planejamento e Execução | Viabilidade Financeira Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1553 | 28058 | 157 | 5 | 1 | 15.0 | nan | nan | 2015-04-15 | 2015-05-23 | SP | 80.5 | 06/2014 | Seccionamento da LT Porto Ferreira – Limoeiro 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Dsp 1001/2016 - Libera UG5 para op. Comercial. (Despacho 1683/2015 - comercial com prazo determinado). Processo nº 48500.004700/2007-23 dsp 1683/2015 | Lemos: mar/2017 - alterei a data de entrada em operação para 2015, conforme dsp 1683/2015. Ver qual é a situação dessa usina. Verifi se a LO inclui a a UG. | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1554 | 28058 | 158 | 1 a 4 | 4 | 65.5 | 2008-03-31 | 2008-08-04 | 2009-04-25 | 2009-06-30 | SP | 31.0 | 04/2006 | nan | nan | 2007-07-30 | nan | 2007-11-05 | nan | nan | nan | 2008-05-15 | nan | 2008-10-15 | nan | nan | Processo nº 48500.004700/2007-23 - dsp 2338/2009 | Implantação-Planejamento e Execução Viabilidade Financeira | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1555 | 28067 | 159 | 1 | 1 | 8.316 | 2001-12-31 | 2002-02-28 | 2004-11-27 | 2004-12-30 | BA | 8.316 | Nenhum | nan | nan | 2001-04-30 | nan | 2001-08-31 | nan | nan | nan | 2001-10-15 | nan | 2002-04-01 | nan | nan | Implantação-Planejamento e Execução | Implantação-Planejamento e Execução | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1556 | 28076 | 160 | 3 | 1 | 13.5 | 2002-04-01 | 2002-05-31 | nan | 2004-06-26 | SP | 30.775 | Nenhum | nan | nan | 2001-05-01 | nan | 2001-10-01 | nan | nan | nan | 2002-07-15 | nan | 2002-09-15 | nan | nan | Licenciamento | Licenciamento Ambiental | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1557 | 28094 | 161 | 6 | 1 | 6.0 | nan | nan | 2018-04-24 | 2018-05-26 | SP | 56.715 | 05/2017 | SE Gávea - 13,8 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2007-07-07 | 2015-06-07 | nan | 2015-11-20 | nan | nan | Dsp. 1.166/2018- OC UG1 Dsp. 924/2018-OT UG1 DSP Nº 924/18 - teste de 6.5MW REA 5.480/2015 - ACATI: Altera a UG1 de 1,2 para uma UG1 de 6,5 | Obs: Pela REA 5480/2015 há restrições indicadas na NT 583/2015 na UG4 de 6 para 5,155 MW e na UG1 de 6,5 para 6 MW (que substitui a UG1 antiga de 1,2MW) (48524.008512/2015). Maio/18 - usina operando em teste. No total são 5 UG. 4 em operação e a nova em | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1558 | 28094 | 162 | 2 | 1 | 2.56 | nan | nan | 1981-08-01 | 1981-08-01 | SP | 56.715 | 05/2017 | SE Gávea - 13,8 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2007-07-07 | 2015-06-07 | nan | 2015-11-20 | nan | nan | Dsp. 1.166/2018- OC UG1 Dsp. 924/2018-OT UG1 DSP Nº 924/18 - teste de 6.5MW REA 5.480/2015 - ACATI: Altera a UG1 de 1,2 para uma UG1 de 6,5 | Obs: Pela REA 5480/2015 há restrições indicadas na NT 583/2015 na UG4 de 6 para 5,155 MW e na UG1 de 6,5 para 6 MW (que substitui a UG1 antiga de 1,2MW) (48524.008512/2015). Maio/18 - usina operando em teste. No total são 5 UG. 4 em operação e a nova em | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1559 | 28094 | 163 | 3 | 1 | 5.0 | nan | nan | 1991-05-01 | 1991-05-01 | SP | 56.715 | 05/2017 | SE Gávea - 13,8 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2007-07-07 | 2015-06-07 | nan | 2015-11-20 | nan | nan | Dsp. 1.166/2018- OC UG1 Dsp. 924/2018-OT UG1 DSP Nº 924/18 - teste de 6.5MW REA 5.480/2015 - ACATI: Altera a UG1 de 1,2 para uma UG1 de 6,5 | Obs: Pela REA 5480/2015 há restrições indicadas na NT 583/2015 na UG4 de 6 para 5,155 MW e na UG1 de 6,5 para 6 MW (que substitui a UG1 antiga de 1,2MW) (48524.008512/2015). Maio/18 - usina operando em teste. No total são 5 UG. 4 em operação e a nova em | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1560 | 28094 | 164 | 4 | 1 | 5.155 | nan | nan | 1999-05-01 | 1999-05-01 | SP | 56.715 | 05/2017 | SE Gávea - 13,8 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2007-07-07 | 2015-06-07 | nan | 2015-11-20 | nan | nan | Dsp. 1.166/2018- OC UG1 Dsp. 924/2018-OT UG1 DSP Nº 924/18 - teste de 6.5MW REA 5.480/2015 - ACATI: Altera a UG1 de 1,2 para uma UG1 de 6,5 | Obs: Pela REA 5480/2015 há restrições indicadas na NT 583/2015 na UG4 de 6 para 5,155 MW e na UG1 de 6,5 para 6 MW (que substitui a UG1 antiga de 1,2MW) (48524.008512/2015). Maio/18 - usina operando em teste. No total são 5 UG. 4 em operação e a nova em | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1561 | 28094 | 165 | 5 | 1 | 38.0 | 2008-02-01 | 2009-04-30 | 2008-07-23 | 2008-09-03 | SP | 52.76 | Nenhum | SE Gávea - 13,8 kV | nan | 2007-07-30 | nan | 2007-07-01 | nan | nan | 2007-07-07 | 2007-04-15 | nan | 2007-09-15 | nan | nan | Processo nº 48500.002359/2007-9 | Licenciamento Ambiental | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1562 | 28101 | 166 | 1 | 1 | 58.4 | 2002-07-15 | 2002-08-31 | nan | 2002-10-01 | SP | 58.4 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2001-08-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1563 | 28110 | 167 | 1 e 2 | 2 | 7.4 | nan | nan | 2010-04-23 | 2010-05-21 | MS | 12.4 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1564 | 28111 | 168 | 1 | 1 | 17.0 | nan | 2013-10-15 | 2013-04-01 | 2013-11-12 | MS | 73.8 | 02/2011 | SE Sidrolândia - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2013-02-28 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1565 | 28111 | 169 | 2 | 1 | 28.0 | nan | nan | 2013-04-01 | 2013-05-24 | MS | 73.8 | 02/2011 | SE Sidrolândia - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2013-02-28 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1566 | 28111 | 170 | 3 | 1 | 28.8 | nan | nan | 2013-04-01 | 2013-06-07 | MS | 73.8 | 02/2011 | SE Sidrolândia - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2013-02-28 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1567 | 28112 | 171 | 3 | 1 | 25.0 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2019-03-22 | 2019-06-06 | GO | 40.0 | Nenhum | Seccionamento Goianésia-Barro Alto Furnas - 69 kV | nan | 2002-11-30 | nan | 2003-02-03 | nan | nan | nan | 2002-11-15 | nan | 2003-01-13 | nan | nan | Dsp. 1.628/2019-OC UG3 Dsp. 866/2019- OT UG3 | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1568 | 28113 | 172 | 1 | 1 | 7.3 | 2006-01-24 | 2006-03-07 | nan | 2006-04-26 | GO | 7.3 | Nenhum | nan | nan | 2005-03-14 | nan | 2005-08-29 | nan | nan | nan | 2005-02-15 | nan | 2005-08-30 | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1569 | 28118 | 173 | 1 e 2 | 2 | 46.52 | 2004-03-01 | 2004-05-03 | 2005-08-18 | 2005-09-30 | GO | 46.52 | Nenhum | nan | nan | 2003-04-16 | nan | 2003-06-02 | nan | nan | nan | 2003-11-15 | nan | 2003-12-22 | nan | nan | Viabilidade Financeira/Implantação-Planejamento e Execução | Viabilidade Financeira Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1570 | 28137 | 174 | 3 | 1 | 10.0 | 2003-11-20 | 2003-12-01 | 2004-08-27 | 2004-12-13 | PR | 16.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | 2003-10-01 | nan | nan | nan | 2003-10-15 | nan | 2003-12-15 | nan | nan | Implantação-Planejamento e Execução | Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1571 | 28139 | 175 | 1 e 2 | 2 | 46.0 | 2009-03-02 | 2009-06-01 | 2009-07-09 | 2009-08-22 | PR | 36.0 | Nenhum | nan | nan | 2008-07-10 | nan | 2008-12-12 | nan | nan | nan | 2008-06-05 | nan | 2008-12-12 | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1572 | 28143 | 176 | 1 | 1 | 9.0 | nan | nan | 2009-07-25 | 2009-09-03 | PR | 9.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2007-05-05 | nan | nan | nan | nan | Atos do Poder Público | Atos do Poder Público, Casos Fortuitos ou de Força Maior | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1573 | 28146 | 177 | 1 | 1 | 16.0 | 2006-09-01 | 2006-11-02 | 2009-07-31 | 2009-10-15 | PR | 18.4 | Nenhum | nan | nan | 2005-06-01 | nan | 2005-06-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Atos do Poder Público | Atos do Poder Público, Casos Fortuitos ou de Força Maior | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1574 | 28148 | 178 | 1 | 1 | 25.0 | nan | nan | 2013-07-19 | 2013-08-28 | PR | 50.0 | Nenhum | SE Paranavaí - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-05-15 | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1575 | 28148 | 179 | 2 | 1 | 25.0 | nan | nan | 2013-07-19 | 2013-08-28 | PR | 50.0 | Nenhum | SE Paranavaí - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-05-15 | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1576 | 28149 | 180 | 1 e 2 | 2 | 50.5 | 2004-05-05 | 2004-06-05 | 2006-04-11 | 2006-05-31 | PR | 50.5 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2005-02-15 | nan | 2005-05-02 | nan | nan | Implantação - Planejamento e Execução | Implantação - Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1577 | 28171 | 181 | 1 e 2 | 2 | 27.0 | nan | 2003-10-15 | 2008-11-26 | 2009-02-17 | ES | 27.0 | Nenhum | nan | nan | 2002-06-17 | nan | 2003-04-23 | nan | nan | nan | 2006-07-22 | 2006-12-23 | 2007-08-24 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1578 | 28174 | 182 | 1 a 32 | 32 | 25.6 | 2002-01-15 | 2002-03-01 | 2008-07-30 | 2008-09-01 | CE | 25.6 | Proinfa | SE Cascavel - 69 kV | nan | 2001-09-01 | nan | nan | nan | 2001-10-01 | 2007-06-20 | 2007-06-20 | nan | nan | nan | 2007-12-10 | RESOLUÇÃO Nº 381, DE 31 DE JULHO DE 2003. RESOLUÇÃO Nº 104, DE 29 DE MARÇO DE 2001 | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1579 | 28182 | 183 | 1 e 2 | 2 | 11.6 | nan | 2003-12-01 | 2008-12-12 | 2009-01-08 | GO | 11.6 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2007-08-25 | 2008-07-10 | 2008-10-10 | 2008-11-15 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1580 | 28183 | 184 | 1 e 2 | 2 | 13.0 | nan | 2003-12-01 | 2005-12-03 | 2006-01-09 | GO | 13.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1581 | 28184 | 185 | 1 e 2 | 2 | 10.1 | nan | 2003-12-10 | 2006-10-27 | 2006-11-02 | GO | 13.4 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1582 | 28191 | 186 | 1 | 1 | 386.08 | 2001-12-06 | 2001-12-31 | nan | 2004-12-31 | SP | 386.08 | Nenhum | nan | nan | 2001-05-15 | nan | 2001-06-19 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Implantação-Planejamento e Execução/Atos do Poder Público | Implantação-Planejamento e Execução Atos do Poder Público, Casos Fortuitos ou de Força Maior | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1583 | 28203 | 187 | 1 e 2 | 2 | 19.0 | nan | 2003-08-01 | 2007-09-06 | 2007-12-29 | MT | 19.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1584 | 28206 | 188 | 4 | 1 | 61.2 | 2001-08-16 | 2001-08-31 | 2003-09-29 | 2004-12-09 | BA | 138.02 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | 2001-06-24 | nan | nan | nan | 2002-08-21 | nan | 2002-11-30 | nan | nan | Implantação-Planejamento e Execução | Implantação-Planejamento e Execução | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1585 | 28219 | 189 | 3 | 1 | 70.0 | 2017-11-24 | 2018-01-01 | 2016-03-05 | 2016-04-30 | MG | 101.875 | 06/2013 | SE Uberaba 6, 138 kV | nan | 2015-07-06 | nan | 2016-11-11 | nan | nan | nan | 2014-10-15 | nan | 2015-05-01 | nan | nan | Dsp. 1048/2016 - Libera a UG3 para Op Comercial. Dsp. 566/2016 (04/03/2016) - Libera a UG3 para Op. Testes. Portaria nº 392, de 19/08/2015 - Ampliação de Potência. Abr/16 - Como a usina já está em teste, a data de previsão da op comercial foi alterada de | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1586 | 28221 | 190 | 2 e 3 | 2 | 50.0 | nan | nan | 2008-10-23 | 2008-12-20 | SP | 75.0 | 02/2005 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2007-03-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1587 | 28225 | 191 | 2 | 1 | 183.96 | 2003-12-15 | 2003-12-30 | 2008-08-06 | 2008-09-13 | RN | 322.96715 | Nenhum | nan | nan | 2002-03-01 | nan | nan | nan | nan | nan | 2002-01-15 | nan | 2006-11-30 | nan | nan | Implantação-Planejamento e Execução | Implantação-Planejamento e Execução | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1588 | 28239 | 192 | 1 | 1 | 10.0 | nan | nan | nan | 2003-01-26 | RS | 10.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Implantação-Planejamento e Execução | Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1589 | 28246 | 193 | 1 | 1 | 12.33 | 2002-02-25 | 2002-07-01 | 2007-08-24 | 2008-11-07 | PR | 12.33 | Nenhum | nan | nan | 2001-08-01 | nan | 2001-10-22 | nan | nan | nan | 2005-12-12 | nan | 2006-03-10 | nan | nan | Viabilidade Financeira/Implantação-Planejamento e Execução | Viabilidade Financeira Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1590 | 28288 | 194 | 3 e 4 | 2 | 60.0 | 2008-12-25 | 2009-04-01 | 2009-04-28 | 2009-05-08 | SP | 60.0 | 04/2006 | nan | nan | nan | nan | 2008-03-03 | nan | nan | nan | 2007-12-18 | nan | nan | nan | nan | Planejamento e Execução | Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1591 | 28324 | 195 | 1 e 2 | 2 | 5.68 | nan | nan | 2008-04-24 | 2008-07-10 | RN | 5.68 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2006-01-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1592 | 28325 | 196 | 2 | 1 | 8.0 | nan | nan | 2011-11-04 | 2011-11-11 | SP | 16.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1593 | 28354 | 197 | 1 | 1 | 213.75 | 2010-09-21 | 2008-10-20 | 2010-09-21 | 2010-10-14 | SC/RS | 855.0 | 01/2007 | nan | nan | nan | 2004-08-01 | nan | nan | nan | nan | 2006-12-15 | nan | nan | nan | nan | licenciamento | Licenciamento Ambiental | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1594 | 28354 | 198 | 2 | 1 | 213.75 | 2010-11-12 | 2009-01-20 | 2010-11-12 | 2010-11-23 | SC/RS | 855.0 | 01/2007 | nan | nan | nan | 2004-08-01 | nan | nan | nan | nan | 2006-12-15 | nan | nan | nan | nan | licenciamento | Licenciamento Ambiental | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1595 | 28354 | 199 | 3 | 1 | 213.75 | 2010-12-22 | 2009-04-20 | 2010-12-22 | 2010-12-30 | SC/RS | 855.0 | 01/2007 | nan | nan | nan | 2004-08-01 | nan | nan | nan | nan | 2006-12-15 | nan | nan | nan | nan | licenciamento | Licenciamento Ambiental | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1596 | 28354 | 200 | 4 | 1 | 213.75 | 2011-03-03 | 2009-07-20 | 2011-03-03 | 2011-03-12 | SC/RS | 855.0 | 01/2007 | nan | nan | nan | 2004-08-01 | nan | nan | nan | nan | 2006-12-15 | nan | nan | nan | nan | licenciamento | Licenciamento Ambiental | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1597 | 28355 | 201 | 1 | 1 | 106.29 | 2010-07-01 | 2007-10-22 | 2010-07-01 | 2010-07-13 | GO | 212.58 | 01/2007 | nan | nan | nan | 2005-02-01 | nan | nan | nan | nan | 2007-04-15 | 2008-02-02 | 2008-08-07 | 2009-11-19 | nan | licenciamento/financiamento/condições climáticas adversas/dificuladade de aquisição das terras do futuro reservatório/ação civil pública APEGO | Licenciamento Ambiental; Viabilidade Financeira; Atos do Poder Público, Casos Fortuitos ou de Força Maior; Implantação Planejamento e Execução. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1598 | 28355 | 202 | 2 | 1 | 106.29 | 2010-07-23 | 2007-12-22 | 2010-07-23 | 2010-08-07 | GO | 212.58 | 01/2007 | nan | nan | nan | 2005-02-01 | nan | nan | nan | nan | 2007-04-15 | 2008-02-02 | 2008-11-05 | 2009-11-19 | nan | licenciamento/financiamento/condições climáticas adversas/dificuladade de aquisição das terras do futuro reservatório/ação civil pública APEGO | Licenciamento Ambiental; Viabilidade Financeira; Atos do Poder Público, Casos Fortuitos ou de Força Maior; Implantação Planejamento e Execução. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1599 | 28357 | 203 | 1 a 3 | 3 | 346.63 | 2003-06-03 | 2003-12-01 | 2003-09-26 | 2003-12-27 | CE | 346.63 | Nenhum | nan | nan | 2002-03-01 | nan | 2002-06-29 | nan | nan | nan | 2002-01-15 | nan | 2002-06-29 | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1600 | 28358 | 204 | 1 a 4 | 4 | 220.0 | 2002-02-10 | 2002-03-30 | 2008-11-20 | 2009-03-03 | CE | 220.0 | 02/2005 | nan | nan | 2001-10-22 | nan | 2002-10-30 | nan | nan | nan | 2001-10-15 | nan | nan | nan | nan | Implantação-Planejamento e Execução | Implantação-Planejamento e Execução | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1601 | 28374 | 205 | 1 e 2 | 2 | 10.5 | 2002-03-08 | 2002-04-08 | 2009-01-29 | 2011-03-31 | SP | 10.5 | Nenhum | nan | nan | 2001-12-15 | nan | 2002-02-05 | nan | nan | nan | 2002-02-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1602 | 28378 | 206 | 1 | 1 | 9.0 | 2002-02-11 | 2002-02-11 | nan | 2003-01-03 | SP | 9.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2001-09-06 | nan | 2001-11-01 | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1603 | 28388 | 207 | 1, 2 e 3 | 3 | 24.3 | 2005-02-01 | 2005-05-01 | 2009-03-26 | 2009-05-07 | GO | 24.66 | Nenhum | nan | nan | 2003-01-02 | 2003-10-01 | 2004-07-01 | nan | nan | nan | 2007-05-01 | 2008-03-15 | 2008-07-15 | 2008-12-15 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1604 | 28392 | 208 | 4 a 6 | 3 | 28.2 | 2005-11-14 | 2006-01-02 | 2006-02-14 | 2006-05-09 | PE | 33.2 | Nenhum | nan | nan | 2005-04-04 | nan | 2005-06-01 | nan | nan | nan | 2004-08-15 | nan | nan | nan | nan | Implantação - Planejamento e Execução | Implantação - Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1605 | 28401 | 209 | 3 | 1 | 40.0 | 2006-02-01 | 2006-06-01 | 2009-09-17 | 2009-11-10 | SP | 46.0 | 02/2006 | nan | nan | 2005-01-01 | nan | 2005-11-15 | nan | nan | nan | 2007-02-15 | nan | 2008-02-01 | nan | nan | conexão | Conexão | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1606 | 28426 | 210 | 01 | 1 | 3.0 | 2017-10-05 | 2017-10-20 | 2018-12-20 | 2019-01-11 | MG | 9.0 | 04/2015 | SE Guanhães 2 - 138 kV | nan | 2007-08-01 | 2008-01-01 | 2017-03-17 | 2017-08-27 | nan | 2013-09-26 | 2012-10-07 | 2013-09-06 | 2018-08-30 | nan | nan | Dsp. 1.433/2019-OC UG3 DSp. 625/2019- OT UG's 3 Dsp. 563/2019-OC UG 2 Dsp. 185/2019- OT UG's 2 Dsp 66/2019- OC UG1 Dsp. 3.102/2018- OT UG1 REA 5692/2016, de 15/3/2016 alterou cronograma. | abr/2019 - não iniciou comercial mar/2019 - não iniciou comercial fev/2019 - não solicitou OC. Previsão UG2 próximo mês. set/18- comprovado o início da montagem eletromecânica em ago/2018. OC conforme previsor. ago/18- OC conforme previsor fev/18- retomad | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1607 | 28426 | 211 | 02 | 1 | 3.0 | 2017-11-05 | 2017-11-20 | 2019-01-24 | 2019-02-23 | MG | 9.0 | 04/2015 | SE Guanhães 2 - 138 kV | nan | 2007-08-01 | 2008-01-01 | 2017-03-17 | 2017-08-27 | nan | 2013-09-26 | 2012-10-07 | 2013-09-06 | 2018-08-30 | nan | nan | Dsp. 1.433/2019-OC UG3 DSp. 625/2019- OT UG's 3 Dsp. 563/2019-OC UG 2 Dsp. 185/2019- OT UG's 2 Dsp 66/2019- OC UG1 Dsp. 3.102/2018- OT UG1 REA 5692/2016, de 15/3/2016 alterou cronograma. | abr/2019 - não iniciou comercial mar/2019 - não iniciou comercial fev/2019 - não solicitou OC. Previsão UG2 próximo mês. set/18- comprovado o início da montagem eletromecânica em ago/2018. OC conforme previsor. ago/18- OC conforme previsor fev/18- retomad | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1608 | 28426 | 212 | 03 | 1 | 3.0 | 2017-12-05 | 2017-12-20 | 2019-03-02 | 2019-05-24 | MG | 9.0 | 04/2015 | SE Guanhães 2 - 138 kV | nan | 2007-08-01 | 2008-01-01 | 2017-03-17 | 2017-08-27 | nan | 2013-09-26 | 2012-10-07 | 2013-09-06 | 2018-08-30 | nan | nan | Dsp. 1.433/2019-OC UG3 DSp. 625/2019- OT UG's 3 Dsp. 563/2019-OC UG 2 Dsp. 185/2019- OT UG's 2 Dsp 66/2019- OC UG1 Dsp. 3.102/2018- OT UG1 REA 5692/2016, de 15/3/2016 alterou cronograma. | abr/2019 - não iniciou comercial mar/2019 - não iniciou comercial fev/2019 - não solicitou OC. Previsão UG2 próximo mês. set/18- comprovado o início da montagem eletromecânica em ago/2018. OC conforme previsor. ago/18- OC conforme previsor fev/18- retomad | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1609 | 28440 | 213 | 1 | 1 | 28.8 | nan | nan | 2010-01-26 | 2010-05-01 | CE | 28.8 | Proinfa | nan | nan | 2002-06-01 | nan | 2002-07-01 | nan | nan | nan | 2008-07-01 | 2008-12-15 | 2009-08-15 | nan | 2009-08-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1610 | 28441 | 214 | 1 | 1 | 42.0 | nan | nan | 2010-01-26 | 2010-09-01 | CE | 42.0 | Proinfa | nan | nan | 2002-03-01 | nan | 2002-04-01 | nan | nan | nan | 2008-03-28 | 2009-05-15 | 2009-09-15 | nan | 2009-08-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1611 | 28443 | 215 | 25 | 1 | 1.65 | nan | nan | 2011-12-29 | 2011-12-30 | RN | 100.65 | Proinfa | nan | nan | 2002-02-28 | nan | 2002-05-01 | nan | nan | nan | 2011-04-01 | 2011-06-04 | 2012-08-15 | nan | 2011-07-18 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1612 | 28443 | 216 | 24, 34, 39 e 47 | 4 | 6.6 | nan | nan | 2012-02-09 | 2012-04-14 | RN | 100.65 | Proinfa | nan | nan | 2002-02-28 | nan | 2002-05-01 | nan | nan | nan | 2011-04-01 | 2011-06-04 | 2012-08-15 | nan | 2011-07-18 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1613 | 28443 | 217 | 23 | 1 | 1.65 | nan | nan | 2012-01-27 | 2012-04-19 | RN | 100.65 | Proinfa | nan | nan | 2002-02-28 | nan | 2002-05-01 | nan | nan | nan | 2011-04-01 | 2011-06-04 | 2012-08-15 | nan | 2011-07-18 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1614 | 28443 | 218 | 18, 19, 35, 42, 55 e 61 | 6 | 9.9 | nan | nan | 2012-01-27 | 2012-08-14 | RN | 100.65 | Proinfa | nan | nan | 2002-02-28 | nan | 2002-05-01 | nan | nan | nan | 2011-04-01 | 2011-06-04 | 2012-08-15 | nan | 2011-07-18 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1615 | 28443 | 219 | 21, 26, 43, 44 e 49 | 5 | 8.25 | nan | nan | 2012-01-27 | 2012-08-14 | RN | 100.65 | Proinfa | nan | nan | 2002-02-28 | nan | 2002-05-01 | nan | nan | nan | 2011-04-01 | 2011-06-04 | 2012-08-15 | nan | 2011-07-18 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1616 | 28443 | 220 | 50 | 1 | 1.65 | nan | nan | 2011-12-29 | 2012-08-14 | RN | 100.65 | Proinfa | nan | nan | 2002-02-28 | nan | 2002-05-01 | nan | nan | nan | 2011-04-01 | 2011-06-04 | 2012-08-15 | nan | 2011-07-18 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1617 | 28443 | 221 | 4 e 56 | 2 | 3.3 | nan | nan | 2012-10-03 | 2012-10-23 | RN | 100.65 | Proinfa | nan | nan | 2002-02-28 | nan | 2002-05-01 | nan | nan | nan | 2011-04-01 | 2011-06-04 | 2012-08-15 | nan | 2011-07-18 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1618 | 28443 | 222 | 3, 7, 27, 29, 30, 31, 51, 54 e 58 | 9 | 14.85 | nan | nan | 2012-10-03 | 2012-11-07 | RN | 100.65 | Proinfa | nan | nan | 2002-02-28 | nan | 2002-05-01 | nan | nan | nan | 2011-04-01 | 2011-06-04 | 2012-08-15 | nan | 2011-07-18 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1619 | 28443 | 223 | 1, 8, 10,11,12,13,14,15,16,17, 20, 22, 32, 33, 36,37, 41, 45, 48, 52, 57 e 59 | 22 | 36.3 | nan | nan | 2012-10-03 | 2012-11-15 | RN | 100.65 | Proinfa | nan | nan | 2002-02-28 | nan | 2002-05-01 | nan | nan | nan | 2011-04-01 | 2011-06-04 | 2012-08-15 | nan | 2011-07-18 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1620 | 28443 | 224 | 2, 38, 40, 46, 53 e 60 | 6 | 9.9 | nan | nan | 2012-10-26 | 2012-11-15 | RN | 100.65 | Proinfa | nan | nan | 2002-02-28 | nan | 2002-05-01 | nan | nan | nan | 2011-04-01 | 2011-06-04 | 2012-08-15 | nan | 2011-07-18 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1621 | 28443 | 225 | 5, 6, 9, 28 | 4 | 6.6 | nan | nan | 2012-10-29 | 2012-11-15 | RN | 100.65 | Proinfa | nan | nan | 2002-02-28 | nan | 2002-05-01 | nan | nan | nan | 2011-04-01 | 2011-06-04 | 2012-08-15 | nan | 2011-07-18 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1622 | 28444 | 226 | 1 a 31 | 31 | 51.0 | nan | nan | 2010-12-29 | 2010-12-30 | RN | 51.0 | Proinfa | nan | nan | 2002-02-28 | nan | 2002-05-01 | nan | nan | nan | 2010-02-15 | 2010-04-15 | 2010-09-15 | nan | 2010-09-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1623 | 28446 | 227 | 1 | 1 | 11.4 | nan | 2004-06-02 | 2011-02-05 | 2011-02-25 | TO | 11.4 | Nenhum | nan | nan | 2002-08-14 | nan | nan | 2004-03-15 | nan | nan | 2006-09-01 | 2008-02-25 | 2008-07-15 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1624 | 28458 | 228 | 1 | 1 | 48.0 | nan | nan | 2010-04-29 | 2010-12-16 | SP | 54.0 | 05/2010 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2009-01-15 | nan | 2009-10-15 | nan | nan | nan | Conexão | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1625 | 28462 | 229 | 1 | 1 | 35.0 | 2009-08-25 | 2009-09-25 | 2010-01-12 | 2010-03-24 | SP | 60.0 | Nenhum | SE Itapetininga II - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2014-07-01 | nan | nan | nan | nan | O início de obras só foi constatado agora, portanto coloquei a data de julho (1/7/14). | Situação com a Elektro e CTEEP está com previsão de 21/7/15. Não está andando exatamente como o cronograma. Conexão/Implantação - Processo nº 48500.008433/2008-64 | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1626 | 28462 | 230 | 2 | 1 | 25.0 | 2009-08-25 | 2009-09-25 | 2015-10-15 | 2015-11-10 | SP | 60.0 | Nenhum | SE Itapetininga II - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2014-07-01 | nan | nan | nan | nan | O início de obras só foi constatado agora, portanto coloquei a data de julho (1/7/14). | Situação com a Elektro e CTEEP está com previsão de 21/7/15. Não está andando exatamente como o cronograma. Conexão/Implantação - Processo nº 48500.008433/2008-64 | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1627 | 28477 | 231 | 1 | 1 | 12.0 | 2003-03-17 | 2003-04-30 | 2003-10-15 | 2004-01-21 | MG | 12.9 | Nenhum | nan | nan | 2002-02-15 | nan | 2002-03-29 | nan | nan | nan | 2002-08-15 | nan | nan | nan | nan | Implantação-Planejamento e Execução | Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1628 | 28478 | 232 | 2 | 1 | 12.0 | 2002-05-20 | 2002-06-27 | nan | 2004-07-20 | MG | 30.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | 2002-01-14 | nan | nan | nan | 2003-07-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1629 | 28481 | 233 | 1 | 1 | 4.95 | nan | nan | 2010-04-24 | 2010-05-01 | PE | 4.95 | Proinfa | nan | nan | 2002-07-30 | nan | 2002-11-30 | nan | nan | nan | 2009-08-03 | 2010-01-07 | 2010-02-12 | nan | 2010-02-12 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1630 | 28500 | 234 | 1 | 1 | 8.0 | 2002-03-25 | 2002-06-27 | nan | 2003-02-01 | MA | 8.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2002-02-15 | nan | 2002-07-16 | nan | nan | Implantação-Planejamento e Execução | Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1631 | 28501 | 235 | 2 | 1 | 11.5 | nan | nan | 2007-01-18 | 2007-06-06 | MG | 23.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2005-01-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1632 | 28515 | 236 | 4 | 1 | 12.0 | nan | nan | 2016-04-02 | 2016-06-17 | PB | 28.8 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-04-15 | nan | 2015-05-04 | nan | nan | Dsp. 1603/2016- Libera a UG 4 para Op. Comercial. Dsp. 816/2016 - Libera a UG3 para Op. Testes. Dsp. 817/2016 - Libera a UG4 para Op. Testes. Alterada previsão em funçãodos testes em abr/16. Considerei inicio de obras e LT/SE de acordo com data de 1 mês m | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1633 | 28540 | 237 | 1 | 1 | 30.0 | 2003-05-15 | 2003-05-30 | 2006-08-16 | 2006-10-25 | MG | 54.938 | Nenhum | nan | nan | 2002-12-01 | nan | 2003-03-15 | nan | nan | nan | 2002-10-01 | nan | 2002-11-01 | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1634 | 28542 | 238 | 2 | 1 | 4.0 | 2006-08-15 | 2006-09-30 | 2007-02-08 | 2007-09-06 | AL | 20.5 | Nenhum | nan | nan | 2006-03-01 | nan | 2006-05-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1635 | 28564 | 239 | 1 | 1 | 91.17 | 2007-04-01 | 2007-06-01 | 2009-10-17 | 2009-12-11 | SC | 182.34 | 04/2006 | nan | nan | nan | 2004-12-01 | nan | nan | nan | nan | 2006-08-01 | 2007-11-12 | 2007-12-17 | 2010-01-31 | nan | licenciamento | Licenciamento Ambiental | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1636 | 28564 | 240 | 2 | 1 | 91.17 | 2007-06-01 | 2007-08-01 | 2009-11-20 | 2010-01-19 | SC | 182.34 | 04/2006 | nan | nan | nan | 2004-12-01 | nan | nan | nan | nan | 2006-08-01 | 2007-11-12 | 2007-12-17 | 2010-01-31 | nan | licenciamento | Licenciamento Ambiental | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1637 | 28567 | 241 | 1 | 1 | 121.6 | 2008-01-01 | 2008-03-01 | 2009-05-21 | 2009-08-06 | TO | 243.2 | 04/2006 | nan | nan | nan | 2005-12-01 | nan | nan | nan | nan | nan | 2006-12-01 | 2007-03-15 | 2008-11-24 | nan | licenciamento/sabotagem das obras | Licenciamento Ambiental; Implantação Planejamento e Execução. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1638 | 28567 | 242 | 2 | 1 | 121.6 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2009-10-26 | 2009-11-27 | TO | 243.2 | 04/2006 | nan | nan | nan | 2005-12-01 | nan | nan | nan | nan | nan | 2006-12-01 | 2007-03-16 | 2008-11-24 | nan | licenciamento/sabotagem das obras | Licenciamento Ambiental; Implantação Planejamento e Execução. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1639 | 28570 | 243 | 4 e 5 | 2 | 3.0 | 2020-05-05 | 2020-07-04 | 2019-01-04 | 2019-01-16 | MG | 3.0 | 03/2018 | SE Rio Casca - 13,8 kV | 2019-11-06 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2020-02-01 | 2020-04-10 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1640 | 28596 | 244 | 2 | 1 | 48.0 | nan | 2009-11-03 | 2017-11-11 | 2017-11-15 | MG | 57.22 | Nenhum | SE REGAP - 13,8 kV | nan | 2007-02-28 | nan | 2009-04-08 | nan | nan | nan | 2007-02-15 | nan | 2008-12-15 | nan | nan | Dsp. 3.817/2017- OC UG 2 dsp 3785/17 - libera teste ug2 Dsp 3.327/2015 - Revoga Op em teste. Despacho SFF/ANEEL Nº 3.716, de 04 de Novembro de 2013 - Documento nº 48513.033866/2013-00 | Dez/16: ainda pendente tratativas com a Cemig para conexão; Previsão alterada para 01/01/2018; ago/16-não encaminhou RAPEEL (mantida previsão) jun/16 - Previsão alterada para agosto/2016, pois não enviou rapeel. Entrave é o SMF com a CEMIG - D. Mai/16 - | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1641 | 28600 | 245 | 1 | 1 | 3.825 | 2006-08-01 | 2006-11-01 | 2012-08-23 | 2012-12-04 | RS | 3.825 | Nenhum | nan | nan | 2005-09-30 | nan | 2006-02-28 | nan | nan | nan | 2007-06-15 | nan | nan | nan | nan | Viabilidade Financeira/Implantação-Planejamento e Execução | Viabilidade Financeira Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1642 | 28604 | 246 | 1 | 1 | 18.81 | 2003-04-01 | 2003-05-15 | nan | 2003-05-15 | MG | 18.81 | Nenhum | nan | nan | 2002-05-15 | nan | 2002-09-15 | nan | nan | nan | 2002-08-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1643 | 28605 | 247 | 4 e 5 | 2 | 40.0 | 2007-06-23 | 2008-09-02 | 2011-08-02 | 2011-09-02 | RN | 40.0 | 04/2006 | nan | nan | 2007-06-27 | nan | 2007-09-01 | nan | nan | nan | 2010-03-01 | nan | nan | nan | nan | Implantação-Planejamento e Execução/Viabilidade Financeira | Implantação-Planejamento e Execução Viabilidade Financeira | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1644 | 28607 | 248 | 01 | 1 | 12.0 | 2013-04-30 | 2016-08-25 | 2016-03-02 | 2016-05-07 | MG | 24.0 | 06/2013 | SE Unaí 3 - 138 kV | nan | 2002-09-30 | 2003-03-31 | 2016-03-07 | nan | nan | 2014-12-11 | 2014-02-28 | 2014-10-30 | 2015-08-06 | 2016-03-30 | nan | Dsp. 1240/2016 - Libera a UG2 para Op Comercial. Dsp. 1145/2016 - Libera a UG1 para Op. Comercial Dsp. 815/2016 - Libera as UG1 e UG2 para Op. Testes. Agente informa 1 UG para 25/8/2016, mas está com 7 meses adiantado. PB revisado com 2 unidades. Mas ato | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1645 | 28607 | 249 | 02 | 1 | 12.0 | 2013-04-30 | 2016-09-29 | 2016-03-02 | 2016-05-13 | MG | 24.0 | 06/2013 | SE Unaí 3 - 138 kV | nan | 2002-09-30 | 2003-03-31 | 2016-03-07 | nan | nan | 2014-12-11 | 2014-02-28 | 2014-10-30 | 2015-08-06 | 2016-03-30 | nan | Dsp. 1240/2016 - Libera a UG2 para Op Comercial. Dsp. 1145/2016 - Libera a UG1 para Op. Comercial Dsp. 815/2016 - Libera as UG1 e UG2 para Op. Testes. Agente informa 1 UG para 25/8/2016, mas está com 7 meses adiantado. PB revisado com 2 unidades. Mas ato | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1646 | 28620 | 250 | 2 | 1 | 16.3 | nan | nan | 2009-12-11 | 2011-04-14 | SP | 16.3 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2009-11-15 | nan | 2009-11-15 | nan | nan | nan | Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1647 | 28630 | 251 | 1 | 1 | 25.2 | nan | 2004-12-01 | 2008-12-13 | 2009-02-01 | CE | 25.2 | Proinfa | nan | nan | 2004-02-01 | nan | 2004-03-01 | nan | nan | nan | 2008-06-02 | nan | 2008-08-22 | nan | 2008-08-22 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1648 | 28631 | 252 | 1 | 1 | 104.4 | nan | nan | 2009-05-30 | 2009-08-01 | CE | 105.0 | Proinfa | nan | nan | 2004-02-01 | nan | 2004-03-01 | nan | nan | nan | 2008-06-20 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1649 | 28648 | 253 | 1 a 14 | 14 | 21.56 | 2003-05-31 | 2003-09-30 | 2008-01-19 | 2008-03-27 | SP | 24.64 | 02/2006 | nan | nan | 2002-07-31 | nan | 2003-01-31 | nan | nan | nan | 2006-11-15 | nan | 2007-02-20 | nan | nan | Implantação - Planejamento e Execução | Implantação - Planejamento e Execução | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1650 | 28649 | 254 | 1 | 1 | 10.5 | nan | nan | 2008-10-10 | 2008-12-01 | CE | 10.5 | Proinfa | nan | nan | 2004-02-01 | nan | 2004-03-01 | nan | nan | nan | 2008-03-01 | 2008-05-27 | 2008-09-08 | nan | 2008-09-04 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1651 | 28652 | 255 | 1 | 1 | 3.2 | nan | nan | 2008-12-18 | 2009-01-01 | CE | 3.23 | Proinfa | nan | nan | 2004-02-01 | nan | 2004-03-01 | nan | nan | nan | 2007-06-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1652 | 28653 | 256 | 1, 2, 3 e 4 | 4 | 20.0 | 2004-06-01 | 2004-05-30 | 2009-01-29 | 2010-01-13 | PA | 20.0 | Nenhum | nan | nan | 2003-01-02 | 2003-05-02 | 2003-02-25 | nan | nan | nan | 2007-07-01 | 2008-03-01 | 2008-07-15 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1653 | 28663 | 257 | 3 | 1 | 6.335 | 2002-12-18 | 2003-04-15 | nan | 2004-05-22 | BA | 12.895 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | 2002-08-19 | nan | nan | nan | 2002-05-15 | nan | 2002-09-20 | nan | nan | Implantação-Planejamento e Execução | Implantação-Planejamento e Execução | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1654 | 28666 | 258 | 1 a 3 | 3 | 19.299 | 2003-03-18 | 2003-07-03 | nan | 2006-02-01 | MG | 19.299 | Nenhum | nan | nan | 2002-07-22 | nan | 2002-11-08 | nan | nan | nan | 2002-07-15 | nan | 2003-01-15 | nan | nan | Implantação-Planejamento e Execução | Implantação-Planejamento e Execução | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1655 | 28670 | 259 | 1 e 2 | 2 | 20.0 | 2005-10-15 | 2005-11-01 | 2010-03-03 | 2010-03-23 | MG | 20.0 | Nenhum | nan | nan | 2003-10-01 | 2004-03-01 | 2005-02-01 | nan | nan | nan | 2008-09-01 | nan | nan | 2010-01-25 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1656 | 28672 | 260 | 1, 2 e 4 | 3 | 22.5 | 2004-03-01 | 2004-05-01 | 2008-08-15 | 2008-10-15 | PA | 30.0 | Nenhum | nan | nan | 2002-09-15 | 2002-10-15 | 2003-11-10 | nan | nan | nan | nan | 2007-04-15 | 2007-08-15 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1657 | 28672 | 261 | 3 | 1 | 7.5 | 2004-03-01 | 2004-05-01 | 2008-08-15 | 2009-02-20 | PA | 30.0 | Nenhum | nan | nan | 2002-09-15 | 2002-10-15 | 2003-11-10 | nan | nan | nan | nan | 2007-04-15 | 2007-08-15 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1658 | 28673 | 262 | 1 e 2 | 2 | 26.0 | nan | 2004-10-31 | 2012-04-19 | 2012-05-04 | MG | 26.0 | 07/2010 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1659 | 28692 | 263 | 1-3 | 3 | 25.0 | nan | nan | 2015-03-07 | 2015-04-08 | PE | 30.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1660 | 28696 | 264 | 3 e 4 | 2 | 10.0 | 2004-07-12 | 2004-08-01 | nan | 2006-08-08 | BA | 16.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | 2004-06-01 | nan | nan | nan | 2004-05-15 | nan | 2004-08-15 | nan | nan | Implantação - Planejamento e Execução | Implantação - Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1661 | 28699 | 265 | 1 | 1 | 54.6 | nan | nan | 2009-09-12 | 2009-10-01 | CE | 54.6 | Proinfa | nan | nan | 2004-02-01 | nan | 2004-03-01 | nan | nan | nan | 2008-03-31 | nan | 2009-03-01 | nan | 2009-03-01 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1662 | 28706 | 266 | 1 | 1 | 21.4 | nan | nan | 2008-09-24 | 2008-12-01 | CE | 25.2 | Proinfa | nan | nan | 2004-02-01 | nan | 2004-03-01 | nan | nan | nan | 2007-09-11 | 2008-02-26 | 2008-06-27 | nan | 2008-06-16 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1663 | 28708 | 267 | 1 | 1 | 15.0 | 2005-07-22 | 2005-09-01 | 2007-08-22 | 2007-11-13 | AL | 27.4 | Nenhum | nan | nan | 2005-03-01 | nan | 2005-07-08 | nan | nan | nan | 2005-03-15 | nan | 2006-09-01 | nan | nan | Implantação - Planejamento e Execução | Implantação - Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1664 | 28712 | 268 | 1 a 27 | 27 | 62.1 | nan | nan | 2011-05-12 | 2011-05-21 | RS | 70.0 | Proinfa | nan | nan | 2004-02-15 | nan | 2004-05-15 | nan | nan | nan | 2010-06-30 | 2010-09-22 | 2010-10-17 | nan | 2010-09-29 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1665 | 28712 | 269 | 28 a 31 | 4 | 8.0 | nan | nan | 2011-05-12 | 2011-05-22 | RS | 70.0 | Proinfa | nan | nan | 2004-02-15 | nan | 2004-05-15 | nan | nan | nan | 2010-06-30 | 2010-09-22 | 2010-10-17 | nan | 2010-09-29 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1666 | 28715 | 270 | 1, 2 e 3 | 3 | 28.0 | 2004-07-31 | 2004-07-31 | 2008-02-28 | 2008-04-15 | RS | 28.0 | Nenhum | nan | nan | 2003-04-01 | 2003-10-01 | 2004-04-01 | nan | nan | nan | 2006-03-29 | 2007-06-15 | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1667 | 28724 | 271 | 1 | 1 | 28.8 | nan | nan | 2009-05-06 | 2009-08-01 | CE | 28.8 | Proinfa | nan | nan | 2003-05-30 | nan | 2003-07-25 | nan | nan | nan | 2008-01-15 | 2008-07-15 | 2009-03-15 | nan | 2009-02-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1668 | 28725 | 272 | 1, 2 e 3 | 3 | 26.0 | 2004-05-01 | 2004-07-15 | 2008-02-28 | 2008-04-15 | RS | 26.0 | Nenhum | nan | nan | 2003-03-01 | 2003-10-01 | 2003-10-15 | nan | nan | nan | 2006-03-29 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1669 | 28730 | 273 | 1 a 17 | 17 | 28.1 | nan | nan | 2010-10-08 | 2010-10-28 | RJ | 28.05 | Proinfa | nan | nan | 2005-02-07 | nan | 2005-02-07 | nan | nan | nan | 2009-09-15 | 2009-12-15 | nan | nan | 2010-03-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1670 | 28731 | 274 | 1 a 17 | 17 | 15.3 | nan | nan | 2008-12-19 | 2008-12-30 | PI | 18.0 | Proinfa | nan | nan | 2005-02-07 | nan | 2005-02-07 | nan | nan | nan | 2008-08-24 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1671 | 28731 | 275 | 18 a 20 | 3 | 2.7 | nan | nan | 2008-12-19 | 2009-02-13 | PI | 18.0 | Proinfa | nan | nan | 2005-02-07 | nan | 2005-02-07 | nan | nan | nan | 2008-08-24 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1672 | 28735 | 276 | 01 | 1 | 6.0 | 2017-11-05 | 2017-11-20 | 2018-05-10 | 2018-05-29 | MG | 12.0 | 04/2015 | SE Guanhães 2 - 138 kV | 2013-01-01 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 2013-02-01 | 2017-10-10 | nan | 2013-09-26 | 2012-09-30 | 2013-04-30 | 2014-01-31 | 2018-03-05 | nan | Dsp. 1.761/2018- OC UG2 Dsp. 1.564/2018 - OT UG2 Dsp. 1.176/2018- OC UG1 Dsp. 1.035/2018-OT UG 1 REA 5693/2016, de 15/3/2016, alterou o cronograma. | 04/18: LO emitida, comprovou enchimento. Mantidas OC . Jan- retomada de obras descida do rotor do gerador. OC postergada 1 mês. Postergado 2 meses (atraso em 2 meses na descida do rotor) dez/17 não comprovou remobilização. Nov/17 - OC de acordo com Agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1673 | 28735 | 277 | 02 | 1 | 6.0 | 2017-12-05 | 2017-12-20 | 2018-07-13 | 2018-08-07 | MG | 12.0 | 04/2015 | SE Guanhães 2 - 138 kV | 2013-01-01 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 2013-02-01 | 2017-10-10 | nan | 2013-09-26 | 2012-09-30 | 2013-04-30 | 2014-01-31 | 2018-03-05 | nan | Dsp. 1.761/2018- OC UG2 Dsp. 1.564/2018 - OT UG2 Dsp. 1.176/2018- OC UG1 Dsp. 1.035/2018-OT UG 1 REA 5693/2016, de 15/3/2016, alterou o cronograma. | 04/18: LO emitida, comprovou enchimento. Mantidas OC . Jan- retomada de obras descida do rotor do gerador. OC postergada 1 mês. Postergado 2 meses (atraso em 2 meses na descida do rotor) dez/17 não comprovou remobilização. Nov/17 - OC de acordo com Agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1674 | 28737 | 278 | 1 e 2 | 2 | 17.0 | 2006-11-01 | 2006-12-01 | 2009-06-19 | 2009-07-15 | GO | 17.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-05-01 | 2006-02-01 | 2006-06-01 | nan | nan | nan | 2007-11-12 | 2008-07-19 | 2008-08-06 | 2009-04-28 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1675 | 28738 | 279 | 01 | 1 | 16.0 | nan | 2005-07-30 | 2013-08-23 | 2014-03-01 | SP | 16.0 | Nenhum | LT Catu-Pioneiros - 138kV | 2008-08-01 | 2003-12-01 | 2005-05-01 | 2005-04-01 | nan | nan | 2008-08-01 | 2008-04-07 | 2008-11-12 | 2009-06-20 | 2013-07-29 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1676 | 28745 | 280 | 1 | 1 | 28.0 | 2004-01-01 | 2004-04-01 | 2003-12-10 | 2003-12-23 | SC | 28.0 | Nenhum | nan | nan | 2003-03-01 | nan | 2003-08-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1677 | 28747 | 281 | 1 | 1 | 7.0 | nan | 2004-11-15 | 2010-10-19 | 2010-11-30 | PR | 14.0 | Nenhum | nan | nan | 2003-01-30 | 2003-05-30 | 2003-11-15 | nan | nan | nan | 2009-04-24 | 2009-11-01 | 2010-06-01 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1678 | 28747 | 282 | 2 | 1 | 7.0 | nan | 2004-11-15 | 2010-10-19 | 2010-11-30 | PR | 14.0 | Nenhum | nan | nan | 2003-01-30 | 2003-05-30 | 2003-11-15 | nan | nan | nan | 2009-04-24 | 2009-11-01 | 2010-06-01 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1679 | 28748 | 283 | 1 | 1 | 10.5 | 2006-12-01 | 2007-03-01 | 2008-09-10 | 2008-09-27 | SC | 21.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-05-15 | 2005-07-01 | 2006-01-01 | nan | nan | nan | 2006-03-01 | 2006-06-01 | 2007-07-01 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1680 | 28748 | 284 | 2 | 1 | 10.5 | 2006-12-01 | 2007-03-01 | 2008-09-10 | 2008-10-07 | SC | 21.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-05-15 | 2005-07-01 | 2006-01-01 | nan | nan | nan | 2006-03-01 | 2006-06-01 | 2007-07-01 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1681 | 28749 | 285 | 01 | 1 | 4.5 | 2017-11-05 | 2017-11-20 | 2019-03-21 | 2019-05-30 | MG | 9.0 | 04/2015 | SE Guanhães 2 - 138 kV | 2013-01-01 | 2012-07-01 | 2012-11-01 | 2013-04-01 | 2017-09-21 | nan | 2013-09-26 | 2012-09-07 | 2013-09-03 | 2014-03-02 | 2018-11-13 | nan | Dsp. 2.034/2019 - OC UG2 Dsp. 1.25/2019-OT UG2 Dsp. 1.512/2019-OC UG1 Dsp. 821/2019-OT UG 1 REA 5691/2016, de 15/3/2016, alterou o cronograma. | jun/19 - iniciou testes em junho da UG2. MAI/19 - PREVISÃO IGUAL DO AGENTE. Não concluiu os testes. dez/18: OC postergada em função do atraso de obras da usina. Set/18-Em função do estágio de obras, mantem-se a previsão de OC (Igual ao do empreendedor) Ab | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1682 | 28749 | 286 | 02 | 1 | 4.5 | 2017-12-05 | 2017-12-20 | 2019-06-06 | 2019-07-25 | MG | 9.0 | 04/2015 | SE Guanhães 2 - 138 kV | 2013-01-01 | 2012-07-01 | 2012-11-01 | 2013-04-01 | 2017-09-21 | nan | 2013-09-26 | 2012-09-07 | 2013-09-03 | 2014-03-02 | 2018-11-13 | nan | Dsp. 2.034/2019 - OC UG2 Dsp. 1.25/2019-OT UG2 Dsp. 1.512/2019-OC UG1 Dsp. 821/2019-OT UG 1 REA 5691/2016, de 15/3/2016, alterou o cronograma. | jun/19 - iniciou testes em junho da UG2. MAI/19 - PREVISÃO IGUAL DO AGENTE. Não concluiu os testes. dez/18: OC postergada em função do atraso de obras da usina. Set/18-Em função do estágio de obras, mantem-se a previsão de OC (Igual ao do empreendedor) Ab | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1683 | 28752 | 287 | 1 e 2 | 2 | 30.0 | 2006-11-01 | 2006-12-01 | 2008-02-13 | 2008-05-09 | RJ | 30.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-04-01 | 2005-11-01 | 2006-01-01 | nan | nan | nan | 2006-08-25 | 2007-03-21 | 2007-08-22 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1684 | 28753 | 288 | 1 e 2 | 2 | 30.0 | nan | 2006-12-01 | 2006-12-26 | 2007-02-16 | MS | 30.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-05-01 | 2005-10-01 | 2006-01-01 | nan | nan | nan | nan | 2006-05-01 | 2006-10-01 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1685 | 28754 | 289 | 1 e 2 | 2 | 16.0 | 2006-06-01 | 2006-10-01 | 2008-01-11 | 2008-02-14 | SC | 16.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-03-30 | 2005-07-01 | 2005-10-20 | nan | nan | nan | 2005-03-30 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1686 | 28755 | 290 | 1, 2 e 3 | 3 | 13.0 | 2006-06-01 | 2006-10-01 | 2010-03-18 | 2010-04-08 | SC | 13.0 | 03/2007 | nan | nan | 2005-03-30 | 2005-07-01 | 2005-10-20 | nan | nan | nan | 2008-08-15 | 2009-04-01 | nan | 2010-02-18 | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1687 | 28761 | 291 | 1 | 1 | 24.0 | 2005-10-01 | 2005-11-01 | 2013-02-19 | 2013-06-14 | MS | 48.0 | 01/2007 | SE Água Clara 138 kV | nan | nan | 2004-11-01 | nan | nan | nan | 2011-04-01 | 2010-03-01 | 2010-10-10 | 2012-03-01 | 2013-06-30 | nan | licenciamento/alteração do projeto básico/sítio arqueológico/condições climáticas desfavoráveis | Licenciamento Ambiental: Atos do Poder Público, Casos Fortuitos ou de Força Maior; Implantação - Planejamento e Execução. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1688 | 28761 | 292 | 2 | 1 | 24.0 | 2006-01-01 | 2006-02-01 | 2013-07-13 | 2013-07-27 | MS | 48.0 | 01/2007 | SE Água Clara 138 kV | nan | nan | 2004-11-01 | nan | nan | nan | 2011-04-01 | 2010-03-01 | 2010-10-10 | 2012-03-01 | 2013-06-30 | nan | licenciamento/alteração do projeto básico/sítio arqueológico/condições climáticas desfavoráveis | Licenciamento Ambiental: Atos do Poder Público, Casos Fortuitos ou de Força Maior; Implantação - Planejamento e Execução. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1689 | 28770 | 293 | 1 | 1 | 31.5 | nan | nan | 2010-02-23 | 2010-03-01 | CE | 31.5 | Proinfa | nan | nan | 2003-05-02 | nan | 2003-06-01 | nan | nan | nan | 2009-07-10 | 2009-07-16 | 2009-12-09 | nan | 2009-11-26 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1690 | 28771 | 294 | 1 | 1 | 9.0 | 2006-11-01 | 2006-12-01 | 2009-04-18 | 2009-06-16 | GO | 18.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-06-01 | 2005-10-01 | 2006-04-01 | nan | nan | nan | 2006-08-01 | 2007-01-08 | 2007-07-23 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1691 | 28771 | 295 | 2 | 1 | 9.0 | 2006-11-01 | 2006-12-01 | 2009-04-18 | 2009-06-18 | GO | 18.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-06-01 | 2005-10-01 | 2006-04-01 | nan | nan | nan | 2006-08-01 | 2007-01-08 | 2007-07-23 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1692 | 28772 | 296 | 1 e 2 | 2 | 14.0 | 2003-12-01 | 2003-12-15 | 2007-09-21 | 2007-11-08 | MT | 14.0 | Nenhum | nan | nan | 2002-11-25 | 2003-03-01 | 2003-09-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1693 | 28773 | 297 | 1 a 6 | 6 | 16.065 | nan | nan | 2010-12-29 | 2011-09-21 | RJ | 16.065 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2006-11-15 | nan | 2008-12-15 | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1694 | 28780 | 298 | 03 | 1 | 10.0 | 2013-09-30 | 2013-12-15 | 2014-09-11 | 2014-11-29 | MT | 30.0 | Nenhum | SE Aripuanã - 34,5 kV | 2013-05-01 | nan | nan | 2012-11-01 | nan | nan | 2013-05-01 | 2012-06-27 | 2013-09-01 | 2013-06-01 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1695 | 28780 | 299 | 04 | 1 | 10.0 | 2013-10-30 | 2014-01-15 | 2014-09-11 | 2014-11-29 | MT | 30.0 | Nenhum | SE Aripuanã - 34,5 kV | 2013-05-01 | nan | nan | 2012-11-01 | nan | nan | 2013-05-01 | 2012-06-27 | 2013-09-01 | 2013-06-01 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1696 | 28780 | 300 | 1 e 2 | 2 | 10.0 | nan | nan | 2005-11-16 | 2005-11-22 | MT | 30.0 | Nenhum | SE Aripuanã - 34,5 kV | 2013-05-01 | nan | nan | 2012-11-01 | nan | nan | 2013-05-01 | 2012-06-27 | 2013-09-01 | 2013-06-01 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1697 | 28781 | 301 | 01 | 1 | 7.0 | 2017-11-05 | 2017-11-20 | 2018-09-07 | 2018-10-03 | MG | 14.0 | 04/2015 | SE Guanhães 2 - 138 kV | 2013-01-01 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 2013-02-01 | 2017-09-21 | nan | 2013-09-26 | 2012-10-06 | 2013-08-14 | 2014-01-22 | 2018-02-16 | nan | Dsp. 2.643/2018-OC UG2 Dsp. 2.409/2018- OT UG 2 Dsp. 2.252/2018- OC UG 1 DSP 2026/2018 - libera OT REA 5694/2016, de 15/3/2016, alterou o cronograma. | out/18-UG2 não está em OT. Postergada para dez/18. set/18- UG1 em teste (OC para out/18); UG2 não está em teste - OC para nov/18 Jul/18 - Ainda não entrou em operação em teste. Previsão alterada para out/18. Abr/18-retomada de obras (97%) dez/17 LO emiti | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1698 | 28781 | 302 | 02 | 1 | 7.0 | 2017-12-05 | 2017-12-20 | 2018-10-23 | 2018-11-20 | MG | 14.0 | 04/2015 | SE Guanhães 2 - 138 kV | 2013-01-01 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 2013-02-01 | 2017-09-21 | nan | 2013-09-26 | 2012-10-06 | 2013-08-14 | 2014-01-22 | 2018-02-16 | nan | Dsp. 2.643/2018-OC UG2 Dsp. 2.409/2018- OT UG 2 Dsp. 2.252/2018- OC UG 1 DSP 2026/2018 - libera OT REA 5694/2016, de 15/3/2016, alterou o cronograma. | out/18-UG2 não está em OT. Postergada para dez/18. set/18- UG1 em teste (OC para out/18); UG2 não está em teste - OC para nov/18 Jul/18 - Ainda não entrou em operação em teste. Previsão alterada para out/18. Abr/18-retomada de obras (97%) dez/17 LO emiti | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1699 | 28782 | 303 | 1 e 2 | 2 | 23.0 | 2004-12-01 | 2005-01-01 | 2011-05-18 | 2011-06-04 | PR | 23.0 | Nenhum | nan | nan | 2003-05-01 | 2004-02-01 | 2004-07-01 | nan | nan | nan | 2008-06-15 | 2009-06-15 | 2009-10-15 | 2011-04-06 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1700 | 28788 | 304 | 1 | 1 | 57.0 | nan | nan | 2009-12-12 | 2010-01-01 | CE | 57.0 | Proinfa | nan | nan | 2003-05-02 | nan | 2003-06-02 | nan | nan | nan | 2008-08-06 | 2008-11-08 | 2009-07-10 | nan | 2009-07-08 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1701 | 28793 | 305 | 1 | 1 | 9.0 | nan | nan | 2006-08-09 | 2006-09-01 | SC | 9.0 | Proinfa | nan | nan | 2003-06-01 | nan | 2003-08-01 | nan | nan | nan | 2005-03-08 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1702 | 28798 | 306 | 1 | 1 | 2.4 | 2004-03-31 | 2004-05-17 | 2010-02-09 | 2010-05-22 | RJ | 2.547 | Nenhum | nan | nan | 2002-04-30 | 2003-08-15 | 2003-10-15 | nan | nan | nan | 2007-11-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1703 | 28800 | 307 | 1 | 1 | 16.5 | 2006-01-15 | 2006-03-01 | 2011-11-11 | 2012-02-07 | SP | 16.5 | Nenhum | nan | nan | 2004-07-01 | 2004-10-01 | 2005-10-01 | nan | nan | nan | 2009-01-05 | 2009-06-15 | 2010-01-19 | 2011-06-02 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1704 | 28801 | 308 | 1 | 1 | 15.0 | 2004-07-14 | 2004-10-20 | 2007-07-20 | 2007-08-01 | SC | 30.0 | Nenhum | nan | nan | 2003-01-17 | 2003-06-01 | 2004-03-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1705 | 28801 | 309 | 2 | 1 | 15.0 | 2004-07-14 | 2004-10-20 | 2007-07-20 | 2007-08-16 | SC | 30.0 | Nenhum | nan | nan | 2003-01-17 | 2003-06-01 | 2004-03-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1706 | 28802 | 310 | 1 e 2 | 2 | 15.0 | 2005-02-01 | 2005-04-30 | 2008-04-29 | 2008-07-08 | SC | 15.0 | Nenhum | nan | nan | 2003-07-01 | 2004-03-01 | 2004-06-01 | nan | nan | nan | 2004-11-17 | 2006-06-15 | 2006-11-06 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1707 | 28803 | 311 | 2 | 1 | 13.5 | 2006-09-01 | 2006-11-01 | 2010-08-14 | 2010-11-11 | GO | 27.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-03-01 | 2005-06-01 | 2006-04-01 | nan | nan | nan | 2007-09-01 | 2008-04-01 | 2008-08-15 | 2010-03-10 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1708 | 28803 | 312 | 1 | 1 | 13.5 | 2006-09-01 | 2006-11-01 | 2010-08-14 | 2010-12-09 | GO | 27.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-03-01 | 2005-06-01 | 2006-04-01 | nan | nan | nan | 2007-09-01 | 2008-04-01 | 2008-08-15 | 2010-03-10 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1709 | 28804 | 313 | 1 e 2 | 2 | 20.0 | 2006-11-01 | 2006-12-31 | 2009-07-03 | 2009-08-14 | RJ | 20.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-05-01 | 2005-08-01 | 2006-06-01 | nan | nan | nan | 2007-10-15 | 2008-03-15 | 2008-08-15 | 2009-02-15 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1710 | 28805 | 314 | 1 e 2 | 2 | 19.0 | 2006-11-01 | 2006-12-31 | 2009-08-14 | 2009-09-18 | RJ | 19.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-05-01 | 2005-08-01 | 2006-06-01 | nan | nan | nan | 2007-10-03 | 2008-03-15 | 2008-07-15 | 2009-06-01 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1711 | 28806 | 315 | 1 e 2 | 2 | 18.0 | 2004-07-01 | 2004-08-30 | 2009-09-05 | 2010-12-24 | MT | 18.0 | Nenhum | nan | nan | 2003-04-01 | 2003-06-01 | 2004-03-01 | nan | nan | nan | 2007-08-01 | 2008-02-15 | 2008-10-01 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1712 | 28807 | 316 | 1 e 2 | 2 | 16.02 | 2005-05-01 | 2005-05-15 | 2010-08-07 | 2010-08-25 | MG | 21.69 | Nenhum | nan | nan | 2004-04-01 | 2004-12-11 | 2005-03-01 | nan | nan | nan | 2007-09-28 | 2008-08-01 | 2009-05-28 | 2009-12-01 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1713 | 28807 | 317 | 3 | 1 | 5.67 | 2005-05-01 | 2005-05-15 | 2010-08-07 | 2010-09-30 | MG | 21.69 | Nenhum | nan | nan | 2004-04-01 | 2004-12-11 | 2005-03-01 | nan | nan | nan | 2007-09-28 | 2008-08-01 | 2009-05-28 | 2009-12-01 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1714 | 28810 | 318 | 1 | 1 | 50.0 | nan | nan | 2006-04-19 | 2006-06-01 | RS | 50.0 | Proinfa | nan | nan | 2003-11-30 | nan | 2004-04-30 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1715 | 28811 | 319 | 1 | 1 | 50.0 | nan | nan | 2006-08-12 | 2006-09-01 | RS | 50.0 | Proinfa | nan | nan | 2004-09-30 | nan | 2005-02-28 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1716 | 28817 | 320 | 2 | 1 | 14.5 | 2005-12-01 | 2006-01-30 | 2008-06-25 | 2008-08-06 | MS | 29.0 | Nenhum | nan | nan | 2004-05-01 | 2004-09-01 | 2005-09-01 | nan | nan | nan | 2006-03-01 | 2006-08-30 | 2007-06-01 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1717 | 28817 | 321 | 1 | 1 | 14.5 | 2005-12-01 | 2006-01-30 | 2008-06-25 | 2008-10-17 | MS | 29.0 | Nenhum | nan | nan | 2004-05-01 | 2004-09-01 | 2005-09-01 | nan | nan | nan | 2006-03-01 | 2006-08-30 | 2007-06-01 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1718 | 28819 | 322 | 1, 2 e 3 | 3 | 15.4 | 2005-09-01 | 2005-10-01 | 2011-06-04 | 2011-07-06 | MT | 15.4 | Nenhum | nan | nan | 2004-03-15 | 2005-01-01 | 2005-05-01 | nan | nan | nan | 2008-03-01 | 2008-03-01 | 2009-11-10 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1719 | 28820 | 323 | 1, 2 e 3 | 3 | 30.0 | 2005-09-01 | 2005-10-01 | 2011-06-23 | 2011-08-27 | MT | 30.0 | Nenhum | nan | nan | 2004-03-15 | 2005-01-01 | 2005-05-01 | nan | nan | nan | 2008-03-01 | 2008-03-01 | 2010-07-15 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1720 | 28821 | 324 | 1, 2 e 3 | 3 | 16.0 | 2005-09-01 | 2005-10-01 | 2011-06-04 | 2011-06-23 | MT | 16.0 | Nenhum | nan | nan | 2004-03-15 | 2005-01-01 | 2005-05-01 | nan | nan | nan | 2008-03-01 | 2008-03-01 | 2009-11-10 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1721 | 28822 | 325 | 01 | 1 | 13.059 | 2005-09-01 | 2005-10-01 | 2013-02-19 | 2013-04-25 | MT | 26.118 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1722 | 28822 | 326 | 02 | 1 | 13.059 | 2005-09-01 | 2005-10-01 | 2013-02-19 | 2013-06-05 | MT | 26.118 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1723 | 28823 | 327 | 1 e 2 | 2 | 4.0 | 2004-04-01 | 2004-05-31 | 2012-03-02 | 2012-03-17 | SP | 4.0 | Nenhum | nan | nan | 2003-06-02 | 2003-09-01 | 2003-12-01 | nan | nan | nan | 2008-05-02 | 2009-03-23 | 2011-03-24 | 2008-09-29 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1724 | 28825 | 328 | 1 | 1 | 14.55 | 2006-07-12 | 2006-08-28 | 2009-03-21 | 2009-04-28 | MT | 29.988 | Nenhum | nan | nan | 2004-06-16 | 2004-11-04 | 2004-11-17 | nan | nan | nan | 2007-07-01 | nan | 2007-12-01 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1725 | 28825 | 329 | 2 | 1 | 14.55 | 2006-07-12 | 2006-08-28 | 2009-03-21 | 2009-04-28 | MT | 29.988 | Nenhum | nan | nan | 2004-06-16 | 2004-11-04 | 2004-11-17 | nan | nan | nan | 2007-07-01 | nan | 2007-12-01 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1726 | 28826 | 330 | 1 | 1 | 3.0 | 2004-04-01 | 2004-05-31 | 2011-07-01 | 2011-07-21 | SP | 3.0 | Nenhum | nan | nan | 2003-06-02 | 2003-09-01 | 2003-12-01 | nan | nan | nan | 2008-05-12 | 2009-03-05 | 2010-12-05 | 2008-11-06 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1727 | 28829 | 331 | 1 e 2 | 2 | 12.0 | 2006-12-01 | 2007-03-01 | 2008-09-10 | 2008-11-28 | GO | 12.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-05-15 | 2005-07-01 | 2006-02-01 | nan | nan | nan | 2006-07-01 | nan | 2007-07-31 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1728 | 28830 | 332 | 1 e 2 | 2 | 4.0 | 2005-01-05 | 2005-01-05 | 2007-01-04 | 2007-02-24 | SC | 4.0 | Nenhum | nan | nan | 2003-04-07 | 2003-09-01 | 2004-04-05 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1729 | 28831 | 333 | 1 e 2 | 2 | 6.7 | 2005-07-15 | 2005-10-01 | 2011-08-26 | 2011-10-18 | SC | 6.7 | Nenhum | nan | nan | 2004-02-01 | 2004-08-01 | 2004-12-01 | nan | nan | nan | 2010-01-01 | 2010-09-28 | 2011-02-07 | 2011-08-12 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1730 | 28832 | 334 | 2 | 1 | 9.673 | 2005-09-01 | 2005-11-01 | 2008-02-05 | 2008-04-03 | MT | 29.02 | Nenhum | nan | nan | 2003-07-01 | 2004-01-01 | 2004-09-01 | nan | nan | nan | 2004-09-13 | 2005-03-14 | 2007-09-10 | 2007-09-28 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1731 | 28832 | 335 | 3 | 1 | 9.673 | 2005-09-01 | 2005-11-01 | 2008-02-05 | 2008-02-12 | MT | 29.02 | Nenhum | nan | nan | 2003-07-01 | 2004-01-01 | 2004-09-01 | nan | nan | nan | 2004-09-13 | 2005-03-14 | 2007-09-10 | 2007-09-28 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1732 | 28832 | 336 | 1 | 1 | 9.673 | 2005-09-01 | 2005-11-01 | 2008-02-05 | 2008-03-12 | MT | 29.02 | Nenhum | nan | nan | 2003-07-01 | 2004-01-01 | 2004-09-01 | nan | nan | nan | 2004-09-13 | 2005-03-14 | 2007-09-10 | 2007-09-28 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1733 | 28835 | 337 | 1 | 1 | 10.08 | 2005-09-01 | 2005-10-01 | 2013-06-05 | 2013-07-04 | MT | 20.16 | Nenhum | nan | nan | 2004-03-15 | 2005-01-01 | 2005-05-01 | nan | nan | nan | 2011-07-28 | 2011-08-23 | 2012-01-07 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1734 | 28835 | 338 | 2 | 1 | 10.08 | 2005-09-01 | 2005-10-01 | 2013-06-05 | 2013-07-04 | MT | 20.16 | Nenhum | nan | nan | 2004-03-15 | 2005-01-01 | 2005-05-01 | nan | nan | nan | 2011-07-28 | 2011-08-23 | 2012-01-07 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1735 | 28836 | 339 | 1, 2 e 3 | 3 | 17.0 | 2005-09-01 | 2005-10-01 | 2011-06-04 | 2011-06-25 | MT | 17.0 | Nenhum | nan | nan | 2004-03-15 | 2005-01-01 | 2005-05-01 | nan | nan | nan | 2008-03-01 | 2008-03-01 | 2009-11-10 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1736 | 28837 | 340 | 1 e 2 | 2 | 4.5 | 2004-09-30 | 2004-10-30 | 2008-08-21 | 2008-10-18 | MT | 4.5 | Nenhum | nan | nan | 2003-06-30 | 2003-12-01 | 2004-05-30 | nan | nan | nan | 2007-04-01 | 2007-10-15 | 2008-04-01 | 2008-07-24 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1737 | 28838 | 341 | 1 e 2 | 2 | 6.0 | 2004-09-30 | 2004-10-30 | 2008-10-03 | 2008-12-05 | MT | 6.0 | Nenhum | nan | nan | 2003-06-30 | 2003-12-31 | 2004-05-30 | nan | nan | nan | 2007-05-01 | 2007-10-15 | 2008-05-01 | 2008-08-25 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1738 | 28840 | 342 | 5 | 1 | 5.561 | 2005-12-06 | 2005-12-06 | 2016-01-27 | 2007-02-06 | RO | 25.7 | Nenhum | SE Pimenta Bueno 138kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | DSP 4.063/2015 ampliou capacidade instalada da usina. | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1739 | 28840 | 343 | 2 a 4 | 3 | 13.65 | 2005-12-06 | 2005-12-06 | 2006-12-20 | 2007-02-07 | RO | 25.7 | Nenhum | SE Pimenta Bueno 138kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | DSP 4.063/2015 ampliou capacidade instalada da usina. | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1740 | 28840 | 344 | 1 | 1 | 4.55 | 2005-12-06 | 2005-12-06 | 2006-12-20 | 2007-03-22 | RO | 25.7 | Nenhum | SE Pimenta Bueno 138kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | DSP 4.063/2015 ampliou capacidade instalada da usina. | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1741 | 28842 | 345 | 01 a 03 | 3 | 19.1 | nan | nan | 2013-01-18 | 2013-05-10 | MG | 22.5 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1742 | 28844 | 346 | 01 | 1 | 3.25 | nan | 2005-03-01 | 2013-11-01 | 2013-12-14 | SC | 6.7 | Nenhum | SE Braço Norte - 34,5 kV | nan | 2003-09-22 | 2004-07-01 | 2004-09-01 | nan | nan | nan | 2012-08-15 | 2013-01-21 | 2013-06-30 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1743 | 28844 | 347 | 02 | 1 | 3.25 | nan | 2005-03-01 | 2013-11-01 | 2013-12-14 | SC | 6.7 | Nenhum | SE Braço Norte - 34,5 kV | nan | 2003-09-22 | 2004-07-01 | 2004-09-01 | nan | nan | nan | 2012-08-15 | 2013-01-21 | 2013-06-30 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1744 | 28845 | 348 | 1, 2 e 3 | 3 | 23.7 | 2004-05-15 | 2004-06-15 | 2006-12-16 | 2007-02-16 | MT | 24.435 | Nenhum | nan | nan | 2003-05-04 | 2003-09-01 | 2004-02-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1745 | 28848 | 349 | 1, 2 e 3 | 3 | 26.6 | 2005-04-01 | 2005-06-01 | 2007-11-02 | 2007-12-12 | MT | 26.6 | Nenhum | nan | nan | 2003-10-15 | 2004-01-15 | 2004-10-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1746 | 28849 | 350 | 1 e 2 | 2 | 3.6 | 2005-01-15 | 2005-05-01 | 2011-04-05 | 2011-04-20 | RO | 3.6 | Nenhum | nan | nan | 2003-07-01 | 2003-12-01 | 2004-03-01 | nan | nan | nan | 2008-04-15 | 2009-03-25 | 2009-11-15 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1747 | 28852 | 351 | 1, 2 e 3 | 3 | 16.5 | 2004-10-01 | 2004-10-30 | 2007-02-07 | 2007-07-28 | SC | 16.5 | Nenhum | nan | nan | 2003-06-01 | 2003-09-01 | 2004-06-01 | nan | nan | nan | nan | 2005-12-06 | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1748 | 28853 | 352 | 1, 2 e 3 | 3 | 22.0 | 2005-09-01 | 2005-10-01 | 2010-12-15 | 2010-12-28 | MT | 22.0 | Nenhum | nan | nan | 2004-03-15 | 2005-01-01 | 2005-05-01 | nan | nan | nan | 2009-10-13 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1749 | 28855 | 353 | 1 a 4 | 4 | 8.0 | nan | nan | 2010-12-23 | 2010-12-29 | RS | 9.2 | Proinfa | nan | nan | 2004-09-30 | nan | 2005-02-28 | nan | nan | nan | 2010-09-15 | 2010-10-15 | 2010-11-10 | nan | 2010-11-01 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1750 | 28857 | 354 | 1 a 11 | 11 | 23.1 | 2012-11-27 | 2012-12-15 | 2014-03-01 | 2014-06-19 | CE | 23.1 | 03/2009 | SE Pecém II - 230kV | 2011-01-01 | 2012-04-10 | 2012-05-30 | 2011-12-01 | nan | 2012-09-15 | 2012-08-01 | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2013-11-29 | nan | 2013-10-15 | Relatório de jun/14 enviado via e-l em 10/7/14...Previo em função do não cumprimento da previsão de OC. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1751 | 28858 | 355 | 1 | 1 | 16.5 | nan | nan | 2008-10-07 | 2008-11-01 | CE | 16.5 | Proinfa | nan | nan | 2003-07-03 | nan | 2003-08-04 | nan | nan | nan | 2007-11-21 | 2008-02-25 | 2008-09-29 | nan | 2008-09-25 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1752 | 28859 | 356 | 3 | 1 | 45.0 | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 2019-05-08 | 2019-05-28 | SP | 70.0 | 05/2017 | seccionamento LT Morro Agudo- Humaitá - 138 kV | 2018-06-01 | 2018-06-01 | nan | 2019-10-01 | nan | nan | 2018-12-12 | 2018-07-31 | nan | 2018-12-22 | nan | nan | Dsp. 1.481/2019-OC UG3 Dsp. 1.278/2019-OT UG 3 Dsp. 3.122/2018-Altera a Pot. Da Ug3 para 45 MW, Capacidade Total para 70 MW, | mai/19 - entrou em teste. Previsão de operação alterada. jan/18: Montagem eletromecânica UG Set/18: comprovado IO | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1753 | 28859 | 357 | 2 | 1 | 10.0 | 2004-04-15 | 2004-04-30 | 2008-06-06 | 2008-07-04 | SP | 25.0 | Nenhum | seccionamento LT Morro Agudo- Humaitá - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2004-06-01 | nan | 2004-09-01 | nan | nan | Processo nº 48500.004151/2003-85 - DSP 2461/2008 | Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1754 | 28863 | 358 | 1 | 1 | 135.875 | 2008-09-30 | 2008-11-30 | 2011-03-05 | 2011-04-01 | TO | 1087.0 | 01/2007 | SE Imperatriz | nan | nan | 2005-07-30 | nan | nan | nan | nan | 2007-06-01 | 2008-02-01 | 2010-07-07 | 2010-11-30 | nan | licenciamento | Licenciamento Ambiental | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1755 | 28863 | 359 | 2 | 1 | 135.875 | 2008-12-30 | 2009-03-31 | 2011-06-25 | 2011-07-01 | TO | 1087.0 | 01/2007 | SE Imperatriz | nan | nan | 2005-07-30 | nan | nan | nan | nan | 2007-06-01 | 2008-02-01 | 2010-07-07 | 2010-11-30 | nan | licenciamento | Licenciamento Ambiental | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1756 | 28863 | 360 | 3 | 1 | 135.875 | 2009-03-30 | 2009-06-30 | 2011-09-17 | 2011-09-30 | TO | 1087.0 | 01/2007 | SE Imperatriz | nan | nan | 2005-07-30 | nan | nan | nan | nan | 2007-06-01 | 2008-02-01 | 2010-07-07 | 2010-11-30 | nan | licenciamento | Licenciamento Ambiental | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1757 | 28863 | 361 | 4 | 1 | 135.875 | 2009-06-30 | 2009-09-30 | 2011-12-10 | 2011-12-23 | TO | 1087.0 | 01/2007 | SE Imperatriz | nan | nan | 2005-07-30 | nan | nan | nan | nan | 2007-06-01 | 2008-02-01 | 2010-07-07 | 2010-11-30 | nan | licenciamento | Licenciamento Ambiental | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1758 | 28863 | 362 | 5 | 1 | 135.875 | 2009-09-30 | 2009-12-30 | 2012-02-17 | 2012-03-01 | TO | 1087.0 | 01/2007 | SE Imperatriz | nan | nan | 2005-07-30 | nan | nan | nan | nan | 2007-06-01 | 2008-02-01 | 2010-07-07 | 2010-11-30 | nan | licenciamento | Licenciamento Ambiental | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1759 | 28863 | 363 | 6 | 1 | 135.875 | 2009-12-30 | 2010-03-31 | 2012-05-12 | 2012-05-29 | TO | 1087.0 | 01/2007 | SE Imperatriz | nan | nan | 2005-07-30 | nan | nan | nan | nan | 2007-06-01 | 2008-02-01 | 2010-07-07 | 2010-11-30 | nan | licenciamento | Licenciamento Ambiental | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1760 | 28863 | 364 | 7 | 1 | 135.875 | 2010-03-30 | 2010-06-30 | 2012-07-19 | 2012-08-01 | TO | 1087.0 | 01/2007 | SE Imperatriz | nan | nan | 2005-07-30 | nan | nan | nan | nan | 2007-06-01 | 2008-02-01 | 2010-07-07 | 2010-11-30 | nan | licenciamento | Licenciamento Ambiental | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1761 | 28863 | 365 | 8 | 1 | 135.875 | 2010-06-30 | 2010-09-30 | 2012-09-22 | 2013-03-21 | TO | 1087.0 | 01/2007 | SE Imperatriz | nan | nan | 2005-07-30 | nan | nan | nan | nan | 2007-06-01 | 2008-02-01 | 2010-07-07 | 2010-11-30 | nan | licenciamento | Licenciamento Ambiental | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1762 | 28864 | 366 | 1 | 1 | 50.0 | nan | nan | 2006-11-17 | 2006-12-01 | RS | 50.0 | Proinfa | nan | nan | 2005-06-30 | nan | 2005-12-30 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1763 | 28887 | 367 | 1 | 1 | 50.0 | nan | nan | 2010-01-08 | 2010-02-01 | CE | 50.0 | Proinfa | nan | nan | 2003-05-02 | nan | 2003-06-01 | nan | nan | nan | 2008-08-06 | 2009-01-29 | 2009-10-21 | nan | 2009-10-20 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1764 | 28916 | 368 | 1 | 1 | 27.84 | 2003-07-15 | 2003-09-01 | 2004-03-10 | 2007-09-26 | PA | 103.854 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2002-04-15 | nan | 2002-08-15 | nan | nan | Implantação - Planejamento e Execução | Implantação - Planejamento e Execução | Fóssil | Fora do ACR | Sistemas Isolados | não | plan
1765 | 28917 | 369 | 2 | 1 | 5.0 | 2018-10-01 | 2018-04-01 | 2018-11-27 | 2019-03-09 | MA | 7.2 | Nenhum | SE Piquiá 96 - 13,8 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2002-11-01 | nan | nan | nan | nan | Dsp. 674/2019-OC UG2 Dsp. 2.730/2018- OT UG2 Ampliação: Adiciona a UG2. | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1766 | 28917 | 370 | 1 | 1 | 7.5 | 2008-01-11 | 2008-01-11 | nan | 2008-01-11 | MA | 7.2 | Nenhum | SE Piquiá 96 - 13,8 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2002-11-01 | nan | nan | nan | nan | Dsp. 674/2019-OC UG2 Dsp. 2.730/2018- OT UG2 Ampliação: Adiciona a UG2. | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1767 | 28921 | 371 | 1 e 2 | 2 | 14.0 | 2005-02-01 | 2005-04-01 | 2013-07-23 | 2013-08-21 | PR | 14.0 | Nenhum | nan | nan | 2003-11-01 | 2004-03-01 | nan | nan | nan | nan | 2011-07-01 | 2012-02-15 | 2012-05-01 | 2013-04-01 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1768 | 28922 | 372 | 1 a 160 | 160 | 50.0 | nan | nan | 2017-05-19 | 2017-06-07 | AM | 50.0 | Nenhum | Distribuição Manaus | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | dsp 1.380/2017 - teste 1.614/2017 - comercial | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1769 | 28933 | 373 | 4 | 1 | 10.0 | nan | nan | 2011-03-01 | 2011-06-15 | PE | 20.2 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1770 | 28957 | 374 | 2 | 1 | 20.0 | 2006-07-01 | 2006-07-15 | 2006-09-13 | 2006-10-04 | PB | 30.0 | Nenhum | nan | nan | 2006-01-02 | nan | 2006-02-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Implantação - Planejamento e Execução | Implantação - Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1771 | 28967 | 375 | 1 e 2 | 2 | 16.0 | 2006-01-01 | 2006-02-01 | 2011-04-16 | 2011-05-20 | RS | 16.75 | Nenhum | nan | nan | 2004-10-01 | 2005-01-01 | 2005-05-01 | nan | nan | nan | 2009-06-01 | 2010-02-01 | 2010-07-01 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1772 | 28967 | 376 | 3 | 1 | 0.55 | 2006-01-01 | 2006-02-01 | 2011-04-16 | 2013-08-22 | RS | 16.75 | Nenhum | nan | nan | 2004-10-01 | 2005-01-01 | 2005-05-01 | nan | nan | nan | 2009-06-01 | 2010-02-01 | 2010-07-01 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1773 | 28968 | 377 | 1, 2 e 3 | 3 | 16.0 | 2005-07-01 | 2005-10-01 | 2009-05-23 | 2009-07-08 | RS | 16.0 | Nenhum | nan | nan | 2004-03-15 | 2014-09-15 | 2005-02-15 | nan | nan | nan | 2007-08-01 | 2008-05-28 | 2008-11-01 | 2009-01-28 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1774 | 28969 | 378 | 1 e 2 | 2 | 11.8403 | nan | 2006-04-01 | 2013-01-23 | 2013-02-23 | RS | 11.8403 | Nenhum | nan | nan | 2004-10-01 | 2005-03-01 | 2005-07-01 | nan | nan | nan | 2010-09-01 | 2011-02-26 | 2011-09-22 | 2012-08-10 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1775 | 28971 | 379 | 1 e 2 | 2 | 14.758 | 2006-05-30 | 2006-07-30 | 2010-12-30 | 2012-04-26 | MT | 14.758 | Nenhum | nan | nan | 2004-10-30 | 2005-02-26 | 2005-10-30 | nan | nan | nan | 2009-03-13 | 2009-11-01 | nan | 2010-12-15 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1776 | 28975 | 380 | 2 | 1 | 25.0 | nan | nan | 2011-07-05 | 2011-08-25 | SP | 83.0 | 05/2010 | nan | nan | nan | nan | 2012-12-30 | nan | nan | nan | 2011-12-30 | nan | 2012-06-01 | nan | nan | Processo nº 48500.002316/2011-92 | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1777 | 28975 | 381 | 3 | 1 | 33.0 | 2012-04-10 | 2012-04-30 | 2012-10-25 | 2012-12-29 | SP | 83.0 | 05/2010 | nan | nan | nan | nan | 2012-12-30 | nan | nan | nan | 2011-12-30 | nan | 2012-06-01 | nan | nan | Processo nº 48500.002316/2011-92 | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1778 | 28975 | 382 | 1 | 1 | 25.0 | nan | 2003-11-01 | 2008-06-28 | 2008-09-23 | SP | 83.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Processo nº 48500.001376/2004-70 | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1779 | 28986 | 383 | 1 e 2 | 2 | 30.0 | 2006-08-15 | 2006-10-31 | 2009-04-25 | 2009-06-16 | ES | 30.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-07-15 | 2005-10-31 | 2005-10-31 | nan | nan | nan | 2007-07-15 | 2008-01-31 | 2008-08-08 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1780 | 28987 | 384 | 01 | 1 | 2.0 | nan | 2004-09-15 | 2014-11-29 | 2014-12-16 | MG | 6.0 | Nenhum | INPD-215 (CEMIG-D) - 13,8 kV | nan | 2004-01-25 | 2004-03-10 | 2005-05-30 | nan | nan | 2013-11-11 | 2010-01-01 | 2010-07-01 | 2011-10-24 | nan | nan | Memo 92/2014 da SGH de 25/02/14: informou que a modificação de escavação das UG2 e UG3 em relação à UG1 não implica na necessidade de uma nova análise de projeto pois os níveis operacionais da usina estão mantidos. Modificada data da UG1 em função do es | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1781 | 28987 | 385 | 02 | 1 | 2.0 | nan | 2005-09-15 | 2014-11-29 | 2014-12-16 | MG | 6.0 | Nenhum | INPD-215 (CEMIG-D) - 13,8 kV | nan | 2004-01-25 | 2004-03-10 | 2005-05-30 | nan | nan | 2013-11-11 | 2010-01-01 | 2010-07-01 | 2011-10-24 | nan | nan | Memo 92/2014 da SGH de 25/02/14: informou que a modificação de escavação das UG2 e UG3 em relação à UG1 não implica na necessidade de uma nova análise de projeto pois os níveis operacionais da usina estão mantidos. Modificada data da UG1 em função do es | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1782 | 28987 | 386 | 03 | 1 | 2.0 | nan | 2005-09-15 | 2015-01-17 | 2015-01-29 | MG | 6.0 | Nenhum | INPD-215 (CEMIG-D) - 13,8 kV | nan | 2004-01-25 | 2004-03-10 | 2005-05-30 | nan | nan | 2013-11-11 | 2010-01-01 | 2010-07-01 | 2011-10-24 | nan | nan | Memo 92/2014 da SGH de 25/02/14: informou que a modificação de escavação das UG2 e UG3 em relação à UG1 não implica na necessidade de uma nova análise de projeto pois os níveis operacionais da usina estão mantidos. Modificada data da UG1 em função do es | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1783 | 28988 | 387 | 2 | 1 | 9.5 | 2005-10-15 | 2005-11-30 | 2012-10-20 | 2012-10-31 | RS | 19.0 | Nenhum | nan | nan | 2004-04-01 | 2004-08-01 | 2005-01-15 | nan | nan | nan | 2011-01-15 | 2011-08-15 | 2011-10-20 | 2012-08-10 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1784 | 28988 | 388 | 1 | 1 | 9.5 | 2005-10-15 | 2005-11-30 | 2012-10-20 | 2012-11-30 | RS | 19.0 | Nenhum | nan | nan | 2004-04-01 | 2004-08-01 | 2005-01-15 | nan | nan | nan | 2011-01-15 | 2011-08-15 | 2011-10-20 | 2012-08-10 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1785 | 28994 | 389 | 4 | 1 | 14.85 | 2016-04-05 | 2016-06-07 | 2016-06-04 | 2016-09-03 | PR | 37.042 | Nenhum | SE Guarapuava 69kV | 2014-12-12 | nan | 2014-08-27 | 2015-10-21 | nan | nan | 2015-08-31 | 2014-01-07 | 2014-12-29 | 2015-10-31 | nan | nan | Dsp. 2339/2016Libera as Ugs 4 e 5 para Op Comercial. Dsp. 2036/2016Libera as Ugs 1 a 3 para Op Comercial (CONTABILIZAÇÃO) 3/jun/16 Dsp 1477 libera UG4 e 5 para Op. Teste. REA 4824/2014:alteração de cronograma, empresa e ponto de conexão. | Ago/2016: falta apenas a LO. | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1786 | 28994 | 390 | 5 | 1 | 14.85 | 2016-04-29 | 2016-06-30 | 2016-06-04 | 2016-09-03 | PR | 37.042 | Nenhum | SE Guarapuava 69kV | 2014-12-12 | nan | 2014-08-27 | 2015-10-21 | nan | nan | 2015-08-31 | 2014-01-07 | 2014-12-29 | 2015-10-31 | nan | nan | Dsp. 2339/2016Libera as Ugs 4 e 5 para Op Comercial. Dsp. 2036/2016Libera as Ugs 1 a 3 para Op Comercial (CONTABILIZAÇÃO) 3/jun/16 Dsp 1477 libera UG4 e 5 para Op. Teste. REA 4824/2014:alteração de cronograma, empresa e ponto de conexão. | Ago/2016: falta apenas a LO. | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1787 | 28995 | 391 | 1 | 1 | 14.015 | 2006-08-01 | 2006-12-01 | 2008-09-27 | 2008-10-14 | MS | 28.03 | Nenhum | nan | nan | 2004-01-25 | 2005-11-15 | 2006-06-01 | nan | nan | nan | 2007-05-01 | 2007-09-10 | 2008-04-07 | 2008-09-01 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1788 | 28995 | 392 | 2 | 1 | 14.015 | 2006-08-01 | 2006-12-01 | 2008-09-27 | 2008-11-21 | MS | 28.03 | Nenhum | nan | nan | 2004-01-25 | 2005-11-15 | 2006-06-01 | nan | nan | nan | 2007-05-01 | 2007-09-10 | 2008-04-07 | 2008-09-01 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1789 | 28996 | 393 | 2 e 3 | 2 | 16.0 | 2006-11-01 | 2006-12-01 | 2009-08-14 | 2009-09-18 | MT | 24.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-04-01 | 2005-11-01 | 2006-01-01 | nan | nan | nan | 2008-01-07 | 2008-06-01 | 2008-06-05 | 2009-02-01 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1790 | 28996 | 394 | 1 | 1 | 8.0 | 2006-11-01 | 2006-12-01 | 2009-08-14 | 2009-10-14 | MT | 24.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-04-01 | 2005-11-01 | 2006-01-01 | nan | nan | nan | 2008-01-07 | 2008-06-01 | 2008-06-05 | 2009-02-01 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1791 | 28997 | 395 | 1 e 2 | 2 | 16.0 | 2006-03-01 | 2006-03-31 | 2008-06-11 | 2008-07-17 | BA | 16.0 | Nenhum | nan | nan | 2004-05-03 | 2005-02-01 | 2005-09-01 | nan | nan | nan | 2007-02-23 | 2007-08-20 | 2008-02-25 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1792 | 28999 | 396 | 1 e 2 | 2 | 14.8 | 2006-03-01 | 2006-03-31 | 2008-04-29 | 2008-05-24 | BA | 14.8 | Nenhum | nan | nan | 2004-05-03 | 2005-02-01 | 2015-05-19 | nan | nan | nan | 2005-09-11 | 2007-03-29 | 2007-11-10 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1793 | 29002 | 397 | 1, 2 e 3 | 3 | 23.949 | 2006-06-15 | 2006-07-01 | 2010-04-08 | 2010-05-12 | RS | 23.949 | Nenhum | nan | nan | 2004-10-01 | 2004-11-01 | 2006-01-02 | nan | nan | nan | 2008-10-15 | 2009-04-30 | 2009-07-07 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1794 | 29004 | 398 | 1 e 2 | 2 | 11.0 | 2006-03-01 | 2006-03-31 | 2008-08-29 | 2008-09-23 | BA | 11.0 | Nenhum | nan | nan | 2004-05-03 | 2005-02-01 | 2005-09-01 | nan | nan | nan | 2006-11-06 | 2008-01-10 | 2008-04-20 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1795 | 29011 | 399 | 1 | 1 | 4.95 | nan | nan | 2010-02-05 | 2010-04-01 | PE | 4.95 | Proinfa | nan | nan | 2005-04-01 | nan | 2005-07-01 | nan | nan | nan | 2009-07-15 | 2009-09-12 | 2009-11-23 | nan | 2009-11-23 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1796 | 29013 | 400 | 1 e 2 | 2 | 13.0 | 2006-03-01 | 2006-05-01 | 2007-04-19 | 2007-06-05 | MS | 13.0 | Nenhum | nan | nan | 2004-07-15 | 2005-02-01 | 2005-09-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1797 | 29014 | 401 | 1 | 1 | 117.045 | 2004-04-12 | 2006-06-29 | 2005-05-26 | 2006-01-02 | BA | 126.6 | Nenhum | nan | nan | 2004-01-05 | nan | 2004-02-16 | nan | nan | nan | 2004-01-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1798 | 29015 | 402 | 1 | 1 | 4.95 | nan | nan | 2010-03-10 | 2010-04-01 | PE | 4.95 | Proinfa | nan | nan | 2004-12-01 | nan | 2005-03-01 | nan | nan | nan | 2009-09-01 | 2009-11-16 | 2009-12-29 | nan | 2009-12-29 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1799 | 29019 | 403 | 1 | 1 | 4.95 | nan | nan | 2010-03-23 | 2010-04-01 | PE | 4.95 | Proinfa | nan | nan | 2005-02-01 | nan | 2005-05-01 | nan | nan | nan | 2009-09-01 | 2009-11-16 | 2009-12-29 | nan | 2009-12-29 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1800 | 29020 | 404 | 1 | 1 | 4.95 | nan | nan | 2010-03-04 | 2010-04-01 | PE | 4.95 | Proinfa | nan | nan | 2004-12-01 | nan | 2005-03-01 | nan | nan | nan | 2009-04-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1801 | 29041 | 405 | 1 | 1 | 10.2 | nan | nan | 2007-10-19 | 2007-11-01 | PB | 10.2 | Proinfa | nan | nan | 2005-04-04 | nan | 2005-06-06 | nan | nan | nan | 2007-02-15 | 2007-06-01 | nan | nan | nan | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1802 | 29044 | 406 | 01 | 1 | 4.433 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2017-07-20 | 2017-08-05 | MT | 13.3 | 01/2016 | LT Coxipó-Rondonópolis - 138 kV | 2017-05-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-05-01 | 2017-09-01 | nan | 2016-11-15 | 2016-01-21 | 2016-08-15 | 2016-10-15 | 2017-07-20 | nan | Dsp. 2.359/2017-Comercial UG1 a 3 Dsp. 2.165/2017-Teste UG 1 a 3 DESPACHO Nº 2.689/2016 altera a transmissão de interesse restrito - ponto de conexão e cronograma. | jul/17 - Previsão conforme o agente. Usina pronta. Aguardando comissionanto da Subestação. 30/6/17-incluida obtenção da LO protocolada na ANEEL. (JLUJ) Jun/17: DIR já emitida. Oc para Ago/2017, conforme reunião DMSE. Mai/17: em contato com empreendedor, | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1803 | 29044 | 407 | 02 | 1 | 4.433 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2017-07-20 | 2017-08-05 | MT | 13.3 | 01/2016 | LT Coxipó-Rondonópolis - 138 kV | 2017-05-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-05-01 | 2017-09-01 | nan | 2016-11-15 | 2016-01-21 | 2016-08-15 | 2016-10-15 | 2017-07-20 | nan | Dsp. 2.359/2017-Comercial UG1 a 3 Dsp. 2.165/2017-Teste UG 1 a 3 DESPACHO Nº 2.689/2016 altera a transmissão de interesse restrito - ponto de conexão e cronograma. | jul/17 - Previsão conforme o agente. Usina pronta. Aguardando comissionanto da Subestação. 30/6/17-incluida obtenção da LO protocolada na ANEEL. (JLUJ) Jun/17: DIR já emitida. Oc para Ago/2017, conforme reunião DMSE. Mai/17: em contato com empreendedor, | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1804 | 29044 | 408 | 03 | 1 | 4.434 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2017-07-20 | 2017-08-05 | MT | 13.3 | 01/2016 | LT Coxipó-Rondonópolis - 138 kV | 2017-05-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-05-01 | 2017-09-01 | nan | 2016-11-15 | 2016-01-21 | 2016-08-15 | 2016-10-15 | 2017-07-20 | nan | Dsp. 2.359/2017-Comercial UG1 a 3 Dsp. 2.165/2017-Teste UG 1 a 3 DESPACHO Nº 2.689/2016 altera a transmissão de interesse restrito - ponto de conexão e cronograma. | jul/17 - Previsão conforme o agente. Usina pronta. Aguardando comissionanto da Subestação. 30/6/17-incluida obtenção da LO protocolada na ANEEL. (JLUJ) Jun/17: DIR já emitida. Oc para Ago/2017, conforme reunião DMSE. Mai/17: em contato com empreendedor, | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1805 | 29045 | 409 | 1 a 2 | 2 | 8.7 | nan | 2018-11-03 | 2018-10-27 | 2019-04-27 | MT | 13.05 | 01/2016 | SE Rio Prata - 34,5 kV | nan | 2005-03-17 | 2005-04-18 | 2006-01-09 | 2018-10-01 | nan | 2018-09-15 | 2017-06-30 | 2017-11-16 | 2018-06-15 | 2018-08-15 | nan | Dsp. 1.216/2019-OC UG's 1 a 3 Dsp. 2.617/2018- OT UG3 Dsp. 2.454/2018-OT UG 1 e 2 REA 7.197/2018- Alteração de Cornograma. | abr/19: Não solicitou OC. Sem LO. OC postergada em 2 meses. mar/19 - ainda não solicitou. Sem LO. Reclamar com o agente pela previsão. fev/19 - dificuldades para emissão da LO. Atualizada previsão para o próximo mês. jan/19 - Em OT. OC para fev/19 dez/18 | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1806 | 29045 | 410 | 3 | 1 | 4.35 | nan | 2018-11-03 | 2018-11-14 | 2019-04-27 | MT | 13.05 | 01/2016 | SE Rio Prata - 34,5 kV | nan | 2005-03-17 | 2005-04-18 | 2006-01-09 | 2018-10-01 | nan | 2018-09-15 | 2017-06-30 | 2017-11-16 | 2018-06-15 | 2018-08-15 | nan | Dsp. 1.216/2019-OC UG's 1 a 3 Dsp. 2.617/2018- OT UG3 Dsp. 2.454/2018-OT UG 1 e 2 REA 7.197/2018- Alteração de Cornograma. | abr/19: Não solicitou OC. Sem LO. OC postergada em 2 meses. mar/19 - ainda não solicitou. Sem LO. Reclamar com o agente pela previsão. fev/19 - dificuldades para emissão da LO. Atualizada previsão para o próximo mês. jan/19 - Em OT. OC para fev/19 dez/18 | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1807 | 29048 | 411 | 1 e 2 | 2 | 10.8 | 2006-10-01 | 2006-12-01 | 2011-09-23 | 2011-11-09 | MT | 10.8 | Nenhum | nan | nan | 2005-02-01 | 2006-01-01 | 2006-06-01 | nan | nan | nan | 2010-01-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1808 | 29049 | 412 | 1, 2 e 3 | 3 | 21.0 | 2005-12-30 | 2006-04-15 | 2010-12-01 | 2010-12-21 | SC | 21.0 | 03/2007 | nan | nan | 2004-04-15 | 2004-12-15 | 2005-05-30 | nan | nan | nan | 2009-07-01 | 2010-02-15 | 2010-05-24 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1809 | 29050 | 413 | 1 e 2 | 2 | 4.5 | 2005-09-07 | 2005-10-07 | 2005-09-22 | 2005-09-30 | RS | 4.5 | Nenhum | nan | nan | 2004-06-07 | 2005-02-07 | 2005-05-07 | nan | nan | nan | 2004-10-10 | 2004-12-10 | 2005-01-05 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1810 | 29051 | 414 | 1 | 1 | 30.0 | nan | nan | 2011-06-01 | 2011-08-01 | SC | 30.0 | Proinfa | nan | nan | 2005-08-15 | nan | 2006-09-12 | nan | nan | nan | 2010-11-05 | 2010-12-17 | 2011-03-29 | nan | 2011-03-29 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1811 | 29052 | 415 | 1 a 20 | 20 | 30.0 | nan | nan | 2011-12-02 | 2011-12-08 | SC | 30.0 | Proinfa | nan | nan | 2005-09-12 | nan | 2005-10-15 | nan | nan | nan | 2010-06-18 | 2010-08-15 | 2011-11-15 | nan | 2011-10-20 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1812 | 29053 | 416 | 1 | 1 | 3.0 | nan | nan | 2011-05-24 | 2011-06-01 | SC | 3.0 | Proinfa | nan | nan | 2005-10-20 | nan | 2006-11-10 | nan | nan | nan | 2010-01-06 | 2011-01-13 | 2011-03-18 | nan | 2011-03-18 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1813 | 29054 | 417 | 1 | 1 | 6.0 | nan | nan | 2011-09-24 | 2011-10-27 | SC | 6.0 | Proinfa | nan | nan | 2005-11-10 | nan | 2006-01-05 | nan | nan | nan | 2010-06-15 | 2010-08-15 | 2011-07-15 | nan | 2011-07-01 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1814 | 29055 | 418 | 1 | 1 | 30.0 | nan | nan | 2011-05-24 | 2011-06-01 | SC | 30.0 | Proinfa | nan | nan | 2005-11-07 | nan | 2005-12-15 | nan | nan | nan | 2010-06-01 | 2010-10-20 | 2011-01-08 | nan | 2011-01-08 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1815 | 29056 | 419 | 1 a 20 | 20 | 30.0 | nan | nan | 2011-11-12 | 2011-12-15 | SC | 30.0 | Proinfa | nan | nan | 2005-10-25 | nan | 2005-11-30 | nan | nan | nan | 2010-06-14 | 2010-09-15 | 2011-09-15 | nan | 2011-08-18 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1816 | 29057 | 420 | 1, 2 e 3 | 3 | 25.6 | 2005-11-01 | 2005-12-15 | 2008-07-26 | 2008-09-25 | TO | 25.6 | Nenhum | nan | nan | 2004-05-01 | 2004-08-01 | 2005-02-01 | nan | nan | nan | 2006-07-10 | 2007-03-01 | 2007-07-01 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1817 | 29058 | 421 | 1 e 2 | 2 | 9.3 | 2005-11-01 | 2005-12-15 | 2008-07-17 | 2008-09-03 | TO | 9.3 | Nenhum | nan | nan | 2004-05-01 | 2015-04-18 | 2005-02-01 | nan | nan | nan | 2006-07-24 | 2007-01-01 | 2007-06-01 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1818 | 29059 | 422 | 1, 2 e 3 | 3 | 30.0 | 2006-08-01 | 2006-12-01 | 2009-10-24 | 2009-11-14 | TO | 30.0 | Nenhum | nan | nan | 2004-07-01 | 2004-08-01 | 2005-04-01 | nan | nan | nan | 2006-09-01 | 2007-11-01 | 2008-07-10 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1819 | 29060 | 423 | 1 e 2 | 2 | 16.0 | 2005-11-01 | 2005-12-15 | 2008-06-21 | 2008-11-12 | TO | 16.0 | Nenhum | nan | nan | 2004-05-01 | 2004-08-01 | 2005-02-01 | nan | nan | nan | 2006-08-01 | 2007-02-01 | 2007-03-14 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1820 | 29062 | 424 | 1 | 1 | 30.0 | nan | nan | 2011-08-19 | 2011-10-01 | SC | 30.0 | Proinfa | nan | nan | 2005-08-15 | nan | 2005-11-20 | nan | nan | nan | 2010-04-01 | 2010-09-30 | 2010-10-12 | nan | 2010-10-12 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1821 | 29063 | 425 | 1, 2 e 3 | 3 | 24.0 | 2006-04-30 | 2006-06-30 | 2011-09-20 | 2011-10-20 | RS | 24.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-02-01 | 2005-11-01 | 2006-02-01 | nan | nan | nan | 2010-06-10 | 2010-10-20 | 2011-04-18 | 2011-04-28 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1822 | 29065 | 426 | 1 | 1 | 10.5 | nan | nan | 2011-10-28 | 2011-11-01 | SC | 10.5 | Proinfa | nan | nan | 2005-12-07 | nan | 2006-02-05 | nan | nan | nan | 2010-06-23 | 2010-10-08 | 2011-08-15 | nan | 2011-08-02 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1823 | 29066 | 427 | 1 | 1 | 10.5 | 2007-09-01 | 2007-12-31 | 2010-12-17 | 2011-01-19 | GO | 21.0 | Nenhum | nan | nan | 2006-03-01 | 2006-06-01 | 2007-06-01 | nan | nan | nan | 2007-09-01 | 2008-01-28 | 2008-06-20 | 2010-04-01 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1824 | 29066 | 428 | 2 | 1 | 10.5 | 2007-09-01 | 2007-12-31 | 2010-12-17 | 2011-04-01 | GO | 21.0 | Nenhum | nan | nan | 2006-03-01 | 2006-06-01 | 2007-06-01 | nan | nan | nan | 2007-09-01 | 2008-01-28 | 2008-06-20 | 2010-04-01 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1825 | 29067 | 429 | 1 e 2 | 2 | 16.0 | 2006-06-30 | 2006-08-31 | 2012-03-13 | 2012-04-28 | RS | 16.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-02-01 | 2005-11-01 | 2006-04-01 | nan | nan | nan | 2010-03-15 | 2011-04-12 | 2011-12-09 | 2012-02-15 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1826 | 29069 | 430 | 1 a 15 | 15 | 22.5 | nan | nan | 2011-12-13 | 2011-12-21 | SC | 22.5 | Proinfa | nan | nan | 2005-10-25 | nan | 2005-11-14 | nan | nan | nan | 2010-06-15 | 2010-11-15 | 2011-11-20 | nan | 2011-11-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1827 | 29070 | 431 | 1 | 1 | 30.0 | nan | nan | 2011-10-18 | 2011-11-01 | SC | 30.0 | Proinfa | nan | nan | 2005-09-17 | nan | 2005-11-13 | nan | nan | nan | 2010-06-25 | 2010-09-17 | 2011-03-28 | nan | 2011-03-28 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1828 | 29071 | 432 | 1, 2 e 3 | 3 | 24.0 | 2006-08-31 | 2006-10-31 | 2011-09-10 | 2011-11-18 | RS | 24.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-02-01 | 2005-11-01 | 2006-06-01 | nan | nan | nan | 2010-03-01 | 2010-06-10 | 2011-04-08 | 2011-05-18 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1829 | 29072 | 433 | 1 | 1 | 12.5 | 2006-10-01 | 2006-10-30 | 2012-02-02 | 2012-02-18 | SC | 25.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-05-01 | 2005-10-01 | 2006-03-01 | nan | nan | nan | 2010-02-01 | 2010-10-14 | 2011-03-17 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1830 | 29072 | 434 | 2 | 1 | 12.5 | 2006-10-01 | 2006-10-30 | 2012-02-02 | 2012-02-24 | SC | 25.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-05-01 | 2005-10-01 | 2006-03-01 | nan | nan | nan | 2010-02-01 | 2010-10-14 | 2011-03-17 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1831 | 29075 | 435 | 1 a 3 | 3 | 4.5 | nan | nan | 2010-11-26 | 2010-11-28 | PB | 4.5 | Proinfa | nan | nan | 2005-07-01 | nan | 2005-09-01 | nan | nan | nan | 2010-03-09 | 2010-05-20 | 2010-09-17 | nan | 2010-09-06 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1832 | 29083 | 436 | 1 | 1 | 4.8 | nan | nan | 2008-12-20 | 2009-01-01 | PB | 4.8 | Proinfa | nan | nan | 2005-04-01 | nan | 2005-06-01 | nan | nan | nan | 2007-10-29 | 2008-03-01 | 2008-05-29 | nan | 2008-05-22 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1833 | 29084 | 437 | 1 | 1 | 4.8 | nan | nan | 2009-01-23 | 2009-02-01 | PB | 4.8 | Proinfa | nan | nan | 2005-04-01 | nan | 2005-06-01 | nan | nan | nan | 2007-10-29 | 2008-05-10 | 2008-11-11 | nan | 2008-10-14 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1834 | 29085 | 438 | 1 | 1 | 4.8 | nan | nan | 2009-01-23 | 2009-02-01 | PB | 4.8 | Proinfa | nan | nan | 2005-04-01 | nan | 2005-06-01 | nan | nan | nan | 2007-10-29 | 2008-04-17 | 2008-11-17 | nan | 2008-11-01 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1835 | 29086 | 439 | 1 | 1 | 4.8 | nan | nan | 2009-02-20 | 2009-03-01 | PB | 4.8 | Proinfa | nan | nan | 2005-04-01 | nan | 2005-06-01 | nan | nan | nan | 2007-10-29 | 2008-08-09 | 2008-10-15 | nan | 2008-10-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1836 | 29087 | 440 | 1 | 1 | 4.8 | nan | nan | 2009-02-20 | 2009-03-01 | PB | 4.8 | Proinfa | nan | nan | 2005-04-01 | nan | 2005-06-01 | nan | nan | nan | 2007-10-29 | 2008-11-25 | 2008-11-14 | nan | 2008-11-14 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1837 | 29088 | 441 | 1 | 1 | 4.8 | nan | nan | 2008-12-31 | 2009-01-01 | PB | 4.8 | Proinfa | nan | nan | 2005-04-01 | nan | 2005-06-01 | nan | nan | nan | 2007-11-01 | 2008-03-28 | 2008-10-30 | nan | 2008-10-06 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1838 | 29089 | 442 | 1 | 1 | 4.8 | nan | nan | 2009-01-23 | 2009-02-01 | PB | 4.8 | Proinfa | nan | nan | 2005-04-01 | nan | 2005-06-01 | nan | nan | nan | 2007-10-29 | 2008-04-25 | 2008-11-28 | nan | 2008-11-23 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1839 | 29090 | 443 | 1 | 1 | 4.8 | nan | nan | 2009-01-23 | 2009-02-01 | PB | 4.8 | Proinfa | nan | nan | 2005-04-01 | nan | 2005-06-01 | nan | nan | nan | 2007-10-29 | 2008-07-18 | 2008-12-10 | nan | 2008-11-29 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1840 | 29091 | 444 | 1 | 1 | 4.8 | nan | nan | 2008-12-20 | 2009-01-01 | PB | 4.8 | Proinfa | nan | nan | 2005-04-01 | nan | 2005-06-01 | nan | nan | nan | 2007-11-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1841 | 29092 | 445 | 1 | 1 | 4.8 | nan | nan | 2008-12-18 | 2009-01-01 | PB | 4.8 | Proinfa | nan | nan | 2005-04-01 | nan | 2005-06-01 | nan | nan | nan | 2007-10-29 | 2008-01-28 | 2008-05-05 | nan | 2008-04-28 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1842 | 29107 | 446 | 3 | 1 | 17.5 | nan | 2019-08-10 | 2018-06-20 | 2018-07-10 | ES | 33.0 | Nenhum | SE Canivete - 13,8 KV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2017-03-15 | 2015-11-26 | nan | 2016-10-01 | nan | nan | Dsp. 1.514/2018-OC UG3 Dsp. 1.361/2018- OT UG3 abr/17 - IO | Jun/18 - Alterei a previsão para setembro de 2018. Não iniciou os testes ainda. Mai/18 - Previsão alterada para jul/2018. Não iniciou operação em teste. Abril/18:Solicitaram OT, OC atualizado + 2 meses. Set/16 sem rapeel, OC do indicador | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1843 | 29111 | 447 | 2 | 1 | 0.765 | nan | nan | 2005-01-27 | 2005-03-29 | RJ | 1.6 | Nenhum | Sistema da AMPLA - 13,8 kV | nan | 2004-06-10 | 2004-09-20 | 2005-01-02 | nan | nan | nan | 2004-06-10 | 2004-09-20 | 2005-01-02 | nan | nan | REA 6.958/2018-Revogação da Autorização. 04/18 inf q solicitou revogação naSCG em fev/18, p/ registro como CGH (48513.001341/2018-00 - já em fase de sorteio de Diretor Relator). | 04/18 inf q solicitou revogação naSCG em fev/18, p/ registro como CGH (48513.001341/2018-00). dez/17 IO p/ 12/18. NoV/17-lançamentos dos marcos realizados para a usina (Ugs). Utilizados datas de outorga para demais marcos, considerando que não consta no p | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1844 | 29111 | 448 | 3 | 1 | 0.835 | nan | nan | 2005-12-19 | 2006-05-24 | RJ | 1.6 | Nenhum | Sistema da AMPLA - 13,8 kV | nan | 2004-06-10 | 2004-09-20 | 2005-01-02 | nan | nan | nan | 2004-06-10 | 2004-09-20 | 2005-01-02 | nan | nan | REA 6.958/2018-Revogação da Autorização. 04/18 inf q solicitou revogação naSCG em fev/18, p/ registro como CGH (48513.001341/2018-00 - já em fase de sorteio de Diretor Relator). | 04/18 inf q solicitou revogação naSCG em fev/18, p/ registro como CGH (48513.001341/2018-00). dez/17 IO p/ 12/18. NoV/17-lançamentos dos marcos realizados para a usina (Ugs). Utilizados datas de outorga para demais marcos, considerando que não consta no p | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1845 | 29112 | 449 | 1 | 1 | 2.1 | nan | nan | 2011-01-05 | 2011-01-29 | PB | 6.3 | Proinfa | nan | nan | 2004-07-30 | nan | 2005-04-29 | nan | nan | nan | 2010-11-12 | 2010-11-15 | nan | nan | 2010-12-10 | Resolução 6445/17 revogou a autorização. (JLUJ-jul-17) | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1846 | 29112 | 450 | 2 | 1 | 2.1 | nan | nan | 2011-07-19 | 2011-09-10 | PB | 6.3 | Proinfa | nan | nan | 2004-07-30 | nan | 2005-04-29 | nan | nan | nan | 2010-11-12 | 2010-11-15 | nan | nan | 2010-12-10 | Resolução 6445/17 revogou a autorização. (JLUJ-jul-17) | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1847 | 29112 | 451 | 3 | 1 | 2.1 | nan | nan | 2011-08-03 | 2011-09-10 | PB | 6.3 | Proinfa | nan | nan | 2004-07-30 | nan | 2005-04-29 | nan | nan | nan | 2010-11-12 | 2010-11-15 | nan | nan | 2010-12-10 | Resolução 6445/17 revogou a autorização. (JLUJ-jul-17) | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1848 | 29114 | 452 | 2 | 1 | 15.0 | 2006-04-01 | 2006-06-29 | 2011-08-09 | 2012-05-03 | SP | 30.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-01-03 | 2005-02-28 | 2005-08-31 | nan | nan | nan | 2008-01-05 | 2009-05-21 | 2009-11-10 | 2011-06-24 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1849 | 29114 | 453 | 1 | 1 | 15.0 | 2006-04-01 | 2006-06-29 | 2011-08-09 | 2012-09-03 | SP | 30.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-01-03 | 2005-02-28 | 2005-08-31 | nan | nan | nan | 2008-01-05 | 2009-05-21 | 2009-11-10 | 2011-06-24 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1850 | 29115 | 454 | 1 | 1 | 15.0 | 2006-07-04 | 2006-09-28 | 2010-12-11 | 2012-07-07 | SP | 30.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-04-04 | 2005-06-06 | 2005-12-05 | nan | nan | nan | 2008-01-15 | 2008-08-20 | 2009-05-28 | 2011-05-20 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1851 | 29115 | 455 | 2 | 1 | 15.0 | 2006-07-04 | 2006-09-28 | 2010-12-11 | 2011-08-12 | SP | 30.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-04-04 | 2005-06-06 | 2005-12-05 | nan | nan | nan | 2008-01-15 | 2008-08-20 | 2009-05-28 | 2011-05-20 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1852 | 29116 | 456 | 1 | 1 | 10.0 | 2013-10-01 | 2014-03-01 | 2014-07-22 | 2014-09-02 | MG | 40.0 | 10/2013 | SE | nan | 2004-12-01 | nan | 2005-01-03 | nan | nan | nan | 2011-09-12 | nan | 2012-05-21 | nan | nan | Não encaminhou RAPEEL (data: 15/04/14) Solicitou alteração do cronograma para 27/03/2015. | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1853 | 29116 | 457 | 2 | 1 | 30.0 | 2013-10-01 | 2014-03-01 | 2014-07-22 | 2014-09-02 | MG | 40.0 | 10/2013 | SE | nan | 2004-12-01 | nan | 2005-01-03 | nan | nan | nan | 2011-09-12 | nan | 2012-05-21 | nan | nan | Não encaminhou RAPEEL (data: 15/04/14) Solicitou alteração do cronograma para 27/03/2015. | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1854 | 29118 | 458 | 1 e 2 | 2 | 13.774 | 2009-02-01 | 2009-03-01 | 2011-12-22 | 2012-04-14 | GO | 13.774 | Nenhum | nan | nan | 2007-10-01 | 2008-06-01 | 2008-10-01 | nan | nan | nan | 2011-01-01 | nan | 2011-11-01 | 2011-12-29 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1855 | 29119 | 459 | 1 e 2 | 2 | 30.0 | 2008-11-01 | 2008-12-31 | 2012-12-13 | 2012-12-22 | GO | 30.0 | Nenhum | nan | nan | 2007-04-01 | 2008-04-01 | 2008-08-01 | nan | nan | nan | 2010-10-01 | 2012-07-23 | 2012-12-10 | 2013-01-22 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1856 | 29122 | 460 | 2 | 1 | 16.0 | nan | 2019-01-06 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | MG | 48.0 | 01/2016 | Seccionamento da LT Três Marias - João Pinheiro 1 - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2016-08-15 | 2016-07-21 | nan | 2017-01-15 | nan | nan | Dsp. Nº 0.034/2020 - Alteração das características técnicas Dsp. 1527/2017-Op Comercial UG 1 a 3 Dsp. 1.447/2017-Op em Testes UG 1 a 3 Res. Auto. 6.296/17- Altera Pot Instalada de 18MW para 48 MW. DSP 003/2016 - altera potência e fixa prazo para operação | Junho/17- usina opera com 18MW para autoprodução desde jan/16. Maio/17: Agente informa maio de 2017 para teste e comercial, mas como ainda não está em tetse, jogamos para jun/2017. Abril/17: 96,33% fotos mostram somente LT e subestação, não apresenta ger | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1857 | 29122 | 461 | 3 | 1 | 30.0 | nan | 2019-01-06 | 2017-05-26 | 2017-06-02 | MG | 48.0 | 01/2016 | Seccionamento da LT Três Marias - João Pinheiro 1 - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2016-08-15 | 2016-07-21 | nan | 2017-01-15 | nan | nan | Dsp. Nº 0.034/2020 - Alteração das características técnicas Dsp. 1527/2017-Op Comercial UG 1 a 3 Dsp. 1.447/2017-Op em Testes UG 1 a 3 Res. Auto. 6.296/17- Altera Pot Instalada de 18MW para 48 MW. DSP 003/2016 - altera potência e fixa prazo para operação | Junho/17- usina opera com 18MW para autoprodução desde jan/16. Maio/17: Agente informa maio de 2017 para teste e comercial, mas como ainda não está em tetse, jogamos para jun/2017. Abril/17: 96,33% fotos mostram somente LT e subestação, não apresenta ger | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1858 | 29123 | 462 | 1 | 1 | 6.0 | 2010-06-05 | 2010-07-05 | 2011-11-01 | 2011-11-09 | SP | 76.0 | 01/2008 | nan | nan | nan | nan | 2010-01-10 | nan | nan | nan | 2010-02-15 | nan | 2010-03-15 | nan | nan | Viabilidade Financeira/Conexão | Conexão Viabilidade Financeira | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1859 | 29137 | 463 | 1 e 2 | 2 | 2.5 | 2007-03-01 | 2007-04-30 | 2010-03-13 | 2010-04-29 | SC | 2.5 | Nenhum | nan | nan | 2005-07-01 | 2005-10-01 | 2006-02-02 | nan | nan | nan | 2007-07-01 | 2008-09-01 | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1860 | 29138 | 464 | 1 | 1 | 30.0 | 2005-10-05 | 2006-01-02 | 2006-06-06 | 2006-08-08 | SP | 30.0 | Nenhum | nan | nan | 2004-12-01 | nan | 2005-02-01 | nan | nan | nan | 2004-12-15 | nan | 2005-02-01 | nan | nan | Implantação - Planejamento e Execução | Implantação - Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1861 | 29139 | 465 | 1 e 2 | 2 | 4.1 | 2007-03-01 | 2007-04-30 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | SC | 4.1 | Nenhum | nan | nan | 2005-07-01 | 2006-05-01 | 2006-09-01 | nan | nan | nan | 2007-10-01 | 2011-02-01 | 2011-11-01 | 2012-05-22 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1862 | 29140 | 466 | 1 e 2 | 2 | 6.85 | 2006-09-01 | 2006-10-31 | 2012-07-04 | 2012-10-30 | SC | 6.99 | Nenhum | nan | nan | 2005-01-03 | 2005-11-01 | 2006-04-01 | nan | nan | nan | 2007-06-15 | 2009-07-01 | 2010-01-01 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1863 | 29141 | 467 | 1 e 2 | 2 | 15.15 | nan | 2006-10-31 | 2013-01-17 | 2013-02-19 | SC | 15.15 | Nenhum | nan | nan | 2005-01-03 | 2005-11-01 | 2006-04-01 | nan | nan | nan | 2008-11-13 | 2009-11-30 | 2011-10-05 | 2012-12-03 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1864 | 29144 | 468 | 1 e 2 | 2 | 40.0 | 2006-02-01 | 2006-03-15 | 2007-08-15 | 2007-10-02 | PR | 48.6 | Nenhum | nan | nan | 2005-05-01 | nan | 2005-09-01 | nan | nan | nan | 2005-08-15 | nan | 2005-10-01 | nan | nan | Viabilidade Financeira | Viabilidade Financeira | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1865 | 29145 | 469 | 1 | 1 | 9.705 | 2006-09-01 | 2006-11-30 | 2010-08-04 | 2010-09-28 | MT | 19.41 | Nenhum | nan | nan | 2005-05-02 | 2005-12-02 | 2006-04-03 | nan | nan | nan | 2008-04-15 | 2009-05-13 | 2009-08-20 | 2010-04-19 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1866 | 29145 | 470 | 2 | 1 | 9.705 | 2006-09-01 | 2006-11-30 | 2010-08-04 | 2010-10-30 | MT | 19.41 | Nenhum | nan | nan | 2005-05-02 | 2005-12-02 | 2006-04-03 | nan | nan | nan | 2008-04-15 | 2009-05-13 | 2009-08-20 | 2010-04-19 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1867 | 29150 | 471 | 3 | 1 | 33.0 | nan | nan | 2018-10-18 | 2018-12-22 | ES | 11.2 | Nenhum | Seccionamento da LT Pinheiros – Placas do Brasil – 138 kV | nan | 2005-06-01 | nan | 2005-08-01 | nan | nan | nan | 2008-01-15 | nan | nan | nan | nan | Dsp. 3.130/2018-OC UG 3 Dsp. 2.376/2018- OT UG 3 Dsp. 1.720/2018-Altera Sis. De Transmissão. | Viabilidade Financeira | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1868 | 29151 | 472 | 01 | 1 | 1.75 | nan | 2011-10-30 | 2015-04-18 | 2016-07-27 | MT | 3.5 | Nenhum | SE Jaciara - 34,5 kV | nan | 2009-09-01 | 2010-12-01 | 2011-05-01 | nan | nan | 2011-07-01 | 2009-08-30 | 2010-12-31 | 2011-08-30 | nan | nan | Dsp. 2.264/2017-Comercial UG2 Dsp. 1978/2016-Libera a UG1 para op Comercial. Dsp. 1160/2015 - Libera as UG1 e UG2 para Op. Testes. Cobrado regularização do envio do RM(feito contato por telefone em 15/01/14 - Sérgio 092-8112-6511) | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1869 | 29151 | 473 | 02 | 1 | 1.75 | nan | 2011-11-30 | 2015-04-18 | 2017-07-28 | MT | 3.5 | Nenhum | SE Jaciara - 34,5 kV | nan | 2009-09-01 | 2010-12-01 | 2011-05-01 | nan | nan | 2011-07-01 | 2009-08-30 | 2010-12-31 | 2011-08-30 | nan | nan | Dsp. 2.264/2017-Comercial UG2 Dsp. 1978/2016-Libera a UG1 para op Comercial. Dsp. 1160/2015 - Libera as UG1 e UG2 para Op. Testes. Cobrado regularização do envio do RM(feito contato por telefone em 15/01/14 - Sérgio 092-8112-6511) | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1870 | 29152 | 474 | 1 e 2 | 2 | 8.0 | 2005-08-01 | 2006-01-10 | 2007-10-19 | 2008-01-18 | SE | 8.0 | Nenhum | nan | nan | 2004-08-01 | nan | 2004-11-01 | nan | nan | nan | 2005-09-15 | nan | 2006-01-15 | nan | nan | Viabilidade Financeira | Viabilidade Financeira | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1871 | 29153 | 475 | 1 | 1 | 10.0 | nan | 2006-05-08 | nan | 2015-04-10 | GO | 20.0 | Nenhum | SE Rubiataba - 34,5 kV | nan | 2005-05-16 | nan | 2005-09-19 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Dsp. 392/2018-Reduz a potência. A ficha Técnica 48513.033289/2017-00 informa que as máquinas já estão operando. | ago/16 - foi discutido na pauta com a SCG, aguarda resposta da área para sabermos a situação da instrução. Jul/16 - cadastrar na pauta SCG jun/16 - verificar situação da revogação. | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1872 | 29153 | 476 | 2 | 1 | 10.0 | nan | nan | nan | 2017-04-15 | GO | 20.0 | Nenhum | SE Rubiataba - 34,5 kV | nan | 2005-05-16 | nan | 2005-09-19 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Dsp. 392/2018-Reduz a potência. A ficha Técnica 48513.033289/2017-00 informa que as máquinas já estão operando. | ago/16 - foi discutido na pauta com a SCG, aguarda resposta da área para sabermos a situação da instrução. Jul/16 - cadastrar na pauta SCG jun/16 - verificar situação da revogação. | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1873 | 29154 | 477 | 01 | 1 | 1.0 | 2014-10-28 | 2011-10-30 | 2014-10-28 | 2015-04-25 | MT | 2.0 | Nenhum | SE Jaciara - 34,5 kV | nan | 2009-07-01 | 2010-09-01 | 2011-05-01 | nan | nan | 2011-07-01 | 2009-10-31 | 2010-12-01 | 2011-05-01 | 2014-01-01 | nan | REA 6.704/DIR/17- **REVOGA** autorização. Cobrado do Agente a regularização do envio do Relatório (feito contato por telefone em 15/01/14 - Sérgio 092-8112-6511) | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1874 | 29154 | 478 | 02 | 1 | 1.0 | 2014-10-28 | 2011-11-30 | 2014-10-28 | 2015-04-25 | MT | 2.0 | Nenhum | SE Jaciara - 34,5 kV | nan | 2009-07-01 | 2010-09-01 | 2011-05-01 | nan | nan | 2011-07-01 | 2009-10-31 | 2010-12-01 | 2011-05-01 | 2014-01-01 | nan | REA 6.704/DIR/17- **REVOGA** autorização. Cobrado do Agente a regularização do envio do Relatório (feito contato por telefone em 15/01/14 - Sérgio 092-8112-6511) | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1875 | 29158 | 479 | 1 | 1 | 1.0 | nan | 2006-05-10 | 2008-05-30 | 2008-09-09 | SC | 2.0 | Nenhum | nan | nan | 2004-06-10 | 2004-12-05 | 2005-08-20 | nan | nan | nan | 2004-06-10 | 2005-05-09 | 2005-11-09 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1876 | 29158 | 480 | 2 | 1 | 1.0 | nan | 2006-05-10 | 2008-05-30 | 2013-01-08 | SC | 2.0 | Nenhum | nan | nan | 2004-06-10 | 2004-12-05 | 2005-08-20 | nan | nan | nan | 2004-06-10 | 2005-05-09 | 2005-11-09 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1877 | 29159 | 481 | 1 a 5 | 5 | 14.68 | 2006-09-15 | 2006-10-30 | 2009-09-01 | 2009-11-27 | SC | 14.68 | Nenhum | nan | nan | 2005-05-01 | 2005-11-01 | 2015-06-15 | nan | nan | nan | 2007-08-21 | 2008-03-20 | 2008-07-01 | 2009-05-29 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1878 | 29161 | 482 | 5 | 1 | 16.0 | 2005-11-14 | 2006-01-02 | 2005-12-10 | 2006-02-04 | AL | 32.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | 2005-06-01 | nan | nan | nan | 2003-09-15 | nan | nan | nan | nan | Implantação - Planejamento e Execução | Implantação - Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1879 | 29163 | 483 | 1 e 2 | 2 | 5.55 | 2006-03-01 | 2006-04-30 | 2007-10-10 | 2007-11-01 | SC | 5.8 | Nenhum | nan | nan | 2004-10-01 | 2005-04-15 | 2005-10-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1880 | 29165 | 484 | 1 e 2 | 2 | 5.5 | 2006-03-01 | 2006-04-30 | 2007-10-10 | 2007-11-01 | SC | 5.6 | Nenhum | nan | nan | 2004-10-01 | 2005-04-15 | 2005-10-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1881 | 29168 | 485 | 1 | 1 | 8.0 | nan | nan | 2004-10-04 | 2004-12-13 | SP | 8.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1882 | 29172 | 486 | 01 a 02 | 2 | 1.8 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2015-01-07 | 2015-04-03 | SC | 1.8 | Nenhum | chave 0424 Iguaçu Distribuidora - 23,1 kV | 2013-04-01 | 2012-10-01 | 2013-02-01 | 2014-01-05 | 2014-01-05 | nan | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-11-30 | 2014-03-31 | 2015-01-07 | nan | Autorização revogada pela Resolução nº 5924/2016. (JLUJ-jul-16) | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1883 | 29180 | 487 | 01 | 1 | 6.0 | 2015-10-15 | 2015-12-15 | 2015-12-18 | 2015-12-25 | PR | 19.8071 | 06/2013 | SE Mamborê - 138 kV | 2015-03-15 | 2014-06-01 | 2015-01-02 | 2015-04-15 | 2015-10-01 | nan | 2014-10-31 | 2014-01-31 | 2014-12-31 | 2015-03-31 | 2015-12-16 | nan | Dsp 4.137/2015 - OC das Ugs 1 a 3. Dsp 3.359/2016- OC UG4. | jan/17 Usina em OC com todas as UGs. Dez/16 (Lemos) - Ainda Pendente UG4. Mantive previsão. Nov/16 - mantive a previsão. Out-16: mantida previsão anterior. 15/09/16 - Mantive a previsão anterior. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1884 | 29180 | 488 | 02 | 1 | 6.0 | 2015-11-15 | 2015-12-31 | 2015-12-18 | 2015-12-25 | PR | 19.8071 | 06/2013 | SE Mamborê - 138 kV | 2015-03-15 | 2014-06-01 | 2015-01-02 | 2015-04-15 | 2015-10-01 | nan | 2014-10-31 | 2014-01-31 | 2014-12-31 | 2015-03-31 | 2015-12-16 | nan | Dsp 4.137/2015 - OC das Ugs 1 a 3. Dsp 3.359/2016- OC UG4. | jan/17 Usina em OC com todas as UGs. Dez/16 (Lemos) - Ainda Pendente UG4. Mantive previsão. Nov/16 - mantive a previsão. Out-16: mantida previsão anterior. 15/09/16 - Mantive a previsão anterior. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1885 | 29180 | 489 | 03 | 1 | 6.0 | 2015-12-15 | 2016-01-15 | 2015-12-18 | 2015-12-25 | PR | 19.8071 | 06/2013 | SE Mamborê - 138 kV | 2015-03-15 | 2014-06-01 | 2015-01-02 | 2015-04-15 | 2015-10-01 | nan | 2014-10-31 | 2014-01-31 | 2014-12-31 | 2015-03-31 | 2015-12-16 | nan | Dsp 4.137/2015 - OC das Ugs 1 a 3. Dsp 3.359/2016- OC UG4. | jan/17 Usina em OC com todas as UGs. Dez/16 (Lemos) - Ainda Pendente UG4. Mantive previsão. Nov/16 - mantive a previsão. Out-16: mantida previsão anterior. 15/09/16 - Mantive a previsão anterior. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1886 | 29180 | 490 | 04 | 1 | 0.4175 | 2015-11-15 | 2007-12-01 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | PR | 19.8071 | 06/2013 | SE Mamborê - 138 kV | 2015-03-15 | 2014-06-01 | 2015-01-02 | 2015-04-15 | 2015-10-01 | nan | 2014-10-31 | 2014-01-31 | 2014-12-31 | 2015-03-31 | 2015-12-16 | nan | Dsp 4.137/2015 - OC das Ugs 1 a 3. Dsp 3.359/2016- OC UG4. | jan/17 Usina em OC com todas as UGs. Dez/16 (Lemos) - Ainda Pendente UG4. Mantive previsão. Nov/16 - mantive a previsão. Out-16: mantida previsão anterior. 15/09/16 - Mantive a previsão anterior. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1887 | 29184 | 491 | 1 | 1 | 15.0 | 2006-11-01 | 2006-12-30 | 2010-05-26 | 2010-06-24 | MT | 30.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-04-01 | 2005-06-01 | 2005-11-01 | nan | nan | nan | 2008-03-01 | 2008-07-21 | 2009-02-22 | 2009-11-10 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1888 | 29184 | 492 | 2 | 1 | 15.0 | 2006-11-01 | 2006-12-30 | 2010-05-26 | 2010-07-01 | MT | 30.0 | Nenhum | nan | nan | 2005-04-01 | 2005-06-01 | 2005-11-01 | nan | nan | nan | 2008-03-01 | 2008-07-21 | 2009-02-22 | 2009-11-10 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1889 | 29192 | 493 | 1 a 92 | 92 | 80.0 | nan | nan | 2017-03-31 | 2017-04-27 | AM | 95.4 | Nenhum | Distribuição Manaus | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1890 | 29193 | 494 | 5 | 1 | 58.0 | 2015-05-10 | 2015-05-25 | 2015-05-15 | 2015-08-08 | MS | 140.0 | 06/2013 | SE Santa Luzia II - 138 kV | 2015-02-01 | 2015-01-15 | nan | 2015-04-01 | nan | nan | 2014-08-30 | 2014-06-14 | nan | 2014-08-30 | nan | nan | DESPACHO Nº 1.667/2018- Altera Pot. Instalada de 141.019 kW para 140.000 kW. Número de UG's 6 para 4(2 de 12.000kW e 2 de 58.000 kW) | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1891 | 29193 | 495 | 6 | 1 | 58.0 | 2015-05-10 | 2015-05-25 | 2015-05-15 | 2015-08-28 | MS | 140.0 | 06/2013 | SE Santa Luzia II - 138 kV | 2015-02-01 | 2015-01-15 | nan | 2015-04-01 | nan | nan | 2014-08-30 | 2014-06-14 | nan | 2014-08-30 | nan | nan | DESPACHO Nº 1.667/2018- Altera Pot. Instalada de 141.019 kW para 140.000 kW. Número de UG's 6 para 4(2 de 12.000kW e 2 de 58.000 kW) | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1892 | 29201 | 496 | 1 | 1 | 13.0 | 2009-07-01 | 2009-07-13 | 2009-11-04 | 2010-01-26 | PR | 13.0 | Nenhum | nan | nan | 2008-05-01 | nan | 2009-05-31 | nan | nan | nan | 2008-07-15 | nan | 2009-08-06 | nan | nan | Conexão/Outros(Chuvas e greves) | Conexão Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1893 | 29203 | 497 | 3 | 1 | 40.0 | nan | nan | 2015-09-30 | 2015-10-22 | SP | 62.0 | Nenhum | LT 69 kV Ubarana/Catanduva CNEE | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1894 | 29203 | 498 | 1 | 1 | 17.4 | 2006-02-01 | 2006-06-01 | 2006-08-12 | 2006-09-23 | SP | 39.4 | Nenhum | LT 69 kV Ubarana/Catanduva CNEE | nan | 2005-01-01 | nan | 2005-11-15 | nan | nan | nan | 2005-01-15 | nan | 2006-02-01 | nan | nan | Processo nº 48500.004486/2005-65 - dsp 2175/2006 e 1665/2007 | Atos do Poder Público, Casos Fortuitos ou de Força Maior | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1895 | 29203 | 499 | 2 | 1 | 22.0 | 2006-02-01 | 2006-06-01 | 2007-04-10 | 2007-05-29 | SP | 39.4 | Nenhum | LT 69 kV Ubarana/Catanduva CNEE | nan | 2005-01-01 | nan | 2005-11-15 | nan | nan | nan | 2005-01-15 | nan | 2006-02-01 | nan | nan | Processo nº 48500.004486/2005-65 - dsp 2175/2006 e 1665/2007 | Atos do Poder Público, Casos Fortuitos ou de Força Maior | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1896 | 29217 | 500 | 1 e 2 | 2 | 3.2 | 2005-11-01 | 2006-01-01 | 2007-03-08 | 2007-06-07 | SC | 3.2 | Nenhum | nan | nan | 2005-03-01 | 2005-07-01 | 2005-10-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1897 | 29218 | 501 | 1 | 1 | 22.0 | 2008-09-30 | 2008-09-30 | 2010-01-30 | 2010-10-15 | PE | 22.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1898 | 29222 | 502 | 01 a 02 | 2 | 9.0 | 2016-06-30 | 2016-07-30 | 2016-10-11 | 2016-10-27 | PR | 9.0 | 03/2015 | SE Canteiro de Segredo - 34,5 kV | nan | 2007-02-01 | 2007-05-01 | 2007-07-01 | nan | nan | 2015-11-30 | 2014-11-17 | 2015-02-28 | 2015-08-31 | 2016-03-30 | nan | Dsp. 2849/2016-SFG - Libera as Ugs 1 e 2 para Op Comercial. Out/16-mantida previsão Dsp. 2708/2016- Libera as Ugs 1 e2 para Op em teste. 15/09/16 - Execução da usina em 100% porém ainda não solicitou operação em teste. Alterei a previsão. | Ago/16: Mantida a previsão de OC para set/16, conforme informação do RAPEEL de agosto. Jul/16: alterada previsão OC para set/16 uma vez que os testes ainda não foram iniciados. LI da LT vence em 27/05/2016 e LI da Usina vence em 26/06/2016. Previsão de in | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1899 | 29232 | 503 | 1 | 1 | 5.0 | 2005-02-28 | 2005-05-02 | 2005-06-20 | 2005-11-01 | MG | 5.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2004-12-15 | nan | 2005-02-02 | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1900 | 29242 | 504 | 1 | 1 | 7.0 | nan | nan | 2005-12-30 | 2008-06-03 | PR | 7.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1901 | 29245 | 505 | 1 | 1 | 5.715 | 2008-01-01 | 2008-03-31 | 2009-06-20 | 2009-10-03 | RS | 17.87 | Nenhum | nan | nan | 2009-08-01 | 2006-11-01 | 2007-01-01 | nan | nan | nan | 2007-12-02 | 2008-06-15 | 2008-12-01 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1902 | 29245 | 506 | 5 | 1 | 0.4 | 2008-01-01 | 2008-03-31 | 2009-06-20 | 2009-10-04 | RS | 17.87 | Nenhum | nan | nan | 2009-08-01 | 2006-11-01 | 2007-01-01 | nan | nan | nan | 2007-12-02 | 2008-06-15 | 2008-12-01 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1903 | 29245 | 507 | 2 | 1 | 5.715 | 2008-01-01 | 2008-03-31 | 2009-06-20 | 2009-10-31 | RS | 17.87 | Nenhum | nan | nan | 2009-08-01 | 2006-11-01 | 2007-01-01 | nan | nan | nan | 2007-12-02 | 2008-06-15 | 2008-12-01 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1904 | 29245 | 508 | 4 | 1 | 0.325 | 2008-01-01 | 2008-03-31 | 2009-06-20 | 2009-11-12 | RS | 17.87 | Nenhum | nan | nan | 2009-08-01 | 2006-11-01 | 2007-01-01 | nan | nan | nan | 2007-12-02 | 2008-06-15 | 2008-12-01 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1905 | 29245 | 509 | 3 | 1 | 5.715 | 2008-01-01 | 2008-03-31 | 2009-06-20 | 2009-11-26 | RS | 17.87 | Nenhum | nan | nan | 2009-08-01 | 2006-11-01 | 2007-01-01 | nan | nan | nan | 2007-12-02 | 2008-06-15 | 2008-12-01 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1906 | 29246 | 510 | 1, 2 e 3 | 3 | 13.0 | 2008-01-01 | 2008-03-31 | 2010-08-13 | 2011-03-05 | RS | 13.0 | Nenhum | nan | nan | 2006-08-01 | 2006-11-01 | 2007-01-01 | nan | nan | nan | 2008-03-15 | 2008-12-05 | 2009-06-01 | 2010-08-10 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1907 | 29260 | 511 | 01 | 1 | 9.5 | 2018-09-15 | 2018-10-15 | 2018-12-11 | 2019-01-18 | MS | 19.0 | 03/2015 | SE UHE Mimoso - 138 kV | 2017-03-17 | 2016-07-04 | 2017-02-14 | 2017-06-21 | 2018-03-07 | nan | 2017-05-21 | 2016-11-01 | 2017-05-30 | 2018-06-15 | nan | nan | Dsp. 564/2019-OC UG2 Dsp. 113/2019-OC UG1 Dsp. 3.028/2018- OT UG2 Dsp. 2.911/2018-OT UG1 Dsp. 1.794/2018 - Alt. Sist. De Transmissão. Resolução 5802/2016, de 3/05/16, alterou cronograma. | fev/19 - não solicitou OC jan/19: em OT. OC para fev/19 jul/18:Montagem gerador 04/18: ñ compr. MT. mar/18 ñ comprovou MT. LI vencida. Jul/2017: concretagem da casa de força. Jan/17 - LI vence em 19/02/2017. Mantida Previsão Dez/16 - Considerado iníci | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1908 | 29260 | 512 | 02 | 1 | 9.5 | 2018-10-15 | 2018-11-15 | 2018-12-14 | 2019-02-23 | MS | 19.0 | 03/2015 | SE UHE Mimoso - 138 kV | 2017-03-17 | 2016-07-04 | 2017-02-14 | 2017-06-21 | 2018-03-07 | nan | 2017-05-21 | 2016-11-01 | 2017-05-30 | 2018-06-15 | nan | nan | Dsp. 564/2019-OC UG2 Dsp. 113/2019-OC UG1 Dsp. 3.028/2018- OT UG2 Dsp. 2.911/2018-OT UG1 Dsp. 1.794/2018 - Alt. Sist. De Transmissão. Resolução 5802/2016, de 3/05/16, alterou cronograma. | fev/19 - não solicitou OC jan/19: em OT. OC para fev/19 jul/18:Montagem gerador 04/18: ñ compr. MT. mar/18 ñ comprovou MT. LI vencida. Jul/2017: concretagem da casa de força. Jan/17 - LI vence em 19/02/2017. Mantida Previsão Dez/16 - Considerado iníci | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1909 | 29261 | 513 | 01 | 1 | 14.0 | 2018-03-06 | 2018-04-06 | 2017-12-20 | 2018-02-07 | MS | 28.0 | 03/2015 | SE UHE Mimoso - 138 kV | 2017-03-17 | 2016-04-06 | 2017-10-11 | 2017-03-01 | 2018-01-05 | nan | 2016-10-15 | 2015-08-30 | 2016-02-28 | 2017-01-15 | 2017-06-29 | nan | Dsp. 1.795/2018 - Alt. Sist. De Transmissão. Dsp. 1.372/2018-OC UG2 Dsp. 491/2018- OT UG2 Dsp. 326/2018-OC UG1 Dsp. 4.307/2017-OT UG1 Resolução 5803/2016 alterou cronograma - SCG alterou inclusive datas já cumpridas, dai passou de atrasado para adiantado. | jun/18 - em OT. OC da UG2 para junho. 4/18: UG2 em OT, OC +1 mês. Jan/18-Não iniciou OT. Postergado 2 meses. Out/17 - coloquei que o enhcimento do reservatorio havia sido iniciado paesar dos problemas- JLUJ Abr/17-OC baseada no previsor Jan/17- 79%. LI | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1910 | 29261 | 514 | 02 | 1 | 14.0 | 2018-04-14 | 2018-05-14 | 2018-03-06 | 2018-06-21 | MS | 28.0 | 03/2015 | SE UHE Mimoso - 138 kV | 2017-03-17 | 2016-04-06 | 2017-10-11 | 2017-03-01 | 2018-01-05 | nan | 2016-10-15 | 2015-08-30 | 2016-02-28 | 2017-01-15 | 2017-06-29 | nan | Dsp. 1.795/2018 - Alt. Sist. De Transmissão. Dsp. 1.372/2018-OC UG2 Dsp. 491/2018- OT UG2 Dsp. 326/2018-OC UG1 Dsp. 4.307/2017-OT UG1 Resolução 5803/2016 alterou cronograma - SCG alterou inclusive datas já cumpridas, dai passou de atrasado para adiantado. | jun/18 - em OT. OC da UG2 para junho. 4/18: UG2 em OT, OC +1 mês. Jan/18-Não iniciou OT. Postergado 2 meses. Out/17 - coloquei que o enhcimento do reservatorio havia sido iniciado paesar dos problemas- JLUJ Abr/17-OC baseada no previsor Jan/17- 79%. LI | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1911 | 29268 | 515 | 2 | 1 | 40.0 | 2008-05-15 | 2008-06-15 | 2009-11-27 | 2011-07-07 | GO | 80.0 | 05/2010 | SE Cachoeira Dourada - 138 kV (CELG) | nan | nan | nan | 2007-05-31 | nan | nan | nan | 2007-04-15 | nan | 2007-05-15 | nan | nan | Processo nº 48500.003858/2005-72 | demorou muito pra concluir os testes da UG2. Conexão. | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1912 | 29268 | 516 | 1 | 1 | 40.0 | 2007-04-01 | 2007-05-01 | 2007-09-05 | 2007-11-22 | GO | 40.0 | 02/2005 | SE Cachoeira Dourada - 138 kV (CELG) | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2005-06-15 | nan | 2006-03-15 | nan | nan | Processo nº 48500.003858/2005-72 | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1913 | 29270 | 517 | 3 | 1 | 20.0 | nan | nan | 2013-09-06 | 2013-10-19 | SP | 53.0 | Nenhum | SE Guarani-Cruz Alta - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2013-02-01 | 2012-06-15 | nan | 2013-03-30 | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1914 | 29270 | 518 | 2 | 1 | 25.0 | nan | nan | 2013-09-06 | 2013-09-21 | SP | 53.0 | Nenhum | SE Guarani-Cruz Alta - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2013-02-01 | 2012-06-15 | nan | 2013-03-30 | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1915 | 29272 | 519 | 1 a 5 | 5 | 83.28 | 2005-11-01 | 2005-12-15 | 2006-03-21 | 2006-04-05 | AM | 156.646 | Nenhum | nan | nan | 2005-08-01 | nan | 2005-09-15 | nan | nan | nan | 2005-09-20 | nan | 2005-10-15 | nan | nan | Implantação-Planejamento e Execução | Implantação-Planejamento e Execução | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1916 | 29273 | 520 | 2 | 1 | 98.26 | 2006-03-31 | 2006-10-02 | 2007-05-04 | 2007-06-20 | ES | 147.3 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | 2005-10-20 | nan | nan | nan | 2005-07-15 | nan | 2005-09-15 | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1917 | 29276 | 521 | 1 a 9 | 9 | 83.28 | 2005-10-01 | 2005-11-15 | 2005-12-13 | 2006-01-12 | AM | 93.0368 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2005-08-15 | nan | 2005-08-20 | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1918 | 29282 | 522 | 1 | 1 | 9.0 | nan | 2005-09-21 | 2005-12-22 | 2006-04-01 | PR | 9.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2005-05-15 | nan | 2005-06-15 | nan | nan | Implantação - Planejamento e Execução | Implantação - Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1919 | 29290 | 523 | 1 a 4 | 4 | 16.092 | nan | nan | 2009-07-07 | 2009-10-02 | MG | 16.092 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2006-08-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1920 | 29296 | 524 | 1 | 1 | 2.0 | 2008-04-01 | 2008-05-30 | 2010-01-06 | 2010-06-26 | SP | 2.0 | Nenhum | nan | nan | 2006-10-01 | 2006-10-01 | 2007-11-01 | nan | nan | nan | 2007-12-05 | nan | nan | nan | nan | REA 8.507/2019 - Revogação REA 310/2005 e REA 6.246/2017 | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1921 | 29332 | 525 | 01 a 02 | 2 | 12.66 | nan | 2008-12-31 | 2013-06-18 | 2013-07-27 | SC | 19.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1922 | 29332 | 526 | 03 | 1 | 6.33 | nan | 2008-12-31 | 2013-07-11 | 2013-08-03 | SC | 19.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1923 | 29361 | 527 | 1 a 5 | 5 | 85.38 | 2006-06-04 | 2006-08-01 | 2006-11-30 | 2006-12-15 | AM | 85.38 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | 2006-01-15 | nan | nan | nan | nan | nan | 2006-02-15 | nan | nan | Licenciamento/Atos do Poder | Licenciamento Ambiental Atos do Poder Público, Casos Fortuitos ou de Força Maior | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1924 | 29367 | 528 | 2 e 3 | 2 | 18.266 | 2008-03-01 | 2008-08-15 | 2008-05-31 | 2008-06-28 | MT | 27.4 | Nenhum | nan | nan | 2006-08-01 | 2006-11-01 | 2007-07-01 | nan | nan | nan | 2006-06-01 | nan | 2007-12-11 | 2008-05-16 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1925 | 29367 | 529 | 1 | 1 | 9.133 | 2008-03-01 | 2008-08-15 | 2008-05-31 | 2008-07-11 | MT | 27.4 | Nenhum | nan | nan | 2006-08-01 | 2006-11-01 | 2007-07-01 | nan | nan | nan | 2006-06-01 | nan | 2007-12-11 | 2008-05-16 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1926 | 29373 | 530 | 2 | 1 | 4.8 | 2007-12-15 | 2007-12-30 | 2009-12-11 | 2009-12-11 | RO | 9.6 | Nenhum | nan | nan | 2006-08-15 | 2006-11-15 | 2007-06-15 | nan | nan | nan | 2007-06-11 | 2007-09-26 | 2008-12-15 | 2009-03-18 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1927 | 29373 | 531 | 1 | 1 | 4.8 | 2007-12-15 | 2007-12-30 | 2009-12-11 | 2009-12-22 | RO | 9.6 | Nenhum | nan | nan | 2006-08-15 | 2006-11-15 | 2007-06-15 | nan | nan | nan | 2007-06-11 | 2007-09-26 | 2008-12-15 | 2009-03-18 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1928 | 29376 | 532 | 3 | 1 | 9.33 | 2008-06-01 | 2008-08-15 | 2009-04-07 | 2009-05-14 | MT | 28.0 | 03/2007 | nan | nan | 2006-11-01 | 2007-02-01 | 2007-10-01 | nan | nan | nan | 2007-05-01 | 2008-02-01 | 2008-05-15 | 2009-01-15 | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1929 | 29376 | 533 | 2 | 1 | 9.33 | 2008-06-01 | 2008-08-15 | 2009-04-07 | 2009-05-30 | MT | 28.0 | 03/2007 | nan | nan | 2006-11-01 | 2007-02-01 | 2007-10-01 | nan | nan | nan | 2007-05-01 | 2008-02-01 | 2008-05-15 | 2009-01-15 | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1930 | 29376 | 534 | 1 | 1 | 9.33 | 2008-06-01 | 2008-08-15 | 2009-04-07 | 2009-06-10 | MT | 28.0 | 03/2007 | nan | nan | 2006-11-01 | 2007-02-01 | 2007-10-01 | nan | nan | nan | 2007-05-01 | 2008-02-01 | 2008-05-15 | 2009-01-15 | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1931 | 29411 | 535 | 01 | 1 | 2.5 | nan | 2017-10-01 | 2018-11-08 | 2019-03-02 | PR | 5.0 | 03/2016 | SE Canteiro do Segredo - 34,5 kV | 2017-06-01 | 2016-08-01 | nan | 2017-04-01 | 2017-06-01 | nan | 2018-10-15 | 2017-07-31 | 2017-09-18 | 2018-04-30 | 2018-11-08 | nan | Dsp. 633/2019-OC UG's 1 e 2 DSP. 2548/2018 -OT UG1 e 2 DSP 1.186/SCG/2017-Altera Cronograma; DSP 3.855/2015 (30/11/2015)- Permitir que a empresa requeira o LA em seu respectivo órgão ambiental. | fev/2019 - não pediu OC. LO deve ser emitida logo. Estava apenas aguardando assinatura do órgão. jan/19: em OT. OC para fev/19 dez/18: em OT (previsão para jan/19) out/18: comprovada LT set/18: Em função do estágio de obras, alterada a previsão de OC par | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1932 | 29411 | 536 | 02 | 1 | 2.5 | nan | 2017-10-15 | 2018-11-08 | 2019-03-02 | PR | 5.0 | 03/2016 | SE Canteiro do Segredo - 34,5 kV | 2017-06-01 | 2016-08-01 | nan | 2017-04-01 | 2017-06-01 | nan | 2018-10-15 | 2017-07-31 | 2017-09-18 | 2018-04-30 | 2018-11-08 | nan | Dsp. 633/2019-OC UG's 1 e 2 DSP. 2548/2018 -OT UG1 e 2 DSP 1.186/SCG/2017-Altera Cronograma; DSP 3.855/2015 (30/11/2015)- Permitir que a empresa requeira o LA em seu respectivo órgão ambiental. | fev/2019 - não pediu OC. LO deve ser emitida logo. Estava apenas aguardando assinatura do órgão. jan/19: em OT. OC para fev/19 dez/18: em OT (previsão para jan/19) out/18: comprovada LT set/18: Em função do estágio de obras, alterada a previsão de OC par | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1933 | 29432 | 537 | 1 a 5 | 5 | 85.38 | 2006-05-31 | 2006-08-01 | 2006-07-26 | 2006-09-22 | AM | 85.38 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | 2006-07-03 | nan | nan | nan | 2006-01-15 | nan | nan | nan | nan | Implantação-Planejamento e Execução | Implantação-Planejamento e Execução | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1934 | 29434 | 538 | 01 | 1 | 5.67 | nan | 2014-11-01 | 2014-04-23 | 2014-06-19 | RO | 17.01 | 03/2010 | SE Ariquemes - 69 kV | nan | 2006-06-15 | 2012-08-01 | 2013-08-01 | nan | nan | 2012-02-01 | 2011-11-15 | 2012-12-31 | 2013-09-30 | 2013-12-12 | nan | nan | Acompanhar marco: início do comissionamento das unidades geradoras: até 1º de outubro de 2014 | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1935 | 29434 | 539 | 02 | 1 | 5.67 | nan | 2014-12-01 | 2014-04-23 | 2014-06-19 | RO | 17.01 | 03/2010 | SE Ariquemes - 69 kV | nan | 2006-06-15 | 2012-08-01 | 2013-08-01 | nan | nan | 2012-02-01 | 2011-11-15 | 2012-12-31 | 2013-09-30 | 2013-12-12 | nan | nan | Acompanhar marco: início do comissionamento das unidades geradoras: até 1º de outubro de 2014 | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1936 | 29434 | 540 | 03 | 1 | 5.67 | nan | 2015-01-01 | 2014-04-23 | 2014-06-19 | RO | 17.01 | 03/2010 | SE Ariquemes - 69 kV | nan | 2006-06-15 | 2012-08-01 | 2013-08-01 | nan | nan | 2012-02-01 | 2011-11-15 | 2012-12-31 | 2013-09-30 | 2013-12-12 | nan | nan | Acompanhar marco: início do comissionamento das unidades geradoras: até 1º de outubro de 2014 | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1937 | 29435 | 541 | 01 | 1 | 6.666 | 2013-06-23 | 2014-11-01 | 2014-11-29 | 2015-01-09 | RO | 20.0 | 03/2010 | SE Ariquemes - 69 kV | nan | nan | 2012-08-01 | 2013-08-01 | nan | nan | 2012-02-01 | 2012-03-26 | 2012-08-10 | 2013-09-30 | 2014-11-06 | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1938 | 29435 | 542 | 02 | 1 | 6.667 | 2013-06-23 | 2014-12-01 | 2014-11-29 | 2015-01-09 | RO | 20.0 | 03/2010 | SE Ariquemes - 69 kV | nan | nan | 2012-08-01 | 2013-08-01 | nan | nan | 2012-02-01 | 2012-03-26 | 2012-08-10 | 2013-09-30 | 2014-11-06 | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1939 | 29435 | 543 | 03 | 1 | 6.667 | 2013-04-30 | 2015-01-01 | 2014-11-29 | 2015-04-16 | RO | 20.0 | 03/2010 | SE Ariquemes - 69 kV | nan | nan | 2012-08-01 | 2013-08-01 | nan | nan | 2012-02-01 | 2012-03-26 | 2012-08-10 | 2013-09-30 | 2014-11-06 | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1940 | 29436 | 544 | 01 | 1 | 5.666 | 2008-12-01 | 2014-11-01 | 2015-01-28 | 2015-03-10 | RO | 17.0 | 03/2010 | SE Ariquemes - 69 kV | 2012-03-26 | 2012-09-01 | 2012-08-01 | 2013-08-01 | 2015-01-28 | nan | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2014-02-03 | 2014-08-31 | 2015-01-28 | nan | 1 ano de atraso na montagem eletromecânica. Considerado 2 meses após a data de operação em teste. | -Acompanhar processo de adequação do ato autorizativo junto a SCG (conexão); - Acompanhar data do Início do comissionamento das unidades geradoras: 1º de setembro de 2014. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1941 | 29436 | 545 | 02 | 1 | 5.667 | 2008-12-01 | 2014-12-01 | 2015-01-28 | 2015-03-10 | RO | 17.0 | 03/2010 | SE Ariquemes - 69 kV | 2012-03-26 | 2012-09-01 | 2012-08-01 | 2013-08-01 | 2015-01-28 | nan | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2014-02-03 | 2014-08-31 | 2015-01-28 | nan | 1 ano de atraso na montagem eletromecânica. Considerado 2 meses após a data de operação em teste. | -Acompanhar processo de adequação do ato autorizativo junto a SCG (conexão); - Acompanhar data do Início do comissionamento das unidades geradoras: 1º de setembro de 2014. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1942 | 29436 | 546 | 03 | 1 | 5.667 | 2008-12-01 | 2015-01-01 | 2015-01-28 | 2015-03-10 | RO | 17.0 | 03/2010 | SE Ariquemes - 69 kV | 2012-03-26 | 2012-09-01 | 2012-08-01 | 2013-08-01 | 2015-01-28 | nan | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2014-02-03 | 2014-08-31 | 2015-01-28 | nan | 1 ano de atraso na montagem eletromecânica. Considerado 2 meses após a data de operação em teste. | -Acompanhar processo de adequação do ato autorizativo junto a SCG (conexão); - Acompanhar data do Início do comissionamento das unidades geradoras: 1º de setembro de 2014. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1943 | 29453 | 547 | 1 | 1 | 35.0 | 2009-07-30 | 2009-09-30 | 2009-08-20 | 2009-09-09 | MG | 140.0 | 02/2005 | nan | nan | nan | 2007-11-30 | nan | nan | nan | nan | 2007-05-14 | nan | 2008-05-24 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1944 | 29453 | 548 | 2 | 1 | 35.0 | 2009-10-30 | 2009-12-30 | 2009-11-12 | 2009-11-28 | MG | 140.0 | 02/2005 | nan | nan | nan | 2007-11-30 | nan | nan | nan | nan | 2007-05-14 | nan | 2008-06-21 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1945 | 29453 | 549 | 3 | 1 | 35.0 | 2009-12-30 | 2010-02-28 | 2010-01-20 | 2010-03-02 | MG | 140.0 | 02/2005 | nan | nan | nan | 2007-11-30 | nan | nan | nan | nan | 2007-05-14 | nan | 2008-08-20 | nan | nan | atraso de obras em razão de não acordo com o proprietário do canteiro de obras e ocupação das terras por movimentos sociais | Implantação Planejamento e Execução. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1946 | 29453 | 550 | 4 | 1 | 35.0 | 2010-02-28 | 2010-04-30 | 2010-04-12 | 2010-05-19 | MG | 140.0 | 02/2005 | nan | nan | nan | 2007-11-30 | nan | nan | nan | nan | 2007-05-14 | nan | 2008-11-10 | nan | nan | atraso de obras em razão de não acordo com o proprietário do canteiro de obras e ocupação das terras por movimentos sociais | Implantação Planejamento e Execução. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1947 | 29454 | 551 | 1 | 1 | 26.25 | 2009-05-01 | 2009-06-30 | 2013-11-02 | 2014-05-17 | GO | 52.5 | 02/2005 | SE Paracatu 1 138kV | nan | nan | 2007-12-30 | nan | nan | nan | 2011-03-01 | 2008-09-01 | 2009-10-27 | 2012-05-01 | 2012-11-24 | nan | Licenciamento ambiental, Implantação - Planejamento e Execução | Licenciamento Ambiental; Implantação - Planejamento e Execução. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1948 | 29454 | 552 | 2 | 1 | 26.25 | 2009-06-01 | 2009-07-30 | 2014-02-05 | 2014-05-17 | GO | 52.5 | 02/2005 | SE Paracatu 1 138kV | nan | nan | 2007-12-30 | nan | nan | nan | 2011-03-01 | 2008-09-01 | 2009-10-27 | 2012-05-01 | 2012-11-24 | nan | Licenciamento ambiental, Implantação - Planejamento e Execução | Licenciamento Ambiental; Implantação - Planejamento e Execução. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1949 | 29455 | 553 | 1 | 1 | 34.2 | 2010-04-01 | 2010-06-01 | 2010-07-10 | 2010-08-05 | GO | 68.4 | 02/2005 | nan | nan | nan | 2007-10-01 | nan | nan | nan | nan | 2007-08-07 | nan | nan | nan | nan | atraso de obras em razão de não acordo com o proprietário do canteiro de obras e licenciamento, greve do iphan | Licenciamento Ambiental; Viabilidade financeira; Implantação Planejamento e Execução. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1950 | 29455 | 554 | 2 | 1 | 34.2 | 2010-07-01 | 2010-09-01 | 2010-08-25 | 2010-12-02 | GO | 68.4 | 02/2005 | nan | nan | nan | 2007-10-01 | nan | nan | nan | nan | 2007-08-07 | nan | nan | nan | nan | atraso de obras em razão de não acordo com o proprietário do canteiro de obras e licenciamento, greve do iphan | Licenciamento Ambiental; Viabilidade financeira; Implantação Planejamento e Execução. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1951 | 29456 | 555 | 1 | 1 | 38.5 | 2009-09-01 | 2009-09-30 | 2012-02-18 | 2012-03-24 | RS | 77.0 | 02/2005 | nan | nan | nan | 2007-07-10 | nan | nan | nan | nan | 2008-02-01 | 2008-08-05 | 2009-11-17 | 2011-08-12 | nan | Licenciamento ambiental e aprovação do projeto básico | Licenciamento Ambiental; Atos do Poder Público, Casos Fortuitos ou de Força Maior | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1952 | 29456 | 556 | 2 | 1 | 38.5 | 2009-10-01 | 2009-10-31 | 2012-06-26 | 2012-07-06 | RS | 77.0 | 02/2005 | nan | nan | nan | 2007-07-10 | nan | nan | nan | nan | 2008-02-01 | 2008-08-05 | 2009-11-18 | 2011-08-12 | nan | Licenciamento ambiental e aprovação do projeto básico | Licenciamento Ambiental; Atos do Poder Público, Casos Fortuitos ou de Força Maior | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1953 | 29457 | 557 | 1 | 1 | 41.0 | 2009-03-09 | 2009-04-30 | 2010-02-04 | 2010-03-03 | MG | 82.0 | 02/2005 | nan | nan | nan | 2007-06-08 | nan | nan | nan | nan | 2007-03-14 | 2007-07-30 | 2007-12-27 | nan | nan | suspensão do início de obras pelo MP de MG/outra suspensão no decorrer das obras pelo Poder Público | Atos do Poder Público, Casos Fortuitos ou de Força Maior | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1954 | 29457 | 558 | 2 | 1 | 41.0 | 2009-04-01 | 2009-06-15 | 2010-04-12 | 2010-05-13 | MG | 82.0 | 02/2005 | nan | nan | nan | 2007-06-08 | nan | nan | nan | nan | 2007-03-14 | 2007-07-30 | 2007-12-27 | nan | nan | suspensão do início de obras pelo MP de MG/outra suspensão no decorrer das obras pelo Poder Público | Atos do Poder Público, Casos Fortuitos ou de Força Maior | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1955 | 29458 | 559 | 1 | 1 | 101.9 | 2011-03-30 | 2011-04-30 | 2013-05-25 | 2013-06-07 | MG | 333.7 | 02/2005 | SE Rocha Leão 138 kV | nan | 2008-04-30 | 2008-04-30 | nan | nan | nan | 2010-03-02 | 2007-03-01 | 2008-12-01 | 2009-01-05 | 2013-02-23 | nan | Dsp. 2.324/2018OC Anta UG2. Dsp. 1.932/2018OT Anta UG2. Dsp. 1.797/2018OC Anta UG1. Dsp. 1.232/2018OT Anta UG1. | Set/18Previsão UG2 conforme empreendedor. Jul/18UG1 em teste. OC em 30 dias. UG2 com previsão de OT em a 1/08/2018. Mantida OC da UG2. Maio/18considerando o atraso no início da OT, foi postergada a previsão da OC da UG1 para 10/07/2018 abril/18 98,75%, L | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1956 | 29458 | 560 | 2 | 1 | 101.9 | 2010-11-30 | 2010-12-31 | 2013-05-01 | 2013-06-05 | MG | 333.7 | 02/2005 | SE Rocha Leão 138 kV | nan | 2008-04-30 | 2008-04-30 | nan | nan | nan | 2010-03-02 | 2007-03-01 | 2008-12-01 | 2009-01-05 | 2013-02-23 | nan | Dsp. 2.324/2018OC Anta UG2. Dsp. 1.932/2018OT Anta UG2. Dsp. 1.797/2018OC Anta UG1. Dsp. 1.232/2018OT Anta UG1. | Set/18Previsão UG2 conforme empreendedor. Jul/18UG1 em teste. OC em 30 dias. UG2 com previsão de OT em a 1/08/2018. Mantida OC da UG2. Maio/18considerando o atraso no início da OT, foi postergada a previsão da OC da UG1 para 10/07/2018 abril/18 98,75%, L | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1957 | 29458 | 561 | 3 | 1 | 101.9 | 2011-01-30 | 2011-02-28 | 2013-05-11 | 2013-06-05 | MG | 333.7 | 02/2005 | SE Rocha Leão 138 kV | nan | 2008-04-30 | 2008-04-30 | nan | nan | nan | 2010-03-02 | 2007-03-01 | 2008-12-01 | 2009-01-05 | 2013-02-23 | nan | Dsp. 2.324/2018OC Anta UG2. Dsp. 1.932/2018OT Anta UG2. Dsp. 1.797/2018OC Anta UG1. Dsp. 1.232/2018OT Anta UG1. | Set/18Previsão UG2 conforme empreendedor. Jul/18UG1 em teste. OC em 30 dias. UG2 com previsão de OT em a 1/08/2018. Mantida OC da UG2. Maio/18considerando o atraso no início da OT, foi postergada a previsão da OC da UG1 para 10/07/2018 abril/18 98,75%, L | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1958 | 29458 | 562 | 4 | 1 | 14.0 | 2018-06-06 | 2012-01-31 | 2018-06-06 | 2018-08-10 | MG | 333.7 | 02/2005 | SE Rocha Leão 138 kV | nan | 2008-04-30 | 2008-04-30 | nan | nan | nan | 2010-03-02 | 2007-03-01 | 2008-12-01 | 2009-01-05 | 2013-02-23 | nan | Dsp. 2.324/2018OC Anta UG2. Dsp. 1.932/2018OT Anta UG2. Dsp. 1.797/2018OC Anta UG1. Dsp. 1.232/2018OT Anta UG1. | Set/18Previsão UG2 conforme empreendedor. Jul/18UG1 em teste. OC em 30 dias. UG2 com previsão de OT em a 1/08/2018. Mantida OC da UG2. Maio/18considerando o atraso no início da OT, foi postergada a previsão da OC da UG1 para 10/07/2018 abril/18 98,75%, L | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1959 | 29458 | 563 | 5 | 1 | 14.0 | 2018-08-25 | 2012-02-28 | 2018-08-25 | 2018-10-11 | MG | 333.7 | 02/2005 | SE Rocha Leão 138 kV | nan | 2008-04-30 | 2008-04-30 | nan | nan | nan | 2010-03-02 | 2007-03-01 | 2008-12-01 | 2009-01-05 | 2013-02-23 | nan | Dsp. 2.324/2018OC Anta UG2. Dsp. 1.932/2018OT Anta UG2. Dsp. 1.797/2018OC Anta UG1. Dsp. 1.232/2018OT Anta UG1. | Set/18Previsão UG2 conforme empreendedor. Jul/18UG1 em teste. OC em 30 dias. UG2 com previsão de OT em a 1/08/2018. Mantida OC da UG2. Maio/18considerando o atraso no início da OT, foi postergada a previsão da OC da UG1 para 10/07/2018 abril/18 98,75%, L | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1960 | 29459 | 564 | 1 | 1 | 25.5 | 2009-03-01 | 2009-04-01 | 2011-02-18 | 2011-03-29 | RS | 51.0 | 02/2005 | nan | nan | nan | 2007-09-01 | nan | nan | nan | nan | 2007-12-15 | 2008-08-15 | 2009-06-15 | 2010-11-09 | nan | licenciamento e modificação no eixo das estruturas e barragem | Licenciamento Ambiental; Implantação Planejamento e Execução. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1961 | 29459 | 565 | 2 | 1 | 25.5 | 2009-05-01 | 2009-06-01 | 2011-04-12 | 2011-06-04 | RS | 51.0 | 02/2005 | nan | nan | nan | 2007-09-01 | nan | nan | nan | nan | 2007-12-15 | 2008-08-15 | 2009-07-15 | 2010-11-09 | nan | licenciamento e modificação no eixo das estruturas e barragem | Licenciamento Ambiental; Implantação Planejamento e Execução. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1962 | 29460 | 566 | 1 a 88 | 88 | 145.2 | 2008-11-01 | 2009-01-01 | 2008-12-18 | 2009-01-17 | GO | 145.2 | Nenhum | nan | nan | 2008-03-01 | nan | 2008-06-01 | nan | nan | nan | 2007-10-15 | nan | 2008-02-15 | nan | nan | Atos do Poder Público | Atos do Poder Público, Casos Fortuitos ou de Força Maior | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1963 | 29461 | 567 | 1 | 1 | 40.0 | 2007-01-31 | 2007-05-01 | 2007-04-13 | 2007-05-31 | SP | 40.0 | 02/2005 | nan | nan | 2006-02-06 | nan | 2006-02-20 | nan | nan | nan | 2006-02-15 | nan | nan | nan | nan | Implantação - Planejamento e Execução | Implantação - Planejamento e Execução | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1964 | 29480 | 568 | 1 | 1 | 63.155 | 2007-05-01 | 2008-06-30 | 2009-01-30 | 2009-01-31 | MG | 63.155 | Nenhum | nan | nan | 2006-10-01 | nan | 2006-12-01 | nan | nan | nan | 2006-12-15 | nan | 2007-02-15 | nan | nan | Planejamento e Execução | Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1965 | 29499 | 569 | 1 a 5 | 5 | 85.38 | nan | 2006-10-28 | 2006-11-04 | 2006-11-16 | AM | 85.38 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2005-08-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1966 | 29507 | 570 | 1 | 1 | 21.0 | nan | 2009-02-28 | nan | 2015-02-07 | RJ | 21.0 | Nenhum | SE CTE2 e SE Leste, da CSN | nan | 2007-10-01 | nan | 2008-05-01 | nan | nan | nan | 2013-12-01 | nan | 2013-12-01 | nan | nan | Não havia rapeel de dez/14 na pasta do corporativo. Jan/2015 já ta muito em cima para teste e comercial. Previsao de OC prorrogada para mar/2015. Previsões totalmente divergentes (OT, OC e Comissionamento). | Cobrar rapeel. | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1967 | 29512 | 571 | 1 a 3 | 3 | 6.0 | nan | 2006-11-05 | 2006-11-29 | 2007-07-24 | PE | 6.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2006-03-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1968 | 29514 | 572 | 1 e 2 | 2 | 3.0 | 2009-01-26 | 2009-02-23 | 2010-10-28 | 2011-02-11 | RS | 3.0 | Nenhum | nan | nan | 2007-09-03 | 2008-05-26 | 2008-06-30 | nan | nan | nan | 2009-06-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1969 | 29546 | 573 | 2 | 1 | 12.0 | nan | nan | 2016-04-05 | 2016-05-14 | GO | 24.0 | Nenhum | SE Planlato - 13, 8 kV (CELG) | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Dsp. 1254/2016 - Libera a UG2 para Op. Comercial. Dsp. 822/2016 - Libera a UG2 para Op teste. | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1970 | 29546 | 574 | 1 | 1 | 12.0 | 2008-04-17 | 2008-04-30 | 2012-10-05 | 2013-03-27 | GO | 12.0 | Nenhum | SE Planlato - 13, 8 kV (CELG) | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2007-03-15 | nan | nan | nan | nan | Implantação | Implantação - Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1971 | 29554 | 575 | 1 a 8 | 8 | 148.0 | 2008-12-22 | 2009-01-01 | 2009-08-26 | 2009-10-01 | BA | 151.7 | 02/2006 | nan | nan | 2008-01-07 | nan | 2008-05-05 | nan | nan | nan | 2008-01-02 | nan | 2008-05-05 | nan | nan | Planejamento e Execução/Conexão | Implantação-Planejamento e Execução Conexão | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1972 | 29555 | 576 | 3 e 4 | 2 | 80.0 | 2008-12-22 | 2009-01-01 | 2010-02-27 | 2010-04-20 | BA | 150.0 | 02/2006 | nan | nan | 2008-01-07 | nan | 2008-05-05 | nan | nan | nan | 2008-01-15 | nan | nan | nan | nan | conexão | Conexão | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1973 | 29556 | 577 | 1 a 80 | 80 | 66.4 | 2008-11-01 | 2009-01-01 | 2009-01-27 | 2009-03-03 | RN | 66.4 | 02/2006 | nan | nan | 2007-05-01 | nan | 2007-08-15 | nan | nan | nan | 2008-01-15 | nan | 2008-07-15 | nan | nan | Planejamento e Execução | Implantação-Planejamento e Execução | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1974 | 29560 | 578 | 1 e 2 | 2 | 2.25 | 2008-11-01 | 2008-11-30 | 2008-12-09 | 2009-01-31 | SC | 2.25 | 02/2006 | nan | nan | 2007-07-01 | 2007-12-01 | 2008-04-01 | nan | nan | nan | 2006-06-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1975 | 29561 | 579 | 1 a 228 | 228 | 102.6 | 2008-11-01 | 2009-01-01 | 2009-05-29 | 2009-06-18 | PE | 94.08 | 02/2006 | nan | nan | 2007-08-01 | nan | 2007-10-01 | nan | nan | nan | 2007-10-16 | nan | 2008-03-31 | nan | nan | Planejamento e Execução | Implantação-Planejamento e Execução | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1976 | 29562 | 580 | 1 a 347 | 347 | 156.15 | 2008-11-01 | 2009-01-01 | 2009-05-29 | 2009-06-18 | PE | 143.04 | 02/2006 | nan | nan | 2007-08-01 | nan | 2007-10-01 | nan | nan | nan | 2007-10-16 | nan | 2008-06-01 | nan | nan | Planejamento e Execução/Licenciamento/Atos do Poder Público | Implantação-Planejamento e Execução Licenciamento Ambiental Atos do Poder Público, Casos Fortuitos ou de Força Maior | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1977 | 29572 | 581 | 2 | 1 | 15.0 | nan | nan | 2011-02-02 | 2011-03-11 | SP | 15.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2009-01-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1978 | 29575 | 582 | 2 | 1 | 35.0 | 2009-05-28 | 2009-05-29 | 2009-07-16 | 2009-09-03 | PR | 70.0 | Nenhum | nan | nan | 2009-02-10 | nan | 2009-05-22 | nan | nan | nan | 2009-01-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1979 | 29583 | 583 | 1 | 1 | 12.5 | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 2011-04-13 | 2011-11-26 | RS | 12.5 | Nenhum | nan | nan | 2008-11-30 | nan | 2010-03-31 | nan | nan | nan | 2008-11-30 | nan | 2010-03-31 | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1980 | 29586 | 584 | 2 | 1 | 5.11 | nan | 2017-06-03 | 2014-09-05 | 2014-09-27 | ES | 10.22 | Nenhum | CIV31 - 34,5 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2013-12-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1981 | 29587 | 585 | 11, 12 e 18 | 3 | 490.0 | 2009-01-11 | 2009-06-21 | 2010-04-20 | 2010-12-29 | RJ | 490.0 | 04/2006 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2007-07-15 | nan | nan | nan | nan | Implantação/Atos do poder público | Implantação Atos do poder público, Casos Fortuito e de Força Maior | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1982 | 29588 | 586 | 1 | 1 | 40.0 | 2008-06-03 | 2008-07-15 | 2008-05-12 | 2008-07-22 | GO | 80.0 | 04/2006 | nan | nan | nan | nan | 2007-11-19 | nan | nan | nan | 2007-05-07 | nan | 2007-11-24 | nan | nan | nan | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1983 | 29591 | 587 | 1 e 2 | 2 | 75.2 | 2008-06-04 | 2008-07-30 | 2009-06-23 | 2009-10-20 | MA | 75.2 | Nenhum | nan | nan | 2006-10-31 | nan | 2008-05-07 | nan | nan | nan | 2007-02-15 | nan | 2007-05-15 | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1984 | 29597 | 588 | 1 | 1 | 58.0 | 2010-11-01 | 2011-01-01 | 2011-07-16 | 2011-08-20 | MT | 261.0 | 04/2006 | nan | nan | nan | 2009-01-10 | nan | nan | nan | nan | 2007-09-15 | 2007-09-21 | 2008-09-15 | nan | nan | ações movidas pelo MP federal e estadual/licenciamento/atraso na obra de transmissão | Atos do Poder Público, Casos Fortuitos ou de Força Maior; Licenciamento Ambiental; Conexão. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1985 | 29597 | 589 | 2 | 1 | 58.0 | 2010-12-31 | 2011-02-28 | 2011-07-16 | 2011-09-14 | MT | 261.0 | 04/2006 | nan | nan | nan | 2009-01-10 | nan | nan | nan | nan | 2007-09-15 | 2007-09-21 | 2008-11-15 | nan | nan | ações movidas pelo MP federal e estadual/licenciamento/atraso na obra de transmissão | Atos do Poder Público, Casos Fortuitos ou de Força Maior; Licenciamento Ambiental; Conexão. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1986 | 29597 | 590 | 3 | 1 | 58.0 | 2011-02-28 | 2011-04-30 | 2011-07-16 | 2011-09-14 | MT | 261.0 | 04/2006 | nan | nan | nan | 2009-01-10 | nan | nan | nan | nan | 2007-09-15 | 2007-09-21 | 2009-01-15 | nan | nan | ações movidas pelo MP federal e estadual/licenciamento/atraso na obra de transmissão | Atos do Poder Público, Casos Fortuitos ou de Força Maior; Licenciamento Ambiental; Conexão. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1987 | 29597 | 591 | 4 | 1 | 58.0 | 2011-04-30 | 2011-06-30 | 2011-07-16 | 2011-09-14 | MT | 261.0 | 04/2006 | nan | nan | nan | 2009-01-10 | nan | nan | nan | nan | 2007-09-15 | 2007-09-21 | 2009-03-15 | nan | nan | ações movidas pelo MP federal e estadual/licenciamento/atraso na obra de transmissão | Atos do Poder Público, Casos Fortuitos ou de Força Maior; Licenciamento Ambiental; Conexão. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1988 | 29597 | 592 | 5 | 1 | 29.0 | 2011-06-30 | 2011-08-31 | 2011-07-16 | 2011-08-09 | MT | 261.0 | 04/2006 | nan | nan | nan | 2009-01-10 | nan | nan | nan | nan | 2007-09-15 | 2007-09-21 | 2009-04-15 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1989 | 29598 | 593 | 1 | 1 | 117.36 | 2010-10-04 | 2011-01-01 | 2012-11-02 | 2012-11-23 | PR | 361.0 | 04/2006 | nan | nan | nan | 2009-02-07 | nan | nan | nan | nan | 2008-09-03 | 2009-03-03 | 2009-04-22 | nan | nan | licenciamento | Licenciamento Ambiental | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1990 | 29598 | 594 | 2 | 1 | 234.72 | 2011-01-01 | 2011-04-01 | 2012-11-23 | 2012-12-14 | PR | 361.0 | 04/2006 | nan | nan | nan | 2009-02-07 | nan | nan | nan | nan | 2008-09-03 | 2009-03-03 | 2009-06-13 | nan | nan | licenciamento | Licenciamento Ambiental | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1991 | 29598 | 595 | 3 | 1 | 11.06 | 2011-04-01 | 2011-07-01 | 2012-12-01 | 2012-12-22 | PR | 361.0 | 04/2006 | nan | nan | nan | 2009-02-07 | nan | nan | nan | nan | 2008-09-03 | 2009-03-03 | 2009-08-15 | nan | nan | licenciamento | Licenciamento Ambiental | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1992 | 29619 | 596 | 1 | 1 | 12.0 | 2008-05-15 | 2008-05-30 | 2008-07-08 | 2008-07-24 | MG | 24.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | 2008-03-15 | nan | nan | nan | 2007-03-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1993 | 29634 | 597 | 1 | 1 | 30.0 | 2008-09-01 | 2008-11-01 | 2010-04-23 | 2010-11-26 | BA | 30.0 | Nenhum | nan | nan | 2008-01-01 | nan | 2008-04-01 | nan | nan | nan | 2008-08-29 | nan | nan | nan | nan | Implantação | Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1994 | 29636 | 598 | 4 | 1 | 18.0 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2015-12-02 | 2016-01-05 | SP | 53.0 | 06/2014 | LT Usina Ibitinga - Usina Bariri - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2014-02-19 | nan | nan | nan | nan | Não houve envio de RAPEEL até o momento | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1995 | 29636 | 599 | 3 | 1 | 20.0 | nan | nan | 2013-11-27 | 2014-04-11 | SP | 39.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2013-09-02 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1996 | 29636 | 600 | 1 e 2 | 2 | 19.0 | 2009-03-01 | 2009-04-20 | 2009-11-04 | 2010-04-06 | SP | 39.0 | 03/2007 | nan | nan | 2008-09-01 | nan | 2009-02-01 | nan | nan | nan | 2007-03-15 | nan | nan | nan | nan | conexão | Conexão | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1997 | 29638 | 601 | 1 | 1 | 52.578 | 2009-11-02 | 2010-01-01 | 2010-12-29 | 2011-01-19 | PB | 170.852 | 02/2007 | nan | nan | 2009-03-01 | nan | 2009-05-01 | nan | nan | nan | 2009-03-15 | nan | 2010-01-04 | nan | nan | ICG | Conexão | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1998 | 29639 | 602 | 5 e 6 | 2 | 79.36 | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-24 | 2010-05-27 | BA | 148.8 | 02/2007 | nan | nan | 2009-01-01 | nan | 2009-07-01 | nan | nan | nan | 2009-01-15 | nan | nan | nan | nan | Outros (Chuvas e Greves) | Implantação-Planejamento e Execução | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
1999 | 29641 | 603 | 1 | 1 | 170.852 | 2009-11-02 | 2010-01-01 | 2010-12-17 | 2010-12-24 | PB | 170.852 | 02/2007 | nan | nan | 2009-03-01 | nan | 2009-05-01 | nan | nan | nan | 2009-03-15 | nan | nan | nan | nan | execução das obras | Implantação-Planejamento e Execução | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2000 | 29642 | 604 | 1 | 1 | 25.0 | 2008-12-25 | 2009-04-02 | 2013-09-11 | 2013-09-27 | SP | 50.0 | 03/2007 | SE Ilha Solteira - Pioneiros - 138 kV | nan | nan | nan | 2008-08-03 | nan | nan | nan | 2009-07-31 | nan | nan | nan | nan | Dsp Nº 3.541/2019 - Alteração de características técnicas Desampliou REA nº 4.844/2014. | Implantação - Planejamento e Execução Conexão | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2001 | 29642 | 605 | 2 | 1 | 10.0 | 2008-12-25 | 2009-04-02 | 2013-09-11 | 2013-09-27 | SP | 50.0 | 03/2007 | SE Ilha Solteira - Pioneiros - 138 kV | nan | nan | nan | 2008-08-03 | nan | nan | nan | 2009-07-31 | nan | nan | nan | nan | Dsp Nº 3.541/2019 - Alteração de características técnicas Desampliou REA nº 4.844/2014. | Implantação - Planejamento e Execução Conexão | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2002 | 29644 | 606 | 3 | 1 | 0.34 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | nan | 2017-04-29 | MG | 1.0 | 03/2016 | SE Usina Poço Fundo | nan | nan | nan | 2017-05-20 | nan | nan | nan | 2017-05-20 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2003 | 29644 | 607 | 1 | 1 | 0.33 | nan | nan | 2015-02-16 | 2015-03-16 | MG | 1.0 | 03/2016 | SE Usina Poço Fundo | nan | nan | nan | 2017-05-20 | nan | nan | nan | 2017-05-20 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2004 | 29644 | 608 | 2 | 1 | 0.33 | nan | nan | 2016-09-18 | 2016-10-18 | MG | 1.0 | 03/2016 | SE Usina Poço Fundo | nan | nan | nan | 2017-05-20 | nan | nan | nan | 2017-05-20 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2005 | 29646 | 609 | 1 e 2 | 2 | 19.0 | 2009-01-01 | 2009-02-28 | 2010-03-27 | 2010-04-01 | MG | 19.0 | Nenhum | nan | nan | 2008-04-30 | 2008-04-30 | 2008-10-01 | nan | nan | nan | 2008-04-15 | 2009-04-15 | 2009-05-30 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2006 | 29648 | 610 | 01 | 1 | 7.332 | 2014-11-01 | 2014-12-22 | 2015-03-31 | 2015-05-12 | GO | 29.328 | 10/2013 | SE Iporá - 138 kV da CELG-D | 2010-11-30 | 2009-03-30 | nan | 2010-04-30 | 2014-10-20 | nan | 2013-07-01 | 2012-06-01 | 2013-06-27 | 2014-05-31 | 2014-12-30 | nan | Portaria n° 589/2014 alterou potência e cronograma | vendeu também no 01/2016 | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2007 | 29648 | 611 | 02 | 1 | 7.332 | 2014-11-15 | 2014-12-29 | 2015-03-31 | 2015-05-30 | GO | 29.328 | 10/2013 | SE Iporá - 138 kV da CELG-D | 2010-11-30 | 2009-03-30 | nan | 2010-04-30 | 2014-10-20 | nan | 2013-07-01 | 2012-06-01 | 2013-06-27 | 2014-05-31 | 2014-12-30 | nan | Portaria n° 589/2014 alterou potência e cronograma | vendeu também no 01/2016 | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2008 | 29648 | 612 | 03 | 1 | 7.332 | 2014-11-30 | 2015-01-07 | 2015-03-31 | 2015-05-12 | GO | 29.328 | 10/2013 | SE Iporá - 138 kV da CELG-D | 2010-11-30 | 2009-03-30 | nan | 2010-04-30 | 2014-10-20 | nan | 2013-07-01 | 2012-06-01 | 2013-06-27 | 2014-05-31 | 2014-12-30 | nan | Portaria n° 589/2014 alterou potência e cronograma | vendeu também no 01/2016 | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2009 | 29648 | 613 | 04 | 1 | 7.332 | 2014-12-15 | 2015-02-10 | 2015-03-31 | 2015-07-22 | GO | 29.328 | 10/2013 | SE Iporá - 138 kV da CELG-D | 2010-11-30 | 2009-03-30 | nan | 2010-04-30 | 2014-10-20 | nan | 2013-07-01 | 2012-06-01 | 2013-06-27 | 2014-05-31 | 2014-12-30 | nan | Portaria n° 589/2014 alterou potência e cronograma | vendeu também no 01/2016 | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2010 | 29649 | 614 | 1 | 1 | 34.0 | nan | nan | 2014-11-29 | 2015-02-13 | MT | 34.0 | Nenhum | SE Caarapó - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | sim | plan
2011 | 29653 | 615 | 1 a 4 | 4 | 148.8 | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-24 | 2010-05-07 | BA | 148.8 | 02/2007 | nan | nan | 2009-01-01 | nan | 2009-07-01 | nan | nan | nan | 2009-01-15 | nan | nan | nan | nan | Outros (Chuvas e Greves) | Implantação-Planejamento e Execução | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2012 | 29654 | 616 | 1 a 8 | 8 | 168.0 | 2009-07-17 | 2009-12-31 | 2010-11-25 | 2010-12-30 | CE | 168.0 | 02/2007 | nan | nan | 2008-07-18 | nan | 2009-01-02 | nan | nan | nan | 2008-07-15 | nan | nan | nan | nan | financiamento | viabilidade Financeira | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2013 | 29655 | 617 | 1 a 3 | 3 | 40.2 | 2008-03-06 | 2008-04-09 | 2008-07-04 | 2008-08-01 | SP | 40.2 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | 2008-01-06 | nan | nan | nan | 2007-07-15 | nan | nan | nan | nan | Conexão | Conexão | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2014 | 29663 | 618 | 01 | 1 | 4.0 | 2016-04-10 | 2016-04-20 | 2016-05-25 | 2016-06-10 | GO | 16.0 | 10/2013 | SE Iporá - 138 kV da CELG | 2015-08-01 | 2009-09-30 | 2015-05-01 | 2015-09-01 | 2016-03-01 | nan | 2013-07-01 | 2012-07-01 | 2013-07-30 | 2015-10-30 | nan | nan | Dsp. 1595/2016 - Libera as UG3 e UG4 para Op. Comercial. Dsp. 1537/2016 - Libera as UG1 e UG2 para Op. Comercial. 3/jun- DSP 1475/2016 - Libera UG3 e 4 para operação em teste. 24/mai/2016- DSP 1369 - Libera UG1 e 2 para operação em teste. DSP. 3548/2013 | Despacho 1595 de 15/6 de op. comercial da UG3 e 4 para publicação no DOU de 16/6. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2015 | 29663 | 619 | 02 | 1 | 4.0 | 2016-04-20 | 2016-04-30 | 2016-05-25 | 2016-06-10 | GO | 16.0 | 10/2013 | SE Iporá - 138 kV da CELG | 2015-08-01 | 2009-09-30 | 2015-05-01 | 2015-09-01 | 2016-03-01 | nan | 2013-07-01 | 2012-07-01 | 2013-07-30 | 2015-10-30 | nan | nan | Dsp. 1595/2016 - Libera as UG3 e UG4 para Op. Comercial. Dsp. 1537/2016 - Libera as UG1 e UG2 para Op. Comercial. 3/jun- DSP 1475/2016 - Libera UG3 e 4 para operação em teste. 24/mai/2016- DSP 1369 - Libera UG1 e 2 para operação em teste. DSP. 3548/2013 | Despacho 1595 de 15/6 de op. comercial da UG3 e 4 para publicação no DOU de 16/6. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2016 | 29663 | 620 | 03 | 1 | 4.0 | 2016-04-30 | 2016-05-10 | 2016-06-04 | 2016-06-16 | GO | 16.0 | 10/2013 | SE Iporá - 138 kV da CELG | 2015-08-01 | 2009-09-30 | 2015-05-01 | 2015-09-01 | 2016-03-01 | nan | 2013-07-01 | 2012-07-01 | 2013-07-30 | 2015-10-30 | nan | nan | Dsp. 1595/2016 - Libera as UG3 e UG4 para Op. Comercial. Dsp. 1537/2016 - Libera as UG1 e UG2 para Op. Comercial. 3/jun- DSP 1475/2016 - Libera UG3 e 4 para operação em teste. 24/mai/2016- DSP 1369 - Libera UG1 e 2 para operação em teste. DSP. 3548/2013 | Despacho 1595 de 15/6 de op. comercial da UG3 e 4 para publicação no DOU de 16/6. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2017 | 29663 | 621 | 04 | 1 | 4.0 | 2016-05-10 | 2016-05-20 | 2016-06-04 | 2016-06-16 | GO | 16.0 | 10/2013 | SE Iporá - 138 kV da CELG | 2015-08-01 | 2009-09-30 | 2015-05-01 | 2015-09-01 | 2016-03-01 | nan | 2013-07-01 | 2012-07-01 | 2013-07-30 | 2015-10-30 | nan | nan | Dsp. 1595/2016 - Libera as UG3 e UG4 para Op. Comercial. Dsp. 1537/2016 - Libera as UG1 e UG2 para Op. Comercial. 3/jun- DSP 1475/2016 - Libera UG3 e 4 para operação em teste. 24/mai/2016- DSP 1369 - Libera UG1 e 2 para operação em teste. DSP. 3548/2013 | Despacho 1595 de 15/6 de op. comercial da UG3 e 4 para publicação no DOU de 16/6. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2018 | 29664 | 622 | 1 a 20 | 20 | 174.6 | 2009-07-17 | 2009-12-31 | 2009-12-19 | 2010-01-06 | ES | 174.6 | 02/2007 | nan | nan | 2008-07-18 | nan | 2009-01-02 | nan | nan | nan | 2008-08-15 | nan | 2009-04-15 | nan | nan | conexão | Conexão | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2019 | 29665 | 623 | 1 a 3 | 3 | 111.0 | 2010-09-01 | 2011-05-05 | 2010-04-23 | 2010-06-12 | SP | 41.0 | 04/2006 | nan | nan | 2009-03-01 | nan | 2009-04-01 | nan | nan | nan | 2008-08-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2020 | 29666 | 624 | 1 e 2 | 2 | 6.5 | 2009-10-01 | 2009-11-02 | 2011-10-22 | 2012-03-21 | PE | 6.5 | 03/2007 | nan | nan | 2008-12-01 | 2009-03-02 | 2009-06-01 | 2009-08-03 | nan | nan | 2010-04-25 | 2010-09-30 | 2011-02-14 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2021 | 29668 | 625 | 1 a 9 | 9 | 165.87 | 2009-12-20 | 2010-01-01 | 2009-12-23 | 2010-02-06 | MA | 165.87 | 02/2007 | nan | nan | 2009-02-28 | nan | 2009-04-20 | nan | nan | nan | 2009-01-15 | nan | 2009-05-01 | nan | nan | execução das obras | Implantação - Planejamento e Execução | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2022 | 29670 | 626 | 2 e 3 | 2 | 64.0 | 2010-02-01 | 2010-06-01 | 2010-07-13 | 2010-09-04 | MS | 64.0 | 05/2010 | nan | nan | 2009-07-01 | nan | 2009-11-01 | nan | nan | nan | 2009-04-15 | nan | 2009-12-15 | nan | nan | Planejamento e Execução | Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2023 | 29685 | 627 | 3 | 1 | 7.5 | nan | nan | 2010-11-21 | 2010-12-21 | SE | 14.7 | Nenhum | SE Riachuelo - 69 kV | nan | 2009-03-05 | nan | 2009-09-15 | nan | nan | nan | 2009-09-15 | nan | nan | nan | nan | Dsp. 2639/2016-Libera a UG4 para Op Comercial. Dsp. 944/2016 - Libera as UG4 para Op. Testes. | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2024 | 29685 | 628 | 4 | 1 | 10.0 | nan | 2019-01-15 | 2016-04-19 | 2016-10-04 | SE | 14.7 | Nenhum | SE Riachuelo - 69 kV | nan | 2009-03-05 | nan | 2009-09-15 | nan | nan | nan | 2009-09-15 | nan | nan | nan | nan | Dsp. 2639/2016-Libera a UG4 para Op Comercial. Dsp. 944/2016 - Libera as UG4 para Op. Testes. | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2025 | 29686 | 629 | 01 | 1 | 2.1 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2016-11-01 | 2016-11-24 | PR | 4.2 | 01/2016 | SE Nossa Senhora das Graças - 34,5 kV | 2015-11-01 | 2015-04-01 | 2015-08-01 | 2016-05-01 | 2016-11-01 | nan | 2015-12-30 | 2015-04-30 | 2015-09-30 | 2016-04-06 | 2016-09-30 | nan | Dsp. 3059/2016-Libera as UGs1 e 2 para Op Comercial Dsp. 2860/2016-Libera as UG1 e 2 para Op em Testes. 15/10/16 - Mantive a previsão. DSP 912/2015 - mudança ponto conexão DSP 871/2015 - alteração de potência DSP 1731/2015 - aprova revisão PB REA 5.593/20 | 15/11/2016 - Mantive a previsão anterior. LI venceu em 07/08/2016 | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2026 | 29686 | 630 | 02 | 1 | 2.1 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2016-11-01 | 2016-11-24 | PR | 4.2 | 01/2016 | SE Nossa Senhora das Graças - 34,5 kV | 2015-11-01 | 2015-04-01 | 2015-08-01 | 2016-05-01 | 2016-11-01 | nan | 2015-12-30 | 2015-04-30 | 2015-09-30 | 2016-04-06 | 2016-09-30 | nan | Dsp. 3059/2016-Libera as UGs1 e 2 para Op Comercial Dsp. 2860/2016-Libera as UG1 e 2 para Op em Testes. 15/10/16 - Mantive a previsão. DSP 912/2015 - mudança ponto conexão DSP 871/2015 - alteração de potência DSP 1731/2015 - aprova revisão PB REA 5.593/20 | 15/11/2016 - Mantive a previsão anterior. LI venceu em 07/08/2016 | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2027 | 29688 | 631 | 1 | 1 | 16.0 | 2009-04-30 | 2009-04-30 | 2009-06-13 | 2009-07-07 | MG | 16.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | 2008-10-31 | nan | nan | nan | 2008-11-15 | nan | 2009-03-23 | nan | nan | Implantação | Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2028 | 29694 | 632 | 1 e 2 | 2 | 175.1 | 2008-12-12 | 2009-01-07 | 2009-03-13 | 2009-04-07 | MS | 175.1 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | 2008-12-07 | nan | nan | nan | 2007-07-15 | nan | 2008-02-08 | nan | nan | Planejamento e Execução | Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2029 | 29700 | 633 | 1 | 1 | 360.137 | nan | nan | nan | 2013-02-05 | MA | 360.137 | 01/2007 | nan | nan | 2009-04-06 | nan | 2009-08-10 | nan | nan | nan | 2008-11-15 | nan | 2009-07-15 | nan | nan | nan | Implantação - Planejamento e Execução Conexão | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2030 | 29704 | 634 | 1 a 12 | 12 | 21.6 | 2008-06-13 | 2008-06-20 | 2008-06-10 | 2008-11-08 | AP | 21.6 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2007-08-15 | nan | nan | nan | nan | Licenciamento Ambiental e Implantação - Planejamento e Execução | Licenciamento Ambiental Implantação - Planejamento e Execução | Fóssil | Fora do ACR | Sistemas Isolados | não | plan
2031 | 29705 | 635 | 1 a 19 | 19 | 165.87 | 2009-12-20 | 2010-01-01 | 2009-12-16 | 2010-01-09 | MA | 165.87 | 02/2007 | nan | nan | 2009-02-28 | nan | 2009-04-20 | nan | nan | nan | 2009-01-15 | nan | nan | nan | nan | Recálculo da Garantia Física/Conexão | Conexão | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2032 | 29707 | 636 | 1 | 1 | 69.59 | 2012-07-01 | 2012-12-01 | 2011-12-03 | 2012-03-29 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2033 | 29707 | 637 | 2 | 1 | 69.59 | 2012-08-01 | 2012-12-01 | 2012-02-07 | 2012-05-15 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2034 | 29707 | 638 | 3 | 1 | 69.59 | 2012-09-01 | 2013-02-01 | 2012-02-16 | 2012-06-03 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2035 | 29707 | 639 | 4 | 1 | 69.59 | 2012-10-01 | 2013-02-01 | 2012-02-16 | 2012-03-29 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2036 | 29707 | 640 | 5 | 1 | 69.59 | 2012-11-01 | 2013-04-01 | 2012-08-08 | 2012-09-22 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2037 | 29707 | 641 | 6 | 1 | 69.59 | 2012-12-01 | 2013-04-01 | 2012-09-07 | 2012-10-15 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2038 | 29707 | 642 | 7 | 1 | 69.59 | 2013-01-01 | 2013-05-01 | 2012-11-08 | 2012-11-27 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2039 | 29707 | 643 | 8 | 1 | 69.59 | 2013-02-01 | 2013-06-01 | 2012-11-08 | 2012-12-18 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2040 | 29707 | 644 | 9 | 1 | 69.59 | 2013-03-01 | 2013-07-01 | 2012-12-18 | 2012-12-28 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2041 | 29707 | 645 | 10 | 1 | 69.59 | 2013-04-01 | 2013-08-01 | 2013-01-16 | 2013-03-12 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2042 | 29707 | 646 | 11 | 1 | 69.59 | 2013-05-01 | 2013-09-01 | 2012-12-27 | 2013-01-18 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2043 | 29707 | 647 | 12 | 1 | 69.59 | 2013-06-01 | 2013-10-01 | 2013-03-16 | 2013-04-10 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2044 | 29707 | 648 | 13 | 1 | 73.29 | 2013-07-01 | 2013-11-01 | 2013-03-29 | 2013-06-05 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2045 | 29707 | 649 | 14 | 1 | 73.29 | 2013-08-01 | 2013-12-01 | 2013-05-04 | 2013-06-28 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2046 | 29707 | 650 | 15 | 1 | 73.29 | 2013-09-01 | 2014-01-01 | 2013-06-05 | 2013-08-19 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2047 | 29707 | 651 | 16 | 1 | 73.29 | 2013-10-01 | 2014-02-01 | 2013-06-11 | 2014-03-25 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2048 | 29707 | 652 | 17 | 1 | 73.29 | 2013-11-01 | 2014-03-01 | 2013-07-11 | 2013-08-03 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2049 | 29707 | 653 | 18 | 1 | 73.29 | 2013-12-01 | 2014-04-01 | 2013-08-16 | 2014-04-08 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2050 | 29707 | 654 | 19 | 1 | 73.29 | 2014-01-01 | 2014-05-01 | 2014-04-01 | 2014-04-08 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2051 | 29707 | 655 | 20 | 1 | 73.29 | 2014-02-01 | 2014-06-01 | 2014-04-01 | 2014-04-08 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2052 | 29707 | 656 | 21 | 1 | 69.59 | 2014-03-01 | 2014-07-01 | 2014-01-14 | 2014-02-22 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2053 | 29707 | 657 | 22 | 1 | 69.59 | 2014-04-01 | 2014-08-01 | 2013-11-05 | 2014-02-22 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2054 | 29707 | 658 | 23 | 1 | 73.29 | 2014-05-01 | 2014-09-01 | 2013-12-04 | 2014-01-09 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2055 | 29707 | 659 | 24 | 1 | 73.29 | 2014-06-01 | 2014-10-01 | 2014-01-14 | 2014-02-22 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2056 | 29707 | 660 | 25 | 1 | 73.29 | 2014-07-01 | 2014-11-01 | 2014-03-14 | 2014-03-27 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2057 | 29707 | 661 | 26 | 1 | 73.29 | 2014-08-01 | 2014-12-01 | 2014-03-14 | 2014-03-27 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2058 | 29707 | 662 | 27 | 1 | 73.29 | 2014-09-01 | 2015-01-01 | 2014-06-04 | 2014-07-05 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2059 | 29707 | 663 | 28 | 1 | 73.29 | 2014-10-01 | 2015-02-01 | 2014-05-30 | 2014-08-20 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2060 | 29707 | 664 | 29 | 1 | 73.29 | 2014-11-01 | 2015-03-01 | 2014-07-04 | 2014-08-07 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2061 | 29707 | 665 | 30 | 1 | 73.29 | 2014-12-01 | 2015-04-01 | 2014-07-04 | 2014-08-21 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2062 | 29707 | 666 | 31 | 1 | 69.59 | 2015-01-01 | 2015-05-01 | 2014-07-04 | 2014-08-16 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2063 | 29707 | 667 | 32 | 1 | 69.59 | 2015-02-01 | 2015-06-01 | 2014-07-31 | 2014-09-05 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2064 | 29707 | 668 | 33 | 1 | 69.59 | 2015-03-01 | 2015-07-01 | 2015-11-11 | 2015-11-27 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2065 | 29707 | 669 | 34 | 1 | 69.59 | 2015-04-01 | 2015-08-01 | 2015-09-25 | 2015-10-29 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2066 | 29707 | 670 | 35 | 1 | 69.59 | 2015-05-01 | 2015-09-01 | 2015-10-14 | 2016-01-28 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2067 | 29707 | 671 | 36 | 1 | 69.59 | 2015-06-01 | 2015-10-01 | 2016-03-24 | 2016-06-01 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2068 | 29707 | 672 | 37 | 1 | 73.29 | 2015-07-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-28 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2069 | 29707 | 673 | 38 | 1 | 73.29 | 2015-08-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-25 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2070 | 29707 | 674 | 39 | 1 | 73.29 | 2015-09-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2071 | 29707 | 675 | 40 | 1 | 73.29 | 2015-10-01 | 2016-02-01 | 2015-12-11 | 2016-02-27 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2072 | 29707 | 676 | 41 | 1 | 73.29 | 2015-11-01 | 2016-03-01 | 2016-03-19 | 2016-04-14 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2073 | 29707 | 677 | 42 | 1 | 73.29 | 2015-12-01 | 2016-04-01 | 2016-02-05 | 2016-05-19 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2074 | 29707 | 678 | 43 | 1 | 73.29 | 2016-01-01 | 2016-05-01 | 2016-05-03 | 2016-06-18 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2075 | 29707 | 679 | 44 | 1 | 73.29 | 2016-05-03 | 2016-07-01 | 2016-05-03 | 2016-06-29 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2076 | 29707 | 680 | 45 | 1 | 69.59 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-06-04 | 2017-01-03 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2077 | 29707 | 681 | 46 | 1 | 69.59 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2017-01-03 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2078 | 29707 | 682 | 47 | 1 | 69.59 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-06-13 | 2017-01-03 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2079 | 29707 | 683 | 48 | 1 | 69.59 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-08-11 | 2017-01-03 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2080 | 29707 | 684 | 49 | 1 | 69.59 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-09-01 | 2017-01-03 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2081 | 29707 | 685 | 50 | 1 | 69.59 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-10-14 | 2017-01-03 | RO | 3568.0 | 05/2007 | SE Porto Velho 230 kV | nan | 2008-12-01 | 2010-04-01 | 2010-12-01 | 2011-11-15 | nan | 2010-10-01 | 2008-09-15 | 2009-07-17 | 2009-11-18 | 2012-01-23 | nan | Dsp. 004/2017Libera as UG's 45 a 50 para Op Comercial. Dsp. 2743/2016Libera a UG50 para op em testes. Dsp. 2698/2016Libera as Ugs 45 e 47 para Op em testes. Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Dsp. 2322/2016Libera as UG46 e 49 para Op em testes | Dez/16: alterado para 28/02/2017 (prazo para submeter o assunto à diretoria e deliberação de OC à revelia). Nov/16mantida previsão anterior. Sem informações sobre a LO retificada no relatório. Tendo em vista que a LO não permitiu ainda a elevação da cota | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2082 | 29709 | 686 | 2 | 1 | 40.0 | nan | nan | 2014-08-08 | 2014-08-19 | MG | 54.0 | Nenhum | SE Frutal 2 - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2013-09-30 | 2013-09-30 | nan | 2013-10-15 | nan | nan | DSP 146/SCG/18 (22/1/18): Alt. Pot de 25kW p/ 40 kW. | Implantação/Viabilidade financeira | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2083 | 29709 | 687 | 1 | 1 | 25.0 | 2009-05-14 | 2009-09-15 | 2009-11-21 | 2009-12-22 | MG | 54.0 | Nenhum | nan | nan | 2008-10-30 | nan | 2009-03-30 | nan | nan | nan | 2008-10-30 | nan | 2009-07-15 | nan | nan | Implantação | Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2084 | 29710 | 688 | 01 | 1 | 1.224 | nan | 2010-01-20 | 2013-07-10 | 2013-11-28 | SC | 2.5812 | Nenhum | SE da PCH São Sebastião - 23 kV | nan | 2008-11-10 | 2009-03-10 | 2009-07-10 | 2009-10-30 | nan | 2010-10-25 | 2010-03-31 | 2011-07-26 | 2012-01-15 | 2013-01-15 | nan | REA 7.218/2018- Revoga a autorização. | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2085 | 29710 | 689 | 02 | 1 | 1.224 | nan | 2010-01-20 | 2013-07-10 | 2013-11-28 | SC | 2.5812 | Nenhum | SE da PCH São Sebastião - 23 kV | nan | 2008-11-10 | 2009-03-10 | 2009-07-10 | 2009-10-30 | nan | 2010-10-25 | 2010-03-31 | 2011-07-26 | 2012-01-15 | 2013-01-15 | nan | REA 7.218/2018- Revoga a autorização. | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2086 | 29711 | 690 | 1 e 2 | 2 | 1.9465 | 2009-10-15 | 2009-11-30 | 2011-08-17 | 2011-11-22 | SC | 3.9006 | Nenhum | nan | nan | 2008-06-10 | 2008-07-28 | 2008-11-24 | 2009-10-10 | nan | nan | 2008-04-10 | 2010-01-14 | 2011-01-26 | 2011-06-26 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2087 | 29712 | 691 | 1 e 2 | 2 | 3.699 | nan | 2010-01-10 | 2012-03-30 | 2012-10-04 | SC | 3.7008 | 05/2010 | nan | nan | 2008-09-15 | 2009-01-10 | 2009-05-15 | nan | nan | nan | 2009-05-10 | 2011-04-05 | 2011-10-22 | 2012-10-03 | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2088 | 29713 | 692 | 3 | 1 | 51.3 | 2011-05-01 | 2008-07-09 | 2014-08-08 | 2014-09-19 | SP | 131.3 | 01/2008 | LT Capivara - Presidente Prudente - 138kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | maio/2017 - DSP 1229/2017 - UG4 foi excluída. Nov/16: RAPEEL indica que foi solicitado Exclusão do Processo de Outorga. | equipamento/execução de obras | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2089 | 29713 | 693 | 1 | 1 | 40.0 | 2008-06-20 | 2008-07-09 | 2009-11-17 | 2010-01-08 | SP | 182.6 | 01/2008 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2009-07-15 | nan | nan | nan | nan | Processo nº 48500.004171/2008-69 | Conexão | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2090 | 29714 | 694 | 1 e 2 | 2 | 1.5 | 2008-06-30 | 2008-07-31 | 2008-12-10 | 2009-02-18 | RS | 1.5 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2008-03-15 | 2008-07-15 | 2008-07-15 | 2008-08-15 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2091 | 29715 | 695 | 1 | 1 | 25.0 | nan | nan | 2008-09-05 | 2008-11-20 | PE | 25.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2007-12-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2092 | 29717 | 696 | 2 | 1 | 20.0 | 2010-04-01 | 2010-06-01 | 2012-07-20 | 2012-08-17 | MG | 85.0 | Nenhum | SE 138 kV até a SE Lagoa da Prata | nan | 2009-07-01 | nan | 2009-11-04 | nan | nan | nan | 2009-11-15 | nan | 2012-12-07 | nan | nan | Implantação-Planejamento e Execução | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2093 | 29717 | 697 | 1 | 1 | 40.0 | 2008-04-01 | 2008-07-01 | 2009-04-04 | 2009-04-25 | MG | 85.0 | 03/2007 | nan | nan | 2007-03-15 | nan | 2008-04-01 | nan | nan | nan | nan | nan | 2007-08-15 | nan | nan | Processo nº 48500.002257/2008-57 | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2094 | 29718 | 698 | 1 | 1 | 40.0 | 2008-04-01 | 2008-07-01 | 2008-11-21 | 2009-04-02 | MS | 90.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | 2008-04-01 | nan | nan | nan | 2007-07-15 | nan | 2008-07-15 | nan | nan | Planejamento e Execução | Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2095 | 29719 | 699 | 1 a 13 | 13 | 291.6 | nan | nan | nan | 2013-01-24 | PE | 381.255 | 01/2007 | nan | nan | 2011-06-01 | nan | 2011-08-01 | nan | nan | nan | 2010-05-15 | nan | 2011-01-15 | nan | nan | nan | Implantação - Planejamento e Execução Licenciamento Ambiental | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2096 | 29719 | 700 | 14 | 1 | 22.427 | nan | nan | nan | 2013-01-30 | PE | 381.255 | 01/2007 | nan | nan | 2011-06-01 | nan | 2011-08-01 | nan | nan | nan | 2010-05-15 | nan | 2011-01-15 | nan | nan | nan | Implantação - Planejamento e Execução Licenciamento Ambiental | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2097 | 29719 | 701 | 15 | 1 | 22.427 | nan | nan | nan | 2013-02-01 | PE | 381.255 | 01/2007 | nan | nan | 2011-06-01 | nan | 2011-08-01 | nan | nan | nan | 2010-05-15 | nan | 2011-01-15 | nan | nan | nan | Implantação - Planejamento e Execução Licenciamento Ambiental | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2098 | 29719 | 702 | 16 | 1 | 22.427 | nan | nan | nan | 2013-02-02 | PE | 381.255 | 01/2007 | nan | nan | 2011-06-01 | nan | 2011-08-01 | nan | nan | nan | 2010-05-15 | nan | 2011-01-15 | nan | nan | nan | Implantação - Planejamento e Execução Licenciamento Ambiental | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2099 | 29719 | 703 | 17 | 1 | 22.427 | nan | nan | nan | 2013-02-06 | PE | 381.255 | 01/2007 | nan | nan | 2011-06-01 | nan | 2011-08-01 | nan | nan | nan | 2010-05-15 | nan | 2011-01-15 | nan | nan | nan | Implantação - Planejamento e Execução Licenciamento Ambiental | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2100 | 29720 | 704 | 1 | 1 | 360.137 | nan | nan | nan | 2012-12-01 | CE | 720.274 | 01/2007 | SE Pecém II - 230kV | nan | 2009-03-01 | nan | 2009-11-01 | nan | nan | nan | 2009-02-15 | nan | 2009-06-15 | nan | nan | nan | Implantação - Planejamento e Execução | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2101 | 29720 | 705 | 2 | 1 | 360.137 | nan | nan | nan | 2013-05-10 | CE | 720.274 | 01/2007 | SE Pecém II - 230kV | nan | 2009-03-01 | nan | 2009-11-01 | nan | nan | nan | 2009-02-15 | nan | 2009-06-15 | nan | nan | nan | Implantação - Planejamento e Execução | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2102 | 29721 | 706 | 1 | 1 | 12.512 | nan | 2015-01-01 | 2014-12-19 | 2014-12-30 | SP | 25.024 | 03/2010 | LT Edgard de Souza - Porto Góes - 138 kV | 2011-12-31 | 2012-10-01 | nan | 2013-06-01 | nan | nan | 2010-10-31 | 2012-09-01 | 2013-08-30 | 2013-12-31 | 1958-12-31 | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2103 | 29721 | 707 | 2 | 1 | 12.512 | nan | 2015-01-01 | 2014-12-19 | 2014-12-31 | SP | 25.024 | 03/2010 | LT Edgard de Souza - Porto Góes - 138 kV | 2011-12-31 | 2012-10-01 | nan | 2013-06-01 | nan | nan | 2010-10-31 | 2012-09-01 | 2013-08-30 | 2013-12-31 | 1958-12-31 | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2104 | 29722 | 708 | 1 | 1 | 10.0 | nan | 2008-07-31 | 2008-09-19 | 2008-11-04 | MA | 10.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2007-06-15 | nan | nan | nan | nan | Implantação - Planejamento e Execução | Implantação - Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2105 | 29723 | 709 | 1 e 2 | 2 | 2.34 | 2009-01-30 | 2009-02-28 | 2009-12-12 | 2010-03-06 | MG | 2.34 | Nenhum | nan | nan | 2008-07-16 | 2008-08-16 | 2008-10-16 | nan | nan | nan | 2008-07-01 | 2008-08-29 | 2009-01-27 | 2009-02-05 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2106 | 29724 | 710 | 1 | 1 | 25.0 | 2009-04-15 | 2009-05-15 | 2009-11-04 | 2010-05-20 | MG | 25.0 | Nenhum | nan | nan | 2008-07-31 | nan | 2008-10-20 | nan | nan | nan | 2008-10-20 | nan | nan | nan | nan | Implantação | Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2107 | 29725 | 711 | 1 | 1 | 6.85 | nan | 2010-04-01 | 2011-08-26 | 2011-09-17 | RS | 13.7 | Nenhum | nan | nan | 2008-09-01 | 2009-03-01 | 2009-09-01 | nan | nan | nan | 2009-02-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2108 | 29725 | 712 | 2 | 1 | 6.85 | nan | 2010-04-01 | 2011-08-26 | 2011-09-21 | RS | 13.7 | Nenhum | nan | nan | 2008-09-01 | 2009-03-01 | 2009-09-01 | nan | nan | nan | 2009-02-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2109 | 29726 | 713 | 1 e 2 | 2 | 10.0 | 2009-12-01 | 2010-02-01 | 2011-02-18 | 2011-03-17 | RJ | 10.0 | Nenhum | nan | nan | 2008-08-01 | nan | 2009-04-01 | nan | nan | nan | 2009-03-23 | 2009-08-21 | 2010-04-15 | 2010-11-29 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2110 | 29727 | 714 | 2 | 1 | 6.6 | nan | 2010-02-01 | 2011-08-05 | 2011-08-19 | RJ | 13.2 | Nenhum | nan | nan | 2008-08-01 | nan | 2009-04-01 | nan | nan | nan | nan | 2009-08-21 | 2010-04-16 | 2010-12-22 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2111 | 29727 | 715 | 1 | 1 | 6.6 | nan | 2010-02-01 | 2011-08-05 | 2011-09-01 | RJ | 13.2 | Nenhum | nan | nan | 2008-08-01 | nan | 2009-04-01 | nan | nan | nan | nan | 2009-08-21 | 2010-04-16 | 2010-12-22 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2112 | 29728 | 716 | 1 e 2 | 2 | 8.0 | 2009-12-01 | 2010-02-01 | 2012-01-21 | 2012-02-04 | RJ | 8.0 | Nenhum | nan | nan | 2008-08-01 | nan | 2009-04-01 | nan | nan | nan | 2009-03-23 | 2009-08-21 | 2010-07-22 | 2011-12-20 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2113 | 29729 | 717 | 1 e 2 | 2 | 2.32 | nan | 2008-08-31 | 2008-11-15 | 2009-01-27 | SC | 2.4 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2006-08-10 | nan | 2007-06-05 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2114 | 29733 | 718 | 01 | 1 | 15.0 | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2016-10-25 | 2016-11-05 | MT | 30.0 | 06/2013 | SE Salto Paraíso - 138 kV | nan | 2014-03-01 | 2015-03-01 | 2015-08-01 | 2016-05-01 | nan | 2015-03-18 | 2014-06-11 | 2015-05-31 | 2016-04-15 | 2016-10-01 | nan | Dsp. 2914/2016-Libera as UG1 e 2 para Op Comercial. Dsp. 2851/2016-Libera a UG2 para Op em testes. Dsp. 2814/2016-Libera a UG1 para Op em testes Revisão de PB aprovado pelo DSP 3.314/2015. | out/16 - mantida previsão set/16 - agente informa 88% de avanço e previsão para out/16 das duas máquinas. Mantida previsão anterior pelo estágio das obras. Ainda não tem LO. Antes de ago/16 - Acompanhar processo de ponto de conexão. Previsão de acordo com | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2115 | 29733 | 719 | 02 | 1 | 15.0 | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2016-10-28 | 2016-11-05 | MT | 30.0 | 06/2013 | SE Salto Paraíso - 138 kV | nan | 2014-03-01 | 2015-03-01 | 2015-08-01 | 2016-05-01 | nan | 2015-03-18 | 2014-06-11 | 2015-05-31 | 2016-04-15 | 2016-10-01 | nan | Dsp. 2914/2016-Libera as UG1 e 2 para Op Comercial. Dsp. 2851/2016-Libera a UG2 para Op em testes. Dsp. 2814/2016-Libera a UG1 para Op em testes Revisão de PB aprovado pelo DSP 3.314/2015. | out/16 - mantida previsão set/16 - agente informa 88% de avanço e previsão para out/16 das duas máquinas. Mantida previsão anterior pelo estágio das obras. Ainda não tem LO. Antes de ago/16 - Acompanhar processo de ponto de conexão. Previsão de acordo com | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2116 | 29734 | 720 | 1 | 1 | 13.5 | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2016-08-26 | 2016-09-22 | MT | 27.0 | 06/2013 | SE Salto Paraíso - 138 kV | 2015-01-01 | 2014-03-01 | 2015-03-01 | 2015-08-01 | 2016-05-01 | nan | 2015-03-18 | 2014-05-14 | 2015-03-30 | 2016-04-15 | 2016-07-15 | nan | Dsp. 2807/2016-Libera a UG2 para Op Comercial. Dsp. 2601/2016-Libera a UG2 para Op em testes. Dsp. 2529/2016-Libera a UG1 para Op Comercial. DSP. 2282/2016-Libera a UG1 para Op em testes. | out/16-previsão da UG2 antecipada para 30/11/2016 (em operação em teste) set/16 - agente informa 95% de avanço, mas as não enviou fotos este mês. Enchimento do reservatório iniciado em julho Fábio - 15/7: previsão sfg adiantada para de abr/17 para jan/17. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2117 | 29734 | 721 | 2 | 1 | 13.5 | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2016-10-05 | 2016-10-22 | MT | 27.0 | 06/2013 | SE Salto Paraíso - 138 kV | 2015-01-01 | 2014-03-01 | 2015-03-01 | 2015-08-01 | 2016-05-01 | nan | 2015-03-18 | 2014-05-14 | 2015-03-30 | 2016-04-15 | 2016-07-15 | nan | Dsp. 2807/2016-Libera a UG2 para Op Comercial. Dsp. 2601/2016-Libera a UG2 para Op em testes. Dsp. 2529/2016-Libera a UG1 para Op Comercial. DSP. 2282/2016-Libera a UG1 para Op em testes. | out/16-previsão da UG2 antecipada para 30/11/2016 (em operação em teste) set/16 - agente informa 95% de avanço, mas as não enviou fotos este mês. Enchimento do reservatório iniciado em julho Fábio - 15/7: previsão sfg adiantada para de abr/17 para jan/17. | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2118 | 29736 | 722 | 1 | 1 | 75.0 | 2012-12-31 | 2013-01-31 | 2013-12-12 | 2014-02-22 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2119 | 29736 | 723 | 2 | 1 | 75.0 | 2012-12-31 | 2013-01-31 | 2013-12-24 | 2014-03-08 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2120 | 29736 | 724 | 3 | 1 | 75.0 | 2012-12-31 | 2013-01-31 | 2014-02-21 | 2014-04-26 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2121 | 29736 | 725 | 4 | 1 | 75.0 | 2013-01-31 | 2013-02-28 | 2014-05-21 | 2014-06-03 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2122 | 29736 | 726 | 5 | 1 | 75.0 | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 2014-07-10 | 2014-07-29 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2123 | 29736 | 727 | 6 | 1 | 75.0 | 2013-03-31 | 2013-04-30 | 2014-08-21 | 2014-10-09 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2124 | 29736 | 728 | 7 | 1 | 75.0 | 2013-04-30 | 2013-05-31 | 2014-08-21 | 2014-09-18 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2125 | 29736 | 729 | 8 | 1 | 75.0 | 2013-05-31 | 2013-06-30 | 2014-09-18 | 2014-10-30 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2126 | 29736 | 730 | 9 | 1 | 75.0 | 2013-06-30 | 2013-07-31 | 2014-12-18 | 2015-01-08 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2127 | 29736 | 731 | 10 | 1 | 75.0 | 2013-07-31 | 2013-08-31 | 2014-12-18 | 2015-02-03 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2128 | 29736 | 732 | 11 | 1 | 75.0 | 2014-11-08 | 2013-09-30 | 2014-11-08 | 2015-10-21 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2129 | 29736 | 733 | 12 | 1 | 75.0 | 2013-09-30 | 2013-10-31 | 2015-01-30 | 2015-03-04 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2130 | 29736 | 734 | 13 | 1 | 75.0 | 2013-10-31 | 2013-11-30 | 2015-01-30 | 2015-03-04 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2131 | 29736 | 735 | 14 | 1 | 75.0 | 2013-11-30 | 2013-12-31 | 2014-12-18 | 2015-02-06 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2132 | 29736 | 736 | 15 | 1 | 75.0 | 2013-12-31 | 2014-01-31 | 2015-04-07 | 2015-04-28 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2133 | 29736 | 737 | 16 | 1 | 75.0 | 2015-08-15 | 2014-02-28 | 2015-08-15 | 2015-10-01 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2134 | 29736 | 738 | 17 | 1 | 75.0 | 2015-12-15 | 2015-03-31 | 2015-12-15 | 2016-01-06 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2135 | 29736 | 739 | 18 | 1 | 75.0 | 2015-12-16 | 2015-03-31 | 2015-12-16 | 2016-01-06 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2136 | 29736 | 740 | 19 | 1 | 75.0 | 2015-12-04 | 2015-04-30 | 2015-12-04 | 2016-01-06 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2137 | 29736 | 741 | 20 | 1 | 75.0 | 2015-11-13 | 2015-05-31 | 2015-11-13 | 2015-12-11 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2138 | 29736 | 742 | 21 | 1 | 75.0 | 2015-07-24 | 2014-05-31 | 2015-07-24 | 2015-09-04 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2139 | 29736 | 743 | 22 | 1 | 75.0 | 2015-06-17 | 2015-06-30 | 2015-06-17 | 2015-07-31 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2140 | 29736 | 744 | 23 | 1 | 75.0 | 2015-06-30 | 2015-07-31 | 2015-05-22 | 2015-06-25 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2141 | 29736 | 745 | 24 | 1 | 75.0 | 2015-06-30 | 2015-07-31 | 2015-05-12 | 2015-06-11 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2142 | 29736 | 746 | 25 | 1 | 75.0 | 2015-07-31 | 2015-08-31 | 2015-05-22 | 2015-06-17 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2143 | 29736 | 747 | 26 | 1 | 75.0 | 2015-08-31 | 2015-09-30 | 2015-04-07 | 2015-05-21 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2144 | 29736 | 748 | 27 | 1 | 75.0 | 2015-08-31 | 2015-09-30 | 2015-03-19 | 2015-05-08 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2145 | 29736 | 749 | 28 | 1 | 75.0 | 2015-09-30 | 2015-10-31 | 2015-01-30 | 2015-03-04 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2146 | 29736 | 750 | 29 | 1 | 75.0 | 2015-10-31 | 2015-11-30 | 2013-08-09 | 2013-09-06 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2147 | 29736 | 751 | 30 | 1 | 75.0 | 2015-10-31 | 2015-11-30 | 2013-12-05 | 2014-02-19 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2148 | 29736 | 752 | 31 | 1 | 75.0 | 2015-11-30 | 2015-12-31 | 2014-03-26 | 2014-04-24 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2149 | 29736 | 753 | 32 | 1 | 75.0 | 2015-12-31 | 2016-01-31 | 2014-06-21 | 2014-07-10 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2150 | 29736 | 754 | 33 | 1 | 75.0 | 2015-12-31 | 2016-01-31 | 2014-09-18 | 2014-10-23 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2151 | 29736 | 755 | 34 | 1 | 75.0 | 2016-01-31 | 2016-02-28 | 2014-10-24 | 2014-11-06 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2152 | 29736 | 756 | 35 | 1 | 75.0 | 2016-02-29 | 2016-03-31 | 2014-11-08 | 2014-12-18 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2153 | 29736 | 757 | 36 | 1 | 75.0 | 2016-02-29 | 2016-03-31 | 2014-11-08 | 2014-12-06 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2154 | 29736 | 758 | 37 | 1 | 75.0 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 2014-09-13 | 2014-11-25 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2155 | 29736 | 759 | 38 | 1 | 75.0 | 2016-04-30 | 2016-05-31 | 2014-08-21 | 2014-09-04 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2156 | 29736 | 760 | 39 | 1 | 75.0 | 2016-04-30 | 2016-05-31 | 2014-02-22 | 2014-03-08 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2157 | 29736 | 761 | 40 | 1 | 75.0 | 2016-05-31 | 2016-06-30 | 2013-12-21 | 2014-02-12 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2158 | 29736 | 762 | 41 | 1 | 75.0 | 2015-12-17 | 2016-07-31 | 2015-12-17 | 2016-01-16 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2159 | 29736 | 763 | 42 | 1 | 75.0 | 2016-02-06 | 2016-08-31 | 2016-02-06 | 2016-03-31 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2160 | 29736 | 764 | 43 | 1 | 75.0 | 2016-06-03 | 2016-09-30 | 2016-06-03 | 2016-08-20 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2161 | 29736 | 765 | 44 | 1 | 75.0 | 2016-07-29 | 2016-10-31 | 2016-07-29 | 2016-09-09 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2162 | 29736 | 766 | 45 | 1 | 75.0 | 2016-07-29 | 2016-09-16 | 2016-07-29 | 2016-09-16 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2163 | 29736 | 767 | 46 | 1 | 75.0 | 2016-09-06 | 2016-11-23 | 2016-09-06 | 2016-11-23 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2164 | 29736 | 768 | 47 | 1 | 75.0 | 2016-11-01 | 2016-11-23 | 2016-11-01 | 2016-11-23 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2165 | 29736 | 769 | 48 | 1 | 75.0 | 2016-11-01 | 2016-11-23 | 2016-11-01 | 2016-11-23 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2166 | 29736 | 770 | 49 | 1 | 75.0 | 2016-10-14 | 2016-11-23 | 2016-10-14 | 2016-11-23 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2167 | 29736 | 771 | 50 | 1 | 75.0 | 2016-09-16 | 2016-11-23 | 2016-09-16 | 2016-11-15 | RO | 3750.0 | 05/2008 | SE Coletora Porto Velho 500 kV | nan | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2011-06-01 | 2012-11-30 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2012-10-19 | nan | Dsp. 3032/2016Libera as Ugs 46,47, 48 e 49 para Op Comercial. Dsp. 2966/2016Libera a UG 50 para Op Comercial Dsp. 2858/2016Libera as Ugs 47 e 48 para Op em testes. Dsp. 2742/2016Libera a UG49 para Op em testes. Dsp. 2478/2016Libera UG50 p/ OT. Dsp. 2480/2 | Nov/16 mantida previsão Out/16 postergada datas da UG47, UG49 e UG50, conforme previsão do Agente e análise da SFG quanto à factiblidade do cronograma; Set/2016 Mantive a data da previsão anterior. Ordem das previsões conforme apresentado pelo agente | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2168 | 29758 | 772 | 1 | 1 | 1.4 | nan | 2009-07-15 | 2017-04-28 | 2017-06-27 | RO | 1.4 | 03/2016 | SE PCH Saldanha - 69 kV | nan | 2008-08-15 | 2008-09-15 | 2009-04-15 | nan | nan | 2016-01-15 | 2008-08-15 | 2015-01-31 | 2015-05-31 | 2009-01-01 | nan | Dsp. 2.237/2017-Comercial UG1 DESPACHO N° 1.167/2017 - TESTE UG1. DESPACHO Nº 2.898, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2016 - adjucação do leilão 03/2016 | jul/17:postergada em 1 Mês a previsão OC. Agente mantém previsão para ago/17 (não factível). Mai/17: mantive a previsão. Abr/17: ajustado conforme previsor. Mar/17: avanço 54%, igual RAPEEL de Jan/17. Parece não avançar. OC de acordo com agente. Jan/17 - | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2169 | 29759 | 773 | 2 e 3 | 2 | 48.0 | 2009-10-22 | 2009-10-30 | 2011-05-12 | 2011-07-01 | MG | 56.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2009-09-15 | nan | 2009-11-15 | nan | nan | Planejamento e Execução | Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2170 | 29764 | 774 | 1 | 1 | 1.54 | 2009-12-21 | 2010-01-09 | 2009-10-15 | 2010-02-26 | SC | 1.6 | Nenhum | nan | nan | nan | 2008-11-03 | nan | nan | nan | nan | 2008-07-01 | 2008-10-15 | nan | 2009-06-10 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2171 | 29765 | 775 | 1 e 2 | 2 | 80.0 | nan | nan | 2008-11-06 | 2008-12-19 | SP | 80.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2006-09-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2172 | 29766 | 776 | 1 | 1 | 12.0 | nan | nan | 2009-07-07 | 2009-08-01 | SP | 12.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2006-11-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2173 | 29767 | 777 | 1 | 1 | 350.0 | 2009-10-01 | 2010-01-01 | 2010-11-08 | 2010-12-30 | RS | 350.0 | Nenhum | nan | nan | 2007-01-30 | nan | 2007-09-01 | nan | nan | nan | 2007-06-15 | nan | nan | nan | nan | Licenciamento ambiental/Implantação | Implantação-Planejamento e Execução Licenciamento Ambiental | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2174 | 29769 | 778 | 1 e 2 | 2 | 3.164 | 2009-12-08 | 2010-01-19 | 2010-11-25 | 2010-12-04 | SC | 3.1878 | Nenhum | nan | nan | nan | 2008-11-03 | 2009-09-01 | nan | nan | nan | 2008-08-01 | 2009-05-20 | 2010-08-15 | 2010-10-10 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2175 | 29771 | 779 | 01 a 02 | 2 | 2.38 | nan | 2011-08-01 | 2015-09-30 | 2015-11-14 | SC | 2.7 | Nenhum | nan | nan | 2009-07-21 | 2010-07-20 | 2010-12-14 | nan | nan | nan | 2014-04-07 | 2014-04-23 | 2014-11-20 | 2015-06-30 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2176 | 29775 | 780 | 1 e 2 | 2 | 30.0 | nan | nan | 2009-11-04 | 2009-11-28 | SP | 68.0 | 01/2008 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2009-02-15 | nan | nan | nan | nan | Conexão | Conexão | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2177 | 29776 | 781 | 1 | 1 | 12.0 | nan | nan | nan | 2008-06-03 | MG | 12.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2007-09-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2178 | 29778 | 782 | 1 e 2 | 2 | 6.304 | 2009-12-29 | 2010-02-09 | 2010-03-19 | 2010-04-27 | SC | 6.304 | Nenhum | nan | nan | 2008-10-24 | 2009-01-15 | 2009-09-22 | nan | nan | nan | 2008-10-24 | 2009-02-25 | 2009-09-20 | 2009-12-20 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2179 | 29779 | 783 | 1 | 1 | 20.0 | nan | nan | 2009-09-05 | 2010-09-24 | SP | 22.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2007-10-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2180 | 29780 | 784 | 1 | 1 | 16.5 | nan | nan | 2009-05-19 | 2009-10-15 | PR | 16.5 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2006-04-15 | nan | 2008-12-10 | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2181 | 29781 | 785 | 1 e 2 | 2 | 2.0 | 2009-04-20 | 2009-07-20 | 2009-06-30 | 2009-09-03 | SC | 2.283 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2182 | 29927 | 786 | 1 | 1 | 6.0 | nan | nan | 2009-07-10 | 2010-02-05 | PR | 6.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2183 | 29991 | 787 | 1 | 1 | 6.0 | nan | nan | 2009-07-08 | 2009-08-08 | MG | 8.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2007-12-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2184 | 29993 | 788 | 1 | 1 | 12.0 | 2009-05-30 | 2009-06-15 | 2009-08-10 | 2010-03-13 | PR | 12.0 | Nenhum | nan | nan | 2009-01-15 | nan | 2009-05-15 | nan | nan | nan | 2009-01-15 | nan | nan | nan | nan | Atos do Poder Público/Conexão | Conexão Atos do Poder Público, Casos Fortuitos ou de Força Maior | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2185 | 29994 | 789 | 2 | 1 | 30.0 | 2015-03-31 | 2015-04-20 | 2015-03-24 | 2015-05-15 | MS | 60.0 | 10/2013 | SE 138 kV (conectada à LT Maracaju-Jardim) | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2014-01-01 | nan | 2014-08-28 | nan | nan | O início de obras só foi constatado agora, pelas fotos estimei o início em janeiro (1/1/14). A UTE participou do leilão apenas com a ampliação de 30 MW. | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2186 | 29994 | 790 | 1 | 1 | 30.0 | 2009-04-30 | 2009-05-31 | 2009-07-17 | 2009-07-31 | MS | 60.0 | 02/2008 | nan | nan | 2008-12-31 | nan | 2009-02-28 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 48500.007309/2008-81 | Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2187 | 29999 | 791 | 3 | 1 | 45.0 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | 2016-02-23 | 2016-03-01 | GO | 160.0 | 06/2014 | SE Chapadão - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-06-30 | 2015-05-15 | nan | 2015-12-01 | nan | nan | Dsp. 2792/2016-Libera a UG4 para Op Comercial. Dsp. 2637/2016-Libera a UG4 para op em testes. 17/8/16 - Fábio: Previsão alterada de acordo com informações de carta do agente em resposta ao ofício 302, e confirmadas via telefone com a CCEE. Dsp. 514/2016 ( | jul/16 - prorrogada para ago/16. UG4 já está pronta mas não testou. Jun/16 - não teve rapeel em jun/16. Mas em abril informou que iria pedir operação da UG4 em maio. Maio/2016: mantida a previsão do Agente para junho/2016. Também vendeu no Leilão 01/2016 | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2188 | 29999 | 792 | 4 | 1 | 45.0 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | 2016-10-04 | 2016-10-20 | GO | 160.0 | 06/2014 | SE Chapadão - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2015-06-30 | 2015-05-15 | nan | 2015-12-01 | nan | nan | Dsp. 2792/2016-Libera a UG4 para Op Comercial. Dsp. 2637/2016-Libera a UG4 para op em testes. 17/8/16 - Fábio: Previsão alterada de acordo com informações de carta do agente em resposta ao ofício 302, e confirmadas via telefone com a CCEE. Dsp. 514/2016 ( | jul/16 - prorrogada para ago/16. UG4 já está pronta mas não testou. Jun/16 - não teve rapeel em jun/16. Mas em abril informou que iria pedir operação da UG4 em maio. Maio/2016: mantida a previsão do Agente para junho/2016. Também vendeu no Leilão 01/2016 | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2189 | 29999 | 793 | 1 e 2 | 2 | 70.0 | 2009-02-01 | 2009-06-01 | 2009-09-10 | 2011-11-18 | GO | 70.0 | 01/2008 | nan | 2010-07-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2009-09-02 | nan | nan | nan | nan | 48500.000307/2009-42 | Conexão/ICG | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2190 | 30001 | 794 | 1 | 1 | 5.76 | 2010-10-01 | 2010-11-01 | 2010-12-31 | 2011-02-01 | RJ | 11.155 | Nenhum | nan | nan | 2009-03-15 | 2009-04-01 | 2010-07-01 | 2010-08-15 | nan | nan | 2009-06-03 | 2009-10-31 | nan | 2011-01-14 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2191 | 30001 | 795 | 2 | 1 | 5.76 | 2010-10-01 | 2010-11-01 | 2010-12-31 | 2011-02-08 | RJ | 11.155 | Nenhum | nan | nan | 2009-03-15 | 2009-04-01 | 2010-07-01 | 2010-08-15 | nan | nan | 2009-06-03 | 2009-10-31 | nan | 2011-01-14 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2192 | 30004 | 796 | 1 | 1 | 30.0 | 2009-03-30 | 2009-04-15 | 2009-12-29 | 2010-01-16 | SP | 30.0 | 01/2008 | nan | nan | nan | nan | 2009-02-05 | nan | nan | nan | 2009-07-15 | nan | nan | nan | nan | financiamento | Viabilidade Financeira | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2193 | 30006 | 797 | 1 | 1 | 50.0 | 2009-07-01 | 2010-07-15 | 2009-08-11 | 2010-12-02 | MS | 130.0 | 01/2008 | nan | nan | nan | nan | 2009-05-01 | nan | nan | nan | 2008-11-01 | nan | 2009-05-01 | nan | nan | ICG | Conexão | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2194 | 30024 | 798 | 3 | 1 | 50.0 | nan | nan | 2012-04-18 | 2012-06-01 | SP | 110.0 | 07/2011 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2011-05-01 | nan | 2012-01-01 | nan | nan | 48500.000506/2009-51 | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2195 | 30024 | 799 | 1 e 2 | 2 | 60.0 | 2009-07-01 | 2010-04-01 | 2010-07-08 | 2010-07-22 | SP | 60.0 | 01/2008 | nan | nan | nan | nan | 2009-05-01 | nan | nan | nan | 2008-12-15 | nan | 2009-05-01 | nan | nan | 48500.000506/2009-51 | conexão | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2196 | 30025 | 800 | 1 e 2 | 2 | 80.0 | 2009-07-01 | 2010-04-01 | 2010-07-10 | 2010-07-30 | GO | 130.0 | 01/2008 | nan | nan | nan | nan | 2009-05-01 | nan | nan | nan | 2008-12-15 | nan | 2009-05-01 | nan | nan | ICG | Conexão | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2197 | 30026 | 801 | 1 e 2 | 2 | 55.0 | 2009-08-30 | 2009-09-10 | 2010-03-30 | 2010-06-10 | SP | 55.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | 2009-08-10 | nan | nan | nan | 2008-09-20 | nan | 2009-03-10 | nan | nan | Licenciamento ambiental | Licenciamento ambiental | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2198 | 30033 | 802 | 1 | 1 | 40.0 | 2010-05-03 | 2010-07-01 | 2012-12-27 | 2013-01-18 | GO | 80.0 | 01/2008 | SE Cachoeira Dourada - 138 kV | nan | nan | nan | 2010-04-30 | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-10-15 | nan | nan | Despacho nº 2.876/2016 - revoga autorização para implantar a UG2 (redução de potência - alteração de características) | Viabilidade Financeira Conexão | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2199 | 30036 | 803 | 1 e 2 | 2 | 45.0 | 2009-03-20 | 2009-04-01 | 2010-04-02 | 2010-04-10 | SP | 45.0 | 01/2008 | SE Pompeia - 138 kV (CPFL Paulista) | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2009-08-15 | nan | nan | nan | nan | 48500.000308/2009-97 | Conexão | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2200 | 30037 | 804 | 1 | 1 | 41.0 | 2010-02-26 | 2010-05-31 | 2011-10-15 | 2011-11-22 | MS | 79.828 | 01/2008 | nan | nan | 2009-04-14 | nan | 2009-05-20 | nan | nan | nan | 2010-07-09 | nan | 2011-01-31 | nan | nan | Conexão/Viabilidade Financeira | Viabilidade Financeira; Conexão | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2201 | 30038 | 805 | 1 | 1 | 37.2 | nan | nan | nan | 2013-04-23 | MT | 72.7 | 01/2008 | nan | nan | nan | nan | 2009-02-27 | nan | nan | nan | 2008-09-15 | nan | 2010-06-30 | nan | nan | nan | Conexão | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2202 | 30038 | 806 | 2 | 1 | 35.5 | nan | nan | 2013-02-15 | 2013-04-23 | MT | 72.7 | 01/2008 | nan | nan | nan | nan | 2009-02-27 | nan | nan | nan | 2008-09-15 | nan | 2010-06-30 | nan | nan | nan | Conexão | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2203 | 30039 | 807 | 1 | 1 | 41.0 | nan | nan | nan | 2013-01-24 | GO | 79.828 | 01/2008 | nan | nan | 2009-04-14 | nan | 2009-05-20 | nan | nan | nan | 2010-12-15 | nan | 2011-08-03 | nan | nan | nan | Conexão | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2204 | 30039 | 808 | 2 | 1 | 38.828 | nan | nan | nan | 2013-01-24 | GO | 79.828 | 01/2008 | nan | nan | 2009-04-14 | nan | 2009-05-20 | nan | nan | nan | 2010-12-15 | nan | 2011-08-03 | nan | nan | nan | Conexão | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2205 | 30040 | 809 | 1 e 2 | 2 | 72.7 | 2009-02-24 | 2009-06-30 | 2010-08-24 | 2013-01-24 | GO | 72.7 | 01/2008 | nan | nan | nan | nan | 2009-02-26 | nan | nan | nan | 2008-03-01 | nan | 2008-11-01 | nan | nan | ICG | 48500.001662/2009-39 | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2206 | 30041 | 810 | 1 | 1 | 44.0 | 2010-04-01 | 2010-04-05 | 2012-09-28 | 2013-01-30 | SP | 92.0 | 01/2008 | nan | nan | 2009-05-01 | nan | 2009-06-01 | nan | nan | nan | nan | nan | 2011-12-15 | nan | nan | ICG | Conexão | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2207 | 30042 | 811 | 1 e 2 | 2 | 2.4 | 2010-03-01 | 2010-04-01 | 2012-08-25 | 2012-09-27 | MT | 2.4 | Nenhum | nan | nan | 2009-05-01 | 2009-08-01 | 2009-11-01 | 2010-02-01 | nan | nan | 2010-07-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2208 | 30043 | 812 | 1 a 3 | 3 | 105.0 | 2009-08-01 | 2010-07-15 | 2010-04-17 | 2013-02-28 | GO | 105.0 | 01/2008 | nan | nan | 2009-03-30 | nan | nan | nan | nan | nan | 2009-03-30 | nan | 2009-06-30 | nan | nan | ICG | Conexão | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2209 | 30044 | 813 | 1 | 1 | 48.0 | 2009-04-15 | 2009-05-01 | 2009-08-21 | 2009-09-26 | MS | 50.016 | 01/2008 | nan | nan | nan | nan | 2009-02-28 | nan | nan | nan | 2009-01-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2210 | 30046 | 814 | 1 e 2 | 2 | 55.0 | 2010-02-17 | 2010-02-28 | 2009-11-24 | 2010-10-21 | MG | 55.0 | 01/2008 | nan | nan | nan | nan | 2009-06-15 | nan | nan | nan | 2008-09-15 | nan | 2009-03-30 | nan | nan | LT restrita | Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2211 | 30047 | 815 | 1 e 2 | 2 | 66.0 | 2010-03-05 | 2010-07-05 | 2010-07-06 | 2010-07-15 | SP | 136.0 | 01/2008 | nan | nan | nan | nan | 2010-03-05 | nan | nan | nan | 2008-11-15 | nan | 2009-04-15 | nan | nan | execução das obras | Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2212 | 30048 | 816 | 1 e 2 | 2 | 53.0 | nan | nan | nan | 2013-04-05 | AL | 53.0 | 01/2008 | nan | nan | 2009-07-15 | nan | 2009-10-18 | nan | nan | nan | 2011-09-15 | nan | 2011-10-15 | nan | nan | nan | Viabilidade Financeira | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2213 | 30053 | 817 | 1 e 2 | 2 | 65.0 | 2010-01-10 | 2010-01-15 | 2011-11-23 | 2012-01-10 | SP | 65.0 | 01/2008 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Viabilidade Financeira/Conexão | Viabilidade Financeira; Conexão | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2214 | 30054 | 818 | 1 a 24 | 24 | 204.0 | 2010-07-05 | 2011-01-01 | 2010-11-27 | 2010-12-23 | ES | 204.0 | 02/2008 | SE Linhares - 138 kV | nan | 2009-10-22 | nan | 2009-12-17 | nan | nan | nan | 2009-06-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | sim | sk8
2215 | 30056 | 819 | 1, 2 e 3 | 3 | 1.5 | 2010-05-09 | 2011-05-16 | 2011-06-10 | 2011-08-11 | MG | 1.575 | Nenhum | nan | nan | 2009-03-16 | 2009-06-15 | 2009-10-11 | nan | nan | nan | 2009-08-01 | 2009-09-09 | 2010-04-20 | 2010-09-20 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2216 | 30057 | 820 | 01 a 02 | 2 | 8.0 | nan | 2011-01-31 | 2012-10-20 | 2013-05-04 | RS | 8.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2217 | 30063 | 821 | 2 | 1 | 30.0 | 2011-08-31 | 2011-09-30 | 2011-08-23 | 2011-10-29 | MG | 60.0 | 03/2011 | Seccionamento Brasilândia 2 - Paracatu 5 - 138 kV (CEMIG) | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 48500.002076/2009-10 | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2218 | 30063 | 822 | 1 | 1 | 25.0 | 2009-07-15 | 2009-07-20 | 2011-01-12 | 2011-02-15 | MG | 80.0 | 01/2008A | Seccionamento Brasilândia 2 - Paracatu 5 - 138 kV (CEMIG) | nan | nan | nan | 2009-06-10 | nan | nan | nan | 2008-08-15 | nan | 2009-02-15 | nan | nan | Processo nº 48500.002076/2009-10 - DSP 570/2011 | Viabilidade Financeira; Conexão | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2219 | 30064 | 823 | 01 a 02 | 2 | 8.806 | nan | 2011-04-01 | 2012-12-21 | 2013-03-28 | RS | 8.806 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2220 | 30065 | 824 | 1 | 1 | 35.0 | 2009-04-30 | 2009-05-31 | 2009-09-16 | 2009-10-31 | SP | 60.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | 2009-03-31 | nan | nan | nan | 2008-03-04 | nan | 2009-02-12 | nan | nan | Viabilidade Financeira/Conexão | Viabilidade Financeira Conexão | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2221 | 30066 | 825 | 1 e 2 | 2 | 44.0 | 2010-04-30 | 2010-04-30 | 2010-12-16 | 2012-08-22 | RJ | 44.0 | Nenhum | nan | nan | 2010-02-28 | nan | 2010-05-30 | nan | nan | nan | 2010-04-15 | nan | nan | nan | nan | Viabilidade Financeira/Implantação-Planejamento e Execução/Conexão | Viabilidade Financeira Implantação-Planejamento Execução/Conexão | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2222 | 30078 | 826 | 1 | 1 | 6.66 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2012-03-21 | 2012-04-26 | MS | 20.0 | Nenhum | nan | nan | 2009-09-02 | 2010-02-01 | 2010-09-01 | nan | nan | nan | 2010-09-01 | 2011-02-23 | 2011-07-12 | 2012-01-28 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2223 | 30078 | 827 | 2 | 1 | 6.66 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2012-03-21 | 2012-06-16 | MS | 20.0 | Nenhum | nan | nan | 2009-09-02 | 2010-02-01 | 2010-09-01 | nan | nan | nan | 2010-09-01 | 2011-02-23 | 2011-07-12 | 2012-01-28 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2224 | 30078 | 828 | 3 | 1 | 6.66 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2012-03-21 | 2012-09-01 | MS | 20.0 | Nenhum | nan | nan | 2009-09-02 | 2010-02-01 | 2010-09-01 | nan | nan | nan | 2010-09-01 | 2011-02-23 | 2011-07-12 | 2012-01-28 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2225 | 30079 | 829 | 1 | 1 | 6.25 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2012-05-05 | 2012-05-31 | MS | 12.5 | Nenhum | nan | nan | 2009-10-01 | 2010-09-01 | 2011-02-01 | nan | nan | nan | 2010-09-01 | 2011-03-15 | 2011-07-13 | 2012-01-31 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2226 | 30079 | 830 | 2 | 1 | 6.25 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2012-05-05 | 2012-07-17 | MS | 12.5 | Nenhum | nan | nan | 2009-10-01 | 2010-09-01 | 2011-02-01 | nan | nan | nan | 2010-09-01 | 2011-03-15 | 2011-07-13 | 2012-01-31 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2227 | 30080 | 831 | 1 | 1 | 40.0 | 2013-04-24 | 2013-09-02 | 2014-09-12 | 2014-10-01 | GO | 80.0 | 03/2011 | nan | nan | nan | nan | 2012-08-15 | nan | nan | nan | 2013-02-28 | nan | nan | nan | nan | 48500.003106/2009-05 | Implantação - Planejamento e Execução | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2228 | 30080 | 832 | 2 | 1 | 40.0 | 2013-04-24 | 2013-09-02 | 2014-05-01 | 2014-07-02 | GO | 80.0 | 03/2011 | nan | nan | nan | nan | 2012-08-15 | nan | nan | nan | 2013-02-28 | nan | nan | nan | nan | 48500.003106/2009-05 | Implantação - Planejamento e Execução | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2229 | 30080 | 833 | 3 | 1 | 15.0 | nan | nan | 2009-08-06 | 2009-11-12 | GO | 15.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 48500.003106/2009-05 | Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2230 | 30089 | 834 | 1 | 1 | 8.0 | 2009-04-15 | 2009-05-01 | 2009-07-21 | 2009-12-30 | MT | 8.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2008-08-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2231 | 30090 | 835 | 1 a 3 | 3 | 56.0 | 2009-07-31 | 2009-07-31 | 2009-11-11 | 2010-05-29 | GO | 56.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2007-08-15 | nan | 2009-10-15 | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2232 | 30091 | 836 | 1, 2 e 3 | 3 | 3.6 | 2011-10-21 | 2011-12-16 | 2012-04-18 | 2012-05-25 | SC | 3.6 | Nenhum | nan | nan | 2010-08-06 | 2010-12-24 | 2011-07-15 | 2011-09-23 | nan | nan | 2010-09-15 | 2011-05-02 | 2011-09-15 | 2012-03-16 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2233 | 30092 | 837 | 1 e 2 | 2 | 3.0 | 2011-07-25 | 2011-09-19 | 2012-07-31 | 2012-08-16 | SC | 3.0 | Nenhum | nan | nan | 2010-05-07 | 2010-09-24 | 2011-07-22 | 2011-06-27 | nan | nan | 2011-03-15 | 2011-12-01 | 2012-03-02 | 2012-07-17 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2234 | 30093 | 838 | 1 e 2 | 2 | 3.0 | 2011-04-01 | 2011-05-27 | 2011-07-16 | 2011-08-19 | SC | 3.0 | Nenhum | nan | nan | 2010-01-01 | 2010-04-23 | 2010-12-17 | 2011-02-03 | nan | nan | 2010-01-04 | 2010-09-20 | 2010-09-27 | 2011-05-15 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2235 | 30094 | 839 | 1 a 3 | 3 | 56.0 | 2009-07-31 | 2009-07-31 | 2010-03-25 | 2010-05-27 | MG | 56.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2007-08-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2236 | 30095 | 840 | 1 | 1 | 4.0 | nan | nan | nan | 2014-05-15 | SP | 38.0 | Nenhum | SE Guarani Tanabi - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-04-02 | nan | 2013-06-15 | nan | nan | O Agente informou por telefone que deve entrar até a 1º semana de maio. (data de hoje: 15/4/2014) | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2237 | 30095 | 841 | 2 | 1 | 34.0 | nan | nan | 2013-07-18 | 2014-05-17 | SP | 38.0 | Nenhum | SE Guarani Tanabi - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2012-04-02 | nan | 2013-06-15 | nan | nan | O Agente informou por telefone que deve entrar até a 1º semana de maio. (data de hoje: 15/4/2014) | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2238 | 30098 | 842 | 1 | 1 | 365.0 | nan | 2013-05-18 | nan | 2013-10-18 | CE | 365.0 | 03/2008 | SE Pecém II - 230kV | nan | 2010-04-30 | nan | 2010-06-30 | nan | nan | nan | 2009-06-15 | nan | 2009-11-15 | nan | nan | nan | Implantação - Planejamento e Execução | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2239 | 30104 | 843 | 3 | 1 | 38.0 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-13 | 2017-06-09 | MS | 114.0 | Nenhum | SE Dourados Santa Cruz - 138 kV | nan | nan | nan | 2009-03-20 | nan | nan | nan | 2009-01-15 | nan | 2009-04-15 | nan | nan | Dsp. 1.626/2017-Op Comercial UG3 Dsp. 1.297/2017-Op em testes UG3. | Licenciamento ambiental | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2240 | 30115 | 844 | 2 | 1 | 40.0 | 2015-02-28 | 2015-05-31 | 2015-03-12 | 2015-07-25 | MS | 120.0 | Nenhum | nan | nan | 2012-07-01 | nan | 2012-11-01 | nan | nan | 2013-12-30 | 2011-09-01 | nan | 2012-06-15 | nan | nan | Conexão | Fez pedido de op com mas há pendencia da LO. | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2241 | 30115 | 845 | 3 | 1 | 40.0 | 2015-02-28 | 2015-05-31 | 2015-03-12 | 2015-07-25 | MS | 120.0 | Nenhum | nan | nan | 2012-07-01 | nan | 2012-11-01 | nan | nan | 2013-12-30 | 2011-09-01 | nan | 2012-06-15 | nan | nan | Conexão | Fez pedido de op com mas há pendencia da LO. | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2242 | 30115 | 846 | 1 | 1 | 40.0 | nan | nan | 2013-06-04 | 2014-06-10 | MS | 120.0 | Nenhum | nan | nan | 2012-07-01 | nan | 2012-11-01 | nan | nan | 2013-12-30 | 2011-09-01 | nan | 2012-06-15 | nan | nan | Conexão | Fez pedido de op com mas há pendencia da LO. | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2243 | 30120 | 847 | 1 a 12 | 12 | 104.76 | nan | 2013-12-29 | 2013-11-07 | 2013-12-05 | PE | 200.79 | 03/2008 | nan | nan | 2011-11-01 | nan | 2012-04-01 | nan | nan | nan | 2012-06-15 | nan | 2013-01-01 | nan | nan | Dsp nº 3.631/2019 - Suspensão da OC das Ugs 10 e 16 | Implantação - Planejamento e Execução | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2244 | 30120 | 848 | 13 a 23 | 11 | 96.03 | nan | 2013-12-29 | 2013-11-07 | 2013-12-31 | PE | 200.79 | 03/2008 | nan | nan | 2011-11-01 | nan | 2012-04-01 | nan | nan | nan | 2012-06-15 | nan | 2013-01-01 | nan | nan | Dsp nº 3.631/2019 - Suspensão da OC das Ugs 10 e 16 | Implantação - Planejamento e Execução | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2245 | 30121 | 849 | 1 | 1 | 14.4 | 2010-11-01 | nan | 2011-12-14 | 2012-01-01 | RN | 14.4 | 03/2009 | nan | nan | 2010-05-31 | nan | 2010-09-01 | nan | nan | nan | 2011-04-28 | 2011-06-25 | 2011-11-24 | nan | 2011-10-01 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2246 | 30123 | 850 | 01 a 02 | 2 | 10.0 | 2010-10-01 | 2011-10-01 | 2012-11-13 | 2013-03-27 | SC | 10.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2247 | 30125 | 851 | 1 | 1 | 28.0 | nan | nan | 2009-08-20 | 2010-02-27 | SP | 28.0 | Nenhum | SE Bertin Bracol - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Dsp. 2.715/2017-Comercial UG2 Dsp. 2.656/2017-Teste UG2 REA 6.372/2017-Ampliação da UG2 Dsp. 474/2010-Comercial UG 1 Dsp. 3.120/2009-Teste UG1 | Conexão | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2248 | 30125 | 852 | 2 | 1 | 44.0 | 2017-09-22 | 2017-07-19 | 2017-08-26 | 2017-08-30 | SP | 28.0 | Nenhum | SE Bertin Bracol - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Dsp. 2.715/2017-Comercial UG2 Dsp. 2.656/2017-Teste UG2 REA 6.372/2017-Ampliação da UG2 Dsp. 474/2010-Comercial UG 1 Dsp. 3.120/2009-Teste UG1 | Conexão | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2249 | 30132 | 853 | 1 e 2 | 2 | 1.53 | 2010-10-01 | 2010-11-01 | 2012-06-22 | 2012-12-11 | SC | 1.53 | 02/2009 | nan | nan | 2009-06-01 | 2010-06-01 | 2010-08-01 | nan | nan | nan | 2009-03-01 | 2009-05-01 | 2010-09-15 | 2010-07-01 | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2250 | 30148 | 854 | 1 e 2 | 2 | 2.88 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 2010-02-23 | 2010-07-31 | MG | 2.88 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2008-12-15 | 2009-07-15 | 2009-08-15 | 2010-07-26 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2251 | 30153 | 855 | 1 e 2 | 2 | 2.7 | 2010-10-01 | 2010-11-01 | 2012-06-22 | 2012-12-11 | SC | 2.7 | Nenhum | nan | nan | 2009-06-01 | 2010-06-01 | 2010-08-01 | nan | nan | nan | 2009-03-01 | 2010-08-01 | 2010-12-01 | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2252 | 30162 | 856 | 1 | 1 | 8.0 | nan | nan | 2017-11-27 | 2017-11-27 | SP | 8.0 | Nenhum | Sistema Isolado | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2253 | 30166 | 857 | 1 a 5 | 5 | 88.0 | 2009-12-20 | 2009-12-30 | 2010-08-11 | 2010-09-09 | MG | 88.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2009-01-15 | nan | 2010-02-15 | nan | nan | Implantação | Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2254 | 30167 | 858 | 1 a 7 | 7 | 9.828 | 2009-08-10 | 2009-08-31 | 2010-02-23 | 2010-06-19 | PA | 9.828 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | 2009-07-30 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistemas Isolados | não | plan
2255 | 30168 | 859 | 1 a 6 | 6 | 5.644 | 2009-08-05 | 2009-08-26 | 2010-02-23 | 2010-06-19 | PA | 5.644 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2007-12-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistemas Isolados | não | plan
2256 | 30169 | 860 | 1 e 2 | 2 | 45.0 | 2009-10-30 | 2009-10-30 | 2010-08-21 | 2010-08-27 | SP | 45.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | 2009-10-25 | nan | nan | nan | 2008-10-20 | nan | 2010-06-28 | nan | nan | Licenciamento ambiental | Licenciamento ambiental | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2257 | 30172 | 861 | 01 a 02 | 2 | 2.0 | 2010-05-10 | 2010-06-30 | 2013-07-06 | 2014-09-04 | SC | 2.0 | Nenhum | SE Campos Novos - 23 kV | nan | 2009-06-25 | 2009-08-15 | 2010-02-01 | 2010-05-03 | nan | 2010-01-20 | 2010-02-15 | 2010-07-31 | 2010-10-01 | nan | nan | Feita ligação em 15/01/2014 solicitando ao Sr. Cristiano 048-9949-8966 a regularização de envio do RM. Problema na emissão da LO. | Acompanhar a execução da Operação em teste (desde julho/2013). | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2258 | 30183 | 862 | 1, 2 e 3 | 3 | 4.0 | 2011-08-15 | 2011-10-15 | 2011-05-06 | 2011-06-03 | SC | 4.0 | Nenhum | nan | nan | 2010-01-15 | 2010-04-15 | 2010-12-15 | 2011-07-15 | nan | nan | 2009-12-01 | 2010-01-15 | 2010-03-10 | 2010-09-01 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2259 | 30185 | 863 | 1 e 2 | 2 | 10.5 | nan | 2011-12-01 | 2013-08-06 | 2013-08-20 | MT | 10.5 | Nenhum | nan | nan | 2010-06-01 | 2011-05-01 | 2011-07-01 | 2011-10-02 | nan | nan | 2011-10-01 | 2012-06-01 | 2013-01-05 | 2013-05-08 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2260 | 30196 | 864 | 1 | 1 | 168.8 | nan | 2013-01-01 | 2013-10-12 | 2013-10-23 | MA | 176.2 | 03/2008 | SE Santo Antônio dos Lopes | nan | 2011-08-31 | nan | 2011-12-31 | nan | nan | nan | 2012-05-15 | nan | 2012-09-17 | nan | nan | nan | Implantação - Planejamento e Execução | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | sim | sk8
2261 | 30196 | 865 | 2 | 1 | 9.341 | nan | nan | 2014-01-30 | 2014-02-18 | MA | 176.2 | 03/2008 | SE Santo Antônio dos Lopes | nan | 2011-08-31 | nan | 2011-12-31 | nan | nan | nan | 2012-05-15 | nan | 2012-09-17 | nan | nan | nan | Implantação - Planejamento e Execução | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | sim | sk8
2262 | 30202 | 866 | 1 | 1 | 168.8 | nan | nan | nan | 2013-03-29 | MA | 337.6 | 03/2008 | nan | nan | 2011-08-31 | nan | 2011-12-31 | nan | nan | nan | 2012-01-15 | nan | nan | nan | nan | Que usina é essa? Por que não publicar? | Implantação - Planejamento e Execução Conexão | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2263 | 30202 | 867 | 2 | 1 | 168.8 | nan | nan | nan | 2013-04-12 | MA | 337.6 | 03/2008 | nan | nan | 2011-08-31 | nan | 2011-12-31 | nan | nan | nan | 2012-01-15 | nan | nan | nan | nan | Que usina é essa? Por que não publicar? | Implantação - Planejamento e Execução Conexão | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2264 | 30203 | 868 | 1 | 1 | 168.8 | nan | nan | nan | 2013-03-29 | MA | 337.6 | 03/2008 | nan | nan | 2011-08-31 | nan | 2011-12-31 | nan | nan | nan | 2012-01-15 | nan | nan | nan | nan | Que usina é essa? Por que não publicar? | Implantação - Planejamento e Execução Conexão | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2265 | 30203 | 869 | 2 | 1 | 168.8 | nan | nan | nan | 2013-04-12 | MA | 337.6 | 03/2008 | nan | nan | 2011-08-31 | nan | 2011-12-31 | nan | nan | nan | 2012-01-15 | nan | nan | nan | nan | Que usina é essa? Por que não publicar? | Implantação - Planejamento e Execução Conexão | Fóssil | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2266 | 30238 | 870 | 1 | 1 | 7.0 | 2010-01-10 | 2010-02-10 | 2010-05-12 | 2010-10-08 | SP | 7.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2009-11-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2267 | 30240 | 871 | 1 | 1 | 11.5 | nan | 2010-03-31 | 2011-09-14 | 2012-03-23 | SP | 11.5 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2009-07-15 | nan | 2010-05-15 | nan | nan | nan | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2268 | 30256 | 872 | 1 | 1 | 8.8 | nan | nan | 2010-03-30 | 2010-09-03 | MG | 8.8 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2009-02-10 | nan | nan | nan | nan | Implantação | Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2269 | 30260 | 873 | 1 | 1 | 1.3 | nan | 2010-04-01 | 2010-10-20 | 2011-01-12 | SP | 1.15 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | 2010-02-27 | nan | nan | 2009-10-01 | 2009-10-01 | 2009-12-01 | 2010-08-23 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2270 | 30261 | 874 | 1 e 2 | 2 | 2.25 | 2014-04-05 | 2014-04-10 | 2012-06-16 | 2012-07-21 | SC | 2.43 | Nenhum | nan | nan | 2011-07-10 | 2013-05-10 | 2013-10-11 | 2012-08-23 | nan | nan | 2011-05-27 | 2011-06-17 | 2012-01-15 | 2012-06-19 | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2271 | 30263 | 875 | 01 a 02 | 2 | 6.075 | 2012-03-30 | 2012-05-30 | 2015-07-10 | 2015-09-04 | SC | 6.075 | 04/2015 | AL Xanxerê-02 - 23 kV | nan | 2010-08-30 | 2010-12-30 | 2011-07-30 | nan | nan | 2015-02-28 | 2014-05-31 | 2014-08-27 | 2015-02-28 | 2015-06-29 | nan | DSP 1153/2015 alterou de 3 para 2 Ugs DSP n° 4.385/2013 de 24/12/13 aprovou PB com 6,075 MW e 2 UG´s. | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2272 | 30264 | 876 | 1 | 1 | 45.0 | 2013-03-05 | 2013-09-30 | 2012-07-17 | 2012-07-31 | SP | 45.0 | Nenhum | LT Valparaíso – Flórida Paulista 138kV | nan | 2011-11-05 | nan | 2012-02-05 | nan | nan | nan | 2010-06-15 | nan | 2010-12-15 | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | sim | sk8
2273 | 30265 | 877 | 1 e 2 | 2 | 3.8 | 2011-10-26 | 2011-11-30 | 2011-12-01 | 2012-10-23 | ES | 3.8 | Nenhum | nan | nan | 2010-05-16 | 2010-08-01 | 2011-07-25 | nan | nan | nan | 2010-06-01 | 2011-02-23 | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2274 | 30266 | 878 | 1 | 1 | 28.0 | nan | nan | 2010-10-15 | 2010-11-09 | MG | 28.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2008-06-15 | nan | 2009-02-16 | nan | nan | nan | Implantação-Planejamento e Execução | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2275 | 30267 | 879 | 2 | 1 | 25.0 | nan | nan | 2013-04-10 | 2013-05-10 | SP | 70.0 | Nenhum | SE Jales - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Não vai implantar a última UG. (48513.034868/2013) Revogada: REA nº 5.043/2015 | Conexão | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2276 | 30268 | 880 | 1 | 1 | 25.0 | 2011-01-01 | 2011-06-01 | 2012-05-04 | 2012-05-17 | SP | 25.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2011-01-10 | nan | 2011-02-25 | nan | nan | Licenciamento Ambiental | Licenciamento Ambiental | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2277 | 30269 | 881 | 1 | 1 | 37.5 | nan | nan | nan | 2014-08-20 | MS | 30.0 | 02/2011 | SE Chapadão do Sul - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2010-05-11 | nan | nan | Dsp. 0.331/2020 - ACAT(Ampliação de potência) Dsp. 1887/2016-Libera a UG2 para Op Comercial. jun/16 - DSP 1.561 liberou para operação em teste. Jun/16 - PRT 238 - garantia física_x000D_ Maio/2016: DSP 1.034/2016 alterou a potência para 64.000kW Não enviou RAPE | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2278 | 30269 | 882 | 2 | 1 | 34.0 | nan | nan | 2016-06-14 | 2016-07-16 | MS | 30.0 | 02/2011 | SE Chapadão do Sul - 138 kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2010-05-11 | nan | nan | Dsp. 0.331/2020 - ACAT(Ampliação de potência) Dsp. 1887/2016-Libera a UG2 para Op Comercial. jun/16 - DSP 1.561 liberou para operação em teste. Jun/16 - PRT 238 - garantia física_x000D_ Maio/2016: DSP 1.034/2016 alterou a potência para 64.000kW Não enviou RAPE | nan | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2279 | 30270 | 883 | 1 | 1 | 19.0 | nan | nan | nan | 2008-04-30 | SP | 19.0 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2007-11-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2280 | 30271 | 884 | 1 | 1 | 30.0 | nan | nan | nan | 2012-07-31 | SP | 30.0 | 03/2011 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Dsp. 2.927/2018- ACAT | Conexão | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2281 | 30272 | 885 | 1 e 2 | 2 | 15.0 | 2011-09-30 | 2011-10-30 | 2012-07-31 | 2012-09-04 | GO | 30.0 | 07/2010 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2282 | 30272 | 886 | 3 | 1 | 7.5 | 2011-09-30 | 2011-10-30 | 2012-07-31 | 2012-09-21 | GO | 30.0 | 07/2010 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2283 | 30272 | 887 | 4 | 1 | 7.5 | 2011-09-30 | 2011-10-30 | 2012-07-31 | 2012-10-03 | GO | 30.0 | 07/2010 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2284 | 30274 | 888 | 1 a 25 | 25 | 25.0 | nan | nan | 2017-04-06 | 2017-05-13 | AM | 50.0 | Nenhum | distribuição Manuas | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 965/2017-SFG - teste 1.306/2017-SFG - OC | nan | Fóssil | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2285 | 30279 | 889 | 1 a 20 | 20 | 30.0 | 2012-03-01 | 2013-01-01 | 2013-11-14 | 2014-04-03 | CE | 30.0 | 03/2009 | SE Acaraú II - 69kV | 2011-01-01 | 2011-01-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | nan | 2011-04-01 | 2011-09-01 | 2012-02-01 | 2012-03-01 | 2012-09-27 | nan | 2012-09-01 | Dsp. 1.887/2018- Alt. Sis. De Interesse Restrito. Ofício para suspender teste. | ificar se a ARCE autuou...ficar com a CCEE a situação do SMF. Usina em comissionamento mecânico iniciado...Ver se há pedido de alteração de cronograma...Não apresentou previsão de OC. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2286 | 30281 | 890 | 1 | 1 | 26.0 | 2012-04-10 | nan | 2011-08-02 | 2011-08-26 | RN | 26.0 | 03/2009 | nan | nan | 2011-03-21 | 2012-02-01 | 2012-03-12 | nan | nan | nan | 2010-12-21 | 2011-02-21 | 2011-04-16 | nan | 2011-03-29 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2287 | 30282 | 891 | 1 a 4 | 4 | 6.0 | 2012-03-15 | 2013-01-31 | 2014-08-15 | 2014-11-07 | CE | 27.0 | 03/2009 | SE Acaraú II - 69kV | 2011-01-01 | 2011-01-02 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | nan | 2011-04-01 | 2011-09-01 | 2012-02-01 | 2012-05-01 | 2012-10-16 | nan | 2012-12-01 | nan | Verificar se a ARCE autuou...Verificar com a CCEE a situação do SMF. Usina em comissionamento mecânico iniciado...Ver se há pedido de alteração de cronograma...Não apresentada previsão de OC. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2288 | 30282 | 892 | 5 a 10 | 6 | 9.0 | 2012-03-15 | 2013-01-31 | 2014-09-24 | 2014-11-07 | CE | 27.0 | 03/2009 | SE Acaraú II - 69kV | 2011-01-01 | 2011-01-02 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | nan | 2011-04-01 | 2011-09-01 | 2012-02-01 | 2012-05-01 | 2012-10-16 | nan | 2012-12-01 | nan | Verificar se a ARCE autuou...Verificar com a CCEE a situação do SMF. Usina em comissionamento mecânico iniciado...Ver se há pedido de alteração de cronograma...Não apresentada previsão de OC. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2289 | 30282 | 893 | 15 a 16 | 2 | 3.0 | 2012-03-15 | 2013-01-31 | 2015-04-14 | 2015-06-27 | CE | 27.0 | 03/2009 | SE Acaraú II - 69kV | 2011-01-01 | 2011-01-02 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | nan | 2011-04-01 | 2011-09-01 | 2012-02-01 | 2012-05-01 | 2012-10-16 | nan | 2012-12-01 | nan | Verificar se a ARCE autuou...Verificar com a CCEE a situação do SMF. Usina em comissionamento mecânico iniciado...Ver se há pedido de alteração de cronograma...Não apresentada previsão de OC. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2290 | 30282 | 894 | 11 e 12 | 2 | 3.0 | 2012-03-15 | 2013-01-31 | 2014-10-31 | 2015-06-27 | CE | 27.0 | 03/2009 | SE Acaraú II - 69kV | 2011-01-01 | 2011-01-02 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | nan | 2011-04-01 | 2011-09-01 | 2012-02-01 | 2012-05-01 | 2012-10-16 | nan | 2012-12-01 | nan | Verificar se a ARCE autuou...Verificar com a CCEE a situação do SMF. Usina em comissionamento mecânico iniciado...Ver se há pedido de alteração de cronograma...Não apresentada previsão de OC. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2291 | 30282 | 895 | 13 e 14 | 2 | 3.0 | 2012-03-15 | 2013-01-31 | 2014-11-26 | 2015-06-27 | CE | 27.0 | 03/2009 | SE Acaraú II - 69kV | 2011-01-01 | 2011-01-02 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | nan | 2011-04-01 | 2011-09-01 | 2012-02-01 | 2012-05-01 | 2012-10-16 | nan | 2012-12-01 | nan | Verificar se a ARCE autuou...Verificar com a CCEE a situação do SMF. Usina em comissionamento mecânico iniciado...Ver se há pedido de alteração de cronograma...Não apresentada previsão de OC. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2292 | 30282 | 896 | 17 e 18 | 2 | 3.0 | 2012-03-15 | 2013-01-31 | 2015-05-12 | 2015-06-27 | CE | 27.0 | 03/2009 | SE Acaraú II - 69kV | 2011-01-01 | 2011-01-02 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | nan | 2011-04-01 | 2011-09-01 | 2012-02-01 | 2012-05-01 | 2012-10-16 | nan | 2012-12-01 | nan | Verificar se a ARCE autuou...Verificar com a CCEE a situação do SMF. Usina em comissionamento mecânico iniciado...Ver se há pedido de alteração de cronograma...Não apresentada previsão de OC. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2293 | 30283 | 897 | 1 | 1 | 35.07 | 2012-05-01 | nan | 2012-06-16 | 2012-07-01 | BA | 35.07 | 03/2009 | nan | nan | 2010-10-01 | 2011-03-01 | 2011-07-01 | nan | nan | nan | 2010-10-18 | 2011-01-06 | 2011-05-15 | nan | 2011-05-01 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2294 | 30284 | 898 | 1 | 1 | 26.0 | 2012-04-10 | nan | 2011-09-10 | 2011-09-24 | RN | 26.0 | 03/2009 | nan | nan | 2011-03-21 | 2012-02-01 | 2012-03-12 | nan | nan | nan | 2011-01-21 | 2011-04-08 | 2011-07-05 | nan | 2011-06-18 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2295 | 30285 | 899 | 1 | 1 | 12.0 | 2012-04-10 | nan | 2011-09-16 | 2011-10-06 | RN | 26.0 | 03/2009 | nan | nan | 2011-03-21 | 2012-02-01 | 2012-03-12 | nan | nan | nan | 2011-03-25 | 2011-05-30 | 2011-08-09 | nan | 2011-07-23 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2296 | 30285 | 900 | 2 | 1 | 14.0 | 2012-04-10 | nan | 2011-09-16 | 2011-10-06 | RN | 26.0 | 03/2009 | nan | nan | 2011-03-21 | 2012-02-01 | 2012-03-12 | nan | nan | nan | 2011-03-25 | 2011-05-30 | 2011-08-09 | nan | 2011-07-23 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2297 | 30286 | 901 | 1 | 1 | 24.0 | 2012-06-15 | nan | 2012-11-10 | 2012-12-01 | RS | 27.6 | 03/2009 | nan | nan | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2012-01-01 | nan | nan | nan | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 2012-06-01 | nan | 2012-06-01 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2298 | 30287 | 902 | 01 e 02 | 2 | 7.02 | nan | 2012-04-04 | 2013-05-30 | 2013-06-29 | RS | 7.02 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2299 | 30288 | 903 | 1 | 1 | 30.0 | 2011-11-23 | nan | 2012-08-24 | 2013-02-01 | BA | 30.0 | 03/2009 | nan | nan | 2010-08-01 | 2011-03-01 | 2011-08-01 | nan | nan | nan | 2011-12-08 | 2011-12-08 | nan | nan | 2012-05-10 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2300 | 30289 | 904 | 1 a 8 | 8 | 16.8 | 2012-06-09 | nan | 2013-06-18 | 2013-06-29 | CE | 16.8 | 03/2009 | nan | nan | 2011-10-31 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | nan | nan | nan | 2012-07-17 | 2012-10-02 | 2012-12-17 | nan | 2012-12-06 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2301 | 30290 | 905 | 1 | 1 | 26.0 | 2012-04-10 | nan | 2011-10-12 | 2011-11-01 | RN | 26.0 | 03/2009 | nan | nan | 2011-03-21 | 2012-02-01 | 2012-03-12 | nan | nan | nan | 2011-04-04 | 2011-05-19 | 2011-09-08 | nan | 2011-08-22 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2302 | 30292 | 906 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2012-06-26 | 2012-06-30 | 2014-03-01 | 2014-03-29 | RN | 30.0 | 03/2009 | SE João Câmara II - 69kV | 2011-05-30 | 2011-09-12 | 2012-01-23 | 2012-03-12 | nan | 2012-10-12 | 2011-02-01 | 2011-04-01 | 2011-06-01 | 2011-11-05 | nan | 2011-12-01 | Alterada Previsão Aneel - Informações do SIGET - Previsão SFG será para 02/04/2014...Relatório de jan/14 enviado por e-mail em 11/2/14 | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2303 | 30293 | 907 | 1 a15 | 15 | 30.0 | 2012-06-26 | 2012-06-30 | 2014-03-01 | 2014-03-29 | RN | 30.0 | 03/2009 | SE João Câmara II - 69kV | 2011-05-30 | 2011-09-12 | 2012-01-23 | 2012-03-12 | nan | 2012-03-12 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-08-01 | 2011-11-15 | nan | 2011-12-01 | Alterada Previsão Aneel - Informações do SIGET - Previsão SFG será para 02/04/2014...Relatório de jan/14 enviado por e-mail em 11/2/14 | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2304 | 30294 | 908 | 1 a 20 | 20 | 30.0 | 2012-05-15 | 2013-01-31 | 2013-11-06 | 2014-03-21 | CE | 30.0 | 03/2009 | SE Acaraú II - 69kV | 2011-09-01 | 2011-01-02 | 2011-05-01 | 2011-11-01 | nan | 2011-11-01 | 2011-09-01 | 2011-12-01 | 2012-01-01 | 2012-07-10 | nan | 2012-09-01 | Dsp. 1.888/2018- Alt. Sis. De Interesse Restrito. ARCE. | Verificar se a ARCE autuou...Verificar com a CCEE a situação do SMF. Usina em comissionamento mecânico iniciado...Ver se há pedido de alteração de cronograma...Informada previsão de OC com data anterior a entrega do relatório. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2305 | 30295 | 909 | 1 a 9 | 9 | 18.9 | 2012-12-02 | 2012-12-15 | 2014-03-01 | 2014-06-19 | CE | 18.9 | 03/2009 | SE Pecém II - 230kV | 2011-01-01 | 2012-04-10 | 2012-05-30 | 2011-12-01 | nan | 2012-09-15 | 2012-08-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2013-12-15 | nan | 2013-11-15 | Relatório de jun/14 enviado via e-mail em 10/7/14...Previsão de OC estimada devido ao não cumprimento da previsão anterior. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2306 | 30296 | 910 | 1 | 1 | 34.5 | 2012-05-21 | nan | 2012-08-09 | 2012-09-01 | SE | 34.5 | 03/2009 | nan | nan | 2011-04-01 | 2011-06-01 | 2011-12-01 | nan | nan | nan | 2011-11-15 | 2012-02-15 | 2012-05-15 | nan | 2012-05-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2307 | 30299 | 911 | 1 | 1 | 42.0 | 2012-05-04 | nan | 2012-10-06 | 2012-12-01 | CE | 42.0 | Nenhum | nan | nan | 2011-10-31 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | nan | nan | nan | 2011-12-13 | 2012-03-03 | 2012-03-31 | nan | 2012-03-31 | nan | nan | Eólica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2308 | 30300 | 912 | 1 a 18 | 18 | 28.8 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2014-03-01 | 2014-03-29 | RN | 28.8 | 03/2009 | SE João Câmara II - 69kV | 2011-01-01 | 2011-01-24 | 2011-09-23 | 2012-03-17 | nan | 2012-03-17 | 2012-01-18 | 2011-01-14 | 2011-01-25 | 2012-02-02 | nan | 2011-01-18 | Alterada Previsão Aneel - Informações do SIGET - Previsão SFG será para 02/04/2014...Relatório de jan/14 adiantado por e-mail em 10/2/14. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2309 | 30301 | 913 | 1 a 18 | 18 | 28.8 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2014-03-01 | 2014-03-29 | RN | 28.8 | 03/2009 | SE João Câmara II - 69kV | 2011-01-01 | 2010-10-18 | 2011-05-21 | 2012-01-24 | nan | 2012-01-24 | 2011-09-01 | 2011-01-14 | 2011-01-25 | nan | nan | 2012-01-18 | Alterada Previsão Aneel - Informações do SIGET - Previsão SFG será para 02/04/2014...Relatório de jan/14 adiantado por e-mail em 10/2/14. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2310 | 30302 | 914 | 1 a 18 | 18 | 30.0 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2014-03-01 | 2014-03-29 | RN | 30.0 | 03/2009 | SE João Câmara II - 69kV | 2011-01-01 | 2010-12-06 | 2011-07-22 | 2012-02-06 | nan | 2012-02-06 | 2011-09-01 | 2011-04-19 | 2011-05-20 | nan | nan | 2012-04-13 | Alterada Previsão Aneel - Informações do SIGET - Previsão SFG será para 02/04/2014...Relatório de jan/14 adiantado por e-mail em 10/2/14. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2311 | 30303 | 915 | 1 e 2 | 2 | 60.0 | nan | nan | nan | 2012-07-31 | SP | 60.0 | 03/2011 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Dsp. 2.926/2018- ACAT | Conexão | Biomassa | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2312 | 30304 | 916 | 1 a 15 | 15 | 30.0 | 2012-06-26 | 2012-06-30 | 2014-03-01 | 2014-03-29 | RN | 30.0 | 03/2009 | SE João Câmara II - 69kV | 2011-05-30 | 2011-09-12 | 2012-01-23 | 2012-03-12 | nan | 2012-03-12 | 2011-05-01 | 2011-08-01 | 2011-12-01 | 2012-05-28 | nan | 2012-04-01 | Alterada Previsão Aneel - Informações do SIGET - Previsão SFG será para 02/04/2014...Relatório de jan/14 enviado por e-mail em 11/2/14 | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2313 | 30305 | 917 | 1 | 1 | 30.06 | 2012-05-01 | nan | 2012-06-16 | 2012-07-01 | BA | 30.06 | 03/2009 | nan | nan | 2010-10-01 | 2011-03-01 | 2011-07-01 | nan | nan | nan | 2010-08-15 | 2010-11-15 | 2011-02-15 | nan | 2011-02-15 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2314 | 30306 | 918 | 1 | 1 | 30.06 | 2012-05-01 | nan | 2012-06-16 | 2012-07-01 | BA | 30.06 | 03/2009 | nan | nan | 2010-10-01 | 2011-03-01 | 2011-07-01 | nan | nan | nan | 2010-10-13 | 2010-12-15 | 2011-03-26 | nan | 2011-03-26 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2315 | 30307 | 919 | 1 a 8 | 8 | 16.0 | 2012-06-26 | 2012-06-30 | 2014-03-01 | 2014-04-02 | RN | 30.0 | 03/2009 | SE João Câmara II - 69kV | 2011-05-30 | 2011-09-12 | 2012-01-23 | 2012-03-12 | nan | 2012-10-12 | 2011-05-01 | 2011-08-01 | 2011-11-01 | 2012-03-24 | nan | 2012-03-01 | Alterada Previsão Aneel - Informações do SIGET - Previsão SFG será para 02/04/2014...Relatório de jan/14 enviado por e-mail em 11/2/14 | Pedir pra alterar o outorgas. ..Operação comercial despacho 899/2014 e 1.008/2011 outorga pra 30MW | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2316 | 30307 | 920 | 10 a 15 | 6 | 12.0 | 2012-06-26 | 2012-06-30 | 2014-03-01 | 2014-04-02 | RN | 30.0 | 03/2009 | SE João Câmara II - 69kV | 2011-05-30 | 2011-09-12 | 2012-01-23 | 2012-03-12 | nan | 2012-10-12 | 2011-05-01 | 2011-08-01 | 2011-11-01 | 2012-03-24 | nan | 2012-03-01 | Alterada Previsão Aneel - Informações do SIGET - Previsão SFG será para 02/04/2014...Relatório de jan/14 enviado por e-mail em 11/2/14 | Pedir pra alterar o outorgas. ..Operação comercial despacho 899/2014 e 1.008/2011 outorga pra 30MW | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2317 | 30307 | 921 | 9 | 1 | 2.0 | 2012-06-26 | 2012-06-30 | 2014-03-01 | 2014-03-29 | RN | 30.0 | 03/2009 | SE João Câmara II - 69kV | 2011-05-30 | 2011-09-12 | 2012-01-23 | 2012-03-12 | nan | 2012-10-12 | 2011-05-01 | 2011-08-01 | 2011-11-01 | 2012-03-24 | nan | 2012-03-01 | Alterada Previsão Aneel - Informações do SIGET - Previsão SFG será para 02/04/2014...Relatório de jan/14 enviado por e-mail em 11/2/14 | Pedir pra alterar o outorgas. ..Operação comercial despacho 899/2014 e 1.008/2011 outorga pra 30MW | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2318 | 30308 | 922 | 1 a 7 | 7 | 14.0 | 2012-06-26 | 2012-06-30 | 2014-03-01 | 2014-04-03 | RN | 30.0 | 03/2009 | SE João Câmara II - 69kV | 2011-05-30 | 2011-09-12 | 2012-01-23 | 2012-03-12 | nan | 2012-03-12 | 2011-05-01 | 2011-04-01 | 2011-09-01 | 2012-01-20 | nan | 2012-01-01 | Alterada Previsão Aneel - Informações do SIGET - Previsão SFG será para 02/04/2014...Relatório de jan/14 enviado por e-mail em 11/2/14 | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2319 | 30308 | 923 | 8 a 15 | 8 | 16.0 | 2012-06-26 | 2012-06-30 | 2014-03-01 | 2014-03-29 | RN | 30.0 | 03/2009 | SE João Câmara II - 69kV | 2011-05-30 | 2011-09-12 | 2012-01-23 | 2012-03-12 | nan | 2012-03-12 | 2011-05-01 | 2011-04-01 | 2011-09-01 | 2012-01-20 | nan | 2012-01-01 | Alterada Previsão Aneel - Informações do SIGET - Previsão SFG será para 02/04/2014...Relatório de jan/14 enviado por e-mail em 11/2/14 | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2320 | 30309 | 924 | 1 e 10 | 2 | 4.2 | 2013-07-01 | 2013-08-04 | 2014-07-31 | 2014-10-30 | CE | 29.4 | 03/2009 | SE Pecém II - 230kV | 2012-02-01 | 2011-10-31 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | nan | 2012-02-01 | 2012-11-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2014-07-28 | nan | 2014-06-06 | Relatório de mai/14 enviado por e-mail em 10/6/14. Previsão da UG14 em função de acidente no transporte da nacele. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2321 | 30309 | 925 | 2 e 11 | 2 | 4.2 | 2013-07-01 | 2013-08-04 | 2014-08-05 | 2014-10-30 | CE | 29.4 | 03/2009 | SE Pecém II - 230kV | 2012-02-01 | 2011-10-31 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | nan | 2012-02-01 | 2012-11-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2014-07-28 | nan | 2014-06-06 | Relatório de mai/14 enviado por e-mail em 10/6/14. Previsão da UG14 em função de acidente no transporte da nacele. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2322 | 30309 | 926 | 3 | 1 | 2.1 | 2013-07-01 | 2013-08-04 | 2014-08-06 | 2014-10-30 | CE | 29.4 | 03/2009 | SE Pecém II - 230kV | 2012-02-01 | 2011-10-31 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | nan | 2012-02-01 | 2012-11-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2014-07-28 | nan | 2014-06-06 | Relatório de mai/14 enviado por e-mail em 10/6/14. Previsão da UG14 em função de acidente no transporte da nacele. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2323 | 30309 | 927 | 4, 5 e 12 | 3 | 6.3 | 2013-07-01 | 2013-08-04 | 2014-08-09 | 2014-10-30 | CE | 29.4 | 03/2009 | SE Pecém II - 230kV | 2012-02-01 | 2011-10-31 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | nan | 2012-02-01 | 2012-11-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2014-07-28 | nan | 2014-06-06 | Relatório de mai/14 enviado por e-mail em 10/6/14. Previsão da UG14 em função de acidente no transporte da nacele. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2324 | 30309 | 928 | 6 a 9 e 13 | 5 | 12.5 | 2013-07-01 | 2013-08-04 | 2014-08-19 | 2014-10-30 | CE | 29.4 | 03/2009 | SE Pecém II - 230kV | 2012-02-01 | 2011-10-31 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | nan | 2012-02-01 | 2012-11-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2014-07-28 | nan | 2014-06-06 | Relatório de mai/14 enviado por e-mail em 10/6/14. Previsão da UG14 em função de acidente no transporte da nacele. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2325 | 30309 | 929 | 14 | 1 | 2.1 | 2013-07-01 | 2013-08-04 | 2014-11-19 | 2014-12-12 | CE | 29.4 | 03/2009 | SE Pecém II - 230kV | 2012-02-01 | 2011-10-31 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | nan | 2012-02-01 | 2012-11-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2014-07-28 | nan | 2014-06-06 | Relatório de mai/14 enviado por e-mail em 10/6/14. Previsão da UG14 em função de acidente no transporte da nacele. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2326 | 30310 | 930 | 1 a 18 | 18 | 28.8 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2014-03-01 | 2014-03-29 | RN | 28.8 | 03/2009 | SE João Câmara II - 69kV | 2011-01-01 | 2012-08-30 | 2011-03-18 | 2011-12-13 | nan | 2011-12-13 | 2011-09-01 | 2010-10-19 | 2010-12-03 | 2011-08-11 | nan | 2011-08-11 | Alterada Previsão Aneel - Informações do SIGET - Previsão SFG será para 02/04/2014...Relatório de jan/14 adiantado por e-mail em 10/2/14. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2327 | 30311 | 931 | 1 a 18 | 18 | 28.8 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2014-03-01 | 2014-03-29 | RN | 28.8 | 03/2009 | SE João Câmara II - 69kV | 2011-01-01 | 2010-08-30 | 2010-10-01 | 2011-11-01 | nan | 2011-11-01 | 2011-09-01 | 2010-08-17 | 2010-10-11 | 2011-08-28 | nan | 2011-08-28 | Alterada Previsão Aneel - Informações do SIGET - Previsão SFG será para 02/04/2014...Relatório de jan/14 adiantado por e-mail em 10/2/14. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2328 | 30312 | 932 | 1 e 2 | 2 | 12.06 | 2012-07-21 | 2013-01-01 | 2012-10-12 | 2012-11-09 | GO | 12.06 | 07/2010 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2329 | 30313 | 933 | 1 | 1 | 10.0 | nan | nan | 2010-11-10 | 2014-07-04 | MG | 16.0 | Nenhum | LT Avantiguara-Uberlândia 1 (Subestação Monte Alegre 3) - 138kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2013-06-30 | nan | 2014-02-28 | nan | nan | Dsp. 1.285/2019-Altera o sistema de interesse restrito. | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2330 | 30313 | 934 | 2 | 1 | 6.0 | nan | nan | 2014-05-30 | 2014-07-02 | MG | 16.0 | Nenhum | LT Avantiguara-Uberlândia 1 (Subestação Monte Alegre 3) - 138kV | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2013-06-30 | nan | 2014-02-28 | nan | nan | Dsp. 1.285/2019-Altera o sistema de interesse restrito. | nan | Biomassa | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2331 | 30314 | 935 | 1 a 12 | 12 | 19.2 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2014-06-10 | 2014-07-04 | BA | 19.2 | 03/2009 | SE Igaporã II - 69kV | 2010-12-27 | 2010-10-27 | 2011-02-27 | 2011-07-30 | nan | 2011-07-30 | 2011-12-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01 | 2012-03-24 | nan | 2012-04-01 | alterada data de previsão de acorddo com a conexão - ver ata de reunião aneel | Acompanhar operação em teste. Verificar com o ONS a emissão da DAPAR para comercial. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2332 | 30315 | 936 | 1 a 7 | 7 | 11.2 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2014-06-10 | 2014-07-04 | BA | 11.2 | 03/2009 | SE Igaporã II - 69kV | 2010-12-27 | 2010-10-27 | 2011-03-20 | 2012-01-02 | nan | 2012-05-06 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-08-01 | 2012-01-30 | nan | 2012-01-01 | Alterada previsão conforme conexão- Ver ata de reunião Aneel. | Acompanhar operação em teste. Verificar com o ONS a emissão da DAPAR para comercial. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2333 | 30316 | 937 | 1 a 6 | 6 | 9.6 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2014-06-10 | 2014-07-04 | BA | 9.6 | 03/2009 | SE Igaporã II - 69kV | 2010-12-27 | 2010-10-27 | 2011-05-11 | 2011-09-27 | nan | 2011-09-27 | 2011-12-01 | 2011-07-01 | 2012-01-01 | 2012-07-01 | nan | 2012-03-01 | Alterada previsão conforme SIGET- Ver ata de reunião aneel. | Acompanhar operação em teste. Verificar com o ONS a emissão da DAPAR para comercial. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2334 | 30317 | 938 | 1 a 15 | 15 | 24.0 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2014-06-10 | 2014-07-04 | BA | 24.0 | 03/2009 | SE Igaporã II - 69kV | 2010-12-27 | 2010-12-27 | 2011-07-01 | 2011-10-14 | nan | 2011-10-14 | 2011-12-01 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | 2012-04-25 | nan | 2012-05-01 | Alterada previsão conforme conexão- Ver ata de reunião aneel. | Acompanhar operação em teste. Verificar com o ONS a emissão da DAPAR para comercial. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2335 | 30318 | 939 | 1 a 18 | 18 | 28.8 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2014-06-10 | 2014-07-04 | BA | 28.8 | 03/2009 | SE Igaporã II - 69kV | 2010-12-27 | 2010-10-27 | 2011-04-14 | 2012-01-22 | nan | 2012-01-22 | 2011-05-20 | 2011-03-15 | 2011-08-20 | 2012-02-01 | nan | 2012-01-20 | Alterada previsão conforme Conexão - Ver ata de reunião aneel. | Acompanhar operação em teste. Verificar com o ONS a emissão da DAPAR para comercial. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2336 | 30319 | 940 | 1 a 16 | 16 | 25.6 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2014-06-10 | 2014-07-04 | BA | 25.6 | 03/2009 | SE Igaporã II - 69kV | nan | 2010-10-27 | 2011-02-23 | 2011-09-12 | nan | nan | nan | 2010-11-15 | 2011-09-19 | 2012-03-05 | nan | 2012-03-03 | Alterada previsão conforme Coenexão - ata de reunião aneel. | Acompanhar operação em teste. Verificar com o ONS a emissão da DAPAR para comercial. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2337 | 30320 | 941 | 1 a 5 | 5 | 8.0 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2014-06-10 | 2014-07-04 | BA | 8.0 | 03/2009 | SE Igaporã II - 69kV | 2010-12-01 | 2010-09-01 | 2011-11-01 | 2012-03-02 | nan | 2012-05-01 | 2011-06-01 | 2011-04-01 | 2011-07-01 | 2012-07-01 | nan | 2011-09-01 | Alterada previsão conforme SIGET- Ver ata de reunião ANEEL. | Acompanhar operação em teste. Verificar com o ONS a emissão da DAPAR para comercial. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2338 | 30321 | 942 | 1 a 19 | 19 | 30.4 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2014-06-10 | 2014-07-04 | BA | 30.4 | 03/2009 | SE Igaporã II - 69kV | 2010-12-27 | 2010-10-27 | 2010-12-26 | 2011-10-27 | nan | 2011-10-27 | 2012-05-01 | 2011-04-01 | 2011-07-01 | 2012-01-05 | nan | 2012-01-01 | Alterada previsão conforme SIGET- Ver ata de reunião aneel. | Acompanhar operação em teste. Verificar com o ONS a emissão da DAPAR para comercial. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2339 | 30322 | 943 | 1 a 17 | 17 | 27.2 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2014-06-10 | 2014-07-04 | BA | 27.2 | 03/2009 | SE Igaporã II - 69kV | 2010-12-27 | 2010-10-27 | 2010-12-26 | 2011-07-27 | nan | 2011-07-27 | 2011-11-15 | 2011-08-25 | 2011-09-15 | 2012-02-28 | nan | 2012-02-15 | Alterada previsão conforme Coenxão - Ver ata de reunião aneel | Acompanhar operação em teste. Verificar com o ONS a emissão da DAPAR para comercial. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2340 | 30323 | 944 | 1 a 4 | 4 | 6.4 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2014-06-10 | 2014-07-04 | BA | 6.4 | 03/2009 | SE Igaporã II - 69kV | 2010-12-27 | 2010-10-27 | 2011-03-06 | 2011-12-22 | nan | 2011-12-22 | 2011-05-15 | 2011-04-15 | 2011-09-15 | 2012-01-19 | nan | 2012-01-15 | Alterada previsão conforme Conexão - Ver ata de reunião aneel. | Acompanhar operação em teste. Verificar com o ONS a emissão da DAPAR para comercial. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2341 | 30324 | 945 | 1 a 15 | 15 | 24.0 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2014-06-10 | 2014-07-04 | BA | 24.0 | 03/2009 | SE Igaporã II - 69kV | 2010-12-27 | 2010-10-27 | 2011-07-23 | 2011-11-25 | nan | 2011-11-25 | 2011-05-23 | 2012-01-15 | 2012-02-15 | 2012-05-23 | nan | 2012-05-15 | Alterada previsão conforme Conexão- Ver ata de reunião aneel | Acompanhar operação em teste. Verificar com o ONS a emissão da DAPAR para comercial. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2342 | 30328 | 946 | 1 a 13 | 13 | 20.8 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2014-06-10 | 2014-07-04 | BA | 20.8 | 03/2009 | SE Igaporã II - 69kV | 2010-12-27 | 2010-10-27 | 2011-04-03 | 2011-08-27 | nan | 2011-08-27 | 2011-12-01 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | 2012-04-10 | nan | 2012-05-01 | Alterada previsão conforme SIGET- Ver ata de reunião aneel. | Acompanhar operação em teste. Verificar com o ONS a emissão da DAPAR para comercial. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2343 | 30329 | 947 | 5 a 12 | 8 | 16.8 | 2013-06-17 | 2013-07-21 | 2014-02-13 | 2014-03-29 | CE | 25.2 | 03/2009 | SE Pecém II - 230KV | 2012-02-01 | 2011-10-31 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | nan | 2012-02-01 | 2012-11-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2014-01-01 | nan | 2014-01-15 | Relatório de jan/14 enviado por e-mail em 10/2/14. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2344 | 30329 | 948 | 1 a 4 | 4 | 8.4 | 2013-06-17 | 2013-07-21 | 2014-02-26 | 2014-03-29 | CE | 25.2 | 03/2009 | SE Pecém II - 230KV | 2012-02-01 | 2011-10-31 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | nan | 2012-02-01 | 2012-11-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2014-01-01 | nan | 2014-01-15 | Relatório de jan/14 enviado por e-mail em 10/2/14. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2345 | 30330 | 949 | 1 a 12 | 12 | 24.0 | 2012-04-15 | nan | 2012-05-09 | 2012-05-22 | RS | 27.6 | 03/2009 | nan | nan | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-11-01 | nan | nan | nan | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 2011-12-01 | nan | 2011-10-01 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2346 | 30331 | 950 | 3, 4 e 7 | 3 | 6.3 | 2012-06-24 | 2012-07-28 | 2014-05-21 | 2014-07-31 | CE | 27.3 | 03/2009 | SE Pecém II - 230kV | 2012-02-01 | 2011-10-31 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | nan | 2012-02-01 | 2012-11-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2014-04-17 | nan | 2014-02-15 | Relatório de mai/14 enviado por e-mail em 10/6/14. Previsão informada pelo agente para OC. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2347 | 30331 | 951 | 1, 2, 5 e 6 | 4 | 8.4 | 2012-06-24 | 2012-07-28 | 2014-05-29 | 2014-07-31 | CE | 27.3 | 03/2009 | SE Pecém II - 230kV | 2012-02-01 | 2011-10-31 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | nan | 2012-02-01 | 2012-11-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2014-04-17 | nan | 2014-02-15 | Relatório de mai/14 enviado por e-mail em 10/6/14. Previsão informada pelo agente para OC. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2348 | 30331 | 952 | 9 e 10 | 2 | 4.2 | 2012-06-24 | 2012-07-28 | 2014-06-06 | 2014-07-31 | CE | 27.3 | 03/2009 | SE Pecém II - 230kV | 2012-02-01 | 2011-10-31 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | nan | 2012-02-01 | 2012-11-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2014-04-17 | nan | 2014-02-15 | Relatório de mai/14 enviado por e-mail em 10/6/14. Previsão informada pelo agente para OC. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2349 | 30331 | 953 | 8 e 11 | 2 | 4.2 | 2012-06-24 | 2012-07-28 | 2014-06-10 | 2014-07-31 | CE | 27.3 | 03/2009 | SE Pecém II - 230kV | 2012-02-01 | 2011-10-31 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | nan | 2012-02-01 | 2012-11-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2014-04-17 | nan | 2014-02-15 | Relatório de mai/14 enviado por e-mail em 10/6/14. Previsão informada pelo agente para OC. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2350 | 30331 | 954 | 13 | 1 | 2.1 | 2012-06-24 | 2012-07-28 | 2014-06-11 | 2014-07-31 | CE | 27.3 | 03/2009 | SE Pecém II - 230kV | 2012-02-01 | 2011-10-31 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | nan | 2012-02-01 | 2012-11-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2014-04-17 | nan | 2014-02-15 | Relatório de mai/14 enviado por e-mail em 10/6/14. Previsão informada pelo agente para OC. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2351 | 30331 | 955 | 12 | 1 | 2.1 | 2012-06-24 | 2012-07-28 | 2014-06-12 | 2014-07-31 | CE | 27.3 | 03/2009 | SE Pecém II - 230kV | 2012-02-01 | 2011-10-31 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | nan | 2012-02-01 | 2012-11-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2014-04-17 | nan | 2014-02-15 | Relatório de mai/14 enviado por e-mail em 10/6/14. Previsão informada pelo agente para OC. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2352 | 30332 | 956 | 1 a 12 | 12 | 25.2 | 2013-06-03 | 2013-07-07 | 2014-02-04 | 2014-03-29 | CE | 25.2 | 03/2009 | SE Pecém II - 230kV | 2012-02-01 | 2011-10-31 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | nan | 2012-02-01 | 2012-11-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | nan | nan | 2013-07-01 | Relatório enviado por e-mail em 3/2/14. | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2353 | 30333 | 957 | 1 | 1 | 19.8 | 2011-08-10 | nan | 2012-03-08 | 2012-05-01 | RN | 19.8 | 03/2009 | nan | nan | 2010-09-10 | 2010-10-01 | 2011-01-15 | nan | nan | nan | 2011-04-04 | 2011-05-31 | 2012-01-31 | nan | 2012-01-30 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2354 | 30334 | 958 | 1 a 7 | 7 | 14.0 | 2012-06-15 | nan | 2011-06-18 | 2011-06-30 | RS | 16.1 | 03/2009 | nan | nan | 2012-01-01 | 2012-02-01 | 2012-04-01 | nan | nan | nan | 2010-12-01 | 2011-02-01 | 2011-04-01 | nan | 2011-02-01 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2355 | 30336 | 959 | 1 a 13 | 13 | 27.3 | 2013-10-15 | 2013-11-30 | 2014-02-11 | 2014-03-29 | CE | 27.3 | 03/2009 | SE Pecém II - 230kV | 2012-08-30 | 2012-06-26 | 2012-08-30 | 2012-02-01 | nan | 2012-10-30 | 2012-11-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2013-11-29 | nan | 2013-08-20 | ARCE. SE Pecém II energizada em 6/10/11. Relatório de jan/14 enviado por e-mail em 10/2/14. Protocolo não aceito em fev/14. | Ver RMP e enviar memo para SFE sobre reclamação do Gerador sobre a SE Pecém II, que mudou o que foi pactuado...Sugerir pra ARCE verificar o motivo de não ter iniciado a montagem das torres, possivelmente é problema com fornecedor suzlon mas o agente não i | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2356 | 30337 | 960 | 01 a 02 | 2 | 29.0 | nan | 2013-02-23 | 2013-02-06 | 2013-02-23 | RS | 29.025 | Nenhum | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2357 | 30338 | 961 | 1 e 2 | 2 | 20.0 | 2013-10-01 | 2014-01-01 | 2012-12-08 | 2012-12-28 | SC | 20.0 | 07/2010 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Hídrica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2358 | 30339 | 962 | 1 a 41 | 41 | 68.47 | 2014-03-30 | 2014-05-30 | 2013-08-23 | 2014-02-01 | RN | 68.47 | 03/2009 | SE Açu II - 230kV | 2011-10-24 | 2011-10-24 | 2011-11-28 | 2011-12-26 | nan | 2011-12-26 | 2012-01-01 | 2011-12-01 | 2012-02-01 | 2012-12-01 | nan | 2012-10-01 | Publicado despacho 1.388/2014 liberando para operação comercial. | Ofício para o ONS e agente. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2359 | 30340 | 963 | 1 a13 | 13 | 27.3 | 2012-05-01 | 2012-07-01 | 2014-01-01 | 2014-02-18 | RN | 27.3 | 03/2009 | SE Mossoró II - 230kV | 2012-02-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2012-02-01 | nan | 2012-02-01 | 2012-11-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-10-15 | nan | 2012-11-01 | ARSEP - Ver Despachos ANEEL 2683/2012 e 3633/2012...Relatório de jan/14 enviado popr e-mail em 10/2/14...Protocolo não aceito em fev/14. | Verificar o andamento do pleito de características técnicas...Verificar se há dependência das obras da CHESF do Bay de Açu II e LT Mossoró II - Açu II e Paraíso - Açu II...Verificar se há pleito para permiitir a liberação da operação mesmo sem alteração d | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2360 | 30341 | 964 | 1 a 19 | 19 | 30.4 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2014-06-10 | 2014-07-04 | BA | 30.4 | 03/2009 | SE Igaporã II - 69kV | 2010-12-27 | 2010-10-27 | 2011-09-13 | 2012-01-06 | nan | nan | 2011-05-23 | 2011-04-01 | 2011-07-01 | 2011-09-17 | nan | 2011-09-19 | Alterada data de previsão de acordo com a conexão - ver ata de reunião aneel | Acompanhar operação em teste. Verificar com o ONS a emissão da DAPAR para comercial. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2361 | 30342 | 965 | 1 a 18 | 18 | 28.8 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2014-06-10 | 2014-07-04 | BA | 28.8 | 03/2009 | SE Igaporã II - 69kV | 2010-12-27 | 2010-10-27 | 2012-12-26 | 2011-06-10 | nan | 2011-06-10 | 2011-12-01 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | 2012-04-20 | nan | 2012-05-01 | Alterada a data de previsão de acordo com a data da conexão. Ver ata de reunião aneel. | Acompanhar operação em teste. Verificar com o ONS a emissão da DAPAR para comercial. | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2362 | 30343 | 966 | 1 a 4 | 4 | 8.0 | 2012-03-15 | nan | 2011-06-18 | 2011-06-30 | RS | 9.2 | 03/2009 | nan | nan | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2012-01-01 | nan | nan | nan | 2010-11-15 | 2010-11-15 | 2011-03-01 | nan | 2011-01-01 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2363 | 30348 | 967 | 1 | 1 | 30.0 | 2011-11-30 | nan | 2011-11-01 | 2012-01-06 | RS | 30.0 | 03/2009 | nan | nan | 2010-12-01 | 2011-03-01 | 2011-09-30 | nan | nan | nan | 2011-03-15 | 2011-05-20 | 2011-10-01 | nan | 2011-09-20 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2364 | 30349 | 968 | 1 | 1 | 2.0 | 2011-11-30 | nan | 2011-07-26 | 2011-08-01 | RS | 30.0 | 03/2009 | nan | nan | 2010-12-01 | 2011-03-01 | 2011-09-30 | nan | nan | nan | 2010-11-29 | 2011-03-14 | 2011-07-20 | nan | 2011-06-28 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2365 | 30349 | 969 | 2 | 1 | 6.0 | 2011-11-30 | nan | 2011-07-26 | 2011-09-01 | RS | 30.0 | 03/2009 | nan | nan | 2010-12-01 | 2011-03-01 | 2011-09-30 | nan | nan | nan | 2010-11-29 | 2011-03-14 | 2011-07-20 | nan | 2011-06-28 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2366 | 30349 | 970 | 3 | 1 | 10.0 | 2011-11-30 | nan | 2011-07-26 | 2011-10-01 | RS | 30.0 | 03/2009 | nan | nan | 2010-12-01 | 2011-03-01 | 2011-09-30 | nan | nan | nan | 2010-11-29 | 2011-03-14 | 2011-07-20 | nan | 2011-06-28 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2367 | 30349 | 971 | 4 | 1 | 8.0 | 2011-11-30 | nan | 2011-07-26 | 2011-11-01 | RS | 30.0 | 03/2009 | nan | nan | 2010-12-01 | 2011-03-01 | 2011-09-30 | nan | nan | nan | 2010-11-29 | 2011-03-14 | 2011-07-20 | nan | 2011-06-28 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2368 | 30349 | 972 | 5 | 1 | 2.0 | 2011-11-30 | nan | 2011-07-26 | 2011-12-01 | RS | 30.0 | 03/2009 | nan | nan | 2010-12-01 | 2011-03-01 | 2011-09-30 | nan | nan | nan | 2010-11-29 | 2011-03-14 | 2011-07-20 | nan | 2011-06-28 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2369 | 30349 | 973 | 6 | 1 | 2.0 | 2011-11-30 | nan | 2011-07-26 | 2012-01-01 | RS | 30.0 | 03/2009 | nan | nan | 2010-12-01 | 2011-03-01 | 2011-09-30 | nan | nan | nan | 2010-11-29 | 2011-03-14 | 2011-07-20 | nan | 2011-06-28 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2370 | 30350 | 974 | 1 | 1 | 16.0 | nan | nan | 2011-05-25 | 2011-06-01 | RS | 30.0 | 03/2009 | nan | nan | 2010-12-01 | 2011-03-01 | 2011-09-30 | nan | nan | nan | 2010-11-03 | 2010-12-29 | 2011-04-15 | nan | 2011-03-14 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2371 | 30350 | 975 | 2 | 1 | 12.0 | nan | nan | 2011-05-25 | 2011-07-01 | RS | 30.0 | 03/2009 | nan | nan | 2010-12-01 | 2011-03-01 | 2011-09-30 | nan | nan | nan | 2010-11-03 | 2010-12-29 | 2011-04-15 | nan | 2011-03-14 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2372 | 30350 | 976 | 3 | 1 | 2.0 | nan | nan | 2011-05-25 | 2011-08-01 | RS | 30.0 | 03/2009 | nan | nan | 2010-12-01 | 2011-03-01 | 2011-09-30 | nan | nan | nan | 2010-11-03 | 2010-12-29 | 2011-04-15 | nan | 2011-03-14 | nan | nan | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2373 | 30351 | 977 | 1 e 4 | 2 | 4.0 | 2012-06-26 | 2012-06-30 | 2014-03-01 | 2014-03-29 | RN | 8.0 | 03/2009 | SE João Câmara II - 69kV | 2011-05-30 | 2011-09-12 | 2012-01-23 | 2012-03-12 | nan | 2012-03-12 | 2011-05-01 | 2011-10-01 | 2012-01-01 | 2012-06-28 | nan | 2012-06-01 | nan | Alterada Previsão Aneel - Informações do SIGET - Previsão SFG será para 02/04/2014. Relatório de jan/14 enviado por e-mail em 11/2/14 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan
2374 | 30351 | 978 | 2 e 3 | 2 | 4.0 | 2012-06-26 | 2012-06-30 | 2014-03-01 | 2014-03-29 | RN | 8.0 | 03/2009 | SE João Câmara II - 69kV | 2011-05-30 | 2011-09-12 | 2012-01-23 | 2012-03-12 | nan | 2012-03-12 | 2011-05-01 | 2011-10-01 | 2012-01-01 | 2012-06-28 | nan | 2012-06-01 | nan | Alterada Previsão Aneel - Informações do SIGET - Previsão SFG será para 02/04/2014. Relatório de jan/14 enviado por e-mail em 11/2/14 | Eólica | ACR | Sistema Interligado Nacional | não | plan